FORMULAIRE 4.4 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: RDC

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé du Programme: Appui au Secrétariat Technique conjoint de l’ISSSS et du Programme STAREC Numéro du Programme (le cas échéant) PBF/IRF -96 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: PNUD |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: MONUSCO: Unité d'appui à la stabilisation, Gouvernement: Ministère du Plan et Secrétariat National et coordinations provinciales du Programme National de Reconstruction et Stabilisation (STAREC) |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  |  | Durée du Programme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 999 893.6 USD |  |  | Durée totale (en mois) 24 |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 02/02/2016 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) 0 |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 02/02/2018 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) 0 |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 31/07/2018 |  |
| TOTAL: | 999 893.6 USD |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: 06/2017 Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Soetkin Meertens Titre: Deputy Team Leader, UAS Organisation participante (principale): UAS Courriel: meertens@un.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Résultat 2: Mise en oeuvre des Stratégies provinciales de stabilisation et Plans d’action a commencé de manière efficace, à travers l'établissement d’un compact pour STAREC et ISSSS entre le Gouvernement de la RDC et les partenaires internationaux.

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Indicateur 2.1.: Existence de « Compacts » entre le Gouvernement de la RDC (national et provincial) et les partenaires internationaux, qui décrivent les responsabilités et les engagements de chaque partie pour la réussite des projets ISSSS approuvés par les Conseils d’administration du Fonds Indicateur 2.2.: % de l’appui budgétaire du gouvernement de la RDC et partenaires pour la gestion et programmation STAREC

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  Le cadre dans lequel opèrent le Programme STAREC et l’ISSSS est renforcé pour faciliter le travail de la coordination

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

CAP NK: approbation de la note technique d'allocation pour la zone prioritaire de Beni

Etat d'avancement du programme Autour de Kitshanga notamment le debut des formations ainsi que la mise en place du cadre d'échange d'information dans la chefferie de Bwito et la préparation d'une table ronde dans la chefferie de Bashali.

CAP Ituri: mise en place du groupe de travail de stabilisation, feuille de route, IRF Mambasa.

CAP Sud Kivu: approbation extension du projet IRF Kalehe.

CAN: approbation de l'allocation à la ZP Beni Nord pour un montant flexible 5-7 millions, revision et approbation du Manuel d'opérations et des TDRs conformément, allocations des ressources pour 2018 à la cellule FCS, au ST et au HHI

Nouveaux contributeurs au Fonds: DFID, Pays Bas, Norvège pour +/-10.000.000$

Réunions mensuelles du  ST au niveau national et provincial pour assurer une coordination sur les responsabilités du ST dans le soutien technique et de suivi des programmes de l'ISSSS.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

En raison du bon travail de coordination du ST ISSSS le conseil d’administration National (CAN) et des trois conseils d’administration provinciaux (CAP, Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri) ont activées 5 zones prioritaires (ZP) ISSSS dans les trois provinces pour un total de 21,2 millions USD$, avec un 6ème zone sur le point d'être activée au Nord Kivu, Beni- Nord pour une enveloppe de 5 à 7 millions USD$. Les partenaires sélectionnés pour le mise en œuvre (PMO) de ces programmes travaillent dans des consortiums composés à la fois d'agences des Nations Unies, d'ONGI  et des ONG locales. Des mécanismes de coordination à la fois au niveau provincial et au niveau local ont été établis pour assurer un bon partage de l'information entre les différents partenaires de mise en œuvre par consortium avec le ST et les autorités locales et provinciales et les conseils d’administrations. Ces mécanismes de coordination permettent également un échange d'informations important entre les programmes de l'ISSSS financés par le Fonds de Coherence pour la Stabilisation (FCS) et les programmes de stabilisation financés bilatéralement mais alignés sur l'approche de l'ISSSS.

Grâce à la mise en place des mécanismes CAN et CAP, les autorités gouvernementales ont joué un rôle plus actif dans le processus décisionnel autour de l’ISSSS avec la communauté internationale en 2017. Les résultats ont inclus 2 réunions du Conseil d'aministration national (CAN) coprésidées par le ministre du Plan et le DSRSG/ RC/HC et la participation des donateurs FCS. Au niveau provincial, au Nord Kivu 3 réunions du Conseil de financement ont été tenues, coprésidé par le Gouverneur et le chef de bureau de la MONUSCO, ce forum a également été en mesure de résoudre plusieurs blocages politiques atour de le programme Kitshanga. Au Sud-Kivu, le CAP s'est réuni 3 fois, le résultat principal a été un «compact» tripartite entre les autorités provinciales, les partenaires de mise en œuvre du programme et les bailleurs de fonds pour assurer la pérennité de l'impact des programmes à Kalehe et Plaine de la Ruzizi. Enfin, en Ituri, le CAP s'est réuni 1 fois, le gouvernement provincial a montré un engagement particulier dans le processus de stabilisation grâce à un engagement financier de 10,000 USD pour le programme Mambasa, ainsi qu'à leur soutien politique par la mobilisation des autorités nationales dans la démobilisation du groupe armé FRPI.

L'augmentation de l'engagement du gouvernement du RDC dans le processus de stabilisation,  en plus de le fonctionnement régulier et efficace des mécanismes de gouvernance de la FCS, a permis de renouveler la confiance de la communauté des donateurs à poursuivre les investissements dans l'approche ISSSS. Cette année, le Royaume de Suède a engagé 5,2 millions USD$ dans le FCS, et  DFID, les Pays-Bas et la Norvège ont engagé un supplément de +/- 10 millions USD, qui devrait être reçu par le FCS au début de 2018.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 2:  Les capacités techniques et fonctionnelles du Secrétariat Technique du Programme STAREC et de l’ISSSS s’améliorent

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Lancement AMI  ZP BENI en vue de permettre une mise en compétition d'organisations interessées à soumettre des projets de stabilisation;

Formation des ONG par l'AG sur le FACE, le HACT, le narratif trimestriel standard;

FRPI: mise en place d'un comité consultatif;

Compacts:engagements respectifs en soutien à la mise en oeuvre des programmes STAREC-ISSSS;

Alignement: développe et maintient à jour le mapping des interventions de stabilisation dans les 3 provinces de mise en oeuvre;

Approbation du budget d'appui au Secretarait technique pour  renforcer l’impact et la durabilité des programmes ISSSS grâce à un engagement direct et continu du gouvernement au niveau provincial et national;

Rapport de l'étude de base de l'SSSS + 2eme rapport S&E

Mission conjointe de soutien par les STAREC ITURI et NORD KIVU à Beni: information-engagement/appropriation du processus d'opérationnalisation de la stratégie ISSSS STAREC revisée par les autorités et la population de la zone prioritaire de Beni.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

En plus d'une coordination régulière au niveau provincial, le ST national a appuyé les ST provinciaux et les PMOs avec les formations spécialisée dans les domaines suivants: Gestion globale du programme et  l'établissement des systèmes de S & E au niveau du programme qui peut fournir les bonnes qualités de données pour le système S & E global de l'ISSSS, le renforcement des capacités sur la bonne gestion financière et la budgétisation sensible au genre, le soutien à l'analyse des conflits et l'approche du dialogue démocratique de l'ISSSS.

De plus, le ST a joué un rôle important dans l'établissement de relations entre les programmes et le niveau politique au sein de la MONUSCO, ainsi qu'avec les autorités gouvernementales locales et nationales. Il en est résulté une approche conjointe pour s'attaquer à des problèmes tels que les groupes armés, la violence inter -intracommunautaire et la gestion des terres.

En Ituri, le leadership de la MONUSCO, avec le soutien du ST, a ciblé un certain nombre de hauts responsables gouvernementaux qui ont la capacité d'influencer la démobilisation du groupe armé FRPI dans le Sud Irumu. Le consortium à organisé les dialogues avec les communautés locales et à obtenir leur soutien pour sensibiliser les membres des groupes armés au niveau local à participer aux processus de paix, et le retour, la réintégration et les partenaires d'exécution du pilier RRR seront responsables pour déterminer les dividendes de paix. Le ST est en train d'adapter cette méthodologie pour s'attaquer à d'autres groupes armés acteurs dans les 5 autres ZP.

Au Sud Kivu, le ST a effectué une série de missions avec des représentants des Ministères du Plan, de l'Intérieur et des Affaires Foncières et des PMOs. Les missions visaient à sensibiliser les leaders communautaires locaux sur le programme de stabilisation de Plaine de la Ruzizi et à familiariser les participants avec les différents piliers du programme, notamment la gouvernance sécuritaire, le dialogue démocratique lié à la gestion foncière et la cohabitation pacifique inter / intra communautaire et la réintégration socio-économique des groupes vulnérables. Au cours des missions, un certain nombre de causes d'instabilité ont été identifiées et seront traitées au niveau provincial. L'étude du ST vise à atténuer ces dynamiques de conflit avec les différents ministères concernés au niveau provincial et les partenaires d'exécution du programme ISSSS.

Au cours des derniers mois, le ST a investi dans la cartographie des interventions de l'ISSSS qui est maintenant terminée. Les cartes des différentes zones (une pour chaque province) indiquant les différents programmes et projets financés soit par le FCS, soit par des donateurs bilatéraux. La cartographie fournit un outil important pour guider les futurs investissements et la conception de nouveaux programmes de stabilisation dans l'est de la RDC et sera mise à jour régulièrement.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

NA

Description du résultat 3:  NA

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:  N/A

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | La preuve factuelle que la ST fait un travail efficace de coordination de l'implémentation de l'ISSSS est démontrée par l'activation de 5 ZP ISSSS, pour une enveloppe globale de 21 millions, avec un 6eme ZP approuvé pour l'activation par le CAN. En outre, l'engagement de plus de +/-10 millions USD de fonds supplémentaires pour le FCS en 2017, et des nouveaux donateurs s'engageant dans l'approche d'alignement ISSSS. |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Oui, ce projet à donner un appui aux STAREC (national et provinciaux) pour les coûts opérationnels et des frais du déplacement, afin qu'ils puissent participer à la sélection de tous les programmes dans les 6 ZP, ainsi que des missions sur le terrain pour suivre l'implantation du programme. Cela leur a également permis de jouer un rôle dans la mobilisation du soutien politique des autorités locales, provinciales et nationales. |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Ce projet a soutenu l’établissement du bureau STAREC Ituri et spécifiquement le coordinateur STAREC d'Ituri, qui a été un acteur instrumental dans la conduite du processus de stabilisation. Plus récemment, le ST a co-animé un atelier de cinq jours à Bunia , environ 130 participants, dont des parlementaires nationaux et provinciaux, des autorités provinciales, des dirigeants locaux et des représentants du Comité provincial de sécurité, des organisations de la société civile et des femmes les mouvements ont identifié conjointement les principales dynamiques de conflit dans la zone cible et sont parvenus à un consensus sur la manière d'aborder ces dynamiques. L'atelier a été l'occasion pour les participants d'exprimer leurs doléances et a permis aux participants de développer conjointement une feuille de route décrivant une série de mesures à prendre face à deux des principaux facteurs de conflit dans la zone, à savoir la Force de résistance patriotique d Ituri (FRPI) et les dilemmes liés aux limites administratives et à la gouvernance foncière. En outre, il a été convenu de créer un groupe consultatif pour suivre la mise en œuvre de la feuille de route. Le 23 octobre, à la suite de l'atelier, le ST a présenté la feuille de route au Gouverneur d’Ituri qui a réitéré son engagement à soutenir le processus de stabilisation en approuvant la création du groupe consultatif et en exprimant son intention de renforcer le plaidoyer auprès des autorités congolaises à Kinshasa. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | Ce projet a aidé le ST provincial à travailler avec les autorités locales et provinciales pour établir des « compacts » tripartites entre les autorités, les PMO et la communauté des donateurs, afin de s'assurer que les communautés locales et les autorités chargées de fournir les services s’approprient des interventions. Cela permettra non seulement l'engagement politique nécessaire pendant les programmes, mais la viabilité après que l'argent du projet FCS soit terminé. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le ST a contribué à la promotion des approches de l'égalité des sexes dans les programmes de l'ISSSS. Tous les 5 programmes ont un minimum de 15% de leur budget dédiés aux résultats de genre, et un minimum de 30% du personnel recruté pour les programmes doit être des femmes. Concrètement, cela se traduit par des résultats tels que l'amélioration de l'équilibre entre les sexes au sein de la Police nationale congolaise (PNC), le ST a joué un rôle actif auprès des autorités compétentes pour garantir qu'un quota minimum d'au moins 30% nouveau Commissariat à Burasi, Ituri. |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (300 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Le cadre dans lequel opèrent le Programme STAREC et l’ISSSS est renforcé pour faciliter le travail de la coordination | Indicateur 1.1 Perception du niveau de fonctionnement des mécanismes de coordination | Rapport Union European sur le functionment du ST | 70% des partenaires sont satisfaits des services offerts par le ST | Participation régulière parties prenantes aux mécanismes de coordination ISSSS |  |  |
|  | Indicateur 1.2 Existence de « Compacts » entre le Gouvernement de la RDC (national et provincial) et les partenaires internationaux, qui décrivent les responsabilités et les engagements de chaque partie pour la réussite des projets ISSSS approuvés par les Conseils | Chaque appel à propositions et/ou proposition approuvée st accompagné d'un compact écrit, signé par le Gouvernement de la RDC et les partenaires internationaux | % de l’appui budgétaire du gouvernement de la RDC et partenaires pour la gestion et programmation STAREC | Les compacts des provinces de l'Ituri et du Sud Kivu sont disponibles et signés par les parties prenantes | Il faut encore develop un compact pour le Nord Kivu |  |
| Produit 1.1 Clarification des rôles et responsabilités des organes de la structure de gouvernance STAREC/ISSSS et de celle du Fonds de Cohérence pour la Stabilisation | Indicateur 1.1.1 Le décret d’application et le Règlement d’ordre intérieur sont développés, et adoptés | Le Manuel d’opérations du FCS est développé et adopté | 100% des collègues du ST sont formés et peuvent appliquer les règlements décrits dans le manuel d'operations du FCS | Le manuel des opérations a été revisé, adopté par le CAN conformement au point XII en meme temps que les TDRs du Fonds |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.2 Les principes et l’approche de l’ISSSS sont intégrés dans les cadres de planification de développement | Indicateur 1.2.1 Le DSCRP et l’UNDAF font référence au STAREC/ISSSS et à son approche. | DSCRP ; UNDAF | L'ISSSS contribue à la stratégie de sortie de la MONUSCO et est progressivement remis à UNCT avant 2022 | La ST a élaboré un document de vision stratégique 2022 qui sera adopté par le Forum de stabilisation |  |  |
|  | Indicateur 1.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.3 Plaidoyer stratégique pour l’ISSSS et le Secrétariat Technique STAREC/ISSSS | Indicateur 1.3.1 Place accordée à l’ISSSS dans les documents et rapports stratégiques de la MONUSCO | Documents et rapports stratégiques, tels que le Mission concept, mandate, rapports SG | Le leadership de la MONUSCO considère l'ISSSS comme une partie intégrante de la stratégie de sortie de la mission | La vision 2022 propose une unité de transition de stabilisation pour soutenir le transfert à l'UNCT à partir de 2019 |  |  |
|  | Indicateur 1.3.2 Soutien de la MONUSCO (sections) pour l’UAS/MONUSCO et pour les programmes de l’ISSSS dans des zones prioritaires | Rapports de progrès STAREC/ISSSS Collaborations avec MONUSCO (sections) dans la mise en œuvre des programmes de l ISSSS | L'ISSSS est intégré dans la MONUSCO dans chaque pilier du mandat des missions | Les différentes sections de la MONUSCO soutiennent la stratégie de démobilisation de FRPI |  |  |
| Résultat 2 Le Secrétariat est en mesure de réaliser efficacement ses fonctions pour avancer les objectifs de stabilisation. | Indicateur 2.1 Soutien financier des partenaires internationaux pour les programmes de l’ISSSS | Au cours de la première année, 25 millions USD ont été engagés dans le FCS | Lettres d’engagement de bailleurs de fonds ; Balance du FCS |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2 Des projets de qualité sont approuvés par le Conseil d’Administration | Note d’évaluation des propositions de projet sélectionnées ; Rapports de progrès STAREC/ISSSS ; Rapport d'évaluation | Conformément à la " strategie vision 2022", la CAN approuve régulièrement le financement de programmes conformément à cette stratégie | Allocation pour ZP Beni 4 Oct 2017 |  |  |
| Produit 2.1 | Indicateur 2.1.1 Niveau de satisfaction des membres des CA, partenaires techniques et financiers alignés et partenaires de mise en œuvre avec les services offerts (1) par l’UAS/MONUSCO et (2) le Secrétariat National et Coordinations provinciales du Programme STAREC | Etude de perception | 70% des partenaires sont satisfaits des services offerts | Aucune enquête de perception menée ce semestre |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2 Appui à la coordination stratégique et opérationnelle du Programme STAREC et l’ISSSS | Indicateur 2.2.1 Réunions des Comités de pilotage, suivi, CA national et provinciaux et CTC | Comptes-rendus des réunions, communiqués finaux | 2 réunions tenues annuellement qui aident à prendre des décisions pour la programmation STAREC/ISSSS | Aucune réunion n'a eu lieu ce semestre |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 Plans de travail conjoints annuels et budget annuel du Secrétariat Technique | Plan de travail ; compte-rendu de la retraite annuelle ; budget annuel du Secrétariat Technique | Le budget annuel du ST est durable et STAREC dispose d'un budget ordinaire fourni par le GovRDC | Retraite annuelle STAREC - SSU tenue en Octobre et 2018 plan de travail adopté. Actuellement, le gouvernement a de sérieux défis budgétaires dans tous les secteurs, ce qui a un impact sur le fonctionnement du STAREC. |  |  |
| Produit 2.3 Mise en place d’un système d’analyse de contexte en continu | Indicateur 2.3.1 Nombre de CANA mis à jour régulièrement dans les zones prioritaires ciblées | CANA | Un système durable d'analyse des conflits est mis en place au niveau des zones prioritaires | Les partenaires de mise en œuvre dans la ZP sont désormais responsables de tenir à jour l'analyse des conflits et de la partager lors des réunions de coordination régulières |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 Le Secrétariat est en mesure de réaliser efficacement ses fonctions pour avancer les objectifs de stabilisation. | Indicateur 3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 Mis en œuvre des activités de S&E | Indicateur 3.1.1 Nombre des outils de S&E développé | %des parties prenantes interviewés qui pensent que le S&E est coordonné et geré d'une façon efficace | 60% | La cellule S & E a développé plus de 18 outils en 2017, beaucoup sont pas encore testés avec PMO |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 Nombre de missions de S&E | Note moyenne sur la partie 1 des rapports semestriels | 2 | Sera disponible après la réception des rapports au niveau du projet le 15 novembre |  |  |
| Produit 3.2 Appuyer la cellule de communication de STAREC | Indicateur 3.2.1 Stratégie de communication interne/externe développé et mise en oeuvre | Plan de communication établi | Stratégie approuvée par les autorités nationales et mis en oeuvre selon la planification | Stratégie de communication développée par ST |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 Nombre de réunions de communication / ateliers organisés | Compte-rendu des réunions et ateliers | Deux réunions par année | Des ateliers de communication seront organisés au début de l'année prochaine |  |  |
| Produit 3.3 Appuyer la cellule de communication de STAREC | Indicateur 3.3.1 Nombre de modules de formation sur le ISSSS développé | Les modules de formation (minimum un pour chaque pilier) | Amélioration de la capacité et des modules pour les formations sur ISSSS | Les notes conceptuelles des piliers de l'ISSSS sont en cours de révision et seront traduites en modules de formation pour les principales parties prenantes |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 Nombre formation sur le ISSSS aux partenaires fourni | Rapports de formation (partenaires différentes dans les trois provinces et Kinshasa) |  | Il y a eu beaucoup de sessions de formation sur l'alignement, le S & E, la gestion de programme et financière pour le PMO au cours des 6 derniers mois |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | Avant de lancer l'appel a manifistation (AMI) à Beni, le ST Ituri et le Nord Kivu ont visité le ST de Beni pour le soutenir dans la préparation de l'AMI et partager les leçons apprises ainsi que les défis rencontrés lors de leur programmation respective. Ce partage des connaissances entre ST est un élément important de l'amélioration de l'efficacité du ST. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | Afin de préparer la réunion du Conseil d'aministration National (CAN) en Oct 2017, le ST National a eu un certain nombre de consultations avec les principaux acteurs à Kinshasa le mois précédent afin de préparer la réunion, répondre aux questions concernant les décisions à venir et construire un consensus autour de ces décisions. Cela a été considéré comme une meilleure pratique pour assurer une prise de décision efficace et efficiente pendant les réunions du CAN. |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | Les réunions mensuelles de coordination vidéo entre les ST nationales et provinciales ont considérablement amélioré la communication et permis un meilleur partage de l'information sur les défis et les possibilités présentés dans le cadre des programmes. De plus, il a permis aux bureaux provinciaux de partager plus systématiquement leurs meilleures pratiques et a également ouvert un canal pour qu'ils puissent demander une aide politique de Kinshasa. |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

NA

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 | FONCTIONNEMENT DU ST/PERSONNEL | PNUD | 374,443.61 | 245,846.92 | cette différence fera l'objet du No cost extension pour couvrir les salaires du Gestionnaire du projet pour environs 7 mois et pour le chauffeur pour 2 mois |
| Produit 1.2 | MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE SUIVI&EVALUATION | PNUD | 81,053.84 | 61,862.12 | ce solde est rephasé pour 2018 en vue de couvrir les activités durant le 1er trimetsre |
| Produit 1.3 | IV. APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE COMMUNICATION | PNUD | 5,963.00 | 5,963.00 |  |
| Résultat 2: |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 | APPUI A LA COORDINATION |  | 27,800.00 | 25,978.00 |  |
| Produit 2.2 | FRAIS ADMINISTRATIFS |  | 37,166.08 | - | à réconduire en 2018 car basé sur le taux annuel des dépenses effectivement engagées |
| Produit 2.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3: |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  | 526,426.54 | 339,650.04 |  |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Les conférences mensuelles régulières de coordination vidéo entre la SSU et le STAREC aux niveaux national et provincial ont également conduit à une gestion plus transparente du budget du projet d'appui au PBF TS. Les priorités ayant changé en termes de missions sur le terrain et de soutien opérationnel, elles ont été discutées ouvertement dans le forum afin de parvenir à un consensus sur la manière dont les ressources existantes devraient être allouées. Cela a renforcé la confiance du STAREC dans le fait qu'ils font partie du processus de prise de décision, et que la communauté internationale les soutient vraiment. Cependant, cette situation est également source de frustration, car les coûts opérationnels ont été consommés plus tôt cette année et le gouvernement n'a pas montré d'engagement concerté pour les soutenir financièrement, laissant un vide dans leurs capacités opérationnelles pour le moment.

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.