FORMULAIRE 4.5 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT DE FIN DU pROJET

PAYS: GUINEE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: Novembre 2014 à décembre 2016

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé du Programme: Projet d'appui à l'Assemblée Nationale Numéro du Programme (le cas échéant) 00092397 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): 00092397 |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH) |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: 1. Assemblée Nationale : -Bureau Assemblée Nationale; - Commission législation Règlement Interieur de l'Assemblée Nationale(RIAN), administration générale et justice ; - Commission économie finance et plan ; - Commission défense et sécurité ; - Commissions en charge des mines et de l’environnement ; - Forum des Femmes Parlementaires de Guinée (FOFPAG); - Administration Parlementaire 2. National Democratic institut (NDI) ; 3. L’Association des Parlementaires Européens Amis à l’Afrique (AWEPA) 4. OSC nationales |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  |  | Durée du Programme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) PNUD : 706 200 USD HCDH : 193 670 USD |  |  | Durée totale (en mois) 26 mois |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) Novembre 2014 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) NA |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 31 octobre 2015 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 31 décembre 2016 |  |
| TOTAL: | 899 870 USD |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Abdoul Latif Haidara Titre: Chargé de programme Gouvernance Organisation participante (principale): PNUD Courriel: abdoul.haidara@undp.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet a contribué:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué. Le projet concourt à l’effet 2 de la Phase 2 du second plan prioritaire de la Guinée formulé comme suit : « l’environnement sociopolitique est inclusif et participe à favoriser l’enracinement du respect de l’État de Droit par l'ensemble des acteurs (Exécutif, Parlement, Justice, populations, FDS, …) grâce aux mécanismes de prévention et de résolution des conflits appropriés au niveau local et national ». Il permettra de renforcer les cadres de dialogues politiques en prenant en compte la participation effective des femmes

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué. # de structures d'appui à la consolidation de la paix dans lesquelles des jeunes et femmmes assument un rôle de leader en vue d'améliorer des relations inter-éthnique sur le plan social et économique atteignant des effets démultiplicateurs

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  Des capacités techniques, institutionnelles et organisationnelles de l’Assemblée Nationale sont renforcées en vue d’un fonctionnement efficace des institutions de gouvernance démocratique et du dialogue politique dans le cadre du travail parlementaire.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- La formation des députés et fonctionnaires sur la procédure législative et le contrôle parlementaire - les techniques d'élaboration des lois et les rôles et responsabilités des assistants de commission ont permis la réalisation de trois missions d'information parlementaires dans les secteurs défense-sécurité, mines et environnnement et l'élaboration des outils législatifs (guide d'élaboration des lois et des amendements) model type de présentation des lois en plénière.

- Les connaissances des députés et fonctionnaires renforcées en matière de DH, de genre, de RN et de JT. Un appui technique apporté à la CL a permis l'adoption de la loi sur la CS, le CP, le CPP, etc.

- Le renforcement de la communication de l'AN, la formation et l'équipement du FOFPAG et du RJPG,  et la réintégration de l'AN dans les organisations interparlementaires (UIP, APF, etc.) ont permis de renforcer les capacités de représentation, de dialogue de l'AN avec les citoyens et prise en compte du genre/équité.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Les principaux résultats du projet sont un meilleur fonctionnement de l’AN notamment le renforcement des capacités législatives et de contrôle de l’action du gouvernement, renforçant le rôle de l’AN dans le processus démocratique et un dialogue entre les différentes parties prenantes sur les questions d’intérêt national, contribuant à la consolidation de la Paix.

Les différentes formations, les nouveaux outils développés, et l’accompagnement des députés et des cadres parlementaires, par le projet, ont effectivement produit une amélioration des méthodes de travail. Par exemple :

-	le temps d’examen du code pénal et du CPP est passé de 60 jours en 1998 à 20 jours en 2016 ;

-	pendant l’examen du budget 2016 le dialogue entre l’AN et le gouvernement a permis de réduire le volet dépense de 400 milliards GNF et d’améliorer substantiellement le volet recette par l’identification de nouvelles régies ;

-	la finalisation-édition les journaux de débats des séances plénières (obligation constitutionnelle) a été rendue possible ;

-	pour la première fois l’AN est dotée d’une stratégie de communication, la première en Afrique de l’Ouest.

Les formations (procédure législative, contrôle parlementaire, techniques d'élaboration des lois ; rôle et responsabilité des assistants de commissions, genre, DH, JT etc.) ont abouti, au renforcement des capacités des élus et fonctionnaires parlementaires, à l'amélioration des outils et méthodes de travail (notamment le modèle de rapport de présentation des lois en plénière, le guide d'élaboration des lois et des amendements). Pendant le projet plusieurs lois importantes ont pu être votées (CP, CPP, loi sur la Cour suprême, CA, code électoral (CE), code des collectivités locales (CCL), etc.).

L’AN a cherché à répondre au vide juridique relevé par les acteurs politiques conditionnant la tenue des élections communales et locales critiques pour la consolidation de la Paix, au travers de l’adoption des CCL et du CE. La nouvelle législation pénale renforce l'Etat de droit en incluant de nouvelles incriminations et assurant une meilleure garantie de la procédure.

3 missions d'informations parlementaires ont été effectuées par les commissions défense-sécurité, mines et environnement et ont aidé à une compréhension du cadre juridique et institutionnel de ces secteurs  par l’AN ainsi que son rôle et sa responsabilité en matière de contrôle de l’action de l’exécutif, d'exploitation minière respectueuse des DH, de protection durable de l'environnement, de la problématique du maintien de l'ordre.

Enfin, le projet a renforcé les capacités de représentation, de dialogue de l'AN avec les citoyens et la prise en compte du genre/équité dans le travail parlementaire, à travers l'appui institutionnel et organisationnel du FOFPAG, l'amélioration de la communication de l'AN (stratégie de communication, mise en place du RJPG, guide et code de conduite des JP) et la réintégration de celle-ci dans les organisations interparlementaires.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Durant cette période, le contexte socio-politique du pays a été marqué par la crise sanitaire due  à la Fièvre Hémorragique à Virus Ebola (FHVE) et le désaccord entre le pouvoir et l’opposition sur le calendrier et les modalités d’organisation des élections. Dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola, un dispositif d'urgence sanitaire a été institué sur l'ensemble du pays qui limitait le déplacement dans certaines zones frappées par la maladie, l'interdiction des regroupements, etc..

Les conséquences de ce dispositif sur la mise en oeuvre du projet sont : les visites de terrains ou missions d'informations parlementaires, les actions de renforcement des capacités des députés nécessitant la mobilisation d'une expertise internationale ou les voyages d’échanges hors du pays n'ont pu se tenir de 2014 à fin 2015. Le désaccord entre le pouvoir et l'oposition sur les modalités de tenue des élections ont eu comme conséquence le retrait de l'opposition de l'AN d'avril à septembre 2015 empêchant tout examen des lois organiques qui requérant la majorité des 2/3 (RIAN, loi sur HCCL, loi sur CES, loi sur HCJ, etc.).

Ces raisons ont conduit l'équipe du projet, en concertation avec les autorités de l'AN, à recentrer les activités sur l'appui à l'administration parlementaire.

Ainsi, le Comité de pilotage du PBF en Guinée a adopté la prolongation de la durée de mise en oeuvre du projet sans incidence financière, d'octobre 2015 à décembre 2016.

Description du résultat 2:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 3:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Suite à l'intervention du projet d'appui à l'Assemblée Nationale des initiatives ont été prises conformément à la mission de l'institution dont entre autres : (i) Les députés des commissions Défense et Sécurité - Mines - Environnement - Lois et Finances ont pris l'initiative de s'impliquer dans la recherche de solutions idoines respectueuses des droits de l'homme et l'Etat de droit sur les problèmatiques du maintien de l'ordre public et de la prévention/gestion des conflits dans les zones minières ; (ii) les femmes parlementaires de tout bord politique se sont impliquées dans la révision du code civil et l'élaboration d'une proposition de loi sur le quota genre/parité homme/femme dans les institutions électives au niveau national ainsi que l'éxamen du code électoral ; (iii) les autorités de l'AN ont entrepris une réforme et une modernisation des services de l'administration parlementaire afin d'accroitre son efficacité et d'améliorer les conditions de travail de ses cadres. |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le projet a comblé un déficit budgétaire crucial de l’Etat en prenant en charge la formation l'équipement de certaines commissions et structures de l'AN (Défense et sécurité, lois et finances - FOFPAG et RJPG) et la participation de certains de ses représentants aux rencontres interparlementaires marquant ainsi son retour en tant que membre de ce forum mondial de dialogue parlementaire, lui permettant de renforcer sa coopération et son action avec les autres parlements membres de ces instances et de participer à influencer de nombreux domaines au sein de la communauté internationale. Ainsi l’AN a retrouvé sa place au sein des institutions républicaines, consolidant ainsi l’Etat de Droit. La participation du FOFPAG à la 59ème session de la Commission sur la Condition de la Femme à New-York du 09 au 20 mars 2015 a permis par exemple de conscientiser les femmes députées sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans ce domaine (une proposition de loi sur le quota-genre a été élaborée et sera soumise en exament bientot). |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Grâce à l'appui du projet, un cadre de coordination des interventions en appui à l'Assemblée Nationale est mis en place et a suscité l'intérêt de certains Partenaires Techniques et Financiers bi et multilatéraux notamment la Banque Mondiale, l'Union Européenne, la France, les Etats Unis (à travers l'USAID), le NDI, OSIWA, la Chine (qui va construire le nouveau siège de l'Assemblée Nationale) etc. qui ont exprimé des intentions de renforcer les capacités de l'institution parlementaire. Le projet a aussi permis de renforcer le dialogue, la compréhension mutuelle et la collaboration entre les groupes politiques au sein de l'assemblée nationale, aboutissant à l'adoption de certaines lois organiques requérant la majorité des 2/3. L'AN a joué son rôle dans la résolution du désaccord entre l'oposition et la majorité sur les modalités de la tenue des élections locales et communales, en révisant le code electoral et le code des collectivités locales. En outre le projet a permis de créer une dynamique au sein de l'AN autour des questions de réconciliation nationale, processus essentiel pour la cohésion sociale et la cohabitation pacifique en Guinée. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | Compte tenu du contexte sanitaire et politique empêchant la mise en oeuvre du projet tel qu'initialement prévu, celui-ci a été partiellement réorienté vers un appui à l'administration parlementaire. Cette innovation, à permis d'initier un plan de modernisation de l'administration parlementaire, en cours actuellement. Ce plan initié avec le support du PBF a permis d'impliquer fortement d'autres partenaires techniques et financiers intéressés par ce plan. Par exemple la Banque Mondiale initie actuellement un programme de 4 millions de dollars en support à l'administration parlementaire. D'une manière globale l'appui à la modernisation de l'administration parlementaire a favorisé une meilleure structuration ou organisation administrative de l'Assemblée Nationale qui permet non seulement de développer une stratégie générale de renforcement des capacités de l'institution parlementaire mais aussi de coordination des interventions des partenaires techniques et financiers, avec l'appui du PNUD. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable à la fin du projet? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le score sur l’égalité entre les sexes (Gender Marker ) de niveau 2 attribué au debut du projet est toujours valable. En effet la prise en compte du genre et de l'équité dans le travail parlementaire est une composante (produit 3) du projet. La mise en place du FOFPAG dont la mission est de permettre aux femmes députées de l'AN de s’unir et d’agir ensemble au-delà des leurs appartenances politiques afin de garantir les droits des femmes, l’égalité des sexes et la prise en compte du genre dans le travail parlementaire. Les objectifs poursuivis sont : (i) Renforcer l’unité et la solidarité entre les FP; (ii) Renforcer les capacités des FP pour mieux remplir leur fonction ; (iii) Renforcer le partenariat entre les femmes et les hommes parlementaires dans le fonctionnement et les travaux de l’AN ; (iv) Plaider auprès des décideurs pour qu’ils tiennent compte du genre dans les politiques et programmes ; (v) Contribuer à l’initiation des lois favorables à l’égalité des sexes et à la révision des lois qui discriminent les femmes ; (vi) Renforcer la promotion des femmes et de leurs droits ; (vii) Promouvoir la prise en compte du genre au sein des partis politiques et renforcer la participation des femmes aux instances de prise de décision ; (viii) Promouvoir et renforcer les partenariats avec les autres institutions, organisations, réseaux nationaux et internationaux en matière de genre ; (ix) Contribuer au renforcement de la concorde nationale et à la culture de la Paix en Guinée. |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (300 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Des capacités techniques, institutionnelles et organisationnelles de l’Assemblée Nationale sont renforcées en vue d’un fonctionnement efficace des institutions de gouvernance démocratique et du dialogue politique dans le cadre du travail parlementai | Indicateur 1.1 % de lois votées par rapport au nombre de lois soumises à l’examen | Niveau de référence : 30% | Cible : 75% | 73,13% (49/67) 2015: session des lois (16/22 adoptées soit 72%) + session budgétaire (1/1 soit 100%); 2016: session des lois (29/38 adoptées ) + (1/1 soit 100%) et session extraordinaire fev 2017 (3/5 soit 60%) |  |  |
|  | Indicateur 1.2 % d’institutions de renforcement de la gouvernance démocratique effectivement opérationnelles. | Niveau de référence : 3/11=27% | Cible : 11/11= 100% | 72% 8/11 Institutions républicaines installées (Assemblée nationale, CENI, INDIH, Conseil Economique et Sociale, Cour des Comptes, Cour Constitutionelle, Médiateur de la République, HAC) il reste à installer la Haute Cour de Justice, HCCL et la CS | 8 institutions sur 11 déja installlées il en reste trois (Haut conseil des collectivités locales, Haute Cour de Justice et Cour suprême). La raison c'est l'absence des lois organiques organisations et fonctionnement de ces institutions qui n'ont pas été transmises par l'exécutif | NB. La loi portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême a été adoptée en février 2017 |
| Produit 1.1 Les capacités de l’Assemblée Nationale en matière de contrôle parlementaire dans les secteurs de Défense-Sécurité, des Finances, Mines et de l’Environnement sont renforcées | Indicateur 1.1.1 Nombre de députés (H/F) et cadres de l'Adminstration parlementaire formés sur la procédure législative et le controle parlementaire | Niveau de référence : 30 | Cible: 60 | 82 députés (7 F) et Assist. (11 F) formés sur la législation et le contrôle ; 30 (10 F) assitants formés sur les sur d'élaboration des lois ; 54 (20 F) assitants formées sur leurs rôle et responsabilités ; 31 députés (11F) et 20 Assit.(6F) formés sur l'évaluation des PP et l'atteinte des ODD. |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2 # de députés ayant participé aux visites de terrain ; # d'outil législatf réalisés dans le cadre de l'appui # de séances de concertation organisées | Niveau de référence : ND Niveau de référence : ND Niveau de référence : ND | Cible : 60 Cible : ND Cible : 5 | 36 députés (10 ) et 12 (1F) assistants parlementaires ont participés à trois missions d'information parlementaires 6 : Le guide d'élaboration des lois et des amendements, le Guide du protocole, le Guide des JP, Code de conduite des JP et Arreté portant acréditation des JP, Plan de moder AP. 4 | 48/60 : absence certains députés pendant les missions d'informations parlementaires |  |
| Produit 1.2 Les connaissances et aptitudes des députés de la Commission des lois de l’Assemblée Nationale sont renforcées sur leur rôle et responsabilité en matière de droits de l’homme, de genre, de justice transitionnelle et de réconciliation nationale | Indicateur 1.2.1 # de députés (Homme /Femme) formés en matière de prise en compte des droits de l’homme et du genre | Niveau de référence : ND | Cible : 70 | 70 (8F) députés et 30 fonctionnaires (11F) formés |  |  |
|  | Indicateur 1.2.2 # de députés (Homme /Femme) formés en matière de Justice transitionnelle et de réconciliation nationale Indicateur 1.2.3 : nombre de lois adoptées dans le cadre de l'appui | Niveau de référence : ND Niveau de référence : 30 % (loi sur la HAC, l'INDH, la CC) | Cible : 70 Cible : 7/11 | 70 (8F) députés et 30 fonctionnaires (11F) informés et sensibilisés sur leur rôle et responsabilité en matière de reconcilliation nationale et de Justice transitionnelle (JT). 5 (Code pénal, Code de procédure pénale, loi sur la CS, Code électoral) et le CCL (non initialement ciblé) | RIAN, loi sur le HCCL, loi sur la Haute cour de justice (il existe un proposition de RIAN qui n'a pas fait l'objet de consensus entre les groupes parlementaires et les lois sur la HCCL et la HCJ n'ont pas été soumis à l'examen de l'AN) |  |
| Produit 1.3 Les capacités de représentation et de dialogue de l’Assemblée Nationale avec les citoyens et la prise en compte des questions du genre et d’équité dans le travail parlementaire sont renforcées. | Indicateur 1.3.1 % de députés (Homme/ Femme) formés en matière de responsabilités de l’opposition et de la majorité parlementaires. | Niveau de référence : ND | Cible : 100% | au moins 92,92 % (105/113) ayant participés aux activités du projet | Nos activités ciblées sans exceptions les députés de tous bords. il n'y a pas eu de sessions spécifiques sur ce sujet, mais la méthodologie du projet a associé systématiquement les députés de tout bord dans la mise en oeuvre des activités. |  |
|  | Indicateur 1.3.2 Nombre d'activités réalisés dans le cadre du renforcement des capacités de representation de l'AN et sur le genre | Niveau de référence : ND | Cible : 4 | 5 : appui à la réintégration de l'AN aux organisations interparlementaire (UIP, APF, Parlement de la CEDEAO et de l'UA etc. + appui institutionnel et organisationnel au FOFPAG et RJPG + formation de 43 (16f) JP + Elaboration d'une stratégie com AN + voyage d'étude de 16 femmes élues sur le genre |  |  |
| Résultat 2 | Indicateur 2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 | Indicateur 2.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2 | Indicateur 2.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 | Indicateur 3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | Indicateur 3.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 | Indicateur 3.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | Les échanges sud-sud se sont avérés essentiels pour la mise en oeuvre de ce projet. En effet, le partage d'expériences d'autres pays a permis une meilleure appréciation des enjeux et du role de l'Assemblé Nationale. Cela a notamment été observé au cours des séances de sensibilisation et formations sur la Justice transitionnelle où la présentation d'expériences africaines de conduite de processus de JT a permis une meilleure compréhension de l'importance de ces processus pour la paix et la stabilité d'un pays, au delà de la théorie, et de favoriser leur engagement dans ce domaine: un changement a été observé dans les discours des députés sur la réconciliation depuis le début du projet, ceux-ci semblent davantage engagés dans la mise en place d'un processus de réconciliation. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | Le rapprochement des députés des réalités sociales locales, au travers des missions parlementaires, a permis à ceux-ci une meilleure compréhension des enjeux et défis spécifiques à certains domaines. L'accompagnement des députés au cours des première missions parlementaires par les experts des Nations Unies, l'organisation de rencontres techniques préparatoires sur les thèmes abordés lors de chaque étapes, la production de rapports systématiques formulant des recommandations précises à l'endroit du gouvernement et de l'AN, a permis aux députés de se focaliser sur les questions techniques au delà des clivages politiques partisans. Ces missions permettent aux parlementaires de légiférer en ayant une meilleure compréhension des différentes problématiques. |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | La réorientation partielle du projet vers l'appui à la modernisation de l'administration parlementaire a permis d'identifier un nouveau champ d'intervention qui a effectivement permis un renforcement des capacités institutionnelle et organisationnelle du parlement. Cette leçon apprise est probablement la plus importante: il est capital d'associer le renforcement de l'administration parlementaire avec le renforcement des capacités des organes et instances du parlement. Le projet a innové et pour la première fois a associé députés et administration parlementaire dans des formations conjointes, permettant d'améliorer les relations entre eux et les conditions de travail. Cette approche permet de penniser les acquis de l'appui à l'Assemblée Nationale, au delà des mandats des députés. |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) | La mise en place d'un cadre formel de coordination et de collaboration entre les partenaires techniques et financiers, incluant l'Assemblée Nationale, intervenant dans le cadre de l'appui à l'AN a permis de non seulement éviter des duplications, mais aussi de partager les expériences de chacun, harmonisant les méthodologies et approches, et rationnalisant les efforts et appuis. L'étroite collaboration et l'engagement des partenaires a permis de mutualiser les interventions et à l'Assemblée Nationale d'obtenir un appui plus efficace. Cette méthodologie de coordination a été étendue à d'autres thématiques et secteurs, comme par exemple dans le domaine de la Justice. |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

La formation des deputés et fonctionnaires parlementaires en matière de législation et de contrôle parlementaire a permis de perfectionner les outils de travail des structures  techniques de la direction des services législatifs notament l'élaboration d'un modèle type de rapport de presentation des lois en plénière, la redaction d'un guide d'élaboration des lois et des amendements et la revision de la méthode d'élaboration des journaux de debats en plénière. Ceci a permis l'édition et la diffusion des journaux de débats des séances plénière de 2014 à 2016 respectant ainsi l'obligation constitutionnel de rendre publique le débat parlementaire.

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet ont été en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses ont été en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: Des capacités techniques, institutionnelles et organisationnelles de l’Assemblée Nationale sont renforcées en vue d’un fonctionnement efficace des institutions de gouvernance démocratique et du dialogue politique dans le cadre du travail parlementaire |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 | Les capacités de l’Assemblée Nationale en matière législative et de contrôle parlementaire sont renforcées ; | HCDH PNUD | 50 000 202 000 | 50 000 237 918.52 |  |
| Produit 1.2 | Les connaissances et aptitudes des députés de l’Assemblée Nationale sont renforcées en matière de droits de l’homme et de réconciliation nationale | HCDH PNUD | 80 000 242 000 | 80 000 242 332.96 |  |
| Produit 1.3 | Les capacités de représentation, de dialogue sont renforcées y inclus sur le genre et l’équité | HCDH PNUD | 51 000 216 000 | 51 000 176 319.05 |  |
| Résultat 2: |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3: |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  | 841 000 | 837 570.53 |  |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements apportés au projet (quel type et quand) (2 000 lettres maximum):

Le projet est mis en oeuvre conjointement par le PNUD (lead) et le HCDH en étroite collaboration avec le Bureau de l'Assemblée Nationale et son Secrétariat Général, avec le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité de pilotage.

L'étroite collaboration et les relations de confiance avec les différents organes de l'Assemblée Nationale ont permis de surmonter les difficultés et certains risques auxquels le projet a été confronté depuis novembre 2014, en dépit d'une faible fréquence de réunion du Comité de Coordination et de suivi du projet. Notamment au moment de la réorientation partielle du projet qui a permis l'expérience réussie d'appui à l'élaboration, la validation et la vulgarisation des outils législatifs et de communication en faveur de l'Assemblée nationale.

Ce projet est mis en oeuvre en étroite coordination avec plusieurs autres projets du PBF (Contrôle civil et démocratique, CONARGUI, RSS, police de proximité etc…) et des agences : en effet chaque programme ou projet du PBF ou de la plupart des agences du Système des Nations Unies s'appuient sur le projet d'appui à l'Assemblée Nationale, porte d'entrée facilitant les contacts avec l'Assemblée Nationale, et coordonnant l'appui du SNU et d'autres PTF (notamment l'Union Européenne).

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet, une relation de coopération sud sud entre les parlements sénégalais et nigérien et l'Assemblée Nationale, notamment en matière de gestion de l'administration, s'est développée. Cette initiativie a été poursuivie avec des voyages d'échanges des membres de l'administration parlementaire au Mali, au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso.

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.