# Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année			FORMULAIRE 4.3

[PAYS : GUINEE]

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2016

| Numéro de projet et titre : | PBF/N° 92397 Projet d'Appui à l'Assemblée Nationale |
| --- | --- |
| Organisation(s) récipiendaire (s) : | - Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD); - Haut- Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme (HCDH) |
| Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) : | •Assemblée Nationale (AN) : - Commission Législation, RIAN, Administration Générale et Justice (CL-RIAN-AGJ); - Commission Economie Finance et Plan (CEFP); - Commission Défense et Sécurité (CDS); - Commissions en charge des Mines et de l’Environnement ; - Bureau de l'Assemblée Nationale (BAN) ; - Administration Parlementaire ; - Forum des Femmes Parlementaire de Guinée (FOFPAG). •National Democatic Institute (NDI); •Association des Parlementaires Européens Amis à l'Afrique (AWEPA); •OSC nationales. |
| Site : | Conakry (Guinée) |
| Budget total approuvé : | 899 870 USD |
| Fonds engagés : | 90 846 USD | % des fonds engagés / budget total approuvé : | 10% |
| Dépenses (information préliminaire) : | 638 839,21 USD | % des dépenses / budget total : (taux de dépense) | 70,99% |
| Date d’approbation du projet : | Octobre 2014 | Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois) | 11 mois extension au 31 mars 2016 puis 30 septembre 2016 |
| Date de démarrage du projet : | Novembre 2014 |  |  |
| Date de fin des opérations initialement prévue : | Octobre 2015 |  |  |
| Résultats du projet : | Le projet vise le résultat ainsi formulé « Des capacités techniques, institutionnelles et organisationnelles de l’Assemblée Nationale sont renforcées en vue d’un fonctionnement efficace des institutions de gouvernance démocratique et du dialogue politique dans le cadre du travail parlementaire ». Ainsi le projet contribue à promouvoir un climat propice au bon fonctionnement de l’Assemblée Nationale en créant un espace de travail apaisé et une atmosphère conviviale de collaboration sincère et fructueuse entre les députés des différents bords politiques. Les activités du projet répondent aux besoins de soutien à la stabilité institutionnelle de l’Assemblée Nationale en assurant une normalisation à travers un renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et techniques avec un focus sur les commissions de travail. Cet appui permettra à l’Assemblée Nationale de jouer pleinement son rôle et d’assumer efficacement ses responsabilités de Législation, de contrôle de l’action de l’exécutif et de Représentation du Peuple. Trois produits seront réalisés : Produit 1 : Les capacités de l’Assemblée Nationale en matière législative et de contrôle parlementaire dans les secteurs stratégiques sont renforcées. Produit 2 : Les connaissances et aptitudes des députés de la Commission des lois de l’Assemblée Nationale sont renforcées sur leur rôle et responsabilité en matière de droits de l’homme, de genre, de justice transitionnelle et de réconciliation nationale. Produit 3 : Les capacités de représentation, de dialogue de l’Assemblée Nationale avec les citoyens et la prise en compte des questions du genre / d’équité dans le travail parlementaire sont renforcées. |
| Domaine de priorité du Fonds | Le projet contribue à l’effet 2 de la Phase2 du second Plan des prioritaires de la Guinée formulé comme suit : « l’environnement sociopolitique est inclusif et participe à favoriser l’enracinement du respect de l’État de Droit grâce aux mécanismes de prévention et de résolution des conflits appropriés au niveau local et national ». Il permettra de renforcer les cadres de dialogues politiques en prenant en compte la participation effective des femmes. |

# Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet

| Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l’avancement (si elles existent) pendant la période du rapport. De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés. (1000 lettres max.) | Le fonctionnement des commissions de l'AN a été renforcé et permet actuellement l'examen de lois complexes et le controle parlementaire Appui technique à l’organisation d’une mission d’information parlementaire de la CDS dans les 4 régions militaires du Pays et à l’organisation d’une mission d’information parlementaire des commissions en charge des mines et de l’environnement -Appui à l’élaboration des outils législatifs notamment : modèle de rapport de restitution des travaux de groupe en plénière et guide d’élaboration des propositions des lois et d’amendement disponiblesc - Appui technique et matériel à l’examen et l’adoption des projet de CP et CPP révisé Appui à la coordination des PTFs en appui au parlement - une stratégie de communication assortie d'un plan d’action de l’AN disponible ( à valider en juillet 2016) – équipements des commissions défense et sécurité, des lois et du RJPG. Organisation de la retraite annuelle, d'un plan d'action du FOFPAG et formation des membres. |
| --- | --- |
| Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ? (1000 lettres max.) | Suite à l'appui apporté par le projet à l'AN: 1. les députés des commissions Défense et Sécurité - Mines - Environnement - Lois et Finances ont pris l'initiative de s'impliquer dans la recherche de solutions idoines respectueuses des droits de l'homme et l'Etat de droit sur les problèmatiques du maintien de l'ordre et de la prévention/gestion des conflits dans les zones minières. 2. les femmes parlementaires de tout bord politique se sont impliquées dans la révision du Code civil et l'élaboration de l'avant-projet de loi sur la parité homme /femme dans les institutions électives au niveau national (Assemblée Nationale, Conseil Economique et Social, Conseil Communal et de Quartier ou District etc.) . |
| Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquant un processus de paix ? (1000 lettres max.) | Le projet a appuyé l'AN dans la mise en place d'un cadre de coordination des interventions en appui à l'Assemblée Nationale qui permet à celle-ci de mieux coordoner les interventions, de maximiser l'impact de l'appui des partenaires et les duplications. Cet espace de coordination mis en place et accompagné par le PNUD a permis d'assurer une cohérence de l'intervention des PTF. En outre l'appui du projet a permis à l'AN de développer des capacités de planification stratégique. |
| Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices. (1000 lettres max.) | Depuis janvier 2016, en raison des désaccords politiques entre l'opposition et la majorité, il n'a pas été possible à l'AN d'avoir un consensus sur les propositions de lois, notament les lois électorales et le règlement intérieur de l'AN. En outre les lois organiques portant sur la Cour Suprême, le Haute Cour de Justice et le Haut Conseil des Collectivités sont toujours attendus à l'Assemblée Nationale. Mesures correctrices: le projet a renforcé son appui aux commissions d'examen des codes pénal et de procédure pénale. et d'une manière a formé les cadres de l'administration de l'Assemblée Nationale sur les techniques d'élaboration et d'amendement de lois. |
| Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l’année? (1000 lettres max.) | Produit 1 : Information des députés sur la loi organique portant loi des finances "LOLF" et les techniques de contrôle des politiques publiques - Appui technique à l’examen et l'adoption des lois organiques portant création et fonctionnement des institutions constitutionnelles (RIAN, Haute Cours de Justice, Haut Conseil des collectivités locales etc.) et autres lois simples ( codes civil et de justice militaire, etc.). Produit 2 : Appui institutionnel et organisationnel de l’AN (Elaboration d’un plan de modernisation de l’Administration parlementaire – Formation des Huissier et Agents du protocole – Elaboration d’un guide des journalistes parlementaires et d’un code de conduite des journalistes parlementaires. Produit 3 : Information et sensibilisation des députés sur la prise en compte du genre et de l’équité dans le travail parlementaire - Organisation de la retraite annuelle du FOFPAG - Organisation d’un voyage d’étude sur le Genre et l’équité dans 4 pays africain |
| Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés? (1000 lettres max.) | N/A |
| Des enseignements sont-ils à tirer du projet durant la période considérée? (1000 lettres max.) | L'un des enseignements qu'on peut tirer à cette étape de mise en oeuvre du projet est que les besoins d'appui à l'Assemblée nationale sont multiples et structurels . Donc il y'a nécessité d'intensifier et de maintenir l'appui pour capitaliser et péreniser les acquis mais aussi afin de multiplier les effets catalytiques. La construction de l'Etat droit passe obligatoirement par la normalisation de l'institution représentative du Peuple "Assemblée nationale", car la mise en place et le fonctionnement des autres institutions prévues par la constitutions (Haute Cour de Justice et Haut Conseil des Collectivités Locale etc.) dépendent en grande partie de l'efficacité du Parlement. La crise de confiance entre pouvoir et oposition rend nécessaire voir indispensable l'intensification des actions d'appui à l'institution parlementaire. Il serait souhaitable de péreniser les acquis du projet à travers le développement d'un projet d'appui à la gouvernance des institutions constitutionnelles. |
| Quel est l’état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires. (1000 lettres max.) | 64,44% |
| Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade? (1000 lettres max.) | Etant donné qu'il n'a pas été possible à date entre la pouvoir et l'opposition (majorité et oposition parlementaire) de s'entendre sur l'adoption des lois organiques : RIAN, loi organique sur la Haute Cour de Justice, loi organique sur le Haut Conseil des Collectivités Locales, code électorale, loi sur la CENI etc., il serait souhaitable de refléchir à la manière de maintenir l'appui à l'Assemblée nationale . Et mieux il n'existe pas encore une pratique réelle du contrôle parlementaire proprement dit aussi, il convient de souligner le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles de l'Assemblée nationale passe également par la modernisation des services de l'administration parlementaire qui présente à nos jours assez de lacunes. La consolidation de la paix et le renforcement des acquis démocratiques du pays passe nécessairement par une stabilisation de l'institution répresentive du peuple à travers le renforcement de son rôle et sa responsabilité. |

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Des capacités techniques, institutionnelles et organisationnelles de l’Assemblée Nationale sont renforcées en vue d’un fonctionnement efficace des institutions de gouvernance démocratique et du dialogue politique dans le cadre du travail parlementai | Indicateur 1.1 % de lois votées par rapport au nombre de loi soumise à l’examen | Niveau de référence : 30% | Cible : 75% | 2015: session des lois (16/22 adoptées soit 72%) + session budgetaire (1/1 soit 100%); 2016: session des lois (21/38 adoptées à date du 15 juin et 7 en examen avant le 2 juillet) |  |  |
|  | Indicateur 1.2 % d’institutions de renforcement de la gouvernance démocratique effectivement opérationnelles. | Niveau de référence : 3/11=27% | Cible : 11/11= 100% | 72% 8/11 Institutions républicaines installées (Assemblée nationale, CENI, INDIH, Conseil Economique et Sociale, Cour des Comptes, Cour Constitutionelle, Médiateur de la République, HAC) il reste à intaller la Haute Cour de Justice, HCCL et la CS | A ce jour les propositions de lois sur le RIAN, le Code Electorale, la loi sur la CENI ne sont pas adoptées par manque de consensus en majorité et opposition à l'AN. Et les lois organiques sur la CS, le CES, la HCJ et HCCL) sont attendues à l'AN. |  |
| Produit 1.1 Les capacités de l’Assemblée Nationale en matière de contrôle parlementaire dans les secteurs de Défense-Sécurité, des Finances, Mines et de l’Environnement sont renforcées | Indicateur 1.1.1 Nombre de députés (H/F) et cadres de l'Adminstration parlementaire formés sur la procedure législative et le controle parlementaire ; | Niveau de référence : 30 | Cible: 60 | 32 (7 femmes) députés formés sur la procedure législative et le contrôle parlementaire ; 30 (10 F) assitants formés sur les techniques d'élaboration et d'examen des lois ; 54 (20 f) assitants formées sur leurs rôle et responsabilités | Indisponibilité des membres de deux Commissions parlementaires. ceux ci seront formés d'ici septembre 2016 |  |
|  | Indicateur 1.1.2 # de députés ayant participé aux visites de de terrain ; # d'outil législatf réalisés dans le cadre de l'appui # de séances de concertation organisées | Niveau de référence : ND Niveau de référence : ND Niveau de référence : ND | Cible : 60 Cible : ND Cible : 5 | 24 députés (8 femmes) et 7 assistants parlementaires ont participés à deux missions d'information parlementaires 2 :Le guide d'élaboration des lois et le modèle type de rapport des commissions 0 | Deux missions n'avaient pas été planifiées et sont organisées (8 et 31 juillet). Le cadre de conceration n'est pas institué. |  |
| Produit 1.2 Les connaissances et aptitudes des députés de la Commission des lois de l’Assemblée Nationale sont renforcées sur leur rôle et responsabilité en matière de droits de l’homme, de genre, de justice transitionnelle et de réconciliation nationale | Indicateur 1.2.1 # de députés (Homme /Femme) formés en matière de prise en compte des droits de l’homme et du genre ; | Niveau de référence : ND | Cible : 70 | 0 | Les formations étaient prévues pendant la session parlementaire. Le calendrier de la session n'a pas permis la tenue des formations |  |
|  | Indicateur 1.2.2 # de députés (Homme /Femme) formés en matière de Justice transitionnelle et de réconciliation nationale 1.2.3. nombre de lois adoptées dans le cadre de l'appui | Niveau de référence : ND ND | Cible : 70 Cible :5 | 0 0 | Les formations étaient prévues pendant la session parlementaire. Le calendrier de la session n'a pas permis la tenue des formations La session des lois est en cours |  |
| Produit 1.3 Les capacités de représentation et de dialogue de l’Assemblée Nationale avec les citoyens et la prise en compte des questions du genre et d’équité dans le travail parlementaire sont renforcées. | Indicateur 1.3.1 % de députés (Homme/ Femme) formés en matière de responsabilités de l’opposition et de la majorité parlementaires. | Niveau de référence : ND | Cible : 100% | 0 | Les formations étaient prévues pendant la session parlementaire. Le calendrier de la session n'a pas permis la tenue des formations |  |
|  | Indicateur 1.3.2 Nombre d'activités réalisés dans le cadre du renforcement des capacités de representation de l'AN et sur le genre | Niveau de référence : ND | Cible : 4 | 4 : appui à la réintégration de l'AN aux organisations interparlementaire (UIP, APF, Parlement de la CEDEAO et de l'UA etc. ; appui institutionnel et organisationnel au FOFPAG et RJPG et formation de 43(16f) journalistes parlementaires |  |  |
| Résultat 2 | Indicateur 2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 | Indicateur 2.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2 | Indicateur 2.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 | Indicateur 3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | Indicateur 3.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 | Indicateur 3.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

# Footnotes

Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.

Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.

# Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.

# 4 Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.

# 5 Les domaines de priorité du Fonds sont :

# 1. Appuyer la mise en œuvre des accords de paix et le dialogue politique (priorité 1) :

# (1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration, (1.4) Dialogue politique.

2. Promouvoir la coexistence et le règlement pacifique des conflits (priorité 2) :

(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Gouvernance démocratique; (2.3) Gestion des ressources naturelles.

3. Relancer l’économie et générer immédiatement des dividendes de paix (priorité 3)

(3.1) Création d’emplois sur mesure à court terme, (3.2) et de moyens d’existence durables pour les communautés.

4) Remettre en place les services administratifs essentiels (priorité 4)

(4.1) Administration publique; (4.2) Service public (y compris les infrastructures).