# Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année			FORMULAIRE 4.3

[PAYS : Guinée]

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2016

| Numéro de projet et titre : | PBF/Projet d'Appui à l'institutionnalisation de l'approche genre, de la prévention et protection des VBG au sein des forces de défense et de sécurité. MPTF ID : 93212 |
| --- | --- |
| Organisation(s) récipiendaire (s) : | UNFPA, PNUD, UNICEF, HCDH |
| Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) : | - Ministère de la defense national - Ministère la Sécurité et de la Protection Civile; - Ministère de la Justice ; - Ministère de la Sante et de l'Hygiène publique; - Ministère de 1' Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l'Enfance, - Ministère des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques. Organisation de la société civile, etc. : - Les organisations de la société civile : Réseau des femmes du fleuve Mano (REFMAP), - Association Guinéenne des Assistantes Sociales (AGUIAS), Coalition des Femmes/Filles de la Guinée pour le Dialogue, la Consolidation de la Paix et le Développement (COFFIG), La Coordination des Associations de jeunesse de Guinée (CAJEG). Le Réseau des Femmes Parlementaires de la Guinée - l'Association des amis et victimes du 28 septembre 2009 (A VIP A) ; - L'ONG Sabou-Guinée; - l'ONG les Mêmes Droits pour: Tous (MDT) ; - le Centre Mère et enfant ; - la Coopérative d'aide aux femmes et fillesmères démunies (CAFFMD) |
| Budget total approuvé : | 1 000 000 USD |
| Fonds engagés : | 24 061,72 USD | % des fonds engagés / budget total approuvé : | 2,4% |
| Dépenses (information préliminaire) : | 599 532 USD | % des dépenses / budget total : (taux de dépense) | 60% |
| Date d’approbation du projet : | Decembre 2014 | Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois) | 6 mois 31 Decembre 2016 |
| Date de démarrage du projet : | Janvier 2015 |  |  |
| Date de fin des opérations initialement prévue : | Juin 2016 |  |  |
| Résultats du projet : | L'égalité entre les sexes et la prévention/réponse aux VBG sont systématiquement intégrées dans la gouvernance des forces de défense et de sécurité conformément aux standards internationaux et aux principes des droits de l'homme. |
| Domaine de priorité du Fonds | Axe I du PPCP2 |

# Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet

| Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l’avancement (si elles existent) pendant la période du rapport. De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés. (1000 lettres max. par résultat) | Résultat 1 Le cadre institutionnel et organisationnel de la RSS/Justice favorisant la représentation du personnel féminin à tous les niveaux de responsabilité des FDS est renforcé. La dynamique a été lancée par le biais de la préparation de la stratégie sectorielle genre des FDS et son plan opérationnel. Mise en place d'un cadre de concertation entre les femmes FDS, parlementaires et OSC à travers la redynamisation du groupe de travail sur les resolutions 1325 et connexes en Afrique de l'Ouest. L'impact de ce resultat se traduit par l'existence des points focaux genre formés au sein des FDS; . Résultat 2 La gouvernance de la RSS intégrant le dispositif multisectoriel de prise en charge des VBG est améliorée. Amélioration du cadre de partage de l'information sur les VBG : le lead est le Ministère de l'action sociale et de la promotion féminine. Ce mécanisme qui intègre l'ensemble des parties prenantes de la chaine pénale et médicale nécessite un appui continue. Résultat 3 Résultat 4 |
| --- | --- |
| Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ? (1000 lettres max.) | Oui Cet impact est refleté dans les rapports des ONG qui travaillent sur les droits de l'homme, celui de l'union Européenne sur les élections et celui du HCDH sur la situation des droits de l'homme en Guinée comparé aux données des rapports d'avant le projet. Des cas de VBG ont été référés en justice avec l'appui de l'OPROGEM (58 cas de VBG au 1er trimestre 2016). Malgré l'environnement socio politique agité, on constate de moins en moins des exactions commises par des FDS.Il y a eu une appropriation nationale des resolutions 1325 et connexes comme outil vecteur de paix à travers la mise en place d'un plan national opérationnel de la Résolution. La prise de décision stratégique contre les presumés coupables de VBG (mandat d'arrêt international); la liberté pour les victmes de denoncer les présumés auteurs des cas de VBG a contribué à attirer l'attention des autorités et de population sur la problématique. |
| Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquant un processus de paix ? (1000 lettres max.) | Aucun pour le moment |
| Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices. (1000 lettres max.) | Le projet a connu une lenteur dans l'exécution des activités opérationnelles en raison du climat socio politique agité; la différence des modalités d'exécution des differentes agences; la lenteure administrative de la partie nationale. Mesures correctrices : redynamisation, sur une base mensuelle, du Comité de Coordination et de Suivi des activités; la revue conjointe du plan de mise en oeuvre. l'appui au groupe de travail VBG qui permettra de coordonner la collecte des données et leur centralisation au Ministère de l'Action Sociale de la Promotion Féminine et du Genre en lien avec les départements concernés. |
| Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l’année? (1000 lettres max.) | D'ici la fin de l'année, les agences redoubleront d'éfforts pour parachéver le programme à travers les activités ci-après: La signature de l'arrêté portant modification, attribution, organisation et fonctionnement du comité de pilotage des résolutions 1325 et connexe du CSNU; appui en équipement, fourniture de bureau et redynamisation du comité de pilotage de la resolution 1325 et connexe du CSNU; Élaboration de la politique sectorielle genre des FDS pour laquelle un consultant a déjà été recruté; Renforcement de capacité des cellules et division genre; Campagne de sensibilisation tolérance zero contre les VBG diffusion des spots à la télé. Formation des jeunes leaders sur les VBG; Renforcement de capacités des OPJ; mise en place d'un mecanisme de suivi et de monitoring; réactualisation de l'enquête sur les VBG ; renforcement de capacité des mecanisme de coordination ( reunion de travail du groupe VBG/genre, équipement en outils informatiques des centres VBG) |
| Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés? (1000 lettres max.) | Le projet a obtenu une extension jusqu'en décembre 2016. |
| Quel est l’état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires. (1000 lettres max.) | Le taux d'exécution actuel du projet est de 45% soit 450 000 USD pour un montant total de 1000 000 USD |
| Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade? (1500 lettres max.) | Le mécanisme de coordination et de suivi a été lancé et une tenue régulière de ce comité permettra un renforcement de la coordination. Ces resultats sont également présentés et approuvés lors des reunions du comité technique et de pilotage du PBF Guinée |

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Le cadre institutionnel et organisationnel RSS/Justice est sensible au Genre | Indicateur 1.1 #de femmes participant aux instances de décision dans la conduite de la RSS | 1/20 | 5/20 | N/A | Les cellules genres ont été crées mais le plaidoyer pour la révision de l'organigramme du dispositif RSS n'a pas encore abouti. |  |
|  | Indicateur 1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 Les capacités techniques et institutionnelles des structut·es impliquées dans la réforme RSS/Justice sont renforcées afin que le cadre organique RSS/Justice soit sensible au Genre dans sa mise en oeuvre. | Indicateur 1.1.1 #d'actes administratifs liés au recrutement et/ou à la nomination des femmes | 2 | 5 | 0 | Les cellules genres ont été crées mais le plaidoyer pour la révision de l'organigramme du dispositif RSS n'a pas encore abouti. |  |
|  | Indicateur 1.1.2 # de textes de lois votés à 1' Assemblée en faveur de la promotion du genre au sein des FDS | 0 | 3 | 0 | Le plaidoyer n'a pas abouti. L'AN a été paralysée en raison de désaccords politiques entre l'opposition et la majorité. |  |
| Produit 1.2 Les compétences, la participation et la représentation du personnel féminin sont accrues et effectives afin de renforcer la diversité et l'efficacité des FDS | Indicateur 1.2.1 % de femmes au sein des FDS | Police 18% Armé 6% | Police 25% Armé 10% | N/A | Les mécanismes de collecte de données n'ont pas encore été mis en place |  |
|  | Indicateur 1.2.2 #de personnel féminin formé en leadership | 49 | 500 | 72 | la tenue des ateliers avaient été rétardé lor des dispositions prises pendant la crise Ebola |  |
| Produit 1.3 | Indicateur 1.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 La gouvernance de la RSS intégrant le dispositif multisectoriel de prise en charge des VBG (médicale, judiciaire et psychosociale) est améliorée. | Indicateur 2.1 Existence d'une instance de coordination effective entre les services impliqués dans le dispositif | 0 | 1 | 1 | Ministère de l'action sociale et de la promotion féminine en étroite coordination avec l'OPROGEM. Poursuite de la dynamisation du mécanisme. |  |
|  | Indicateur 2.2 # de cas présentés en justice contre le viol | 0,5% | 10% | N/A | TBD : OPROGEM |  |
| Produit 2.1 Les cas de VBG sont poursuivis en justice à travers l'application effective des lois et la création d'une expertise judicaire sur les VBG. | Indicateur 2.1.1 # de plaintes déposées aux OPJ | 308 | 600 | N/A | TBD : OPROGEM |  |
|  | Indicateur 2.1.2 # de personnel judiciaire et auxiliaire formés | 180 | 500 | 0 | NB. à la demande du Gouvernement 356 militaires du bataillon Gangan en partance pour le Mali ont été formés / GBV, tolérance zero. |  |
| Produit 2.2 Les mécanismes de prévention, de protection, de coordination et de prise en charge des violences basées sur le genre sont opérationnels. | Indicateur 2.2.1 # de cas de VBG reporté à la ligne verte et type | 500 | 700 | 1467 cas de VBG reporté |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 # de cas de VBG pris en charge dans les structures sanitaires et psychosociales | 500 | 1000 | 120 |  |  |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 | Indicateur 3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | Indicateur 3.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 | Indicateur 3.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

# Footnotes

Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.

Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.

# Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.

# 4 Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.

5 Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :

1. Apporter un soutien au processus de mise en application des traités de paix et de dialogue politique (Priorité 1) :

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;

2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) :

(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;

3. Revitaliser l’économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :

(3.1) Génération d’emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.

4) (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4).

# (4.1) Renforcement de capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l’autorité de l’état/ administration locale ; (4.3) Gouvernance de ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat PBF).