# Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année			FORMULAIRE 4.3

[PAYS : Mali ]

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2016

| Numéro de projet et titre : | PBF/ IRF/106 Appui au renforcement des capacités de résilience aux conflits des femmes et des jeunes dans les régions de Gao et Tombouctou |
| --- | --- |
| Organisation(s) récipiendaire (s) : | PNUD et ONUDI |
| Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) : | CNPV et autres consultants |
| Budget total approuvé : | 1 861 554 |
| Fonds engagés : | 819 614 | % des fonds engagés / budget total approuvé : | 92.08% |
| Dépenses (information préliminaire) : | 819614 | % des dépenses / budget total : (taux de dépense) | 93.44% |
| Date d’approbation du projet : |  | Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois) | 18 mois |
| Date de démarrage du projet : | 02/01/2015 |  |  |
| Date de fin des opérations initialement prévue : | 30/06/2016 |  |  |
| Résultats du projet : | Résultat 1: Les femmes et les jeunes ciblés ont acquis les capacités nécessaires à la gestion non-violente des conflits, à la conduite de processus de dialogue ouverts et inclusifs et œuvrent à la restauration de la cohésion sociale et de la paix dans leur communauté Résultat 2: Les communautés ciblées deviennent plus résilientes aux conflits et s’intègrent de manière durable dans leurs communes grâce aux nouvelles opportunités économiques pour les jeunes à risque et les femmes vulnérables |
| Domaine de priorité du Fonds | Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends |

# Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet

| Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l’avancement (si elles existent) pendant la période du rapport. De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés. (1000 lettres max. par résultat) | Résultat 1 4 sessions de formations en cohésion sociale pour 60 personnes dont 45% de femmes et près de 700 séances de sensibilisation sur la culture de la paix, la reconciliation nationale, le dialogue social ont été organisées à l'endroit des leaders communautaires et religieux, les responsables administratifs, les élus, les volontaires nationaux de la paix soit 21182 individus dont 13250 femmes soit 62,55%. Il faut aussi signaler l’appui à l’organisation du forum de la paix organisé par le Conseil Régional de la Jeunesse de Kidal. Les organisations de jeunes et des femmes ont acquis des compétences techniques et opérationnelles nécessaires à la promotion du dialogue, la médiation, la prévention et la gestion des conflits. Les différentes communautés avec l'intervention du projet conjoint ont résolu de petits problèmes de cohabitation notamment le 4 mai avec la sesibilisation des jeunes pour éviter un affrontement intercommunaitaire suite à l'enlèvement d'un véhicule. (sce rapport d'acti) Résultat 2 4 AGR (embouche bovine, ovine, caprine et artsanat) ont été financées aux bénéfices de 4 associations regroupant près de 110 personnes renforcées en montage et gestion de projet, en élaboration de compte d'exploitations. 300 jeunes ont été formés à l’entrepreneuriat, parmi lesquels 80 jeunes ont été selectionnés sur la base de leur plans d'affaires sous la présidence des autorités régionales pour financement. 24 femmes sont parmi les bénéficiaires. En plus 40 jeunes (22 H et 18 F) ont bénéficié de formation en insertion socioprofessionnelle et de kits: 20 en coupe et couture, 10 en mécanique et 10 en électricité bâtiment. 200 femmes ont été formées en gouvernance et gestion entrepreneuriale. La Formation de 12 groupements féminins sur l'agropastoral a été clôturé. Au delà de l'amélioration de l'employabilité et des revenus ces activités favorisent le regoupement et renforcent la cohésion sociale et ont permis de tracer la voie de l'autonomisation des bénéficiaires. (ré rap Activ) Résultat 3 Résultat 4 |
| --- | --- |
| Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ? (1000 lettres max.) | Les volontaires de la paix ont été récrutés, formés et affectés auprès de 10 collectivités. Ils animent des séances d'information, de sensibilisation, d'éducation à la paix et à la citoyennété et s'appuient sur les leaders communautaires et religieux pour véhiculer et prêcher la paix, la réconciliation nationale, le pardon et le vivre ensemble.Les différentes sensibilisations de grande masse accompgnées souvent du "porte à porte"ont permis de créer la confiance, d'amener une prise de confiance collective, de rénouer le dialogue social et de renforcer davantage le rôle préponderant des leaders communautaires. Presque tous les conflits de cohabitation sont gérés au niveau local. |
| Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquant un processus de paix ? (1000 lettres max.) | Les effets catalytiques du projets sont nombreux. Certaines organisations utilisent les centres d'écoute pour communiquer et dialoguer avec la jeunesse car les centres sont devenus des points de convergence de la jeunesse. Grace aux bienfaits des séances de sensibilisations et les regroupements lors des formatios le dialogue social est établi entre les communautés. Contribuer à une meilleure intégration de personnes vulnérables dans les zones ciblées à travers une réponse au déficit d’employabilité des jeunes et des femmes par la promotion d’activités génératrices de revenus, avec la cohésion sociale comme fil conducteur a été l'approche developée par le projet conjoint.Ainsi plusieurs femmes ont vu la qualité de leurs produits améliorée et aussi leur revenu. Les differentes formations des groupements féminins (transformation alimentaire, agro-pastoral) et l'atelier d'animation économique pour les jeunes volontaires ont permis de créer et de reserrer les liens intercommunautaires |
| Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices. (1000 lettres max.) |  |
| Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l’année? (1000 lettres max.) | La formation des autorités administratives: prefets et sous prefets, la poursuite du financement des AGR et la mise en place des fonds de roulement et des équipements prioritaires aux femmes formées sont les principales activités prévues pour clôturer la planification. |
| Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés? (1000 lettres max.) | La durée et le budget du projet doivent changer compte tenu de l'evolution de la situation socio politique et sécuritaire, la signature des accords de paix doit étre soutenue et renforcée à la base. Les résultats fragiles obtenus doivent être consolidés avec une extension de la zone couverte par le projet eu egard aux nombreuses sollicitations et bésoins préssants des populations. |
| Quel est l’état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires. (1000 lettres max.) | A ce stade, l'utilisation du budget au titre de la planification de l'année en cours nous donne un taux de réalisation de 92% |
| Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade? (1500 lettres max.) | Le projet envisage de solliciter une no cost extension qui sera soumise à la cellule PBF |

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Les femmes et les jeunes des villes de Gao et Tombouctou disposent des capacités nécessaires à la mise en œuvre d’un dialogue ouvert, inclusif et transparent | Indicateur 1.1 Pourcentage des femmes et des jeunes cibles dans ce projet qui maitrisent les mécanismes mis en place de résolution et de gestion des conflits | 0% | 75% | 70% maitrisent les mécanismes de résolution des conflits et près de 70% des personnes sensibilisées enquêtées répondent avec satisfaction aux questions ) |  |  |
|  | Indicateur 1.2 Pourcentage d’individus dans les communautés cibles qui croient que leurs communautés sont mieux outillées a gérer le conflit | 0% | 50% | 80% (Lors des échanges établis avec des leaders, bénéficiaires des sensibilisations et des formations 80% des personnes interrogées trouvent que les communautés à la base sont à mesure de gérer un conflit tant qu’il ‘y a pas mort d’homme |  |  |
| Produit 1.1 Les femmes et les jeunes disposent d’espaces d’échange, de débats et de formation, et participent à l’animation de ces espaces | Indicateur 1.1.1 Nombre de centres d’écoutes créés, équipés et ouverts aux bénéficiaires | 0 | 2 | 100% (Les centres d’écoute ont été créés et équipés. On y organise les séances de sensibilisation, d’informations et d’éducation sur la paix et la cohésion sociale. C’est aussi un lieu d’orientation des jeunes |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2 Nombre de personnes sensibilisées | 0 | 2000 | les séances de sensibilisation menées ont touché 21182 individus dont 13250 femmes soit 62,55% |  |  |
| Produit 1.2 Les organisations de jeunes et des femmes disposent des compétences techniques et opérationnelles nécessaires à la promotion du dialogue, la médiation, la prévention et la gestion des conflits | Indicateur 1.2.1 Nombre de sessions de formations en médiation, prévention, animation économique et gestion des conflits | 0 | 15 | 20 (2 sessions de formation sur l'Animation Economique Territoriale au bénéfice de 83 jeunes. 4 sessions sur la réconciliation nationale, le dialogue social et 2 sessions sur l’agroalimentaire clôturée pour 100 femmes) |  |  |
|  | Indicateur 1.2.2 % des femmes et des jeunes affirmant être capables de participer à l’animation des espaces créés | 0 | 60% | 80% ( Tous les leaders (jeunes et femmes) contribuent de façon significative aux séances de sensibilisation et ont des compétences pour constituer un relai au niveau communautaire) |  |  |
| Produit 1.3 | Indicateur 1.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 Les communautés ciblées deviennent plus résilientes aux conflits et s’intègrent de manière durable dans leurs communes grâce aux nouvelles opportunités économiques pour les jeunes à risque et les femmes vulnérables | Indicateur 2.1 Proportion des femmes et jeunes formés qui ont une source de revenus | 0 | 50% | 100% (les bénéficiaires d'AGR, de kits et les transformatrices affirment détenir une source de revenus) |  |  |
|  | Indicateur 2.2 Pourcentage des jeunes cible dans ce projet qui ont trouvé et retenu un emploi a la fin de la période du projet | 0 | 75% | 60% |  |  |
| Produit 2.1 | Indicateur 2.1.1 Nombre de jeunes dont l’employabilité a été améliorée | 0 | 300 | 300 (300 jeunes formés à l’entrepreneuriat et 150 appuyés dans l’élaboration des plans d’affaires. 80 plans d’affaires validés, 40 jeunes ont bénéficié de formation en insertion socioprofessionnelle et de kits |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 % de femmes et de Jeunes bénéficiaires qui affirment être plus résilients grâce a l’accès à l’employabilité et aux opportunités | 0 | 25% | 65% (Les jeunes et les femmes formés aux métiers et aux techniques de transformation interrogées reconnaissent qu’ils ont acquis des compétences pour faire face aux réalités de la vie) |  |  |
| Produit 2.2 Les communautés sont sensibilisées et appuient le processus de réinsertion socio-économique des jeunes et des femmes en vue d’améliorer les relations de confiance entre eux et leurs gouvernants | Indicateur 2.2.1 Nombre d'ateliers participatifs et campagnes de sensibilisations tenus | 0 | 3 | 7 (Les ateliers portent sur le déroulement des activités notamment le partage de l’information, la sélection des bénéficiaires et regroupent les bénéficiaires, les autorités, les prestataires et l’équipe de projet) |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 Pourcentage de personnes appuyées ayant amélioré leurs revenus | 0 | 25% | 30% |  |  |
| Produit 2.3 : les jeunes acquièrent les compétences demandées par le marché local de l'emploi | Indicateur 2.3.1 Nombre de jeunes formés dans les secteurs d'activités porteurs identifiés | 300 | 20 |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 Nombre de jeunes dotés en kits de production/ d’installation de base | 0 | 200 | 40 jeunes ont bénéficié de kits et 80 sont en voie de recevoir le fonds de roulement pour leur acti |  |  |
| Résultat 3 | Indicateur 3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 les jeunes sont assistés dans création de leur micro entreprises | Indicateur 3.1.1 Nombre de jeunes formés à l'entreprenariat | 300 | 300 | 100% |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 Nombre de plan d'affaires validés Indicateur 3.1.3 Nombre de d'entrepreneurs ayant accès aux subventions pour créer leur entreprise | 80 | 80 | 100% 80 jeunes entrepreneurs recevront les financement pour leur projet.Transfert en cours |  |  |
| Produit 3.2 les femmes bénéficient d'opportunités d'emplois durables | Indicateur 3.2.1 Nombre d’associations de femmes appuyées en équipements et matériels prioritaires | 0 | 15 | Equipement et matériel en cours d'acheminement | Les besoins se sont avérés importants auprès des bénéficaires | 15 |
|  | Indicateur 3.2.2 Nombre d’associations de femmes ayant accès au financement | 8 | 25 | Transfert des fonds en cours de réalisation | Les besoins se sont avérés importants auprès des bénéficaires | 25 |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

# Footnotes

Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.

Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.

# Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.

# 4 Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.

5 Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :

1. Apporter un soutien au processus de mise en application des traités de paix et de dialogue politique (Priorité 1) :

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;

2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) :

(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;

3. Revitaliser l’économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :

(3.1) Génération d’emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.

4) (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4).

# (4.1) Renforcement de capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l’autorité de l’état/ administration locale ; (4.3) Gouvernance de ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat PBF).