FORMULAIRE 4.4 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: GUINEE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé du Programme: Renforcement de la confiance des partis politiques et de l'electorat (RECOPPEL II) Numéro du Programme (le cas échéant) 00062317 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): 00096881 |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: Programme des Nations Unies pour le Développment (PNUD) |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: National Democratic Institute (NDI) Consortium pour l'Observation Domestique des Elections (CODE) Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  |  | Durée du Programme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 899 870 USD |  |  | Durée totale (en mois) 15 mois |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 25 septembre 2015 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) NA |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 24 septembre 2016 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 31 décembre 2016 |  |
| TOTAL: | 899 870 USD |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Abdou Latif Haidara Titre: Chargé de Programme Gouvernance Organisation participante (principale): PNUD Courriel: abdoul.haidara@undp.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. : L’environnement socio-politique est inclusif et participe à favoriser l’enracinement du respect de l’État de Droit grâce aux mécanismes de prévention et de résolution des conflits appropriés au niveau local et national. Les cadres de dialogues politiques sont renforcés et les femmes y participent effectivement.

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. (3) # de parti politique (% du total) ou les leaders manifestent leurs volontés de respecter le code de bonne conduite des partis politiques (rivalités inter-ethniques et instrumentalisation des jeunes/femmes pour des intérêts politiques et individuels) ;

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  Les élections présidentielles se déroulent dans un contexte politique apaisé et sans incidents majeurs pouvant mettre en péril la paix et la stabilité du pays: favoriser le respect de l’Accord politique du 20 août 2015 par la prise en charge des experts du comité de suivi de la révision du fichier électoral et la confiance des acteurs politiques de la Guinée et du grand public dans le processus électoral est renforcée.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

L'Accord politique d'Aout 2015 a été respecté en ce qui a trait aux éléctions présidentielles.

Les délégués des bureaux de vote ont été formés et déployés à travers tout le territoure national et ont assuré une surveillance du scrutin.

A ce jour, 109 partis les plus représentatifs ont signé le code de bonne conduite des partis politiques en Guinée (CBC-PPG). Le rapport publié par CODE est disponible.

Nombre de séances de sensibilisation sur l'acceptation des résultats: 35

Nombre de délégués formés et déployés par sexe et par âge. Ce chiffre sur la désagrégation du nombre  par age n'est pas disponible ni renseignée par NDI.

14 615 (dont 2008 femmes),  dont 6593 délégués de 8 partis politiques ont été déployés avec le financement du PBF.

Une relecture et nouvelle validation du code de bonne conduite des partis politiques a été menée en prélude des élections locales de 2107.

Le code de bonne conduite n'a pas été resigné car il y'a pas eu assez de temps pour sensibliser les chefs de parti

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Les élections présidentielles de 2015 se sont tenues dans un contexte relativement calme et les acteurs politiques ont observés l'Accord politique d'Aout 2015 en ce qui a trait aux élections présidentielles .

Le projet a contribué à ce qu'il n'y a pas de contestations du scrutin et il a été observé par l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux que la période électorale avait été relativement apaisée, notamment sans violences post-électorales.

La théorie du changement s'est avérée efficace, et a contribué à confirmer la transition démocratique initée en 2010 : le projet ayant effectivement permis de réduire les moteurs des conflits autour de l'élection présidentielle, consolidant ainsi la Paix en Guinée.

La confiance des partis et de l'électorat a ainsi été renforcée.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Si le code de bonne conduite n'a pas été resigné à la veille des élections présidentielles, la sensibilisation des candidats à la présidentielle et de leurs partisans, à travers tout le pays, a permis d'assurer le respect des dispositions du code de bonne conduite en tant que test d'engagement moral pour la consolidation de la paix et le renforcement de la culture démocratique.

Description du résultat 2:  La représentation et la participation des femmes dans les conseils communaux est renforcée.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Les reports successifs du calendrier électoral des élections locales n'ont  pas permis la mise en oeuvre de toutes activités prévues dans le projet.

Cependant dans l'attente du calendrier électoral définitif, certaines activités ont été menés : le renouvellement du directoire du cadre de concertation filles - femmes de partis politiques, ainsi que la formation du nouveau directoire ; un Comité de Plaidoyer pour la nomination des femmes candidates aux élections locales et communales composé de partis politiques et d'OSC a été mis en place, et plaide pour un quota de 30% de femmes sur les listes électorales.

Les démembrements du cadre  de concertation filles - femmes des partis politiques du code de bonne conduite ont été renouvelés dans les 7 régions de l'intérieur du pays

Il est prévu que les activités de formation des candidates élues se fasse dans le cadre du projet PACEG.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Au cours de la période considérée, le résultat n'a pu être atteint du fait des reports des élections locales.

Cependant il est considéré que ces activités sont essentielles en vue d'assurer une meilleure représentativité dans les futurs conseils locaux, et d'améliorer la prise en compte des besoins spécifiques des femmes dans les politiques publiques locales.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Le projet avait prévu de former les femmes élues mais vu le report des élections en février 2017, ce résultat ne pourra être atteint dans le cadre du projet se terminant en décembre 2016. L'accent a été mis sur la formation des femmes candidates afin d'assurer en amont une meilleure participation et représentativité des femmes à ces élections, en outre le projet a développé des activités de plaidoyer en vue de susciter des candidatures de jeunes (activité initialement non prévue dans le projet), notamment au travers de l'actualisation du guide des jeunes pour la sensibilisation aux comportements citoyens en période électorale.

Description du résultat 3:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Le rapport a fait l'objet d'une revue impliquant les différents partenaires à sa mise en oeuvre. Les élections présidentielles ont été reconnues par les observateurs nationaux et internationaux comme s'étant déroulé dans un contexte apaisé et sans contestations ni incidents majeurs. les partis politiques signataires du code de bonne conduite ont renouvelé leur engagement à le respecter. |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Ce projet a comblé un déficit budgétaire important lié à la consolidation de la Paix en Guinée. Sans le projet les tensions électorales et post-électorales auraient pu être très importantes. En effet le projet, financé par le PBF et l'USAID a permis le déploiement de 14 000 observateurs/délégués des partis politiques qui a contribué à renforcer la confiance des partis et de l'électorat dans le processus électoral. |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le projet a effectivement contribué à créer des conditions propices à la consolidation de la Paix en renforcant la confiance des partis et de l'électorat pour un scrutin inclusif dans un contexte apaisé; confirmant par là la transition démocratique en Guinée. Le projet a permis de mobiliser 2 500 000 USD supplémentaires (USAID, PNUD) en vue d'assurer l'accompagnement du processus électoral. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | Ce projet a soutenu des activités novatrices (bien que ce soit le deuxième projet de ce type) : le plaidoyer en vue d'une participation accrue des femmes aux élections locales en suscitant des vocations et en formant les femmes candidates. Cependant les retards dans l'organisation des élections locales n'ont pas permis de mesurer les résultats de ces activités novatrices. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | La note d'évaluation sur la parité entre les sexes est toujours égale à 2. L'accent particulièrement mis sur le renforcement des capacités des femmes candidates et des femmes élues plus tard sont des éléments essentiels qui permettront d'équilibrer un peu plus la parité des sexes au sein des instances de gouvernance locale. |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (300 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Les élections présidentielles se déroulent dans un contexte politique apaisé et sans incidents majeurs mettant en péril la paix et la stabilité du pays | Indicateur 1.1 Nombre de violences liées aux élections constatées | LbB: 00 | 00 | 11 | En dépit d'incidents violents (mort de 11 personnes et plus de 100 blessés), les observateurs estiment que les élections se sont déroulés dans un contexte globalement apaisé. Source: Rapport des violations des DH, OGDH, déc. 2015 |  |
|  | Indicateur 1.2 Les résultats du vote sont acceptés par la majorité des acteurs politiques et de la population guinéenne | ND | ND | les résultats du vote ont été acceptés | Rapport CENI, décembre 2015, Rapport de la mission d'observation de l'Union Européenne |  |
| Produit 1.1 L'Accord politique du 20 août est respecté | Indicateur 1.1.1 Les 6 experts du comité de suivi sont pris en charge | ND | ND | la prise en charge est en cours |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2 l'accord politique est respecté et mis en oeuvre | ND | ND | L'accord a été respecté et a permis la tenue des élections présidentielles |  |  |
| Produit 1.2 Renforcer la confiance des dirigeants politiques de la Guinée et du grand public dans le processus électoral | Indicateur 1.2.1 Au moins 80% des partis politiques ont signé le Code de conduite | ND | ND | Le Code de Bonne Conduite est mis à jour. 109 partis ont signé ce Code de bonne conduite. |  |  |
|  | Indicateur 1.2.2 au moins 80 % des partis politiques ont envoyé des représentants à la CCMC | ND | ND | 109 partis ont signé ce Code de bonne conduite. |  |  |
| Produit 1.3 | Indicateur 1.3.1 Indicateur de produit 1 2 3: Les partis politiques respectent le Code de Bonne Conduite des Partis Politiques | LdB: 0 | ND | aucune violation du code de bonne conduite n'a été observée |  |  |
|  | Indicateur 1.3.2 Indicateur de Produit 1.2.4 Nombre d’incidents signalés à la Commission de suivi du Code de Bonne Conduite des partis politiques. aux niveaux sous-préfectoraux et centraux | ND | ND | aucune violation du code de bonne conduite n'a été observée |  | NA |
| Résultat 2 | Indicateur 2.1 Indicateur de Produit 1.2.5 Nombre de formateurs qui ont reçu une formation de formateurs | 250 | 296 | 292 dont 16 femmes | Le nombre de femmes est bas mais il découle du choix des partis politiques. Aussi, dans certaines zones il est diffcile de trouver des femmes engagées dans des formations politiques. Le défi reste le travail à la base pour que le nombre de femmes augmente dans les instances de décision politique. |  |
|  | Indicateur 2.2 Indicateur de Produit 1.2.6 Nombre de séances de sensibilisation sur l’acceptation des résultats organisées dans les préfectures dans toute la Guinée | 12 | 30 | 35 caravanes de sensibilisation sur la paix, l'unité nationale et l'acceptation des résultats à Conakry et 12 préfectures de la Guinéé |  |  |
| Produit 2.1 | Indicateur 2.1.1 Indicateur de Produit 1.2.7 Nombre de délégués déployés | 0 | 15840 dont 7840 avec le financement PBF | 14 615 (2008 femmes) dont 6593 délégués de 8 partis politiques déployés avec le financement du PBF |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 Indicateur de Produit 1.2.8 Nombre de bureaux de vote sélectionnés par échantillonnage aléatoire | ND | ND | 3000 |  |  |
| Produit 2.2 | Indicateur 2.2.1 Indicateur de Produit 1.2.10 - Nombre de délégués déployés dans les zones urbaines, basé sur l’âge et le sexe | ND | ND | NA | Les partis n'ont toujours pas pu fournir cette information au NDI |  |
|  | Indicateur 2.2.2 Indicateur de Produit 1.2.11 -Nombre de déclarations publiées par CODE avant, pendant, et après le jour du scrutin | ND | ND | 4 | 4 déclarations par le CODE avant, pendant et après le scrutin. CODE |  |
| Produit 2.3 RESULTAT 2. Renforcer la participation des femmes aux élections locales | Indicateur 2.3.1 Indicateur 2. 1: Augmentation de la représentativité des femmes dans les Conseils Communaux | 3-5 % | entre 15 et 30% | NR | Indicateur non renseigné, les élections sont reportéesen février 2017 |  |
|  | Indicateur 2.3.2 Indicateur de Produit 2.1.1 Au moins 80 % des femmes candidates aux élections locales formées ; | ND | 80 % des femmes candidates | NR | Indicateur non renseigné, les élections sont reportéesen février 2017 |  |
| Résultat 3 | Indicateur 3.1 ndicateur de produit 2.2.1. L’ensemble des femmes élues sont formées | ND | 100% | NR | Indicateur non renseigné, les élections sont reportéesen février 2017 |  |
|  | Indicateur 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | Indicateur 3.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 | Indicateur 3.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | Le déploiement de représentants des partis politiques dans les bureaux de vote, en plus des observateurs de la société civile, a effectivement permis de limiter le nombre de contestations du scrutin (une seule contestation légale et pas de violence électorale) et par la de renforcer la légitimité du scrutin et la confiance des partis et de l'électorat dans celui-ci. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | Afin de susciter une forte représentativités des femmes candidates aux élections locales le projet a non seulement approché les partis politiques et les femmes leaders des partis, mais a aussi engagé les organisations de base de la société civile. Des sessions de sensibilisation et d'orientation des femmes sur le terrain ont permis d'améliorer leur capacités de leadership et de plaidoyer en vue d'augmenter leur chance de se faire élire. Les sensibilisations ont permis de susciter l'interet des femmes pour les candidatures féminines afin de mieux assurer la défense de leurs interets spécifiques dans les instances de décision locales. Il ressort de ces sessions une plus grande volonté des femmes de se porter candidates malgré les risques potentiels de résistance. |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | Le renforcement des capacités de surveillance des partis politiques a travers la réduction des niveaux de formation (réduction de la cascade des formation) s'est avéré un facteur d'amélioration de la qualité de la surveillance: les formateurs des partis politiques (ayant bénéficié d'une formation de formateurs) ont directement diffusé la formation aux militants, plutôt que de former d'autres formateurs, autrefois source de déperdition des messages clefs sur les opérations de surveillance. |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

les dépenses sont en décalage du fait des reports successifs des élections locales.

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 | Favoriser le respect de l'accord politique du 20 août et les partis politiques ont une confiance au fichier électoral | UNDP | 20 000 | 10 823.04 |  |
| Produit 1.2 | Renforcer la confiance des dirigeants politiques de la Guinée et du grand public dans le processus électoral | UNDP | 717 997 | 643 178.35 |  |
| Produit 1.3 | Renforcer la participation des femmes aux élections locales | UNDP | 103 003 | 0.00 |  |
| Résultat 2: |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3: : |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  |  |  |  |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Les mécanismes de coordination du projet ont permis une cohérence avec les autres projets d'appui au processus électoral.

Le projet a fait l'objet d'une extension sans cout et d'une réallocation budgétaire, suite aux reports successifs des élections locales.

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.