FORMULAIRE 4.5 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT DE FIN DU pROJET

PAYS: République centrafricaine

PÉRIODE CONSIDÉRÉE:  Janvier - décembre 2012

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé du Programme: Appui à la Réinsertion/Réintégration des ex-combattants démobilisés et au Relèvement communautaire en République Centrafricaine Numéro du Programme (le cas échéant) PBF/IRF-48 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): 00081833 |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: UNDP, UNDPA |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: Coordination Nationale pour la Réintégration avce l'appui technique du BINUCA et du UNCT |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  |  | Durée du Programme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 2 397 345 $ |  |  | Durée totale (en mois) 8 |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 19/04/2012 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 01/06/2013 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 31/12/2012 |  |
| TOTAL: | 2 397 345 $ |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Natasha Van-Rijn Titre: Conseiller au Programme Organisation participante (principale): PNUD Courriel: natasha.van-rijn@undp.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet a contribué:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué.

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué.

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  Installation effective des démobilisés dans leur communautés d'origine ou dans les communautés de leur choix

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Produit: Formation et création d'activités génératrices de revenus pour les démobilisés:

- L'effectif des démobilisés en décembre 2012 était de: 612 groupements composés de 4938 hommes et 295 femmes à PAOUA, BOCARANGA, NGAOUNDAYE; NANGHA BOGUILA;  MARKOUNDA. Ces démobilisés ont été formés et dotés en kits d'AGR dans les domaines de l'agriculture, du commerce, de l'élevage et de petits metiers en partenariat avec les structures JPN, JRS, ACDA, sauf le DRC qui a donné les kits sans formation.

- Une campagne de sensibilisation sur les questions du genre, du civisme, du VIH/SIDA et la gestion des groupements a été réalisée dans les cinq (5) sous préfectures du projet

- Les femmes en groupement s’organisent mieux (tenue régulière des réunions, fructification des revenus après vente);

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Le processus de démobilisation appuyé à travers ce projet n'as pas pu contenir les vélléités politiques qui ont embrasés la RCA en fin 2012 et début 2013. De ce fait, malgré le chiffre important des personnes démobilisées le projet a été interrompue et les partenaires d'execution ont dû quitter les zones de mise en oeuvre du projet.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

La reprise des hostilités a empeché la mise en oeuvre du projet. Cette éventualité figurait dans la matrice des risques, par contre l'ampleur de ce risque - qui a abouti à un Coup d'Etat en mars 2013 - n'avait pas été anticipé et a causé l'interruption immédiate de toutes activités du projet.

Description du résultat 2:  Accueil et acceptation des démobilisés par les communautés

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Produit: Réhabilitation d'infrastructures communautaires et activités de cohésion sociale.

-Les comités locaux de DDR ont été mis en place, sensibilisés aux opérations du projet et équipés dans les sous-préfectures de la Nangha-Boguila, Paoua, Bocaranga, Markounda;

-12 animateurs communautaires  ont été équipés de moyen pour faire la liaison entre les CLDDR et les communautés;

- 23 mairies dans les cinq zones d'intervention ont organisé des réunions publiques de sensibilisation à l'endroit de 2500 personnes dont les autorités locales et les communautés sur les opérations et l'acceptation des démobilisés;

- Les communautés et les démobilisés de 370 villages ont été sensibilisés sur la réconciliation

-  Les capacités de la CNR ont été renforcées pour assurer l'accompagnement et le suivi sur le terrain, à travers le financement du fonctionnement de 5 CLDDR

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Les réunions publiques organisées ont permis aux différents membres de la communauté, aux démobilisés et aux autorités locales de discuter de la nécessité de relancer l'économie locale et réduire ainsi les tensions. Les comités locaux DDR ont constitué un cadre d'échange sur les facteurs de conflits et les 12 animateurs ont contribué à travers un travail de plaidoyer, à faciliter l'acceptation des démobilisés dans la communauté.

Les Comités locaux DDR sont des organes de communication, de plaidoyer et d'exécution des décisions prises au niveau central, composés de toutes les parties prenantes au processus DDR. L'appui à leur fonctionnement a facilité la circulation des informations et la communication entre les bénéficiaires directs que sont les ex-combattants et les bénéficiaires indirects que sont les communautés d'accueil et entre ceux-ci et les autorités locales dont l'implication a facilité l'octroie des terres arables aux ex-combattants démobilisés. Les CLDDR mis en place pendant les opérations de D1D2, ont été remaniés et renforcés par le recrutement des animateurs qui ont apporté une contribution considérable dans la mise en œuvre du projet. Ces animateurs ont appuyé les experts de la Coordination Nationale dans l’organisation de la campagne de sensibilisation pour le lancement du projet et dans la distribution des produits PAM.  Cet acte administratif a démontré également la reconnaissance par les démobilisés de l’autorité des maires et l’acceptation de ces derniers  dans la communauté.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

A nouveau la résurgence des hostilités ontv empêché la mise en oeuvre des activités. De plus, les violences ont affecté les relations intercommunautaires dans les zones du projet. Les préfets et sous-préfets impliqués dans les activités de cohésion sociale ont également quitté les zones de mise en oeuvre du projet.

Description du résultat 3:  Les bénéficiaires sont en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels et à ceux de leurs familles

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

¨Produit: Les démobilisés on reçu des kits d' installation et une allocation de démarrage

-Il s'agit de projets de commerce, d'elevage, agricoles et petits métiers qui ont été mis en oeuvre.  - 31 projets dotés en kits et mis en place, représentent 36,27% des projets fonctionnels (Formation + Construction des locaux + dotation des kits+ Début d’activité).

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

97% des démobilisés dont 9,4% de femmes ont été réinsérés à travers l’élevage et le commerce agricole.

En décembre 2012, plusieurs bénéficiaires œuvrant dans le secteur agricole avaient démarré les récoltes qui ont servi de base à l’alimentation de leurs familles respectives. De plus, une partie des récoltes a été conservée pour servir de semence. Ces mesures ont permis au groupe cible de subvenir aux besoins alimentaires de leur famille.

Dans les 5 zones de mise en oeuvre du projet, 831,406 tonnes de produits agricoles ont été réalisés au bénéfice de 4 965 démobilisés et	19 860 membres des communautés.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

La résurgence des hostilités à également mis un terme aux activités de réinsertion économique dans les zones du projet et affecté la pérrénité des activités économiques initiées par les démobilisés.

Description du résultat 4:  Les projets financés contribuent à la relance de l'économie locale

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Produits: Les projets de relance économique, au bénéfice des communautés, sont approuvés et mis en oeuvre:

En décembre 2012, 100%  des projets communautaires anticipés avaient été proposés par les CLDDR au comité d’approbation.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Aucun projets communautaires qui avaient été soumis à l'approbation des CLDDR n'a pu être mis en oeuvre suite à l'interruption du projet.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Les projets de relance économique, quoiqu' ils aient été développés par les CLDDR et les autorités locales, n'ont pas pu être mis en oeuvre suite à la résurgence des violences dans les zones du projet.

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Le rapport intermédiaire des activités de la Coordination Nationale de la Réintégration de Mai-Décembre 2012, présente les données factuelles de l'état de mise en oeuvre du projet |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Oui en effet, le programme DDR de 2009 souffrait d'une insuffisance de ressources financières pour consolider les acquis de la démobilisation et de la réinsertion des 4905 ex-combattants dans le nord-ouest. Grâce au finacement du PBF, des activités de réintégration socioéconomiques ont eu lieu ainsi que le renforcement du cadre de coordination national DDR. |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le projet de réinsertion des ex-combattants a suscité de l'intérêt pour la démobilisation et la réinsertion socioéconomique des ex-combattant dans le nord-est de la Centrafrique pour laquelle, le PNUD a obtenu un financement de 2,878,631.19 EURO de la Commission de l'Union Européenne. Le PNUD a également financer les projets de réinsertion ainsi que les projets communautaires d’un montant total de 1 510 120$. Malheureusement, ces projets ont aussi été interrompus suite à la crise en 2013. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | Les activités soutenues par le financement du PBF se focalisaient sur un appui à la coordination des activités de DDR ainsi que lala réinsertion pérenne des démobilisés au sein de leur communauté de choix. Durant la mise en oeuvre, cette approche a permis une mise en oeuvre efficace, une appropriation nationale plus engagée ainsi q'un niveau de réinsertion réussi élévé dans les zones du projet. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable à la fin du projet? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le projet a mis un accent particulier sur la formation et appui au projets de réinsertion des groupements des femmes. Nénamoins,les groupements créés, doivent intégrer des structures genre coopératives afin de leur permettre de bénéficier de la formation continue, indispensable à l’amélioration de la production. |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (300 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Installation effective des des démobilisés dans leur communautés d'origine ou dans les communautés de leur choix | Indicateur 1.1 % des ex-combattants bénéficiaires d'un projet dans leur communauté d'origine lors du profilage | 4777 | 4 965 | 103,94% |  | 4965 |
|  | Indicateur 1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 | Indicateur 1.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.2 | Indicateur 1.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.3 | Indicateur 1.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 Accueil et acceptation des démobilisés par les communautés | Indicateur 2.1 % des démobilisés ayant retrouvés un domicile fixe au sein des communautés |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2 % des démobilisés ayant bénéficié d'un appui de la communauté pour l'installation de leur projet |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 Appui à l'opérationnalisation de la Coordination Nationale | Indicateur 2.1.1 budget de fonctionnement |  |  | -500 $ par CLDDR -100 $ par animateur -5 CLDDR opérationnels |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2 | Indicateur 2.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 les bénéficiaires sont en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels et à ceux de leurs familles | Indicateur 3.1 Le niveau de production réalisé et le niveau de bénéfice réalisé lors de différentes ventes; |  |  | 831,406 tonnes de produits réalisées dans les cinq zones |  |  |
|  | Indicateur 3.2 le revenu par bénéficiaire après la vente des productions -l'épargne réalisée par le projet |  |  | 195 433 500 F CFA |  |  |
| Produit 3.1 Les démobilisés on reçu des kits d' installation et une allocation de démarrage | Indicateur 3.1.1 % des démobilisés dans les différentes activités désagrégés par sexe |  |  | 31 projets dotés en kits et mis en place, représentent 36,27% des projets fonctionnels -97% des démobilisés dont 9,4% de femmes sont réinsérés dans l’Elevage, commerce. 73,50% des projets ont démarré et réussis |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 | Indicateur 3.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 Les projets financés contribuent à la relance de l'économie locale | Indicateur 4.1 la création de nouveaux marchés d'échanges dans les localités visées par les projets |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 Les projets de relance économique, au bénéfice des communautés, sont approuvés et mis en oeuvre | Indicateur 4.1.1 Nombre et % des projets approuvés par les CLDDR |  |  | 100% des projets communautaires anticipés avaient été proposés par les CLDDR au comité d’approbation. |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | L'encrage institutionnel à travers les comités locaux DDR a facilité l'appropriation du projet par les communautés |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | La mise en place des comités locaux DDR a facilité la communication entre les ex-combattants et les membres de la communauté |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | La mise en oeuvre de projets communautaires identifiés par les communautés elles-mêmes, a permis ex-combattants et aux membres de la communauté de travailler ensemble à la relance de l'économie et à la reconstruction de leurs localtés |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) | La mise en oeuvre des activités en partenariat avec des ONGs a eu des effets positifs combinés |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) | La lenteur dans le décaissement des financements au profit des ONG a ralenti la mise en oeuvre des projets |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet ont été en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses ont été en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Les dépenses ont été en retard en ce sens que le financement des ONGs s'est fait en plusieurs tranches conformément aux procédures du PNUD. Le paiement de la tranche suivante étant soumis à la fourniture de rapport d'utilisation de la précédente tranche, le retard dans la soumission du rapport financier entraîne de facto de retard dans les décaissements et donc les dépenses.

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: Installation effective des démobilisés dans leur communautés d'origine ou dans les communautés de leur choix |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 | Formation | PNUD | 40 000 | 170 000 |  |
| Produit 1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2: Accueil et acceptation des démobilisés par les communautés |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 | Personnel national | BINUCA | 455 436 |  |  |
| Produit 2.2 | Missions | BINUCA | 55 000 |  |  |
| Produit 2.3 | équipement et maintenance |  | 219 984 |  |  |
| Résultat 3: Les bénéficiaires sont en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels et à ceux de leurs familles |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | micro projets réinsertion | PNUD | 1 300 120 | 1 357 036 |  |
| Produit 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: Les projets financés contribuent à la relance de l'économie locale |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Projets munautaires | PNUD | 150 000 |  |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  | 2 220 540 | 1 527 036 |  |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements apportés au projet (quel type et quand) (2 000 lettres maximum):

De manière générale, la mise en oeuvre du projet a souffert d'une faiblesse de coordination entre le BINUCA et le PNUD.

La mise en œuvre de l’accord de partenariat entre la Coordination Nationale de Réintégration (CNR) et le Programme Alimentaire Mondial (PAM) avec l’appui BINUCA a permis la fourniture des vivres du PAM à tous les démobilisés du Nord-ouest dans le cadre du « projet de protection des semences et de lutte contre les récoltes précoces» pendant la mise en œuvres des projets agricoles. Cette opération de distribution des vivres devrait permettre aux démobilisés d’obtenir une alimentation complémentaire pour que ceux-ci puissent poursuivre efficacement les activités des projets. Le partenariat avec les ONGs a été également hautement efficient.

La mise en oeuvre du projet a considérablement boosté l'économie des ces zones au point que cette partie du pays s'est détourné pendant longtemps des tentations de reprise des armes suscitées par la coalition des groupes armés venus du Nord-est.

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.