

**FORMULAIRE 4.4 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)**

**RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET**

**PAYS:** Burundi - 2016

**PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre**

|  |  |
| --- | --- |
| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |
| Intitulé du Programme: Appui à la sécurité communautaire et la cohésion sociale auprès des jeunes touchés par les conflits  Numéro du Programme *(le cas échéant)* N/A  Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires):[[1]](#footnote-1)PBF/BDI/D-2 Numero 00100847 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: UNFPA, PNUD et VNU | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: - Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture,  - Mairie de Bujumbura,  - Search for Common Ground,  - American Friends Service Committee,  - SDI JIJUKA,  - World Vision International,  - Association des Scouts du Burundi,  - BBIN Spark |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budget du Programme/Project (en dollars US) | |  | Durée du Programme | |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) USD 1,478,392 |  |  | Durée totale *(en mois)* 12 |  |
|  | Date de démarrage[[2]](#footnote-2) *(jour/mois/année)* 08/06/2016 |  |
| Contribution gouvernementale  *(le cas échéant)* |  |  | Date de fin prévue à l’origine*[[3]](#footnote-3)* *((jour/mois/année)* | 30/04/2017 |
| Autres contributions (donateurs) *(le cas échéant)* |  |  | Date de fin actuelle[[4]](#footnote-4) *(jour/mois/année)* 30/04/2017 |  |
| TOTAL: | USD 1,478,392 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - *veuillez joindre le document le cas échéant*  Oui  Non Date:  Évaluation finale *– veuillez joindre le document le cas échéant*  Oui  Non Date: | Nom: Suzanne NGO-MANDONG  Titre: Représentante Résidente  Organisation participante (principale): UNFPA  Courriel: mandong@unfpa.org |

**PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS**

* 1. **Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet**

**Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:**

|  |
| --- |
| ***Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue.*** Résultat stratégique 2: Les jeunes participent effectivement dans la vie citoyenne et sociale et prennent part dans les initiatives de paix |
| ***Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue.***  - Niveau de participation des jeunes dans les initiatives de réconciliation et de cohésion au niveau communautaire;  - Niveau de participation des jeunes dans les initiatives de sécurité communautaire. |

**Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:**

**Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.**

**Description du résultat 1:** Relations positives et une bonne entente entre les jeunes de différents milieux socio-économiques et politiques renforcées.

**Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:**

**État d’avancement des produits**

*Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.*

Produit 1.1: La mise en place de 26 clubs de solidarité et de paix est en cours. 99% de bénéficiaires ont été identifiés (1496 sur 1500 jeunes). Un outil de sondage des perceptions chez les jeunes existe et un manuel avec des outils de communication en cours de finalisation.

Produit 1.2: 260 agents de changement communautaire sont en train d’être identifiés. Un manuel sur la résolution des conflits et de la résilience pour les jeunes est en cours d’élaboration.

Produit 1.3: 1 session de dialogue national intergénérationnel a été organisée et des sessions de dialogues communautaires sont en cours dans les communautés réunissant les jeunes, la police, les parents et membres des comités mixtes.

**État d’avancement du résultat**

*Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?*

Etant donné que le progrès vers l’atteinte des produits est en cours, on constate également que le progrès vers l’atteinte de ce résultat est en bonne voie. Des sondages de perceptions des jeunes sont prévus afin de voir si les relations entre les jeunes se sont ameliorées.

La théorie globale du changement reste toujours valable pour ce résultat car c’est à travers ce résultat que les valeurs (la façon de faire et la façon d’être) de cohésion sociale seront apportées aux autres résultats du projet afin de renforcer la résilience des jeunes et des communautés en conflits.

**Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement**

*Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?*

La mise en œuvre du projet a connu un petit retard dû à la lenteur du processus d’identification de bénéficiaires dans les zones d’intervention. Ce défi ne figure pas dans la matrice des risques mais a toutefosi aussi retardé la mise en œuvre d’autres activités car toutes les autres activités dépendent de l’identification de bénéficiaires. En outre, le processus de mise en place des plans opérationnels et de signature des accords de partenariat avec les partenaires internationaux (2 sur 3 partenaires sont des organisations internationales) a connu un retard à cause du fait que ces partenaires devraient avoir l’accord de leurs sièges à différentes étapes du processus.

Les mesures correctives sont: (1) l’ajustement des chronogrammes initiaux avec les partenaires de mis en œuvre et (2) une visite conjointe dans les zones d’intervention sera organisée avec le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, le PNUD, VNU, UNFPA, la Mairie de Bujumbura et les Communes concernées, afin de créer un environnement favorable de collaboration entre les parties prenantes.

UNFPA, Search for Common Ground, American Friends Service Committee et SDI JIJUKA sont impliqués dans la réalisation de ce résultat.

**Description du résultat 2:** Les jeunes touchés par la crise conduisent un processus inclusif de la reconstruction de la communauté pour promouvoir la coexistence pacifique, la cohésion sociale et le développement socio-économique.

**Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:**

**État d’avancement des produits**

*Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.*

Produit 2.1: Des Comités Jeunesses mis en place pour gérer la réhabilitation des infrastructures.

- 6 comités de sélection des bénéficiaires et de gestion des infrastructures à réhabiliter ont été mis en place dans les 6 zones. Composé en moyenne de 18 membres, chacun des comités a participé à une série de réunions visant à présenter le projet et à inciter la participation effective des membres. Ils ont aussi été orientés sur leurs rôles et responsabilités en matière de gestion d’infrastructures communautaires.

Produit 2.2: Les petits commerces et les entreprises sociales créées.

Ce produit sera réalisé une fois que les activités de Cash For Work auront été achevées.

780 jeunes sont visés dans le cadre de ce produit.

Produit 2.3: Renforcement de la capacité de leadership de la jeunesse pour l'engagement communautaire.

30 leaders de jeunes ont été déjà identifiés dans les zones de Ngagara, Mutakura et Cibitoke. Il reste à identifier 270 jeunes sur les 6 autres zones.

**État d’avancement du résultat**

*Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?*

33 infrastructures nécessitant une réhabilitation ont été identifiées sur l’ensemble des 6 zones d’intervention du projet en Mairie de Bujumbura. Il est cependant prévu qu’un minimum de 3 infrastructures soit réhabilitées.

Par ailleurs 6 comités chargés de la gestion des travaux de réhabilitation ont été déjà mis en place et composés chacun par un minimum de 18 personnes.

Aussi faut-il noter l’identification de 30 jeunes leaders et potentiels leaders. Il est prévu que soient identifiés 50 par communautés, soit 300 sur l’ensemble des 6 communautés ciblées, à savoir Cibitoke, Ngagara, Kanyosha, Kamenge, Mutakura et Musaga.

Les opportunités économiques sont en train d'être identifiées à travers la réhabilitation des infrastructures communautaires. La théorie globale du changement reste donc valable pour ce résultat.

**Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement**

*Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?*

Le projet s’est mis en place avec du retard dû, d’une part à des difficultés d’ordre administratif et procédural, et d’autre part au retard dans l’identification des bénéficiaires. Le plan d’action initialement élaboré et présenté par les partenaires de mise en œuvre, lequel vise à réaliser les résultats du projet tels que prévus, accusera un retard. Un plan d'accéleration sera élaboré pour permettre de mitiger l'effet de ce retard.

Le PNUD, World Vision International et l'Association des Scouts au Burundi sont impliqués dans la réalisation de ce résultat.

**Description du résultat 3:** Le volontariat des jeunes au service de la communauté est une réalité.

**Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:**

**État d’avancement des produits**

*Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.*

Produit 3.1: 60 opportunités de volontariat ont été créées dans la province de Bujumbura Rural. 27 filles et 33 garçons ont été sélectionnés suivant un processus compétitif et transparent. Ces jeunes ont été placés dans des structures hôtes à travers lesquelles ils vont participer aux activités de développement communautaire et de cohésion sociale.

Un service de proximité de volontariat a été mis en place dans la Mairie de Bujumbura. Le processus de sélection de 40 jeunes volontaires dans la Mairie de Bujumbura est en cours de réalisation.

Produit 3.2. Le processus d'identification des compétences en cohésion sociale et développement économique des jeunes est en cours. C'est après cette identification que les activités de renforcement des capacités des jeunes seront mises en oeuvre.

**État d’avancement du résultat**

*Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?*

Avec la mobilisation de 60 % des jeunes volontaires et la mise en place du service de proximité de volontariat dans la Mairie de Bujumbura, le progrès vers ce résultat est remarquable et il reste à mobiliser 40% des jeunes volontaires. Une attention particulière sera aussi mise sur la possibilité d’atteindre la parité entre les genres. Pour pouvoir atteindre le résultat, il faudra attendre la sélection des autres jeunes des composantes UNDP et UNFPA du projet afin de commencer les formations de cohésion sociale ensemble.

La théorie globale de changement reste valable pour ce résultat car les opportunités et les instances de volontariat pour la participation à base volontaire des jeunes sont disponibles.

**Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement**

*Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?*

Etant donné que le démarrage effectif du projet a connu un retard, cela a aussi influencé la mise en oeuvre des activités de ce résultat. Toutefois, avec le service de proximité déjà en place, la mobilisation des jeunes volontaires en Mairie de Bujumbura ne sera plus rétardé. En outre, avec l'implication de structures hôtes de jeunes volontaires, l'identification des besoins en formation se fera dans les meilleurs délais.

Le programme VNU et le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture (à travers son Programme National de Volontariat des Jeunes) sont impliqués dans la réalisation de ce résultat.

**Description du résultat 4:**

**Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:**

**État d’avancement des produits**

*Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.*

**État d’avancement du résultat**

*Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?*

**Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement**

*Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?*

* 1. **Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée**

|  |  |
| --- | --- |
| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu?  *(1 000 lettres maximum)* | Les documents suivants existent :  - Le rapports de sélection des partenaires de mise en œuvre,  - La liste des bénéficiaires du projet,  - Le rapports sur le lancement officiel et de l’atelier d’orientation,  - Le rapport sur la mise en place du service de proximité de volontariat en Mairie de Bujumbura,  - Les procès-verbaux des réunions techniques inter-Agences,  - Le plan de travail et le cadre de suivi conjoint.  Ces documents montrent que la parité entre les genres est respectée. |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement.  *(1 500 lettres maximum)* | Il existe déjà un projet sur la consolidation des acquis de la paix par les théâtres axés sur les valeurs et l’appui à la promotion du dialogue national. Toutefois, ce projet n’a pas suffisamment pris en compte les questions liées à la création d’emplois, la sécurité et le développement communautaire, l’engagement des jeunes tel qu’à travers le volontariat pour le développement. Le présent projet aide à combler ce déficit.  Etant donné que certains jeunes touchés par les conflits ont migré vers d’autres provinces du pays, le projet aurait un impact élargi s’il pouvait couvrir tout le territoire national. |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement.  *(1 500 lettres maximum)* | Comme condition propice, un processus de renforcement de la collaboration entre les Agences des Nations Unies, les partenaires de mise en œuvre et la partie gouvernementale existe. En outre, il y a l’engagement du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, la Mairie de Bujumbura et les Administrateurs à œuvrer aux côtés des partenaires de mise en œuvre et les Agences des Nations Unies pour la bonne marche du projet. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu?  *(1 500 lettres maximum)* | Grâce au projet, un atelier d’orientation technique a été organisé avec toutes les parties prenantes de mise en œuvre du projet. Cela a permis aux parties prenantes d’avoir une compréhension commune sur tous les aspects du projet, d’associer les valeurs de cohésion sociale (à travers les activités de formation) et de volontariat des jeunes à l’approche de développement communautaire. En outre, le projet est en train de soutenir le processus de documentation de changements qualitatifs chez les jeunes, à court, moyen et longue terme, à travers les sondages de perceptions.  Le risque visible est la réticence des jeunes de différents horizons à travailler ensemble. Comme mesure de gestion, il est prévu de commencer les activités de « cash-for-work » par des sessions de formation sur la cohésion sociale. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement.  *(1 500 lettres maximum)* | La note d’évaluation sur la parité entre les sexes est 2 et reste valable. Etant donné que le processus d’identification de bénéficiaires est en cours de finalisation, l’évaluation de la parité entre les sexes n’a pas encore eu lieu. Toutefois, dans les comités de réhabilitation des infrastructures communautaires et le service de proximité de volontariat, les femmes représentent au moins 30% dans chaque comité. Cependant un effort sera fait pour atteindre une parité parfaite dans la suite du processus. |

**1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR :***Utiliser le* ***Cadre de résultats du projet*** *(du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (300 lettres max.)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Indicateur de performance** | **Indicateur de départ** | **Indicateur cible de fin de projet** | **État d’avancement de l’indicateur actuel** | **Raisons du changement / délai**  **(le cas échéant)** | **Indicateur cible rectifié**  **(le cas échéant)** |
| **Résultat 1**  Relations positives et une bonne entente entre les jeunes de différents milieux socio-économiques et politiques renforcées. | Indicateur 1.1  Amélioration de la perception de la sécurité personnelle chez les jeunes, y compris les femmes | Le manque de mouvement intercommunal | Mouvement Inter-commune augmenté | En bonne voie,  - L'outil de sondage des perceptions chez les jeunes existe | Non applicable | Non applicable |
| Indicateur 1.2  Les questions de jeunesse sont discutées dans les réunions mensuelles du «Comités Mixtes de sécurité | 0 | Des réunions mensuelles portent sur les préoccupations des jeunes | 1 dialogue national intergénérationnel et 2 sessions de dialiogues communautaires ont été organisés. | Non applicable | Non applicable |
| Produit 1.1  Clubs de paix et de solidarité communautaire établis | Indicateur 1.1.1  Au moins 85% des clubs de paix et de solidarité ont mis en œuvre le plan pour renforcer la cohésion sociale | 6 plans | 13 plans | La mise en place de clubs de paix et de solidarité est en cours, les plans opérationnels seront élaborés par la suite. | Non applicable | Non applicable |
| Indicateur 1.1.2  Manuel avec des outils de communication produits | 0 | 1 | Le manuel avec des outils de communication pour les clubs de paix et de solidarité est en cours d'être finalisé. | Non applicable | Non applicable |
| Produit 1.2  Capacités et connaissance des «Agents de Changement Communautaire » sur la résolution des conflits et de la résilience pour les jeunes améliorés | Indicateur 1.2.1  Manuel sur la résolution des conflits et de la résilience pour les jeunes produit | 0 | 1 | Le processus d'élaboration et de multiplication de ce manuel a déjà commencé et va se terminer avant le 15 décembre 2016. | Non applicable | Non applicable |
| Indicateur 1.2.2  Nombre d'émissions de radio et des spots publicitaires de radio sur la résolution des conflits produites et racontées par les Agents de Changement Communautaire | 4 | 30 | La mise en oeuvre des émissions radio et des spots est en train d'être préparée (l'animateur radio vient d'être recruté). | Non applicable | Non applicable |
| Produit 1.3  3 Les jeunes participent aux processus de prise de décision sur la sécurité communautaire | Indicateur 1.3.1  Forum pour le dialogue établi entre les jeunes, les membres de la communauté, des représentants des collectivités locales et de la police | 0 | 13 | 1 session de dialogue inter-générationnel a été organisée. Les autres sessions sont en cours de mise en oeuvre. | Non applicable | Non applicable |
| Indicateur 1.3.2  Au moins 60% des membres des clubs de paix et de solidarité (femmes et hommes) participent à des séances de dialogue sur la sécurité communautaire et la cohésion sociale est tenue entre les leaders de la jeunesse, les autorités locales et nationales, la société civile et l'ONU | 0 | 60% | Etant donné que la mise en place de clubs de paix et de solidarité est en cours de finalisation, les membres de ces clubs participeront à des séances de dialogue qui sont en cours de préparation. | Non applicable | Non applicable |
| **Résultat 2**  : Les jeunes touchés par des crises conduisent un processus inclusif de la reconstruction de la communauté pour promouvoir la coexistence pacifique, la cohésion sociale et le développement socio-économique | Indicateur 2.1  Nombre de leaders de la communauté des jeunes actifs dans leurs collectivités | 0 | 1 comité par communauté  3 projets de rehabilitation realisés | 1 comité de jeunes a deja été installé dans chacun des 6 communautés.  De nombreuses infrastructures à rehabiliter ont été identifiées. | Non applicable | Non applicable |
| Indicateur 2.2  Nombre de projets de réhabilitation de la jeunesse terminés | 0 | 3 | 33 projets de réhabilitation ont été identifiés mais un minimum de 3 projets seront réalisés. | Non applicable | Non applicable |
| Produit 2.1  : Les comités des jeunes mis en place pour gérer la réhabilitation des infrastructures | Indicateur 2.1.1  Trois comités de jeunes opérationnels | 0 | 3 | Les comités de jeunes ont été mis en place. | Non applicable | Non applicable |
| Indicateur 2.1.2  Trois projets de réhabilitation mis en œuvre | 0 | 3 | Plus de trois infrastructures communautaires ont été identifiés mais pas encore réhabilitées. | Non applicable | Non applicable |
| Produit 2.2  Les petits commerces et les entreprises sociales créées | Indicateur 2.2.1  Au moins 480 jeunes investissent l'épargne dans l'activité économique | 0 | 480 | Les activités de "cash for work" susceptibles de provoquer cette épargne n'ont pas encore été entreprises. Elles le seront incessamment. | Non applicable | Non applicable |
| Indicateur 2.2.2  Au moins 150 entreprises appartenant à des femmes créées | 0 | 150 | Pas encore fait. | Non applicable | Non applicable |
| Produit 2.3  Renforcement de la capacité de leadership de la jeunesse pour l'engagement communautaire | Indicateur 2.3.1  Au moins 90 jeunes formés dans les compétences de leadership | 0 | 90 | Pas encore fait. | Non applicable | Non applicable |
| Indicateur 2.3.2  Trois plans de sécurité communautaire élaborés | 0 | 3 | Pas encore fait. | Non applicable | Non applicable |
| **Résultat 3**  : Le volontariat des jeunes au service de la communauté est une réalité | Indicateur 3.1  Nombre de jeunes volontaires dans la zone du projet a augmenté | 500 | 1000 | La mobilisation de de 60 jeunes volontaires a été faite en Province de Bujumbura Rural. La mobilisation de 40 jeunes volontaires en Mairie de Bujumbura est cours. | Non applicable | Non applicable |
| Indicateur 3.2  Niveau de participation des jeunes dans les instances au niveau communautaire a augmenté | 10% | 40% | L'évaluation du niveau de participation n'a pas encore été faite. | Non applicable | Non applicable |
| Produit 3.1  L'égalité d'accès des jeunes aux possibilités de volontariat dans la cohésion sociale assuré | Indicateur 3.1.1  Nombre de jeunes hommes et femmes mobilisés et placés dans des structures d'accueil | 0 | 100 (50 femmes, 50 hommes) | 60 jeunes volontaires ont été identifés donc 27 filles et 33 garçons | Non applicable | Non applicable |
| Indicateur 3.1.2  Service des jeunes bénévoles pour la sensibilisation mis en place à Bujumbura Mairie. | 3 | 4 | 1 service de proximité a été mis en place en Mairie de Bujumbura | Non applicable | Non applicable |
| Produit 3.2  Compétences en la cohésion sociale, le développement économique et la participation en faisant du bénévolat dans les clubs de la paix renforcée | Indicateur 3.2.1  les besoins de formation des bénévoles identifiés | 0 | 100 évaluations des besoins | En cours d'identification | Non applicable | Non applicable |
| Indicateur 3.2.2  Nombre de jeunes volontaires formés (femmes et hommes) | 0 | 100 (50% de femmes) | Pas encore faite. Les formations seront organisées après le processus d'identification des besoins en formation. | Non applicable | Non applicable |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| **Résultat 4** | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

**PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI**

**2.1 Enseignements tirés**

*Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.*

|  |  |
| --- | --- |
| Enseignement 1 *(1 000 lettres maximum)* | Afin de pérenniser les acquis du projet, il faut associer les activités de changement de comportement et de volontariat aux activités économiques. |
| Enseignement 2 *(1 000 lettres maximum)* | Le renforcement et la multiplication des cadres d’échanges entre les parties prenantes créent un environnement de collaboration durable et favorisent l’appropriation nationale des approches du projet |
| Enseignement 3 *(1 000 lettres maximum)* | La mise en place et le renforcement du mécanisme de coordination Inter-Agences permettent une meilleure planification et orientation et un enchaînement des actions. |
| Enseignement 4 *(1 000 lettres maximum)* | Les outils développés (plan de travail et cadre de suivi conjoint, termes de référence pour le cadre de coordination inter-Agences, note interne d'orientation technique, outil du suivi et du rapportage sur le plan de travail) ont permis d'améliorer la qualité de mise en oeuvre, de suivi et de communication. |
| Enseignement 5 *(1 000 lettres maximum)* |  |

**2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)**

*Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).*

**PART 3 *–* ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION**

* 1. **Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires**

*Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:*

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Ce décalage est dû au fait que la mise en œuvre du projet a connu un léger retard suite à la lenteur du processus d’identification des bénéficiaires. En plus, à cause de défis d’ordre administratif et procédural, les fonds ont été transférés aux partenaires de mise en œuvre avec un retard.

Il est à souligner que le rapport financier couvre la période de 8 juin au 14 novembre 2016.

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.[[5]](#footnote-5)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| Résultat 1: Relations positives et une bonne entente entre les jeunes de différents milieux socio-économiques et politiques renforcées | | | | | |
| Produit 1.1 | Clubs de paix et de solidarité communautaire établis | UNFPA | US$ 128 570 | les dépenses sont en cours | - US$ 56 922 ont été transférés aux partenaires (Search for Common Ground et American Friends Service Committee)  - En plus, un montant de US$ 17 077 est en train d'être engagé pour SDI JIJUKA à travers le paiement direct. |
| Produit 1.2 | Capacités et connaissance des «Agents de Changement Communautaire » sur la résolution des conflits et de la résilience pour les jeunes améliorés | UNFPA | US$ 440 200 | les dépenses sont en cours | US$ 198 149 ont été transférés aux partenaires (Search for Common Ground et American Friends Service Committee)  - En plus, un montant de US$ 89 652 est en train d'être engagé pour SDI JIJUKA à travers le paiement directe. |
| Produit 1.3 | Les jeunes participent aux processus de prise de décision sur la sécurité communautaire | UNFPA | US$ 78 000 | les dépenses sont en cours | US$ 33 000 ont été transférés aux partenaires (Search for Common Ground et American Friends Service Committee)  - En plus, un montant de US$ 7 000 est en train d'être engagé pour SDI JIJUKA à travers le paiement direct. |
| Résultat 2: Les jeunes touchés par des crises conduisent un processus inclusif de la reconstruction de la communauté pour promouvoir la coexistence pacifique, la cohésion sociale et le développement socio-économique | | | | | |
| Produit 2.1 | Les comités des jeunes mis en place pour gérer la réhabilitation des infrastructures | PNUD | US$ 234 268 | US$ 0 | US$ 60 257,5 ont été engagés avec les partenaires mais non comptabilisés dans ATLAS. En plus, il y a des contrats en cours de signature. |
| Produit 2.2 | Les petits commerces et les entreprises sociales créées | PNUD | US$ 112 320 | US$ 0 | Ce budget sera dépensé après la réhabilitation des infrastructures communautaires. Il s'agit d'un appui financier à l'epargne des bénéficiaires Cash for Work pour la création des microentreprises. |
| Produit 2.3 | Renforcement de la capacité de leadership de la jeunesse pour l'engagement communautaire | PNUD | US$ 73 200 | US$ 0 | Il y a des contrats en cours de signature. |
| Résultat 3: Le volontariat des jeunes au service de la communauté est une réalité | | | | | |
| Produit 3.1 | L'égalité d'accès des jeunes aux possibilités de volontariat dans la cohésion sociale assuré | VNU | US$ 92 600 | US$  23 372.75 | Il y a des demandes de paiement qui n'ont pas encore été payés. |
| Produit 3.2 | Compétences en cohésion sociale, le développement économique et la participation en faisant du bénévolat dans les clubs de la paix renforcée | VNU | US$ 29 800 | US$ 0 | Ce budget sera dépensé après l'identification des besoins en formation des jeunes volontaires. |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: | | | | | |
| Produit 4.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  |  |  |  |

* 1. **Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre**

*Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche* (2 000 lettres maximum):

Les termes de référence du cadre de la coordination inter-Agences ont été élaborés pour faciliter la communication et la coordination entre UNFPA, PNUD et VNU dans la mise en œuvre efficace et effective du projet.

Au niveau technique, une note interne d’orientation a été produite par UNFPA (Agence lead) en collaboration avec le PNUD et le programme VNU. Cette note s’est inspirée de l’atelier d’orientation technique, et a été élaborée pour communiquer les responsabilités des parties impliquées, les critères de sélection des bénéficiaires, les stratégies de gestion des risques, et l’enchainement des actions des Agences.

Après le lancement officiel du projet sous le patronnage du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, un atelier d’orientation technique de mise en œuvre du projet a été organisé conjointement par UNFPA, PNUD et programme VNU. Les participants de cet atelier l’ont beaucoup apprécié car il leur a permis d’avoir une compréhension commune et comment collaborer pour la mise en œuvre du projet.

Les Accords de partenariat ont été signés entre les Agences et les partenaires qui mettront en œuvre leur produit du projet tout en respectant l’enchainement des actions telles que mentionnées dans la note interne d’orientation. Les Agences apportent un appui direct à leurs partenaires afin d’assurer l'atteinte des résultats avec une meilleure qualité.

L'appui du Secrétariat PBF a été observé depuis le processus de formulation et d'approbation du projet. En plus, le processus du rapportage a bénéficié l'appui du Secrétariat PBF à travers l'explication du format de rapport annuel de progrès, des attentes de PBSO et en mettant en place la feuille de route pour élaborer le rapport conjoint.

1. Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site [MPTF Office GATEWAY](http://mdtf.undp.org), l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée. [↑](#footnote-ref-1)
2. La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site [MPTF Office GATEWAY](http://mdtf.undp.org/). [↑](#footnote-ref-2)
3. Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur. [↑](#footnote-ref-3)
4. S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés. [↑](#footnote-ref-4)
5. Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif. [↑](#footnote-ref-5)