FORMULAIRE 4.4 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: BURKINA FASO

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé du Programme: Promotion de la sécurité communautaire et de la cohésion sociale dans la région Liptako-Gourma (Mali, Niger, Burkina Faso). Numéro du Programme (le cas échéant) 00106947 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): PBF/IRF/180 |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: Secrétariat de la Commission Nationale des Frontières, gouvernorat de la région du Sahel, Mairie de Dori, Ministère de la Jeunesse, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  |  | Durée du Programme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 1.000.000 $ |  |  | Durée totale (en mois) 18 mois |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 13 Septembre 2017 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) 0 |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 31 Janvier 2019 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) 0 |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) |  |
| TOTAL: | 1.000.000$ |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Metsi Makhetha, Titre: Coordonnatrice Résidente SNU Organisation participante (principale): UNDP Koulouba – Secteur 4 01 PO Box 575 Ouagadougou 01 Courriel: metsi.makhetha@undp.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. NA

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. NA

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  Les jeunes et les femmes, notamment ceux qui se sentent marginalisés sont de plus en plus impliqués dans les processus de prise de décision, adoptent des comportements civiques et entreprennent des activités génératrices de revenus

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Le projet n'a pas connu un début de mise en oeuvre. Ces activités pourront être replanifiées dans le plan annuel de 2018.

Description du résultat 2:  La sécurité communautaire dans les zones frontalières des trois pays est renforcé à travers la collaboration entre les FDS et les autorités administratives et locales, entre les FDS et les populations et entre les populations frontalières

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Le projet n'a pas connu un début de mise en oeuvre.Ces activités pourront être replanifiées dans le plan annuel de 2018.

Description du résultat 3:  Les conflits entre communautés transfrontalières liés à la transhumance sont réduits par une meilleure gestion des ressources naturelles

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Le projet n'a pas connu un début de mise en oeuvre.Ces activités pourront être replanifiées dans le plan annuel de 2018.

Description du résultat 4:  Gestion du Projet

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

TDR Coordonnateur International élaboré et validé,

TDRs VNUs Assistants Communautaires élaborés et validés

TDRs Assistant(e) Administratif (ve) finalisés et validés

Achat véhicule lancé;

Co location avec UNICEF à Dori négocié

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Les TDRs du Coordonnateur International ont été discuté avec le Mali et le Niger, validés et transmis au Service des Ressources Humaines pour publication. Le Processus de recrutement des 5 VNUs est terminé et les staffs retenus sont en attente de déploiement du Coordonnateur International. Par ailleurs celui de l'Assistant et du Chauffeur sont en cours. La commande du véhicule a été lancée avec Gibraltar de manière anticipé. le véhicule devrait être disponible en début 2018. Une mission organisée par la Spécialiste de Programme sur Dori en Juillet 2017 a permis de concrétiser les échanges avec l'UNICEF pour la colocation avec l'équipe du projet. Un accord de principe a été donné par la Représentatne et les discussions se poursuivent avec la direction des opérations de l'UNICEF pour définir les modalités concrétes de signatures d'un MOU.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Le retard dans le recrutement de l'équipe du projet. Les processus en cours vont se terminer avant la fin de l'année et permettront aux staffs d'être opérationnels à partir de Janvier 2018.

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | NA |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | NA |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | NA |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | NA |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | NA |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (300 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Les jeunes et les femmes, notamment ceux qui se sentent marginalisés sont de plus en plus impliqués dans les processus de prise de décision, adoptent des comportements civiques et entreprennent des activités génératrices de revenus. | Indicateur 1.1 % de confiance des populations (jeunes, femmes) en la capacité des autorités locales et nationales à améliorer leurs conditions de vie (à désagréger par sexe et age) | A déterminer |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.2 % des membres des communautés qui jugent satisfaisants les mécanismes transfrontaliers de sensibilisation des jeunes Indicateur 1.3 : % des jeunes ayant reçu des formations qui deviennent membres dans les instances décisionnels des communautés | A déterminer |  |  |  |  |
| Produit 1.1 Les centres multifonctionnels d’activités socio-économiques/Appui conseil pour les jeunes filles et garçons sont crées et fonctionnels | Indicateur 1.1.1 Nombre de jeunes formés dans les centres de formations multifonctionnels et en emploi qui participent à la vie économique des communautés | A déterminer |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.2 Les mécanismes transfrontaliers de sensibilisations à l’engagement civique et social sont renforcés | Indicateur 1.2.1 Nombre de jeunes sensibilisés par les campagnes/caravanes sur l’importance de la préservation de la paix et les dangers du terrorisme | A déterminer |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.2.2 % des membres des communautés jugeant satisfaisants les campagnes de sensibilisation menées | A déterminer |  |  |  |  |
| Produit 1.3 Les jeunes filles et garçons sont impliqués dans les processus de prise des décisions dans leurs communautés | Indicateur 1.3.1 % de personnes jugeant efficaces et faisant confiance aux décisions issus des instances de décisions impliquant les jeunes | A déterminer |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.3.2 Nombre d’incidents violents répertoriés par les cellules de veille et résolus Indicateur 1.3.3 % de personnes estimant que la confiance est renforcée entre les FDS et les populations locales et que la sécurité des zones frontalières est stable | A déterminer |  |  |  |  |
| Résultat 2 La sécurité communautaire dans les zones frontalières des trois pays est renforcée à travers la collaboration entre les FDS et les autorités administratives et locales, entre les FDS et les populations et entre les populations frontalières | Indicateur 2.1 % des autorités traditionnelles et locales qui estiment contribuer à la consolidation de la paix dans les zones frontalières | A déterminer |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2 % de diminution des actes illicites (vols agressions, petits trafics, enrôlement dans les groupes impliquant des jeunes (filles et garçons) dans les communautés pendant la durée du projet | A déterminer |  |  |  |  |
| Produit 2.1 Des réunions de coopération et de coordination entre les FDS et les autorités administratives et locales des trois pays sonr organisées | Indicateur 2.1.1 % de FDS et autorités adminstratives jugeant satisfaisants les mécanismes de coordination | A déterminer |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 Nombre d’incidents sécuritaires résolus par la coordination des FDS et des autorités administratives | A déterminer |  |  |  |  |
| Produit 2.2 La collaboration est instaurée entre les FDS et les populations civiles à travers des activités de masse, des campagnes de sensibilisation | Indicateur 2.2.1 Nombre de personnes mobilisées par les activités de masses entre FDS et populations |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 % de jeunes et de femmes ayant participé aux activités de masses estimant que cela permet de restaurer la confiance avec les FDS | A déterminer |  |  |  |  |
| Produit 2.3 Les capacités des communautés sont renforcées à travers des formations sur la paix et la sécurité, des comités locaux d’alerte précoces et consolidation de la paix sont mis en place et fonctionnels | Indicateur 2.3.1 Nombre de personnes formées sur les thèmes de paix et de sécurité au sein des communautés et des comités d’alerte précoces | A déterminer |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 % de satisfaction des personnes formées sur les enjeux de la sécurité et mettant en pratique les enseignements reçus | A déterminer |  |  |  |  |
| Résultat 3 Les conflits entre communautés transfrontalières liés à la transhumance sont réduits par une meilleure gestion des ressources naturelles | Indicateur 3.1 % de conflits liés à la transhumance réduit depuis la mise en œuvre du projet | A déterminer |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2 % de la population des zones frontalières informés sur la législation liée à la transhumance et qui applique les textes Indicateurs 3.3 % de conflits liés à la transhumance résolus par les comités formés/renforcés | A déterminer |  |  |  |  |
| Produit 3.1 Les couloirs de transhumance sont créés et viabilisés | Indicateur 3.1.1 Nombre de kilomètres de couloirs de transhumance créés et viabilisés par le projet |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 Les acteurs sont formés et informés sur les règlementations et coutumes relatives à la gestion des ressources naturelles | Indicateur 3.2.1 Nombre de personnes formées dans les communautés ciblées sur les réglementations relatives à la gestion des communes et participant à la réduction des conflits | A déterminer |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 Un mécanisme de gestion des conflits transfrontaliers liés à la transhumance est opérationnel | Indicateur 3.3.1 Nombre de conflits résolus par les mécanismes et acceptés par les agriculteurs et les éleveurs dans les communautés | A déterminer |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | Le caractère innovateur et inclusif du projet. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | Le retard accumulé dans la formulation, du PRODOC lié aux échan ges tripartites devant toujours aboutir à un consensus. |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | Le retard dans le recrutement de l'équipe du projet; |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Les ressources ont été mises à disposition par le MPTF le 13 novembre 2017.Aucune dépense n'est enregistrée sur le budget du projet pour le moment. Seulement un montant de 200 000$ a été installé dans Atlas pour 2017 et le reste est rephasé sur 2018.

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: Les jeunes et les femmes, notamment ceux qui se sentent marginalisés sont de plus en plus impliqués dans les processus de prise de décision, adoptent des comportements civiques et entreprennent des activités génératrices de revenus. |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 | Les centres multifonctionnels d’activités socio-économiques/ Cellule d’appui conseils pour les jeunes filles et garçons sont créés et/ou renforcés et fonctionnels. | UNDP | 5000 | 0 |  |
| Produit 1.2 | Les mécanismes transfrontaliers de sensibilisations à l’engagement civique et social sont renforcés | UNDP | 80000 | 0 |  |
| Produit 1.3 | Les jeunes filles et garçons sont impliqués dans les processus de prise des décisions dans leurs communautés. | UNDP | 0 | 0 |  |
| Résultat 2: La sécurité communautaire dans les zones frontalières des trois pays est renforcée à travers la collaboration entre les FDS et les autorités administratives et locales, entre les FDS et les populations et entre les populations frontalières. |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 | Des réunions de coopération et de coordination entre les FDS et les autorités administratives et locales des trois pays sont organisées. | UNDP | 10000 | 0 |  |
| Produit 2.2 | La collaboration est instaurée entre les FDS et les populations civiles à travers des activités de masse et des campagnes de sensibilisation | UNDP | 10000 | 0 |  |
| Produit 2.3 | Les capacités des communautés sont renforcées à travers des formations sur la paix et la sécurité, des comités locaux d’alerte précoces et de consolidation de la paix sont mis en place et fonctionnels. | UNDP | 15000 | 0 |  |
| Résultat 3: Les conflits entre communautés transfrontalières liés à la transhumance sont réduits par une meilleure gestion des ressources naturelles. |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | Les couloirs de transhumance sont créés et viabilisés. | UNDP | 15000 | 0 |  |
| Produit 3.2 | Les acteurs sont formés et informés sur les règlementations et coutumes relatives à la gestion des ressources naturelles | UNDP | 15000 | 0 |  |
| Produit 3.3 | Un mécanisme de gestion des conflits transfrontaliers liés à la transhumance et au vol de bétail est renforcé. Produit 3.4 Les échanges culturels et économiques entre communautés concernées dans la zone transfrontalière sont promuS Mise en place unité de gestion | UNDP UNDP | 20000 35 000 | 0 0 |  |
| Résultat 4: |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  | 200 000 |  |  |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Le soutien du Point Focal du PBF a été grandement apprécié durant l'élaboration du document de projet. Ceci a permis de faciliter les échanges avec le Mali et le Niger et de toujours avoir les orientations devant permettre une prise de décision consensuelle.

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.