## Budget _Detaillé UNESCO_OS 1
Fonds de Coherence pour la Stabilisation: Budget par Activité
(a) Nom de l'organisation: UNESCO
(b) Titre du Projet: Projet Amani ni njia ya Maendeleo "la paix c'est la voie de développement"
(c) Pour la Periode: janvier au décembre 2017
(d) Total du Budget (USD): 245.000
(e) GMS 7% Agent de Gestion (USD):
(f) Budget TOTAL: 245.000
PRODUITS | ACTIVITES | CATEGORIES DE DEPENSE* | Organisation Lead | Quantite | Cout Unitaire | Duree/ Frequence | Budget Année 1 | % du Budget Genre** | Montant de l'activité lié au genre | Allocation recue | Dépense réelle | % par rapport au prévu | Budget Narrative
COUTS DIRECTS LIES AUX ACTIVITES
OBJECTIVE SPECIFIQUE 1: Cohabitation paficique et collaboration renforcées dans la RFO
R.1.1. Gestion des ressources naturelles ( Zone agricole, animales, ressources piscicoles et bois) est ameliorées
Produit 1.1.1: La sensibilite des parties prenantes est accrues sur la gestion des ressources naturelles | Conduire 3 enquetes et 2 petites recherches pour établir la baseline des interventions clées mesurables sur la cohabitation pacifique et la collaboration dans la RFO |  | UNESCO
| Prime des enqueteurs | Personnel et autres employés | UNESCO | 4 | 350 | 1 | 1400
| Prise en charge de l'équipe d'enqueteurs | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNESCO | 4 | 30 | 10 | 1200
| Transport de l'équipe de suivi | Frais de deplacement | UNESCO | 4 | 125 | 2 | 1000
[7 empty] | 3600 | 30% | 1080 | 3600 | 3600 | 100% | Activité réalisée et rapportée au premier semestre
| Tenir un cadre de concertation entre RFO-CL-Autorités locales et Communautés locales pour élaborer une stratégie de résolution et prevention de conflits dans la RFO et son plan d'action |  | UNESCO
| Restauration des participants aux ateliers | Frais de deplacement | UNESCO | 38 | 15 | 3 | 1710
| Logement des participants | Frais de deplacement | UNESCO | 32 | 25 | 4 | 3200
| Perdiem | Frais de deplacement | UNESCO | 38 | 15 | 4 | 2280
| Transport des participants et consultants | Frais de deplacement | UNESCO | 32 | 45 | 3 | 4320
| Fournir le kit des participants (Bloc note, cartable, stylo, supports imprimés,…) | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNESCO | 38 | 10 | 3 | 1140
| Location salle | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNESCO | 2 | 100 | 3 | 600
| Courses locales/organisation de l'atelier | Frais de deplacement | UNESCO | 1 | 100 | 3 | 300
[7 empty] | 13550 | 30% | 4065 | 13550 | 13550 | 100% | Activité réalisée et rapportée au premier semestre
| Production et validation de la stratégie de prévention et transformation des conflits sensible au genre et à la conservation dans la RFO et ses zones d'influence |  | UNESCO
| Rémuneration du consultant (tout frais y compris) pour produire la stratégie de prévention et résolution des conflits dans la RFO et ses zones d'influence | Personnel et autres employés | UNESCO | 1 | 2025.5 | 1 | 2025.5
| Impression et polycopie de la stratégie de prevention et résolution des conflits (250 copies) | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNESCO | 200 | 9.25 | 1 | 1850
|  |  | Total |  |  |  | 3875.5 |  |  | 3875 | 3875.5 | 100% | Activité réalisée
| Tenir deux ateliers de validation des Directives d'accès aux ressources naturelles dans la RFO par les parties prenantes |  | UNESCO
| Restauration des participants | Frais de deplacement | UNESCO | 36 | 15 | 1 | 540
| Logement des participants | Frais de deplacement | UNESCO | 30 | 25 | 1 | 750
| Perdiem des participants | Frais de deplacement | UNESCO | 36 | 10 | 1 | 360
| Transport des participants et consultants | Frais de deplacement | UNESCO | 30 | 45 | 1 | 1350
| Kit des participants (Bloc note, cartable, stylo, supports imprimés,…) | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNESCO | 36 | 10 | 1 | 360
| Location salle | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNESCO | 1 | 100 | 1 | 100
| Courses locales/organisation de l'atelier | Frais de deplacement | UNESCO | 1 | 100 | 1 | 100
|  |  | Total |  |  |  | 3560 | 30% | 1068 | 3650 | 3560 | 100% | Activité réalisée et rapportée au premier semestre
| Acquisition et distribution des moyens des communication (téléphones mobiles) pour les CCSP et CP-CGCD dans le cadre de l'alerte précose de ravages de cultures et autres violations (droits humains, denonciation de cas de violence sexuelles,…) |  | UNESCO
| Acquerir les telephones pour assurer la communication entre les différents comités et entre les comités et l'ICCN | Equipements et mobilier | UNESCO | 10 | 100 | 1 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 100% | Activité réalisée et rapportée au premier semestre
| Les séances de refoulements sont effectifs par l'équipe des gardes ICCN dans les champs des paysans |  | UNESCO
| Contribution à la mobilité de l'équipe ICCN pour intervenir rapidement en cas de ravage de culture en fonction des plaintes (fuel et huiles vehicule) | Frais de deplacement | UNESCO | 1 | 300 | 11 | 3300 |  |  | 3300 | 3300 | 100% | Activité réalisée et rapportée au deuxième semestre
| Appui à la documentation et à la publication des cas des ravages de cultures dans la RFO (Achat d'un ordinateur, disque dure externe et un appareil photo) | Equipements et mobilier | UNESCO | 1 | 1425 | 1 | 1425 |  |  | 1425 | 1425 | 100% | Activité réalisée et rapportée au premier semestre
|  |  | Total |  |  |  | 5725 |  |  | 5725 | 5725 | 100% | Une partie de cette ctivité représentant 42 % de consommation du budget, a été réalisée et rapportée au premier semestre. Il s'agit notamment de celle qui consiste à l'achat des téléphones (1000 dollars soit 17 %) et à l'appui à la documentation (1425 dollars soit 25%). L'activité restante (appui à la mobilité des agents de l'ICCN) vient donc d'etre réalisée au cours de ce deuxième semestre.
| Appui au processus de la disponibilité des planches en faveur de communautés locales résidentes issues des abattues culturaux dans les Zones agricoles de la RFO dans 5 chefferies |  | UNESCO
| Construction des deux dépots de stockage | Services Contractuels | UNESCO | 2 | 4025 | 1 | 8050
| Réhabilitation de 4 dépôts existant en faveurs de communautés locales pour faciliter le stockage des planches | Services Contractuels | UNESCO | 2 | 1275 | 1 | 2550
|  |  | Total |  |  |  | 10600 |  |  | 10600 | 10600 | 100% | Activité réalisée et rapportée au premier semestre
| Production et distribution des 10000 plantules pour assurer le reboisement des champs dans lequels les abattus culturaux ont été exploités | Fournitures, produits de base, materiels | UNESCO | 10000 | 0.25 | 1 | 2500
|  |  | Total |  |  |  | 2500 |  |  | 2500 | 2500 | 100% | Activité réalisée et rapportée au premier semestre
| Tenue des réunions mensuelles de suivi des directives d'accès aux ressources naturelles (restauration des participants) dans 5 chefferies |  | UNESCO
| Restaurations des participant (e)s | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNESCO | 20 | 15 | 10 | 3000
| Prise en charge de l'équipe de suivi | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNESCO | 2 | 40 | 10 | 800
| Transport de l'équipe de suivi | Frais de deplacement | UNESCO | 2 | 80 | 10 | 1600
|  |  | Total |  |  |  | 5400 | 30% | 1620 | 5400 | 5400 | 100% | Activité réalisée et rapportée au premier semestre
| Atelier de l'élaboration du Plan d'action de suivi de l'immigration dans la RFO est élaborée avec la participation des membres de CCSP, CP-CGCD, PA, femmes, ICCN et DGM |  | UNESCO
| Restauration des participant(e)s | Frais de deplacement | UNESCO | 15 | 15 | 2 | 450
| Logement des participant(e)s | Frais de deplacement | UNESCO | 12 | 25 | 2 | 600
| Perdiem des participant(e)s | Frais de deplacement | UNESCO | 15 | 15 | 2 | 450
| Transport des participant(e)s et consultant(e)s | Frais de deplacement | UNESCO | 12 | 45 | 2 | 1080
| Fournir le kit des participant(e)s (Bloc note, cartable, stylo, supports imprimés,…) | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNESCO | 15 | 10 | 1 | 150
| Location salle | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNESCO | 1 | 100 | 2 | 200
| Rémunération d'un(e) consultant(e)s pour appuyer l'élaboration du plan d'action | Personnel et autres employés | UNESCO | 1 | 700 | 1 | 700
|  |  | Total |  |  |  | 3630 | 30% | 1089 | 3630 | 3630 | 100% | Activité réalisée
| Assurer le suivi de mouvement de la population dans les grands villages se trouvant sur la RN4 et sur l'axe Mambasa-Mungbere |  | UNESCO
| Pourvoir aux équippements de terrain (Kit: impérméables, bottes en plastique, Kepis, pilovert….)pour les membres de CCSP | Fournitures, produits de base, materiels | UNESCO | 68 | 50.5 | 1 | 3434 |  |  | 3434 | 3434 | 100%
| Pourvoir aux fournitures de bureau (papiers, papiers bristoles, cahiers registres, stylos, cartable, zeplog, cartouches, ancres, etc.)aux CCSP et CP-CGCD | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNESCO | 1 | 1400 | 1 | 1400 |  |  | 1400 | 1400 | 100%
Activité réalisée et rapportée au premier semestre
| Tenir les réunion mensuelles de suivi de contrôle de séjour et de passage avec les membres de CCSP | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNESCO | 20 | 15 | 10 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | 100%
| Prise en charge de l'équipe de supervision (logement, restauration et perdiem) | Frais de deplacement | UNESCO | 2 | 40 | 10 | 800 |  |  | 800 | 800 | 100%
|  |  | Total |  |  |  | 8634 |  |  | 8634 | 8634 | 100% | Une partie de cette ctivité a été réalisée et rapportée au premier semestre. Il s'agit notamment de celle relative à lachat des équipement de terrain et fourniture de bureau pour les CCSP et CP-CGCD. L'activité restante vient d'etre réalisée au cours de ce deuxième semestre.
| Appuyer la sensibilisation et la formation des agriculteurs résident dans la RFO sur l'installation des champs en couloir, le technique de reboisement et la gestion des produits vivriers et de l'espace par l'AGRIPEL (Saisons culturales A et B) | Fournitures, produits de base, materiels | UNESCO | 1 | 1262.51 | 2 | 2525.02
|  |  | Total |  |  |  | 2525.02 | 30% | 757.506 | 2525.02 | 2525.02 | 100% | Activité réalisée avec le fonds du premier semestre mais rapportée au deuxième semestre à cause notamment de la période durant lauqelle elle a été réalisée (15 au 19 janvier et 01 au 06 février 2018).
| Production de la stratégie de l'Information, Education et communication(IEC) pour la RFO |  | UNESCO
| Rémunération d'un Consultant pour l'élaboration de la stratégie (IEC) (tout frais y compris) | Personnel et autres employés | UNESCO | 1 | 2025.5 | 1 | 2025.5
|  |  | Total |  |  |  | 2025.5 | 30% | 607.65 | 2025 | 2025 | 100% | Activité réalisée
| Tenue de l'atelier de validation de la stratégie de l'IEC dans la RFO |  | UNESCO
| Restauration des participants | Frais de deplacement | UNESCO | 35 | 15 | 1 | 525
| Logement des participants | Frais de deplacement | UNESCO | 30 | 25 | 2 | 1500
| Perdiem des participants | Frais de deplacement | UNESCO | 35 | 15 | 1 | 525
| Transport des participants et consultants | Frais de deplacement | UNESCO | 30 | 45 | 1 | 1350
| Fournir le kit des participants (Bloc note, cartable, stylo, supports imprimés,…) | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNESCO | 35 | 10 | 1 | 350
| Location salle | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNESCO | 3 | 100 | 1 | 300
| Courses locales/organisation de l'atelier | Frais de deplacement | UNESCO | 1 | 100 | 2 | 200
|  |  | Total |  |  |  | 4750 | 30% | 1425 | 4750 | 4750 | 100% | Activité réalisée
| Production des matériels de sensibilisation:Kit (Boite à images, Képis, T-shirt, porte-clés, Poster/Affiches) | Fournitures, produits de base, materiels | UNESCO | 450 | 21.3 | 1 | 9585
|  |  | Total |  |  |  | 9585 |  |  | 9585 | 9585 | 100% | Activité réalisée
Resultat 1.2.: Fonctionnement du comite de coordination du site est renforce
Produit 1.2.1: Capacites du comite de coordination du site est renforcees | Tenir un atelier de renfocrement de capacités des ETD et les membres de comités de pilotage sur le leadership cohesif, la gestion des ressources naturelles, le Droits humains et le genre |  | UNESCO
| Recrutement des Consultant (e)s pour assurer la formation | Personnel et autres employés | UNESCO | 2 | 350 | 1 | 700
| Restauration des participants | Frais de deplacement | UNESCO | 25 | 15 | 3 | 1125
| Logement des participant(e)s | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNESCO | 20 | 25 | 3 | 1500
| Perdiem des participant(e)s | Frais de deplacement | UNESCO | 25 | 15 | 3 | 1125
| Transport des participant(e)s et consultant(e)s | Frais de deplacement | UNESCO | 25 | 45 | 2 | 2250
| Fournir le kit des participant(e)s (Bloc note, cartable, stylo, supports imprimés,…) | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNESCO | 25 | 10 | 1 | 250
| Location salle | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNESCO | 1 | 100 | 3 | 300
| Courses locales/organisation de l'atelier | Frais de deplacement | UNESCO | 1 | 100 | 3 | 300
|  |  | Total |  |  |  | 7550 | 10% | 755 | 7550 | 7550 | 100% | Activité réalisée
| Tenue de 10 réunions de sensibilisation (formation et information) dans 5 chefferies sur les dispositions de gestion de la RFO et les engagements assignées à la conférence de Mambasa | Fournitures, produits de base, materiels | UNESCO | 2 | 366 | 5 | 3660
|  |  | Total |  |  |  | 3660 |  |  | 3660 | 3660 | 100% | Activité réalisée
| Recyclage des éco gardes et les services techniques du territoire (Agripel, DGM, ANR, Plan, Dev. Rural, Genre, FARDC et PNC) à quelques thématiques importantes dans le cadre de la paix et la cohésion sociale |  | UNESCO
| Recrutement et rémunération des Consultant(e)s pour assurer la formation | Personnel et autres employés | UNESCO | 3 | 350 | 1 | 1050
| Restauration des participant(e)s | Frais de deplacement | UNESCO | 60 | 15 | 2 | 1800
| Logement des participant(e)s | Frais de deplacement | UNESCO | 50 | 25 | 3 | 3750
| Perdiem des participant(e)s | Frais de deplacement | UNESCO | 60 | 15 | 2 | 1800
| Transport des participant(e)s et consultant(e)s | Frais de deplacement | UNESCO | 50 | 45 | 2 | 4500
| Fournir le kit des participant(e)s (Bloc note, cartable, stylo, supports imprimés,…) | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNESCO | 60 | 10 | 1 | 600
| Location salle | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNESCO | 3 | 100 | 1 | 300
| Courses locales/organisation de l'atelier | Frais de deplacement | UNESCO | 1 | 100 | 2 | 200
|  |  | Total |  |  |  | 14000 |  |  | 14000 | 14000 | 100% | Activité réalisée
| Tenir un atelier de renforcement de capacités opérationnelles des membres de Comités de Contrôle de séjour et de Passage (CCSP) et des membres de Comités de Pilotages du Conseil de Gouvernance, Conservation et Développement (CP-CGCD) dans la RFO |  | UNESCO
| Restauration des participants | Frais de deplacement | UNESCO | 68 | 15 | 2 | 2040
| Logement des participants | Frais de deplacement | UNESCO | 54 | 25 | 2 | 2700
| Perdiem des participants | Frais de deplacement | UNESCO | 68 | 15 | 3 | 3060
| Transport des participants et consultants | Frais de deplacement | UNESCO | 54 | 45 | 2 | 4860
| Kit des participants (Bloc note, cartable, stylo, supports imprimés,…) | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNESCO | 68 | 15 | 1 | 1020
| Location salle | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNESCO | 1 | 100 | 2 | 200
| Courses locales/organisation de l'atelier | Frais de deplacement | UNESCO | 1 | 65.5 | 2 | 131
| Impression des modules de formation et autres supports | Fournitures, produits de base, materiels | UNESCO | 68 | 6 | 1 | 408
| Rémunération des Consultants formateurs | Personnel et autres employés | UNESCO | 3 | 350 | 1 | 1050
|  |  | Total |  |  |  | 15469 | 30% | 4640.7 | 15469 | 15469 | 100% | Activité réalisée
| Tenue de l'atelier de suivi des engagements pris lors de la conférence inclusive pour la consolidation de la Paix sur l'axe du projet avec la participation de toutes les parties prenantes (Leader locaux, Société civile, services etatiques et chefs coutumiers, administration du territoire, le délégué de la province, acteurs de mise en oeuvre, etc,) |  | UNESCO
| Restauration des participant(e)s | Frais de deplacement | UNESCO | 35 | 15 | 1 | 525
| Perdiem des participant(e)s | Frais de deplacement | UNESCO | 35 | 15 | 1 | 525
| Logement des participant(e)s | Frais de deplacement | UNESCO | 30 | 25 | 2 | 1500
| Transport des participant(e)s | Frais de deplacement | UNESCO | 30 | 45 | 2 | 2700
| Impressions et polycopies | Fournitures, produits de base, materiels | UNESCO | 35 | 4.38 | 1 | 153.3
| Location salle | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNESCO | 1 | 100 | 1 | 100
| Location de vehicule pour l'organisation des réunions interinstitutionnelles | Frais de deplacement | UNESCO | 1 | 300 | 1 | 300
|  |  | Total |  |  |  | 5803.3 | 30% | 1740.99 | 5803.3 | 5803.3 | 100% | Activité réalisée avec le fonds du premier semestre mais rapportée au deuxième semestre à cause notamment de la période durant lauqelle elle a été réalisée (29 au 30 mars 2018).
Fonctionnement de l'Unité de coordination de la mise en œuvre des activités du projet dans la RFO est assuré | Le prime du personnel chargé de la supervision et de la mise en œuvre du projet est payée |  | UNESCO
| Prime du Point-Focal est assurée pour toute la durée du projet | Personnel et autres employés | UNESCO | 1 | 840 | 12 | 10080
| Prime de deux facilitateur(trice)s de Dialogue/ agent de terrain | Personnel et autres employés | UNESCO | 2 | 400 | 12 | 9600
| Frais de missions du Point-focal | Frais de deplacement | UNESCO | 1 | 211.5 | 12 | 2538
| Fourniture de bureau et contribution au fuel | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNESCO | 1 | 205 | 12 | 2460
|  |  | Total |  |  |  | 24678 |  |  | 24678 | 24678 | 100% | Une partie de ces fonds (soit 10 773 dollars américains) a été décaissée pour le compte des partenaires dans le cadre des accords du premier semestre et la partie restante l'a également été au cours du deuxième semestre.
Sous-total Objective Spécifique 1 | [6 empty] | 151120.32 |  | 18848.846 |  | 151119.82
SOUS-TOTAL COUTS DIRECTS LIES AUX ACTIVITES (au minimum 60% du budget total) | [6 empty] | 151120.32 | 61.42% | 18848.846 |  | 151119.82 | 100%
COUTS DIRECTS DE SOUTIEN
1) Personnel et autres employés (lies au soutien)
Coordonnateur du projet | Salaire | Personnel et autres employés | UNESCO | 1 | 2650 | 12 | 31800
Assistant du Projet | Salaire | Personnel et autres employés | UNESCO | 1 | 0 | 12 | 0
Recouvrement staff time | Salaire | Personnel et autres employés | UNESCO | 1 | 500 | 12 | 6000
|  |  | Total |  |  |  | 37800 | 15.36% |  | 35146 | 35140 | 100%
2) Fournitures, produits de base, materiels (lies au soutien)
Fourniture, produits de base, matériels |  | Fournitures, produits de base, materiels |  | 1 | 5000 | 1 | 5000
|  |  | Total |  |  |  | 5000 |  |  | 5900 | 5894 | 100%
3) Equipements et mobilier (lies au soutien)
Imprimantes | Pièces | Equipements et mobilier | UNESCO | 2 | 800 | 1 | 1600
Chaises en cuire | Pièces | Equipements et mobilier | UNESCO | 2 | 200 | 1 | 400
Appareil photos | Pièces | Equipements et mobilier | UNESCO | 2 | 200 | 1 | 400
|  |  | Total |  |  |  | 2400 |  |  | 14600 | 12426 | 85%
4) Services Contractuels (lies au soutien)
Total
5) Frais de deplacement (lies au soutien)
DSA | Nuitées | Frais de deplacement | UNESCO | 1 | 141 | 71 | 10011
Achat carburant pour véhicule | Litres | Frais de deplacement | UNESCO | 2500 | 2 | 1 | 5000
Location véhicule | Location | Frais de deplacement | UNESCO | 1 | 150 | 20 | 3000
|  |  | Total |  |  |  | 18011 |  |  | 14982 | 9635 | 64%
6) Transferts et subventions (lies au soutien)
Total
7) Frais généraux de fonctionnement et autres couts directs (lies au soutien)
Frais généraux de fonctionnement et autres couts directs |  | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNESCO | 1 | 15625 | 1 | 15625
|  |  | Total |  |  |  | 15625 |  |  | 15500 | 9175 | 59%
SOUS-TOTAL COUTS DIRECTS DE SOUTIEN (ne peuvent représentés plus de 35% du budget total) | [6 empty] | 78836 | 32.04% |  | 78836 | 72270 | 91.67%
|  |  | Cout Total Programme |  |  |  | Year 2 |  |  | Total budget
[7 empty] | 229956.32 |  |  | 229956 | 223389.82 | 97.14%
|  |  | Couts Indirects (7%)** |  |  |  | 16096.9424 |  |  | 16096.92 | 8712 | 54.12%
|  |  | Total Global |  |  |  | 246053.2624 |  |  | 246052.92 | 232101.82 | 94.33%
[6 empty] | Total budget | 246053 |  |  |  | 232101.82 | 94.33%

## Budget _Detaillé OIM_OS 2-4-5
RAPPORT FINANCIER NON CERTIFIE DE AVRIL 2017- A JUILLET 2018
Fonds de Coherence pour la Stabilisation: Budget par Activité
| (a) Nom de l'organisation: | ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LA MIGRATION
| (b) Titre du Projet: | AMANI NI NJIA YA MAENDELEO
| (c) Pour la Periode: | 01 avril 2017 à 12 juillet 2018
(d) Total du Budget (USD): 548 800
(e) GMS 7% Agent de Gestion (USD):
(f) Budget TOTAL : 548 800 $
| PRODUITS | ACTIVITES | CATEGORIES DE DEPENSE* | Organisation Lead | Quantite | Cout Unitaire | Duree/ Frequence | Budget Année 1 | % du Budget Genre | Montant alloué au Genre | Allocation recue (première tranche) | Depenses Réelles | % par rapport au prévu | Budget Narrative | Quantite | Cout Unitaire | Duree/ Frequence | Budget Année 2 | % du Budget Genre* | BUDGET TOTAL | % du Budget Genre | % Budget liee au genre *** | Budget Narrative
COUTS DIRECTS LIES AUX ACTIVITES
OBJECTIVE SPECIFIQUE 2: Soutien maintenu du processus de stabilisation dans l'axe du projet par les parties prenantes
| Resultat 2.1: Des réponses aux enjeux identifiés dans le dialogue sont apportées par les parties prenantes | Activité 2.1.1.1: Appui à l'organisation des Barza Communautaires
|  | Prise en charge du Chargé de Programme Dialogue Démocratique | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 800 | 12 | 9600
|  | Location salle de réunion pour barza Communautaire | Transferts et subventions | ACIAR | 11 | 25 | 1 | 275
|  | Repas et pause café au cours du Barza | Transferts et subventions | ACIAR | 100 | 6 | 11 | 6600
|  | Couverture médiatique du barza | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 40 | 11 | 440
|  | Fournitures pédagogiques pour barza | Transferts et subventions | ACIAR | 100 | 1 | 11 | 1100
|  | Frais Itinérance pour équipe animateurs | Transferts et subventions | ACIAR | 4 | 20 | 14 | 1120
|  | Achat carburant véhicule pour Barza | Transferts et subventions | ACIAR | 160 | 1.2 | 2 | 384
|  | Achat carburant moto pour Barza | Transferts et subventions | ACIAR | 50 | 1.2 | 1 | 60
|  | Frais Itinérance coordinateur PMO | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 40 | 6 | 240
|  | Frais communication téléphone | Transferts et subventions | ACIAR | 5 | 10 | 1 | 50
|  | Location d'une pick up pour suivi des activités terrain | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 1000 | 12 | 12000
|  | Fraisd'appui à la mise en œuvre des activités liées au barza | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 600 | 12 | 7200
CS.0859.CD60.54.10.002 |  |  |  | Total |  |  |  | 39069 | 30 | 11720.7 |  | 35982.27 | 92.1% | [9 empty] | Activités en cours par ACIAR- Depenses repertoriées dans l'Etat Financier Novembre
Activité 2.1.1.2: Appui aux réunions bimestrielles de structures locales de dialogue
|  | Animateurs pour accompagner les CLEs et Cases de femmes | Transferts et subventions | ACIAR | 2 | 450 | 12 | 10800
|  | Frais de remplissage fiches de monitoring | Transferts et subventions | ACIAR | 20 | 20 | 10 | 4000
|  | Location salle pour organisation réunion Bimensuelle | Transferts et subventions | ACIAR | 4 | 15 | 5 | 300
|  | restauration au cours de la réunion mensuelle | Transferts et subventions | ACIAR | 40 | 7.5 | 5 | 1500
|  | Fournitures pédagogiques pour réunion | Transferts et subventions | ACIAR | 40 | 1.5 | 5 | 300
|  | Carburant pour les véhicules | Transferts et subventions | ACIAR | 160 | 1.2 | 5 | 960
|  | Frais itinérance animateurs et chauffeurs | Transferts et subventions | ACIAR | 36 | 20 | 5 | 3600
|  | Frais Itinérance coordinateur ACIAR | Transferts et subventions | ACIAR | 4 | 40 | 5 | 800
|  | Frais communication téléphone | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 40 | 5 | 200
|  | Location d'une pick up pour suivi des activités terrain | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 1000 | 12 | 12000
|  | Aficilitation et accompagnement des réunions bimensuelles des structures de dialogue | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 600 | 12 | 7200
CS.0859.CD60.54.10.003 | [7 empty] | 41660 | 50 | 20830 |  | 34255.04 | 82.23% | [9 empty] | Activités en cours par ACIAR- Depenses repertoriées dans l'Etat Financier Novembre
Activité: 2.1.1.3 : Organisation des réunions d’analyse du contexte sur la problematique des groupes armées et l'exploitation des ressources naturelles (un cycle pour chaque thème et au total deux)
|  | Animateurs chargé de recherche | Transferts et subventions | ACIAR | 2 | 300 | 12 | 7200
|  | Location deux motos pour recherche sur terrain | Transferts et subventions | ACIAR | 2 | 250 | 12 | 6000
|  | Location des salles de réunions | Transferts et subventions | ACIAR | 11 | 10 | 2 | 220
|  | Remboursement des frais de transport des participants | Transferts et subventions | ACIAR | 15 | 5 | 22 | 1650
|  | Restauration des participants lors de l'analyse | Transferts et subventions | ACIAR | 15 | 7.5 | 22 | 2475
|  | carburant pour véhicule | Transferts et subventions | ACIAR | 150 | 1.2 | 2 | 360
|  | Frais itinérance animateurs | Transferts et subventions | ACIAR | 2 | 20 | 26 | 1040
|  | Frais itinérance Coordinateur | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 40 | 10 | 400
|  | Frais communication téléphone | Transferts et subventions | ACIAR | 3 | 10 | 2 | 60
|  | Appui à la mise en œuvre des réunions | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 600 | 12 | 7200
CS.0859.CD60.54.10.004 |  | S/Total | [5 empty] | 26605 | 30 | 7981.5 |  | 22761.15 | 85.55% | [9 empty] | Activités en cours par ACIAR- Depenses repertoriées dans l'Etat Financier Novembre
Activité 2.1.1.4. Organisation de séances d’approfondissement (interviews et différents contacts) de thèmes sur la sécurité, la problematiques de groupes armés et l'exploitaion des ressources naturelles en territoire de Mambasa.
|  | Frais pour organisation entretien par site | Transferts et subventions | ACIAR | 11 | 40 | 2.5 | 1100
|  | Frais itinérance animateurs | Transferts et subventions | ACIAR | 2 | 20 | 2 | 80
|  | Frais Itinérance coordinateur ACIAR | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 40 | 1 | 40
|  | Frais communication téléphone | Transferts et subventions | ACIAR | 2 | 10 | 2 | 40
|  | Frais d'appui à la mise en œuvre des activités | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 500 | 12 | 6000
CS.0859.CD60.54.10.005 |  | S/Total | [5 empty] | 7260 | 30 | 2178 |  | 7164.73 | 98.69% | [9 empty] | Phase prepartoire en cours avec ACIAR
Activité 2.1.1.5 :Appui à l'organisation des cadres de concertation regroupant les autorités, leaders communautaires et représentants des communautés
|  | Location des salles de réunions | Transferts et subventions | ACIAR | 5 | 20 | 1 | 100
|  | Remboursement des frais de transport participants non résidant | Transferts et subventions | ACIAR | 6 | 10 | 5 | 300
|  | restauration au cours de l'atelier | Transferts et subventions | ACIAR | 15 | 10 | 5 | 750
|  | Payement frais de transport aux résidents | Transferts et subventions | ACIAR | 9 | 7.5 | 5 | 337.5
|  | FI animateurs Cadres de Concertation | Transferts et subventions | ACIAR | 3 | 20 | 8 | 480
|  | Carburant pour les véhicules | Transferts et subventions | ACIAR | 150 | 1.2 | 1 | 180
|  | Frais communication téléphone | Transferts et subventions | ACIAR | 2 | 10 | 8 | 160
|  | fournitures pour les participants | Transferts et subventions | ACIAR | 100 | 1 | 1 | 100
|  | Facilitation de la mise en œuvre des cadre de concertation | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 600 | 12 | 7200
CS.0859.CD60.54.10.006 |  | S/Total | [5 empty] | 9607.5 | 30 | 2882.25 |  | 3436.47 | 35.77% | [9 empty] | Planifiée pour Janvier 2018
Activité 2.1.1.6 : Organisation d'une tabble - ronde pour l'engagement et l'endossement des resultats de dialogue communautaire.
|  | Location de la salle de réunion pour deux jours | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 100 | 2 | 200
|  | restauration des participants à la table ronde | Transferts et subventions | ACIAR | 100 | 10 | 2 | 2000
|  | Remboursement des frais de transport participants non résidant | Transferts et subventions | ACIAR | 65 | 25 | 1 | 1625
|  | Logement et restaurantion du soir pour les non résidant | Transferts et subventions | ACIAR | 65 | 10 | 3 | 1950
|  | Rembousement fras de transport aux personnalité de Bunia | Transferts et subventions | ACIAR | 15 | 50 | 1 | 750
|  | logement et restauration du soir des noparticipants venus de Bunia | Transferts et subventions | ACIAR | 15 | 20 | 3 | 900
|  | Transport pour les autres invités locaux | Transferts et subventions | ACIAR | 20 | 10 | 2 | 400
|  | Fournitures pour la session des participants | Transferts et subventions | ACIAR | 100 | 3.5 | 1 | 350
|  | FI des animateurs pour soutenir organisation | Transferts et subventions | ACIAR | 6 | 20 | 5 | 600
|  | Frais d'itinérance du Coordinateur | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 40 | 5 | 200
|  | Honoraires pour quelques | Transferts et subventions | ACIAR | 5 | 75 | 1 | 375
|  | Frais communication téléphone | Transferts et subventions | ACIAR | 10 | 10 | 1 | 100
|  | Carburant pour les véhicules | Transferts et subventions | ACIAR | 160 | 1.2 | 1 | 192
|  | Frais d'appuis à l'organisation de la table ronde | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 600 | 12 | 7200
CS.0859.CD60.54.10.007 |  | S/Total | [5 empty] | 16842 | 30 | 5052.6 |  | 4081 | 24.23% | [9 empty] | Planifié pour Mars 2018
Activité 2.1.1.7 : Organisation des missions plaidoyer auprès des autorités provincial (Bunia)
|  | Repas et pause café Réunion Assemblée Provinciale | Transferts et subventions | ACIAR | 50 | 10 | 2 | 1000
|  | Divers frais fournitures et autres | Transferts et subventions | ACIAR | 50 | 2 | 2 | 200
|  | Différents autres frais | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 150 | 2 | 300
|  | Frais de couverture médiatique du plaidoyer | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 350 | 2 | 700
CS.0859.CD60.54.10.008 |  | S/Total | [5 empty] | 2200 | 15 | 330 |  | 3893.02 | 177% | [9 empty] | Planifiée pour Avril 2018
| Produit 2.1.2: Sensibilité des parties prenantes sur la stabilisation accrue | Activité 2.1.2.1 : Organisation des ateliers d'élaboration des messages de sensibilisation
|  | Location des salles pour les ateliers | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 20 | 2 | 40
|  | Remboursement des frais de transport participants non résidant | Transferts et subventions | ACIAR | 15 | 20 | 1 | 300
|  | Logement et restaurantion du soir pour les non résidant | Transferts et subventions | ACIAR | 15 | 10 | 3 | 450
|  | restauration pendant les travaux | Transferts et subventions | ACIAR | 70 | 10 | 2 | 1400
|  | Frais fournitures pour session | Transferts et subventions | ACIAR | 70 | 1.5 | 1 | 105
|  | FI des animateurs atelier élaboration message de sensibilisation | Transferts et subventions | ACIAR | 3 | 20 | 11 | 660
|  | Frais Itinérance coordinateur | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 40 | 11 | 440
|  | Carburant pour les véhicules | Transferts et subventions | ACIAR | 150 | 1.2 | 2 | 360
|  | Frais communication téléphone | Transferts et subventions | ACIAR | 3 | 10 | 1 | 30
|  | Honoraires à payer aux experts pour élaboration des messages | Transferts et subventions | ACIAR | 2 | 80 | 3 | 480
|  | Facilitation et expertise des animateurs | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 500 | 12 | 6000
CS.0859.CD60.54.10.009 |  | S/Total | [5 empty] | 10265 | 40 | 4106 |  | 8859.41 | 86.31% | [9 empty] | Planifié pour Novembre 2017
Activité 2.1.2.2 : Production des outils et méssages de sensibilisation et leur diffusion
|  | Visa pour séjour en Uganda de deux personnes | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 50 | 1 | 50
|  | Carburant pour véhicule | Transferts et subventions | ACIAR | 250 | 1.2 | 1 | 300
|  | Frais entrée et sortie véhicules | Transferts et subventions | ACIAR | 2 | 25 | 1 | 50
|  | assurance Véhicules | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 50 | 1 | 50
|  | Frais de mission equipe ACIAR | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 80 | 5 | 400
|  | Production T shirt | Transferts et subventions | ACIAR | 100 | 12 | 1 | 1200
|  | Production des affiches et dépliants | Transferts et subventions | ACIAR | 3000 | 0.5 | 1 | 1500
|  | Diffusion des messages de sensibilisation par les radios locales | Transferts et subventions | ACIAR | 3 | 70 | 4 | 840
CS.0859.CD60.54.10.010 |  | S/Total | [5 empty] | 4390 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [9 empty] | Activité en cours , 69 % de depenses après 4 mois de mise en œuvre
Résultat 2.2: Structures de Dialogue et leaders communautaires renforcés sur le processus de stabilisation
| Produit 2.2.1: Les capacites des membres de structures sont accrues | Activité 2.2.1.1: Organisation d'un atelier de lancement du Projet.
|  | Location de la salle de réunion pour deux jours | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 30 | 2 | 60
|  | restauration au cours de l'atelier | Transferts et subventions | ACIAR | 30 | 10 | 2 | 600
|  | Logement et restauration du soir des non résidents à Mambasa | Transferts et subventions | ACIAR | 10 | 10 | 3 | 300
|  | Remboursement des frais de transport des personnes non résidents à Mambasa | Transferts et subventions | ACIAR | 10 | 10 | 2 | 200
|  | Paiement frais de transport aux résidents à Mambasa | Transferts et subventions | ACIAR | 10 | 5 | 2 | 100
|  | Frais itinérance pour les animateurs ACIAR | Transferts et subventions | ACIAR | 6 | 20 | 3 | 360
|  | Frais Itinérance coordinateur ACIAR | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 40 | 3 | 120
|  | Frais communication téléphone | Transferts et subventions | ACIAR | 7 | 5 | 1 | 35
|  | carburant pour les véhicules | Transferts et subventions | ACIAR | 60 | 1.2 | 2 | 144
|  | Fournitures pour session | Transferts et subventions | ACIAR | 30 | 1.5 | 1 | 45
|  | Prise en charge des animateurs | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 600 | 12 | 7200
CS.0859.CD60.54.10.001 |  | S/Total | [5 empty] | 9164 | 15 | 1374.6 |  | 0 | 0% | [9 empty] | Activités en cours par ACIAR- Depenses repertoriées dans l'Etat Financier Novembre
Activité 2.2.1.2: Formation des membres des comités des CLE et de Cases de femmes
|  | Location salle de réunions pour la formation | Transferts et subventions | ACIAR | 3 | 20 | 3 | 180
|  | restauration des participation formation | Transferts et subventions | ACIAR | 40 | 7.5 | 3 | 900
|  | logement et restauration du soir des non résident | Transferts et subventions | ACIAR | 10 | 10 | 4 | 400
|  | Remboursement transport des non résident | Transferts et subventions | ACIAR | 10 | 15 | 1 | 150
|  | Fournitures pour session | Transferts et subventions | ACIAR | 40 | 3 | 1 | 120
|  | carburant pour les véhicules | Transferts et subventions | ACIAR | 160 | 1.2 | 1 | 192
|  | FI des animateurs sessions formation CLEs | Transferts et subventions | ACIAR | 3 | 20 | 10 | 600
|  | Frais communication téléphone | Transferts et subventions | ACIAR | 3 | 10 | 1 | 30
CS.0859.CD60.54.10.012 |  | S/Total | [5 empty] | 2572 | 50 | 1286 |  | 8356.26 | 324.9% | [9 empty] | Activités en cours par ACIAR- Depenses repertoriées dans l'Etat Financier Novembre
Activité 2.2.1.3 : Session sur le leadership Cohésif (2 sessions)
|  | Remboursement des frais de transport des participants | Transferts et subventions |  | 30 | 25 | 2 | 1500
|  | Logement des membres équipe à Epulu | Transferts et subventions |  | 40 | 15 | 6 | 3600
|  | restauration au cours de l'atelier | Transferts et subventions |  | 40 | 15 | 5 | 3000
|  | Location salle de la formation | Transferts et subventions |  | 1 | 40 | 5 | 200
|  | Frais itinérance animateurs et chauffeurs | Transferts et subventions |  | 3 | 20 | 7 | 420
|  | Frais Itinérance coordinateur ACIAR | Transferts et subventions |  | 1 | 45 | 7 | 315
|  | Fournitures pour les participants | Transferts et subventions |  | 30 | 5 | 1 | 150
|  | Frais de transport pour les experts en Leadership | Transferts et subventions |  | 2 | 350 | 1 | 700
|  | Perdiem pour les experts pendant la formation | Transferts et subventions |  | 2 | 50 | 10 | 1000
|  | Honaires des experts pour la formation | Transferts et subventions |  | 2 | 100 | 7 | 1400
|  | Carburant pour véhicule | Transferts et subventions |  | 200 | 1.2 | 1 | 240
|  | Appui à la mise en œuvre des activités | Transferts et subventions |  | 1 | 600 | 12 | 7200
CS.0859.CD60.54.10.011 |  | S/Total | [5 empty] | 19725 | 15 | 2958.75 |  | 18772.92 | 95.17% | [9 empty] | Activités preparatoires en cours
Activité 2.1.2.3 : Appui à l'autonomisation des structures locales de dialogue (CLE et CDF)
|  | Appui aux activités d'autonomisation initiées par les CLEs | Transferts et subventions | OIM | 3 | 2000 | 1 | 6000
CS.0859.CD60.54.10.013 |  | S/Total | [5 empty] | 6000 | 30 | 1800 |  | 9919.6 | 165.3% | [9 empty] | Activités planifiées plus tard ( Janvier à mars 2018)
Acticité 2.1.2.5: Appui et accompagnement des Cases de femmes (CdF)vers l'autonomisation
|  | Appui aux activités d'autonomisation initiées par les Case des femmes | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 3 | 2000 | 1 | 6000
CS.0859.CD60.56.03.001 |  | S/Total | [5 empty] | 6000 | 100 | 6000 |  | 6000 | [10 empty] | Activités planifiées plus tard ( Janvier à mars 2018)
| Sous-total Objective Specifique 2 | [6 empty] | 201359.5 | 34.02% | 68500.4 |  | 163481.87 | 81.19% | [9 empty] | Activité en cours réalisées à 22 % apres 4 mois,
OBJECTIVE SPECIFIQUE 4: Gouvernance locale est ameliorée sur l'axe du projet
Resultat 4.1: Les reponses aux enjeux de gouvernance sont identifiées et apportées par le comite de sécurité élargi
| Produit 4.1.1: Les mechanismes de consertation entre ETD et la population sont operationnels | Activité 4.1.1.1: Appui et accompagnement réunions de comité de sécurité élargie à la société civile au niveau des chefferies et autres
|  | Location salle de réunion | Transferts et subventions | ACIAR | 4 | 20 | 4 | 320
|  | Repas et pause café pour les participants | Transferts et subventions | ACIAR | 80 | 10 | 4 | 3200
|  | Fournitures pédagogiques pour rencontres | Transferts et subventions | ACIAR | 80 | 1.5 | 4 | 480
|  | Prise encharge des participants résidants | Transferts et subventions | ACIAR | 25 | 10 | 4 | 1000
|  | Remboursement des frais de transport participants non résidant | Transferts et subventions | ACIAR | 25 | 15 | 4 | 1500
|  | Frais Itinérance animateurs réunions | Transferts et subventions | ACIAR | 4 | 20 | 4 | 320
|  | Frais Itinérance coordinateur ACIAR | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 40 | 4 | 160
|  | Frais communication téléphone | Transferts et subventions | ACIAR | 4 | 10 | 4 | 160
|  | Frais de transport pour les résidents | Transferts et subventions | ACIAR | 55 | 5 | 4 | 1100
CS.0859.CD60.54.10.014 |  | S/Total | [5 empty] | 8240 | 30 | 2472 |  | 6546.98 | 79.45% | [9 empty] | En cours de mise en œuvre ( par ACIAR)
Activité 4.1.1. 2: Appui et accompagnement réunions de comité de sécurité élargie à la société civile au niveau du territoire.
|  | Location de la salle de réunion comité territoire | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 50 | 1 | 50
|  | restauration au cours du comité de sécurité | Transferts et subventions | ACIAR | 70 | 10 | 1 | 700
|  | Fournitures pédagogiques pour rencontres | Transferts et subventions | ACIAR | 70 | 2 | 1 | 140
|  | Frais de transport aux participants non Résidents | Transferts et subventions | ACIAR | 40 | 25 | 1 | 1000
|  | Prise en charge des participants non résidants | Transferts et subventions | ACIAR | 40 | 10 | 3 | 1200
|  | Frais de transport des autres participants | Transferts et subventions | ACIAR | 30 | 5 | 1 | 150
|  | Frais d'itinérance du Coordinateur | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 40 | 5 | 200
|  | Frais Itinérance pour équipe animateurs | Transferts et subventions | ACIAR | 4 | 20 | 5 | 400
|  | Frais carburants pour le mission | Transferts et subventions | ACIAR | 180 | 1.2 | 1 | 216
|  | Frais de communication télephone | Transferts et subventions | ACIAR | 5 | 5 | 1 | 25
CS.0859.CD60.54.10.015 |  | S/Total | [5 empty] | 4081 | 30 | 1224.3 |  | 15447.74 | 378.5% | [9 empty] | Planifié plus tard, à partir de Decembre 2017
|  | Activité :4.1.1.3: Appui à la réalisation des résolutions des réunions de Comité de Sécurité Elargie. | [6 empty] | 249665.5
|  | Forfait pour la réalisation des résolutions des comité de sécurité élargies | Transferts et subventions | ACIAR | 1 | 2000 | 2 | 4000
CS.0859.CD60.54.10.016 |  | Sous Total | [5 empty] | 4000 | 30 | 1200 |  | 10171.53 | 254.3% | [9 empty] | Planifié pour plus tard , à partir de Octobre 2017
Total
Résultat 4.2 Confiance entre population et les services étatiques ameliorée
| Produit 4.2.1. Bonne connaissance des devoirs et droits des citoyens envers l'état et prise de concience des devoirs des services de l'état envers la population | Activité 4.2.1.1: Organisation de deux tournois sportifs sur l’axe du projet.
CS.0859.CD60.56.03.006 |  | OIM Mise en place et accompagnent des associations paysannes des femmes/coopératives | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 1 | 200 | 1 | 200 |  |  |  | 273.21 | 136.6%
CS.0859.CD60.32.05.001 |  | Achant matériels et équipement sportifs | Fournitures, produits de base, materiels | OIM | 1 | 1500 | 2 | 3000 |  |  |  | 3029.4355 | 80.65%
CS.0859.CD60.32.05.002 |  | Location tente + chaises plastics | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 1 | 100 | 2 | 200 |  |  |  | 250.6286 | 5.714%
CS.0859.CD60.32.05.002 |  | Céremonie de lancement officielles | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 1 | 300 | 2 | 600 |  |  |  | 751.8857 | 17.14%
CS.0859.CD60.32.05.002 |  | Céremonie de cloture et remise officielles de coupes aux équipes gagnantes | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 1 | 250 | 2 | 500 |  |  |  | 626.5714 | 14.29%
CS.0859.CD60.32.05.002 |  | Valeurs de coupes pour les 2 équipes gagnantes | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 1 | 500 | 2 | 1000 |  |  |  | 1253.1429 | 28.57%
CS.0859.CD60.32.05.002 |  | Réception des invitées et partage de repas | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 40 | 10 | 2 | 800 |  |  |  | 1002.5143 | 22.86%
CS.0859.CD60.32.05.002 |  | Location salle de réception | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 1 | 100 | 2 | 200 |  |  |  | 250.6286 | 5.714%
CS.0859.CD60.32.05.002 |  | Sonorisation et couverture madiatique | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 1 | 100 | 2 | 200 |  |  |  | 250.6286 | 5.714%
CS.0859.CD60.32.05.001 |  | Banderoles et autres visibilités | Fournitures, produits de base, materiels | OIM | 1 | 360 | 2 | 720 |  |  |  | 727.0645 | 19.35%
|  | S/Total |  | S/Total |  |  |  | 7420 | 50 | 3710 |  | 8415.71 | 113.4% | [9 empty] | Activité planifiée Debut Decembre 2017 , Janvier 2018
Activité 4.2.1.1: Organisation des journées communautaires de bases sous forme des journées portes ouvertes sur l'axe du projet
CS.0859.CD60.54.11.004 |  | Activités préparatoires (consultation des parties prénantes, prise de contact avec l'attente territorial de football, identifications des équipes et modalités pratiques) | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 1 | 200 | 1 | 200 |  |  |  | 720 | 5.714%
CS.0859.CD60.54.11.002 |  | Deplacement et prise en charge des autorités concernées | Frais de deplacement | OIM | 5 | 100 | 5 | 2500 |  |  |  | 3983 | 71.43%
CS.0859.CD60.54.11.003 |  | Produiction des depliants et banderoles | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 400 | 1 | 2 | 800 |  |  |  | 1120 | 22.86%
CS.0859.CD60.54.11.001 |  | Location tente + chaises plastics à installer au stade | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 3 | 100 | 2 | 600 |  |  |  | 591.7619 | 23.81%
CS.0859.CD60.54.11.001 |  | Rafraichissement des invités (police, STAREC, services étatiques, société civle, chefs coutumiers, et autres représentants de la population) | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 30 | 10 | 2 | 600 |  |  |  | 591.7619 | 23.81%
CS.0859.CD60.54.11.001 |  | Impressions T shirts+chapeau | Fournitures, produits de base, materiels | OIM | 40 | 20 | 1 | 800 |  |  |  | 789.0159 | 31.75%
CS.0859.CD60.54.11.001 |  | Location salle | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 1 | 100 | 2 | 200 |  |  |  | 197.254 | 7.937%
CS.0859.CD60.54.11.001 |  | Sonorisation et couverture médiatique | Services Contractuels | OIM | 1 | 100 | 2 | 200 |  |  |  | 197.254 | 7.937%
CS.0859.CD60.54.11.001 |  | Transport des matériels et autres frais imprevus | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 1 | 60 | 2 | 120 |  |  |  | 118.3524 | 4.762%
|  | S/Total | [5 empty] | 6020 | 15 | 903 |  | 8308.4 | 238.9% | [9 empty] | Activité mise en oeuvre par OIM . En cours
| Sous-total Objective Specifique 4: | [6 empty] | 29761 |  |  |  | 48890.36 | 164.3%
OBJECTIVE SPECIFIQUE 5: La cohésion sociale et la résilience des communautés sont améliorées
| Resultat 5.1: PLPD sont mis en oeuvre par le fonds flexible (souple) pour la transformation des conflits sur la zone du projet | Produit 5.2.3. : Le fonctionnement des groupements Muso est amélioré
| Produit 5.1.1 : Les plans locaux de paix et de développement (PLPD) sont validés ; | Acticité 5.1.1.2 : Accompagnement et mise en œuvre des plans locaux de développement
|  | Mise en place d'un comité conjoint et accompagnement des réunions d'étude, analyse et selection des activités prioritaires inscrits dans le PLPD | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 1 | 300 | 1 | 300
|  | Accompagnement des réunions du comités de séléction des micro-projets sur les priorités des PLPD | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 1 | 350 | 2 | 700
|  | Mise en œuvre des micro-projets retenus | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 1 | 12000 | 3 | 36000
|  | Construction d'un espace d'encadrement des jeunes à Mambasa | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 1 | 35000 | 1 | 35000
|  | Equipement et financement des activités connexes choisies par les jeunes | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 1 | 17000 | 1 | 17000
|  | Innauguration du centre des jeunes (EJPD) | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 1 | 3500 | 1 | 3500
CS.0859.CD60.54.11.005 |  | S/Total | [5 empty] | 92500 | 20 | 18500 |  | 92464.39 | 99.96% | [9 empty] | En attente de validation des Plans Locaux de devellopement. Processus de construction de la maison des jeunes en cours, demmarage prevu debut 2018
| Résultat 5.2: Engagement maintenu des bénéficiaires actifs aux activités de la phase 1 pour la pérennisation | Location de formation des membres comité Groupement des MUSO
| Produit 5.2.1: Les bénéficiaires des AGR sont regroupés en association. | Activité 5.2.1.1 : Evaluation et sélection des bénéficiaires.
|  | Evaluation des activités des AGRs de la première phase et prise en charges des activités préparatoires (reunions préparatoirtes, entretiens avec les bénéficiaires, visites des activités d'AGRs) | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 3 | 100 | 1 | 300
CS.0859.CD60.56.03.003 |  | S/Total | [5 empty] | 300 | 100 | 300 |  | 389.1196 | 129.7% | [9 empty] | Non entamé. A demarrer fin decembre 2017
Activité 5.2.1.2 : Organiser le regroupement d'AGRs et création des associations paysannes des femmes à Mambasa, Epulu et Niania.
|  | Rencontre de classification et validation des choix des bénéficiaires | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 3 | 80 | 1 | 240
|  | Assamblée générale de regroupement des bénéficiaires selon les filières d'activités | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 3 | 100 | 1 | 300
|  | Assemblées générales d'élections de comités de directeurs de chaque groupement | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 3 | 100 | 1 | 300
|  | Mise en place de comité de contrôle | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 3 | 80 | 1 | 240
CS.0859.CD60.56.03.003 |  | S/Total | [5 empty] | 1080 | 100 | 1080 |  | 1400.8304 | 129.7% | [9 empty] | Non entamé. A demarrer fin decembre 2017
| Produit 5.2.2: Les capacités des comités de gestion et contrôle des AGR sont renforcées | Activité 5.2.2.1 : Formation des membres des comités de gestion et de contrôle des associations paysannes de femmes en gestion des opérations financières et logistiques.
|  | Location salle | Services Contractuels | OIM | 3 | 100 | 3 | 900
|  | Repas et rafraichissement des participants | Services Contractuels | OIM | 30 | 10 | 3 | 900
|  | Materiels et fournitures pédagogiques | Fournitures, produits de base, materiels | OIM | 3 | 200 | 1 | 600
|  | Prise charge des formateurs | Personnel et autres employés | OIM | 3 | 100 | 9 | 2700
|  | Sonorisation et visibilités (banderole) | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 3 | 100 | 1 | 300
CS.0859.CD60.56.03.005 |  | S/Total | [5 empty] | 5400 | 98 | 5292 |  | 3391.15 | 62.8% | [9 empty] | Non entamé. A demarrer fin decembre 2017
Activité 5.2.2.2 : Mise en place des outils de contrôle et de gestion ;
|  | Dotation des comités des gestions en fournitures des bureau, outils de suivis et de gestion quotidienne des association paysannes | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 3 | 128 | 1 | 384
CS.0859.CD60.56.03.004 |  | S/Total | [5 empty] | 384 | 98 | 376.32 |  | 631.91 | 164.6% | [9 empty] | Non entamé. A demmarer fin decembre 2017
Activité 5.2.2.3 : Atelier d’échanges d’expériences entre les comités des associations paysannes mise en place
|  | Location salle | Services Contractuels | OIM | 1 | 100 | 2 | 200
|  | Repas et rafraichissement des participants | Services Contractuels | OIM | 18 | 10 | 2 | 360
|  | Materiels et fournitures pédagogiques | Fournitures, produits de base, materiels | OIM | 1 | 80 | 1 | 80
|  | Logement participants non resident de Mambasa | Frais de deplacement | OIM | 8 | 10 | 2 | 160
|  | Remboursement de travsports des participants non resident de Mambasa | Frais de deplacement | OIM | 8 | 40 | 1 | 320
|  | Transports des participants resident de Mambasa | Frais de deplacement | OIM | 8 | 7 | 2 | 112
CS.0859.CD60.56.03.002 |  | S/Total | [5 empty] | 1232 | 70 | 862.4 |  | 2026.37 | 164.5% | [9 empty] | Non entamé. A demarrer fin decembre 2017
| Produit 5.2.3: Le fonctionnement des groupements MUSO est amélioré | Activité 5.2.3.1.:Formation des membres des comités de groupement des MUSO
|  | Location de formation des membres comité Groupement des MUSO | Transferts et subventions | OIM | 3 | 20 | 3 | 180
|  | restauration des participation formation | Transferts et subventions | OIM | 70 | 7.5 | 3 | 1575
|  | Fournitures pédagogiques pour les participants à la session | Transferts et subventions | OIM | 70 | 2.5 | 1 | 175
|  | Remboursement des frais de transport des personnes non résidents | Transferts et subventions | OIM | 30 | 10 | 1 | 300
|  | Frais de transport aux autres participants | Transferts et subventions | OIM | 40 | 5 | 1 | 200
|  | Carburant pour les véhicules | Transferts et subventions | OIM | 150 | 1.2 | 1 | 180
|  | Carburant pour les motos | Transferts et subventions | OIM | 50 | 1.2 | 1 | 60
|  | Frais Itinérance animateurs Muso | Transferts et subventions | OIM | 3 | 20 | 13 | 780
|  | Frais d'itinérance du Coordinateur | Transferts et subventions | OIM | 1 | 40 | 4 | 160
|  | Frais communication téléphone | Transferts et subventions | OIM | 5 | 10 | 1 | 50
|  | Accompagnement et falicitation des formations par les animateurs |  | OIM | 1 | 395.875 | 12 | 4750.5
CS.0859.CD60.54.10.017 |  | S/Total | [5 empty] | 8410.5 | 60 | 5046.3 |  | 8506.27 | 101.1% | [9 empty] | Activités finalisées
Activité 5.2.3.2. Accompagnement des réunions mensuelles des Groupement de MUSO,
|  | Animateurs MUSO | Transferts et subventions | OIM | 2 | 400 | 12 | 9600
|  | Location salle de réunion mensuelle Muso | Transferts et subventions | OIM | 8 | 20 | 5 | 800
|  | restauration au cours de la réunion mensuelle | Transferts et subventions | OIM | 100 | 7.5 | 5 | 3750
|  | Fournitures pédagogiques pour les participants à la session | Transferts et subventions | OIM | 100 | 1 | 5 | 500
|  | Frais Itinérance animateurs Muso | Transferts et subventions | OIM | 32 | 20 | 5 | 3200
|  | Carburant pour véhicule | Transferts et subventions | OIM | 150 | 1.2 | 5 | 900
|  | Frais Itinérance coordinateur ACIAR | Transferts et subventions | OIM | 4 | 40 | 5 | 800
|  | Communication télephone | Transferts et subventions | OIM | 4 | 15 | 5 | 300
CS.0859.CD60.54.10.018 |  | S/Total | [5 empty] | 19850 | 60 | 11910 |  | 23693.85 | 119.4% | [9 empty] | Activités en cours
Activité 5.2.3.3. Suivi des MUSO par les animateurs endogènes et echange d'experience avec d'autres groupement économiques
|  | Frais de suivi des MUSO par animateurs endogènes | Transferts et subventions | OIM | 50 | 10 | 12 | 6000
|  | Forunitures pour suivi des MUSO | Transferts et subventions | OIM | 50 | 1 | 12 | 600
CS.0859.CD60.54.10.019 |  | S/Total | [5 empty] | 6600 | 60 | 3960 |  | 14004.96 | 212.2% | [9 empty] | Activités en cours
Activité 5.2.3.4. Organisation des enquêtes de classification des MUSO pour consolider les groupements,
|  | Frais enquêtes de classification | Transferts et subventions | OIM | 50 | 10 | 2 | 1000
|  | carburant pour motos | Transferts et subventions | OIM | 60 | 1.2 | 2 | 144
|  | perdiem consultant pendant les enquêtes | Transferts et subventions | OIM | 15 | 15 | 2 | 450
CS.0859.CD60.54.10.020 |  | S/Total | [5 empty] | 1594 | 60 | 956.4 |  | 5025.13 | 315.3% | [9 empty] | A entamer vers la fin du projet 2017
Activité 5.2.3.5 Appui organisationnel et statutaires (Assemblées Générales, Comité de Gestion, Comité des Sages, etc.) des Groupement des MUSO
|  | Frais forfaitaire pour soutenir la réalisation des réunions statutaires | Transferts et subventions | OIM | 3 | 85 | 6 | 1530
CS.0859.CD60.54.10.021 |  | S/Total | [5 empty] | 1530 | 60 | 918 |  | 8785.17
CS.0859.CD60.57.03.001 |  | Monitoring et suivi des des partenaires sur terrain | Frais de deplacement | OIM | 2 | 329.176 | 12 | 7900.224 |  |  |  | 8562 | 108.4% | [9 empty] | Monitoring devant couvrir l'ensemble de la periode de mise en œuvre
| Sous-total Objective Specifique 5 | [6 empty] | 146780.724 | 38.31% | 56238.72 |  | 168881.15
| SOUS-TOTAL COUTS DIRECTS LIES AUX ACTIVITES (au minimum 60% du budget total) | [5 empty] | 68.86% | 377901.224 | 33.01% | 124739.12 |  | 381253.38 | 100.9% | [9 empty] | IOM a transferé la deuxieme tranche du Budget pour ACIAR fin octobre 2017 - Recu par ACIAR debut Novembre ( Montant : USD 74889) mais ce transfert n'est pas encore repertorié ici. Avec ce tranfert , le taux devra augmenter.
COUTS DIRECTS DE SOUTIEN
1) Personnel et autres employés (lies au soutien)
CS.0859.CD10.10.04.001 | Procurement & Logistics Officer (5%) |  | Personnel et autres employés | OIM | 1 | 625 | 12 | 7500 |  |  |  | 7249.31
CS.0859.CD10.11.04.001 | Kinshasa support staff (5%) |  | Personnel et autres employés | OIM | 1 | 750 | 12 | 9000 |  |  |  | 9600.28
CS.0859.CD60.11.02.001 | Project Field Coordinator (100%) |  | Personnel et autres employés | OIM | 1 | 2500 | 12 | 30000 |  |  |  | 23501.7
CS.0859.CD60.11.04.001 | Admin/fin/log Assistant (100%) |  | Personnel et autres employés | OIM | 1 | 2000 | 12 | 24000 |  |  |  | 13025.03
CS.0859.CD60.11.04.002 | Driver (100%) |  | Personnel et autres employés | OIM | 1 | 1102.95 | 12 | 13235.4 |  |  |  | 10485.5
| Sous total | [6 empty] | 83735.4 | 15.26% |  |  | 63861.82 | 76.27% | [9 empty] | Le staff a été completé en Aout 2017, avec le recrutement d'un financier. Le statut du point focal IOM qui assure déjà la mise en œuvre sera changé en Senior project Assitant d'ici Novembre 2017 - le processus etant en cours,
2) Fournitures, produits de base, materiels (lies au soutien)
Sous total
3) Equipements et mobilier (lies au soutien)
CS.0859.CD60.12.05.001 | Equipement de bureau |  | Equipements et mobilier | OIM | 1 | 500 | 1 | 500 |  |  |  | 286.79
| Sous total | [6 empty] | 500 |  |  |  | 286.79 | 57.36% | [9 empty] | Equipements et mobiliers de bureau
4) Services Contractuels (lies au soutien)
CS.0859.CD60.12.03.002 | Connexion Internet |  | Services Contractuels | OIM | 1 | 200 | 12 | 2400 |  |  |  | 1818.79
CS.0859.CD60.12.09.002 | Sécurité, Bureau et Maintenance |  | Services Contractuels | OIM | 1 | 400 | 12 | 4800 |  |  |  | 4708
| Sous total service contractuelles | [6 empty] | 7200 |  |  |  | 6526.79 | 90.65% | [9 empty] | Sans remarque. Paiement mensuel en cours
5) Frais de deplacement (lies au soutien)
CS.0859.CD60.12.02.001 | IOM Duty travel |  | Frais de deplacement | OIM | 2 | 400 | 12 | 9600 |  |  |  | 12529.12
CS.0859.CD60.12.04.001 | Fuel |  | Frais de deplacement | OIM | 1 | 300 | 12 | 3600 |  |  |  | 3644.8
| Sous total | [6 empty] | 13200 |  |  |  | 16173.92 | 122.5% | [9 empty] | Utilsés pour les voyages dans le cadre du lancement et d el'appropriation des projets et pour les descentes à Mambassa, NiaNia et Epulu
6) Transferts et subventions (lies au soutien)
7) Frais généraux de fonctionnement et autres couts directs (lies au soutien)
CS.0859.CD60.12.08.001 | Fournitures de bureau |  | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 1 | 100 | 12 | 1200 |  |  |  | 1158.38
CS.0859.CD60.12.10.001 | Maintenance |  | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 1 | 100 | 12 | 1200 |  |  |  | 2293.55
CS.0859.CD60.12.03.001 | Communication |  | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 1 | 200 | 12 | 2400 |  |  |  | 2328.02
CS.0859.CD60.12.01.001 | Contribution loyer et frais connexes |  | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 1 | 800 | 12 | 9600 |  |  |  | 9483
CS.0859.CD60.12.09.001 | IOM MOSS (38,90%) |  | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 1 | 3000 | 1 | 3000 |  |  |  | 1841
CS.0859.CD40.12.10.001 | IOM Goma support costs |  | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 1 | 300 | 12 | 3600 |  |  |  | 3595.55
CS.0859.CD10.12.10.001 | Autres frais généraux de fonctionnement et autres couts directs |  | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | OIM | 1 | 9360.44 | 1 | 9360.44 |  |  |  | 9776.78
| sous total | [6 empty] | 30360.44 |  |  |  | 30476.28 | 100.4% | [9 empty] | Frais Generaux
| SOUS-TOTAL COUTS DIRECTS DE SOUTIEN (ne peuvent représentés plus de 35% du budget total) | [6 empty] | 134995.84 | 24.6% |  |  | 117325.6 | 86.91%
|  |  |  | Cout Total Programme |  |  |  | 512897.064 |  |  | 256448.78 | 498578.98
|  |  |  | Couts Indirects (7%)** |  |  |  | 35902.7945 |  |  | 17951.4146 | 34900.5286
| Total Global | [6 empty] | 548799.8585 | 22.73% | 124739.12 | 548800 | 533479.5086 | 97.21% | [9 empty] | Sur la premiere tranche, 46 % de depenses, mais avec la deuxieme tranche transferée à ACIAR en Octobre/Novembre 2017, ce taux est de 67 % de budget en cours d'utilisation
[6 empty] | Allocation reçue |  | 548000 |  |  |  | 533479.5086 | 97.35%

## Budget _Detaillé UNH_OS 3
(a) Nom de l'organisation: |  |  | UNHABITAT
(b) Titre du Projet: |  |  | Amani ni njia ya Maendeleo "la paix c'est la voie de développement"
(c) Pour la Periode: |  |  | Avril 2017-Avril 2018
(d) Total du Budget (USD): |  |  | 335598.45
(e) GMS 7% Agent de Gestion (USD): |  |  | 23491.8915
(f) Budget TOTAL |  |  | 359090.3415
SB-000656.07.01
PRODUITS |  |  | ACTIVITES | CATEGORIES DE DEPENSE* | Organisation Lead | Quantite | Cout Unitaire | Duree/ Frequence | Budget total | % du Budget Genre** | Montant de l'activité lié au genre | Depenses Réelles | % par rapport au prévu | Budget Narrative
COUTS DIRECTS LIES AUX ACTIVITES
OBJECTIVE SPECIFIQUE 3: Gouvernance fonciere est renforcée
Produit 3.1.1 Les conflits fonciers sont pris en charge et résolu | Product 3.1.1 Land conflicts are addressed and resolved | SB-000656.07.01.01 CFI | Mise en place de mécanisme durable, de médiation et résolution participative de conflits fonciers à mambasa et Niania |  | UN HABITAT
|  |  | Aménagement des abris pour la tenue de médiations foncières et barza communautaires (Mambasa et Niania) | Transferts et subventions | UN HABITAT | 2 | 15000 | 1 | 30000 | 15% | 4500 | 31628 | 105.4%
|  |  | Appui Logistique et opérationnel à la Commission Foncière de l'Ituri (CFI) | Transferts et subventions | UN HABITAT | 1 | 2650 | 12 | 31800 | 40% | 12720 | 30870 | 97.08%
|  |  | Appui en AGR pour la pérennisation de l'intervention de la CFI dans le territoire de Mambasa | Transferts et subventions | UN HABITAT | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 40% | 6000 | 14280 | 95.2%
[5 empty] | Total |  |  |  | 76800 |  | 23220 | 76778 | 99.97%
Produit 3.1.2 Structure de dialogue, alerte précoce et médiation renforcées | Product 3.1.2 Enhanced dialogue, early warning and mediation structure | SB-000656.07.01.07 | Atelier de renforcement de capacités de membres de structures communautaires |  | UN HABITAT
|  |  | Fournitures de bureau pour l'atelier (kit) | Fournitures, produits de base, materiels | UN HABITAT | 1 | 104 | 1 | 104
|  |  | Impression supports pédagogiques | Fournitures, produits de base, materiels | UN HABITAT | 46 | 4 | 1 | 184
|  |  | Calicot | Fournitures, produits de base, materiels | UN HABITAT | 1 | 75 | 1 | 75
|  |  | Transport participants locaux | Frais de deplacement | UN HABITAT | 20 | 7 | 2 | 280
|  |  | Transport participants lointain_territoire Mbsa | Frais de deplacement | UN HABITAT | 22 | 20 | 2 | 880
|  |  | Transport participants lointain_territoire Bunia | Frais de deplacement | UN HABITAT | 2 | 25 | 2 | 100
|  |  | Logement participants lointains | Frais de deplacement | UN HABITAT | 24 | 25 | 3 | 1800
|  |  | Souper participants lointains | Frais de deplacement | UN HABITAT | 24 | 6 | 3 | 432
|  |  | Repas pendant l'atelier | Frais de deplacement | UN HABITAT | 44 | 6 | 2 | 528
|  |  | Pause café pendant l'atelier | Frais de deplacement | UN HABITAT | 44 | 3 | 2 | 264
|  |  | Eau minérale | Frais de deplacement | UN HABITAT | 160 | 0.5 | 1 | 80
|  |  | Location salle | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UN HABITAT | 1 | 100 | 2 | 200
|  |  | DSA participants lointains | Frais de deplacement | UN HABITAT | 24 | 17 | 3 | 1224
|  |  | DSA staff | Frais de deplacement | UN HABITAT | 1 | 141 | 7 | 987
[5 empty] | Total |  |  |  | 7138 | 50% | 3569 | 6954 | 97.42%
|  |  | Evaluation de la synergie des acteurs locaux du foncier |  | UN HABITAT
|  |  | Fournitures de bureau | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UN HABITAT | 1 | 104 | 2 | 208
|  |  | Impression & reliure supports pédagogiques | Fournitures, produits de base, materiels | UN HABITAT | 46 | 4 | 2 | 368
|  |  | Calicot | Fournitures, produits de base, materiels | UN HABITAT | 1 | 75 | 2 | 150
|  |  | Transport participants locaux | Frais de deplacement | UN HABITAT | 20 | 7 | 4 | 560
|  |  | Transport participants lointain_territoire Mbsa | Frais de deplacement | UN HABITAT | 22 | 20 | 4 | 1760
|  |  | Transport participants lointain_territoire Bunia | Frais de deplacement | UN HABITAT | 2 | 25 | 4 | 200
|  |  | Logement participants lointains | Frais de deplacement | UN HABITAT | 24 | 25 | 6 | 3600
|  |  | Souper participants lointains | Frais de deplacement | UN HABITAT | 24 | 6 | 6 | 864
|  |  | Repas pendant l'atelier | Frais de deplacement | UN HABITAT | 44 | 6 | 4 | 1056
|  |  | Pause café pendant l'atelier | Frais de deplacement | UN HABITAT | 44 | 3 | 4 | 528
|  |  | Eau minérale | Frais de deplacement | UN HABITAT | 160 | 0.5 | 2 | 160
|  |  | Location salle | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UN HABITAT | 1 | 100 | 4 | 400
|  |  | DSA participants lointains | Frais de deplacement | UN HABITAT | 24 | 17 | 6 | 2448
|  |  | DSA staff | Frais de deplacement | UN HABITAT | 1 | 141 | 14 | 1974
[9 empty] | 14276 | 40% | 5710.4 | 14106 | 98.81%
|  |  | Evaluation et élargissement du SAP |  | UN HABITAT
|  |  | Fournitures de bureau pour l'atelier (kit) | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UN HABITAT | 1 | 92 | 1 | 92
|  |  | Impression supports pédagogiques | Fournitures, produits de base, materiels | UN HABITAT | 34 | 4 | 1 | 136
|  |  | Calicot | Fournitures, produits de base, materiels | UN HABITAT | 1 | 75 | 1 | 75
|  |  | Transport participants locaux | Frais de deplacement | UN HABITAT | 7 | 7 | 2 | 98
|  |  | Transport participants lointain | Frais de deplacement | UN HABITAT | 25 | 20 | 2 | 1000
|  |  | Logement participants lointains | Frais de deplacement | UN HABITAT | 25 | 25 | 3 | 1875
|  |  | Souper participants lointains | Frais de deplacement | UN HABITAT | 25 | 6 | 3 | 450
|  |  | Repas pendant l'atelier | Frais de deplacement | UN HABITAT | 32 | 6 | 2 | 384
|  |  | Pause café pendant l'atelier | Frais de deplacement | UN HABITAT | 32 | 6 | 2 | 384
|  |  | Eau minérale | Frais de deplacement | UN HABITAT | 140 | 0.5 | 1 | 70
|  |  | Location salle | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UN HABITAT | 1 | 100 | 2 | 200
|  |  | DSA participants lointains | Frais de deplacement | UN HABITAT | 25 | 17 | 3 | 1275
|  |  | DSA staff | Frais de deplacement | UN HABITAT | 1 | 141 | 7 | 987
[5 empty] | Total |  |  |  | 7026 | 30% | 2107.8 | 6895.36 | 98.14%
|  |  | Identification de la typologie des conflits fonciers et la problématique d’accès à la terre, ainsi que des pistes de solutions, à travers une évaluation participative incluant l’âge, le genre et la diversité | Services Contractuels | UN HABITAT | 1 | 7000 | 1 | 7000 |  |  | 6998
[5 empty] | Total |  |  |  | 7000 |  |  | 6998 | 99.97%
Produit 3.1.3 Antennes de la CFI sont capacités en gestion des conflits fonciers | Product 3.1.3 Antennas of the IFC are capacities in management of land disputes | SB-000656.07.01.08 | Appui aux activités de médiation conduites par les antennes de la CFI |  | UN HABITAT
|  |  | Accompagement téchnique des antennes de la CFI | Services Contractuels | UN HABITAT | 1 | 2692 | 12 | 32304 | 2495 | 478 | 29514.51 | 91.36% | Paiement d'un Associé à la médiation ( Grade SC6) qui accompagne techniquement la CFI pendant toute la période du projet.
[5 empty] | Total |  |  |  | 32304 |  |  | 29514.51 | 91.36%
|  |  | Enregistrements des conflits fonciers identifiés et des cas résolus dans une base de données tenue au niveau de la coordination de la CFI. | Equipements et mobilier | UN HABITAT | 1 | 2500 | 1 | 2500 |  |  | 2850
[5 empty] | Total |  |  |  | 2500 |  |  | 2850 | 114%
|  |  | Formation sur l'utilisation de la base de donnée sur les conflits fonciers |  | UN HABITAT
|  |  | Fournitures de bureau pour l'atelier (kit) | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UN HABITAT | 1 | 20 | 1 | 20
|  |  | Transport participants locaux | Frais de deplacement | UN HABITAT | 3 | 7 | 3 | 63
|  |  | Repas pendant l'atelier | Frais de deplacement | UN HABITAT | 3 | 10 | 3 | 90
|  |  | Pause café pendant l'atelier | Frais de deplacement | UN HABITAT | 3 | 4 | 3 | 36
|  |  | Eau minérale | Frais de deplacement | UN HABITAT | 36 | 0.5 | 1 | 18
|  |  | Location salle | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UN HABITAT | 1 | 100 | 3 | 300
|  |  | DSA staff | Frais de deplacement | UN HABITAT | 1 | 150 | 4 | 600
[5 empty] | Total |  |  |  | 1127 | 66.67% | 751.3333 | 1127 | 100%
Produit 3.1.4 Les communautés locales sont sensibilisées sur les mécanismes de prévention et résolution des conflits fonciers | Output 3.1.4 Local communities are made aware of mechanisms for preventing and resolving land disputes | SB-000656.07.01 | Campagne de sensibilisation sur la prévention et la résolution pacifique de conflits fonciers |  | UN HABITAT
|  | SB-000656.07.01.01 C F I | Production des émissions radio pour la sensibilisation sur les conflits fonciers et information sur les mécanismes de prévention et médiation foncière | Transferts et subventions | UN HABITAT | 1 | 250 | 11 | 2750 | 30% | 825 | 2750 | 100%
|  | SB-000656.07.01.01 C F I | Tenue de théatres participatifs sur la prévention et la résolution pacifique de conflits fonciers à mambasa et à niania | Transferts et subventions | UN HABITAT | 1 | 2500 | 2 | 5000 | 20% | 1000 | 5000 | 100%
|  |  | Production des outils de communication et sensibilisation | Fournitures, produits de base, materiels | UN HABITAT | 1 | 12000 | 1 | 12000 | 50% | 6000 | 9450 | 78.75%
[5 empty] | Total |  |  |  | 19750 |  | 7825 | 17200 | 87.09%
Produit 3.1.5 sensibilité des ETD sur les questions relatives à l'accès et à la sécurisation de la terre des groupes vulnérables accrue | Product 3.1.5 Sensitivity of SEDs on issues related to access to and securing land for vulnerable groups | SB-000656.07.01.09 | Plaidoyer auprès des autorités coutumières pour la cession de terres en faveur de vulnérables et groupes de producteurs |  | UN HABITAT
|  |  | Procédure coutumière de cession de terre et droit coutumier | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UN HABITAT | 1 | 500 | 5 | 2500 | 30% | 750 | 2419.8 | 96.79%
[5 empty] | Total |  |  |  | 2500 |  | 750 | 2419.8 | 96.79%
|  |  | Appui à l’administration foncière dans la sécurisation de droit foncier des communautés |  | UN HABITAT | [6 empty] | 80.2
|  |  | Frais administratifs, bornage et mésurage | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UN HABITAT | 1 | 500 | 40 | 20000 | 30% | 6000 | 19985.67 | 99.93%
[5 empty] | Total |  |  |  | 20000 |  | 6000 | 19985.67 | 99.93%
|  |  | Appui aux réunions de concertation administration foncière et autorités coutumières pour une gestion concertée |  | UN HABITAT
|  |  | Fournitures de bureau pour réunion (kit) | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UN HABITAT | 1 | 72 | 4 | 288
|  |  | Calicot | Fournitures, produits de base, materiels | UN HABITAT | 1 | 75 | 4 | 300
|  |  | Transport participants locaux | Frais de deplacement | UN HABITAT | 8 | 7 | 8 | 448
|  |  | Transport participants lointain | Frais de deplacement | UN HABITAT | 6 | 20 | 8 | 960
|  |  | Logement participants lointains | Frais de deplacement | UN HABITAT | 6 | 25 | 16 | 2400
|  |  | Souper participants lointains | Frais de deplacement | UN HABITAT | 6 | 6 | 16 | 576
|  |  | Repas pendant l'atelier | Frais de deplacement | UN HABITAT | 14 | 6 | 12 | 1008
|  |  | Pause café pendant l'atelier | Frais de deplacement | UN HABITAT | 14 | 3 | 12 | 504
|  |  | Eau minérale | Frais de deplacement | UN HABITAT | 96 | 0.5 | 12 | 576
|  |  | Location salle | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UN HABITAT | 1 | 100 | 12 | 1200
|  |  | DSA participants lointains | Frais de deplacement | UN HABITAT | 6 | 17 | 16 | 1632
|  |  | DSA staff | Frais de deplacement | UN HABITAT | 1 | 141 | 7 | 987
[5 empty] | Total |  |  |  | 10879 |  |  | 10627.4 | 97.69%
Coodination du projet conjoint | Co-ordination of the joint project | SB-000656.07.01.10 |  |  | UN HABITAT
|  |  | Inauguration du projet conjoint | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UN HABITAT | 1 | 5000 | 1 | 5000 |  |  | 4997 | 99.94%
|  |  | Etude de base des indicateurs du projet conjoint | Services Contractuels | UN HABITAT | 1 | 10000 | 1 | 10000 |  |  | 9840 | 98.4%
|  |  | Enquete de perception HHI | Services Contractuels | UN HABITAT | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0%
|  |  | Visite terrain (3) CTS | Frais de deplacement | UN HABITAT | 1 | 4000 | 3 | 12000 |  |  | 12000 | 100%
|  |  | Réunions Comité Technique de Coordination (2) (CTC) | Services Contractuels | UN HABITAT | 1 | 1000 | 2 | 2000 |  |  | 1884 | 94.2%
|  |  | Mis en œuvre de la stratégie de Mobilisation de Fond (2 mission de plaidoyer à Goma et Kinshasa) | Frais de deplacement | UN HABITAT | 1 | 5221.5 | 2 | 10443 |  |  | 10154 | 97.23%
|  |  | Evaluation finale du projet conjoint | Services Contractuels | UN HABITAT | 1 | 14000 | 1 | 14000 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total |  |  |  | 53443 |  |  | 38875 | 72.74%
Sous-total Objective Specifique 3 | [8 empty] | 254743 |  | 49933.5333 | 234330.74 | 91.99%
SOUS-TOTAL COUTS DIRECTS LIES AUX ACTIVITES (au minimum 60% du budget total) | [8 empty] | 254743 | 68% | 49933.5333 | 234330.74 | 91.99%
COUTS DIRECTS DE SOUTIEN SB-000656.07.01.11 DIRECT SUPPORT COSTS
1) Personnel et autres employés (lies au soutien)
Chef de Projet |  |  | Salaire | Personnel et autres employés | UN HABITAT | 1 | 3660 | 12 | 43920 | 3078 |  | 32589.48 | 0.74202
Chauffeur |  |  | Salaire | Personnel et autres employés | UN HABITAT | 1 | 1525 | 12 | 18300 | 1194 |  | 23171.68 | 1.2662
[5 empty] | Total |  |  |  | 62220 | 17.33% |  | 55761.16 | 89.62%
2) Fournitures, produits de base, materiels (lies au soutien)
Fournitures, produits de base, materiels
Fournitures, produits de base, materiels
3) Equipements et mobilier (lies au soutien)
Imprimante |  |  |  | Equipements et mobilier | UN HABITAT | 1 | 450 | 1 | 450 |  |  | 450 | 100%
Caméra digital |  |  |  | Equipements et mobilier | UN HABITAT | 1 | 200 | 1 | 200 |  |  | 200 | 100%
Chaise roulante |  |  |  | Equipements et mobilier | UN HABITAT | 2 | 200 | 1 | 400 |  |  | 400 | 100%
[5 empty] | Total |  |  |  | 1050 |  |  | 1050 | 100%
4) Services Contractuels (lies au soutien)
[5 empty] | Total |  |  |  | 0
5) Frais de deplacement (lies au soutien) |  | 5) Travel expenses (related to support) | Mission to implement activities
Frais de deplacement |  | Frais de deplacement | Mission de mise en œuvre des activités | Frais de deplacement | UN HABITAT | 2 | 141 | 22 | 6204 |  |  | 6204 | 100%
Travelling expenses
[5 empty] | Total |  |  |  | 6204 |  |  | 6204 | 100%
6) Transferts et subventions (lies au soutien)
[5 empty] | Total |  |  |  | 0
7) Frais généraux de fonctionnement et autres couts directs (lies au soutien)
Autres frais généraux de fonctionnement et autres couts directs |  |  | Autres frais généraux de fonctionnement et autres couts directs | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UN HABITAT | 1 | 11380.95 | 1 | 11380.95 |  |  | 11372 | 99.92%
[5 empty] | Total |  |  |  | 11380.95 |  |  | 11372 | 99.92%
SOUS-TOTAL COUTS DIRECTS DE SOUTIEN (ne peuvent représentés plus de 35% du budget total) | [8 empty] | 80854.95 | 22.52% |  | 74387.16 | 92%
[5 empty] | Cout Total Programme |  |  |  | Year 1
[9 empty] | 335598.45 |  |  | 308717.9
[5 empty] | Couts Indirects (7%)** |  |  |  | 23491.8915 |  |  | 23492 | 100%
[5 empty] | Total Global |  |  |  | 359090.3415 |  |  | 332209.9 | 92.51%
Notes:
Inserer/Supprimer autant de lignes que necessaires pour adjuster le budget au resultats/produits/activites
* Il y a sept categories: 1) Personnel et autres employés 2) Fournitures, produits de base, materiels 3) Equipements et mobilier 4) Services Contractuels 5) Frais de deplacement 6) Transferts et subventions 7) Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs (Voir la note explicative sur l’élaboration d’un budget à soumettre au Fonds)
** Ce sont des "Services Generaux de Gestion", qui sont calculés selon la formule suivante:
Budget programmatique: Budget total/1.07
SGG: budget total/1.07*0.07
*** Chaque projet ISSSS doit assurer que 15% des fonds sont consacree a les objetifs sensible au genre (Voir les lignes directrices sur l'integration du Genre dans les programmes de stabilisation)
Formulas (ne pas supprimer):
Personnel et autres employés
Fournitures, produits de base, materiels
Equipements et mobilier
Services Contractuels
Frais de deplacement
Transferts et subventions
Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs

## Budget detaille_UNDP OS 5&6
PRODUITS | ACTIVITES | CATEGORIES DE DEPENSE* | Organisation Lead | Quantite | Cout Unitaire | Duree/ Frequence | Budget Année 1 | Budget approuve | Depenses Réelles | % par rapport au prévu | Budget Narrative
COUTS DIRECTS LIES AUX ACTIVITES
OBJECTIF SPECIFIQUE 6 : Niveau de violences sexuelles et celles basées sur le genre réduit
Produit 6.1: L’information, l’orientation et l’ assistance judiciaire des victimes des violences sexuelles sont assurées | Appui à la Clinique Juridique
| Transport des victimes aux lieux des juridictions (transport routier) | Transferts et subventions | PNUD | 6 | 40 | 12 | 2880
| Frais de prise en charge des victimes et témoins y compris les parents si les victimes sont mineures(logement,resturation, | Transferts et subventions | PNUD | 4 | 100 | 12 | 4800
| Transport des prévenus et escortes(routier ou carburant) | Transferts et subventions | PNUD | 4 | 40 | 12 | 1920
| Transport des membres de la clinique vers les instances policières et judiciaires (transport routier) | Transferts et subventions | PNUD | 2 | 40 | 12 | 960
| Personnel de la Clinque (coorodnnateur,comptable,parajuriste,netoyeur) | Transferts et subventions | PNUD | 1 | 9960 | 1 | 9960
| Materiel et fournitures | Transferts et subventions | PNUD | 1 | 35 | 12 | 420
| cartouche imprimante | Transferts et subventions | PNUD | 1 | 100 | 2 | 200
| communication | Transferts et subventions | PNUD | 1 | 30 | 12 | 360
| Suivi et evaluation interne | Transferts et subventions | PNUD | 1 | 100 | 12 | 1200
| Sensibilisation qu droit eaus services offerts par la CJ | Transferts et subventions | PNUD | 1 | 200 | 12 | 2400
| credits sensibilisateurs | Transferts et subventions | PNUD | 30 | 5 | 10 | 1500
|  |  | Total CJ |  |  |  | 26600 | 29817 | 29720 | 99.6747
Appui au Barreau (BCG) pour l'assistance judiciaire des victimes des VS
| Fonctionnement | Fournitures, produits de base, materiels | PNUD | 1 | 50 | 12 | 600
| Frais du Huissier pour signification des exploits judiciaires | Transferts et subventions | PNUD | 70 | 30 | 3 | 6300
| Frais pour préambule des jugements | Transferts et subventions | PNUD | 70 | 50 | 1 | 3500
| Frais de justice :consignation ,actes divers | Transferts et subventions | PNUD | 70 | 30 | 1 | 2100
| Levée copie et certification du dossier | Transferts et subventions | PNUD | 70 | 40 | 1 | 2800
| Frais de Transport de l'Avocat e Bunia/Mambasa(E/R) | Transferts et subventions | PNUD | 1 | 50 | 12 | 600
| Transport local avocats | Transferts et subventions | PNUD | 2 | 7 | 24 | 336
| DSA de Avocat | Transferts et subventions | PNUD | 2 | 84.6 | 12 | 2030.4
| Suivi et rapportage | Transferts et subventions | PNUD | 1 | 250 | 3 | 750
|  |  | Total barreau |  |  |  | 19016.4 | 27141 | 27137 | 99.9853
Tenues des audiences foraines à Mambasa
| dsa des juges membre de la composition | Frais de deplacement | PNUD | 3 | 84.6 | 8 | 2030.4
| dsa ministère public | Frais de deplacement | PNUD | 2 | 84.6 | 8 | 1353.6
| dsa greffiers | Frais de deplacement | PNUD | 2 | 84.6 | 8 | 1353.6
| dsa huissiers judiciaires | Frais de deplacement | PNUD | 1 | 84.6 | 10 | 846
| Avocat de la défense des prévenus | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | PNUD | 1 | 84.6 | 8 | 676.8
| Avocat de la partie civile | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | PNUD | 1 | 84.6 | 8 | 676.8
| Interprete | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | PNUD | 1 | 84.6 | 8 | 676.8
| PerdiemEscorte par la police | Frais de deplacement | PNUD | 8 | 21 | 8 | 1344
| Consignation partie civile | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | PNUD | 50 | 10 | 1 | 500
| Transport des victimes | Frais de deplacement | PNUD | 50 | 40 | 4 | 8000
| Frais de séjour des victimes(logement,restauration etc…) | Frais de deplacement | PNUD | 50 | 20 | 8 | 8000
| Carburant camion des detenus | Frais de deplacement | PNUD | 1 | 2 | 200 | 400
| Location vehicule pour composition | Frais de deplacement | PNUD | 1 | 400 | 6 | 2400
| Restauration des detenus | Frais de deplacement | PNUD | 20 | 9 | 10 | 1800
| Restauration des elements d'escorte | Frais de deplacement | PNUD | 8 | 9 | 10 | 720
| calicot | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | PNUD | 1 | 60 | 2 | 120
| Rames de papier | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | PNUD | 2 | 30 | 1 | 60
| Fardes chemise | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | PNUD | 1 | 30 | 2 | 60
| location sonorisation et carburant | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | PNUD | 1 | 50 | 10 | 500
| Baches | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | PNUD | 3 | 30 | 1 | 90
| coordination de l'activité et supervision | Frais de deplacement | PNUD | 2 | 141 | 10 | 2820
| Carburant véhicule PNUD | Frais de deplacement | PNUD | 1 | 1.2 | 400 | 480
|  |  | Total deux audiences foraines |  |  |  | 34908 | 28890 | 33194 | 114.8979
Produit 6.1.2: Fonctionnement des structures et de la chaine penale est amelioree | Réhabilitation du tribunal de paix de Mambasa | Services Contractuels | PNUD | 1 | 18625 | 1 | 18625
| Supervision des travaux | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | PNUD | 2 | 423 | 4 | 3384
|  |  | Total réhabilitation tripaix de Mambasa |  |  |  | 22009 | 66350 | 53498 | 80.63
| Enquete de perception | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | PNUD | 3 | 1500 | 2 | 9000
|  |  | Total enquete de perception |  |  |  | 9000 | 38079 | 31079 | 81.6172
Produit 6.2.1: Sensibilite accrue des parties prenantes sur les mefaits des normes sociales nocives aux VBG | Sensibilisations communautaires
| Production des supports de sensibilisation(depliants,brochures,affiches) | Fournitures, produits de base, materiels | PNUD | 1 | 1 | 8000 | 8000
| Gilets ,chépi pour les sensibilisation | Fournitures, produits de base, materiels | PNUD | 100 | 50 | 1 | 5000
| Contrat Radio | Services Contractuels | PNUD | 1 | 4500 | 1 | 4500
| Formation des sensibilisateurs | [5 empty] | 0
| repas des partticipants 30 pers (à Mambasa,Epulu,Niania) | Frais de deplacement | PNUD | 30 | 6 | 9 | 1620
| Transport local des particpants | Frais de deplacement | PNUD | 30 | 14 | 9 | 3780
| Location salle | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | PNUD | 1 | 100 | 3 | 300
| Perdiem Autorités locales /Chefs groupements intervenants | Frais de deplacement | PNUD | 3 | 100 | 3 | 900
| DSA des animateurs de la CJ | Frais de deplacement | PNUD | 2 | 170 | 6 | 2040
| Carburant (moto et generateur) | Frais de deplacement | PNUD | 4 | 1.2 | 100 | 480
| Blocs note A4 | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | PNUD | 100 | 3 | 1 | 300
| Stylos | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | PNUD | 1 | 6 | 3 | 18
| Eau | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | PNUD | 30 | 2 | 9 | 540
| Calicot | Fournitures, produits de base, materiels | PNUD | 3 | 60 | 3 | 540
| Couverture médiatique | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | PNUD | 3 | 60 | 3 | 540
Sensibilisation grands publics journées portes ouvertes MAMBASA,EPULU,NIANIA
| Achat des boissons sucrées et sachet des biscuits | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | PNUD | 120 | 1 | 9 | 1080
| Location de la salle | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | PNUD | 3 | 100 | 9 | 2700
| Collation des animateurs parajuristes | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | PNUD | 4 | 100 | 1 | 400
| DSA du superviseur | Frais de deplacement | PNUD | 1 | 85 | 6 | 510
| Calicot | Fournitures, produits de base, materiels | PNUD | 1 | 60 | 3 | 180
| Couverture médiatique | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | PNUD | 3 | 50 | 3 | 450
|  |  | Total sensibilisations |  |  |  | 33878 | 19367 | 21380 | 110.394
Sous total Objectif specifique 6 | [6 empty] | 145411.4 | 209644 |  | 0
OBJECTIF SPECIFIQUE 5: Contribuer à l'amélioration de la cohésion sociale et la résilience des communautés grâce au renforcement des initiatives locales de développement.
Produit 5.1:élaboration des plans locaux de developpement | Elaboration des plans locaux de paix et de developpement | Services Contractuels | PNUD | 1 | 20000 | 3 | 60000
| Atelier de validation des plans locaux de paix de developpement | Services Contractuels | PNUD | 1 | 10000 | 1 | 10000
|  |  | Total elaboration des plans de paix et de developpement |  |  |  | 70000 | 59051 | 70603 | 119.5628
Sous-total Objective Specifique 5 | [6 empty] | 70000 | 59051
SOUS-TOTAL COUTS DIRECTS LIES AUX ACTIVITES (au minimum 60% du budget total) | [6 empty] | 215411.4 | 268695 | 0
COUTS DIRECTS DE SOUTIEN
1) Personnel et autres employés (lies au soutien)
Chef de projet | Salaire | Personnel et autres employés | PNUD | 1 | 4285 | 11 | 47135
|  |  | Total |  |  |  | 47135 |  | 0
2) Fournitures, produits de base, materiels (lies au soutien)
|  | Fournitures, produits de base, materiels | PNUD | 1 | 4000 | 1 | 4000
|  |  | Total |  |  |  | 4000
3) Equipements et mobilier (lies au soutien)
Lap top |  | Equipements et mobilier | PNUD | 1 | 1500 | 1 | 1500
Imprimante digitalsender |  |  |  | 1 | 3000 | 1 | 3000
stabilisateur |  |  |  | 2 | 300 | 1 | 600
Armoire metallique |  |  |  | 2 | 600 | 1 | 1200
Zoom pour appareil photo |  |  |  | 1 | 210 | 1 | 210
|  |  | Total |  |  |  | 6510
4) Services Contractuels (lies au soutien)
Enquete de perception HHI |  |  |  | 1 | 16000 | 1 | 16000
|  |  | Total |  |  |  | 16000 | 17120 | 17120
5) Frais de deplacement (lies au soutien)
Mission de terrain | Missions de suivi | Frais de deplacement |  | 33 | 141 | 2 | 9306
|  |  | Total |  |  |  | 9306 | 9052 | 8600 | 95.0066
6) Transferts et subventions (lies au soutien)
0
|  |  | Total |  |  |  | 0
7) Frais généraux de fonctionnement et autres couts directs (lies au soutien)
Contribution au budget des services communs bureau bunia |  | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | PNUD |  |  |  | 9610
|  |  | Total |  |  |  | 9610 | 45704 | 45748 | 100.0963
SOUS-TOTAL COUTS DIRECTS DE SOUTIEN (ne peuvent représentés plus de 35% du budget total) | [6 empty] | 92561 | 71876
|  |  | Cout Total Programme |  |  |  | 307972.4 | 340571 | 338079 | 99.2683
|  |  | Couts Indirects (7%)** |  |  |  | 21558.068
|  |  | Total Global |  |  |  | 329530.468
Notes:
Inserer/Supprimer autant de lignes que necessaires pour adjuster le budget au resultats/produits/activites
* Il y a sept categories: 1) Personnel et autres employés 2) Fournitures, produits de base, materiels 3) Equipements et mobilier 4) Services Contractuels 5) Frais de deplacement 6) Transferts et subventions 7) Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs (Voir la note explicative sur l’élaboration d’un budget à soumettre au Fonds)
** Ce sont des "Services Generaux de Gestion", qui sont calculés selon la formule suivante:
Budget programmatique: Budget total/1.07
SGG: budget total/1.07*0.07
*** Chaque projet ISSSS doit assurer que 15% des fonds sont consacree a les objetifs sensible au genre (Voir les lignes directrices sur l'integration du Genre dans les programmes de stabilisation)
Formulas (ne pas supprimer):
Personnel et autres employés
Fournitures, produits de base, materiels
Equipements et mobilier
Services Contractuels
Frais de deplacement
Transferts et subventions
Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs
|  |  | Data Entry |  |  | Results
|  |  | Step 1 - Chose distribution modality using dropdown list: | Country (including TTF country) |  | Overhead:
|  |  | Step 2 - Enter contribution amount: | 320000.1308
|  |  | Step 3 - Enter GMS rate: | 7% |  | Programmable budget:

## Budget FAO_OS 5
Fonds de Cohérence pour la Stabilisation: Budget par Activité
(a) Nom de l'organisation: FAO
(b) Titre du Projet: Amani ni njia ya Maendeleo "la paix c'est la voie de développement" | [6 empty] | 97999.514 | 2000.486
(c) Pour la Période: | [7 empty] | 140.034
(d) Total du Budget (USD): 98000 | [7 empty] | 1860.452
(e) GMS 7% Agent de Gestion (USD):
(f) Budget TOTAL 98000 USD
PRODUITS | ACTIVITÉS | CATÉGORIES DE DÉPENSE* | Organisation Lead | Quantité | Cout Unitaire | Durée/ Fréquence | Budget Année 1 | % du Budget Genre** | Montant équivalent | dépense réelle | % de dépenses selon le budget prévu | Budget Narrative
COUTS DIRECTS LIES AUX ACTIVITÉS
OBJECTIVE SPÉCIFIQUE 5: Contribuer à l'amélioration de la cohésion sociale et la résilience des communautés grâce au renforcement des initiatives locales de développement.
Produit 5.3.1: La production agricole , animale et piscicole de qualité est accrue | Matériel pédagogique et support logistique | Frais généraux de fonctionnement et autres couts directs | FAO | 1 | 149 | 3 | 447 | 25% | 111.75
| Identifier, sensibiliser, sélectionner et valider les OP éligibles |  | FAO | 3 | 0 | 3 | 0
|  |  | Total |  |  |  | 447 |  | 111.75 | 0 | 0
| Élaboration et impression des coupons de valeur sécurisés | Fournitures, produits de base, matériels | FAO | 500 | 5 | 1 | 2500 | 25% | 625
| Distribution des coupons de valeur sécurisés | Fournitures, produits de base, matériels | FAO | 500 | 1 | 1 | 500 | 25% | 125
| Acquisition des intrants au moyen de coupon de valeur | Fournitures, produits de base, matériels | FAO | 500 | 55 | 1 | 27500 | 25% | 6875
|  |  | Total |  |  |  | 30500 |  | 7625 | 20789.89 | 68.1636
| Cash Productivity (Cash Transfert) | Transferts et subventions | FAO | 3 | 1200 | 3 | 10800 | 35% | 3780 |  |  | Activité realisé en juillet
|  |  | Total |  |  |  | 10800 |  | 3780 | 18800 | 174.0741
| Formation technique sur terrain (Démonstration et pratique) | Transferts et subventions | FAO | 3 | 400 | 2 | 2400 | 40% | 960
| Suivi & accompagnement technique sur terrain) | Transferts et subventions | FAO | 3 | 180 | 10 | 5400
|  |  | Total |  |  |  | 7800 |  | 960 | 9453 | 121.1923
| Achat des unités de transformation | Équipements et mobilier | FAO | 3 | 4505 | 1 | 13515
| Transporter et installer les unités de transformation | Fournitures, produits de base, matériels | FAO | 3 | 200 | 1 | 600
|  |  | Total |  |  |  | 14115 |  |  | 15970 | 113.142
Produit5.3.2: L'octroi des credits est assure par les caisses de resiliance | Atelier de formation sur « AVEC »
| Kit des participants (Bloc note, cartable, stylo, supports imprimés,…) | Frais généraux de fonctionnement et autres couts directs | FAO | 3 | 100 | 1 | 300 | 35% | 105
| Diner participants atelier | Frais de déplacement | FAO | 40 | 7 | 1 | 280 | 35% | 98
| Pause café | Frais de déplacement | FAO | 40 | 4 | 1 | 160 | 35% | 56
| Eau minérale | Frais de déplacement | FAO | 40 | 0.75 | 1 | 30 | 35% | 10.5
| Perdiem des partcipants | Frais de déplacement | FAO | 40 | 5 | 1 | 200 | 35% | 70
| Transport des participants | Frais de déplacement | FAO | 40 | 5 | 1 | 200 | 35% | 70
| Mise en place des Caisses de Résilience | Transferts et subventions | FAO | 3 | 8 | 10 | 240 | 35% | 84
| Supervision & Monitoring de Caisse de Résilience | Transferts et subventions | FAO | 3 | 8 | 10 | 240
|  |  | Total |  |  |  | 1650 |  | 493.5 | 2076 | 125.8182
Sous-total Objective Spécifique 5 | [6 empty] | 65312 |  | 12970.25 | 67088.89
SOUS-TOTAL COUTS DIRECTS LIES AUX ACTIVITÉS (au minimum 60% du budget total) | [6 empty] | 65312 | 66.65% | 12970.25 | 67088.89 | 102.7206
COUTS DIRECTS DE SOUTIEN
1) Personnel et autres employés (lies au soutien)
Chargé de mise en œuvre | Salaire | Personnel et autres employés | FAO | 0.2 | 2600 | 12 | 6240
Chauffeur | Salaire | Personnel et autres employés | FAO | 0.2 | 750 | 12 | 1800
Superviseur (Point Focal) | Salaire | Personnel et autres employés | FAO | 1 | 120 | 12 | 1440
Encadreur | Salaire | Personnel et autres employés | FAO | 2 | 75 | 12 | 1800
Animateur | Salaire | Personnel et autres employés | FAO | 5 | 50 | 12 | 3000
|  |  | Total |  |  |  | 14280 | 14.57% |  | 3603.57 | 25.2351
2) Fournitures, produits de base, matériels (lies au soutien)
Matériels de visibilité | Pancarte | Fournitures, produits de base, matériels | FAO | 3 | 150 | 1 | 450
|  |  | Total |  |  |  | 450 |  |  | 0 | 0
3) Équipements et mobilier (lies au soutien)
Total
4) Services Contractuels (lies au soutien)
Total
5) Frais de déplacement (lies au soutien)
Missions de terrain | Supervision & Monitoring des activités | Frais de déplacement | FAO | 2 | 141 | 20 | 5640
|  |  | Total |  |  |  | 5640 |  |  | 7484 | 132.695
6) Transferts et subventions (lies au soutien)
7) Frais généraux de fonctionnement et autres couts directs (lies au soutien)
Support Technique | Appui Technique du Siège | Frais généraux de fonctionnement et autres couts directs | FAO | 1 | 400 | 12 | 4800 |  |  |  |  | Évaluation finale du projet
Reporting | Reporting des activités | Frais généraux de fonctionnement et autres couts directs | FAO | 1 | 500 | 3 | 1500 |  |  |  |  | Prise en charge missions CTS du projet conjoint
|  |  | Total |  |  |  | 6300 |  |  | 9523.82 | 151.1717
SOUS-TOTAL COUTS DIRECTS DE SOUTIEN (ne peuvent représentés plus de 35% du budget total) | [6 empty] | 26670 | 27.21% |  | 20611.39
|  |  | Cout Total Programme |  |  |  | Year 1
91982
|  |  | Couts Indirects (7%)** |  |  |  | 6017.514
|  |  | Total Global |  |  |  | 97999.514 |  |  | 87700.28 | 89.4905
Notes:
Insérer/Supprimer autant de lignes que nécessaires pour ajuster le budget au résultats/produits/activités
* Il y a sept catégories: 1) Personnel et autres employés 2) Fournitures, produits de base, matériels 3) Équipements et mobilier 4) Services Contractuels 5) Frais de déplacement 6) Transferts et subventions 7) Frais généraux de fonctionnement et autres couts directs (Voir la note explicative sur l’élaboration d’un budget à soumettre au Fonds)
** Ce sont des "Services Généraux de Gestion", qui sont calculés selon la formule suivante:
Budget programmatique: Budget total/1.07
SGG: budget total/1.07*0.07
*** Chaque projet ISSSS doit assurer que 15% des fonds sont consacrée a les objectifs sensible au genre (Voir les lignes directrices sur l'intégration du Genre dans les programmes de stabilisation)
Formulas (ne pas supprimer):
Personnel et autres employés
Fournitures, produits de base, matériels
Équipements et mobilier
Services Contractuels
Frais de déplacement
Transferts et subventions
Frais généraux de fonctionnement et autres couts directs

## Budget_récapitulatif consolidé
Fonds de Coherence pour la Stabilisation: Budget par Categorie de Dépense*
(a) Nom de l'organisation:
(b) Titre du Projet: | Amani ni njia ya Maendeleo "la paix c'est la voie de développement"
(c) Pour la Periode: | Avril 2017-Avril 2018
(d) Total du Budget (USD): | [6 empty] | 1581894.6661
(e) GMS 7% (USD): | [6 empty] | 103488.4361
(f) Budget TOTAL | [6 empty] | 1581894.6661
CATEGORY | UNHABITAT | Tranche 1 | Tranche 2 | UNESCO | Tranche 1 | Tramch 2 | IOM | Tranche 1 | Tranche 2 | UNDP | Tranche 1 | Tranche 2 | FAO | Total | % Total Budget
1. Personnel et autres employés (max 15% ) | 62220 | 31110 | 31110 | 66431 | 33215.5 | 33215.5 | 86435.4 | 43217.7 | 43217.7 | 47135 | 23567.5 | 23567.5 | 14280 | 276501.4 | 17.48%
2. Fournitures, produits de base, materiels | 13392 | 6696 | 6696 | 27265.32 | 13632.66 | 13632.66 | 5200 | 2600 | 2600 | 18320 | 9160 | 9160 | 31550 | 95727.32 | 6.051%
3. Equipements et mobilier | 3550 | 1775 | 1775 | 4825 | 2412.5 | 2412.5 | 500 | 250 | 250 | 6510 | 3255 | 3255 | 13515 | 28900 | 1.827%
4. Services Contractuels | 65304 | 32652 | 32652 | 10600 | 5300 | 5300 | 9760 | 4880 | 4880 | 109125 | 54562.5 | 54562.5 | 0 | 194789 | 12.31%
5. Frais de deplacement | 64793 | 32396.5 | 32396.5 | 84030 | 42015 | 42015 | 24192.22 | 12096.11 | 12096.11 | 50183.6 | 25091.8 | 25091.8 | 6510 | 229708.82 | 14.52%
6. Transferts et subventions | 84550 | 42275 | 42275 | 0 | 0 | 0 | 249665.5 | 124832.75 | 124832.75 | 45016.4 | 22508.2 | 22508.2 | 19080 | 398311.9 | 25.18%
7. Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs (max 10%) | 41788.95 | 20894.475 | 20894.475 | 36805 | 18402.5 | 18402.5 | 137144.44 | 68572.22 | 68572.22 | 31682.4 | 15841.2 | 15841.2 | 7047 | 254467.79 | 16.09%
Total des Couts liés au Programme (=Total 7 categories) | 335597.95 | 167798.975 | 167798.975 | 229956.32 | 114978.16 | 114978.16 | 512897.56 | 256448.78 | 256448.78 | 307972.4 | 153986.2 | 153986.2 | 91982 | 1478406.23 | 93.46%
Couts GMS 7%** | 23491.8565 | 11745.9283 | 11745.9283 | 16096.9424 | 8048.4712 | 8048.4712 | 35902.8292 | 17951.4146 | 17951.4146 | 21558.068 | 10779.034 | 10779.034 | 6438.74 | 103488.4361 | 6.542%
GRAND TOTAL | 359089.8065 | 179544.9033 | 179544.9033 | 246053.2624 | 123026.6312 | 123026.6312 | 548800.3892 | 274400.1946 | 274400.1946 | 329530.468 | 164765.234 | 164765.234 | 98420.74 | 1581894.6661 | 100%
* A completer par les agences des Nations Unies. Voir la note explicative sur l’élaboration d’un budget à soumettre au Fonds de Cohérence pour la Stabilisation.
** The rate shall not exceed 7% of the total of categories 1-7