FORMULAIRE 4.5 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT DE FIN DU pROJET

PAYS: Mali

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: Janvier 2015-Décembre 2017

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé du Programme: Appui au renforcement des capacités de résilience aux conflits des femmes et des jeunes dans les régions de Gao et Tombouctou Numéro du Programme (le cas échéant) Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): 93214 |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: UNDP et UNIDO |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: CNPV, Ministère de la Jeunesse et la Construction Citoyenne, Association Malienne pour la Survie au Sahel (AMSS) |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  |  | Durée du Programme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 2 611 120 |  |  | Durée totale (en mois) 36 |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) Janvier 2015 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) 0 |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | Juin 2016 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) 0 |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) Décembre 2017 |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: décembre 2017 |  | Nom: Mohamed Issa Ould Ahmed Titre: Coordinateur Organisation participante (principale): UNDP Courriel: mohamed.issa.ould.ahmed@undp.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet a contribué:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué. 2.1

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  Les femmes et les jeunes ciblés ont acquis les capacités nécessaires à la gestion non-violente des conflits, à la conduite de processus de dialogue ouverts et inclusifs et œuvrent à la restauration de la cohésion sociale et de la paix dans leur communauté

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

L’analyse des rapports d’activités confirme qu’une très forte majorité des femmes et des jeunes cibles dans ce projet maitrisent  les  mécanismes  mis en place de résolution et de gestion des conflits. Les centres d'écoute et d'informations installés dans chacune des régions de Gao et Tombouctou, sont les lieux d'orientation des jeunes, servent de lieux de rencontres pour les séances de sensibilisations et de formations sur la paix, le dialogue inclusif et la cohésion sociale et sont aussi utilisés par les partenaires notamment MINUSMA, BARKANE et UNICEF pour véhiculer des messages dans le cadre de la paix. Les volontaires de la paix, issus des communautés, contribuent à l'instauration d'un climat apaisé . Les effets des formations et sensibilisations se manifestent positivement à travers le comportement et la réaction mesurée devant certains évenements. Le suivi de proximité fait par les volontaires renseigne sur l'absence de conflits de janvier 2016 à ce jour dans la zone du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Il ressort des suivis et sondages d'opinion que les organisations de jeunes et des femmes, bénéficiaires de l'intervention du projet, ont acquis  des compétences techniques et opérationnelles pertinentes pour la promotion du dialogue, la médiation, la prévention et la gestion des conflits et contribuent  à l’émergence de communautés plus fortes et résilientes, capables d’avoir recours à la gestion non-violente des conflits. Les formations réalisées dans les  centres d'écoute, d'information, de documentation et d'éducation à la paix et à la réconciliation (133%) ont bénéficié à 1092 personnes dont 56.23% de femmes  dont 200 leaders communautaires et religieux.  Les 70 volontaires de la paix ont animé des séances de sensibilisation pour 28190 personnes dont 56,80% de femmes  sur la cohésion sociale, la paix, les accords d'Alger et la nécessité de vivre ensemble sur les sites du projet. Ces séances de sensibilisation ont aussi été facilitées par les autorités communales et les leaders commuautaires qui ont été impliqués au regard de l'effet multiplicateur recherché. Les services de de 15 autres volontaires ont été sollicités pour pour étendre les sensibilisations à Taoudénit et Ménaka. Les organisations de jeunes et des femmes disposent des compétences techniques et opérationnelles nécessaires à la promotion du dialogue, la médiation, la prévention et la gestion des conflits et contribuent significativement à l'instauration de la cohésion sociale à travers des interventions et actes pour créer la confiance entre les communautés. L'implication des jeunes de Taoudénit et Ménaka a permis de créer une relation de confiance entre eux et les jeunes des autres contrées brisant ainsi le mur de méfiance. Les différentes sensibilisations de grande masse accompgnées souvent du "porte à porte"ont permis de créer la confiance, d'amener une prise de confiance collective, de rénouer le dialogue social et de renforcer davantage le rôle des leaders communautaires. Tous les conflits qui ne portent pas sur des atteintes graves aux droits de l'homme (meurtes, viols...) sont gérés au niveau local. Ce qui a véritablement contribué à instaurer des comportements positifs face à certains actes (enlevements, vols, dépouillements) qui constituaient des sources de stigmatisation et de méfiance entre les communautés. Les thématiques véhiculées ont convaincu les bénéficiaires que les fautes commises sont individuelles et la commuauté de l'origine de l'auteur n'a pas de responsabilité

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

La planification des activités se base sur une connaissance du milieu et la prise en compte des aléas externes qui peuvent influencer la mise en oeuvre du projet. L'implication des autorités locales et le Centre National de Promotion du Volontariat sont des jalons pour l'appropriation nationale.

Description du résultat 2:  Les communautés ciblées deviennent plus résilientes aux conflits et s’intègrent de manière durable dans leurs communes grâce aux nouvelles opportunités économiques pour les jeunes à risque et les femmes vulnérables

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Il ressort de l'analyse des activités que les formations en insertion professionnelle, suivies de remise de kits, réalisées et la mise en place des Activités génératrices de Revenus ont permis d'améliorer les revenus des bénéficiaires. L'octroi des équipements prioritaires par les groupements féminins  dans le cadre de la transformation agro alimentaire a permis d'améliorer leur production et de créer une situation de confiance mutuelle permettant de recoudre le tissu social. Les jeunes à risques ont été inserés dans la vie professionnelle à travers le financement de leurs plans d'affaires.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Les jeunes et les femmes deviennent les principaux vecteurs du processus de réconciliation et de consolidation de la paix en matière de citoyenneté, dialogue intercommunautaire, prévention et gestion des conflits, mais aussi de résilience socio-économique par l’acquisition de nouvelles compétences professionnelles et techniques. Au total 49 activités génératrices de revenus ont été financées pour un  sur la durée du projet au profit de 421 femmes. Ces activités couvrent les domaines tels: l'artisanat, la couture, l'embouche, le petit commerce,etc…15 groupements de femmes ont bénficié d'équipements prioritaires et 80 plans d'affaires ont été financés à travers Orange Money.

Près de 200 jeunes ont été formés aux métiers (électricité, maçonnerie, mécatronique, plomberie..). Aussi 100 jeunes de Taoudénit et Ménaka ont réalisé des activités HIMOen plus des 100 autres jeunes de Tombouctou et de Gao. Au delà de l'amélioration de l'employabilité et des revenus ces activités favorisent le regoupement et renforcent la cohésion sociale et permettent de poser les prémisses d'une insertion sociale à cause de l'autonomisation des bénéficiaires.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Le  procéssus d'achat des équipements a occasionné un retard dû à la non préparation des fournisseurs locaux et à l'éloignement du client. A cela, il faut ajouter l’absence des Institutions de Microfinance amenant le projet a opté pour le Mobile Banking qui n'est pas aussi sans sans éxigence.

Description du résultat 3:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Les volontaires de la paix, installés auprès des collectivités, s'appuyant sur les leaders communautaires et religieux véhiculent et prêchent la paix, la réconciliation nationale, le pardon et le vivre ensemble. Ces sensibilisations ont permis de créer la confiance, d'amener une prise de confiance collective, de rénouer le dialogue social et de renforcer davantage le rôle préponderant des leaders communautaires. Presque tous les differents de cohabitation sont gérés au niveau local. Une prise de conscience est perceptible quant au changement des attitudes devant une situation conflictuelle. Les rapports de formations à Gao et à Tombouctou sur la cohésion sociale et la paix sont disponibles. Les études (sur les chaines de valeurs, les groupements et associations des femmes, les besoins de formation des groupements féminins) ont été tenues. Les rapports périodiques des activités sont disponibles. |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | L'amélioration des revenus de certains bénéficiaires des Activités génératrices de revenus et des activités de la Haute Intensité de Main d'Oeuvre, des bénéficiaires des kits d'insertion professionnelle et l'amélioration des produits des trasformatrices agroalimentaires a permis une stabilité du groupe cible et une perception nouvelle dans le cadre de l'intégration. Globalement le projet a contribué à la consolidation de la paix; |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Les effets catalytiques du projets sont nombreux. Certaines organisations utilisent les centres d'écoute pour communiquer et dialoguer avec la jeunesse car les centres sont devenus des points de convergence de la jeunesse. Grâce aux bienfaits des séances de sensibilisations, les regroupements lors des formations le dialogue social est établi entre les communautés. Contribuer à une meilleure intégration de personnes vulnérables dans les zones ciblées à travers une réponse au déficit d’employabilité des jeunes et des femmes par la promotion d’activités génératrices de revenus, avec la cohésion sociale comme fil conducteur a été l'approche developée par le projet conjoint. Ainsi plusieurs femmes ont vu la qualité de leurs produits améliorée et aussi leur revenu. Plusieurs jeunes ont développé des initiatives en vue de leur insertion avant même le DDR. Les differentes formations des groupements féminins (transformation alimentaire, agro-pastoral) et l'atelier d'animation économique pour les jeunes volontaires ont permis de créer et de reserrer les liens intercommunautaires |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | Le projet a tenu compte du DO NOT HARM pour ne pas prendre des risques. Toutefois, le projet a organisé des visites d'échanges d'expériences entre les volontaires chargés d'appuyer et de former sur le dialogue inclusif, la paix et la cohésion sociale |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable à la fin du projet? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le projet a touché plus de femmes que d'hommes. Sur l'ensemble des personnes formées, impliquées dans les activités HIMO et AGR, etc…, les femmes représentent 57, 34%. La parité entre les sexes a prévalu dans l'identification et le choix des bénéficiaires. |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (300 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Les femmes et les jeunes des villes de Gao et Tombouctou disposent des capacités nécessaires à la mise en œuvre d’un dialogue ouvert, inclusif et transparent | Indicateur 1.1 Pourcentage des femmes et des jeunes cibles dans ce projet qui maitrisent les mécanismes mis en place de résolution et de gestion des conflits | 0% | 75% | 80% |  |  |
|  | Indicateur 1.2 Pourcentage d’individus dans les communautés cibles qui croient que leurs communautés sont mieux outillées a gérer le conflit | 0% | 50% | 80% |  |  |
| Produit 1.1 Les femmes et les jeunes disposent d’espaces d’échange, de débats et de formation, et participent à l’animation de ces espaces | Indicateur 1.1.1 Nombre de sessions de sensibilisations tenues au centre | 0 | 20 | 20 |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2 Nombre de rencontres/séminaires sur la paix organisés | 0 | 3 | 5 |  |  |
| Produit 1.2 Les organisations de jeunes et des femmes disposent des compétences techniques et opérationnelles nécessaires à la promotion du dialogue, la médiation, la prévention et la gestion des conflits | Indicateur 1.2.1 Nombre de sessions de formations en médiation, prévention, animation économique et gestion des conflits | 0 | 20 | 20 |  |  |
|  | Indicateur 1.2.2 Nombre de personnes formées à la médiation, prévention et gestion des conflits | 0 | 1000 | 1092 dont 56,23% des femmes |  |  |
| Produit 1.3 | Indicateur 1.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 Les communautés ciblées deviennent plus résilientes aux conflits et s’intègrent de manière durable dans leurs communes grâce aux nouvelles opportunités économiques pour les jeunes à risque et les femmes vulnérables | Indicateur 2.1 Proportion des femmes et jeunes formés qui ont une source de revenus | 0% | 50% | 100% |  |  |
|  | Indicateur 2.2 Pourcentage des jeunes cible dans ce projet qui ont trouvé et retenu un emploi a la fin de la période du projet | 0% | 75% | 65% |  |  |
| Produit 2.1 La résilience des populations jeunes et féminines est renforcée par un meilleur accès à l’employabilité et aux opportunités économiques | Indicateur 2.1.1 Nombre de jeunes dont l’employabilité a été améliorée | 0 | 300 | 511 dont 70% de femmes |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 % de femmes et de Jeunes bénéficiaires qui affirment être plus résilients grâce a l’accès à l’employabilité et aux opportunités | 0% | 25% | 25% |  |  |
| Produit 2.2 Les communautés sont sensibilisées et appuient le processus de réinsertion socio-économique des jeunes et des femmes en vue d’améliorer les relations de confiance entre eux et leurs gouvernants | Indicateur 2.2.1 Nombre d'ateliers participatifs et campagnes de sensibilisations tenus | 0 | 3 | 7 |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 Pourcentage de personnes appuyées ayant amélioré leurs revenus | 0% | 25% | 30% |  |  |
| Produit 2.3 es jeunes acquièrent les compétences demandées par le marché local de l'emploi | Indicateur 2.3.1 Nombre de jeunes formés dans les secteurs d'activités porteurs identifiés | 0 | 300 | 300 |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 Nombre de jeunes dotés en kits de production/ d’installation de base | 0 | 90 | 170 |  |  |
| Résultat 3 | Indicateur 3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | Indicateur 3.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 | Indicateur 3.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | L'approche de Sensibilisation des communautés par des personnes issues des sites favorise la transmission du message et permet de toucher plus de personnes. La contribution des leaders donne une légitimité certaine aux discours et messages aux yeux des personnes ciblées |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | L'approche du faire faire à travers le CNPV facilite les opérations dans une zone ou la présence du staff des NU n'est pas toujours aisée en raison de la situation sécuritaire volatile |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | Une plus grande concertation entre les pôles de décisions peut raccourcir les délais de mise en œuvre des activités dans un esprit conjoint. Pour ce faire, une délégation des décisions opérationnelles peut être faite à l’équipe de terrain |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet ont été en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses ont été en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: Les femmes et les jeunes des villes de Gao et Tombouctou disposent des capacités nécessaires à la mise en œuvre d’un dialogue ouvert, inclusif et transparent |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 | Les femmes et les jeunes disposent d’espaces d’échange, de débats et de formation, et participent à l’animation de ces espaces | UNDP | 180 000 |  |  |
| Produit 1.2 | Les organisations de jeunes et des femmes disposent des compétences techniques et opérationnelles nécessaires à la promotion du dialogue, la médiation, la prévention et la gestion des conflits | UNDP | 250 000 |  |  |
| Produit 1.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2: Les communautés ciblées deviennent plus résilientes aux conflits et s’intègrent de manière durable dans leurs communes grâce aux nouvelles opportunités économiques pour les jeunes à risque et les femmes vulnérables |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 | La résilience des populations jeunes et féminines est renforcée par un meilleur accès à l’employabilité et aux opportunités économiques | UNDP ONUDI | 811 500 20 000 |  |  |
| Produit 2.2 | Les communautés sont sensibilisées et appuient le processus de réinsertion socio-économique des jeunes et des femmes en vue d’améliorer les relations de confiance entre eux et leurs gouvernants | ONUDI | 722 500 |  |  |
| Produit 2.3 | Les jeunes acquièrent les compétences demandées par le marché local de l'emploi | ONUDI | 489 000 |  |  |
| Résultat 3: |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  |  |  |  |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements apportés au projet (quel type et quand) (2 000 lettres maximum):

En général, les projets mis en oeuvre par les Agences des Nations Unies échangent les informations  sur le terrain et sont complémentaires. Le faire-faire à travers le CNPV et le recours à quelques consultants ont permis d'atteindre les cibles pendant les moments forts de l'insécurité. La collaboration avec tous les acteurs y compris les échanges fructueux et réguliers avec la cellule PBF ont amélioré et diligenté la mise en oeuvre des activités.

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.