SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: GUINEE

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL Annuel

date DE RAPPORT: 2019

| Titre du projet: Secretariat Permanent, Réconciliation et cohésion sociale Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/IRF- 167; numéro MPTF ID 00105553 |
| --- |
| Modalité de financement PBF: IRF PRF | Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): Fonds fiduciaire pays Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire: |
| Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc): PNUD, HCDH Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Primature, Ministère de l'unité Nationale et de la Citoyenneté, Ministère de la Justice , ACORD, WANEP |
| Date de début du projet: 1er janvier 2017 Durée du projet en mois : 30 mois (suite à l'extension d'octobre 2017) |
| Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: Initiative de promotion du genre Initiative de promotion de la jeunesse Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) Projet transfrontalier ou régional |
| Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): PNUD : $ 1 882 553 HCDH : $ 150 000 : $ : $ Total: 2 032 553 *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 3 tranches, pour la totalité du montant approuvé |
| Préparation du rapport: Rapport préparé par: Ibrahima BARRY Rapport approuvé par: Waly N'DIAYE, Conseiller en Paix et Développement Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: N/A Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: NON |

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

  - Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Le projet de transition Secrétariat, Réconciliation et réconciliation nationale connaît une mise en oeuvre relativement fluide. L'ensemble des activités préparatoires ont été mises en oeuvre depuis 2017 et le projet a fait l'objet en décembre 2017 d'une extension avec coût additionnel jusqu'en juin 2019, puis d'une extension avec coût jusqu'en juin 2020 pour que le Secrétariat puisse accompagner la mise en oeuvre du nouveau portefeuille de projets.

La mise en oeuvre du volet cohésion sociale avec l'appui à l'élaboration de la Stratégie Nationale de Prévention et de Gestion des Conflits a connu quelques retards dus à la priorisation des activités au sein du Ministère de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté. La Stratégie, assortie d'un plan d'action sur 3 ans, a été techniquement validée au cours d'un atelier national tenu les 13, 14 et 15 novembre 2018. Après un changement à la tête du Ministère de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté (nomination d'un nouveau ministre), la Stratégie Nationale de Prévention et de Gestion des Conflits a été politiquement validée en Conseil des Ministres courant avril 2019.

Le volet Réconciliation Nationale quant à lui est toujours à l'arrêt, étant tributaire de la transmission de l'avant-projet de loi sur la "Commission Vérité Réconciliation" à l'Assemblée Nationale. Cette décision est conditionnée par des décisions hautement politiques.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

Le projet est toujours pertinent et est bien placé pour adresser les facteurs de conflits : la Stratégie Nationale de Prévention et de Gestion des Conflits (validée en Conseil des Ministres en avril 19) constitue un cadre national unique et harmonisé pour adresser les facteurs de conflits, notamment en vue de la période électorale (2019-2020) qui s'annonce.

En outre le Secrétariat apporte en particulier un appui à la mise en oeuvre du nouveau projet de dialogue politique de haut niveau (IRF-232) dont la réussite permettrait, notamment, de contribuer à l'apaisement des tensions liées aux processus électoraux.

Le projet finance par ailleurs à 50%  le poste de Conseiller en Paix et Développement jusqu'en décembre 2019. Celui-ci outre son rôle stratégique dans la mise en oeuvre du portefeuille de projets, apporte une expertise appréciée au Comité de Suivi des Accords Politiques de 2016 et contribue aux efforts de médiation de la Communauté Internationale pour résoudre le contentieux issu des élections communales et communautaires de février 2018 mais aussi de la crispation de la position de l'opposition et de la mouvance autour de la révision et/ou de la nouvelle constitution.

Des ajustements sont nécessaires pour le volet réconciliation nationale qui est paralysé et reste dans l'attente d'une décision hautement politique. Ces ajustements sont tributaires de discussions entre le bureau de la Coordination Résidente des Nations Unies et la Présidence de la République.

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

L'aspect le plus intéressant du projet est le travail de fond visant à une réelle et profonde appropriation nationale du portefeuille de consolidation de la Paix et le renforcement des dynamiques collaboratives (SNU-Gouvernement) de gestion et mise en oeuvre des projets (voir volet appropriation nationale). Le Secrétariat du PBF a renforcé l'implication des départements ministériels dans l'élaboration des nouveaux projets proposés à PBSO.

A cet effet il convient de mettre en exergue la stratégie mise en oeuvre avec la Primature qui a constitué en une série de rencontres avec les points focaux ainsi que des cabinets des différents ministères à la Primature autour de l'état d'avancement des projets.

L'approche développée, intégrant l'ensemble des départements ministériels impliqués dans les projets, favorise un renforcement de la coordination inter-ministérielle dans la mise en oeuvre des activités.

Dans cette ligne participative et collaborative il est à noter que l'élaboration de la Stratégie Nationale de la Prévention des Conflits et de Renforcement de  la Citoyenneté est entièrement appropriée: le MUNC porte le projet et a organisé 5 réunions des Secrétaires Généraux des 14 départements ministériels et 15 rencontres des techniciens de ces département et de la société civile, sans la présence du SNU, ce qui est l'un des aspects important de l'appropriation nationale.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Le projet en lui-même n'a pas produit de résultats majeurs de consolidation de la Paix, les principaux résultats devant être atteint par les projets du portefeuille.

Les processus pour l'atteinte de résultats importants de consolidation de la Paix sont en cours dans le volet cohésion sociale : la Stratégie Nationale de Prévention et Gestion des Conflits ainsi que l'Architecture Nationale de Paix  permettront de jeter des bases durables et uniques de la consolidation de la Paix en Guinée.

A la primature, les conseillers sectoriels du Premier Ministre prennent part aux différents comités techniques de suivi des projets.

Pour le Conseiller en charge du Partenariat Public Privé du premier Ministre, " …le PBF est un excellent partenaire de notre pays pour améliorer les méthodes de travail de nos administrations et un bon outil de mobilisation des resources dont le pays a besoin pour répondre aux défis de consolidation de la paix et de cohésion sociale en Guinée…".

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Le projet en lui-même n'a pas eu un impact humain réel, ceux-ci devant être atteint par le portefeuille de projets, et les retards des volets cohésion sociale et réconciliation nationale n'ont pas permis d'influer substantivement sur la vie des bénéficiaires indirects.

Le MUNC a été fortement appuyé par le projet au cours de la période de référence et les efforts ont abouti à la validation technique (novembre 2018) et politique (avril 2019) de la stratégie nationale de prévention des conflits.

M. Baldé, ancien directeur national de la prévention des conflits du MUNC: "l'appui technique du projet et du PBF a été primordial dans la conception et la mise en oeuvre du processus d'élaboration et de validation de la stratégie nationale de prévention des conflits et de renforcement de la citoyenneté, qui est un document phare pour la promotion de la bonne gouvernance, de la cohésion sociale, la pérennisation de la paix et la prospérité future de la Guinée dans le cadre de la vision Guinée 2040 du Gouvernement".

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Les défis auxquels le Secrétariat du Fonds de Consolidation de la Paix en Guinée fait face sont principalement les questions de redevabilité des agences du Système des Nations Unies ainsi que la transmission régulière des informations pour que le Secrétariat puisse jouer son rôle de contrôle qualité.

Le rôle de coordination du Secrétariat au sein des projets doit être renforcé pour assurer :

- une redevabilité mutuelle des agences de mise en œuvre et des départements ministériels porteurs des projets du portefeuille,

- une meilleure fluidité de la circulation de l'information,

- et une meilleure qualité du reporting (narratif et financier) et du suivi-évaluation des projets.

Le Secrétariat n'est pas suffisamment impliqué dans les rencontres des partenaires techniques et financiers limitant ainsi son appui potentiel dans la mobilisation des ressources (potentiels effets catalytiques financiers) et à la coordination des partenaires en matière de consolidation de la Paix. Pour pallier à ce déficit, le Secrétariat et la Primature ont organisé un processus de dynamisation de l'appropriation des projets par les points focaux. La primature sollicite des ministères impliqués des rapports trimestriels/semestriels/annuels.

La validation technique de la stratégie nationale de prévention des conflits et de renforcement de la citoyenneté a été reportée à de nombreuses reprises du fait des dynamiques internes du Ministère de l'Unité Nationale et des crises socio-politiques successives.

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

L'arrêté du 28 mars 2017 avait créé un Comité qui avait pour mission principale « d’élaborer l’avant-projet de loi portant création de l’instance qui sera chargée de la mise en œuvre du processus de réconciliation nationale ». La mission dudit Comité, prenait fin, après un renouvellement de son premier mandat de 3 mois. Si un avant projet de loi a été préparé et validé au cours d'un atelier en avril 2017, celui-ci n'a pas été déposé en Conseil des Ministres ni à l'Assemblée Nationale en raison de sa sensibilité politique et le mandat du Comité est arrivé à terme même si aucun décret n'est pris dans ce sens.

Les  termes de références d'un nouveau Comité restreint pour la Réconciliation Nationale ont été préparés et partagés par le SNU mais aucun commentaire ni suite ont été données par les autorités et depuis lors, le dossier est en suspend.

Le dossier initialement à la primature a été transmis au Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, porte-parole du Président de la République.

Les différentes discussions menées par le bureau de la Coordinatrice Résidente du SNU n'ont pas encore permis de relancer le dossier.

En septembre 2018, à la suite de plaidoyers et d’échanges entre la RC, le Représentant du HCDH, le Premier Ministre et le SG de la Présidence de la République, un consensus a semblé émerger sur la poursuite du processus sous le leadership de la primature avec la nomination d'un nouveau Premier Ministre.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

- rapports des comités de pilotage

- rapports des missions conjointes Primature/Secrétariat PBF;

- les comptes twitter du coordonnateur national @barryibrahima59 et du gestionnaire du portefeuille @bussiere_brice.

- la stratégie nationale de prévention des conflits et de renforcement de la citoyenneté;

  - Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1:  Le Secrétariat Permanent accompagne la clôture du Second Plan Prioritaire de Consolidation de la Paix, met en place les mécanismes nécessaires à l’élaboration participative de projets pour la prochaine phase d’appui du PBF et accompagne la mise en œuvre de ces projets.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

La période de référence a été marquée notamment par le lancement de 3 nouveaux projets :

- IRF-289 : Appui à l’amélioration de la gouvernance des services de police;

- IRF-290 : Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale dans les zones à risque de radicalisation et de conflits potentiels;

- IRF-264 : Projet d’appui à la participation des jeunes hommes et jeunes femmes à la gouvernance dans les 20 communes les plus  conflictogènes de la Guinée.

L'élaboration de ces projets est le fruit de processus participatifs impliquant le Gouvernement et les agences du SNU. Ils se basent sur les leçons apprises de la mise en oeuvre du Second Plan Prioritaie de Consolidation de la Paix (PPCP2) et notamment son évaluation indépendante, les recommandations de la revue de la Déclaration d'engagements Mutuels menées par la Commission de Consolidation de la Paix ainsi que les conclusions de l'analyse participative nationale des conflits (juillet 2017).

Le Secrétariat a soutenu le renforcement de la redevabilité mutuelle entre agences du SNU et Gouvernement : 7 comités de pilotages, 13 comités techniques de suivi et plusieurs autres rencontres techniques, 2 missions de suivi conjointes avec la Primature en Guinée Forestière et en Basse Guinée.

le Secrétariat a aussi fortement appuyé les agences dans la préparation des projets en réponse à l'appel à proposition GYPI 2019 et appuie l'élaboration d'une nouvelle phase de projets (USD 8 millions) visant à répondre aux défis annoncés du nouveau cycle électoral 2019-2020 (législatives, présidentielle, référendum sur la constitution). Pour le GYPI 2019, trois projets sur quatre soumis au second tour ont été retenu pour la Guinée.

Enfin le Secrétariat a appuyé le renforcement de l'inter-communication des départements ministériels sur les projets menés conjointement.

Résultat 2:  La primature opérationnalise les recommandations urgentes et prioritaires de la Commission Provisoire de Réflexion sur la Réconciliation Nationale en posant les bases institutionnelles du processus de réconciliation qui intègre la justice transitionnelle avec l’appui du HCDH.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Si le projet a permis une effective appropriation par la Primature des recommandations de la CPRN et qu'un comité technique multisectoriel a été mis en place et un avant-projet de loi élaboré, les bases institutionnelles du processus de réconciliation intégrant la justice transitionnelle n'ont pas été posées, car l'avant-projet de loi n'a toujours pas été adopté par le Conseil des Ministres. La question étant  toujours en discussion au sein des institutions étatiques notamment,  entre la Présidence  de la  République et la primature.

Le processus est resté en veilleuse malgré le plaidoyer continu du SNU. Cependant, en septembre 2018, à la suite de plaidoyers et d’échanges entre la RC, le Représentant du HCDH, le Premier Ministre et le SG de la Présidence de la République, un consensus a semblé émergé sur la poursuite du processus sous le leadership de la primature. Dans l’immédiat, le SNU a été sollicité pour appuyer la relance du processus de mise en place du Groupe de Travail Restreint sur la Réconciliation Nationale.

Cependant à date cette dynamique n'a pas été relancée.

Résultat 3:  Les autorités nationales disposent d'outils et des mécanismes pour assurer la prévention des conflits, promouvoir la paix et la cohésion sociale.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Trois des quatre resultats clé ont été atteint dans le contexte de la mise en oeuvre du dit projet. Il s'agit de:

- l'organisation d'un diagnostic sur le terrain des infrastructures sociales de la paix (ISP) sur l'entendue du territoire. Cette activité a permis d'identifier tous les acteurs dans le secteur de prévention et gestion des conflits. Il s'agit de l'identification des causes et forces motrices de la paix, de l'évaluation des ISP et l'élaboration de la stratégie nationale de prévention et gestion des conflits et le renforcement de la citoyenneté;

- Revue litteraire des differents causes et types de conflits en Guinée. La revue a fait le point sur l’état des lieux de la connaissance des facteurs de conflits et mécanismes existants ainsi que d’une étude d’évaluation des structures de prévention et de gestion des conflits existants en Guinée. Les resultats ont été validé à un atelier national sur la prévention et gestion  des conflits:

- L'élaboration d'une 'stratégie nationale de prévention des conflits et le renforcement de la citoynenneté. L'élaboration de la stratégies était la phase clé du projet et consistait entre autre à la tenue de plusieurs séances de travail avec le comité technique du projet. Pour sa part, le comité technique regroupait 14 différents ministères avec mandat (direct ou indirect) lié aux questions de prévention et de gestion des conflits. Le comité technique siègant avec l'appui technique d'un consultant national a rédigé, revu et validé les premiers drafts de la stratégie. Aprés cette phase, le Ministre de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté a convoqué le comité de pilotage qui à son tour a revue et validé la stratégie.

La stratégie a été donc validée techniquement au cours d'un atelier réunissant 100 participants d'horizons divers les 13 et 14 novembre 2018. Elle a été par la suite validée politiquement en Conseil des Ministre en avril 2019.

Ladite stratégie s'aligne avec le Programme National de Développement  Economique et Social (PNDES) et contient: une vision, des objectifs et des axes stratégiques, des activités contenus dans un plan opérationnel et un budget.  Validée, elle sert comme de feuille de route et un outil référentiel de la question de prévention et gestion des conflits en guinée.

Maintenant que la stratégie a été formalisée, il est nécessaire de rechercher à l'interne comme à l'externe des ressources adéquates pour assurer son opérationalisation.

Une fois que la stratégie est operationalisée ainsi que les ISP, elles vont contribuer de manière positive et durable à la  consolidation de la paix et la cohésion sociale en Guinée.

Résultat 4:  NA

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

NA

  - Questions transversales

| Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères) | Au cours de la période de référence le Secrétariat a appuyé le renforcement de l'appropriation nationale au sein des projet : 1) l'organisation de deux missions de suivi conjointe avec la Primature dans la zone de Nzérékoré, Boké et Kindia. 2) l'appui à la tenue de 7 comités de pilotage des projets (environnement, PVE, dialogue, police, 20 communes conflictogènes, dégradation environnementale, YPI ); 13 comités techniques de suivi 3) Trois rencontres des points focaux et Secrétaires généraux avec la primature en vue de renforcer l'appropriation nationale et l'implication effective des départements dans la mise en oeuvre des projets. La stratégie mise en place avec la Primature vise à renforcer la redevabilité mutuelle. Les deux points focaux (à la Primature) et le Secrétariat ont adapté les fiches de suivi-évaluation des ministères au regard des spécificités des projets PBF et celles-ci ont été validée par les points focaux. La Primature a demandé officiellement aux Ministres impliqués de lui transmettre des rapports semestriels sur l'état d'avancement des projets (sur la base de la fiche validée). La Primature et le Secrétariat ont organisé début juillet et prévoient en fin novembre et à titre exceptionnel, des réunions des comités techniques de suivi pour chaque projet à la Primature en vue d'accélérer leur mise en oeuvre, de renforcer la coordination entre départements et RUNOs. Le Gouvernement de Guinée a doté le Secrétariat de nouveaux locaux en janvier 2019. |
| --- | --- |
| Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères) | Les outils préparés par le Secrétariat sont utilisés dans chaque projet. Il s'agit d'un plan de mise en oeuvre, d'un plan de suivi-évaluation et d'outils de suivi-budgétaire. Ces outils doivent faire l'objet d'une mise à jour mensuelle et de discussions subséquentes avec le Secrétariat et aussi servir aux comités techniques de suivi et aux comités de pilotage des projets. A l'heure actuelle, et afin d'appuyer les agences dans le lancement des différents projets, le Secrétariat assure un suivi régulier de la mise en oeuvre des activités des projets sur une base hebdomadaire. L'arrivée d'un spécialiste en suivi-évaluation en juin 2019 a permis de renforcer le suivi des projets sur le terrain. |
| Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères) | Le projet se terminant en juin 2020 les préparatifs de l'évaluation indépendante n'ont pas commencé. |
| Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères) | Le Secrétariat n'est pas suffisamment impliqué dans les rencontres des partenaires techniques et financiers limitant ainsi son appui potentiel dans la mobilisation des ressources (potentiels effets catalytiques financiers) et à la coordination des partenaires en matière de consolidation de la Paix. Aussi le projet n'a-t-il pas conduit à des engagements de financement spécifique autres que le PBF au cours de la période de référence. Les partenaires au développement intéressés à la Stratégie Nationale de Prévention et de Gestion des Conflits et de Renforcement de la Citoyenneté sont dans l'attente des requêtes du Gouvernement pour appuyer sa mise en oeuvre. Par ailleurs, L'Union Européenne a aussi appuyé le processus de préparation de cette Stratégie. La Banque Mondiale a particulièrement indiqué son intérêt dans le cadre de l'IDA18 pour renforcer l’appui aux pays exposés à des risques accrus de fragilité, conflits et violence (FCV). |
| Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères) | Non. Il est attendu que la Stratégie nationale de prévention de prévention et de gestion des conflits produise des effets catalytiques. |
| Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères) | Le Secrétariat aux travers des dynamiques collaboratives de travail décrites plus haut renforce la préparation des stratégies de sortie des projets du portefeuille : l'appropriation nationale renforcée devant mener à une durabilité des résultats attendus des projets, voire à une duplication/extension des éléments des stratégies, méthodes, activités des projets particulièrement réussies. Quant à la Stratégie Nationale de Prévention et Gestion des Conflits, le dossier ayant été fortement approprié par les cadres du Ministère de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté et porté par ceux-ci, la question de la pérennité de l'action ne semble pas se poser étant donné qu'il s'agira d'une Stratégie incluse dans une politique publique du Gouvernement, élaborée avec l'appui technique / méthodologique du projet. Le critère définitif permettant de juger de l'appropriation de la Stratégie sera la prise en charge par le budget national d'une partie de celle-ci. La forte implication de la Primature dans la dynamisation des points focaux des ministères impliqués augure d'une amélioration de la gouvernance des projets pour assurer la durabilité. |
| Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères) | Sur la base du rapport stratégique sur la consolidation de la paix en Guinée (octobre-novembre 2018), le Secrétariat a identifié quatre pistes programmatiques pour répondre aux défis de la période électorale à venir. Le cycle électoral 2019-2020, composé des législatives et présidentielles et d'un éventuel référendum pour une nouvelle Constitution. Les débats autour du changement de la Constitution cristallisent les débats politiques et le potentiel pour une accélération des conflits est très fort. Courant octobre et novembre 2019 , plusieurs violences ont été observées à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur suites aux mobilisations liées au projet de modification de la Constitution. |
| Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères) | Le Secrétariat a appuyé les agences au cours de l'élaboration des nouveaux projets, initiés en début d'année, pour que ceux-ci prennent effectivement en compte les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes. Ainsi l'ensemble des projets ont un Gender marker d'au moins 2, allouent un budget d'au moins 15 % à l'égalité des sexes et leurs indicateurs sont sensibles au genre. |
| Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) | Le gestionnaire du portefeuille avait partagé les expériences et leçons apprises de la Guinée avec l'UNCT du Burkina Faso. |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements | Ajustement des cibles (cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Le Secrétariat Permanent accompagne la clôture du Second Plan Prioritaire de Consolidation de la Paix, met en place les mécanismes nécessaires à l’élaboration participative de projets pour la prochaine phase d’appui du PBF et accompagne la mise en œuvre de ces projets. | Indicateur 1.1 La République de Guinée dispose d’une prochaine phase d’appui du Fonds de Consolidation de la Paix |  |  | Réalisé, le nouvelle phase d'appui a commencé au cours du premier trimestre 2018 |  |  |
|  | Indicateur 1.2 La République de Guinée bénéficie d’un appui flexible de la Commission de Consolidation de la Paix | inscription de la Guinée à l’ordre du jour de la Commission de Consolidation de la Paix | La Guinée bénéficie d’un appui plus flexible de la part de la Commission de Consolidation de la Paix | Réalisé, le nouvelle phase d'appui a commencé au cours du premier trimestre 2018 |  |  |
|  | Indicateur 1.3 La communication entre le Secrétariat et le Bureau d’appui à la consolidation de la Paix est renforcée. | Communication ad hoc, en fonction des besoins | la Communication est améliorée : en plus des communications ad hoc, des discussions régulières sont institutionnalisées | Les communications entre le Secrétariat et PBSO permettent une bonne circulation de l'information et permettent de prendre des mesures rapides en cas de besoin |  |  |
| Produit 1.1 Les besoins critiques de Consolidation de la Paix sont identifiés et des réponses programmatiques adaptées sont élaborées conjointement, puis examinées et approuvées par le COPIL puis PBSO. | Indicateur 1.1.1 Nombre de rencontre de coordination et de préparation des nouveaux projets | 0 | 15 | 30 |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2 Nombre de nouveaux projets validés et approuvés | 0 | 4 | 9 | NB. 4 ProDoc sont en préparation pour accompagner le cycle électoral 2019-2020. |  |
| Produit 1.2 Le SP du Copil est doté de suffisamment de ressources techniques pour accompagner efficacement le gouvernement dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la nouvelle phase d'appui | Indicateur 1.2.1 Nombre de réunions de COPIL | 0 | 4 | 13 réunions de Copil ont été organisées | NB. Le portefeuille d'IRF ne dipose pas d'un comité de pilotage. les comités de pilotage mentionnés sont des comités de pilotage de projets. |  |
|  | Indicateur 1.2.2 Nombre de missions conjointes de suivi | 0 | 4 | 2 |  | NB. ne sont pas comptabilisées les 2 missions conjointes exploratoires pour le projet de prévention de la radicalisation au cours desquelles un mapping des conflits spécifiques a été effectué 2 missions d'accompagnement des projets dialogue et Justice |
| Produit 1.3 | Indicateur 1.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 La primature opérationnalise les recommandations urgentes et prioritaires de la Commission Provisoire de Réflexion sur la Réconciliation Nationale en posant les bases institutionnelles du processus de réconciliation qui intègre la justice transitionnelle avec l’appui du HCDH | Indicateur 2.1 Le texte de loi opérationnalisant le mécanisme de Justice transitionnelle est transmis à l’Assemblée Nationale | 0 | 1 | 0 | Suspendu, en attente de la décision politique de transmission de l'avant projet de loi à l'Assemblée Nationale ou bien de la création d'un nouveau groupe de travail |  |
|  | Indicateur 2.2 nombre de recommandations de la CPRN opérationnalisées | 0/23 | 11/23 | 0 | Suspendu, en attente de la décision politique de transmission de l'avant projet de loi à l'Assemblée Nationale ou bien de la création d'un nouveau groupe de travail |  |
|  | Indicateur 2.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 Le Cabinet du PM cerne davantage son rôle sur l’opérationnalisation des recommandations de la CPRN et réalise les activités | Indicateur 2.1.1 Nombre de séances de travail/briefing organisées à l’intention du PM et de l’équipe de son Cabinet | 0 | 3 | 10 | séances de travail/briefing organisées (1 avec le Premier Ministre et 9 autres avec l'équipe de son Cabinet) ont permis l'appropriation des recommandations de la CPR |  |
|  | Indicateur 2.1.2 Disponibilité du rapport de séminaire sur la Commission vérité indicateur 2.1.3. L’intégration du genre et du rôle de la femme dans les processus de justice transitionnelle dans le séminaire | 0 | 1 | 0 0 | Suspendu, en attente de la décision politique de transmission de l'avant projet de loi à l'Assemblée Nationale ou bien de la création d'un nouveau groupe de travail | données complémentaires : Atelier de validation de l'avant-projet de loi : 70 participants dont 24 femmes. Atelier de présentation aux députés, 40 participants dont 16 |
| Produit 2.2 Le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme en Guinée (HCDH) est doté de suffisamment de ressources pour accompagner efficacement le Cabinet du Premier ministre dans la mise en œuvre des recommandations des consultations nationales pour la réconciliation nationale | Indicateur 2.2.1 Nombre d’émissions (Radio/TV) organisées autour des activités du Projet | 0 | 3 | 0 | Suspendu, en attente de la décision politique de transmission de l'avant projet de loi à l'Assemblée Nationale ou bien de la création d'un nouveau groupe de travail |  |
|  | Indicateur 2.2.2 | 0 |  |  |  |  |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 : Les autorités nationales assurent la coordination de mécanismes de la prévention des conflits, la promotion de la paix, la citoyenneté et la cohésion sociale. | Indicateur 3.1 Une stratégie nationale de prévention des conflits, sensible au genre, élaborée de manière inclusive est élaborée et appropriée par les différents acteurs |  |  | 1 | Validation technique de la stratégie nationale de prévention des conflits le 14 novembre 2018. la validation politique en avril 2019 |  |
|  | Indicateur 3.2 Une coordination nationale des ISP est fonctionnelle et les acteurs clés sont capables de jouer leur rôle de prévention et de gestion de conflits |  |  | 0 |  |  |
|  | Indicateur 3.3 Un système de national de monitoring des conflits est élaboré |  |  | 0 | 0 |  |
| Produit 3.1 Les causes et les facteurs de conflits récurrents, ainsi que les forces motrices existantes sont connus | Indicateur 3.1.1 Un rapport synthèse, ainsi qu’une cartographie des causes et facteurs de conflits et des ISP est disponible et vulgarisé |  |  | 1 | 1 |  |
|  | Indicateur 3.1.2 150 personnes issues des institutions nationales (MUNC, MINJ, AN, INIDH) et les OSC et acteurs clés disposent de cet outil et sont informés sur son contenu Indicateur 3.1.3 : Une réponse stratégique est définie avec 150 acteurs clés |  |  | 1 | 1 |  |
| Produit 3.2 La stratégie nationale de prévention, de gestion des conflits et de renforcement de la cohésion sociale, assorti d’un plan d’action est élaborée et validée | Indicateur 3.2.1 Une stratégie nationale de prévention et de gestion des conflits est disponible et validée avec la participation des OSC et des institutions nationales |  |  | 1 | NB. la stratégie a simplement fait l'objet d'une validation technique le 14 novembre 2018 au cours d'un atelier national, et d'une validation politique en Conseil des Ministres (avril 2019) |  |
|  | Indicateur 3.2.2 Le document de stratégie nationale de prévention des conflits et de cohésion sociale est édité et disponible en ligne |  |  | 0 | La stratégie n'a été adoptée qu'en avril 2019 |  |
| Produit 3.3 Une structure nationale des Infrastructures sociales de paix (ISP) est définie, mise en place et les acteurs renforcés | Indicateur 3.3.1 Un arrêté conjoint sur les ISP est élaboré et signé |  |  | 0 | La stratégie n'a été adoptée qu'en avril 2019 |  |
|  | Indicateur 3.3.2 Une structure nationale de coordination des ISP est mise en place équipée Indicateur 3.3.3.: Les outils de travail et d’action des ISP sont élaborés et édités |  |  | 0 | La stratégie n'a été adoptée qu'en avril 2019 |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 Indicateur 3.3.4 : Nombre de membres des ISP formés sur les missions et rôle en rapp |  |  | 0 | La stratégie n'a été adoptée qu'en avril 2019 |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

  - Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet

Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Le projet a recu l'ensemble des tranches de financements (3). Le taux de décaissement est actuellement de 68% USD

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: l'ensemble des tranches ont été reçues.

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

La mise en oeuvre du volet "Réconciliation nationale" du projet est toujours paralysée, étant tributaire de la transmission de l'avant-projet de loi sur la "Commission Vérité" à l'Assemblée Nationale, cette décision étant conditionnée par des décisions hautement politiques.

Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: N/A

Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.

# Footnotes

La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.

La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.