SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: GUINEE

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL Semestriel

date DE RAPPORT:

| Titre du projet: Secretariat Permanent, Réconciliation et cohésion sociale Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/IRF- 167; numéro MPTF ID 00105553 |  |
| --- | --- |
| Modalité de financement PBF: IRF PRF | - Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): Fonds fiduciaire pays Fonds fiduciaire régional - Nom du fonds fiduciaire: |
| Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc): PNUD, HCDH Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Primature, Ministère de l'unité Nationale et de la Citoyenneté, Ministère de la Justice , ACORD, WANEP |  |
| Date de début du projet: 1er janvier 2017 Durée du projet en mois : 18 mois |  |
| Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: Initiative de promotion du genre Initiative de promotion de la jeunesse Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) Projet transfrontalier ou régional |  |
| Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): PNUD : $ 1 382 661,49 HCDH : $ 150 000,09 : $ : $ Total: 1 532 661,58 - *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF - Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: ???????? |  |
| Préparation du rapport: Rapport préparé par: Ibrahima BARRY Rapport approuvé par: Waly N'DIAYE, Conseiller en Paix et Développement Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: ????????? Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: NON |  |

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

  - Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Le projet de transition Secrétariat, Réconciliation et réconciliation nationale connaît une mise en oeuvre relativement fluide. L'ensemble des activités préparatoires ont été mises en oeuvre depuis 2017 et le projet a fait l'objet en décembre 2017 d'une extension avec coût additionnel jusqu'en juin 2019  pour que le Secrétariat puisse accompagner la mise en oeuvre du nouveau portefeuille de projets.

La mise en oeuvre du volet cohésion sociale avec l'appui à l'élaboration de la Stratégie Nationale de Prévention et de Gestion des Conflits a connu quelques retards dus à la priorisation des activités au sein du Ministère de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté. La Stratégie devrait être validée au cours d'un atelier national et présentée en conseil des ministres d'ici juillet 2018. Un draft avancé, version validée à l'interne par le Ministère, est disponible et devrait être complété par un plan d'action détaillé sur 2 ans.

Le volet Réconciliation Nationale quant à lui est à l'arrêt, étant tributaire de la transmission de l'avant-projet de loi sur la "Commission Vérité" à l'Assemblée Nationale. Cette décision est conditionnée par des décisions hautement politiques.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

Le projet est toujours pertinent et est bien placé pour adresser les facteurs de conflits : la Stratégie Nationale de Prévention et de Gestion des Conflits constituera un cadre national unique et harmonisé pour adresser les facteurs de conflits et le Secrétariat continue, dans la lancée de l'analyse participative nationale des conflits de juillet 2017, de procéder à des analyses spécifiques des conflits (au cours de la période de référence au niveau des préfectures frontalières avec le Mali).

En outre le Secrétariat apporte en particulier un appui à la mise en oeuvre du nouveau projet de dialogue politique de haut niveau (IRF-232) dont la réussite permettrait, notamment, de contribuer à l'apaisement des tensions liées aux processus électoraux.

Le projet finance par ailleurs à 50% le poste de Conseiller en Paix et Développement. Celui-ci outre son rôle stratégique dans la mise en oeuvre du portefeuille de projets, apporte une expertise appréciée au Comité de Suivi des Accords Politiques de 2016 et contribue aux efforts de médiation de la Communauté Internationale pour résoudre le contentieux issu des élections communales et communautaires de février 2018.

Des ajustements sont nécessaires pour le volet réconciliation nationale qui est paralysé et reste dans l'attente d'une décision hautement politique. Ces ajustements sont tributaires de discussions entre le bureau de la Coordinatrice Résidente des Nations Unies et la Présidence de la République.

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

L'aspect le plus intéressant du projet est le travail de fond visant à une réelle et profonde appropriation nationale du portefeuille de consolidation de la Paix et le renforcement des dynamiques collaboratives (SNU-Gouvernement) de gestion et mise en oeuvre des projets (voir volet appropriation nationale).

Dans cette ligne participative et collaborative il est à noter que l'élaboration de la Stratégie Nationale de Prévention et Gestion des conflits est entièrement appropriée: le Ministère l'Unité Nationale et de la Citoyenneté porte le projet et organise régulièrement des séances de travail, internes au Gouvernement avec une quinzaine de départements ministériels pour finaliser la stratégie et son plan d'action, sans la présence du SNU, ce qui est l'un des aspects important de l'appropriation nationale.

Si ces dynamiques semblent parfois ralentir la mise en oeuvre des projets, la force est de reconnaître qu'elles seules permettent une réelle appropriation des projets et de jeter dès le début des projets les bases de leur stratégie de sortie tout en fluidifiant la mise en oeuvre des activités une fois celles-ci initiées.

En outre l'approche développée, intégrant l'ensemble des départements ministériels impliqués dans les projets, favorise un renforcement de la coordination inter-ministérielle dans la mise en oeuvre des activités.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Le projet en lui-même n'a pas produit de résultats majeurs de consolidation de la Paix, les principaux résultats devant être atteint par les projets du portefeuille.

Les processus pour l'atteinte de résultats importants de consolidation de la Paix sont en cours dans le volet cohésion sociale : la Stratégie Nationale de Prévention et Gestion des Conflits ainsi que l'Architecture Nationale de Paix  permettront de jeter des bases durables et uniques de la consolidation de la Paix en Guinée.

Il est à noter que le Ministre d'Etat, Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Me. Abdoul Kabele Camara, à l'occasion de l'ouverture d'un atelier à l'attention des services d'inspection des forces de défense et de sécurité, a souligné "le soutien inestimable apporté par le Système des Nations Unies et le Fonds de Consolidation de la Paix à la Réforme du Secteur de la Sécurité en Guinée".

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Le projet en lui-même n'a pas eu un impact humain réel, ceux-ci devant être atteint par le portefeuille de projets.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Les défis auxquels le Secrétariat du Fonds de Consolidatdialion de la Paix en Guinée fait face sont principalement les questions de redevabilité des agences du Système des Nations Unies ainsi que la transmission régulière des informations pour que le Secrétariat puisse jouer son rôle de contrôle qualité.

Le rôle de coordination du Secrétariat au sein des projets doit être renforcé pour assurer :

- une redevabilité mutuelle des agences de mise en œuvre et des départements ministériels porteurs des projets du portefeuille,

- une meilleure fluidité de la circulation de l'information,

- et une meilleure qualité du reporting (narratif et financier) et du suivi-évaluation des projets.

Le Secrétariat n'est pas suffisamment impliqué dans les rencontres des partenaires techniques et financiers limitant ainsi son appui potentiel dans la mobilisation des ressources (potentiels effets catalytiques financiers) et à la coordination des partenaires en matière de consolidation de la Paix.

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

L'arrêté du 28 mars 2017 avait créé un Comité avait pour mission principale « d’élaborer l’avant-projet de loi portant création de l’instance qui sera chargé de la mise en œuvre du processus de réconciliation nationale ». La mission dudit Comité, prenait fin, après un renouvellement de son premier mandat de 3 mois. Si un avant projet de loi a été préparé et validé au cours d'un atelier en avril 2017, celui-ci n'a pas été déposé en Conseil des Ministres ni à l'Assemblée Nationale en raison de sa sensibilité politiques et le mandat du Comité est arrivé à terme.

Suite à une rencontre avec la Présidence au mois d'octobre 2017 des termes de références d'un nouveau Comité restreint pour la Réconciliation Nationale ont été préparés par le SNU et partagés. Depuis lors le dossier est en suspend.

Le dossier initialement à la primature a été transmis au Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, porte-parole du Président de la République.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

- rapports des comités de pilotage

- rapports des missions conjointes

- les comptes twitter du coordonnateur national @barryibrahima59 et du gestionnaire du portefeuille @bussiere_brice.

  - Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1:  Le Secrétariat Permanent accompagne la clôture du Second Plan Prioritaire de Consolidation de la Paix, met en place les mécanismes nécessaires à l’élaboration participative de projets pour la prochaine phase d’appui du PBF et accompagne la mise en œuvre de ces projets.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

La période de référence a été marquée notamment par la finalisation et le lancement de 4 projets de la nouvelle phase d'appui du PBF à la Guinée :

- IRF-201: Projet d'appui au renforcement de la chaine pénale et à la lutte contre l’impunité en Guinée

- IRF-233 : Projet d'appui au renforcement des initiatives locales des jeunes pour la consolidation de la Paix en Guinée (initiative GYPI 2017)

- IRF-232 : Projet d'appui au dialogue et participation politiques inclusifs en Guinée

- IRF-224 :Projet de prévention de la radicalisation et de l'extremisme violent dans les zones à risque de la Guinée.

L'élaboration de ces projets est le fruit de processus participatifs impliquant le Gouvernement et les agences du SNU. Ils se basent sur les leçons apprises de la mise en oeuvre du Second Plan Prioritaie de Consolidation de la Paix (PPCP2) et notamment son évaluation indépendante, les recommandations de la revue de la Déclaration d'engagements Mutuels menées par la Commission de Consolidation de la Paix ainsi que les conclusions de l'analyse participative nationale des conflits (juillet 2017).

Dans la lignée des recommandations de l'évaluation indépendante du Second Plan Prioritaire de Consolidation de la Paix le Secrétariat a soutenu le renforcement de la redevabilité mutuelle entre agences du SNU et Gouvernement : 4 comités de pilotages et de nombreuses rencontres techniques, 1 mission de terrain avec 2 agences, 2 missions de terrain conjointes (agences et départements ministériels), 1 atelier de planification conjoint, 1 atelier conjoint d'harmonisation des outils de suivi et de reporting.

Ces différents éléments sont le fruit d'une dynamique participative et collaborative impulsée par le Secrétariat visant à renforcer la coordination entre agences et avec le Gouvernement en se dirigeant non pas vers un "Unis dans l'action" uniquement des agences des NU, mais à un "Unis dans l'action" impliquant aussi les départements ministériels. Cette dynamique est particulièrement aboutie pour le projet de prévention de la radicalisation et celui de l'autonomisation de 500 jeunes (YPI1).

En outre le Secrétariat a appuyé les Agences dans les exercices de clôture financière des projets du précédent portefeuille et a présenté à plusieurs reprises les nouveaux mécanismes de gouvernance des projets financés par le PBF en Guinée, tirant les leçons apprises de la précédente phase d'appui (PPCP2).

Enfin le Secrétariat a appuyé le renforcement de l'inter-communication des départements ministériels sur les projets menés conjointement.

Résultat 2:  La primature opérationnalise les recommandations urgentes et prioritaires de la Commission Provisoire de Réflexion sur la Réconciliation Nationale en posant les bases institutionnelles du processus de réconciliation qui intègre la justice transitionnelle avec l’appui du HCDH.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Au cours de la période, le HCDH a collaboré avec le PNUD à la mise en œuvre des activités préparatoires du lancement du projet, notamment, le recrutement du Conseiller Technique Principal du projet, la tenue de rencontres stratégiques avec le Bureau de l’Assemblée Nationale et le Ministère de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté en vue du démarrage des activités planifiées. En effet, en  raison de la sensibilité politique du projet et de l’interconnexion de ses différents produits, les activités préparatoires étaient déterminantes pour atteindre les résultats attendus.

Depuis janvier 2018, le climat social et politique très tendu qui prévaut, aggravé par les contestations post électorales, n’a pas permis l'organisation de certaines activités du projet. Un relatif apaisement observé depuis fin mai, permettrait à la contrepartie nationale de réaliser les différentesinterventions programmées.

Résultat 3:  Les autorités nationales disposent d'outils et des mécanismes pour assurer la prévention des conflits, promouvoir la paix et la cohésion sociale.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Trois de quatre resultats clé ont été atteint dans le contexte de la mise en oeuvre du dit projet. Il s'agit de:

- l'organisation d'un diagnostic sur le terrain des infrastructures sociales de la paix (ISP) sur l'entendue du territoire. Cette activité a permis d'identifier tous les acteurs dans le secteur de prévention et gestion des conflits. Il s'agit de l'identification des causes et forces motrices de la paix, de l'évaluation des ISP et l'élaboration de la stratégie nationale de prévention et gestion des conflits et le renforcement de la citoyenneté;

- Revue litteraire des differents causes et type des conflits en Guinée. La revue a faite point sur l’état des lieux de la connaissance des facteurs de conflits et mécanismes existants ainsi que d’une étude d’évaluation des structures de prévention et de gestion des conflits existant en Guinée. Les resultats ont ete validé à un atelier nationale sur la prévention et gestion  des conflits:

- L'élaboration d'une 'stratégie nationale de prévention des conflits et le renforcement de la citoynenneté'. L'elaboration de la strategies etait la phase clé du projet et consistait entre autre de plusieur sceance de travail avec le comité technique du projet. Pour ca par, le comité technique regroupait 14 différents ministeres avec mandat (directe ou indirecte) liée aux questions de prévention et gestion des conflits. Le comité technique siegant avec l'appui technique d'un consultant national ont rédige, revue et pu validé les premier drafts de la stratégies. Aprés cette phase, le Ministre de L'unité nationale et de la citoyenneté a convoqué le comité de pilotage qui a son tout a revue et validé la strategie.

C'est aprés tout ces processus que la stratégie à été presenté par le Ministre de L'unité national et de la citoyenneté au conseil des ministres et  en suite a la primature pour appropiation et validation.

La strategie s'aligne avec le Programme Nationale de Developpement  Economique et Sociale (PNDES) et contient: une vision, objectifs strategique, les axes strategique, les activités, un plan operationnel et un budget.  Une fois valider, elle servira comme un feuille de route et un outil referentiel en question de prévention et gestion des conflits en guinée.

En attendant la formalization de la stratégie, il faudra rechercher  a l'interne comme a l'externe des réssources adéquat pour assurer son operationalisation aussi  de doter la guinée non seulement avec un instrument a caractére nationale mais aussi  d'une mecanisme nationale pour  la prévention et gestions des conflits.

Une fois que la stratégie est operationalisée ainsi que les ISP, elles vont contribuer de manière positive et durable à la  consolidation de la paix et la cohésion sociale en Guinée.

Résultat 4:  NA

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

NA

  - Questions transversales

| Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères) | Au cours de la période de référence le Secrétariat a appuyé le renforcement de l'appropriation nationale au sein des projet : 1) par l'organisation d'un atelier de planification opérationnel conjoint Gouvernement-SNU dans le cadre du projet de prévention de la radicalisation (IRF 224) et d'un atelier d'harmonisation des outils de suivi et de formation à l'utilisation des nouveaux template de reporting; 2) l'organisation de 2 missions conjointes de terrain (avec 2 agences et 3 départements ministériels) pour le lancement du projet IRF-224 et l'organisation d'analyses des conflits spécifiques aux zones frontalières avec le Mali; 3) l'appui à la tenue de 4 comités de pilotage (RSS, Justice, PVE, YPI-1); La forte mobilisation des cadres des départements ministériels dans les différentes activités du portefeuille met en exergue l'appropriation nationale. A noter que le processus d'élaboration de la Stratégie Nationale de Prévention et de Gestion des conflits est entièrement approprié par le Ministère de l'Unité Nationale et de la Cioyenneté qui porte le projet avec l'appui du PNUD et du Secrétariat. Par ailleurs le Gouvernement de Guinée devrait prochainement doter le Secrétariat du PBF de nouveaux locaux, signe d'un intêret de celui-ci dans l'atteinte des résultats. |
| --- | --- |
| Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères) | Les outils préparés par le Secrétariat sont utilisés dans chaque projets. Il s'agit d'un plan de mise en oeuvre, d'un plan de suivi-évaluation et d'outils de suivi-budgétaire. Ces outils doivent faire l'objet d'une mise à jour mensuelle et de discussions subséquentes avec le Secrétariat et aussi servir aux comités techniques de suivi et aux comités de pilotage des projets. Des missions de suivi-évaluation conjointes avec le Gouvernement sont programmées au cours du deuxième semestre, tenant compte de la saison des pluies et du lancement récent de plus de la moitié des projets. A l'heure actuelle, et afin d'appuyer les agences dans le lancement des différents projets, le Secrétariat assure un suivi régulier de la mise en oeuvre des activités des projets sur une base hebdomadaire. |
| Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères) | Le projet se terminant en juin 2019 les préparatifs de l'évaluation indépendante n'ont pas commencé. |
| Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères) | Le Secrétariat n'est pas suffisamment impliqué dans les rencontres des partenaires techniques et financiers limitant ainsi son appui potentiel dans la mobilisation des ressources (potentiels effets catalytiques financiers) et à la coordination des partenaires en matière de consolidation de la Paix. Aussi le projet n'a-t-il pas conduit à des engagements de financement spécifique autres que le PBF au cours de la période de référence. Les partenaires au développement sont dans l'attente de la finalisation de la Stratégie Nationale de Prévention et de Gestion des conflits et de renforcement de la Citoyenneté et sont intéressés à appuyer sa mise en oeuvre. L'Union Européenne appuie par ailleurs aussi le processus de préparation de cette Stratégie. La Banque Mondiale a particulièrement indiqué son intérêt dans le cadre de l'IDA18 pour renforcer l’appui aux pays exposés à des risques accrus de fragilité, conflits et violence (FCV). |
| Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères) | Non |
| Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères) | Le Secrétariat au travers des dynamiques collaboratives de travail décrites plus haut renforce la préparation des stratégies de sortie des projets du portefeuille : l'appropriation nationale renforcée devant mener à une durabilité des résultats attendus des projets, voire à une duplication/extension des éléments des stratégies, méthodes, activités des projets particulièrement réussies. Quant à la Stratégie Nationale de Prévention et Gestion des Conflits, le dossier ayant été fortement approprié par les cadres du Ministère de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté et porté par ceux-ci, la question de la pérennité de l'action ne semble pas se poser étant donné qu'il s'agira d'une Stratégie incluse dans une politique publique du Gouvernement, élaborée avec l'appui technique / méthodologique du projet. Le critère définitif permettant de juger de l'appropriation de la Stratégie sera la prise en charge par le budget national d'une partie de celle-ci. |
| Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères) | Compte tenu de la sensibilité et des risques potentiels du projet de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent (le premier du genre en Guinée), le Secrétariat a organisé 2 missions conjointes de terrain dont l'un des principaux objectifs était d'échanger sur le projet avec les autorités locales, religieuses, société civile dans certaines zones cibles. Ces rencontres ont permis d'affiner l'analyse des risques du projet et de mieux appréhender sa compréhension par les bénéficiaires. Le projet, répondant aux attentes des populations, est vu par celles-ci comme une piste de solution aux préoccupations réelles des autorités locales rencontrées. Le Secrétariat, compte tenu de la sensibilité du projet de dialogue de haut niveau, a contribué à la mise en place d'une stratégie concertée permettant le recrutement d'un Conseiller technique de haut niveau accepté par l'ensemble des parties (Assemblée Nationale, partis politiques, SNU, société civile, administration publique). Cette stratégie a permis de mitiger un risque non négligeable pour l'atteinte des résultats de ce projet. |
| Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères) | Le Secrétariat a appuyé les agences au cours de l'élaboration des nouveaux projets, initiés en début d'année, pour que ceux-ci prennent effectivement en compte les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes. Ainsi l'ensemble des projets ont un Gender marker d'au moins 2, allouent un budget d'au moins 15 % à l'égalité des sexes et leurs indicateurs sont sensibles au genre. |
| Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) | NB. le projet a fait l'objet d'une extension avec coût additionnel pour le volet Secrétariat jusqu'en juin 2019. |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements | Ajustement des cibles (cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Le Secrétariat Permanent accompagne la clôture du Second Plan Prioritaire de Consolidation de la Paix, met en place les mécanismes nécessaires à l’élaboration participative de projets pour la prochaine phase d’appui du PBF et accompagne la mise en œuvre de ces projets. | Indicateur 1.1 La République de Guinée dispose d’une prochaine phase d’appui du Fonds de Consolidation de la Paix |  |  | Réalisé, le nouvelle phase d'appui a commencé au cours du premier trimestre 2018 |  |  |
|  | Indicateur 1.2 La République de Guinée bénéficie d’un appui flexible de la Commission de Consolidation de la Paix | inscription de la Guinée à l’ordre du jour de la Commission de Consolidation de la Paix | La Guinée bénéficie d’un appui plus flexible de la part de la Commission de Consolidation de la Paix | Réalisé, le nouvelle phase d'appui a commencé au cours du premier trimestre 2018 |  |  |
|  | Indicateur 1.3 La communication entre le Secrétariat et le Bureau d’appui à la consolidation de la Paix est renforcée. | Communication ad hoc, en fonction des besoins | la Communication est améliorée : en plus des communications ad hoc, des discussions régulières sont institutionnalisées | Les communications entre le Secrétariat et PBSO permettent une bonne circulation de l'information et permettent de prendre des mesures rapides en cas de besoin |  |  |
| Produit 1.1 Les besoins critiques de Consolidation de la Paix sont identifiés et des réponses programmatiques adaptées sont élaborées conjointement, puis examinées et approuvées par le COPIL puis PBSO. | Indicateur 1.1.1 Nombre de rencontre de coordination et de préparation des nouveaux projets | 0 | 15 | 10 |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2 Nombre de nouveaux projets validés et approuvés | 0 | 4 | 6 |  |  |
| Produit 1.2 Le SP du Copil est doté de suffisamment de ressources techniques pour accompagner efficacement le gouvernement dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la nouvelle phase d'appui | Indicateur 1.2.1 Nombre de réunions de COPIL | 0 | 4 | 4 réunions de Copil ont été organisées |  |  |
|  | Indicateur 1.2.2 Nombre de missions conjointes de suivi | 0 | 4 | 1 |  | NB. ne sont pas comptabilisées les 2 missions conjointes exploratoires pour le projet de prévention de la radicalisation au cours desquelles un mapping des conflits spécifique a été effectué |
| Produit 1.3 | Indicateur 1.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 | Indicateur 2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 | Indicateur 2.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2 | Indicateur 2.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 | 0 | 12 |  |  |  |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 | Indicateur 3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | Indicateur 3.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 | Indicateur 3.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

  - Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet

Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Le projet a recu les deux tranches prévues dans la révision d'octobre 2017. le taux de décaissement est actuellement est de 46,70 % USD

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: N/A

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

La mise en oeuvre du volet "Réconciliation nationale" du projet est toujours paralysée, étant tributaire de la transmission de l'avant-projet de loi sur la "Commission Vérité" à l'Assemblée Nationale, cette décision étant conditionnée par des décisions hautement politiques.

Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: N/A

Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.

La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.

La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.