SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: République de Guinée

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL Semestriel

date DE RAPPORT: Du 16 novembre 2017 au 30 mai 2018

| Titre du projet: Appui au renfocement de la chaine pénale et à la lutte contre l'impunité en Guinée Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/IRF- 201 Numéro Projet MPTF 00108207 |
| --- |
| Modalité de financement PBF: IRF PRF | Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): Fonds fiduciaire pays Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire: |
| Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc): PNUD, HCDH Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): 1. Ministère de la Justice (Inspection Générale des Services Judiciaires, Direction Exécutive de la Réforme de la Justice, Directions en charge des Affaires judiciaires, Direction de l’Administration pénitentiaire, Cours d’appel et Tribunaux de Première Instance) ; 2. Services de Police Judiciaire (Police et Gendarmerie) ; 3. Organisations de la Sociétés Civile (Mêmes Droits pour Tous-MDT, Avocats Sans Frontières-ASF, Guinée, Centre pour la Promotion des Droits de l’Homme-CPDH, Ligue Guinéenne des Droits de l’Homme-LUIGUIDO, Association des Psychologues cliniciens de Guinée-AGPC). |
| Date de début du projet: 18 décembre 2017 Durée du projet en mois : 18 mois |
| Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: Initiative de promotion du genre Initiative de promotion de la jeunesse Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) Projet transfrontalier ou régional |
| Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): PNUD : $ 1 411 340,17 HCDH : $ 288 750,74 : $ : $ Total: 1 700 090,90 USD *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1 |
| Préparation du rapport: Rapport préparé par: Boubacar 1 BAH Chef de Projet Rapport approuvé par: Abdoul Latif HAIDARA Chargé de Programme Gouvernance et état de Droit /PNUD Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: ?????? Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: non |

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

  - Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Le présent projet fait suite au projet conjoint PNUD/HCDH d'appui à la réforme du secteur de la justice et à la lutte contre l'impunité financé par des fonds propres du PNUD et mis en œuvre entre juin et décembre 2017.

Le démarrage connait une forte appropriation du Ministère de la Justice, des juridictions pilotes, ainsi que les autres partenaires de mise en œuvre compte tenu des résultats enregistrés dans la phase précédente. Le contexte sociopolitique du pays a été marquée, de janvier à mars 2018, par une série de manifestations politiques (journées villes mortes, marches de l'opposition, campagnes électorales et contestations des résultats des élections communales du 4 février) et la grève des enseignants sur l'ensemble du territoire (4 semaines environ). Au cours de cette période de troubles, certaines activités du projet n'ont pu etre réalisées, notamment la tenue des audiences dans les juridictions pilotes, l'organisation d'ateliers de formation, la tenue des cadres de concertation des acteurs de la chaine pénale, etc.

Toutefois, les activités préliminaires suivantes ont été réalisées : mise en place de l'équipe du projet, l'élaboration du plan de mise en œuvre conjoint basé sur l'évaluation de la phase précédente, la tenue du comité technique et du comité de pilotage, etc.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

Le projet est pertinent en ce sens que le renforcement de la chaine pénale qu'il apporte permet de qualifier les acteurs du système judiciaire d'une part et d'augmenter le taux de réponse pénale des 5 juridictions d'instance pilotes d'autre part. L'instruction et le jugement diligent des affaires correctionnelles et criminelles (y compris celles relatives aux personnes interpellées lors des manifestations post-électorales) dans les juridictions pilotes contribue à l'apaisement du climat sociopolitique et à la prévention des conflits. A titre d'exemple, l'arrestation et la traduction en justice de 24 personnes mises en cause pour violences post-électorales en février 2018 dans une localité (sous-préfecture de Linsan) de Kindia, a permis de mettre fin aux troubles et de sanctionner les auteurs. Aussi le jugement de 18 personnes arrétées depuis 2016 à la suite  d'affrontements violents entre deux villages (Madina et Moussaya dans la Préfecture de Kankan) pour incendie volontaire, coups et blessures ainsi que des destructions des biens privés a permis une condamnation des auteurs et la relaxe de 7 personnes innocentes après deux ans de détention préventives.

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

1. L'appui à la tenue des jugements des affaires criminelles et correctionnelles dans les juridictions pilotes permet à des détenus hors délais légaux dont les plus anciens remontent à 2009 (poursuivis pour crime) d'être fixés sur leurs sorts.

2. La mise en place des cadres de concertation des acteurs de la chaine pénale (magistrats, OPJ, gardes pénitentiaires, avocats, société civile, élus locaux etc.)  du ressort des juridictions pilotes permet d'améliorer la collaboration entre les maillons de la chaine et renforcer la rédevabilité du système judiciaire par l'information des justiciables, des réponses apportées aux manquements à la loi pénale, favorisant ainsi la confiance des citoyens en la justice.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Au cours de la période avril-mai 2018, grâce à l'appui du projet 450 prévenus (dont 406 hommes, 37 femmes et 7 mineurs) ont été fixé sur leurs sort à travers 26 affaires criminelles et 255 affaires correctionnelles jugées dans les juriductions pilôtes. 276 personnes ( dont 249 hommes, 24 femmes et 3 mineurs) sont libres (condannées à sourcis ou condannées au paiement d'une amande ou purement et simplement rélaxées).

Ces personnes jugées étaient pour la plus pard detenus hors delais légaux.

A titre d'exemple au tribunal de première instance de Dixinn , une personne mise en cause pour meurtre de sa vosine est déclarée non coupable des faits qui lui sont réprochés et relaxée purement et simplement après plus de 9 ans de détention (voir article de presse à l'adresse suivante : https://www.guineenews.org/tribunal-de-dixinn-un-accuse-acquitte-dix-ans-apres-pour-un-crime-quil-na-pas-commis/?).

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Les principaux defis du projet étaient entres autres :(i) la vetusté des locaux des juriductions pilotes, ceux de services de police judiciaires et des établissemments pénitentiaires; (ii) l'insuffisance de mobilier de bureau et le manque d'équipements informatiques fonctionnelles (ordinateurs, imprimantes, photocopieuses etc.); (iii) le manque de dotation en consomable et fourniture de bureau (papier, petits matériels de bureau, chemises etc.); (iv) faible niveau d'information des magistrats et acteurs judiciaires sur les inovations des codes pénale et de procedure pénale notamment la procédure de jugement des affaires criminelles; (v) le manque d'allocation budgetaire de l'Etat pour la prise en charge des exploits des hussiers, les honoraires des avocats, les frais logistique pour la tenue des audiences pénales (extration des detenues, sécurisation du jour de l'audience, la restaurantion le jour de l'audience évitant les longues suspention , la prise en charge des frais de transports des temoins et des interprètes etc.).

Pour rélever ces défis, le projet a dans sa phase pécedente mener quelques actions notamment : l'amélioration du cadre de travail des juriductions par la dotation en mobilier de bureau et d'équipements informatiques , le réamenagement de certains locaux des juriductions pilotes, la formation pratique des acteurs de la chaine pénale et la conclusion d'un accord de partenariat (LOA) dotant ces juriduction de ressources financières.

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

L'avancement du projet connait quelques retards dûs en grande partie à la non éxecution de certaines activités au cours du prémier trimestre 2018 (Janvier à mars 2018). La raison est la tenue des élections communales le 04 février 2018 d'une part, qui a mobilisé tous les magistrats pendant six semaines (gestion des contencieux liés au dépots des candidatures, formation pour la  supervision des élections, présidence des commissions de ressencement du vote dans les circonscriptions électorales, jugement des reclamations post-scrutin etc.). D'autres part, la greve des enseignants sur l'étendue du territoire tout au long du mois de mars 2018, créant des manifestions un peu partout dans le Pays.

Ces types d'évenements et d'autres rendent impossibles la tenue des audiences dans les juriductions.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

  - Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1:  Les institutions du système de la justice mettent en œuvre efficacement la réforme du secteur

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Outre l'appui conseil apporté au ministère de la justice dans le cadre de la réforme du secteur de la justice, les progrès obtenus dans les cadre de ce résultat se resume en l'élaboration de dix textes d'application du code de procédure pénale portant sur l'habilitation des OPJ et l'application des peines. Ce sont :

- Arreté conjoint portant conditions de nomination et d’habilitation des officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale,

- Arreté conjoint portant conditions de nomination et d’habilitation des officiers de police judiciaire de la police nationale,

- Décret fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargé d’emettre un avis pour la designation des officiers et agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire,

- Arreté conjoint portant conditions de nomination et d’habilitation des officiers et agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire,

- Décret fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargé d’emettre un avis pour la designation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire,

- Arreté conjoint portant conditions de nomination et d’habilitation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire,

- Décret fixant le placement à l'exterieur, le regime de semi-liberté et les permissions de sortir,

- Décret fixant les modalités et conditions d’application des procédures simplifiées d’aménagement des peines,

- Décret fixant les modalités et conditions d’application des dispositions relatives à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit,

- Décret fixant les conditions et modalités de communication téléphonique des personnes détenues.

Ces textes ainsi que d'autres à élaborer seront validés à travers un atelier national prévu en juin 2018.

Les processus de recrutement et contractualisation de l'expert international justice, du consultant national justice et du consultant national sur l'enquete de perception des citoyens en la justice sont en cour.

Résultat 2:  La performance de la chaine pénale est améliorée dans les TPI pilotes de Dixinn, Kindia, Labé, Kankan et N’Zérékoré

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

La signature des convention avec les juriductions pilotes de : Tribunal de première Instance (TPI) de Dixinn, Kindia, Labé, Kankan et N'Zérékoré pour la période de mai à décembre 2018 portant sur les résultats ci-après :

- L'instruction et le jugement de 456 affaires criminelles et 1115 affaires corectionnelles dans les TPI pilotes de Dixinn, Kindia, Kankan, Labé et N'Zérékoré

- La dynamisation des 5 cadres  de concertation des acteurs de la chaine pénale au travers de la tenue des trois rencontres des acteurs de la chaine pénale du ressort des TPI, de la tenue de 8 rencontres des parquets et des chefs de service de police judiciaire et de 8 rencontres entre magistrats pénaux (siège, cabinet d'instruction et parquets) dans chaque TPI pilotes avant le 31 décembre 2018. Le renforcement du controle et de la supervision des services de police judiciaires et des établissements pénitentiaires à travers deux missions de controle programmées et 10 missions de contrôle inopinés dans chaque ressort de TPI.

- le renforcement du cadre de travail des TPI et des infirmeries des maisons centrales de leur ressort.

Dans cette période de reporing notons aussi la formation des inspecteurs des services judiciaires, les parquets géneraux et les chambres de contrôle de l'instruction des cours d'appel de Conakry et de Kankan ainsi que les parquets d'instances des 10 TPI (Boké, Dixinn, Kankan, Kaloum, Kindia, Labé, Faranah, Mafanco, Mamou et N'Zérékoré) en matière d'inspection ou contrôle de la chaine pénale. La formation a permis d'hormoniser les outils de contrôle ou inspection des acteurs de la chaine afin d'iniformiser les base de données des OPJ et maisons centrales des ressorts des TPI.

Dans le cadre de l'appui à la gestion informatisée des données des detenues des maisons centrales du ressort des TPI pilotes, des équipements informatiques (ordianteurs , imprimantes , kits solaires etc. ) ont été mis à mis à disposition.

Résultat 3:  L’accès à la justice est amélioré dans la zone pilote, notamment pour les personnes vulnérables, les femmes, les mineurs et les détenus

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

N/A

Résultat 4:  N/A

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

N/A

  - Questions transversales

| Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères) | Le ministère de la justice suit de près la mise en oeuvre du projet aux travers du point focal désigné et les comptes rendus réguliers transmis par les TPI pilotes. Une duplication des bonnes pratiques dans les TPI non couverts est recommandé par le CoPil. A titre d'exemple le projet a mis en place des cadres de concertation des acteurs de la chaine pénale du ressort de chaque juriduction pilote en 2017. Le ministre d'Etat , ministre de la justice garde des Sceau au vu des succès des cadres de concertation a instruit à travers une lettre circulaire à l'ensemble des parquets des tribunaux de prémière instance de mettre en place la même initiative. Une modeste subvention a été accorde aux TPI au titre de cette activité. |
| --- | --- |
| Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères) | Le plan de suivi évaluation du projet est sur la bonne voie. Le plan de suivi évaluation prévoit des rencontres trimestrielles entre les TPI pilotes et l'équipe du projet pour une analyse de l'état d'avancement des activités favorisant ainsi un partage d'expérience entre eux. Aussi cette rencontre implique les Directions nationale en charge des affaires judiciaires pour permettre de capitaliser les bonnes pratiques et les dupliquer dans les autres juriductions non pilotes. Des mission conjointes de suivi-évaluation des progrès sont prévues dans les juriductions pilotes. |
| Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères) | Le projet a effectivement démarré dans ce trimestre avril à juin 2018. L'évaluation est prévue dans le trimestre avril-juin 2019. Il est prévu 30 000 dollars USD pour l'évaluation du projet. |
| Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères) | Les effets catalytiques au niveau financiers se resument à la subvention du ministère de la justice aux parquets des TPI pour la mise en place des cadres de concertation des acteurs de la chaine pénale. |
| Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères) | Le ministère de la justice suit de près la mise en oeuvre du projet et essai de dupliquer les bonnes pratiques en direction des autres juriductions non pilotes. Le PARJU (Programme d'Appui à la Réforme de la Justice financé par l'UE) est sollicité pour équiper les juriductions. |
| Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères) | La stratégie de sortie consite à soutenir l'inscription dans le budget du ministère de la justice une ligne budgetaire dediée au fonctionnement des cours et tribunaux. L'appui en cours permet de renforcer les capacités des TPI en matière de gestion administrative, financière et comptable. Aussi, existe une initiative en cours permettant de mettre en place un Fonds d'appui à l'aide légale. L'opérationnalisation de ce mécanisme assurera la commission d'office d'avocat pour les affaires criminelles et correctionnelles aux personnes vunérables. |
| Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères) | Globalement, malgré les risques qui ont été identifiés dans le document projet et qui ont impactés la mise en oeuvre des activités ; le dialogue politique entre autorités et acteurs politiques, tout comme les négociations syndicats gouvernement ont attenués les conséquences des risques. L'organisation des rencontres entre les acteurs de chaine pénale (OPJ, magistrats, gardes pénitentiaires, acteurs de la société civile, élus locaux etc.), la mise en application du statut particulier des magistrats et la tenue des réunion régulière avec les cadres du ministère de la justice sont entre autres des stratégies de mitigation qui ont permis la réalisation des activités citées plus haut. Il y a lieu de signaler l'apparition de nouveaux risques non mentionnés dans le document projet et qui sont : le manque d'application des statuts particuliers des greffiers et des gardes pénitentiaires. |
| Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères) | Dans le traitement des affaires pénales, la priorité est donnée aux affaires impliquant des femmes et des mineurs. Au cours des ateliers formations nous favorisons dans la mesure du possible 30% au moins de participation des femmes. De même le projet prévoit l'appui à la prise en charge 100 cas femmes victimes de violence basé sur le genre pour un montant de 50 000 USD. |
| Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) | Le recrutement et la mise à disposition de 7 volontaires des nations unies nationaux / Assitants Juristes a permis d'ameliorer les moins de collectes et de traitement des données judiciaires et pénitentiaires. Il existe à date dans toutes les juriductions pilotés des bases de données des affaires pénales (criminelles et correctionnelles) desagrégé selon les infractions, les matières (criminelle et corectionnelle), la procédure (FD, CD, Information et CSS), les décisions (condanation ferme, surcis, paiement d'amande ou relaxe). Ces bases de données permetent de suivre en temps réel les affaires devant le TPI delais d'instruction, de jugement et d'exécussion des peine. Mais aussi elles alimentent le casier judiciaire et permettent un bon pilotage de la politique pénale. |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements | Ajustement des cibles (cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Les institutions du système de la justice mettent en œuvre efficacement la réforme du secteur | Indicateur 1.1 # de cadre de pilotage créés et ou redynamisés | 2 cadres de pilotage peu fonctionnels | 2 cadres de pilotage à redynamiser + 3 cadres de coordination à créer et à dynamiser | 5 cadres de coordinations et concertations mises en place et dynamisés à l'échelle des TPI pilotes | 2 cadres de pilotage dans relatifs à réforme du secteur de la justice devrait etre redynamiser. La raison de ce retard est dû au ratard dans le processus de récrutement de l'expert international en reforme du secteur de la justice. | Lors du précedant comité de pilotage tenue le 4 mai 2018 il été demandé et obtenu le recrutement d'un consultant nationale juriste pour accompagner la mise en oeuvre du projet dont l'appui à la dynamisation des deux cadres de pilotage de la reforme du secteur de la justice |
|  | Indicateur 1.2 # de documents stratégiques et règlements élaborés et adoptés dans le cadre de l’appui | 2 | 30 | 10 textes d'application du code de procédure pénale élaborés relatifs à l'habilitation des OPJ et l'application des peines | Pas de retard | un deuxième lot de 10 textes prévue en fin juin et un troisième lot de 10 textes prévue en juillet ainsi que le plaidoyer pour l'adoption et la signature de ces textes ainsi que leurs vulgarisation |
|  | Indicateur 1.3 Perception de la confiance de la population dans le système judiciaire | N/D | Réalisation d'une enquete de perception en debut de projet et une en fin de projet | Processus de recrutement du consultant en cour pour la réalisation de l'enquete de perception en debut de projet | RAS | RAS |
| Produit 1.1 Le ministère de la justice et les organes de pilotage de la réforme du secteur de la justice disposent des outils et des capacités pour assurer un meilleur pilotage et la mise en œuvre de la réforme | Indicateur 1.1.1 # de rencontre du comité de pilotage de la reforme de la justice tenue et nombre de cadre de coordination des acteurs de la chaine pénale tenue | o comité de pilotage tenue (la dernière rencontre remonte à 2015) et 1 cadre de coordiantion des acteurs de la chaine pénale à l'échelle des TPI pilotes tenue regulièrement (1 fois par mois) | 2 cadre de pilotage regulièrement tenue et 3 trois cadres de coordiantion des acteurs de la chaine pénale regulièrement tenue (à l'échelle des TPI pilotes, à l'échelle des cours d'appel et à l'echelle nationale sous le pilotage du Ministère de la Justice. | 5 cadres de concertation/coordination des acteurs de la chaine pénale regulièrement tenue à l'échelle des TPI pilotes (1 rencontre trimestrielles entre les acteurs du ressort du TPI + 1 rencontre mensuelle des magistrats pénaux et 1 rencontre en le parquet d'intance et les chefs de services PJ | RAS | RAS |
|  | Indicateur 1.1.2 # de textes d'application élaborés et signés | 0 | 25 textes d'applications du CP et du CPP et 10 pour la loi sur la lutte contre la corruption | 10 textes d'application sur le code de procedure pénale (CPP) élaboré en attente de validation et de signature | RAS | RAS |
| Produit 1.2 Le système pénitentiaire dispose des outils et des capacités pour une meilleure gestion des établissements pénitentiaires | Indicateur 1.2.1 # d'équipements informatiques acquis en faveurs des établissements pénitentires du ressort des juriductions pilotes | 0 | ND | 1 ordianteur et accesoir + 1 imprimante multifonctions et un kit solaire acquis pour chaque juriduction pilote | Amélioration de la gestion de données des détenus dans les maisons centrales du ressort des TPI pilotes permettant le croisement des données au niveau des TPI sont en cour. | RAS |
|  | Indicateur 1.2.2 # de juge d'application des peines formés et opérationels (désagrégés par sexe) et nombre d'outils de travail developpés en faveurs des juges | 0 | 20 juges formés et outils non déterminés | activités non réalisé dabord | Les juges d'application des peines ne sont pas només et les textes d'application rélatifs à l'application des peine non signés encore. | Avec le recrutement du consultant national justice il est inscrit parmis ces livrable l'appui à l'opérationnalisation des jges d'application des peines et l'élaboration des outils en faveurs des juges d'application des peines. |
| Produit 1.3 | Indicateur 1.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 La performance de la chaine pénale est améliorée dans les TPI pilotes de Dixinn, Kindia, Labé, Kankan et N’Zérékoré et dans les tribunaux de paix du ressort | Indicateur 2.1 Taux de reponse dans les delais, # de dossiers reçus , poursuivis , instruits et ou jugés par les juriductions pilotes (TPI de Dixinn, Kindia, Labé , Kankan et N'Zérékoré) | 10 % (taux approximatif , le taux réelle sera indiquée au debut du projet ) | 80% des dossier reçus sont traités | pour la période avril -mai 2018 les TPI pilotes ont reçu … nombre de dossiers , ils ont et jugés un total 193 affaires correctionnelles et 22 affaires criminelles dont 434 personnes mises en cause (338 hommes, 39 femmes et 6 mineurs ). | RAS | RAS |
|  | Indicateur 2.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 Les capacités des acteurs de la chaine pénale (Magistrats, greffiers, OPJ, gardes pénitentiaires) sont renforcées, y compris sur les droits humains et le genre, et les mécanismes de coordination sont améliorés | Indicateur 2.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 # de membre de l'inpection formés (désagrégé par sexeà | O | 15 | 7 Inspecteurs des Services judiciaires + 6 magistrats des parquets génereaux et les chambres de controle des l'instruction des cour d'appel de Conakry et Kankan ainsi que 12 magistrats des parques d'instances des TPI formés sur l'inspection et le controle des acteurs de la chaine pénale. | RAS | RAS |
| Produit 2.2 Le contrôle interne (Inspection générale des services judiciaires, parquets généraux et chambres de contrôle de l'instruction) et externe (Assemblée nationale et INIDH) de la chaine pénale est effectué conformément à la loi dans les juridictions pilotes | Indicateur 2.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 Le traitement des affaires pénales est amélioré dans les cinq TPI pilotes | Indicateur 2.3.1 # des affaires pénales traitées dans les délais légaux | Niveau faible à déterminer au démarrage du projet | Cible : 100% | Aucour de la période avril-mai 2018 434 prévenues (dont 338 hommes, 39 femmes et 6 mineurs) ont été fixé sur leurs sort à travers 22 affaires jugés en matière criminelle et 193 affaires jugées en matière corectionnelle dans juriductions pilôtes. | RAS | RAS |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 L’accès à la justice est amélioré dans la zone pilote, notamment pour les personnes vulnérables, les femmes, les mineurs et les détenus | Indicateur 3.1 Evolution de la perception d’accès à la justice dans la zone pilote | ND | ND | RAS | RAS | RAS |
|  | Indicateur 3.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 L'accès à la justice des populations est amélioré dans la zone d'intervention du projet à travers des initiatives novatrices des organisations de la société civile | Indicateur 3.1.1 Impact de la mise en place des BIO sur l’accès des populations au droit à la justice | 0 | Cible : niveau amélioré | Activité non réalisée encore | Nous travaillon sur le cadre juridique | Activité courant 2018 |
|  | Indicateur 3.1.2 # d'initiatives des OSC soutenues par le projet ayant produit un impact positif en terme d'accès à justice | 0 | 5 | Activité non réalisée encore | RAS | RAS |
| Produit 3.2 Une assistance juridique est disponible | Indicateur 3.2.1 # de personnes ayant bénéficié d’un appui juridique notamment parmi les femmes victimes d’une VBG (désagrégé par sexe) | A identifier au démarrage du projet | 100 | Activité non réalisée encore | L'identification des personnes sont en cour | Courant 2018 |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

  - Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet

Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Une tranche

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: Novembre 2018

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

RAS

Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: 50 000 dollar USD

Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.

# Footnotes

La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.

La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.