SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: République de Guinée

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL Annuel

date DE RAPPORT: Du 1er janvier au 31 octobre 2018

| Titre du projet: Appui au renfocement de la chaine pénale et à la lutte contre l'impunité en Guinée Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/IRF- 201 Numéro Projet MPTF 00108207 |
| --- |
| Modalité de financement PBF: IRF PRF | Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): Fonds fiduciaire pays Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire: |
| Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc): PNUD, HCDH Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): 1. Ministère de la Justice (Inspection Générale des Services Judiciaires, Direction Exécutive de la Réforme de la Justice, Directions en charge des Affaires judiciaires, Direction de l’Administration pénitentiaire, Direction Nationale de la Legislation) 2. Cours d’appel de Conakry et de Kankan, Tribunaux de Première Instance de Dixinn, Kindia, Labe, Kankan et Nzerekore; 3. Services de Police Judiciaire (Police et Gendarmerie) du ressort des TPI pilotes ; 4. Organisations de la Société Civile (Mêmes Droits pour Tous-MDT, Avocats Sans Frontières-ASF, Guinée, Centre pour la Promotion des Droits de l’Homme-CPDH, Ligue Guinéenne des Droits de l’Homme-LUIGUIDO, Association des Psychologues cliniciens de Guinée-AGPC). |
| Date de début du projet: 18 décembre 2017 Durée du projet en mois : 18 mois |
| Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: Initiative de promotion du genre Initiative de promotion de la jeunesse Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) Projet transfrontalier ou régional |
| Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): PNUD : $ 1 411 340,17 HCDH : $ 288 750,74 : $ : $ Total: 1 700 090,90 USD *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1 |
| Préparation du rapport: Rapport préparé par: Olivier Kambala wa Kambala, Conseiller Technique Principal du Projet/PNUD Rapport approuvé par: Abdoul Latif HAIDARA Chargé de Programme Gouvernance et état de Droit /PNUD Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: En dépit de retard important dans la mise en oeuvre, le projet a atteint des résultats appréciables. une revue à mi-parcours est nécessaire pour assurer l'atteinte de l'ensemble des résultats d'ici la fin du projet. Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: non |

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

  - Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Le présent projet s'inscrit dans la continuité du  projet conjoint PNUD/HCDH qui s'est déroulé entre juin et décembre 2017 et dont l'objectif était  l'appui à la réforme du secteur de la justice et à la lutte contre l'impunité; il était financé par des fonds propres du PNUD .

L'execution du projet bénéficie d'une forte appropriation du Ministère de la Justice, des juridictions pilotes, ainsi que des autres partenaires de mise en œuvre. Au cours de la période en revue, la Guinée a enregistré (1) des manifestations politiques (journées villes mortes, marches de l'opposition) (2) un processus électoral communal émaillé des contestations et de violence (installation des conseils communaux) (3) des mouvements sociaux, notamment la grève des greffiers, la grève des agents de l'administration pénitentiaire, ainsi que la grève des enseignants et des contestations relatives à la hausse du prix du carburant (4) une crise à la Cour constitutionnelle. De ce fait, certaines activités du projet n'ont pu etre réalisées, notamment la tenue des audiences dans les juridictions pilotes, l'organisation d'ateliers de formation, la tenue des cadres de concertation des acteurs de la chaine pénale, etc.

Toutefois, l'exécution des activités du projet a pris sa vitesse de croisière notamment avec la mise en place de l'équipe du projet, l'élaboration du plan de mise en œuvre conjoint, la tenue du comité technique et du comité de pilotage, ainsi que l'execution de certaines activités phares.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

Le projet contribue à la consolidation du processus démocratique amorcé par les élections présidentielles de 2010, marquant la fin des régimes militaires durant lesquels la distribution de la justice etait aléatoire et l'impunité battait son plein. Le renforcement des capacités de la chaine pénale par le biais notamment de la formation/coaching des magistrats et la dotation des juridictions et établissements pénitentiaires pilotes en matériel informatique est un facteur de paix social puisqu'il permet de (1) opérationnaliser la réforme du Code de procédure pénale (2016) (2) assurer une fréquence dans la tenue des audiences criminelles et réduire ainsi les longues procédures judiciaires (3)  désengorger les lieux de détention, mettant ainsi fin aux détentions arbitraires; au début du projet, la moyenne de détention sans procès dans les TPI pilotes était de 4 ans. La vulgarisation du nouveau cadre juridique des établissements pénitentiaires, insistant sur les règles minima de traitement des détenus est un facteur diffuseur d'humainsme dans la société et contributeur aux relations pacifiques.

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le projet innove dans la construction de sa stratégie d'appui au renforcement de la chaine pénale dans le sens  qu'il (a) a obtenu l'autorisation du Ministre de la Justice pour donner notamment un appui financier directement aux juridictions pilotes, y compris l'alimentation des comptes bancaires pour les juridictions et (b) dispose d'une ouverture lui permettant une interaction de premier choix dans les rapports entre les acteurs de la chaine pénale, accédant ainsi aux délibérations nécessaires pour améliorer la redevabilité du système judiciaire et promouvoir la confiance des justiciables aux institutions judiciaires.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Un postulat majeur de ce projet catalytique de consolidation de la paix est que l'opérationnalisation du service public de la justice (à travers le renforcement de la chaine pénale) pourra améliorer la confiance de la population à ce service, et contribuer ainsi - par des actions et résultats à effet immédiat - briser les cycles de violence et d'instabilité. Durant la période en revue, le soutien aux tribunaux de première instance a abouti au prononcé des jugements concernant 1778 personnes ; près de 80% de ces jugements ont permis la libération de 996 personnes, dont 97 femmes, 17 mineurs et 886 hommes. De plus, la durée de traitement des affaires criminelles varie entre 3 et 6 mois, une réduction sensible de la durée de traitement des affaires criminelles avant le démarrage du projet dans les TPI pilotes, après la réforme du code de procédure pénale (février 2016) qui a mis fin aux sessions d'assises criminelles qui se tenaient 2 fois l'an. L'installation et le fonctionnement des cadres de concertation de la chaine pénale -regroupant les magistrats, les officiers de police judiciaire, les représentants du barreau et les acteurs de la société civile - introduit une culture de dialogue sur le fonctionnement de la chaine pénale,  propice pour l'augmentation de la confiance au service public.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Globalement, l'appui technique du projet a permis une augmentation de 26% du nombre des jugements correctionnels et criminels, incluant une hausse de 47% du nombre d'affaires criminelles jugées et une hausse de 25% du nombre d'affaires correctionnelles jugées.

Le pourcentage du taux de la réponse pénale dans la région de Nzérékoré a augmenté de plus de 50% ; en effet durant la période en revue le Tribunal de Première Instance de Nzérékoré a enregistré 60 affaires criminelles dont le traitement a abouti à 34 condamnations à la prison ferme et 26 décisions d'extinction de l'action publique (y compris des décisions de libération) concernant 17 hommes, 3 femmes et 6 enfants. Le cas de Monsieur X est particulièrement édifiant dans la mesure qu'il a été gardé en détention provisoire pendant 4 ans pour tentative de vol ; une des raisons de la prolongation de sa détention est que son dossier était égaré ; le projet a permis d'aider à retrouver son dossier, le numériser, faire avancer les procédures criminelles qui ont abouti à sa libération en décembre 2017, soit un mois seulement après le démarrage du projet. Dans le contexte de relèvement post Ébola, la promptitude des procédures criminelles dans le cas précis augmente la confiance au service public de la justice et s’érige en facteur de recul des cycles de violence qui sont fréquents en région forestière.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Les principaux défis pour le renforcement de la chaine pénale sont entre autres :(i) la vétusté des locaux des juridictions pilotes, ceux de services de police judiciaires et des établissements pénitentiaires (ii) l'insuffisance de mobilier de bureau et le manque d'équipements informatiques (ordinateurs, imprimantes, photocopieuses) (iii) le manque de dotation des juridictions en consommables et fourniture de bureau (papier, petits matériels de bureau, fardes, etc.) (iv) faible niveau d'information des magistrats et acteurs judiciaires sur les innovations du code pénal et du code de procédure pénale notamment la procédure de jugement des affaires criminelles; (v) le manque des crédits budgétaires pour la prise en charge des exploits des huissiers, les honoraires des avocats et des interprètes, les frais logistiques pour les dispositifs pratiques de tenue des audiences pénales (extraction des détenues, fixation du jour de l'audience, la restauration des magistrats et des détenus le jour de l'audience évitant les longues suspension , la prise en charge des frais de transports des témoins et des interprètes etc.).

Pour relever ces défis, le projet a procédé à (1) la dotation des juridictions pilotes en mobilier de bureau et équipements informatiques et consommables (2) la réhabilitation physique de certains locaux des juridictions pilotes (3) la formation/coaching des acteurs de la chaine pénale et (4) la conclusion d’accords financiers.

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Le premier trimestre de 2018 a connu un ralentissement du fait de la tenue des élections communales (04 février) qui a mobilisé un bon nombre de magistrats pendant 6 semaines aux taches de gestion des contentieux liés au dépôt des candidatures, formation pour la supervision des élections, présidence des commissions de recensement du vote dans les circonscriptions électorales, gestion du contentieux électoral.  La grève des greffiers sur toute l'étendue du territoire a également ralenti l’exécution des activités du projet. Les activités relatives au pilotage de la réforme du secteur de la justice ont également pris du retard du fait des retards dans le processus de recrutement du Conseiller Technique Principal du projet, finalisee seulement en août 2018. En plus de la vacance judiciaire intervenue entre août et septembre 2018 (durant laquelle les activités des juridictions étaient au ralenti), le décret d’organisation judiciaire du 6 août 2018 a déplacé des magistrats dans tous les 5 tribunaux de première instance, interrompant ainsi la routine dans la gestion de l’appui au renforcement de la chaine pénale instaurée depuis mai 2018 et nécessitant des processus administratifs de remise-reprise usuels. Plus de 90% de ces retards ne relèvent pas de l’unité de gestion du projet. Pour relever ces defis, une révision du document du projet sera demandee en vue d'atteindre les résultats du projet d'ici juin 2019 (fin du projet).

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Tableau de la situation des affaires devant les tribunaux de premiere instance pilotes ; rapport de la tenue de l'assemblée générale de la Cour d'appel de Conakry

  - Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1:  Les institutions du système de la justice mettent en œuvre efficacement la réforme du secteur

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Pour contribuer à l'effectivité de la réforme du code de procédure pénale (octobre 2016), le projet a soutenu l’élaboration des textes d’application sans lesquels les effets de la réforme n'auront pas leur entière résonnance. D’après les estimations du Ministère de la justice, une soixantaine des textes d’application sont nécessaires pour cet effet. Dans un premier temps, le projet a été en mesure de soutenir la rédaction et la validation de 23 textes, incluant des décrets et arrêtés relatifs respectivement (1) aux conditions et modalités d’habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire (2) à la nomination et l’habilitation des officiers de police judiciaire de la Gendarmerie nationale, de la police et d’autres institutions gouvernementales  (3) aux conditions et modalités d’application des procédures simplifiées d'aménagement des peines (4) au régime de traitement des personnes détenues (5) au régime des biens saisis et/ou concernés par des procédures pénales (6) aux conditions et modalités de gestion du cautionnement (7) au régime des experts (8) à la composition, mission et modalités de fonctionnement du bureau d’aide aux victimes (9) aux modalités et conditions de protection des témoins (10) aux modalités d'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure judiciaire. A ce jour, aucun texte élebaoré n'a été signé. La direction nationale de la légisslation - établiee en août  2018 - est l'interlocutrice de plaiodyer interne au sein du Ministère de la justice pour etoffer certains textes et la soumission de l'ensemble des textes pour signature du Ministre de la justice.

En appui à la Direction nationale de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion, le projet a contribué également à la vulgarisation et l’appropriation du nouveau cadre juridique de l’administration pénitentiaire, organisé par décret du 31 octobre 2016 portant « régime juridique des établissements pénitentiaires » et sur le cadre institutionnel régissant le personnel de l’administration pénitentiaire, organisé par le décret du 31 octobre 2016 qui table sur le « statut particulier du personnel de l’administration pénitentiaire ».

Le projet a également soutenu la Direction Nationale de la Législation pour la rédaction et la validation des 3 textes d’application de la loi portant prévention, détection et répression de la corruption (4 juillet 2017).

.

Résultat 2:  La performance de la chaine pénale est améliorée dans les TPI pilotes de Dixinn, Kindia, Labé, Kankan et N’Zérékoré

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Suite à la signature des conventions avec les juridictions pilotes (TPI de Dixinn, Kindia, Labé, Kankan et N'Zérékoré) pour la période de mai à décembre 2018, 1568 affaires correctionnelles et 210 affaires criminelles ont été traitées, résultant en des décisions de libération de 996 personnes, dont 97 femmes, 13 mineurs et 886 hommes (voir annexe - tableau récapitulatif des affaires). Ce Le projet a fourni une assistance technique à l'organisation des cadres de concertation des acteurs de la chaine pénale permettant (1) une amélioration du cadre de collaboration entre les magistrats du siège et ceux du parquet, les magistrats du parquet et les officiers de police judiciaire et (2) une amélioration de la confiance de la population au service public de la justice.

Un appui en matériel informatique aux établissements pénitentiaires dans le ressort des TPI pilotes a amélioré la tenue bases des donnes de la population carcérale.

La formation des inspecteurs des services judiciaires, les parquets généraux et les chambres de contrôle de l'instruction des cours d'appel de Conakry et de Kankan ainsi que les parquets d'instances des 10 TPI (Boké, Dixinn, Kankan, Kaloum, Kindia, Labé, Faranah, Mafanco, Mamou et N'Zérékoré) en matière d'inspection ou contrôle de la chaine pénale; a permis d'harmoniser les outils de contrôle des acteurs de la chaine afin d'uniformiser les base de données des OPJ et maisons centrales des ressorts des TPI. Conséquemment des missions de contrôle des unités de police judiciaire ont été effectuées dans le ressort des parquets près des TPI pilotes, notamment à Kindia et N'Zérékoré où des situations de détention irrégulière ont fait l'objet de mesures correctives. Cette formation a permis également la réalisation d'une mission d'inspection et de contrôle interne dans les 5 TPI pilotes par l'Inspection Générale des Services Judiciaires. Celle-ci a permis de relever certains dysfonctionnements : absence/mauvaise tenue des registres, retard dans la préparation et la programmation des audiences, carence des greffiers d'instruction, mauvaise rédaction des jugements, non-respect des délais de détention provisoire, non renouvellement des mandats de dépôt. Les mesures correctives ont été apportées : conseils en vue d'amélioration des méthodes et relations de travail, des recommandations sur le respect des règles minima de traitement des détenus et des standards en matière de détention.

Les activités de monitoring des lieux de détention avec l'INIDH ont abouti à des recommandations concernant les sanctions contre l'auteur, et la prise en charge sanitaire de la victime.

Dans le cadre de l'appui à la gestion informatisée des données judiciaires et celles des maisons centrales du ressort des TPI pilotes, le déploiement de VNU et la dotation en équipements informatiques (ordinateurs, imprimantes , kits solaires etc. ) a permis la collecte des statistiques de la gouvernance judiciaire et la tenue à jour de l'effectif des maisons centrales.

Résultat 3:  L’accès à la justice est amélioré dans la zone pilote, notamment pour les personnes vulnérables, les femmes, les mineurs et les détenus

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Les activités préparatoires en vue de la réalisation du résultat sont en cours ( la sélection du cabinet des psychologues est en cours).

Résultat 4:  N/A

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

N/A

  - Questions transversales

| Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères) | Le ministère de la justice suit de près la mise en œuvre du projet à travers (1) son point focal au projet justice (2) les rapports de la situation dans les TPI pilotes aux institutions de supervision et (3) l'interaction constante du Conseiller Technique Principal dont les bureaux se trouvent au Ministère de la justice. En outre, le dispositif de la gestion du projet est tel que les demandes en appui technique en provenance des services centraux émanent du Ministre de la Justice qui maintient ainsi une attention constante aux activités du projet. Le Ministre de la justice a participé au courant du mois de septembre 2018 au lancement de l'Assemblée Générale de la Cour d'appel de Conakry, une activité soutenue par le projet. En guise d'appropriation des résultats du projet, le Ministre de la justice a instruit - à travers une lettre circulaire - l'ensemble des parquets des tribunaux de première instance de mettre en place des cadres de concertation de la chaine pénale. Il a été recommandé au Comité de pilotage du projet que les bonnes pratiques générées dans les TPI pilotes soient répliquées dans les autres TPI ne faisant pas objet de la couverture du projet. |
| --- | --- |
| Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères) | Le plan de suivi évaluation du projet est sur la bonne voie. Le plan de suivi évaluation prévoit des rencontres trimestrielles entre les TPI pilotes et l'équipe du projet pour une analyse de l'état d'avancement des activités favorisant ainsi un partage d'expérience entre eux. Aussi cette rencontre implique les services centraux adéquats du Ministère de la justice. Des mission conjointes de suivi-évaluation des progrès sont prévues dans les juridictions pilotes. En vue d'assurer une pérennité du projet et un meilleur suivi du raffermissement des bonnes pratiques de coulant de l'exécution du projet, les institutions de supervision des composantes siège, parquet et greffes des TPI pilotes, notamment au niveau des Cours d'appel de Conakry et Kankan, joueront de plus en plus un rôle catalyseur. |
| Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères) | L'évaluation est prévue dans le trimestre avril-juin 2019. Il est prévu 30 000 dollars USD pour l'évaluation du projet. |
| Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères) | Les contacts en vue d'assurer les effets catalytiques financiers du projet sont en cours et grandiront en vigeur au cours des 6 dernires mois du projet. |
| Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères) | Le décret du 6 août 2018 relatif à l'organisation judiciaire dans les cours et tribunaux a conduit à la création des nouveaux tribunaux de première instance. Au regard des résultats palpant du projet dans les tribunaux de première instance pilotes, le Ministre de la Justice envisage de booster le démarrage des activités de ces nouveaux tribunaux en clonant le modèle des tribunaux pilotes gérés par le projet. A ce jour, aucun donateur ne semble avoir répondu favorablement à cette demande. Du fait de l'expertise accumulée par le projet, la possibilité d'étendre les effets catalytiques aux nouveaux tribunaux de première instance pilote est envisageable. |
| Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères) | Le projet mise sur la collecte et l'accord sur les leçons apprises du projet en termes de gouvernance judiciaire (y compris le renforcement des capacités des TPI en matière de gestion administrative, financière et comptable) et pénitentiaires ; ces bonnes leçons feront l'objet d'un processus d'appropriation par les instances de supervision et de contrôle de l'action des tribunaux de première instance pilotes. Une approche d'appropriation des leçons apprises consistera dans le plaidoyer pour l'inscription d'une ligne relative à la gestion des juridictions dans le budget du gouvernement. L'appui en cours permet de renforcer. Pour la durabilité de l’assistance juridictionnelle, le projet développera un plaidoyer pour la création d’un Fonds d'appui à l'aide légale. L'opérationnalisation de ce mécanisme assurera la commission d'office d'avocat pour les affaires criminelles et correctionnelles aux personnes vulnérables. |
| Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères) | Globalement, les risques identifiés dans le document du projet, ayant le potentiel d’impacter l’exécution du projet ont été contournés par la tenue du dialogue politique ainsi que les négociations entre le gouvernement et les représentations syndicales. En plus de quoi, le projet a anticipé sur certains risques par la tenue des réunions des cadres de concertation des acteur s de la chaine pénale et des concertations avec la direction en charge de la gestion des institutions pénitentiaires. Des rencontres constantes avec les institutions judiciaires de supervision et de contrôle de l’action des TPI, mais également des concertations avec le Ministère de la justice ont été des dispositifs supplémentaires de mitigation des risques du projet. Le projet répondra promptement aux risques non identifiés initialement en avisera. |
| Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères) | Au cours des ateliers formations nous favorisons dans la mesure du possible 30% au moins de participation des femmes. De même le projet prévoit l'appui à la prise en charge 100 cas femmes victimes de violence basé sur le genre pour un montant de 50 000 USD. |
| Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) | Le recrutement et la mise à disposition de 7 volontaires des Nations Unies nationaux aux juridictions pilotes a permis d'améliorer les moins de collectes et de traitement des données judiciaires et pénitentiaires. Le projet envisage d'investir plus dans les activités qualitatives de renforcement des capacités des acteurs de la chaine, notamment les magistrats, pour accélérer le taux de la réponse pénale. La collecte et le traitement des données des juridictions feront également l'objet de plus d'attention du projet. Le projet envisage une révision budgétaire, à la suite de la revue à mi-parcours pour améliorer le "delivery". |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements | Ajustement des cibles (cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Les institutions du système de la justice mettent en œuvre efficacement la réforme du secteur | Indicateur 1.1 # de cadre de pilotage créés et ou redynamisés | 2 cadres de pilotage peu fonctionnels | 2 cadres de pilotage à redynamiser + 3 cadres de coordination à créer et à dynamiser | 5 cadres de coordinations et concertations mises en place et dynamisés à l'échelle des TPI pilotes | 2 cadres de pilotage relatifs à la réforme du secteur de la justice sont à redynamiser. Le retard est du au long processus de recrutement du Conseiller Technique Principal et au relâchement dans les instances de pilotage de la réforme du secteur de la justice | Des decisions au niveau du Ministère de la justice sont en cours en vue de donner un rôle plus actif au BSD dans le pilotage de la réforme de la justice |
|  | Indicateur 1.2 # de documents stratégiques et règlements élaborés et adoptés dans le cadre de l’appui | 2 | 30 | 23 textes d'application du code de procédure pénale rédigés; 3 textes d'application de la loi anticorruption rédigées; une stratégie de vulgarisation du nouveau cadre juridique des établissements pénitentiaires en voie de finalisation | RAS | Les 23 textes elaborees ne sont pas encore signees; la nouvelle direction de la legislation nationale (aout 2018) assistera dans le plaidoyer pour leur signature, en plus d'intier d'autres textes pertinents |
|  | Indicateur 1.3 Perception de la confiance de la population dans le système judiciaire | N/D | Réalisation d'une enquete de perception en debut de projet et une en fin de projet | Enquête de perception de la confiance de la population dans le système judiciaire en cours | Délais dans le processus du procurement | RAS |
| Produit 1.1 Le ministère de la justice et les organes de pilotage de la réforme du secteur de la justice disposent des outils et des capacités pour assurer un meilleur pilotage et la mise en œuvre de la réforme | Indicateur 1.1.1 # de rencontre du comité de pilotage de la reforme de la justice tenue et nombre de cadre de coordination des acteurs de la chaine pénale tenue | o comité de pilotage tenue (la dernière rencontre remonte à 2015) et des reunions mensuelles du cadre de concertation des acteurs de la chaine pénale à l'échelle des TPI pilote | 2 cadre de pilotage regulièrement tenue et 3 trois cadres de coordination des acteurs de la chaine pénale regulièrement tenue (à l'échelle des TPI pilotes, à l'échelle des cours d'appel et à l'echelle nationale sous le pilotage du Ministère de la Justice. | 12 cadres de concertation/coordination des acteurs de la chaine pénale regulièrement tenue à l'échelle des TPI pilotes (1 rencontre trimestrielles entre les acteurs du ressort du TPI + 1 rencontre mensuelle des magistrats pénaux et 1 rencontre en le parquet d'intance et les chefs de services PJ | RAS | RAS |
|  | Indicateur 1.1.2 # de textes d'application élaborés et signés | 0 | 25 textes d'applications du CP et du CPP et 10 pour la loi sur la lutte contre la corruption | 23 textes d'application du code de procédure pénale rédigés; 3 textes d'application de la loi anticorruption rédigées; une stratégie de vulgarisation du nouveau cadre juridique des établissements pénitentiaires en voie de finalisation | RAS | RAS |
| Produit 1.2 Le système pénitentiaire dispose des outils et des capacités pour une meilleure gestion des établissements pénitentiaires | Indicateur 1.2.1 #nombre de personnes touchées par la compagne de sensibilisation # d'équipements informatiques acquis en faveurs des établissements pénitentiaires du ressort des juridictions pilotes | 0 | 300 | 1080 personnes dont 191 agents, 154 membres de la société civile et 735 détenus ont participé aux séances animées par les vulgarisateurs déployées à travers le pays Un Kit contenant 1 ordinateur et accessoire + 1 imprimante multifonctions et un kit solaire acquis pour chaque juridiction pilote | Appropriation par les agents pénitentiaires et de détenus, du nouveau cadre juridique de l’administration pénitentiaire Amélioration de la gestion de données des détenus dans les maisons centrales du ressort des TPI pilotes permettant le croisement des données au niveau des TPI sont en cour. | RAS |
|  | Indicateur 1.2.2 # de juge d'application des peines formés et opérationnels (désagrégés par sexe) et nombre d'outils de travail developpés en faveurs des juges | 0 | 20 juges formés et outils non déterminés | activités non réalisé dabord | Les juges d'application des peines ne sont pas nommés et les textes d'application rélatifs à l'application des peine non signés encore. | RAS |
| Produit 1.3 | Indicateur 1.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 La performance de la chaine pénale est améliorée dans les TPI pilotes de Dixinn, Kindia, Labé, Kankan et N’Zérékoré et dans les tribunaux de paix du ressort | Indicateur 2.1 Taux de reponse dans les delais, # de dossiers reçus , poursuivis , instruits et ou jugés par les juridictions pilotes (TPI de Dixinn, Kindia, Labé , Kankan et N'Zérékoré) | 10 % (taux approximatif , le taux réelle sera indiquée au debut du projet ) | 80% des dossier reçus sont traités | Durant la période janvier -octobre 2018 les TPI pilotes ont reçu 1990 dossiers correctionnels et 174 dossiers criminels, ils ont instruit et jugés un total 1120 affaires correctionnelles et 97 affaires criminelles qui mettaient 1568 personnes mises en cause (1430 hommes, 121 femmes et 17 mineurs ). | Les troubles enregistrés dans le pays ont perturbé la tenue régulières des audiences pénales.Toutesfois, l'appui du projet a permis d'améliorer le traitement des affaires judiciaires et a démontré qu'en disposant de budget de fonctionnement, les juridictions traitent plus diligemment les dossier | RAS |
|  | Indicateur 2.2 Évolution du taux de détention préventive illégale (désagrégé par Juridiction d’intervention) ; Niveau de diminution des détentions illégales | Niveau de référence : Elevée (les données précises seront élaborées au démarrage du projet) | 100% | TPI de Dixinn: 54,20 % TPI de Kindia: 89,36 % TPI de Labé: 30,40% TPI de Kankan: 43,12 % et TPI de N'Zérékoré: 63,81 % |  |  |
|  | Indicateur 2.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 Les capacités des acteurs de la chaine pénale (Magistrats, greffiers, OPJ, gardes pénitentiaires) sont renforcées, y compris sur les droits humains et le genre, et les mécanismes de coordination sont améliorés | Indicateur 2.1.1 -a : # de personnels formés et/ou coachés (désagrégé par sexe) -b : nombre d’outils de travail améliorés suite à la formation et au coaching | Niveau de référence : 0 Niveau de réference: 0 | Cible :80 Cible: ND | Activitées non encore réalisées |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 -a : # d’OPJ formés (désagrégé par sexe) -b : la qualité du travail des OPJ Indicateur 2.1.3 # de membre de l'inpection formés (désagrégé par sexe | Niveau de référence : 0 Niveau de référence : faible 0 | Cible :100 Cible : amélioration 15 | Activités non encore réalisées 7 Inspecteurs des Services judiciaires + 6 magistrats des parquets génereaux et les chambres de controle des l'instruction des cour d'appel de Conakry et Kankan ainsi que 12 magistrats des parques des TPI formés | RAS | RAS |
| Produit 2.2 Le contrôle interne (Inspection générale des services judiciaires, parquets généraux et chambres de contrôle de l'instruction) et externe (Assemblée nationale et INIDH) de la chaine pénale est effectué conformément à la loi dans les juridictions pilotes | Indicateur 2.2.1 # de missions d’inspection et de contrôle interne effectuées | 0 | 3 | 1 mission d'inspection et de contrôle interne dans les 5 TPI pilotes éffectuée par l'Inspection Générale des Services Judiciaires. | Les mesures correctives ont été apportées aux dysfonctionnements relevés dont absence/mauvaise tenue des registres, retard dans la préparation des audiences , mauvaise rédaction des jugements, non-respect des délais de détention provisoire, non renouvellement des mandats de dépôt,… |  |
|  | Indicateur 2.2.2 # de missions de contrôle parlementaire dans les juridictions pilotes | 0 | 2 | Activité non encore réalisée |  |  |
| Produit 2.3 Le traitement des affaires pénales est amélioré dans les cinq TPI pilotes | Indicateur 2.3.1 # des affaires pénales traitées dans les délais légaux # de VNU mis à la disposition des TPI pilotes (désagrégé par sexe) | Niveau faible à déterminer au démarrage du projet 0 | Cible : 100% 8 | Aucours de janvier - octobre 2018 les TPI pilotes ont reçu 1990 dossiers correctionnels et 174 dossiers criminels, ils ont instruit et jugés un total 1120 affaires correctionnelles et 97 affaires criminelles qui mettaient 1568 personnes mises en cause (1430 hommes, 121 femmes et 17 mineurs) 7 VNU | RAS Le déploiement des VNU nationaux dans les juridictions pilotes a permis une meilleure collecte des statistiques de la gouvernance judiciaire et la tenue à jour de l'effectif des maisons centrales, ainsi qu'une bonne gestion des fonds mis à disposition de ces juridictions. | RAS |
|  | Indicateur 2.3.2 # d’équipements acquis en faveur des juridictions pilotes | 0 | 15 | 15 | Dotation de 3 ordinateurs par juridiction pilote |  |
| Résultat 3 L’accès à la justice est amélioré dans la zone pilote, notamment pour les personnes vulnérables, les femmes, les mineurs et les détenus | Indicateur 3.1 Evolution de la perception d’accès à la justice dans la zone pilote | ND | ND | Enquête de perseption en cours | Recrutement du coordonnateur de l'etude sur les difficultes d'acces a la justice en cours. | RAS |
|  | Indicateur 3.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 L'accès à la justice des populations est amélioré dans la zone d'intervention du projet à travers des initiatives novatrices des organisations de la société civile | Indicateur 3.1.1 Impact de la mise en place des BIO sur l’accès des populations au droit à la justice | 0 | Cible : niveau amélioré | Activité non réalisée encore | Nous travaillons sur le cadre juridique | Activité courant 2018 |
|  | Indicateur 3.1.2 # d'initiatives des OSC soutenues par le projet ayant produit un impact positif en terme d'accès à justice | 0 | 5 | Activité non réalisée encore | RAS | RAS |
| Produit 3.2 Une assistance juridique est disponible | Indicateur 3.2.1 # de personnes ayant bénéficié d’un appui juridique notamment parmi les femmes victimes d’une VBG (désagrégé par sexe) | A identifier au démarrage du projet | 100 | Activité non réalisée encore | L'identification des personnes sont en cour | Courant 2018 |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

  - Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet

Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Une tranche

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: Novembre 2018

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

RAS

Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: 50 000 dolar USD

Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.

# Footnotes

La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.

La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.