## Bilan
Project ID: 00108388
Project decription: PBF/IRF-233: Projet d’appui au renforcement des initiatives locales des jeunes pour la consolidation de la paix en Guinée.
All amounts in US$
DESCRIPTION | Transfer amount USD | Voucher ID | Bank reference | Transfer date
PBF/IRF-233 Guinea_Tr 1 ACORD | 297500 | 00009756 | 1088007496 | 2018-03-09
PBF/IRF-233 GIN_Tr2 ACORD NUNO | 297500 | 00010070 | 1088007794 | 2018-08-14
PBF/IRF-233-tranc3-ACORD-GIN | 255000 | 00010903 | 1088008621 | 2019-05-08
Total transfert réçu | 850000
CATEGORIES | DEPENSES USD
1. Personnel et autres employés | 54461.6216
2. Fournitures, produits de base, matériels | 3974.9093
3. Équipement, véhicules et mobilier | 53417.9488
4. Services contractuels | 74814.7057
5. Frais de déplacement | 37476.4615
6. Transferts et subventions aux homologues | 540111.5857
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 30005.356
8. Coûts indirects* | 55607.299
TOTAL | 849869.8877
Solde disponible non dépensé | 130.1123

## TABLEAU 3
Rapport financier du MPTFO Project 108388
TITRE DU PROJET: | Projet d’appui au renforcement des initiatives locales des jeunes pour la consolidation de la paix en Guinée.
SOURCE DE FINANCEMENT: | Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix (PBF) à travers le Bureau d’appui à la consolidation de la paix (PBSO)
ENTITE BENEFICIAIRE: | Agence de Coopération et de Recherche dans le Développement (ACORD)
PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE: | Le Réseau Afrique Jeunesse de Guinée (RAJGUI) et le Réseau Ouest Africain pour l'Édification de la Paix en Guinée (WANEP-Guinée)
DUREE DU PROJET | 18 mois (05 mars 2018 - 31 août 2019)
PERIODE: | 05 mars 2018 - 30 juin 2018
MPTFO Project 108388 : | Projet d’appui au renforcement des initiatives locales des jeunes pour la consolidation de la paix en Guinée.
Rapport de suivi budgetaire du MPTFO Project 108388
CATEGORIES | Budget du projet | Depenses totales | Solde | % d'exécution par rapport au budget global | Commentaire
1. Personnel et autres employés | 52808.03 | 54461.6216 | -1653.5916 | 103.1% | Salaires du Coordinateur projet, le responsable Administratif et financier et le Chauffeur pour 20 mois (mars 2018 - octobre 2019) et les charges sociales.
2. Fournitures, produits de base, matériels | 4013.37 | 3974.9093 | 38.4607 | 99.04% | Achat des fournitures et petits matériels du bureau.
3. Équipement, véhicules et mobilier | 53779.26 | 53417.9488 | 361.3112 | 99.33% | Achat d’un véhicule land cruiser, les matériels informatiques pour les trois structures et les équipements des moniteurs (motos, ordinateurs, téléphones etc…).
4. Services contractuels | 72463.77 | 74814.7057 | -2350.9357 | 103.2% | • Frais de publication et communication pour la visibilité du projet. • Réalisation de l’étude de base. • Evaluation interne à mi-parcours. • Evaluation finale independante du projet • Audit Financier du projet
5. Frais de déplacement | 39732.43 | 37476.4615 | 2255.9685 | 94.32% | Frais de missions de suivi pour la mise en œuvre des activités en haute Guinée et en Guinée Forestière.
6. Transferts et subventions aux homologues | 544172.8 | 540111.5857 | 4061.2143 | 99.25% | Frais de realisation des activités des partenaires de mise en œuvre (WANEP et RAJGUI)
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 27422.97 | 30005.356 | -2582.386 | 109.4% | Contribution sur le cout du bureau, les réunions du comité technique du projet et autres coûts directs .
Sous-total | 794392.63 | 794262.5888 | 130.0412 | 99.98%
8. Coûts indirects* | 55607.37 | 55607.299 | 0.071038 | 100% | Paiement frais de gestion du projet
TOTAL | 850000 | 849869.8877 | 130.1123 | 99.98%

## TABLEAU 2
MPTFO Project 108388 : | Projet d’appui au renforcement des initiatives locales des jeunes pour la consolidation de la paix en Guinée.
Suivi Budgetaire par resultat strategique
Numéro du produit | Nom des produits et activités | Budget par produits / activités | Dépenses éffectuées | Solde | Catégorie de dépenses de l’ONU | Commentaires
RESULTAT 1: | Les jeunes hommes, femmes et filles participent activement au renforcement de a cohésion sociale à la prévention et la résolution des conflits à travers l’opérationnalisation du système national d’alerte précoce et de réponse rapide dans les zones du projet. | 275031.2152 | 274292.0425 | 739.1726 | 6. Transferts et subventions aux homologues
Produit 1.1: | Les capacités des jeunes H/F et acteurs locaux en analyse du conflit, alerte précoce et réponse rapide, qui prennent en compte la dimension genre dans les zones ciblées, sont renforcées. | 154700.1115 | 150929.2687 | 3770.8427
Activité 1.1.1: | renforcement des capacités des jeunes H/F et des structures de paix au niveau local, sur les Résolutions 1325 et connexes, la résolution 2250, l’alerte précoce et la réponse rapide et les techniques de prévention et gestion pacifique des conflits. | 89493.8685 | 86383.8294 | 3110.039 |  | • Formation des 4 formateurs locaux. • Formation de 666 jeunes dans les 18 localités couvertes par le projet
Activité 1.1.2: | Sélection et formation des moniteurs préfectoraux, régionaux et du moniteur national en techniques de collecte d’informations, le traitement, la soumission des rapports de situation et d’incidents et d’utilisation de la plateforme nationale d’alerte précoce mise en place par WANEP (NEWS Guinée www.wanepguinea.org/news). pour la remontée et le traitement de l’information d’alerte précoce. | 65206.243 | 64545.4393 | 660.8037 |  | • Formation des moniteurs du système d'alerte précoce • Paiement des primes et frais de connexion des moniteurs pour la remontée des informations
Produit 1.2: | Les informations sur la sécurité humaine qui prennent en compte les aspects du genre tels que les VSBG, les harcèlements et exclusion sexistes, sont collectées et remontées à temps et permettent la réalisation d’analyses périodiques partagées à tous les niveaux (local, préfectoral, régional, national et sous régional) pour favoriser l’émergence de propositions concrètes qui incorporent les besoins identifiés des jeunes femmes et filles pour la prévention de conflits émergeants et la prise en charge adéquate. | 20568.5619 | 20415.4428 | 153.1191
Activité 1.2.1: | Mise en place et formation d’un comité d’analyse des informations sécuritaires | 7190.6355 | 7166 | 24.6355 |  | • Mise en place et formation du comité d'analyse, • frais de la tenue de deux reunions du comité d'analuse
Activité 1.2.2: | Production et diffusion d’un bulletin semestriel d’information et d’analyse sur l’alerte précoce et la réponse rapide. | 13377.9264 | 13249.4428 | 128.4836 |  | • Production de deux bulletins semestriels
Produit 1.3: | Des actions de médiation, de sensibilisation et ou de plaidoyer sont menées par les jeunes hommes et femmes des structures locales de paix auprès des communautés en faveur de la cohésion sociale et du mieux vivre ensemble. | 52374.5819 | 54196.3974 | -1821.8154
Activité 1.3.1: | Organisation de sessions de médiation, de plaidoyer, de sensibilisation et gestion pacifique des conflits par les jeunes hommes et femmes des structures locales de paix sur la base des problèmes identifiés | 52374.5819 | 54196.3974 | -1821.8154 |  | • les activités de sensibilisation (production et diffusion des spots, les sensibilisations de masse et l'affichage des panneaux )
Produit 1.4 | Frais du personnel, le cout du bureau et les frais de mission du partenaire WANEP pour la mise en œuvre des activités | 47387.9599 | 48750.9336 | -1362.9738
Frais du personnel, le cout du bureau et les frais de mission du partenaire WANEP pour la mise en œuvre des activités | Prise en charge du personnel WANEP-Guinée | 27180.602 | 27300.1401 | -119.5381 |  | Salaire du News managers et le chargé du suivi évaluation pour 20 mois (mars 2018- octobre 2019) et les charges sociales..
| Frais de placement de mission terrain (WANEP-Guinée) pour la mise en œuvre des activités | 12441.4716 | 13683.37 | -1241.8984 |  | Frais de missions pour la mise en œuvre des activités en haute Guinée et en Guinée Forestière.
| Contribution sur le coût bureaux WANEP | 7765.8863 | 7767.4236 | -1.5373 |  | Contribution sur frais de location bureau, frais de communication et électricité.
RESULTAT 2: | les jeunes hommes, femmes, filles et les décideurs locaux sont conscients de la valeur ajoutée, de l’inclusion, et du droit des jeunes a participer dans les instances de la gouvernance locale et du développement de leur communauté. | 269141.5831 | 265819.5432 | 3322.0399 | 6. Transferts et subventions aux homologues
Produit 2.1: | Les jeunes leaders, hommes, femmes et filles sont à même de faire valoir leurs droits et devoirs en termes de citoyenneté et de participation aux mécanismes de gouvernance et de développement communautaire | 102552.9543 | 101925.5886 | 627.3657
Activité 2.1.1: | Formation des jeunes H/F ciblés sur la citoyenneté et les mécanismes de gouvernance locale. | 82486.0647 | 81925.5886 | 560.476 |  | • Formation des 4 formateurs locaux. • Formation de 630 jeunes dans les 18 localités couvertes par le projet
Activité 2.1.2: | Sensibilisation de masse des jeunes hommes, femmes et filles en faveur de leur mobilisation citoyenne et leur implication dans la gouvernance locale. | 20066.8896 | 20000 | 66.8896 |  | • Frais des sessions de sensibilisation dans les 18 localités
Produit 2.2: | Les autorités et décideurs locaux sont sensibilisés et amenés à une meilleure prise en considération du droit des jeunes à la participation dans la prise de décision et les mécanismes de gouvernance au niveau local et l’importance de la réalisation de ce droit. | 32107.0234 | 31668.2222 | 438.8012
Activité 2.2.1: | Actions de plaidoyer/lobbying auprès des décideurs pour la prise en compte des jeunes dans la gouvernance locale. | 32107.0234 | 31668.2222 | 438.8012 |  | • Frais de la conception et impression du document de plaidoyer • Frais de la tenue des sessions de plaidoyer dans 18 localités
Produit 2.3: | Le partage d’expériences et de conseils des jeunes modèles de réussite venant des localités ciblées permet de soutenir et d’encourager le développement d’initiatives locales positives de la jeunesse. | 89682.2742 | 88028.6582 | 1653.616
Activité 2.3.1: | Mise en place d’un système de réseautage et de partage d’expériences et de soutien entre les jeunes modèles de réussite, en mettant en évidence les cas de réussite modelés par les jeunes femmes et filles avec les jeunes H/F des communautés dont ils/elles sont issu(e)s. | 89682.2742 | 88028.6582 | 1653.616 |  | • Frais d'organisation de 18 sessions de partage d'expériences entre les jeunes modèles de réussite et les autres jeunes des differentes localités.
Produit 2.3: | Frais du personnel, le cout du bureau et les frais de mission du partenaire RAJGUI pour la mise en œuvre des activités | 44799.3311 | 44197.0741 | 602.257
Frais du personnel, le cout du bureau et les frais de mission du partenaire RAJGUI pour la mise en œuvre des activités | Prise en charge du personnel RAJGUI | 24591.9732 | 24747.5723 | -155.5991 |  | · Salaire du Responsable des Opérations et le comptable de RAJGUI pour 20 mois (mars 2018 - octobre 2019) et les charges sociales.
| Frais de deplacement de mission terrain (RAJGUI) pour la mise en œuvre des activités | 12441.4716 | 12597.2622 | -155.7906 |  | Frais de missions pour la mise en œuvre des activités en haute Guinée et en Guinée Forestière.
| Contribution sur le coût bureaux RAJGUI | 7765.8863 | 6852.2396 | 913.6467 |  | Contribution sur frais de location bureau, frais de communication et électricité.
RESULTAT 3 : | Gestion et Suivi-évaluation du projet | 250219.8439 | 254151.003 | -3931.1591
Coûts de personnel du projet s'ils ne sont pas inclus dans les activités ci-dessus | Personnel et autres employés | 52808.0268 | 54461.6216 | -1653.5949 | 1. Personnel et autres employés | Salaires du Coordinateur projet, le responsable Administratif et financier et le Chauffeur pour 20 mois (mars 2018 - octobre 2019) et les charges sociales.
Coûts opérationnels du projet s'ils ne sont pas inclus dans les activités ci-dessus | • Fournitures et autres matériels bureau pour ACORD, | 4013.3779 | 3974.9093 | 38.4686 | 2. Fournitures, produits de base, matériels | Achat des fournitures et petits matériels du bureau.
| • Équipement, véhicules et mobilier | 53779.2642 | 53417.9488 | 361.3154 | 3. Équipement, véhicules et mobilier | Achat d’un véhicule land cruiser et les matériels informatiques pour les trois structures.
| • Communication / medias | 3344.4816 | 5743.3301 | -2398.8485 | 4. Services contractuels | • Frais de publication et communication pour la visibilité du projet.
| • Frais de mission terrain | 39732.4415 | 37476.4615 | 2255.98 | 5. Frais de déplacement | Frais de missions de suivi pour la mise en œuvre des activités en haute Guinée et en Guinée Forestière
| • Atelier de capitalisation des bonnes pratiques • Contribution sur coûts de bureau • Autres coûts directs | 27422.9654 | 30005.356 | -2582.3906 | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | Contribution sur le cout du bureau et la tenue des réunions du comité technique du projet
Budget de S & E du projet | • Étude de base (Baseline) • Évaluation à mi-parcours du projet • Évaluation final indépendante du projet • Audit financier du projet. | 69119.2865 | 69071.3756 | 47.9109 | 4. Services contractuels | • Réalisation de l’étude de base. • Evaluation interne à mi-parcours. • Evaluation finale du projet • Audit financier du projet
SOUS-TOTAL PROJET BUDGET: |  | 794392.6421 | 794262.5888 | 130.0534
Coûts indirects (7%): | Frais de Siège | 55607.3579 | 55607.299 | 0.058897 | 8. Coûts indirects* | Paiement frais de gestion du projet
TOTAL PROJET BUDGET: |  | 850000 | 849869.8877 | 130.1123