SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: RCA

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL ANNUEL

date DE RAPPORT: 15 NOVEMBRE 2019

| Titre du projet: Appui à la Médiation et au Dialogue pour une Paix Durable en RCA Numéro Projet / MPTF Gateway: 00106981 |
| --- |
| Modalité de financement PBF: IRF PRF | Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): Fonds fiduciaire pays Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire: |
| Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc): Agence Lead: PNUD (ONU) OIM (ONU) Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Secrétariat technique du Comité Exécutif de Suivi de la mise en oeuvre de l'APPR Minusca Political affairs division (PAD), Minusca Civil affairs division (CAD), Communauté économique des Etats d'Afrique centrale (CEEAC), Coordination DDR/RSS/RN (présidence de la République), Conseil National de Mediation (CNM), Plateforme des confessions religieuses, Association des Radios communautaires (ARC) |
| Date de début du projet: 17 Septembre 2017 Durée du projet en mois : 18 mois + 3 mois (Décembre 2018) = 21 mois + 12 mois (Juin 2019) = 33 mois |
| Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: Initiative de promotion du genre Initiative de promotion de la jeunesse Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) Projet transfrontalier ou régional |
| Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): PNUD : $ 3 383 231 OIM : $ 665 765 : $ : $ Total: $ 4 503 996 *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 3 pour le PNUD, 1 pour OIM |
| Préparation du rapport: Rapport préparé par: Malika Groga-Bada, spécialiste Réconciliation et Dialogue Rapport approuvé par: Natalie Boucly, Représentante résidente Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Oui Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: Oui, évaluation à mi-parcours. |

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

  - Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Des avancées majeures ont été enregistrées dans la mise en œuvre du projet et dans le processus de paix. L’appui à la mise en œuvre de la médiation de l’Union africaine (dénommée Initiative africaine , IA) a abouti à la signature le 6 février 2019 de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en RCA (APPR-RCA). L’appui du projet a permis aux Nations Unies d’apporter un appui technique, financier et logistique au secrétariat technique de l’IA (administré par la CEEAC) qui a organisé l’ensemble du processus (missions du panel de facilitateurs de l’UA, rencontres entre les parties, consolidation des revendications, conciliations entre parties) et à faciliter l’implication des femmes par la collecte et la transmission de leurs revendications à l’UA et à la communauté internationale.

Suite à la signature de l’APPR, la révision du projet et la nouvelle allocation budgétaire permettent de soutenir les mécanismes de mise en œuvre et de suivi de l’accord. Les interventions du projet se concentrent sur le Secrétariat technique du Comité Exécutif de Suivi (ST-CES),  les Comités de mise en œuvre préfectoraux (CMOP) et les Comités techniques de sécurité (CTS). A ce jour 30 CMOP et CTS ont été officiellement mis en place, un tiers d’entre eux tiennent leurs réunions périodiques, avec l’appui des bureaux terrain de la MINUSCA et du projet. Le ST-CES, opérationnel depuis Juillet 2019, assure la coordination et le suivi de la mise en œuvre de l’accord.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le projet est d’un grand intérêt dans la mesure où il reste le seul à date en mesure d’apporter un appui technique et/ou financier aux mécanismes en charge de la coordination et de la mise en œuvre de l’accord. Bien que tous les acteurs internationaux reconnaissent l’utilité et la pertinence des organes issus de l’APPR, leurs contributions s’orientent en priorité vers le financement des activités (à l'exemple des USMS), mais non sur l’orientation stratégique, la conceptualisation et la coordination de la mise en œuvre. Par ailleurs, le principe de « flexibilité », inscrit dès le départ dans le document de projet et en accord avec le FCP facilite l’adaptation des interventions en cas de changements brusques comme c’est le cas dans des processus délicats.

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

La signature le 6 février 2019 de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR) constitue une preuve de la pertinence de l’engagement du Fonds de consolidation de la paix en RCA. La signature de l’accord est l’aboutissement d’un processus de médiation qui a duré plus d’une année – processus auquel le projet a apporté un appui technique, financier et logistique pour la mise en œuvre de l'Initiative africaine (IA). Cet appui a permis au panel de facilitateurs de l’Union africaine, composé de représentants des pays membres de la Communauté Économique des États d’Afrique centrale (CEEAC) et de la Conférence internationale de la région des Grands-Lacs (CIRGL) de mener des consultations avec les groupes armés, de consolider leurs revendications, de faire des conciliations et d'assurer les discussions préliminaires avec le Gouvernement, facilitant ensuite le déroulement du dialogue direct au Soudan. "Sans l'appui du FCP,  il aurait été difficile pour le panel de facilitateurs de dérouler la feuille de route qui a abouti à la tenue des discussions entre les parties au conflit à Khartoum, a déclaré le président du Secrétariat technique de l'Initiative africaine et Représentant de la CEEAC en République centrafricaine, l'ambassadeur Adolphe Nahayo. C'est cet appui qui nous a permis de signer cet accord de paix" a-t'il conclu.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Le projet a eu un impact politique réel sur (i) les dialogues entre le Gouvernement et les groupes armés, ouvrant la voie à une amélioration de la situation sécuritaire - bénéfique aux populations, (ii) la prise en compte des aspirations des femmes et des jeunes dans le processus politique et (iii) sur le renforcement de la communication pour la consolidation de la paix, par l’amélioration de l'information des populations centrafricaines sur le processus politique.

Toutefois, du temps est encore nécessaire pour que l'impact humain réel soit mesurable : bien que les incidents sécuritaires aient connu une nette baisse en 2019 (selon le monitoring de la MINUSCA), les violences ont resurgi dans l'Ouham-Pendé (dans le nord ouest en mai-juin) et la Vakaga (dans le nord est en septembre), entrainant notamment des victimes civiles et de nouveaux déplacements de population.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Les principaux défis ont concerné (et concernent encore) l’identification des besoins, leur priorisation, la planification des activités pour y remédier et leur mise en œuvre concrète. Bien que la révision du projet ait été discutée avec les autorités nationales au lendemain de la signature de l’accord, force a été de constater que ceux-ci ont quelque peu évolué compte tenu des réalités de terrain A titre d’exemple, le déploiement de l’assistance technique prévue pour 7 préfectures est désormais nécessaire pour 14 préfectures, ce qui demande des ajustements en termes d’organisation des déploiements. De même, l’appui logistique fourni aux CMOP et CTS par OIM doit être étendu à 14 préfectures, ce qui risque d’entrainer des gaps à combler en terme financiers. Le PNUD et l’OIM, en étroite collaboration avec les différentes sections de la MINUSCA impliquées dans cet appui (Affaires politiques, Affaires civiles, Coordination de terrain) ont entrepris une série de consultations avec le ST-CES pour couvrir le plus de préfectures possibles dans les limites du budget attribué par le PBF.

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

La mise en oeuvre de l'APPR représente des défis immenses en terme de préparation, d'organisatione et de coordination de la part des autorités nationales. Bien que le Comité exécutif de suivi ait tenu sa première réunion dès la signature de l'accord, le Comité de mise en oeuvre national (CMON) ou encore le Secrétariat technique du Comité exécutif de suivi (ST-CES) tous les deux en charge de coordonner la mise en oeuvre de l'accord ont été installés formellement  quatre mois plus tard. Dès la signature de l'accord, la principale priorité des autorités a été de discuter de modalités acceptables de mise en oeuvre des Unités spéciales mixtes de sécurité (USMS), ce qui a un peu mis de côté les autres points de l'accord de paix, tels que l'opérationnalisation des mécanismes locaux (comités de mise en oeuvre préfectoraux et comités techniques de sécurité) et les groupes de travail sur les questions clés du dialogue (inclusivité, laïcité, citoyenneté). A présent que la formation et l'opérationnalisation des USMS est en cours, la préparation et l'organisation du travail de ces mécanimes va revenir au centre de l'attention pour donner plus de cohérence à la mise en oeuvre de l'accord.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

APPR et ses annexes

Support photos et vidéos des activités de communication

Rapports d'activités

  - Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1:  Le soutien à la médiation intra-centrafricaine facilite la recherche d’une paix durable de manière compréhensive, transparente et concertée

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Le premier objectif du projet a été atteint, à savoir soutenir la tenue d'un dialogue direct entre les autorités nationales et les 14 groupes armés actifs sur le territoire. Ces négociations (qui se sont déroulées du 24 janvier au 04 février 2019 à Khartoum au Soudan) ont abouti à la signature l'Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR-RCA) le 6 février 2019 à Bangui.

Pour poursuivre l’appui au processus de paix, le projet a fait l’objet d’une révision (substantive et budgétaire) qui permet d’appuyer les mécanismes de mise en œuvre et de suivi de l’APPR, en particulier le Secrétariat technique du Comité exécutif de suivi (ST-CES), les comités préfectoraux de mise en œuvre (CMOP), les comités techniques de sécurité (CTS), ainsi que la Cellule de soutien et de suivi des garants de l’accord (administré par la CEEAC). Le Secrétariat technique du Comité exécutif de suivi (ST-CES) est devenu pleinement opérationnel en Juin 2019. La réhabilitation des locaux a été prise en charge par l’Union européenne (via l’ONG Accord) et le projet a acquis et mis à disposition les équipements informatiques et le matériel de bureau nécessaire à son bon fonctionnement (ordinateurs, laptops, imprimantes, scanners, vidéoprojecteur, disque durs externes, accessoires et fournitures de bureau).

Le recrutement des consultants nationaux en charge de l’appui aux Comités techniques de sécurité (CTS) et Comités de mise en œuvre préfectoraux (CMOP) a été finalisé et leur déploiement en région sera modifié, conformément aux souhaits du Comité de mise en œuvre national (CMON) et du ST-CES. Au lieu d’être déployés dans sept préfectures prioritaires (Haute-Kotto, Ouaka, Nana-Grebizi, Ouham, Ouham-Pendé, Nana-Mambéré, Mbomou), l’appui technique sera réparti sur quatorze préfectures pour couvrir toutes les zones où sont présentes les groupes armés signataires de l’APPR, à raison d’un consultant par préfecture (en appui des CMOP et CTS) et deux consultant au ST-CES pour faciliter la collecte, l’analyse et la communication sur une base régulière des informations au Comité exécutif de suivi et au CMON.

Par ailleurs, la Cellule de suivi des garants est fonctionnelle. L'appui du projet permet d'assurer le fonctionnement et la prise en charge de l'expert en charge de faciliter la collecte et le traitement des information, l'organisation des missions de contrôle (5 missions organisées : Kounjili, Lemouna, Bokolobo, Ngakobo et Birao), les sessions de restitutions et le rapportage sur les violations de l'accord de paix aux garants.

Résultat 2:  Les capacités nationales de médiation sont efficacement renforcées afin de promouvoir l’engagement national au processus de paix

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Conformément aux objectifs du projet, le Conseil National de Médiation (CNM) a entrepris d’engager les acteurs communautaires et de la société civile engagés dans la résolution des conflits, dans la perspective de renforcer le lien avec les populations et prévenir la résurgence de tensions

- Un plan stratégique triennal a été élaboré et validé, avec pour axe principal le maillage du pays avec des personnes ressources et la circulation de l’information du bas vers le haut et une seconde formation plus poussée sur l’analyse des conflits a été organisée pour les membres du CNM, en collaboration avec le CDH;

- Les membres de la Communauté de pratique (CoP) ont été désignés et une première prise de contact a été organisée par le Médiateur. Toutefois des ajustements sont nécessaires pour que la CoP soit plus représentative, en matière de genres et de parcours professionnels. Par ailleurs - et dans le soucis d’aligner la mise en place de la communauté de pratique sur la médiation avec les clauses de l’accord de paix, le CNM (en collaboration avec la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales) a établi et soumis à l’approbation du Premier ministre (qui préside le Comité exécutif de suivi) la liste des membres de la CoP qui constitueront les groupes de travail sur la laïcité, l’inclusivité, la protection des minorités et la citoyenneté (en attente de validation) ;

- Dans l’intervalle, le CNM a mené des missions de terrain  (Mbaïki, Bossangoa, Yaloke, Bossembélé, Bouar, Sibut) pour évaluer la situation dans les zones pilotes où il suit des processus. Les missions ont permis d’évaluer la situation, notamment relative à la signature de l’accord de paix, la gestion des retournés et la mise en place de points focaux du CNM;

Les premières formations en analyse des conflits, facilitation du dialogue et collecte de données ont été organisées par le CNM sur le terrain. Toutefois, l’un des défis auquel l’institution doit faire face CNM est l’identification des acteurs de changement, ayant un niveau acceptable d’analyse et de projection.

Résultat 3:  La politique de communication du gouvernement centrafricain sur la médiation et le dialogue est établie et mise en œuvre pour favoriser un meilleur niveau d’information des populations et partenaires sur le processus de paix

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Au lendemain de la signature de l’APPR, le Gouvernement - avec le soutien de la MINUSCA et du projet - a élaboré une stratégie de communication sur l'APPR. Cette stratégie, finalisée en mai 2019 et validée un mois plus tard par le Comité exécutif de suivi, est mise en œuvre sous le leadership du Ministère de la Communication et des Médias qui en assure le suivi et la coordination.

Un mécanisme de coordination de la mise en œuvre de la stratégie a été mis en place en juillet et est présidé par le ministre. Il est opérationnel et se réunit tous les deux mois pour évaluer l’avancement de la mise en œuvre et l’impact de la stratégie. La stratégie précise les lignes directrices et le messaging à diffuser par les membres du gouvernement, les institutions de la République, et l’ensemble de l’administration sur l'APPR.

En attendant l'élaboration du projet d'appui à la communication (UNWOMEN, UNFPA, SFCG financé par le PBF en juin 2019), le projet a initié les premières activités prévues dans le cadre de la stratégie, 4 formations ont été organisées pour les points focaux et chargés de communication des ministères et institutions de la République ainsi que les professionnels des médias et les journalistes.

Avec le Haut conseil de la communication, un réseau de points focaux des ministères et institutions a été établi pour faciliter la diffusion de l’information et la communication sur les interventions du gouvernement et des parties signataires dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord. Sur demande du Haut conseil de la communication, et toujours dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie, trois sessions d’informations ont été organisées à l’intention :  des opérateurs culturels, des organisations de jeunesse et des organisations féminines – ces catégories d’acteurs étant en contact direct avec les communautés à la base et représentant des canaux de communication non négligeables.

Toujours dans la foulée de la signature de l'accord, et dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie, le Conseil National de Médiation, des séances de vulgarisation de l’accord ont été organisées à l’ l'intention des leaders locaux et traditionnels dans les 8 arrondissements de Bangui, 2 communes de Bimbo, à Bégoua (Ombella-Mpoko), à Sibut (Kemo). En parallèle, et avec l'unité Genre de la MINUSCA, le projet a soutenu l'initiative de l’ African Women Leaders Network (AWLN) section Centrafrique, dans la conduite de campagnes d’information sur les dispositions de l’accord dans les 16 capitales de préfectures (à savoir Bossangoa, Ndele, Bererati, Bangassou, Kaga-Bandoro, Bambari, Birao, Nola, Mobaye, Mbaïki, Bouar, Paoua, Bossembélé, Sibut, Bria et Obo) pour une participation totale de 1027 participantes ; Une campagne conjointe initiée avec ONU-Femmes (Femmes artisanes de paix, 30 avril – 03 mai) à Bambari, Carnot, Berberati et Grimari a permis d’informer 1202 personnes (dont 715 femmes) sur le contenu de l’accord, avec la Plateforme des confessions religieuses.

Résultat 4:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

  - Questions transversales

| Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères) | Dès le début du processus, les autorités centrafricaines ont marqué leur engagement à le voir réussir : à titre d’exemple, le pays a contribué à hauteur de 95000$ au budget de mise en œuvre de la feuille de route de l'Initiative africaine. Au lendemain de la signature de l’APPR, le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a pris les premiers décrets permettant l’applications de mesures politiques (remaniements ministériels, nominations d membres de groupes armés à des postes-clés) en gage de sa bonne foi. Si la mise en place des mécanismes de direction prévus dans l’accord a connu des délais (CES, Secrétariat technique du CES, CMON, commission inclusive) c’est essentiellement en raison de la durée des tractations avec les groupes armés pour la désignation de représentants. En tous état de cause, les rencontres du CES se tiennent sur une base régulière, le Secrétariat technique du CES est très engagé dans l’élaboration et la mise en œuvre des interventions du projet, et le chef de l’Eta participe autant que faire se peut à certaines activités prévues dans l’accord. Ainsi, le président Touadéra a lancé officiellement le CMOP de Bouar en juillet 2019, puis les activités des premières USMS dans la même ville en octobre de la même année. |
| --- | --- |
| Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères) | Le plan de S&E du projet est en bonne voie. Les recommandations de l'évaluation à mi-parcours du projet sont prises en compte, notamment en ce qui concerne la recommandation demandant une meilleure circulation de l'information entre les partenaires et une plus grande implication de la partie nationale dans la conception et la mise en œuvre des activités. Les rapports mensuels mandataires sont transmis au Secrétariat du PBF, tout comme les rapports d'étapes. Les données récoltées dans le cadre des sondages de perception sur la paix, la justice et la sécurité réalisées par le PNUD et la MINUSCA servent aussi à monitorer l'évolution des perceptions des populations. Une évaluation à mi-parcours du projet a été réalisée, ses recommandations enregistrées et sont actuellement mises en oeuvre. Les activités mises en oeuvre font l'objet de rapports individuels qui sont disponibles et un bulletin d'information est élaboré et diffusé auprès de la contrepartie nationale, des partenaires techniques et financiers et du public. |
| Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères) | Une évalution à mi-parcours du projet a été effectuée et les recommandations pertinentes sont en cours de mise en oeuvre. Par ailleurs, une enveloppe de 25000 USD est budgétisée pour l'évaluation finale du projet |
| Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères) | Le management du bureau a continuellement entrepris de mobiliser (ou remobiliser) les potentiels donateurs autour de l'Initiative africaine (ie Japon, USA, Belgique, France) et le projet a bien contribué à attirer des engagements au fil de sa mise en oeuvre de la feuille de route. Le Gouvernement du Japon a ainsi apporté une contribution de 200 000 USD à la Commission Paix et Sécurité de l'UA. Les ressources allouées par l'Union européenne à des partenaires techniques internationaux (San Egidio, Centre pour le Dialogue Humanitaire, Accord) pour soutenir la stabilisation du pays ont été en partie réorientées sur l'accompagnement des groupes armés et de la partie gouvernementale. Les activités relatives à la vulgarisation de l'APPR bénéficient aussi de ressources supplémentaires de l'Ambassade des Etat-Unis, via la CEEAC et l'United States Intitute for Peace (USIP, montant non précisé). La France a accordé un financement de 900 000 € au Ministère de la Communication dont 300 000 € dédiés a la vulgarisation de l'APPR et la communication sur l'action gouvernementale. L'engagement du FCP a aussi été catalytique en ce qui concerne la réforme des forces armées centrafricaines (FACA), l'UE s'étant engagée pour financer en partie les USMS |
| Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères) | Le projet a ouvert la voie à un dialogue continu et constructif entre les parties au conflit. La signature de l'accord et la mise en place de mécanismes de mise en oeuvre et de suivi (composés des parties signataires) contribuera à instaurer un climat de confiance, prérequis à toute pacification durable du pays. En outre, bien que le STIA soit officiellement dissous, la CEEAC (qui en assurait la co-gestion) reste un partenaire privilégié du processus de paix et l'interlocuteur de référence pour les mouvements armés. La signature de l'accord a ouvert la voie au gouvernement pour l'accélération du processus du DDRR, l'installation des USMS et l'organisation des consultations relatives à la création de la CVJRR |
| Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères) | Pour permettre le désengagement en douceur du FCP, les partenaires nationaux (notamment le ST-CES et le CMON) sont impliqués dans la prise de décision et la gestion quasi quotidienne du projet. Bien que cela puisse entrainer des délais et retards dans l’exécution des activités, l’approche a pour avantage d’assurer à la fois une parfaite compréhension du soutien du FCP et un transfert progressif des compétences et responsabilités dans le soutien à l’application de l’accord de paix. Aussi, des formations ciblées sont en preparation pour les préfets, sous-préfets, et chefs des CMOP/CTS afin qu’ils soient en mesure d’assurer la planification, la coordination et le rapportage des activités de ces mécanismes en parfait autonomie et à moyen terme. De même, le projet appuie le ST-CES dans l’élaboration des documents-cadres qui permettront d’une part de clarifier les missions des chefs de ces mécanismes et d’autre part de clarifier leurs rôles (ainsi que les interactions possibles) avec les USMS. En addition, la durée limitée dans le temps de l’appui technique et opérationnel au ST-CES, CMOP, CTS, ayant été clarifiée dès le départ, le PNUD et le FCP continueront leur plaidoyer 1) auprès des autorités pour que le budget national prenne le relais dès la mi-2020 (ce point a été discuté dès le début de la revision du projet), 2) auprès d’autres partenaires de la RCA (y compris la MINUSCA), l’appui aux CMOP/CTS pouvant s’inscrire dans les efforts de restauration de l’autorité de l’Etat. |
| Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères) | La résurgence des violences entre groupes armés (notamment dans le nord-est et le nord-ouest) et les tensions d’ordre politique contribuent à fragiliser un processus délicat. La situation est suivie en étroite collaboration avec la MINUSCA (notamment le Bureau du DSRSG/P, le Bureau du DSRSG/RC), le secrétariat du PBF et la Division des Affaires politiques pour réduire les risques d'escalade de nature à compromettre définitivement l'accord de paix. Pour anticiper sur les difficultés, le PNUD et l’OIM sont en concertations continues avec les parties prenantes du projet et le Secrétariat PBF de manière à trouver des alternatives en cas de problème. A titre d'exemple, l'appui aux CMOP et CTS initialement prévu pour 7 préfectures doit être réajusté pour s'étendre sur 14 préfectures, sur demande du Secrétariat exécutif du Comité de suivi. Aussi, le PNUD et l'OIM revoient leurs stratégie d'engagement pour permettre de soutenir le travail du maximum de mécanismes locaux dans la limites des ressources déjà attribuées par le FCP. Jusqu’à présent, les risques de blocages ont été évités grâce à l’engagement de toutes les parties. Cela n’empêche toutefois pas des retards mais ceux-ci sont adressés au fur et à mesure. |
| Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères) | Comme indiqué plus haut, des interventions spécifiques ont été organisées pour favoriser l’implication des femmes dans la vulgarisation de l’accord mais aussi et surtout dans le suivi de sa mise en œuvre. L’implication de l’AWLN dans les activités de vulgarisations répondent au besoin de leur donner voix au chapitre, les sessions organisées avec les femmes ayant donné lieu à des débats et propositions qui ont été restituées aux garants de l’accord et aux autorités nationales. En termes d’activités spécifiques organisées avec ou pour des femmes, le projet cumule un total de 2229 participants dont 1742 femmes (enregistrées sur des listes de présences). Ce décompte ne tient pas compte des chiffres des sensibilisations de masse où le public féminin bien que plus important est difficilement quantifiable. Les activités dédiées aux femmes sont appelées à continuer, en soutenant leurs initiatives citoyennes de monitoring de la mise en œuvre de l’accord. |
| Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) | L'ampleur des défis à relever pour permettre la mise en oeuvre de l'APPR sont nombreux et variés. Aussi, l'appui des partenaires aussi important soit-il est parfois ralenti par le peu de ressources humaines disponibles pour concevoir les interventions et assurer leurs mise en oeuvre conformément au plan de travail. Il en résulte des délais dans la prise de décision, ce qui a un impact sur la rapidité d'exécution. Par ailleurs, la signature de l'accord de paix n'a pas été sans provoquer des tensions d'ordre politiques, tensions qui pourraient avoir un impact assez important sur le processus électoral à venir. Aussi serait-il pertinent d'envisager dès maintenant des interventions qui permettraient de mitiger les risques (accrus) liés à la tenue des prochaines élections. Sur un plus opérationnel de la mise en oeuvre du projet, le Senior Mediation Advisor mis à la disposition de la MINUSCA pour soutenir le dialogue politique et le UNV international en Communication ont quitté leurs fonctions cette année, en Juin pour le premier et Octobre pour le second. En dépit de ces départs, les interventions se poursuivront comme prévu dans le plan de travail du projet. La coordination entre le pilier politique de la MINUSCA et l'équipe du projet a été renforcée pour assurer la continuité des interventions. |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements | Ajustement des cibles (cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Le soutien à la médiation intra-centrafricaine facilite la recherche d’une paix durable de manière compréhensive, transparente et concertée | Indicateur 1.1 Aboutissement de la médiation à un accord de paix | Accords de Brazzaville ; Pacte républicain du Forum de Bangui et accord DDR issu du Forum de Bangui ; Entente de Sant’Egidio | 1 Signature d’un accord de paix entre les groupes armés et le gouvernement | Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR) signé le 6 février 2019 à Bangu |  |  |
|  | Indicateur 1.2 % du dialogue qui comprend la représentation des femmes, des jeunes et des groupes marginalisés. | Etude de base pour l’établissement du niveau de référence | Au moins 30 % des femmes, des jeunes et groupes marginalisé | 15% de femmes engagées dans le dialogue; 3% représentant les jeunes; | La configuration de dialogue politique a priviligié la présence des parties au conflit (gouvernement et GA). Sur une délégation de 22 personnes, 7 femmes côté GoCAR. 1 femme du côté des GA pour 29 personnes. | Le projet a initié des activités pour collecter les revendications et recommandations des femmes dans les préfecture et facilité la transmission au panel de l'IA |
|  | Indicateur 1.3 % de la population qui perçoit une amélioration sécuritaire grâce à la mise en œuvre de l’APPR | 0% | 60% (données H/F) |  | Cet indicateurs sera mesurable en 2020 après une année de mise en oeuvre de l'accord et la reprise des enquête de perception |  |
| Produit 1.1 La médiation intracentrafricaine est soutenue à travers un appui technique efficace | Indicateur 1.1.1 Existence d’un accord entre les parties sur le processus et l’agenda de médiation | Un draft de feuille de route et des thèmes à traiter existe | La feuille de route est adoptée par les parties | La feuille de route de l'Initiative africaine a été adoptée par les autorités et les groupes armés |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2 Existence des options et propositions d’alternatives sur les questions spécifiques à la médiation | Un modèle pour la présentation d’alternatives existe | 5 papiers sur les alternatives sont soumis aux parties pour leur considération | 3 papiers d'options soumis par le panel au SG de l'UA et au chef de l'Etat; Au moins 2 options papers sur le process design soumis aux parties en conflits |  |  |
| Produit 1.2 La médiation intracentrafricaine est soutenue avec un appui logistique | Indicateur 1.2.1 Nb de rencontre entre les parties à la médiation | Aucune réunion tenue dans le cadre de l’IA | Au minimum 6 rencontres entre les parties pendant la durée du projet | 13 rencontres entre le panel et les groupes armés; 6 rencontres du panel ou du président du panel, du rep du STIA avec le chef de l'Etat; aucune rencontre directe entre les parties en conflit |  |  |
|  | Indicateur 1.2.2 Capacité de répondre aux besoins logistiques | Local disponibilité par l'UA | La documentation pour les réunions des parties est préparée Les rapports des réunions des parties sont rédigés | - STIA staffé et équipé (chef STIA+ logistic ; 2 ordi; 1 imprimante, fournitures de bureau) - documents de supports et rapports des réunions disponibles ; - déplacements et prise en charge du panel des facilitateurs assurée |  |  |
| Produit 1.3 Le Secrétariat technique du Comité Exécutif de Suivi (ST-CES), les 16 Comités préfectoraux de mise en œuvre (CMOP) et les Comités techniques de sécurité (CTS) bénéficient d’un appui technique pour faciliter la mise en œuvre et le suivi de l’accord politique pour la paix et la réconciliation au nivea | Indicateur 1.3.1 Nombre de mécanismes appuyés et opérationnels | 0 | - 1 secrétariat technique du Comité exécutif de suivi installé ; - au mois 3 formations spécifiques organisées pour les membres du ST-CES ; | Le ST-CES est installé et opérationnel |  |  |
|  | Indicateur 1.3.2 Nombre de rapports de mission produits par les CTS | 0 | - Au moins 10 missions de terrain organisées dans le cadre des activités des CMOP et des CTS ; - Au moins 6 formations dans les domaines spécifiques dispensés aux membres des CTS et CMOP | 0 missions de terrain soutenues par le projet | L'installation des CMOP et CTS s'est faite de façon progressive tout au long de l'année, les premières rencontres se sont concentrées sur des zones proches et ne nécessitant pas de prise en charge de missions |  |
| Produit 1.4 Le Secrétariat technique du Comité Exécutif de Suivi (ST-CES), les 16 Comités préfectoraux de mise en œuvre (CMOP) et les Comités techniques de sécurité (CTS) bénéficient d’un appui logistique pour faciliter la mise en œuvre de leurs interventions au niveau national et local ; | Indicateur 1.4.1 Capacité de répondre aux besoins logistiques | 0 | - Au moins 10 missions de terrain soutenues ; - Au moins 10 résultats de missions remontés au niveau local puis central |  | L'installation des CMOP et CTS s'est faite de façon progressive tout au long de l'année ; Un appui logistique apporté pour l"organisation des rencontres |  |
|  | Indicateur 1.4.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 Les capacités nationales de médiation sont efficacement renforcées afin de promouvoir l’engagement national au processus de paix | Indicateur 2.1 Nombre de conflits mitigés, résolus ou transformés à l’aide des médiateurs internes | 0 | Au moins 4 conflits mitigés, résolus ou transformés à l’aide des médiateurs internes | 1 conflit mitigé par des membres du CNM | La Communauté de pratique n'est pas encore opérationnelle, mais une ntervention a été assurée par le CNM dans la commune d'élevage de Yaloké |  |
|  | Indicateur 2.2 |  | Au moins 30% des membres de la communauté de pratique sont des femmes |  | 38% de femmes identifiées parmi les médiateurs de niveau intermédiaires potentiellement membres de la CoP, |  |
|  | Indicateur 2.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 Une communauté de pratique de médiateurs internes du niveau intermédiaire est établie | Indicateur 2.1.1 Existence d'une communauté de pratique de médiateurs au niveau intermédiaire | Aucune communauté existante | 15-20 personnes de divers horizons identifiées et volontaires pour faire partie de la communauté de pratique (au moins 30% de femmes; 30% de membres ont moins de 40 ans) | - Termes de référence de la CoP disponibles et partagées avec la CNM - 1 réunion prise de contact déjà organisée | Liste des membres soumise à l'approbation du Premier ministre dans le cadre de l'alignement des objectifs de la CoP sur la mise en place de groupes de travail de l'APPR (inclusivité, citoyenneté, laïcité, personnes vulnérables) |  |
|  | Indicateur 2.1.2 Application pratique par les médiateurs de leur apprentissage | Pas de cas d'application pratique | - Des équipes mixtes de 3-4 médiateurs démontrent leurs capacités par l’application sur un cas concret, en veillant en particulier à l’aspect genre | -Apprentissage théorique et assimilation des notions en cours; | Un processus soutenu par le CNM dans la commune d'élevage de Yaloke - application des apprentissages théorique en cours |  |
| Produit 2.2 Les médiateurs intermédiaires interviennent dans la résolution des conflits | Indicateur 2.2.1 Existence d’un rapport semestriel | 0 | 3 rapports semestriels produits et soumis aux autorités | 1 rapport semestriel élaboré et en cours de validation pour soumission aux autorités |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 émissions radios sur les médiateurs internes | 0 | 3 émissions radios diffusées | 1 émission radio organisée avec le Médiateur de la République et diffusé par les radios communautaires |  |  |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.4 | Indicateur 2.4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.4.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 La politique de communication du gouvernement centrafricain sur la médiation et le dialogue est établie et mise en œuvre pour favoriser un meilleur niveau d’information des populations et partenaires sur le processus de paix. | Indicateur 3.1 Niveau de sensibilisation du public sur les accords de paix et le dialogue | Niveau d’information à établir à travers une enquête de base | La population cible indique un niveau d’information améliorée de 30 pour cent | 1% de personnes interrogées ont connaissance de l'IA (oct 2018) | La poursuite des enquêtes en 2020 permettra de mesurer l'évolution des perception au cours de l'année |  |
|  | Indicateur 3.2 % de personnes qui estiment que le dialogue politique est inclusif. | Niveau d’information à établir à travers une enquête de base | Au moins 30 % indique que le dialogue est inclusif | 1% de personnes interrogées ont connaissance de l'IA (oct 2018) | La poursuite des enquêtes en 2020 permettra de mesurer l'évolution des perception au cours de l'année |  |
|  | Indicateur 3.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 Les capacités de communication des autorités centrafricaines sont renforcées | Indicateur 3.1.1 Existence de lignes directrices | Aucune lignes directrices existentes | Ligne directrice créées | - Une stratégie de vulgarisation de l'APPR élaborée et validée en mai 2019 - Un cadre de coordination des partenaires mis en place et actif | - Un réseau des points focaux installé - Un lexique de la paix en cours de finalisation par les membres du réseau |  |
|  | Indicateur 3.1.2 Nb de réunions du mécanisme de coordination | 0 réunions du mécanisme de coordination | 1 réunion par mois du mécanisme | 5 réunions du cadre de coordination des partenaires organisées depuis la validation de la stratégie |  |  |
| Produit 3.2 Le rôle de la société civile et des médias, en particulier des radios communautaires dans la promotion de la paix, est renforcée | Indicateur 3.2.1 Nb de messages diffusés | Analyse pour l’établissement du niveau de référence | 8 programmes diffusés | 7 émissions radio itinérantes enregistrées et diffusées sur 23 radios communautaires | 2 émissions à Bangui, 1 émissions à Bouar, Bouali, Sibut, Berberati, Carnot. Emissions diffusées de septembre 2018 à Mars 2019. |  |
|  | Indicateur 3.2.2 Nb de personnes atteintes par la distribution des messages | Analyse pour l’établissement du niveau de référence | 3000 personnes | Audiences potentielles des programmes est de 14000 personnes sur le réseau des 23 radios communautaires actives |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.4 | Indicateur 3.4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.4.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.4 | Indicateur 4.4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.4.2 |  |  |  |  |  |

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

  - Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet

Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : 3 tranches perçues, 4e tranche mars 2020

Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: (i) Le niveau de dépense global par rapport au budget total est de 22%.

(ii) Le niveau de dépense global par rapport aux tranches reçues est de 24%.

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Les discussions encore en cours sur certains aspects opérationnels du projet ont ralenti les décaissements. Ceux-ci devraient cependant faire un bond dès le premier trimestre 2020 vu que des remboursements, règlements de dépenses seront à effectuer d'ici le 31 décembre

Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: 729380 USD (à ce jour 228 710 USD)

Veuillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.

# Footnotes

La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.

La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.