SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: Burkina Faso, Mali, Niger

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL Annuel

date DE RAPPORT: 15 Novembre 2018

| Titre du projet: Promotion de la Sécurité communautaire et de la cohésion sociale dans le Liptako gourma (Mali, Niger et Burkina-Faso) Numéro Projet / MPTF Gateway: 00104303 |
| --- |
| Modalité de financement PBF: IRF PRF | Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): Fonds fiduciaire pays Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire: |
| Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc): PNUD Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Burkina: Secrétariat Permanent des frontières, Coordination du Programme d'Urgence (PUS) pour le Sahel, Association des Municipalité du Burkina FasoF/Sahel (AMBF), Commission nationale pour les réfugiés (CONAREF), Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UN/HCR), Directions régionales en charge de la jeunesse et de la femme. Niger: Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, Secrétariat permanent du Code Rural, Génie militaire, United Nations Capital Developement Fund (UNCDF), Ministère de l'Intérieur, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Réligieuses Mali: Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), Centre National de Promotion du Volontariat (CNPV) du Mali, Direction Nationale des Frontières |
| Date de début du projet: Août 2017 Durée du projet en mois : 18 mois |
| Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: Initiative de promotion du genre Initiative de promotion de la jeunesse Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) Projet transfrontalier ou régional |
| Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): PNUD Burkina : $ 1 000 000 PNUD Mali : $ 1 000 000 PNUD Niger : $ 1 000 000 : $ Total: 3 000 000 *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: l'intégralité du budget |
| Préparation du rapport: Rapport préparé par: Mali/Niger/Burkina; consolidé par le Coordonnateur Rapport approuvé par: Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: Non pas encore |

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

  - Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Le projet est dans une bonne dynamique de mise en œuvre. Après avoir enregistré un retard important (environ 08 mois) au démarrage, le projet a achévé, au niveau de l'Unité de Coordination Transfrontalière et de chaque pays, la réalisation de toutes les activités préiminaires ( recrutement du personnel, acquistions , mise en place du Comité de Pilotage Transfrontalier, du Comité Technique, des partenariats de mise en œuvre) élaboration et validation des PTA par pays et celui consolidé. Au niveau stratégique, le projet a déjà tenu deux sessions du COPIL et des initiatives (plan de communication, stratégie commune de plaidoyer et de mobilisation des partenaires) sont en cours pour accroitre la visibilité des activités et la mobilisation des ressources dans une perspective de pérennisation et de mise à l'echelle.  Au niveau opérationnel deux activités conjointes ont déjà été réalisées et une est en instance. Au niveau pays, bien que les niveaux d'exécution soit pas hétégènes,on note une accélération d'ensemble de la mise en œuvre des activités.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

Le projet reste pertinent au regard du contexte sécuritaire préoccupant dans tous les trois pays, marqué par la persistance, voire l'intensification et l'extension des attaques des bandes armées, l'exacerbation des violences intercommunautaires, le désoeuvrement des jeunes et des femmes et les conflits de compétition autour des ressources naturelles, en l'occurrence le pâturage et l'eau qui s'amenuisent continuellement sous  les effets conjugués des mauvaises pratiques d'exploitation et de la variabilité  et des changements climatiques. A titre illustratif, les attaques armées sont devenues, au Burkina, quasi quotidiennes dans plusieurs zones du projet, accentuant les déplacements de populations, les vols de biens, la déscolarisation des enfants… Au Mali, outre les attaques quotidiennes des bandes armées qui se sont étendues au centre du  pays, ce sont les conflits intercommunautaires entre Communautés Dos Hak et Peulh qui illustrent la pertinence de ce projet de consolidation de la paix. Au Niger, où la situation semble plus apaisée sur le plan sécuritaire, celle-ci reste toutefois instable et imprévisible, compte tenu de la porosité des frontières avec ses deux voisins.

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Le projet regroupe plusieurs aspects uniques/innovants/intéressants. L'innovation du projet réside tout d'abord dans son caractère transfrontalier. Il réside également dans son approche participative qui consiste à impliquer directement les bénéficiaires, à savoir les jeunes, les femmes et les forces de défense et de sécurité, mais aussi les catégories professionnelles, les éleveurs et agriculteurs. Ce qui est unique dans le projet, c'est aussi son approche systémique, à la fois par rapport aux activités et à la zone d'intervention, d'adressage de la problématique de la sécurité communautaire et de  la cohésion sociale dans un contexte de risques multimentionnels. En effet, le projet combine amélioration des revenus, renforcement des capacités des acteurs et populations, ainsi que le rapprochement entre différentes composantes (FDS_FDS, FDS-populations, éleveurs-agriculteurs) pour catalyser les initiatives de déradicalisation et de réduction des germes de conflits dans la zone du projet, gage de sécurité et de consolidation de la paix. Le niveau d'implication des autorités nationales des trois du Pays à travers les ministères stratégiques (Défense et Sécurité, Gestion des Frontières et Affaires Etrangères) dans le pilotage stratégique du projet peut être également perçu comme une innovation .

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

L'insertion socio professionnelle en cours de centaines de jeunes (filles et garçons) à travers l'auto emploi va à terme permettre de réduire le nombre de personnes à risque d'enrôlement dans des activités illicites et accroitre leur implication socio économique, qui sont autant de facteurs de consolidation de la paix. Les activités d'éducation à la paix, de dialogue entre les différentes catégories d'acteurs au niveau communautaire en cours dans la zone du projet montrent déjà des signaux de rapprochement et un début de confiance qui sont appelés à se renforcer d'ici la fin du projet. Par ailleurs, la mise en place de cellules de veille et d’alerte précoce inclusifs (hommes, femmes, jeunes) avec des missions claires, à savoir entre autres, (1) veiller au mouvement des personnes et des biens, (2) recenser les signes précurseurs de conflits et (3) remonter l’information au niveau des autorités et des structures formelles de paix, devraient avoir très rapidement des incidences sur le niveau d'insécurité dans la zone du projet. En outre, le fait que le projet ai pu mobiliser à travers deux réunions les élus locaux de la zone du projet pour discuter ensemble sur les problématique sécuritaire et le dialogue entre acteurs locaux est un bon résultats.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Après un démarrage difficle, le projet est dans une bonne dynamique de mise en oeuvre. Il reste cependant confronté à plusieurs défis majeurs, relatifs notamment à l'insécurité grandissante dans la zone du Liptako Gourma, son caractère régional et transfrontalier et la mobilisation des ressources. Pour faire face au défi sécuritaire, le projet a développé plusieurs stratégies, en fonction de chaque contexte spécifique de mise en oeuvre, allant de la délocalisation, le report, la duplication à l'annualation de certaines activités dans des zones à risque élévé. Par rapport au défi lié au caractère régional et transfrontalier du projet, des efforts sont fait dans le sens du renforcement de la concertation et la coordination. Par rapport au défi lié à la mobilisation des ressources au regard des ambitions du projet et des attentes des bénéficiaires, des efforts en vue de l'élaboration d'une stratégie commune de plaidoyer et de mobilisation des partenaires entre les trois pays sont en cours.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

  - Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1:  Les jeunes et les femmes, notamment ceux qui se sentent marginalisés sont de plus en plus impliqués dans les processus de prise de décision, adoptent des comportements civiques et entreprennent des activités génératrices de revenus.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Pour ce résultat, plusieurs activités ont déjà été réalisées et plusieurs sont en cours dans les trois (03) pays. Au titre des activités réalisées, il s'agit de:

- la formation au Burkina Faso de 200 jeunes filles et garçons non scolarisés et déscolarisés sur 150 ciblés en entrepreneuriat. Sélectionnés parmi plus de 2 000 candidats, les 200 jeunes (environ 52% de filles et 48% de garçons) ont reçu une formation de trois (03) jours et les 150 meilleurs retenus sur la base de la qualité de leur projet d'auto emplois sont en phase d'accompagnement en kits d’installation.

- la formation à Ansongo au Mali de 75 jeunes (environ 43% de filles et 57% de garçons) dans trois corps de métiers (25 Agro-Alimentaire, 25 teinture et 25 mécatronique avec remise de kits d'installation.

- l'élaboration au Niger de 05 plans de communication (1 plan par commune) sur la résolution des conflits et la consolidation de la paix. La mise en œuvre des plans sera assurée par le Ministère de la Communication et le chargé de Communication du PNUD.

- la formation de quatre (04) associations de jeunes et femmes existantes et actives dans le domaine de la résolution des conflits et de la consolidation de la paix au Mali et au Niger. La formation du Mali a concerné des associations des communes de Ouatagouna et de Tessit et a regroupé 60 participants (30 femmes et 30 jeunes). Celle du Niger a regroupé le Conseil régional des Jeunes et l’Association des femmes de Tilabery et a concerné 40 participants.

- la formation au Mali et au Niger d'une trentaine d'animateurs de radio communautaires sur des thématiques en lien avec la radicalisation, l'extrémisme violent, la paix et la Sécurité afin de les outiller à la diffusion de messages favorable à la cohésion sociale et la consolidation de la paix.

- la tenue de 02 ateliers de dialogues au Niger et au Mali qui ont réuni 175 jeunes et femmes (dont 49 femmes). Au Niger, la tenue de l'atelier a été suivi de l'élaboration d'un plan d’actions par commune.

- la mise en place de six (06) cellules de veille au Niger et au Mali. Au Mali la cellule de veille et d’alerte à été mise en place à Ansongo. Composé de 10 personnes dont 4 femmes, les membres ont la charge de (1) veiller au mouvement des personnes et des biens, (2) recenser les signes précurseurs d’un conflit et (3) remonter l’information au niveau des autorités et des structures formelles de paix pour des mesures à prendre. Au Niger, 01 cellule de veille a été mise en place dans chacune des 05 communes d’intervention du projet.

Résultat 2:  La sécurité communautaire dans les zones frontalières des trois pays est renforcée à travers la collaboration entre les FDS et les autorités administratives et locales, entre les FDS et les populations et entre les populations frontalières

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Ce résultat est celui a avoir enregistré la réalisation d'un nombre significatif d'activités. Au nombre des activités, on peut retenir:

- la tenue de 02 réunions des municipalités frontalières, respectivement les 21 et 22 juin 2018 á Dori (Burkina Faso) et les 24 et 25 octobre 2018 à Bamako (Mali). La première rencontre a connu la participation effective des maires de 28 communes transfrontalières (16 du Burkina Faso, 5 du Niger et 7 du Mali) et de plusieurs représentants des conseils régionaux et structures de tutelle des trois pays. La seconde a enregistré la participation de 18 maires des communes des 03 pays, ainsi que celle du Président du Conseil Régional du Sahel du Burkina. Ces 02 réunions ont servi de cadres de réflexion aux élus locaux sur la problématique sécuritaire et la consolidation de la paix dans la zone du Liptako Gourma.

- la tenue de 07 activités de salubrité entre les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et populations au Burkina et au Niger. Au Burkina, 03 travaux d’intérêt communautaire d’assainissement, conjointement organisés dans 03 villes de la zone du projet ont impliqué plus de 2000 personnes, composées des diverses catégories de FDS, des populations civiles (jeunes, femmes, coutumiers, religieux), des autorités locales et de représentants des agences du SNU. Au Niger, 04 activités de salubrité sur 3 prévues ont également été réalisées. Elles ont impliqué environ 400 personnes, constituées des différentes couches de populations et toutes les catégories de FDS.

- la tenue de 02 sessions de formation de FDS et de 02 ateliers d’échanges civilo-militaires au Burkina. Ces activités ont mobilisé pour la formation, 77 FDS dont 02 femmes (Forces armées nationales, Gendarmerie, Police, Douanes, Environnement, Sécurité pénitentiaire)

et pour les ateliers 92 personnes dont 17 femmes (FDS, Environnement, Santé, Mairies, Associations de jeunes, de femmes, agriculteurs, éleveurs, leaders des réfugiés, Commissions Villageoises de Développement des villages hôtes).

- la formation de 34 animateurs de radios communautaires à la production des messages favorable à la paix et la sécurité. Au Mali 17 animateurs dont 03 femmes ont été formés en techniques de communication, prévention et la gestion des conflits, production et de présentation d’émissions radios pour un changement de comportement positif sur les questions sécuritaires et de cohésion sociale. Au Niger, ce sont également 17 animateurs dont 5 femmes qui ont bénéficié de modules similaires.

- l'organisation de 03 tribunes citoyennes à Tera, Tégué et Ayorou au Niger. Ces tribunes ont regroupé les maires, les leaders communautaires et religieux, les OSC et les services techniques déconcentrés pour des échanges autour des problématiques sécuritaires et de cohésion sociale dans un contexte de montée de la radicalisation et de l’extrémisme violent. Ces activités ont mobilisé environ 400 personnes.

Résultat 3:  Les conflits entre communautés transfrontalières liés à la transhumance sont réduits par une meilleure gestion des ressources naturelles

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Les activités liées à ce résultat connaissent pour le moment un faible niveau de mise en œuvre. ne sont pas encore dans une phase opérationnelle. Au total se sont seulement deux activités qui ont été réalisées dans la seule zone du Niger.

- La première activité est l'étude de faisabilité, d’identification et de traçage de couloirs de transhumance. Cette activité a été conduite dans les Communes de Téra, Bankilaré, Diagourou, Goroual et Ayerou. Réalisée de manière participative avec les autorités administratives, coutumières et les représentants des agriculteurs et éleveurs, elle a permis l'identification de 9 couloirs de passage dont 3 frontaliers avec le Burkina Faso et deux avec le Mali.

La seconde activité est la réalisation d’une caravane de la paix qui a sillonné 10 villages des 05 communes d'intervention du projet, en vue de sensibiliser la population sur l’intérêt de la sécurité communautaire, la paix et la cohésion sociale, gage du développement économique et social du territoire. Environ 1500 personnes ont été touchées.

Résultat 4:  N/A

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

N/A

  - Questions transversales

| Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères) | Les Gouvernements des trois pays bénéficiaires du projet, que sont le Burkina, le Mali et Niger, à travers leurs différents ministères stratégiques sont étroitement parties prenantes dans le pilotage stratégique et la mise en œuvre opérationnelle des activités du projet. Les différents gouvernements ont jusque là répondu présent avec l'ensemble de leurs représentants aux sessions du Comité de Pilotage Transfrontalier (CPT). Dans chaque pays hôte, la session du CPT a toujours été placée sous la présidence effective d'un membre du Gouvernement. Au niveau opérationnel, les services techniques sont fortement impliqués dans le suivi et la mise en œuvre des activités. Ils assument convenablement leur leadership au sein des différents comités qui sont régulièrement mis en place dans le cadre de l'organisation et la mise en œuvre de plusieurs activités. |
| --- | --- |
| Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères) | Oui, le plan de suivi évaluation est en bonne voie, soutenu par M&E Spécialiste/Secrétariat du PBF/Niger qui envisage l'organisation d'un atelier de renforcement des capacités des VNU (Burkina, Niger) et celui des volontaires de la CNPV/Mali du projet en suivi évaluation, l'élaboration du plan de suivi évaluation du projet, ainsi que les outils de reporting. Par ailleurs, les différents chargés de suivi et évaluation des bureaux PNUD sont sollicités pour apporter leur expertise respective au niveau des pays |
| Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères) | N/A |
| Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères) | Le Mali et le Burkina ont réussi à mobiliser des ressources additionnels du Funding Window du PNUD pour réaliser des activités qui renforcement certainement l’impact du projet en contribuant à résoudre les problématiques traités par le projet. Par ailleurs, se basant sur son premier financement PBF, le Burkina a présenté un dossier d’éligibilité aux Fonds PBF et a été déclaré éligible. Trois autres projets ont été élaborés et leur mise en œuvre débutera en 2019 avec des ressources plus importantes. |
| Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères) | N/A |
| Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères) | La stratégie de sortie/durabilité du projet est basée sur l'appropriation nationale au niveau des trois (03) pays, à travers l'implication et la participation des instances administratives et communautaires dans le pilotage stratégique (membres Comité de Pilotage Transfrontalier) et opérationnel (implication dans l'organisation, la mise en oeuvre et le suivi des activités). Par ailleurs, des stratégies de plaidoyers et de mobilisation des partenaires sont en perspective afin de pérenniser et mettre à l'echelle le projet. |
| Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères) | Le contexte sécuritaire délétaire et volatile de la zone du projet reste un risque permanent qui affecte négativement la mise en œuvre des activités. Pour faire face à ce risque majeur, la principale stratégie adoptée est le développement de partenariats de mise en œuvre avec des structures locales (ONG, associations et services techniques) locales compétentes et ayant une bonne présence dans les zones à risque. |
| Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères) | L'une des décisions forte du premier COPIL et inscrite dans les principes et stratégies d'égalité entre les sexes du projet est la promotion de la participation femmes dans les activités du projet. Ainsi, au niveau économique, les femmes occupent plus de 50% des activités de formation et d'auto emploi initiées. Dans les autres domaines, notamment dans les insatances de prise de décision, l'objectif est d'atteindre au moins 30% de participation des femmes. |
| Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) | Certaines activités du projet ont été sous budgétisées par rapport aux indicateurs d'activités et de produits attendus. C'est le cas notamment du budget de l'activités 1.1.3. avec un budget de 300 000 USD (100 000/par pays) ne permettra pas d'atteindre la cible de 450 jeunes filles et garçons formés à différents métiers et installés. La réflexion d'une révision budgétaire est en cours et à défaut, les pays envisagent des réaffectations de ressources à partir d'autres activités qui pourraient dégager des réliquats pour renforcer l'activité 1.1.3 |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements | Ajustement des cibles (cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Les jeunes et les femmes, notamment ceux qui se sentent marginalisés sont de plus en plus impliqués dans les processus de prise de décision, adoptent des comportements civiques et entreprennent des activités génératrices de revenus. | Indicateur 1.1 1 a: % de confiance des populations (jeunes, femmes) en la capacité des autorités locales et nationales à améliorer leurs conditions de vie (à désagréger par sexe et age) | Rapports enquêtes de perception | A déterminer | PM | Démarrage tardif des activités du projet |  |
|  | Indicateur 1.2 1b : % des membres des communautés qui jugent satisfaisants les mécanismes transfrontaliers de sensibilisation des jeunes (à désagréger par sexe et âge) | Rapports enquêtes de perception | A déterminer | PM |  |  |
|  | Indicateur 1.3 1c : % des jeunes ayant reçu des formations qui deviennent membres dans les instances décisionnelles des communautés (à désagréger par sexe et âge) | Rapports enquêtes de perception | A déterminer |  |  |  |
| Produit 1.1 Les centres multifonctionnels d’activités socio-économiques/Appui conseil pour les jeunes filles et garçons sont crées et fonctionnels | Indicateur 1.1.1 : Nombre de jeunes formés dans les centres de formations multifonctionnels et en emploi qui participent à la vie économique des communautés. (à désagréger par sexe) | Rapport de formations Fiches de formations enquêtes | 450 jeunes filles et garçons | 200 jeunes filles (52%) et garçons (48%) formés en entrepreneuriat au Burkina dont 150 en cours d'installation 75 jeunes filles (43%) et garçons (57%) formés dans 03 corps de métiers et installés au Mali. Le centre multifonctionnel de Terra fonctionnel avec 225 inscrits dont 48% de filles |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.2 Les mécanismes transfrontaliers de sensibilisations à l’engagement civique et social sont renforcés | Indicateur 1.2.1 : Nombre de jeunes sensibilisés par les campagnes/caravanes sur l’importance de la préservation de la paix et les dangers du terrorisme | Rapports des campagnes enquêtes | 3000 jeunes filles et garçons | 100 membres d'associations renforcés dans le domaine de la résolution des conflits et de la consolidation de la paix au Mali et au Niger 175 jeunes (28% de femmes) sensibilisés sur les défis de la marginalisation socio-politique et la sécurité au Niger et au Mali |  |  |
|  | Indicateur 1.2.2 % des membres des communautés jugeant satisfaisants les campagnes de sensibilisation menées (à désagréger par sexe) | Rapports enquêtes | PM | Néant | A ce stade aucune enquête de satisfaction n'a été conduite. Elle est envisagée à la fin du projet dans le cadre de l'évaluation finale |  |
| Produit 1.3 Les jeunes filles et garçons sont impliqués dans les processus de prise des décisions dans leurs communautés | Indicateur 1.3.1 % de personnes jugeant efficaces et faisant confiance aux décisions issus des instances de décisions impliquant les jeunes (à désagréger par sexe) | Rapports des enquêtes | PM | Néant | A ce stade aucune enquête de satisfaction n'a été conduite. Elle est envisagée à la fin du projet dans le cadre de l'évaluation finale |  |
|  | Indicateur 1.3.2 Nombre d’incidents violents répertoriés par les cellules de veille et résolus | Rapports de police/Gendarmerie Enquêtes | PM | Néant | les cellules de veille sont en cours de mise en place et d'opérationnalisation pour celles qui sont déjà mises en place |  |
| Résultat 2 La sécurité communautaire dans les zones frontalières des trois pays est renforcée à travers la collaboration entre les FDS et les autorités administratives et locales, entre les FDS et les populations et entre les populations frontalières | Indicateur 2.1 % de personnes estimant que la confiance est renforcée entre les FDS et les populations locales et que la sécurité des zones frontalières est stable (à désagréger par sexe) | Enquêtes | PM | Néant | A ce stade aucune enquête de satisfaction n'a été conduite. Elle est envisagée à la fin du projet dans le cadre de l'évaluation finale |  |
|  | Indicateur 2.2 % des autorités traditionnelles et locales qui estiment contribuer à la consolidation de la paix dans les zones frontalières (à désagréger par sexe) | Enquêtes | PM | Néant | A ce stade aucune enquête de satisfaction n'a été conduite. Elle est envisagée à la fin du projet dans le cadre de l'évaluation finale |  |
|  | Indicateur 2.3 % de diminution des actes illicites (vols agressions, petits trafics, enrôlement dans les groupes impliquant des jeunes (filles et garçons) dans les communautés pendant la durée du projet | Enquêtes | PM | Neant | A ce stade aucune enquête de satisfaction n'a été conduite. Elle est envisagée à la fin du projet dans le cadre de l'évaluation finale |  |
| Produit 2.1 des réunions coopération et de coordination entre les FDS et les autorités administratives et locales des trois pays sont organisées | Indicateur 2.1.1 % de FDS et autorités administratives jugeant satisfaisants les mécanismes de coordination (à désagréger par sexe) | Rapports, Enquêtes | PM | Néant | A ce stade aucune enquête de satisfaction n'a été conduite. Elle est envisagée à la fin du projet dans le cadre de l'évaluation finale |  |
|  | Indicateur 2.1.2 Nombre d’incidents sécuritaires résolus par la coordination des FDS et des autorités administratives | Rapports, Enquêtes | PM | Néant | Au regard du retard accusé dans le démarrage des activités du projet, il n'ya pas encore de mécanismes conjoint de coordination établis entre les FDS et les autorités administratives sur la résolution des incidents |  |
| Produit 2.2 collaboration est instaurée entre les FDS et les populations civiles à travers des activités de masse, des campagnes de sensibilisation | Indicateur 2.2.1 Nombre de personnes mobilisées par les activités de masses entre FDS et populations (à désagréger par sexe) | Rapports des travaux Photos et vidéo | PM | 2400 personnes, composées des diverses catégories de FDS, des populations civiles (jeunes, femmes, coutumiers, religieux), des autorités locales et de représentants des agences du SNU mobilisées dans 07 activités de salubrité communautaires au Burkina et au Niger. |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 % de jeunes et de femmes ayant participé aux activités de masses estimant que cela permet de restaurer la confiance avec les FDS (à désagréger par âge et sexe) | Rapports Enquêtes | PM | Néant | A ce stade aucune enquête de satisfaction n'a été conduite. Elle est envisagée à la fin du projet dans le cadre de l'évaluation finale |  |
| Produit 2.3 Les capacités des communautés sont renforcées à travers des formations sur la paix et la sécurité, des comités locaux d’alerte précoces et consolidation de la paix sont mis en place et fonctionnels | Indicateur 2.3.1 Nombre de personnes formées sur les thèmes de paix et de sécurité au sein des communautés et des comités d’alerte précoces (à désagréger par sexe) | Rapports de formation Enquêtes | 600 | 169 personnes (FDS et populations) dont 11% de femmes formées et sensibilisées au Burkina, 34 animateurs radios (24% femmes) formés au Mali et au Niger et 400 personnes sensibilisées au Niger tous sur des thématiques en lien avec la paix et la sécurité |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 % de satisfaction des personnes formées sur les enjeux de la sécurité et mettant en pratique les enseignements reçus (à désagréger par sexe) | Rapports des tribunes Photos et vidéo Fiche de présence | PM | Néant | A ce stade aucune enquête de satisfaction n'a été conduite. Elle est envisagée à la fin du projet dans le cadre de l'évaluation finale |  |
| Résultat 3 Les conflits entre communautés transfrontalières liés à la transhumance sont réduits par une meilleure gestion des ressources naturelles | Indicateur 3.1 % de conflits liés à la transhumance réduit depuis la mise en œuvre du projet | Enquêtes | PM | Neant | Activité non encore réalisée suite au retard de démarrage. Par ailleurs, aucune enquête de satisfaction n'es prévue au cours de la mise en œuvre du projet. Elle est plutôt envisagée à la fin du projet dans le cadre de l'évaluation finale |  |
|  | Indicateur 3.2 % de la population des zones frontalières informés sur la législation liée à la transhumance et qui applique les textes | Rapports du projet |  | Néant | Activité non encore réalisée suite au retard de démarrage. Par ailleurs, aucune enquête de satisfaction n'es prévue au cours de la mise en œuvre du projet. Elle est plutôt envisagée à la fin du projet dans le cadre de l'évaluation finale |  |
|  | Indicateur 3.3 % de conflits liés à la transhumance résolus par les comités formés/renforcés | Rapports du projet |  |  | Activité non encore réalisée suite au retard de démarrage. Par ailleurs, aucune enquête de satisfaction n'es prévue au cours de la mise en œuvre du projet. Elle est plutôt envisagée à la fin du projet dans le cadre de l'évaluation finale |  |
| Produit 3.1 : Les couloirs de transhumance sont créés et viabilisés | Indicateur 3.1.1 Nombre de kilomètres de couloirs de transhumance créés et viabilisés par le projet | Rapports du projet |  |  | Retard de démarrage de 08 mois qui a affecté la mise en œuvre des activités. Activité en cours de réalisation au Niger et en instance de démarrage au Burkina. |  |
|  | Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 Les acteurs sont formés et informés sur les règlementations et coutumes relatives à la gestion des ressources naturelles | Indicateur 3.2.1 Nombre de personnes formées dans les communautés ciblées sur les réglementations relatives à la gestion des communes et participant à la réduction des conflits (à désagréger par sexe) | Rapports du projet et d’enquêtes | 900 personnes | Néant | Retard de démarrage de 08 mois qui a affecté la mise en œuvre des activités. Activité non encore réalisée. |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 Un mécanisme de gestion des conflits transfrontaliers liés à la transhumance est opérationnel | Indicateur 3.3.1 Nombre de conflits résolus par les mécanismes et acceptés par les agriculteurs et les éleveurs dans les communautés. | Rapports du projet Enquêtes | PM | Néant | Retard de démarrage de 08 mois qui a affecté la mise en œuvre des activités. Mécanisme de résolution des conflits non encore mis en place ou non encore opérationnels |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

  - Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet

Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Les 3 000 000 $  du projet ont été versés en une  tranche unique. Chaque pays a perçu un 1 000 000 $.  Le total des décaissements du projet à fin octobre était de pour le premier semestre est de  1 402 785 $ soit un taux de delivery d'environ 47%. Au niveau pays, le taux de décaissement est de 21% pour le Burkina, 62% pour le Mali et 53% pour le Niger. Au regard des activités en cours et planifées, le taux de delivery attendu d'ici la fin décembre 2018 est d'environ 60 à 70%.

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: N/A

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

N/A

Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: N/A

Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.

# Footnotes

La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.

La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.