## PTA 2019-2020
PTA 2019, PROJET TRANSFRONTALIER JEUNES ET PAIX
Code | Produits attendus/activités |  |  |  | Période | [7 empty] | Coût
|  | Structure responsable | Catégorie selon PBF | Catégorie selon Atlas | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | UNFPA Mali | PNUD Mali | UNFPA Burkina | PNUD Burkina | UNFPA Burkina REVISE | % DE REVISION UNFPA | PNUD Burkina REVISE | % DE REVISION PNUD | Gains UNFPA Burkina | Gains PNUD Burkina
Résultat N°1 : d’ici 2020, les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits dans les zones du projet intégrant les jeunes, préviennent et résolvent de manière efficiente les conflits au niveau local | [10 empty] | 0 | 196500 | 190000 | 173000 | 166750 | 12.24% | 149300 | 13.7% | 23250 | 23700
Produit 1.1: Un diagnostic détaillé sur les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits est disponible sur leur fonctionnalité, efficacité, les degrés d’inclusion des jeunes et les opportunités de collaboration entre les différents niveaux.
Indicateur 1.1.1. Un rapport d’étude est disponible
Indicateur 1.1.2. # Nombre de consultations sont menées
Indicateur 1.1.3. Rapport de réunion/consultation
Activité 1.1.1. | Conduire une analyse situationnelle des mécanismes et structures de prévention et de gestion de conflits et leur degré d’inclusion des jeunes dans la zone d’intervention des deux côtés des frontières | CGD/A2N | 4 | 71400 | [6 empty] | 0 | 14000 | 10000 | 14000 | 5500 | 45% | 7200 | 48.57% | 4500 | 6800 | bar: T1
Activité 1.1.2. | Faciliter des conférences territoriales pour restituer les conclusions des deux analyses (Mali et Burkina Faso) avec les communautés à la base, les équipes pays, les organisations de la société civile, les autorités locales, régionales et nationales. | CGD/A2N | 4 | 71400 | [6 empty] | 0 | 15000 | 15000 | 10000 | 15000 | 0% | 10000 | 0% | 0 | 0 | bar: T2 to T3
Activité 1.1.3. | Faciliter un échange et une restitution sur le diagnostic avec diverses organisations de jeunes | CGD/A2N | 4 | 71400 | [6 empty] | 0 | 10500 | 10500 | 10000 | 7875 | 25% | 7500 | 25% | 2625 | 2500 | bar: T2 to T3
Sous Total Budget Produit 1. 1 | [10 empty] | 0 | 39500 | 35500 | 34000 | 28375 | 20.07% | 24700 | 27.35% | 7125 | 9300
Produit 1.2: Un plan d’action est élaboré et mis en œuvre pour renforcer les capacités des mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits, et pour une meilleure intégration des jeunes.
Indicateur 1.2.1: Un cadre d’actions prioritaires est disponible
Indicateur 1.2.2. Plan d’action est disponible
Indicateur 1.2.3. # Nombre de Rapports réguliers d’activités
Indicateur 1.2.4. Matrice inclusive de suivi de la mise en œuvre du PTA est disponible
Indicateur 1.2.5. Rapport d’activités
Indicateur 1.2.6. # Nombre de rapports d’ateliers organisés
Indicateur 1.2.7. #Nombre d’outils de gestion pacifique des conflits disponible
Activité 1.2.1 | Organiser des ateliers de concertation avec les communautés locales sur les priorités du plan d’action | CGD/A2N | 4 | 71400 | [7 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0% | 10000 | 0% | 0 | 0 | bar: T2 to T3
Activité 1.2.2 | Elaborer et valider le plan d’action de renforcement des capacités des mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits, et pour une meilleure intégration des jeunes. | CGD/A2N | 4 | 71400 | [7 empty] | 9500 | 14500 | 7000 | 10875 | 25% | 5250 | 25% | 3625 | 1750 | bar: T2 to T3
Activité 1.2.3 | Mettre en œuvre les actions prioritaires du plan d’action | ONG | 4 | 71400 | [7 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 11500 | -15% | 11500 | -15% | -1500 | -1500 | bar: T3 to T4
Activité 1.2.4 | Mettre en place une matrice inclusive de suivi de la mise en œuvre du plan d’action par les acteurs locaux, y compris les jeunes | ONG | 4 | 71400 | [7 empty] | 9000 | 10000 | 9000 | 9000 | 10% | 8100 | 10% | 1000 | 900 | bar: T2
Activité 1.2.5 | Lancer une campagne de sensibilisation, de communication et d’information des communautés locales sur la mise en œuvre du plan d’action | ONG | 4 | 71400 | [7 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0% | 10000 | 0% | 0 | 0 | bar: T2
Activité 1.2.6 | Organiser des ateliers de formation sur la gestion pacifique des conflits et les outils disponible en matière de prévention au profit des autorités locales et des communautés dont les jeunes. | ONG | 4 | 71400 | [7 empty] | 10500 | 10000 | 10000 | 7500 | 25% | 7500 | 25% | 2500 | 2500 | bar: T2 to T5
Activité 1.2.7 | Élaborer des outils de prévention et de gestion pacifique des conflits au profit des autorités locales et des communautés y compris les jeunes | ONG | 4 | 71400 | [8 empty] | 15000 | 10000 | 11250 | 25% | 7500 | 25% | 3750 | 2500 | bar: T2
Sous Total Produit 1.2 | [10 empty] | 0 | 59000 | 79500 | 66000 | 70125 |  | 59850 | 9.318% | 9375 | 6150
Produit 1.3: Une stratégie de sensibilisation et de plaidoyer en faveur de l’intégration des jeunes dans les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits est élaborée et mise en œuvre
Indicateur 1.3.1. # Nombre d’outils d’apprentissage développés
Indicateur 1.3.2: # Nombre de rapports d’ateliers organisés
Indicateur 1.3.3: # Nombre de rapports d’ateliers organisés
Indicateur 1.3.4: Cinq (5) rapport d’activités
Activité 1.3.1 | Elaborer des outils de plaidoyer et de communication sur l’intégration des jeunes dans les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits | ONG | 4 | 71300 | [7 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0% | 10000 | 0% | 0 | 0 | bar: T2
Activité 1.3.2 | Organiser des ateliers de renforcement des capacités des organisations et des communautés sur l’importance de la participation citoyenne, et le rôle des jeunes dans la prévention et la gestion des conflits dans les deux pays, et au niveau transfrontalier | ONG | 4 | 71400 | [7 empty] | 15000 | 10000 | 13000 | 7500 | 25% | 9750 | 25% | 2500 | 3250 | bar: T2 to T3
Activité 1.3.3 | Organiser des ateliers de plaidoyer avec les organisations traditionnelles (chefs traditionnels et coutumiers, griots, chefs religieux) sur le rôle des jeunes dans la prévention et la gestion des conflits dans les deux pays, et au niveau transfrontalier | ONG | 4 | 71400 | [7 empty] | 11000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0% | 10000 | 0% | 0 | 0 | bar: T3 to T4
Activité 1.3.4 | Organiser cinq rencontres intergénérationnelles sur l’importance du caractère inclusif des mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits dans les deux pays, et au niveau transfrontalier | ONG | 4 | 71400 | [7 empty] | 12000 | 10000 | 10000 | 7500 | 25% | 7500 | 25% | 2500 | 2500 | bar: T1 to T4
Sous Total Produit 1.3 | [10 empty] | 0 | 48000 | 40000 | 43000 | 35000 |  | 37250 | 13.37% | 5000 | 5750
Produit 1.4.: Les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits fonctionnent de façon efficiente et pérenne et gère les conflits
Indicateur 1.4.1./2. Outils d’analyse et d’alerte précoce communautaire sont disponibles
Indicateur 1.4.2.: Mécanismes Locaux de gestion des conflits intercommunautaires sont disponibles
Indicateur 1.4.3: Programmes d’éducation et de formation audio sur la gestion des conflits sont diffuses au niveau transfrontalier.
Indicateur 1.4.4:
Activité 1.4.1 | Appuyer les mécanismes et structures locaux de gestion et de prévention des conflits à répertorier les cas de conflits dans les deux pays, et au niveau transfrontalier | ONG | 4 | 71400 | [7 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 7500 | 25% | 7500 | 25% | 2500 | 2500 | bar: T2 to T4
Activité 1.4.2 | Appuyer les mécanismes et structures locaux de gestion et de prévention des conflits à analyser les cas de conflits dans les deux pays, et au niveau transfrontalier | ONG | 4 | 71400 | [7 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0% | 10000 | 0% | 0 | 0 | bar: T2 to T4
Activité 1.4.3 | Appuyer les mécanismes et structures locaux de gestion et de prévention des conflits à gérer et prévenir les cas de conflits dans les deux pays, et au niveau transfrontalier | ONG | 4 | 71400 | [7 empty] | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0% | 10000 | 0% | 0 | 0 | bar: T2 to T4
Activité 1.4.4 | Soutenir des programmes radiophoniques des deux côtés de la frontière pour diffuser les résultats des efforts de prévention et de gestion des conflits, et les exemples de citoyenneté participative des jeunes | ONG | 4 | 71400 | [7 empty] | 15000 | 5000 | 0 | 5750 | -15% | 0 |  | -750 | 0 | bar: T2 to T6
Sous Total Produit 1.4 | [10 empty] | 0 | 50000 | 35000 | 30000 | 33250 | 5% | 27500 | 8.333% | 1750 | 2500
Résultat N°2 : d’ici la fin du projet, grâce à une participation accrue, les besoins et aspirations des jeunes sont mieux intégrés dans les mécanismes et structures de prise de décision au niveau local, avec des passerelles vers les niveaux régional et national. | [10 empty] | 403025 | 245400 | 208400 | 258000 | 181600 | 12.86% | 223750 | 13.28% | 26800 | 34250
Produit 2.1: Une étude visant un diagnostic détaillé sur le degré d’inclusion des jeunes dans les mécanismes et structures de prise de décision au niveau local est disponible
Indicateur 2.1.1: Rapport d’étude sur l’efficacité des mécanismes formels disponible
Indicateur 2.1.2: # Nombre de rapports d’activités
Indicateur 2.1.3. Rapport d’activités
Activité 2.1.1. | Conduire une analyse situationnelle des mécanismes et structures de prise de décision et leur degré d’inclusion des jeunes dans la zone d’intervention des deux côtés de la frontière | CGD/A2N | 4 | 71400 | [6 empty] | 42000 | 12400 | 12400 | 20000 | 5600 | 54.84% | 9000 | 55% | 6800 | 11000 | bar: T1
Activité 2.1.2. | Faciliter des conférences territoriales pour restituer les conclusions des deux analyses avec les organisations de jeunesse, les communautés à la base, les équipes pays, organisations de la société civile, autorités locales, régionales et nationales. | CGD/A2N | 4 | 71400 | [6 empty] | 35000 | 15000 | 15000 | 20000 | 11250 | 25% | 15000 | 25% | 3750 | 5000 | bar: T2 to T3
Activité 2.1.3. | Faciliter des échanges sur les conclusions du diagnostic avec diverses organisations des jeunes et les autorités locales | CGD/A2N | 4 | 71400 | [6 empty] | 11000 | 11000 | 11000 | 15000 | 8250 | 25% | 11250 | 25% | 2750 | 3750 | bar: T2 to T3
Sous Total Produit 2.1 | [10 empty] | 88000 | 38400 | 38400 | 55000 | 25100 | 34.64% | 35250 | 35.91% | 13300 | 19750
Produit 2.2: Un plan d’action est élaboré et mis en œuvre pour renforcer le degré d’inclusion des jeunes dans les mécanismes et structures de prise de décision au niveau local
Indicateur 2.2.1: # Nombre de rapports d’ateliers
Indicateur 2.2.2. Un Plan d’Action est disponible
Indicateur 2.2.3: # Nombre de rapports réguliers
Indicateur 2.2.4: Matrice inclusive de suivi de la mise en œuvre du plan d’action
Indicateur 2.2.5: Rapport d’activités
Activité 2.2.1 | Organiser des ateliers de concertation avec les communautés locales et les organisations de jeunesse sur les priorités du plan d’action | CGD/A2N | 4 | 71400 | [6 empty] | 30000 | 10000 | 10000 | 20000 | 7500 | 25% | 15000 | 25% | 2500 | 5000 | bar: T2 to T3
Activité 2.2.2 | Elaborer et valider le plan d’action pour une meilleure intégration des jeunes et leurs besoins dans les mécanismes et structures de prise de décision au niveau local. | CGD/A2N | 4 | 71400 | [6 empty] | 12000 | 9000 | 10000 | 15000 | 7500 | 25% | 11250 | 25% | 2500 | 3750 | bar: T2 to T3
Activité 2.2.3 | Mettre en œuvre les actions prioritaires du plan d’action | ONG | 4 | 71300 | [6 empty] | 20000 | 0 | 10000 | 20000 | 11500 | -0.15 | 23000 | -0.15 | -1500 | -3000 | bar: T4 to T6
Activité 2.2.4 | Mettre en place une matrice inclusive de suivi de la mise en œuvre du plan d’action par les acteurs locaux, et organisations de jeunes | ONG | 4 | 71300 | [6 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 7500 | 25% | 11250 | 25% | 2500 | 3750 | bar: T2 to T3
Activité 2.2.5 | Lancer une campagne de sensibilisation, communication et information des autorités locales et des organisations de jeunes sur la mise en œuvre du plan d’action | ONG | 4 | 71300 | [6 empty] | 22000 | 11000 | 10000 | 22000 | 10000 | 0% | 22000 | 0% | 0 | 0 | bar: T2 to T6
Sous Total Produit 2.2 | [10 empty] | 94000 | 40000 | 50000 | 92000 | 44000 | 12% | 82500 | 10.33% | 6000 | 9500
Produit 2.3: Une stratégie de sensibilisation et de plaidoyer en faveur de l’intégration des jeunes dans les mécanismes et structures de prise de décision au niveau local est mise en œuvre
Indicateur 2.3.1: Outils de plaidoyer et de communication sensible aux questions de jeunes disponibles
Indicateur 2.3.2/4: # Nombre de rapports d’ateliers
Indicateur 2.3.5. Cinq (5) rapports de consultations élargies
Activité 2.3.1 | Elaborer des outils de plaidoyer et de communication sur l’intégration des jeunes dans les mécanismes et structures de prise de décision au niveau local | ONG | 4 | 71300 | [6 empty] | 15000 | 17000 | 20000 | 17000 | 20000 | 0% | 17000 | 0% | 0 | 0 | bar: T2
Activité 2.3.2 | Organiser des ateliers de renforcement des capacités des organisations de jeunes sur la participation citoyenne, et leur rôle dans la prise de décision au niveau local dans les deux pays, et au niveau transfrontalier | ONG | 4 | 71300 | [6 empty] | 35000 | 25000 | 15000 | 20000 | 15000 | 0% | 20000 | 0% | 0 | 0 | bar: T2 to T3
Activité 2.3.3 | Organiser des ateliers de plaidoyer avec les organisations traditionnelles (chefs traditionnels et coutumiers, griots, chefs religieux) sur le rôle des jeunes dans la prise de décision au niveau local dans les deux pays, et au niveau transfrontalier | ONG | 4 | 71300 | [6 empty] | 30000 | 30000 | 15000 | 10000 | 11250 | 25% | 7500 | 25% | 3750 | 2500 | bar: T2 to T3
Activité 2.3.4 | Organiser cinq rencontres intergénérationnelles sur l’importance du caractère inclusif des mécanismes et structures de prise de décision au niveau local dans les deux pays, et au niveau transfrontalier | ONG | 4 | 71300 | [6 empty] | 38025 | 25000 | 15000 | 10000 | 11250 | 25% | 7500 | 25% | 3750 | 2500 | bar: T2 to T4
Sous Total Produit 2.3 | [10 empty] | 118025 | 97000 | 65000 | 57000 | 57500 | 11.54% | 52000 | 8.772% | 7500 | 5000
Produit 2.4: Les besoins des jeunes au niveau local sont intégrés et portés par les organisations de jeunes au niveau local, régional et national
Indicateur 2.4.1.# Nombre de rapports d’ateliers
Indicateur 2.4.2: Quatre (4) séance de formation sur le plaidoyer
Indicateur 2.4.3: Plateforme en ligne d’échange, de partage de connaissances et de bonnes pratiques entre jeunes
Activité 2.4.1 | Renforcer les capacités des organisations de jeunes au niveau local à faire du plaidoyer pour intégrer les besoins des jeunes en matière de participation dans les mécanismes de prise de décision au niveau local, régional et national | ONG | 4 | 71300 | [6 empty] | 53000 | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0% | 15000 | 0% | 0 | 0 | bar: T2 to T3
Activité 2.4.2 | Soutenir quatre fora des organisations socio-culturelles (1 au niveau local et 1 au niveau régional de chaque côté de la frontière) pour un plaidoyer sur les questions et outils de promotion de la participation des jeunes et citoyenneté | ONG | 4 | 71300 | [6 empty] | 30000 | 30000 | 20000 | 15000 | 20000 | 0% | 15000 | 0% | 0 | 0 | bar: T2 to T3
Activité 2.4.3 | Mettre en place une plateforme en ligne d’échange, de partage de connaissances et de bonnes pratiques entre jeunes au niveau local, régional, national et transfrontalier sur les questions de paix et de sécurité | PNUD/UNFPA | 4 | 71405 | [6 empty] | 20000 | 20000 | 20000 | 24000 | 20000 | 0% | 24000 | 0% | 0 | 0 | bar: T2 to T6
Sous Total Produit 2.4 | [10 empty] | 103000 | 70000 | 55000 | 54000 | 55000 | 0 | 54000 | 0% | 0 | 0
Résultat N°3 :le dialogue et le partage d’expériences et de bonnes pratiques en matière de promotion de la participation citoyenne des jeunes sont promus grâce à une approche transfrontalière et régionale. | [10 empty] | 130410 | 161999.495 | 103000 | 114150 | 103000 | 0% | 114150 | 0% | 0 | 0
Produit 3.1: Un mécanisme de concertation et de dialogue au niveau transfrontalier est renforcé pour promouvoir les échanges entre les deux pays
Indicateur 3.1.1: Une (1) Etude sur l’efficacité et l’exclusivité des politiques de gestion des frontières et des espaces frontalier
Indicateur 3.1.2: Un rapport atelier
Indicateur 3.1.3. # Nombre de rapports d’atelier
Indicateur 3.1.4. Rapport de suivi & évaluation
Activité 3.1.1. | Conduire un état des lieux des besoins et potentialités en matière de prise en compte des besoins des jeunes dans la gestion des espaces transfrontaliers ( y compris à travers l’outil de communication en ligne) | PNUD/UNFPA | 4 | 71405 | [6 empty] | 0 | 17000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0% | 10000 | 0% | 0 | 0 | bar: T1
Activité 3.1.2. | Organiser un atelier de restitution entre commissions techniques en charge des frontières et organisations de jeunes dans les deux pays sur la gestion intégrée des frontières sensible aux questions des jeunes | PNUD/UNFPA | 4 | 71405 | [6 empty] | 0 | 19999.495 | 15000 | 15000 | 15000 | 0% | 15000 | 0% | 0 | 0 | bar: T2
Activité 3.1.3. | Organiser des concertations avec les acteurs locaux pour identifier les points d’entrée prioritaires pour faciliter une gestion intégrée des frontières sensible aux questions de jeunes (focus sur emploi, libre circulation, dialogue transfrontalier entre jeunes, prévention de l’extrémisme violent) | PNUD/UNFPA | 4 | 71405 | [6 empty] | 0 | 22500 | 10000 | 15000 | 10000 | 0% | 15000 | 0% | 0 | 0 | bar: T2 to T3
Activité 3.1.4. | Appuyer la mise en œuvre des points d’entrée prioritaires | ONG | 4 | 71400 | [6 empty] | 0 | 10000 | 5000 | 10000 | 5000 | 0% | 10000 | 0% | 0 | 0 | bar: T2 to T6
Sous Total Produit 3.1 | [10 empty] | 0 | 69499.495 | 40000 | 50000 | 40000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0
Produit 3.2: La stratégie intégrée de la jeunesse du G5 Sahel est mise en œuvre dans les deux pays de la zone du projet
Indicateur 3.2.1: # Nombre de rapports de sensibilisation
Indicateur 3.2.2. Cadre d’échange et de suivi de la mise en œuvre de la SIJ-G5
Indicateur 3.2.3: Quatre (4) rapport d’activités
Indicateur 3.2.4: # Nombre de rapports de consultation & activités conjointes
Activité 3.2.1 | Sensibiliser les organisations de jeunes sur la Stratégie Intégrée des Jeunes du G5 Sahel | Secrétariat G5 Sahel | 4 | 72600 | [6 empty] | 41410 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0% | 10000 | 0% | 0 | 0 | bar: T2 to T6
Activité 3.2.2 | Créer un cadre d’échange et de suivi de la mise en œuvre de la Stratégie Intégrée de la Jeunesse du G5 Sahel (SIJ-G5) dans les zones du projet entre organisations de jeunesses locales et le Réseau des Jeunes du G5 sahel et le ROJALNU. | Secrétariat G5 Sahel | 4 | 72600 | [6 empty] | 14000 | 18500 | 15000 | 19150 | 15000 | 0% | 19150 | 0% | 0 | 0 | bar: T2; T4
Activité 3.2.3 | Organiser quatre journées d’échanges culturels avec les jeunes des deux côtés de la frontière sur la stratégie intégrée de la jeunesse du G5 et les Résolutions 1325 et 2250. | Secrétariat G5 Sahel | 4 | 72600 | [6 empty] | 45000 | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0% | 20000 | 0% | 0 | 0 | bar: T2 to T3
Activité 3.2.4 | Mettre en réseau les antennes nationales du G5 Sahel, le Programme du Volontariat de la CEDEAO avec les organisations de jeunesse y compris à travers la Plateforme en ligne (visite de terrain conjointe, utilisation de la plateforme en ligne). | Secrétariat G5 Sahel | 4 | 72600 | [6 empty] | 30000 | 24000 | 18000 | 15000 | 18000 | 0% | 15000 | 0% | 0 | 0 | bar: T2 to T6
Sous Total Produit 3.2 | [10 empty] | 130410 | 92500 | 63000 | 64150 | 63000 | 0 | 64150 | 0 | 0 | 0
TOTAL RESULTATS 1+2+3 | [10 empty] | 533435 | 603899.495 | 501400 | 545150 | 451350 | 9.982% | 487200 | 10.63% | 50050 | 57950
Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activites ci-dessus | 1 Coordinateur Terrain P4 (Mopti) (9 mois du salaire) et 1 VNU/International (18 mois du salaire), 03 VNU nationaux Burkina | PNUD/UNFPA | 4 | 71400 | [6 empty] | 60000 | 177000 | 60000 | 60000 | 45000 | 25% | 45000 | 25% | 15000 | 15000
| Achat fournitures et équipements | PNUD/UNFPA | 2 | 72500 | [6 empty] | 70000 | 15222 | 4526 | 4685 | 4526 | 0% | 4685 | 0%
Couts operationnels si pas inclus dans les activites si-dessus |  | PNUD/UNFPA | 3 | 72800 & 72200 | [6 empty] | 0 | 0 | 9051 | 9371 | 9051 | 0% | 9371 | 0% | 0 | 0
Budget S&E du projet | Missions de terrain et rencontres | PNUD/UNFPA | 5 | 71600 | [6 empty] | 37500 | 45000 | 32500 | 35000 | 12500 | 61.54% | 15000 | 57.14%
| Evaluation finale du projet/ enquête de perception | PNUD/UNFPA | 4 | 71400 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 20323 |  | 20334
| Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | PNUD/UNFPA | 7 | 72000 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 30000 |  | 30000
| Travels | PNUD/UNFPA | 5 | 71600 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 36352 |  | 44252
Total pour les activités transversales et gestion du projet | [10 empty] | 167500 | 237222 | 106077 | 109056 | 157752 | -48.71% | 168642 | -54.64% | 15000 | 15000
Couts indirects (7%): |  | PNUD/UNFPA | 8 | [7 empty] | 49065.45 | 58878.5 | 42523 | 45794 | 40898 | 3.821% | 44158 | 3.573%
SOUS TOTAL DE BUDGET DU PROJET | [10 empty] | 750000.45 | 899999.995 | 650000 | 700000 | 650000 | 0% | 700000 | 0% | 65050 | 72950
0
Soutenir les mécanismes de consolidation de la paix au niveau communautaire et l’inclusion des jeunes dans les zones situées à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso

## Montant par catégorie
PLAN DE TRAVAIL 2019
Résultats/Produits attendus | Catégorie PBF | UNFPA Mali | PNUD Mali | UNFPA Burkina REVISE | PNUD Burkina REVISE
Résultat N°1 : d’ici 2020, les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits dans les zones du projet intégrant les jeunes, préviennent et résolvent de manière efficiente les conflits au niveau local |  | 0 | 196500 | 166750 | 149300
Produit 1,1 | 4 | 0 | 39500 | 28375 | 24700
Sous Total Budget Produit 1. 1 |  | 0 | 39500 | 28375 | 24700
Produit 1,2 | 4 | 0 | 49000 | 70125 | 59850
Sous Total Produit 1.2 |  | 0 | 59000 | 70125 | 59850
Produit 1,3 | 4 | 0 | 48000 | 35000 | 37250
Sous Total Produit 1.3 |  | 0 | 48000 | 35000 | 37250
Produit 1,4 | 4 | 0 | 50000 | 33250 | 27500
Sous Total Produit 1.4 |  | 0 | 50000 | 33250 | 27500
Résultat N°2 : d’ici la fin du projet, grâce à une participation accrue, les besoins et aspirations des jeunes sont mieux intégrés dans les mécanismes et structures de prise de décision au niveau local, avec des passerelles vers les niveaux régional et national. |  | 403025 | 245400 | 181600 | 223750
Produit 2.1 | 4 | 88000 | 38400 | 25100 | 35250
Sous Total Produit 2.1 |  | 88000 | 38400 | 25100 | 35250
Produit 2.2 | 4 | 94000 | 40000 | 44000 | 82500
Sous Total Produit 2.2 |  | 94000 | 40000 | 44000 | 82500
Produit 2.3 | 4 | 118025 | 97000 | 57500 | 52000
Sous Total Produit 2.3 |  | 118025 | 97000 | 57500 | 52000
Produit 2.4 | 4 | 103000 | 70000 | 55000 | 54000
Sous Total Produit 2.4 |  | 103000 | 70000 | 55000 | 54000
Résultat N°3 :le dialogue et le partage d’expériences et de bonnes pratiques en matière de promotion de la participation citoyenne des jeunes sont promus grâce à une approche transfrontalière et régionale. |  | 130410 | 161999.495 | 103000 | 114150
Produit 3.1 | 4 | 0 | 69499.495 | 40000 | 50000
Sous Total Produit 3.1 |  | 0 | 69499.495 | 40000 | 50000
Produit 3.2 | 4 | 130410 | 92500 | 63000 | 64150
Sous Total Produit 3.2 |  | 130410 | 92500 | 63000 | 64150
TOTAL RESULTATS 1+2+3 |  | 533435 | 603899.495 | 451350 | 487200
activités transversales et gestion du projet | 2 | 70000 | 15222 | 4526 | 4685
| 3 | 0 | 0 | 9051 | 9371
| 4 | 60000 | 177000 | 65323 | 65334
| 5 | 37500 | 45000 | 48852 | 59252
| 7 | 0 | 0 | 30000 | 30000
Total pour les activités transversales et gestion du projet |  | 167500 | 237222 | 157752 | 168642
Couts indirects (7%): | 8 | 49065.45 | 58878.5 | 40898 | 44158
SOUS TOTAL DE BUDGET DU PROJET |  | 750000.45 | 899999.995 | 650000 | 700000
Soutenir les mécanismes de consolidation de la paix au niveau communautaire et l’inclusion des jeunes dans les zones situées à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso