## Budget détaillé Année 1+2
Fonds de Coherence pour la Stabilisation: Budget par Activité
(a) Nom de l'organisation: |  | Consortium UN-Habitat/UNESCO/UNFPA
(b) Titre du Projet: |  | Gouvernance foncière, cohésion sociale, réinsertion socio-économique et prévention des Violences basées sur le Genre dans la zone prioritaire « autour de Kitshanga ». PAMOJA KWA AMANI NA MAENDELEO
(c) Pour la Periode: |  | du juillet 2017 à octobre 2019
(d) Total du Budget Programmatique et Couts indirects (USD): |  | 2999868.05 | ( du juillet 2017 à octobre 2019)
(e) GMS 7% Agent de Gestion (USD)****: | [6 empty] | De 01/ 2019 à 10/2019 | CONSORTIUM UNHABITAT |  |  | TOTAL USD |  | De 01/ 2019 à 10/2019 | CONSORTIUM UNHABITAT | [5 empty] | De 01/ 2019 à 10/2019 | CONSORTIUM UNFPA | [6 empty] | De 01/ 2019 à 10//2019 | CONSORTIUM UNESCO
(f) GRAND TOTAL |  | 2999868.05 | [5 empty] | UNHABITAT | UNFPA | UNESCO |  |  |  | Budget year 1 | Depense reel | % d'utilisation |  |  |  |  | Budget year 1 | Depense reel | % d'utilisation | [5 empty] | Budget year 1 | Depense reel | % d'utilisation
[7 empty] | Financement reçu | 505397.38 | 502913.91 | 149002.85 | 1157314.14 |  | Couts directs Activites et Coordination | 260814 | 321050.8 | 123.1% |  |  |  | Couts directs Activites et Coordination | 317150 | 347650 | 109.6% |  |  |  |  | Couts directs Activites et Coordination | 131500 | 131500 | 100%
[7 empty] | Dépenses engagées | 527818.06 | 500543 | 139257 | 1167618.06 |  | Couts directs de soutien | 222300 | 206767.26 | 93.01% |  |  |  | Couts directs de soutien | 152863 | 152893 | 100% |  |  |  |  | Couts directs de soutien | 7755 | 7757 | 100%
[7 empty] | +7% Agent de Gestion | 564765.3242 | 535581.01 | 149004.99 | 1249351.3242 |  | TOTAL | 483114 | 527818.06 | 109.3% |  |  |  | TOTAL | 470013 | 500543 | 106.5% |  |  |  |  | TOTAL | 139255 | 139257 | 100%
[7 empty] | P ourcentage d'utilisation | 111.7% | 106.5% | 100% | 108% |  | TOTAL +7% Agent de Gestion | 516931.98 | 564765.3242 | 109.3% |  |  |  | TOTAL +7% Agent de Gestion | 502913.91 | 535581.01 | 106.5% |  |  |  |  | TOTAL +7% Agent de Gestion | 149002.85 | 149004.99 | 100%
36947.2642
PRODUITS | ACTIVITES | CATEGORIES DE DEPENSE* | Organisation Lead | Quantite | Cout Unitaire | Duree/ Frequence | Budget Année 1 | % du Budget Genre | Depense reelle | % budget | Montant de l'activite lie au genre | Quantite | Cout Unitaire | Duree/ Frequence | Budget Année 2 | % du Budget Genre | Depense reelle | % budget | Montant de l'activite lie au genre | BUDGET TOTAL | % Budget total liee au genre *** | Montant total lie au genre | Depense Total Reelle | % budget | Montant total de l'activite lie au genre | % du budget genre | Budget Narrative
Produit 1.1.1: L’accompagnement au Processus d’accès à la terre est assuré | Organiser 1 atelier de renforcement des capacités des acteurs locaux sur les mécanismes légaux et alternatifs de sécurisation foncière et les techniques de plaidoyer, | Transferts et subventions | UNHABITAT | 30 | 54 | 1 | 0 | 15% | 1620 | #DIV/0! | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 15% | 243 | 1620 | #DIV/0! | 243 | 15% | Cette activité a pris en compte les bénéficiaires (participants) d'un seul axe du programme pour l'année 1. Les autres axes ont été pris en compte pendant l'année 2 du projet.
| Organiser 2 ateliers de réflexion sur l’accès et la sécurisation des droits fonciers des femmes et des jeunes (conjointement avec UNFPA et UNESCO) | Transferts et subventions | UNHABITAT | 30 | 80 | 1 | 0 | 75% | 2400 | #DIV/0! | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 75% | 1800 | 2400 | #DIV/0! | 1800 | 75% | Le budget a été consommé à 100% avant que le produit ne soit reformulé. Il s'agit ici, des dépenses qui avaient été déjà engagées sur les activités de l'ancien produit avant que la nouvelle reformulation ne soit adoptée et communiquée au partenaire de mise en oeuvre. Ainsi ces dépenses ont été prises en compte dans la réaffectation des fonds sur les nouvelles activités.
| Appuyer les missions de descentes de terrain des agents de l'administration foncière pour faciliter l'accès des services fonciers aux populations. | Transferts et subventions | UNHABITAT | 1 | 660 | 1 | 0 | 40% | 660 | #DIV/0! | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 40% | 264 | 660 | #DIV/0! | 264 | 40% | Les descentes ont été programmées après la production du rapport Juin 2018 et donc ont été visibles dans les rapports financiers de Fin 2018 et 2019. Il s'agit ici, des dépenses qui avaient été déjà engagées sur les activités de l'ancien produit avant que la nouvelle reformulation ne soit adoptée et communiquée au partenaire de mise en oeuvre. Ainsi ces dépenses sont prises en compte dans la réaffectation des fonds sur les nouvelles activités.
| Appuyer les séances de plaidoyer pour l’accès à la terre avec les concessionnaires et chefs terriens ainsi que l’élaboration des conventions collectives locales entre les parties au processus d’accès à la terre. | Transferts et subventions | UNHABITAT | 1 | 7470 | 1 | 0 | 40% | 7224 | #DIV/0! | 2889.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 40% | 2889.6 | 7224 | #DIV/0! | 2889.6 | 40% | Il y a, des dépenses qui avaient été déjà engagées sur les activités de l'ancien produit avant que la nouvelle reformulation ne soit adoptée et communiquée au partenaire de mise en oeuvre. Ainsi ces dépenses sont prises en compte dans la réaffectation des fonds sur les nouvelles activités.
| Appuyer les séances de plaidoyer auprès des concessionnaires et propriétaires fonciers pour faciliter l’accès à la terre | Transferts et subventions | UNHABITAT | 1 | 4650 | 1 | 4650 | 15% | 5127.94 | 110.3% | 769.191 | 10 | 281 | 1 | 2850 | 15% | 2400 | 84.21% | 427.5 | 7500 | 15% | 1196.691 | 7527.94 | 100.4% | 1196.691 | 15.9% | Sur le budget global approuvé (7500$), nous avons déduit 1620$ déjà dépensés sur l'ancienne activité telle qu'elle avait été formulée dans l'ancien produit 1.
| Appuyer le processus d’identification des terres ainsi que le développement des conventions entre les différentes parties prenantes | Transferts et subventions | UNHABITAT | 15 | 420 | 1 | 6300 | 15% | 6049 | 96.02% | 907.35 | 10 | 420 | 1 | 4200 | 15% | 4450 | 106% | 630 | 10500 | 15% | 1537.35 | 10499 | 99.99% | 1537.35 | 14.64% | Les depenses ont été engagé pour les deux années du projet
| Appuyer le processus d’Identification des bénéficiaires devant accéder à la terre et les sensibiliser sur le processus de métayage | Transferts et subventions | UNHABITAT | 15 | 600 | 1 | 9000 | 15% | 7500 | 83.33% | 1125 | 10 | 280 | 2 | 6000 | 15% | 7100 | 118.3% | 900 | 15000 | 15% | 2025 | 14600 | 97.33% | 2025 | 13.87% | Certes, le nouveau budget accordé à cette activité à l'année1 a été de 9000 usd mais tenant compte de réajustement du à la prise en compte des dépenses déjà engagées pour la réalisation des activités de l'ancien produit, celui-ci a été maintenu à 7500 usd pour l'année 1 et cela, pour rester dans le budget accordé pour la première année
| Appuyer le processus de métayage communautaire auprès des concessionnaires et propriétaires terriens en faveurs des jeunes, femmes et autres vulnérables pour renforcer la cohésion sociale | Transferts et subventions | UNHABITAT | 100 | 100 | 2 | 25000 | 15% | 3000 | 12% | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 17000 | #DIV/0! | 0 | 25000 | 15% | 450 | 20000 | 80% | 450 | 2.25% | Certes, le nouveau budget accordé à cette activité à l'année1 a été de 25000 usd mais tenant compte de réajustement du à la prise en compte des dépenses déjà engagées pour la réalisation des activités de l'ancien produit, celui-ci a été maintenu à 20000 usd pour l'année 1 et cela, pour rester dans le budget accordé pour la première année.
| Appuyer le processus d’enregistrement et la cartographie des terres suivant le processus STDM (social tenure domaine Model) | Transferts et subventions | UNHABITAT | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 15% | 0 | 0% | 0 | 10 | 600 | 1 | 10220 | 15% | 21000 | 205.5% | 1533 | 25220 | 15% | 1533 | 21000 | 83.27% | 1533 | 7.3% | Certes, le nouveau budget accordé à cette activité à l'année1 a été de 15000 usd mais tenant compte de réajustement dü à la prise en compte des dépenses déjà engagées pour la réalisation des activités de l'ancien produit, celui-ci a été maintenu à 12960 usd pour l'année 1. et cela, pour rester dans le budget accordé pour la première année
| Appui à la prise en charge des descentes des animateurs dans les sensibilisations sur le processus de sécurisation foncière au sein des villages pilotes (mécanismes locaux de sécurité foncière) | Transferts et subventions | UNHABITAT | 24 | 49.25 | 5 | 9000 | 15% | 5910 | 65.67% | 886.5 | 10 | 180 | 2 | 6000 | 15% | 3600 | 60% | 900 | 15000 | 15% | 1786.5 | 9510 | 63.4% | 1786.5 | 18.79% | Certes, le nouveau budget accordé à cette activité à l'année1 a été de 9000 usd mais tenant compte de réajustement du à la prise en compte des dépenses déjà engagées pour la réalisation des activités de l'ancien produit, celui-ci a été maintenu à 7500 usd pour l'année 1 et cela, pour rester dans le budget accordé pour la première année.
| Total | [5 empty] | 68950 | 13.54% | 39490.94 | 57.27% | 9334.641 |  |  |  | 29270 |  | 55550 |  | 4390.5 | 98220 |  | 13725.141 | 95040.94 | 0.96763 | 13725.141 | 0.14441 | 13.97%
Produit 1.1.2: Les services de l'administration foncière sont appuyés | Organiser 1 atelier sur l’état de lieu des services fonciers dans la circonscription foncière concernée (Évaluation de la performance de l’Administration foncière et des besoins divers) avec les agents de l’administration foncière et ministères impliqués dans la gestion foncière; | Services Contractuels | UNHABITAT | 30 | 80 | 2 | 4800 | 33% | 4357 | 90.77% | 1437.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 443 | #DIV/0! | 0 | 4800 | 33% | 1437.81 | 4800 | 100% | 1437.81 | 29.95% | Les depenses ont été engagé pour la premiere année du projet telque definit dans le budget global
| Organiser 1 atelier de renforcement des capacités sur l’éthique et la déontologie de l’agent public de l’Etat, l'archivage et l’utilisation des outils topographiques, la transparence dans la gestion des terres | Transferts et subventions | UNHABITAT | 20 | 109 | 4 | 5000 | 15% | 9443 | 188.9% | 1416.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 5000 | 15% | 1416.45 | 9443 | 188.9% | 1416.45 | 15% | Contrairement au budget alloué à cette activité lors de la revision du produit, cette activité avait été déjà réalisée par le partenaire non seulement avec le budget initialement planifié, mais avec un dépassement budgétaire lié aux contraintes de terrain. Ce qui ne permet pas son alignement au nouveau budget revu à la baisse dans le nouveau produit 1
| Doter 1 circonscription foncière ainsi que les services fonciers des deux chefferies (agriculture, pèche et élevage ainsi que ceux de l'environnement) en équipement : configuration du système d'information foncière, installation des logiciels de base, Informatisation des dossiers (Excel, Word, cartes et matériel topographique) et matériel de bureau | Services Contractuels | UNHABITAT | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 0% | 30000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 30000 | 0% | 0 | 30000 | 100% | 0 | 0% | Les fonds ont été depensés pendant la deuxieme année du projet.
| Appuyer les descentes sur terrain des agents fonciers des circonscriptions foncières et de la chefferie pour faciliter l'accès aux services fonciers aux populations bénéficiaires | Services Contractuels | UNHABITAT | 1 | 8000 | 1 | 5000 | 0% | 8000 | 160% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3720 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8720 | 0% | 0 | 8000 | 91.74% | 0 | 0% | Certes, le nouveau budget accordé à cette activité à l'année1 a été de 5000 usd mais tenant compte de réajustement du à la prise en compte des dépenses déjà engagées pour la réalisation des activités de l'ancien produit, celui-ci a été maintenu à 8720 usd pour l'année 1.
| Appuyer l’archivage au sein d'1 circonscription foncière pour l’amélioration d’un accès public des dossiers fonciers | Transferts et subventions | UNHABITAT | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 0% | 10020 | 100.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 10000 | 0% | 0 | 10020 | 100.2% | 0 | 0% | Au delà de l'appui à donner à la circonscription foncière de Masisi, il est prévu d'appuyer les brigades foncières pour 2019. Les depenses pour cette lignes ont été effectuées pendant l'année 2 du projet
| Appuyer l’opérationnalisation du projet par l’affectation d’un staff pour la mise en œuvre des activités sur terrain ( Assistant au projet) | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNHABITAT | 1 | 3300 | 12 | 39600 | 0% | 39600 | 100% | 0 | 1 | 3300 | 12 | 39600 | 0% | 39640 | 100.1% | 0 | 79200 | 0% | 0 | 79240 | 100.1% | 0 | 0% | Intitalement prevu depuis Juillet 2017, les staffs ont été pris en compte par le projet depuis Mi Novembre 2017.
| Appuyer le fonctionnement des partenaires de mise en œuvre (SCC) | Transferts et subventions | UNHABITAT | 1 | 34200 | 1 | 34200 | 33% | 34200 | 100% | 11286 | 1 | 34200 | 1 | 34200 | 33% | 34200 | 100% | 11286 | 68400 | 33% | 22572 | 68400 | 100% | 22572 | 33% | Les fonds ont été versé au partenaire de mise en œuvre pour la premiere foie en Fevrier 2018.
[7 empty] | 128600 | 11% | 135620 | 105.5% | 14140.26 |  |  |  | 77520 |  | 74283 | 95.82% | 11286 | 206120 |  | 25426.26 | 209903 | 101.8% | 25426.26 | 12.11%
Produit 1.1.3: Connaissances accrues des membres des communautés (hommes, femmes, groupes marginalisés) sur les mécanismes d'accès à la terre et de sécurisation foncière | Organiser 3 journées portes ouvertes avec les membres des communautés (jeunes, femmes, étudiants, marchands, agriculteurs, éleveurs, …) sur les 3 axes d’interventions sur les thématiques foncières spécifiques des milieux | Transferts et subventions | UNHABITAT | 2 | 1000 | 1 | 2000 | 35% | 2000 | 100% | 700 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 35% | 1000 | 100% | 350 | 3000 | 35% | 1050 | 3000 | 100% | 1050 | 35% | Les depenses ont été effectuées normalement
| Organiser 2 Conférences débats (matinées d’échange) avec les étudiants des Institutions supérieures et universitaires et élèves de niveau terminal, le tribunal, le cadastre et les chefs coutumiers sur la problématique foncière de la zone | Transferts et subventions | UNHABITAT | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 30% | 1000 | 100% | 300 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 30% | 1000 | 100% | 300 | 2000 | 30% | 600 | 2000 | 100% | 600 | 30% | Les depenses ont été effectuées normalement
| Appuyer 3 regroupements des femmes sur 3 axes (autonomisation des regroupements représentatifs des femmes par la formation des formateurs, l'appui fonctionnel et organisationnel) pour une meilleure prise en charge des questions foncières spécifiques impliquant les femmes ainsi que des sensibilisations sur la sécurisation foncière, les droits fonciers des femmes et leur accès à la terre (conjointement avec l’UNESCO); | Transferts et subventions | UNHABITAT | 3 | 15000 | 1 | 45000 | 100% | 45000 | 100% | 45000 | 3 | 5000 | 1 | 15000 | 100% | 14378 | 95.85% | 15000 | 60000 | 100% | 60000 | 59378 | 98.96% | 60000 | 101% | Faute de ne pas fournir le rapport financier à temps, l'une des trois plates formes des femmes (CAFPDI) a recue la totalité de la premiere tranche pendant l'année du projet. Le projet a financé l'acquisition des AGRs pour leurs perenisations
| Appuyer 3 regroupements des jeunes sur 3 axes (autonomisation des regroupements représentatifs des jeunes par la formation des formateurs, l'appui fonctionnel et organisationnel) pour meilleure prise en charge des questions foncières spécifiques impliquant les jeunes (garçons et filles) ainsi que des sensibilisations sur la sécurisation foncière, les droits fonciers des jeunes et leur accès à la terre (conjointement avec l’UNFPA). | Transferts et subventions | UNHABITAT | 3 | 10000 | 1 | 30000 | 50% | 30000 | 100% | 15000 | 3 | 5000 | 1 | 15000 | 50% | 15157.06 | 101% | 7500 | 45000 | 50% | 22500 | 45157.06 | 100.3% | 22500 | 49.83% | Les depenses ont été effectuées normalement en appui aux acquisition des AGRs pour la perenisation
| Développer des outils de communication ( émissions radio, radio forum…) | Transferts et subventions | UNHABITAT | 3 | 2500 | 1 | 7500 | 15% | 7500 | 100% | 1125 | 3 | 2500 | 1 | 7500 | 15% | 8002.31 | 106.7% | 1125 | 15000 | 15% | 2250 | 15502.31 | 103.3% | 2250 | 14.51% | Les depenses ont été effectuées normalement
| Total | [5 empty] | 85500 | 72.66% | 85500 | 100% | 62125 |  |  |  | 39500 |  | 39537.37 | 100.1% | 24275 | 125000 |  | 86400 | 125037.37 | 100% | 86400 | 69.1% | 69.12%
Produit 1.2.1: Des structures de coordination entre l'administration foncière, les autorités coutumières et la société civile sont opérationnelles | Organiser 2 ateliers d’échange pour évaluer les principaux défis fonciers avec les parties prenantes et partenaires clés sur la gestion foncière ainsi que l’actualisation du mapping des intervenants et harmonisation des approches d’intervention, | Transferts et subventions | UNHABITAT | 30 | 80 | 2 | 4800 | 33% | 4500 | 93.75% | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 4800 | 33% | 1485 | 4500 | 93.75% | 1485 | 33% | Une formation a été tenue à Goma pour la premère année au mois de juillet 2018. Le deuxième atélier a été réalisé pendant la deuxième année de mise en oeuvre.
| Appuyer le fonctionnement de la sous coordination foncière locale pour les concertations relatives à la gestion participative de la terre avec l’implication des acteurs clés dans la zone ; | Transferts et subventions | UNHABITAT | 1 | 500 | 6 | 3000 | 15% | 3000 | 100% | 450 | 1 | 500 | 6 | 3000 | 15% | 2985.43 | 99.51% | 1500 | 6000 | 15% | 1950 | 5985.43 | 99.76% | 1950 | 32.58% | Les depenses ont été effectuées normalement
| Organiser 1 ateliers de renforcement de capacité techniques des membres la sous coordination foncière locale sur la planification foncière et gestion des terres rurale (processus et développement des outils) ; | Transferts et subventions | UNHABITAT | 1 | 6540 | 1 | 6540 | 20% | 6600 | 100.9% | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 6540 | 20% | 1320 | 6600 | 100.9% | 1320 | 20% | Les depenses ont été effectuées normalement
| Appuyer les membres de la sous coordination foncière locale dans l’opérationnalisation, le fonctionnement et le renforcement du système d'alerte précoce sur les conflits fonciers sur 3 axes d’intervention du projet ; | Transferts et subventions | UNHABITAT | 1 | 15000 | 2 | 30000 | 15% | 28200 | 94% | 4230 | 1 | 10000 | 2 | 20000 | 15% | 22075 | 110.4% | 2 | 50000 | 15% | 4232 | 50275 | 100.6% | 4232 | 8.418% | Les depenses ont été effectuées normalement
| Organiser 2 Ateliers de planification annuelle des activités de la Coordination foncière provinciale avec les ministères clés du foncier (ministère provincial en charge de l’agriculture et l’élevage, environnement, affaires foncières, mines), les députés provinciaux et les autres acteurs des ONG et Agences ayant un mandat foncier; | Transferts et subventions | UNHABITAT | 30 | 150 | 1 | 4500 | 15% | 4500 | 100% | 675 | 30 | 150 | 1 | 4500 | 15% | 4500 | 100% | 3 | 9000 | 15% | 678 | 9000 | 100% | 678 | 7.533% | Sur le plan programmatique, nous avions planifié 2 ateliers dont 1 à la première année et un autre pour l'an 2 et cela a été fait
| Organiser 2 ateliers provinciaux sur l’analyse du cadre légal et institutionnel provincial et national relatif à la gestion des terres (avec les ministères provinciaux en charge de l’agriculture et l’élevage, plan, urbanisme et aménagement du territoire, environnement, affaires foncières, mines), les députés provinciaux et les autres acteurs des ONG et Agences ayant un mandat foncier en vue d’un plaidoyer. | Transferts et subventions | UNHABITAT | 30 | 200 | 2 | 12000 | 15% | 12000 | 100% | 1800 | 30 | 200 | 2 | 12000 | 15% | 12000 | 100% | 4 | 24000 | 15% | 1804 | 24000 | 100% | 1804 | 7.517% | Les depenses ont été effectuées normalement
| Total | [5 empty] | 60840 | 16.37% | 58800 | 96.65% | 9960 |  |  |  | 39500 |  | 41560.43 | 105.2% | 1509 | 100340 |  | 11469 | 100360.43 | 100% | 11469 | 11.43% | 11.43%
Produit 1.2.2: Des conflits fonciers sont identifiés et résolus dans la zone du projet | Organiser 1 Formation des Formateurs sur les MARC (méthodes alternatives de résolution des conflits, la transformation des conflits, le cadre légal foncier congolais, la transparence dans la gouvernance des terres, les mécanismes nationaux, régionaux et internationaux sur les droits fonciers des IDPS…) en faveur des autorités chargées de la gestion des terres (administration foncière, structures des femmes et des jeunes ainsi que les leaders communautaires et privés) | Services Contractuels | UNHABITAT | 20 | 80 | 3 | 4800 | 15% | 4800 | 100% | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% |  | #DIV/0! | 0 | 4800 | 15% | 720 | 4800 | 100% | 720 | 15% | Les depenses ont été efectuées pendant l'nnée 1 du projet
| Conduire une enquête (monitoring) et produire un répertoire et l’analyse des grandes concessions, des terres communautaires en conflit sur 3 axes | Transferts et subventions | UNHABITAT | 10 | 20 | 20 | 4000 | 20% | 4000 | 100% | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% |  | #DIV/0! | 0 | 4000 | 20% | 800 | 4000 | 100% | 800 | 20% | Bien que programmée pour l'année 1 du projet, les depenses ont été effectuées pendant l'année 2
| 10 séances de médiation des conflits fonciers complexes communautaires (avec les concessionnaires, les gestionnaires des aires protégées, les autorités locales et les leaders locaux), | Transferts et subventions | UNHABITAT | 4 | 1000 | 1 | 4000 | 40% | 2500 | 62.5% | 1000 | 6 | 1000 | 1 | 6000 | 40% | 7500 | 125% | 2400 | 10000 | 40% | 3400 | 10000 | 100% | 3400 | 34% | Les séances de mediation ont été organisées pour les deux ans et beacoup d'entre elles n'ont pas été financé parcque le budget était limité.
| Soutenir 6 séances d’échanges inclusifs ouvert et constructifs sur les 3 axes entre Agriculteurs et Éleveurs, exploitants miniers et communautés riveraines du parc national des Virunga | Transferts et subventions | UNHABITAT | 3 | 2000 | 1 | 6000 | 33% | 4500 | 75% | 1485 | 3 | 2000 | 1 | 6000 | 33% | 7500 | 125% | 1980 | 12000 | 33% | 3465 | 12000 | 100% | 3465 | 28.88% | Les depenses ont été effectuées normalement
| Appuyer l’opérationnalisation (fonctionnement, la redynamisation et renforcement des capacités) des comités mixtes Éleveurs – Agriculteurs, | Transferts et subventions | UNHABITAT | 3 | 500 | 2 | 3000 | 33% | 1500 | 50% | 495 | 3 | 500 | 2 | 3000 | 33% | 4500 | 150% | 990 | 6000 | 33% | 1485 | 6000 | 100% | 1485 | 24.75% | Les depenses ont été effectuées normalement
| 1 Formation des formateurs sur les tecnhiques de sensibilisation des masses sur les questions foncières (procédures relatives à l’acquisition des terres en milieu rural) | Transferts et subventions | UNHABITAT | 1 | 3000 | 1 | 3000 | 15% | 3000 | 100% | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% |  | #DIV/0! | 0 | 3000 | 15% | 450 | 3000 | 100% | 450 | 15% | Les depenses ont été effectuées normalement
| Doter le ministère provincial en charge des affaires foncières d’une base de données sur les conflits fonciers | Transferts et subventions | UNHABITAT | 1 | 6000 | 1 | 6000 | 15% | 2656 | 44.27% | 398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 3300 | #DIV/0! | 0 | 6000 | 15% | 398.4 | 5956 | 99.27% | 398.4 | 6.689% | Les depenses ont été effectuées normalement
| Faciliter l’homologation des compromis (revêtir les accords privés d’un caractère exécutoire) auprès des instances judiciaires des milieux. | Transferts et subventions | UNHABITAT | 15 | 150 | 2 | 4500 | 15% | 0 | 0% | 0 | 20 | 150 | 2 | 6000 | 15% | 10500 | 175% | 900 | 10500 | 15% | 900 | 10500 | 100% | 900 | 8.571% | Bien que les depenses ont été effectuées auprés du tribunal, les jugements d'homologuation ne sont pas encore disponibles
| Appuyer les activités de la sous coordination foncière de Kitshanga pour le suivi conjoint des conflits complexes sur les 3 axes d’intervention et le doter d’une base des données (appui technique et matériel) | Transferts et subventions | UNHABITAT | 1 | 9000 | 1 | 9000 | 15% | 5400 | 60% | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 3500 | #DIV/0! | 0 | 9000 | 15% | 810 | 8900 | 98.89% | 810 | 9.101% | Cet appui a été effectué pendant les deux années du projet pourtant prevue pour uen seule année.
| Total | [5 empty] | 44300 | 13.9% | 28356 | 64.01% | 6158.4 |  |  |  | 21000 |  | 36800 | 175.2% | 6270 | 65300 | 0% | 12428.4 | 65156 | 99.78% | 12428.4 | 19.07% | 19.03%
Sous-total Objective Specifique 1 | [6 empty] | 388190 | 26.2% | 347766.94 | 89.59% | 101718.301 |  |  |  | 206790 |  | 247730.8 | 119.8% | 47730.5 | 594980 |  | 149448.801 | 595497.74 | 100.1% | 149448.801 | 25.1% | 25.12%
OBJECTIVE SPECIFIQUE 2:Renforcer la cohésion sociale et la résilience des communautés grâce à des activités de réinsertion et de relance socioéconomique ciblant prioritairement les jeunes.
Produit 2.1.1. 600 jeunes vulnérables disposent de revenus durables à travers le développement des AGR | Organiser 7 ateliers d’identification des activités génératrices de revenus porteuses à Kitchanga, Birambizo, Pinga et Nyanzale, Kikuku, Mweso et Kelembe ; | Transferts et subventions | UNFPA | 7 | 3490 | 1 | 24430 | 40% | 24430 | 100% | 9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | #DIV/0! | 0 | 24430 | 40 | 9772 | 24430 | 100% | 9772 | 40% | Les depenses ont été effectuées normalement
| Former 600 bénéficiaires dont 300 jeunes filles sur les techniques pratiques de gestion des activités génératrices de revenus ; | Transferts et subventions | UNFPA | 5 | 14920 | 1 | 74600 | 43% | 74600 | 100% | 32078 | 2 | 16173 | 1 | 32346 | 43 | 32346 | 100% | 13908.78 | 106946 | 43 | 45986.78 | 106946 | 100% | 45986.78 | 43% | Les depenses ont été effectuées normalement
| Appuyer les activités génératrices des revenues (individuelles ou collectives) de 600 bénéficiaires formés ; | Transferts et subventions | UNFPA | 430 | 250 | 1 | 107500 | 43% | 107500 | 100% | 46225 | 170 | 250 | 1 | 42500 | 43 | 42500 | 100% | 18275 | 150000 | 43 | 64500 | 150000 | 100% | 64500 | 43% | l'appui en AGR a connue une perturbation sur l'axe Nyanzale Kikuku. Après la premiere dotation faite par LUCODER, la deuxieme a été faite par WOA en remplacement de l'UCODER sur cet axe
| Accompagner les bénéficiaires dans la réalisation des AGR | Transferts et subventions | UNFPA | 6 | 2022 | 1 | 12132 | 43% | 12132 | 100% | 5216.76 | 12 | 2022 | 1 | 24264 | 43 | 24264 | 100% | 10433.52 | 36396 | 43 | 15650.28 | 36396 | 100% | 15650.28 | 43% | Cet accompagnement a été fait par WOA sur l'axe Nyanzale Kikuku en rmeplacement de LUCODER
| Mener une étude du marché pour les AGR identifiés | Transferts et subventions | UNFPA | 1 | 8500 | 1 | 8500 | 43% | 8500 | 100% | 3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |  | #DIV/0! | 0 | 8500 | 43 | 3655 | 8500 | 100% | 3655 | 43% | Cette depense a été effectuée pendant la deuxieme année pourtant prevue pour l'année 1
| Appuyer les travaux HIMO pour le traitement des points chauds et labour | Transferts et subventions | UNFPA | 150 | 3 | 48 | 21600 | 30% | 21600 | 100% | 6480 | 150 | 3 | 96 | 43200 | 30 | 43200 | 100% | 12960 | 64800 | 30 | 19440 | 64800 | 100% | 19440 | 30% | Les depenses ont été effectuées normalement
| Total |  | Total |  |  |  | 248762 | 41.58% | 248762 | 100% | 103426.76 |  |  |  | 142310 |  | 142310 | 100% | 55577.3 | 391072 |  | 159004.06 | 391072 | 100% | 159004.06 | 40.66% | Les depenses ont été effectuées normalement
Produit 2.1.2. 300 jeunes issus de l’éducation formelle et sans emploi génèrent des revenus durables à travers 7 groupements d’intérêts économiques (GIE) communs | Organiser 7 ateliers d’identification des groupements d'intêret économique à Kitchanga, Birambizo, Pinga et Nyanzale, Kikuku, Mweso et Kelembe ; | Transferts et subventions | UNFPA | 7 | 3410 | 1 | 23870 | 40% | 23870 | 100% | 9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | #DIV/0! | 0 | 23870 | 40 | 9548 | 23870 | 100% | 9548 | 40% | Bien que prevue pour l'année 1, la mise en place des groupements d'interets économique est intervenu pour la plus part pendant l'année 2
| Appuyer la mise en place et l'operationalisation de 7 groupements d’intérêts économiques des jeunes à Kitchanga, Birambizo, Pinga, Nyanzale, Kikuku, Mweso et Kelembe ; | Transferts et subventions | UNFPA | 5 | 12400 | 1 | 62000 | 40% | 62000 | 100% | 24800 | 2 | 12400 | 1 | 24800 | 40 | 24800 | 100% | 9920 | 86800 | 40 | 34720 | 86800 | 100% | 34720 | 40% | Bien que prevue pour l'année 1, la mise en place des groupements d'interets économique est intervenu pour la plus part pendant l'année 2
| Former 300 jeunes, dont 120 filles, issus de l’enseignement formel en entreprenariat/leadership ; | Transferts et subventions | UNFPA | 7 | 5220 | 1 | 36540 | 40% | 36540 | 100% | 14616 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | #DIV/0! | 0 | 36540 | 40 | 14616 | 36540 | 100% | 14616 | 40% | Les depenses ont été effectuées normalement
| Financer 10 projets novateurs des jeunes entrepreneurs formés (2/localité dans 5 localités) ; | Transferts et subventions | UNFPA | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15000 | #DIV/0! | 0 | 15000 | 15 | 0 | 15000 | 100% | 0 | 0% | Les depenses ont été effectuées pendant l'année 2 bien que prevue pour l'année 1
| Total |  | Total |  |  |  | 137410 | 35.63% | 122410 | 89.08% | 48964 |  |  |  | 24800 |  | 39800 | 160.5% | 9920 | 162210 |  | 58884 | 162210 | 100% | 58884 | 36.3%
Produit 2.3.La jeunesse dans la zone « Autour de Kitshanga participe à la consolidation de la paix. | Appuyer la participation de 70 jeunes leaders aux comités locaux de pacification ; | Transferts et subventions | UNFPA | 7 | 600 | 1 | 4200 | 40% | 4200 | 100% | 1680 | 7 | 600 | 1 | 4200 | 40 | 4200 | 100% | 1680 | 8400 | 40 | 3360 | 8400 | 100% | 3360 | 40% | Les filles etaient privilegiées dans la selection des bénéficiaires
| Organiser 56 activités conviviales en faveur d’au moins 21 000 jeunes et adolescents; | Transferts et subventions | UNFPA | 7 | 4000 | 1 | 28000 | 40% | 28000 | 100% | 11200 | 7 | 4000 | 1 | 28000 | 40 | 28000 | 100% | 11200 | 56000 | 40 | 22400 | 56000 | 100% | 22400 | 40% | Les filles etaient privilegiées dans la selection des bénéficiaires
| Créer/Renforcer les réseaux de jeunes selon le type d’activités génératrices des revenus ; | Transferts et subventions | UNFPA | 3 | 4560 | 1 | 13680 | 43% | 13680 | 100% | 5882.4 | 4 | 4560 | 1 | 18240 | 43 | 18240 | 100% | 7843.2 | 31920 | 50 | 13725.6 | 31920 | 100% | 13725.6 | 43% | Les filles etaient privilegiées dans la selection des bénéficiaires
| Former 42 jeunes animateurs des fora de discussions sur les questions de population, la résolution de conflits, la sexualité responsable, la lutte contre la toxicomanie, etc ; | Transferts et subventions | UNFPA | 7 | 5000 | 1 | 35000 | 40% | 35000 | 100% | 14000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | #DIV/0! | 0 | 35000 | 40 | 14000 | 35000 | 100% | 14000 | 40% | Les filles etaient privilegiées dans la selection des bénéficiaires
| Mettre en place/renforcer 3 Centres de jeunes pour l’encadrement des jeunes ; | Transferts et subventions | UNFPA | 3 | 27000 | 1 | 81000 | 40% | 65500 | 80.86% | 26200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15500 | #DIV/0! | 0 | 81000 | 40 | 26200 | 81000 | 100% | 26200 | 32.35% | Le budget a été consommé en totalité soit 81000 usd en plus du supplément 8777 usd déjà payés par UNFPA sur 24962 usd souscrits, Les travaux sont encours de parachèvement
| Former 300 jeunes en compétences de vie (résolution de conflit, contrôle de la fécondité, la sexualité responsable, lutte contre la toxicomanie) dans la zone (à Kitchanga, Birambizo, Pinga et Nyanzale, Kikuku, Mweso et Kilembe). | Transferts et subventions | UNFPA | 0 | 0 | 1 | 0 | 40% | 0 | #DIV/0! | 0 | 7 | 6400 | 1 | 44800 | 40 | 44800 | 100% | 17920 | 44800 | 40 | 17920 | 44800 | 100% | 17920 | 40% | Les filles etaient privilegiées dans la selection des bénéficiaires
| Appuyer l’organisation des 21 fora de discussions avec les jeunes de la ZP, axée sur la résolution de conflit, les questions de population, la sexualité responsable, lutte contre la toxicomanie, etc ; | Transferts et subventions | UNFPA | 7 | 1000 | 1 | 7000 | 40% | 7000 | 100% | 2800 | 7 | 1400 | 1 | 9800 | 40 | 9800 | 100% | 3920 | 16800 | 40 | 6720 | 16800 | 100% | 6720 | 40% | Les filles etaient privilegiées dans la selection des bénéficiaires
| Organiser un atelier régional d’échange d’expériences entre jeunes en matière de consolidation de la paix. | Transferts et subventions | UNFPA | 1 | 0 | 1 | 0 | 30% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 45000 | 1 | 45000 | 30 | 45000 | 100% | 13500 | 45000 | 30 | 13500 | 45000 | 100% | 13500 | 30% | Les filles etaient privilegiées dans la selection des bénéficiaires
| Total |  | Total |  |  |  | 168880 | 36.57% | 153380 | 90.82% | 61762.4 |  |  |  | 150040 |  | 165540 | 110.3% | 56063.2 | 318920 |  | 117825.6 | 318920 | 100% | 117825.6 | 36.95%
Sous-total Objective Specifique 2 | [6 empty] | 555052 | 38.58% | 524552 | 94.51% | 214153.16 |  |  |  | 317150 |  | 347650 | 109.6% | 121560.5 | 872202 |  | 335713.66 | 872202 | 100% | 335713.66 | 38.49%
OBJECTIVE SPECIFIQUE 3 :Les niveaux de Violence Sexuelle et Basée sur le Genre (VSBG) sont réduits dans la zone prioritaire, grâce à la transformation des pratiques et des normes sociales négatives qui génèrent ce type de violence.
Produit 3.1: capacités des leaders communautaires dans la prévention des VSBG renforcées | Identifier ( de manière participative au sein de l’administration publique et traditionnelle) des nouveaux vecteurs de changement des comportements dans les communautés de la ZP | Transferts et subventions | UNESCO | 1 | 4000 | 5 | 20000 | 100% | 20000 | 100% | 20000 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 20000 | 100% | 20000 | 20000 | 100% | 20000 | 100%
| Organiser 5 séances de renforcement des capacités des 300 leaders communautaires en matière du genre, et stratégie de CCC et la culture de la paix. | Transferts et subventions | UNESCO | 1 | 6000 | 5 | 30000 | 100% | 30000 | 100% | 30000 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 30000 | 100% | 30000 | 30000 | 100% | 30000 | 100%
| Elaborer et reproduire les outils de communication pour le changement des comportements en faveur de la prévention des VSBG | Transferts et subventions | UNESCO | 1 | 3 | 5000 | 15000 | 100% | 15000 | 100% | 15000 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 15000 | 100% | 15000 | 15000 | 100% | 15000 | 100%
| Assurer la visibilité des activités de l’objectif trois du programme | Transferts et subventions | UNESCO | 1 | 2 | 5000 | 10000 | 100% | 10000 | 100% | 10000 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 10000 | 100% | 10000 | 10000 | 100% | 10000 | 100%
| Total | [5 empty] | 75000 | 100% | 75000 | 100% | 75000 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 75000 |  | 75000 | 75000 | 100% | 75000 | 100%
Produit 3.2:300 leaders communautaires et les jeunes participent à la promotion du genre, de la culture de la paix dans leurs communautés | Organiser 10 séances (,,, par site) de Sensibilisation des jeunes sur les droits humains, la sexualité responsable rôle, de la femme dans le processus de développement, les droits des femmes et la loi contre les VSBG en RDC. | Transferts et subventions | UNESCO | 1 | 2000 | 10 | 20000 | 100% | 20000 | 100% | 20000 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 20000 | 100% | 20000 | 20000 | 100% | 20000 | 100%
| Appuyer l’organisation de 150 séances des causeries éducatives par les leaders formés en vue de la prévention des VSBG dans les cinq sites du programme | Transferts et subventions | UNESCO |  |  |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 130 | 150 | 19500 | 100% | 19500 | 100% | 19500 | 19500 | 100% | 19500 | 19500 | 100% | 19500 | 100%
| Assurer l'effectivité des activités sur terrain (gestion des activités, suivi et évaluation) | Personnel et autres employés | UNESCO | 1 | 3400 | 12 | 40800 | 100% | 40800 | 100% | 40800 | 1 | 3400 | 0 | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | 40800 | 100% | 40800 | 40800 | 100% | 40800 | 100%
| Tenir une table ronde communautaire sur la problématique du traitement inégal entre les filles et les garçons en famille, à l’école et dans la communauté | Transferts et subventions | UNESCO |  |  |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 12000 | 1 | 12000 | 100% | 12000 | 100% | 12000 | 12000 | 100% | 12000 | 12000 | 100% | 12000 | 100%
| Organiser 10 séances de Sensibilisation des femmes et des hommes sur le rôle de la femme dans le processus de développement, les droits des femmes et la loi pour la lutte contre les VSBG en RDC. | Transferts et subventions | UNESCO | 1 | 2000 | 10 | 20000 | 100% | 20000 | 100% | 20000 |  |  |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | 20000 | 100% | 20000 | 20000 | 100% | 20000 | 100%
| Organiser 5 Atelier de plaidoyers au près des leaders du secteur judiciaire et juridique en vue de l’application de la loi et la lutte contre l’impunité des VSBG | Transferts et subventions | UNESCO |  |  |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 4000 | 5 | 20000 | 100% | 20000 | 100% | 20000 | 20000 | 100% | 20000 | 20000 | 100% | 20000 | 100%
| Organiser 10 réunions de plaidoyers (2 par site) auprès des autorités locales, leaders communautaires et traditionnels en vue de leur implication effective dans la lutte contre les VSBG et la promotion des droits des femmes et des enfants. | Transferts et subventions | UNESCO |  |  |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 2000 | 5 | 10000 | 100% | 10000 | 100% | 10000 | 10000 | 100% | 10000 | 10000 | 100% | 10000 | 100%
| Organiser un concours sur le genre et les VSBG et octroyer des prix aux dix meilleures « Ecoles sans violences » dans chacun des axes du projet. | Transferts et subventions | UNESCO |  |  |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 25000 | 25000 | 100% | 25000 | 100% | 25000 | 25000 | 100% | 25000 | 25000 | 100% | 25000 | 100%
| Soutenir 5 radios communautaires pour offrir des espaces d’échange et de communication pour le changement des comportements en faveur de la prévention des VSBG. | Transferts et subventions | UNESCO |  |  |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 5 | 5000 | 25000 | 100% | 25000 | 100% | 25000 | 25000 | 100% | 25000 | 25000 | 100% | 25000 | 100%
| Appuyer le fonctionnement des partenaires de mise en œuvre | Transferts et subventions | UNESCO | 1 | 2200 | 12 | 26400 | 0% | 26400 | 100% | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 26400 |  |  | 26400 | 100% | 0 | 0%
| Organiser 5 Ateliers dont un par site sur la masculinité et la féminité positive avec les jeunes dont les ex-combattants | Transferts et subventions | UNESCO |  |  |  | 0 | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 4000 | 5 | 20000 | 100% | 20000 | 100% | 20000 | 20000 | 100% | 20000 | 20000 | 100% | 20000 | 100%
| Total |  | Total |  |  |  | 107200 | 75.37% | 107200 | 100% | 80800 |  |  |  | 131500 |  | 131500 | 100% | 131500 | 238700 |  | 212300 | 238700 | 100% | 212300 | 88.94% | 88.94%
Sous-total Objective Specifique 3 | [6 empty] | 182200 | 85.51% | 182200 | 100% | 155800 | 0 | 0 | 0 | 131500 |  | 131500 | 100% | 131500 | 313700 | 0 | 287300 | 313700 | 100% | 287300 | 91.58%
Cordinnation des activités du consortium | Baseline | Services Contractuels | UNHABITAT | 1 | 20000 | 1 | 20000 |  | 19821 | 99.11% | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0 | 20000 |  | 0 | 19821 | 99.11% | 0 | 0% | Les depenses ont été efefctuées audebut du projet
| Suivi et évaluation | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNHABITAT | 2 | 1128 | 1 | 2256 |  | 0 | 0% | 0 | 2 | 1128 | 1 | 2256 |  | 4500 | 199.5% | 0 | 4512 |  | 0 | 4500 | 99.73% | 0 | 0% | Les depenses ont été efefctuées pendant l'année 2 du projet
| Réunion du comité téchnique Provincial | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNHABITAT | 15 | 200 | 4 | 12000 |  | 11740 | 97.83% | 0 | 15 | 200 | 4 | 12000 |  | 12180 | 101.5% | 0 | 24000 |  | 0 | 23920 | 99.67% | 0 | 0% | Les depenses ont été efefctuées pendant l'année 2 du projet
| Réunion du comité de pilotage | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNHABITAT | 1 | 8000 | 1 | 8000 |  | 0 | 0% | 0 | 1 | 8000 | 1 | 8000 |  | 14900 | 186.2% | 0 | 16000 |  | 0 | 14900 | 93.12% | 0 | 0% | Les depenses ont été efefctuées pendant l'année 2 du projet
| Visite terrain pour les membres du comité conjoint de suivi | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNHABITAT | 2 | 3384 | 1 | 6768 |  | 6545 | 96.71% | 0 | 2 | 3384 | 1 | 6768 |  | 6760 | 99.88% | 0 | 13536 |  | 0 | 13305 | 98.29% | 0 | 0% | Les depenses ont été efefctuées pendant l'année 2 du projet
| Révue annuelle | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNHABITAT | 1 | 10000 | 1 | 10000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10000 | #DIV/0! | 0 | 10000 |  | 0 | 10000 | 100% | 0 | 0% | Les depenses ont été efefctuées pendant l'année 2 du projet
| Visibilité | Fournitures, produits de base, materiels | UNHABITAT | 1 | 15000 | 1 | 15000 |  | 15020 | 100.1% | 0 | 1 | 5000 | 1 | 5000 |  | 4980 | 99.6% | 0 | 20000 |  | 0 | 20000 | 100% | 0 | 0% | Les depenses ont été efefctuées pendant l'année 2 du projet
| Evaluation finale | Services Contractuels | UNHABITAT | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 20000 | 1 | 20000 |  | 20000 | 100% | 0 | 20000 |  | 0 | 20000 | 100% | 0 | 0% | Les fonds ne sont pas encore depensés mais ils sont engagé
| Atelier de lancement, d' information, d'échange et d'engagement avec les parties prenantes provinciales | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNHABITAT | 1 | 4500 | 1 | 4500 | 25% | 4426 | 98.36% | 1106.5 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 4500 | 25% | 1125 | 4426 | 98.36% | 1106.5 | 25% | Les depenses ont été effectuées
| Total | [5 empty] | 78524 | 1.409% | 57552 | 73.29% | 1106.5 |  |  |  | 54024 |  | 73320 | 135.7% | 0 | 132548 |  | 1125 | 130872 | 98.74% | 1106.5 | 0.8455%
Sous-total activités des coordination | [6 empty] | 78524 | 1.409% | 57552 | 73.29% | 1106.5 |  |  |  | 54024 |  | 73320 | 135.7% | 0 | 132548 |  | 1125 | 130872 | 98.74% | 1106.5 | 0.8455%
SOUS-TOTAL COUTS DIRECTS LIES AUX ACTIVITES (au minimum 60% du budget total) | [6 empty] | 1203966 | 39.27% | 1112070.94 | 92.37% | 472777.961 |  |  |  | 709464 |  | 800200.8 | 112.8% | 300791 | 1913430 |  | 773587.461 | 1912271.74 | 99.94% | 773568.961 | 40.45%
COUTS DIRECTS DE SOUTIEN
1) Personnel et autres employés (lies au soutien)
| Commis à l'Adminsitration, Finances et Logistiques | Personnel et autres employés | UNHABITAT | 1 | 2200 | 12 | 26400 |  | 26400 | 100% | 0 | 1 | 2200 | 12 | 26400 |  | 28400 | 107.6% | 0 | 52800 |  | 0 | 54800 | 103.8% | 0 | 0% | Les depenses ont commencé depui Janvier 2018 et dépasse légèrement en raison de la prolongation sans coût du projet
| Coordonnateur du projet | Personnel et autres employés | UNHABITAT | 1 | 4100 | 12 | 49200 |  | 58766 | 119.4% | 0 | 1 | 4100 | 12 | 49200 |  | 43234 | 87.87% | 0 | 98400 |  | 0 | 102000 | 103.7% | 0 | 0% | Les depenses ont commencés depuis Decembre 2017 et le dépassement serait lié à la variation du taux de danger pay qui était passé de 478 usd à 674 usd, et dépasse légèrement en raison de la prolongation sans coût du projet
| Chauffeur | Personnel et autres employés | UNHABITAT | 1 | 1700 | 12 | 20400 |  | 27528 | 134.9% | 0 | 1 | 1700 | 12 | 20400 |  | 14900 | 73.04% | 0 | 40800 |  | 0 | 42428 | 104% | 0 | 0% | Idem et Les depenses ont commencé depui Mi Novembre
| Associé au programme chargé de projet | Personnel et autres employés | UNFPA | 1 | 2600 | 12 | 31200 |  | 31200 | 100% | 0 | 1 | 2600 | 12 | 31200 |  | 31200 | 100% | 0 | 62400 |  | 0 | 62400 | 100% | 0 | 0% | ajout 5200
| chauffeur | Personnel et autres employés | UNFPA | 1 | 1700 | 12 | 20400 |  | 20400 | 100% | 0 | 1 | 1700 | 12 | 20400 |  | 20400 | 100% | 0 | 40800 |  | 0 | 40800 | 100% | 0 | 0% | ajout 3400
| Chauffeur | Personnel et autres employés | UNESCO | 1 | 1700 | 12 | 20400 |  | 20400 | 100% | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 20400 |  | 0 | 20400 | 100% | 0 | 0% | Depense sefectuées normalement
| Total |  | Total |  |  |  | 168000 |  | 184694 | 109.9% | 0 |  |  |  | 147600 |  | 138134 | 93.59% |  | 315600 |  | 0 | 322828 | 102.3% | 0 | 0%
2) Fournitures, produits de base, materiels (lies au soutien)
| Fourniture de bureau | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNHABITAT | 1 | 4500 | 1 | 4500 |  | 4500 | 100% |  | 1 | 4500 | 1 | 4500 |  | 4000 | 88.89% |  | 9000 |  | 0 | 8500 | 94.44% | 0 | 0% | Depense sefectuées normalement
| Carburant et lubrifiant | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNHABITAT | 1 | 6000 | 1 | 6000 |  | 6000 | 100% |  | 1 | 6000 | 1 | 6000 |  | 5635 | 93.92% |  | 12000 |  | 0 | 11635 | 96.96% | 0 | 0% | Depense sefectuées normalement
| Kit et Abonnement internet | Services Contractuels | UNHABITAT | 1 | 15000 | 1 | 15000 |  | 15000 | 100% |  | 1 | 10800 | 1 | 10800 |  | 9000 | 83.33% |  | 25800 |  | 0 | 24000 | 93.02% | 0 | 0% | Depense sefectuées normalement
| Kit solaire et générateur | Equipements et mobilier | UNHABITAT | 1 | 10000 | 1 | 10000 |  | 10000 | 100% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 10000 |  | 0 | 10000 | 100% | 0 | 0% | Depense sefectuées normalement
| Lap Top | Equipements et mobilier | UNFPA | 1 | 900 | 1 | 900 |  | 900 | 100% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 900 |  | 0 | 900 | 100% | 0 | 0% | Depense sefectuées normalement
| Imprimante et scanner | Equipements et mobilier | UNFPA | 1 | 1200 | 1 | 1200 |  | 1200 | 100% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 1200 |  | 0 | 1200 | 100% | 0 | 0% | Depense sefectuées normalement
| Achat moto | Equipements et mobilier | UNFPA | 1 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Depense sefectuées normalement
| Consommables de bureau | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNFPA | 1 | 3000 | 1 | 3000 |  | 3000 | 100% |  | 1 | 2950 | 1 | 2950 |  | 2950 | 100% |  | 5950 |  | 0 | 5950 | 100% | 0 | 0% | Depense sefectuées normalement
| Frais de communication et visibilité ( credits et supports média) | Fournitures, produits de base, materiels | UNFPA | 2 | 400 | 12 | 9600 |  | 9600 | 100% |  | 2 | 400 | 12 | 9600 |  | 9600 | 100% |  | 19200 |  | 0 | 19200 | 100% | 0 | 0% | Depense sefectuées normalement
| Maintenance et réparation véhicule et assurance moto | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNFPA | 1 | 1400 | 1 | 1400 |  | 1396 | 99.71% |  | 1 | 1400 | 1 | 1400 |  | 1404 | 100.3% |  | 2800 |  | 0 | 2800 | 100% | 0 | 0% | Depense sefectuées normalement
| Fonctionnement antenne de goma | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNESCO | 1 | 2500 | 12 | 30000 |  | 30000 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 30000 |  | 0 | 30000 | 100% | 0 | 0% | Depense sefectuées normalement
| Contribution aux charges communes (connexion internet) | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNFPA | 1 | 500 | 12 | 6000 |  | 6000 | 100% |  | 1 | 500 | 12 | 6000 |  | 6000 | 100% |  | 12000 |  | 0 | 12000 | 100% | 0 | 0% | Depense sefectuées normalement
| Equipement sécurité (hand set, thuraya, gilets, casques) | Equipements et mobilier | UNFPA | 2 | 1500 | 1 | 3000 |  | 3000 | 100% |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 3000 |  | 0 | 3000 | 100% | 0 | 0% | Depense sefectuées normalement
|  |  | Total |  |  |  | 90600 | 0 | 90596 | 100% |  |  |  |  | 41250 |  | 38589 |  |  | 131850 |  | 0 | 129185 | 97.98% | 0 | 0%
3) Equipements et mobilier (lies au soutien)
| Mobilier de bureau | Equipements et mobilier | UNHABITAT | 1 | 5000 | 1 | 5000 |  | 3497 | 69.94% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 5000 |  | 0 | 3497 | 69.94% | 0 | 0% | Depense sefectuées normalement
| 3 lap top pour le personnel | Equipements et mobilier | UNHABITAT | 3 | 800 | 1 | 2400 |  | 4050 | 168.8% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 2400 |  | 0 | 4050 | 168.8% | 0 | 0% | Ce dépassement est due à la marque des machines qui ont couté plus cher que prevu dans le budget. Ainsi, les finances ont fait une commande groupée avec les fournitures de bureau (cette rubrique a comblé ce deficit)
| Imprimente et scanner | Equipements et mobilier | UNHABITAT | 1 | 2000 | 1 | 2000 |  | 1850 | 92.5% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 2000 |  | 0 | 1850 | 92.5% | 0 | 0% | Depense sefectuées normalement
| Fonctionnement antenne de goma | Equipements et mobilier | UNESCO | 1 | 0 | 12 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Depense sefectuées normalement
| Achat mobilier du bureau pour staff | Equipements et mobilier | UNFPA | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  | 1000 | 100% |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 1000 |  | 0 | 1000 | 100% | 0 | 0% | Depense sefectuées normalement
|  |  | Total |  |  |  | 10400 | 0 | 10397 | 99.97% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 10400 |  | 0 | 10397 | 99.97% | 0 | 0%
4) Services Contractuels (lies au soutien)
| Service de Gariennage et nettoyage bureau | Services Contractuels | UNHABITAT | 1 | 1500 | 12 | 18000 |  | 18000 | 100% |  | 1 | 1500 | 12 | 18000 |  | 17566 | 97.59% |  | 36000 |  | 0 | 35566 | 98.79% | 0 | 0% | Depense sefectuées normalement
| loyer bureau | Services Contractuels | UNHABITAT | 1 | 1000 | 12 | 12000 |  | 12000 | 100% |  | 1 | 1000 | 12 | 12000 |  | 11086 | 92.38% |  | 24000 |  | 0 | 23086 | 96.19% | 0 | 0% | Depense sefectuées normalement
| Contribution aux charges du Bureau | Services Contractuels | UNESCO | 2 | 625 | 12 | 15000 |  | 15000 | 100% | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 15000 |  | 0 | 15000 | 100% | 0 | 0% | Depense sefectuées normalement
|  |  | Total |  |  |  | 45000 | 0 | 45000 | 100% |  |  |  |  | 30000 | 0% | 28652 | 95.51% | 0 | 75000 |  | 0 | 73652 | 98.2% | 0 | 0%
5) Frais de deplacement (lies au soutien)
| Assurance et mantainance Véhicule | Frais de deplacement | UNHABITAT | 1 | 5000 | 1 | 5000 |  | 5000 | 100% |  | 1 | 5000 | 1 | 5000 |  | 4099.99 | 82% |  | 10000 |  | 0 | 9099.99 | 91% | 0 | 0% | Depense sefectuées normalement
| Assurance et mantainance Véhicule partenaire location véhicule |  | UNHABITAT | [14 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Depense sefectuées normalement
| Frais de mission | Frais de deplacement | UNHABITAT | 1 | 70000 | 1 | 70000 |  | 70000 | 100% |  | 1 | 70000 | 1 | 70000 |  | 68846.27 | 98.35% |  | 140000 |  | 0 | 138846.27 | 99.18% | 0 | 0% | Depense sefectuées normalement
| Frais de mission partenaire |  | UNHABITAT | [14 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Depense sefectuées normalement
| Frais de mission | Frais de deplacement | UNFPA | 4 | 141 | 84 | 47376 |  | 47350 | 99.95% |  | 4 | 141 | 84 | 47376 |  | 47402 | 100.1% |  | 94752 |  | 0 | 94752 | 100% | 0 | 0% | Depense sefectuées normalement
| Carburant moto | Frais de deplacement | UNFPA |  | 1.4 | 12 | 0 | [5 empty] | 1.4 | 12 | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Depense sefectuées normalement
| Carburant vehicule | Frais de deplacement | UNFPA | 150 | 1.4 | 12 | 2520 |  | 2520 | 100% |  | 150 | 1.4 | 12 | 2520 |  | 2520 | 100% |  | 5040 |  | 0 | 5040 | 100% | 0 | 0% | Depense sefectuées normalement
| Frais de mission | Frais de deplacement | UNESCO | 107 | 141 | 1 | 15087 |  | 15085 | 99.99% |  | 55 | 141 | 1 | 7755 |  | 7757 | 100% |  | 22842 |  | 0 | 22842 | 100% | 0 | 0% | Depense sefectuées normalement
|  |  | Total |  |  |  | 139983 | 0 | 139955 | 99.98% |  |  |  |  | 132651 | 0 | 130625.26 | 98.47% | 0 | 272634 |  | 0 | 270580.26 | 99.25% | 0 | 0%
6) Frais généraux de fonctionnement et autres couts directs (lies au soutien)
| Dépenses d'appui partenaires | Transferts et subventions | UNFPA | 1 | 38854 | 1 | 38854 |  | 38854 | 100% |  | 1 | 22201 | 1 | 22201 |  | 22201 | 100% |  | 61055 |  | 0 | 61055 | 100% | 0 | 0% | Depense sefectuées normalement
| Frais bancaires | Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs | UNFPA | 1 | 14430 | 1 | 14430 |  | 14430 | 100% |  | 1 | 9216 | 1 | 9216 |  | 9216 | 100% |  | 23646 |  | 0 | 23646 | 100% | 0 | 0% | Depense sefectuées normalement
|  |  | Total |  |  |  | 53284 | 0 | 53284 | 100% | 0 |  |  |  | 31417 |  | 31417 | 100% | 0 | 84701 |  | 0 | 84701 | 100% | 0 | 0%
SOUS-TOTAL COUTS DIRECTS DE SOUTIEN (ne peuvent représentés plus de 35% du budget total) | [6 empty] | 507267 | 0 | 523926 | 103.3% | 0 |  |  |  | 382918 |  | 367417.26 | 95.95% | 0 | 890185 | 31.75% | 0 | 891343.26 | 100.1% | 0 | 0%
COUTS TOTAL DU PROGRAMME | [6 empty] | Year 1 | [7 empty] | Year 2
[7 empty] | 1711233 |  | 1635996.94 | 95.6% | 472777.961 |  |  |  | 1092382 | 0 | 1167618.06 | 106.9% | 300791 | 2803615 |  | 773587.461 | 2803615 | 100% | 773568.961 | 27.59%
| Cout total lies au genre (min. 15%) *** |  | Cout total lies au genre (min. 15%) *** | [6 empty] | 28.9% | 472777.961 |  |  |  | 1092382 |  | 1167618.06 | 25.76% | 300791 |  | 38.96% | 1092382 | 1167618.06 | #DIV/0! | 773568.961 | 66.25%
Couts Indirects (max 7%)** | [6 empty] | 119786.31 | 7% | 114519.7858 | 95.6% |  |  |  |  | 76466.74 |  | 81733.2642 | 106.9% |  | 196253.05 |  |  | 196253.05 | 100% | 0 | 0%
| Cout indirects UNHABITAT | [5 empty] | 50637.58 | 7% | 46753.6958 | 92.33% |  |  |  |  | 33063.38 |  | 36947.2642 | 111.7% |  |  |  |  | 83700.96 | #DIV/0! | 0 | 0%
| Cout indirects UNESCO | [5 empty] | 18388.09 | 7% | 18387.95 | 100% |  |  |  |  | 9747.85 |  | 9747.99 | 100% |  |  |  |  | 28135.94 | #DIV/0! | 0 | 0%
| Cout indirects UNFPA | [5 empty] | 51515.24 | 7% | 49378.14 | 95.85% |  |  |  |  | 32900.91 |  | 35038.01 | 106.5% |  |  |  |  | 84416.15 | #DIV/0! | 0 | 0%
| Couts direct de soutien (max 35%) | [5 empty] | 507267 | 29.64% | 523926 | 32.02% |  |  |  |  | 382918 |  | 367417.26 | 31.47% |  |  |  |  | 891343.26 | #DIV/0! | 0 | 0%
COUTS TOTAL (PROGRAMME + COUTS INDIRECTS) | [6 empty] | 1831019.31 |  | 1750516.7258 | 95.6% | 472777.961 |  |  |  | 1168848.74 | 0 | 1249351.3242 | 106.9% | 300791 | 2999868.05 | 0 | 773587.461 | 2999868.05 | 100% | 773568.961 | 25.79%
GMS 7% Agent de Gestion (USD)**** | [17 empty] | #DIV/0! |  | 0
|  |  | Total Global |  |  |  | 1831019.31 | 0 | 1750516.7258 |  | 472777.961 |  |  |  | 1168848.74 | 0 | 1249351.3242 | 106.9% | 300791 | 2999868.05 | 0 | 773587.461 | 2999868.05 | 100% | 773568.961 | 25.79%
80502.5842
Notes:
Inserer/Supprimer autant de lignes que necessaires pour adjuster le budget au resultats/produits/activites | [7 empty] | ANNEES | AGENCES | BUDGET PREVU | BUDGET ACCORDE | BUDGET DEPENSE | SOLDE
* Il y a sept categories: 1) Personnel et autres employés 2) Fournitures, produits de base, materiels 3) Equipements et mobilier 4) Services Contractuels 5) Frais de deplacement 6) Transferts et subventions 7) Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs (Voir la note explicative sur l’élaboration d’un budget à soumettre au Fonds) | [7 empty] | ANNEE 1 | UNHABITAT | 774031.58 | 763251.58 | 714663.6358 | 48587.9442
** Ce sont des "Services Generaux de Gestion", qui sont calculés selon la formule suivante: | [8 empty] | UNFPA | 787447.24 | 787447.24 | 754780.14 | 32667.1
| Budget programmatique: Budget total/1.07 | [7 empty] | UNESCO | 281075.09 | 281075.09 | 281072.95 | 2.14
| SGG: budget total/1.07*0.07 | [6 empty] | ANNEE2 | UNHABITAT | 505397.38 | 516931.98 | 564765.3242 | -47833.3442
*** Chaque projet ISSSS doit assurer que 15% des fonds sont consacree a les objetifs sensible au genre (Voir les lignes directrices sur l'integration du Genre dans les programmes de stabilisation) | [8 empty] | UNFPA | 502913.91 | 502913.91 | 535581.01 | -32667.1
**** Que si l'organisation lead est un ONGI, le Agent de Gestion (PNUD) recoit 7% du budget total (couts totales programmatique et couts indirects). | [8 empty] | UNESCO | 149002.85 | 149002.85 | 149004.99 | -2.14
[8 empty] | TOTAL ANNEE 1+2 | UNHABITAT | 1279428.96 | 1280183.56 | 1279428.96 | 754.6
Formulas (ne pas supprimer): | [8 empty] | UNFPA | 1290361.15 | 1290361.15 | 1290361.15 | 0
Personnel et autres employés | [8 empty] | UNESCO | 430077.94 | 430077.94 | 430077.94 | 2.9104e-11
Fournitures, produits de base, materiels | [8 empty] | TOTAL GENERAL | 2999868.05 | 3000622.65 | 2999868.05 | 754.6
Equipements et mobilier
Services Contractuels
Frais de deplacement
Transferts et subventions
Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs
Note on B38: unhabitat kisthanga: Un collectif 'CAFPDI) n'a pas encore reçu tous les fonds alloués à la première année (10000USD)
Note on B50: unhabitat kisthanga: Le rapport est en cours de rédaction
Note on AD52: unhabitat kisthanga: unhabitat kisthanga: le premier rapport finacier couvrait la période du début jusqu'en septembre 2018. Cette ligne n'avait pas connu des dépenses pendant la période du ce rapport. C'est pourquit le meme chiffre apparait dans ce rapport du deuxième semestre 2018

## Budget_Recapitulatif Année 1+ 2
Fonds de Coherence pour la Stabilisation: Budget par Categorie de Dépense*
(a) Nom de l'organisation:
(b) Titre du Projet:
(c) Pour la Periode:
(d) Total du Budget Programmatique et Couts indirects (USD):
(e) GMS 7% Agent de Gestion (USD)**:
(f) GRAND TOTAL
| UNHABITAT | [5 empty] | variance | UNESCO | [6 empty] | UNFPA | [6 empty] | TOTAL GENERAL | [5 empty] | variance
CATEGORY | Annee/ Tranche 1 | Annee/ Tranche 2 | TOTAL | % | Deoenses réelles année 1 | Deoenses réelles année 2 | Variance | Annee/ Tranche 1 | Annee/ Tranche 2 | TOTAL | % | Deoenses réelles année 1 | Deoenses réelles année 2 | Variance | Annee/ Tranche 1 | Annee/ Tranche 2 | TOTAL | % | Deoenses réelles année 1 |  | variance | TOTAL Annee 1 | TOTAL Annee 2 | Total Projet | % Total Budget | Deoenses réelles année 1 | Deoenses réelles année 2 | variance
1. Personnel et autres employés (max 15%) | 96000 | 96000 | 192000 | 16.06% | 112694 | 86534 | 3.765% | 61200 | 0 | 61200 | 15.23% | 61200 | 0 | 0% | 51600 | 51600 | 103200 | 8.558% | 51600 | 51600 | 0% | 208800 | 147600 | 356400 | 12.71% | 225494 | 138134 | 2.028%
2. Fournitures, produits de base, materiels | 50500 | 26300 | 76800 | 6.423% | 15020 | 4980 | -73.96% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 25100 | 19950 | 45050 | 3.736% | 9600 | 9600 | -57.38% | 75600 | 46250 | 121850 | 4.346% | 24620 | 14580 | -67.83%
3. Equipements et mobilier | 9400 | 0 | 9400 | 0.7861% | 19397 | 0 | 106.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1000 | 0 | 1000 | 0.08292% | 6100 | 0 | 510% | 10400 | 0 | 10400 | 0.3709% | 25497 | 0 | 145.2%
4. Services Contractuels | 129600 | 50000 | 179600 | 15.02% | 111978 | 58095 | -5.305% | 15000 | 0 | 15000 | 3.732% | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 144600 | 50000 | 194600 | 6.941% | 126978 | 58095 | -4.896%
5. Frais de deplacement | 75000 | 75000 | 150000 | 12.54% | 75000 | 72946.26 | -1.369% | 15087 | 7755 | 22842 | 5.683% | 15085 | 7757 | 0% | 49896 | 49896 | 99792 | 8.275% | 49870 | 49922 | 0% | 139983 | 132651 | 272634 | 9.724% | 139955 | 130625.26 | -0.7533%
6. Transferts et subventions | 279770 | 156410 | 436180 | 36.48% | 261009.94 | 207647.8 | 7.446% | 141400 | 131500 | 272900 | 67.9% | 141400 | 131500 | 0% | 555052 | 317150 | 872202 | 72.33% | 563406 | 369851 | 7% | 976222 | 605060 | 1581282 | 56.4% | 965815.94 | 708998.8 | 5.915%
7. Frais generaux de fonctionnement et autres couts directs (max 10%) | 83124 | 68624 | 151748 | 12.69% | 72811 | 97615 | 12.31% | 30000 | 0 | 30000 | 7.464% | 30000 | 0 | 0% | 53284 | 31417 | 84701 | 7.024% | 24826 | 19570 | -47.59% | 166408 | 100041 | 266449 | 9.504% | 127637 | 117185 | -8.117%
Total des Couts liés au Programme | 723394 | 472334 | 1195728 | 100% | 667909.94 | 527818.06 | 0% | 262687 | 139255 | 401942 | 100% | 262685 | 139257 | 0% | 735932 | 470013 | 1205945 | 100% | 705402 | 500543 | 0% | 1722013 | 1081602 | 2803615 | 100% | 1635996.94 | 1167618.06 | 0%
Couts Indirects (max 7%) | 50637.58 | 33063.38 | 83700.96 | 7% | 46753.6958 | 36947.2642 | 1.739e-14% | 18388.09 | 9747.85 | 28135.94 | 7% | 18387.95 | 9747.99 | 0% | 51515.24 | 32900.91 | 84416.15 | 7% | 49378.14 | 35038.01 | 1.724e-14% | 120540.91 | 75712.14 | 196253.05 | 7% | 114519.7858 | 81733.2642 | 1.483e-14%
GRAND TOTAL | 774031.58 | 505397.38 | 1279428.96 | 42.65% | 714663.6358 | 564765.3242 | 0% | 281075.09 | 149002.85 | 430077.94 | 14.34% | 281072.95 | 149004.99 | 0% | 787447.24 | 502913.91 | 1290361.15 | 43.01% | 754780.14 | 535581.01 | 0% | 1842553.91 | 1157314.14 | 2999868.05 | 100% | 1750516.7258 | 1249351.3242 | 0%
* A completer par les agences des Nations Unies. Voir la note explicative sur l’élaboration d’un budget à soumettre au Fonds de Cohérence pour la Stabilisation.
** Que si l'organisation lead est un ONGI, le Agent de Gestion (PNUD) recoit 7% du budget total (couts totales programmatique et couts indirects).
REPARTITION PAR AGENCE
Agence | Année 1 | Annéé 2 | Total | % Total de Budget
UN-Habitat | 774031.58 | 505397.38 | 1279428.96 | 42.65%
UNESCO | 281075.09 | 149002.85 | 430077.94 | 14.34%
UNFPA | 787447.24 | 502913.91 | 1290361.15 | 43.01%
Total | 1842553.91 | 1157314.14 | 2999868.05 | 100%
Budget Detaille trois catégories de dépenses | Budget Total | % Total Budget
SOUS-TOTAL COUTS DIRECTS LIES AUX ACTIVITES (au minimum 60% du budget total) | 1913430 | 63.78%
SOUS-TOTAL COUTS DIRECTS DE SOUTIEN (ne peuvent représentés plus de 35% du budget total) | 890185 | 29.67%
Cout GMS 7% | 196253.05 | 7%
Total | 2999868.05
PNUNOs | PMO | % | PMO | % |  |  |  | PMO | % | PMO | % |  |  |  | PMO | % | TOTAL | TOTAL %
Couts programmatique | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Couts indirect | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Total PNUNOs | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Cout GMS AG (PNUD) 7% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Cout d'auit 1% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Total | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!

## Feuil1 (hidden)
1 | 2
2 | 1.75
" | 1
1.5
2
1
1.5
1.5
1.25
1.5
1
1
17