# Informe final del proyecto CAPACIDADES LOCALES PDET

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación del Proyecto | |  | Cobertura | |
| * Título del Proyecto: Capacidades locales para la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET * Código del Proyecto:  *190719* | | *Departamentos: 19 Departamentos*  *Municipios: 170 municipios PDET*  *Beneficiarios totales alcanzados:*  *Mujeres: \_\_\_\_\_\_\_\_ Hombres: \_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Niñas: \_\_\_\_\_\_\_\_ Niños: \_\_\_\_\_\_\_\_* | |
| Organizaciones participantes | |  | Socios implementadores | |
| * PNUD | | * Agencia de Renovación del Territorio- ART | |
| Costos del Proyecto en USD | |  | Duración del Proyecto (en meses) | |
| Contribución del Fondo USD: (Por Agencia u Organización si es más de una) | UDS3.540.095,12 |  | Duración Total:  Fecha de Inicio: | 11 meses  10/09/2019 |
|  | Fecha inicial de cierre *(día, mes, año)* | 31/08/2020 |
| Contrapartida del Gobierno  (Si aplica) | **Monto: USD 716.961**  **Fuente: Agencia de Renovación del Territorio ART** |  | Fecha final de cierre: *(día, mes, año)*  ¿Ha cerrado la Agencia (s) operacionalmente el Proyecto en su (s) sistema? | Si No  X |
| Otras Contrapartidas  (Si aplica) | **Monto: USD 400.000**  **Fuente: PNUD** |  | Fecha esperada de cierre financiero: |  |
| Apalancamiento  (Si aplica) | **Monto:**  **Fuente:** |  |  |  |
| TOTAL: | USD 4.657.056,12 |  |  |  |
| Evaluaciones del Proyecto/Evaluaciones de medio Término: | |  | Informe presentado por: | |
| ¿El proyecto fue sujeto de evaluación externa o revisión interna?  Si x No  Evaluación Terminada:  Si x No Fecha: periodo sept 2019-diciembre 2019  Informe de Evaluación – Adjunto  Si x No Fecha: marzo 10 2020 | | * Nombre: Juliana Correa * Cargo: Oficial de Programa Área de Paz * Organización participante (o líder): PNUD * Correo electrónico: [juliana.correa@undp.org](mailto:juliana.correa@undp.org) | |

FORMATO PARA EL INFORME FINAL/ANUAL

1. **Reporte de principales avances**

Este informe da cuenta de la implementación del proyecto desde su fecha de inicio en el mes de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019. En este sentido se presentan avances parciales de lo desarrollado en estos primeros meses de implementación. A continuación, se presentan los siguientes avances:

* 1. **Nivel de cumplimiento:**

Durante los primeros tres meses del proyecto se realizaron las siguientes actividades:

* Convocatoria, selección y contratación del equipo territorial del proyecto.
* Jornadas de formación. En este trimestre se desarrollaron dos espacios de inducción al equipo territorial del proyecto para capacitarlos en los objetivos, resultados, enfoques y contenidos de los componentes a implementar los cuales son: (i) Complementar el diagnóstico del estado funcional, estructural y de procesos de gestión pública de las entidades territoriales. (ii) revisar y diagnosticar el estado actual de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial y los insumos para la gestión del uso y propiedad del suelo y (iii) acompañar el desarrollo del informe de gestión y rendición de cuentas, así como el proceso de empalme de las autoridades territoriales salientes con las entrantes, en el marco de la implementación de los PDET.
* Para estas jornadas de formación, se logró una articulación con instituciones a nivel nacional relevantes en los temas a tratar: Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo de la Función Pública, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

|  |  |
| --- | --- |
| **Resultado** | **Descripción de cómo fue alcanzado** |
| Fortalecidas capacidades institucionales locales y territoriales para permitir una interlocución constructiva con las comunidades apoyando el acceso a los servicios básicos. | * La estrategia de gobiernos locales asistió técnicamente a los municipios PDET para que fortalecieran su proceso de cierre de gobierno e incorporen el PDET para apoyar su continuidad. * Asistencia técnica y acompañamiento presencial y Continuo a los 170 municipios PDET. Consistió en la asesoría para adoptar las metodologías y formatos tanto para el cierre exitoso de gobiernos como para transferir el Kit de Planeación Territorial KPT como herramienta metodológica para la construcción de los planes de los nuevos mandatarios locales * Agenda Municipal para la incorporación del PDET en el proceso de cierre de gobierno con Grupos Motor. Se dio asesoría a los grupos Motor para la presentación e interlocución con los equipos formuladores de los planes de desarrollo priorizando iniciativas para cada municipio que fueron puestas en consideración de los nuevos gobernantes. * Articulación con actores locales de fortalecimiento institucional, gobernaciones y cooperación internacional. * Como principales cifras reportadas respecto a estos temas tenemos: * 160 municipios incluyeron el componente PDET dentro de su informe de gestión. * 130 municipios incluyeron dentro del proceso de empalme sesiones que trataron de los PDET. * 98 municipios realizaron rendiciones de cuentas de los PDET. |
| Capacidades de gestión y ejecución de redes de actores locales | * Diseñar, desarrollar e implementar una herramienta conceptual, tecnológica y virtual para de articulación de actores locales: Esta actividad cambiará de acuerdo con solicitud realizada al MPTF. Se solicitó eliminación. * En cuanto a la estrategia de fortalecimiento de organizaciones se diseñaron los términos de referencia para la convocatoria Yo me subo a mi PDET, la cual se lanzó el 7 de octubre de 2019, acompañado de la difusión en redes sociales y socialización de la convocatoria con las alcaldías municipales, grupos motores y organizaciones del territorio. * Se realizó asistencia técnica a las organizaciones interesadas en postular a la convocatoria. Paralelamente se diseñó el proceso de evaluación para la selección de organizaciones y los documentos para la suscripción de los acuerdos de subsidio, la evaluación de capacidades y el seguimiento por medio del desarrollo y puesta en marcha de un módulo en el Sistema de Información de la ART para cargar los proyectos de la convocatoria. * Se recibieron 327 postulaciones, se realizó el proceso de selección que consistió en tres etapas de evaluación y se definieron las 80 postulaciones ganadoras el martes 26 de noviembre de 2019. En este momento, los equipos territoriales están trabajando con las organizaciones ganadoras en la firma de los acuerdos de subsidio, las evaluaciones de capacidades y planes de trabajo de fortalecimiento. * Con relación al componente de fortalecimiento al grupo motor se socializó con los grupos motor el proceso a adelantarse en el fortalecimiento en habilidades de comunicación que se realizaría durante el año en curso. En el marco de este fortalecimiento se planearon los temas y se diseñó el primer lote de fichas de información sobre avances PDET, que tiene contenidos encaminados a fortalecer capacidades en comunicación para delegados PDET (estas fichas están siendo distribuidas aún en 14 de las 16 subregiones por los equipos de la ART en territorio) y también mostrar los avances de la implementación. Por último, se capacito a los profesionales de fortalecimiento y al profesional de la dirección de intervención del territorio para las reuniones de incidencia entre el grupo motor y las nuevas alcaldías, que tienen como fecha de inicio el 22 de enero del presente año. |

* 1. **Impacto en la población:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Población** | **Impacto** |
| 1. *Mujeres* | En cuanto a la convocatoria Yo Me subo a mi PDET se logró financiar 26 propuestas relacionadas con temas de género. |
| 1. *Población étnica* | En cuanto al componente étnico, se financiarán 35 propuestas de Yo me subo a mi PDET. |
| 1. *Jóvenes* | El número de iniciativas Yo me Subo a mi PDET enfocadas a jóvenes es de 16. |
| 1. *Niños, niñas y adolescentes* | El número de iniciativas Yo me Subo a mi PDET que se financiarán que tienen que ver con NNA es de 9. |

* 1. **Actividades y productos:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Productos** | **Departamento** | **Municipio** |
| Elaboración diagnósticos del estado funcional, estructural y de procesos de gestión pública de las entidades territoriales. | 169 diagnósticos del estado funcional, estructural y de procesos de gestión pública de las entidades territoriales. | 19 departamentos PDET | 169 municipios PDET |
| Apoyar procesos de transición de gobierno acompañado en 170 municipios (empalme, RDC e informe de gestión) con informe sobre acciones sobre equidad de género | 169 municipios acompañados en sus procesos de cierre de gobierno (Informe de gestión, rendición de cuentas y empalme)  135 informes de gestión con el componente de género  108 rendiciones de cuentas con enfoque de género | 19 departamentos PDET | 169 municipios PDET |
| Elaboración de líneas base del estado de ordenamiento territorial | 169 con avance en la línea base del estado de ordenamiento territorial | 19 departamentos PDET | 169 municipios PDET |
| Diseñar y ejecutar una estrategia de fortalecimiento de capacidades de actores sociales y comunitarios a través de la gestión e implementación de iniciativas PDET con enfoque étnico, jóvenes y mujer rural | Etapa de formulación de 80 iniciativas Grants Yo me Subo a mi PDET en cinco subregiones, en los pilares PDET de educación rural y primera infancia rural, ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, reactivación económica y producción agropecuaria, reconciliación convivencia y construcción de paz, salud rural, sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación y vivienda rural, agua potable y saneamiento básica rural.  Enfocado a Mujeres y Jóvenes, además de población étnica y Niños, niñas y adolescentes  Estrategia Yo me subo a mi PDET incorporada en sus procesos por la ART | Subregiones PDET: Pacífico Medio, Sur de Bolívar, Chocó, Sierra Nevada- Perija – La Guajira y Urabá | Subregiones PDET: Pacífico Medio, Sur de Bolívar, Chocó, Sierra Nevada- Perija – La Guajira y Urabá |
| Informar y fortalecer a los delegados de los Grupos Motor que representaron a sus comunidades en la fase subregional de la construcción del PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET. | Entregar a los delegados de grupo motor la fichas que les permite no solo el conocer el resultado del PDET en el municipio sino también información referente a cómo fortalecer los procesos de comunicación e incidencia que llevan a cabo para el posicionamiento del PDET en sus municipios y departamentos.. | *Cauca*  *Nariño*  *Valle del cauca*  *Caquetá*  *Huila*  *Bolívar*  *Sucre*  *Cesar*  *La guajira*  *Magdalena*  *Antioquia*  *Chocó*  *Guaviare*  *Meta*  *Putumayo*  *Norte de Santander*  *Córdoba*  *Arauca*  *Tolima* | *ARGELIA*  *BALBOA*  *BUENOS AIRES*  *CAJIBÍO*  *CALDONO*  *CALOTO*  *CORINTO*  *EL TAMBO*  *JAMBALÓ*  *MERCADERES*  *MIRANDA*  *MORALES*  *PATÍA*  *PIENDAMÓ*  *SANTANDER DE QUILICHAO*  *SUÁREZ*  *TORIBIO*  *CUMBITARA*  *EL ROSARIO*  *LEIVA*  *LOS ANDES*  *POLICARPA*  *FLORIDA*  *PRADERA*  *ALBANIA*  *BELÉN DE LOS ANDAQUÍES*  *CARTAGENA DEL CHAIRÁ*  *CURILLO*  *EL DONCELLO*  *EL PAUJIL*  *FLORENCIA*  *LA MONTAÑITA*  *MILÁN*  *MORELIA*  *PUERTO RICO*  *SAN JOSÉ DEL FRAGUA*  *SAN VICENTE DEL CAGUÁN*  *SOLANO*  *SOLITA*  *VALPARAÍSO*  *ALGECIRAS*  *CÓRDOBA*  *EL CARMEN DE BOLÍVAR*  *EL GUAMO*  *MARÍA LA BAJA*  *SAN JACINTO*  *SAN JUAN NEPOMUCENO*  *ZAMBRANO*  *CHALÁN*  *COLOSO*  *LOS PALMITOS*  *MORROA*  *OVEJAS*  *PALMITO*  *SAN ONOFRE*  *TOLÚ VIEJO*  *AGUSTÍN CODAZZI*  *BECERRIL*  *LA JAGUA DE IBIRICO*  *LA PAZ*  *MANAURE*  *PUEBLO BELLO*  *SAN DIEGO*  *VALLEDUPAR*  *DIBULLA*  *FONSECA*  *SAN JUAN DEL CESAR*  *ARACATACA*  *CIÉNAGA*  *FUNDACIÓN*  *SANTA MARTA*  *MURINDÓ*  *VIGÍA DEL FUERTE*  *ACANDÍ*  *BOJAYA*  *CARMEN DEL DARIEN*  *CONDOTO*  *EL LITORAL DEL SAN JUAN*  *ISTMINA*  *MEDIO ATRATO*  *MEDIO SAN JUAN*  *NÓVITA*  *RIOSUCIO*  *SIPÍ*  *UNGUÍA*  *AMALFI*  *ANORÍ*  *BRICEÑO*  *CÁCERES*  *CAUCASIA*  *EL BAGRE*  *ITUANGO*  *NECHÍ*  *REMEDIOS*  *SEGOVIA*  *TARAZÁ*  *VALDIVIA*  *ZARAGOZA*  *CALAMAR*  *EL RETORNO*  *MIRAFLORES*  *SAN JOSÉ DEL GUAVIARE*  *LA MACARENA*  *MAPIRIPÁN*  *MESETAS*  *PUERTO CONCORDIA*  *PUERTO LLERAS*  *PUERTO RICO*  *URIBE*  *VISTA HERMOSA*  *BARBACOAS*  *EL CHARCO*  *FRANCISCO PIZARRO*  *LA TOLA*  *MAGÜI*  *MOSQUERA*  *OLAYA HERRERA*  *RICAURTE*  *ROBERTO PAYÁN*  *SAN ANDRES DE TUMACO*  *SANTA BÁRBARA*  *LEGUÍZAMO*  *MOCOA*  *ORITO*  *PUERTO ASÍS*  *PUERTO CAICEDO*  *PUERTO GUZMÁN*  *SAN MIGUEL*  *VALLE DEL GUAMUEZ*  *VILLAGARZÓN*  *CONVENCIÓN*  *EL CARMEN*  *EL TARRA*  *HACARÍ*  *SAN CALIXTO*  *SARDINATA*  *TEORAMA*  *TIBÚ*  *APARTADÓ*  *CAREPA*  *CHIGORODÓ*  *DABEIBA*  *MUTATÁ*  *NECOCLÍ*  *SAN PEDRO DE URABA*  *TURBO*  *YONDÓ*  *ARENAL*  *CANTAGALLO*  *MORALES*  *SAN PABLO*  *SANTA ROSA DEL SUR*  *SIMITÍ*  *MONTELÍBANO*  *PUERTO LIBERTADOR*  *SAN JOSE DE URE*  *TIERRALTA*  *VALENCIA*  *ARAUQUITA*  *FORTUL*  *SARAVENA*  *TAME*  *GUAPI*  *LÓPEZ*  *TIMBIQUÍ*  *BUENAVENTURA*  *ATACO*  *CHAPARRAL*  *PLANADAS*  *RIOBLANCO* |

* 1. **Beneficiarios**

Beneficiarios directos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Departamento** | **Municipio** | **Mujeres** | **Hombres** | **Niños** | **Niñas** |
|  |  |  |  |  |  |

Beneficiarios indirectos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Departamento** | **Municipio** | **Mujeres** | **Hombres** | **Niños** | **Niñas** |
| 19 departamentos | 170 municipios PDET |  |  |  |  |

**ii) Evaluación de Indicadores basada en Desempeño:**

Usando el marco de resultados aprobado en el documento de proyecto proporcione las cifras planeadas y finalmente alcanzadas en cada uno de los indicadores del proyecto en todos los niveles. En la medida en que la explicación narrativa ya se brindó en la sección anterior, en este cuadro incluya solamente los resultados cuantitativos del proyecto.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cuadro 2: Marco de resultados** | | **Título del proyecto: Capacidades locales para la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET** | | | | | | | | |
| **Efecto del Fondo al cual el programa/proyecto contribuirá** | *Resultado 1.4: Fortalecidas capacidades institucionales locales y territoriales para fortalecer y permitir una interlocución constructiva con las comunidades apoyando el acceso a los servicios básicos.* | | | | | | | | | | |
| **Indicadores del Resultado del Fondo:** | **Áreas Geográficas** | | **Beneficiarios Planeados vs Alcanzados** | | | | | | **Meta Planeada vs** | **Medios de Verificación** | |
| **Alcanzada** |
| **(Explicar las razones de la variación si aplica)** |
| *Número de PATR apoyados en su ejecución y seguimiento con las comunidades y las autoridades étnicos- territoriales, a través de los proyectos financiados por el MPTF.* | *170 municipios PDET* | |  | H | | M | Niñas | Niños | Planeado: 170 municipios | Número de Planes de Desarrollo Territorial aprobados, que incluyen las iniciativas de los PATR. | |
| *19 Departamentos PDET* | | Planeado |  | |  |  |  | Alcanzado: En ejecución |
|  | | Alcanzado |  | |  |  |  |  |
| **Sub-Resultado 1:** | ***Capacidades de gestión y ejecución de las administraciones públicas locales de los territorios PDET****.* | | | | | | | | | | |
| *Organización/es responsable/s del Resultado: PNUD/ART* | | | | | | | | | | |
| **Producto 1.1** | ***Complementar el diagnóstico del estado funcional, estructural y de procesos de gestión pública de las entidades territoriales*** | | | | | | | | | | |
| **Indicadores de resultados inmediatos** | **Áreas Geográficas** | | **Beneficiarios Planeados vs Alcanzados** | | | | | | **Meta Planeada vs** | **Medios de Verificación** | |
| **Alcanzada** |
| **(Explicar las razones de la variación si aplica)** |
| *% de diagnósticos con las capacidades institucionales de las entidades territoriales identificando el énfasis en los mecanismos de gestión para la equidad de género* | *170 municipios PDET*  *19 Departamentos PDET* | |  | H | | M | Niñas | Niños | Planeado: 170 municipios  Alcanzado: 169 municipios con diagnósticos de capacidades institucionales  135 municipios con revisión de temas de género | Informes municipales de diagnóstico | |
| Planeado |  | |  |  |  |
| Alcanzado |  | |  |  |  |
| **Producto 1.2** | ***Acompañar el desarrollo del informe de gestión y rendición de cuentas, así como el proceso de empalme de las autoridades territoriales salientes con las entrantes, en el marco de la implementación de los PDET*** | | | | | | | | | | |
| **Indicadores de resultados inmediatos** | **Áreas Geográficas** | | **Beneficiarios Planeados vs Alcanzados** | | | | | | **Meta Planeada vs** | **Medios de Verificación** | |
| **Alcanzada** |
| **(Explicar las razones de la variación si aplica)** |
| *% de procesos de transición de gobierno acompañado en 170 municipios (empalme, RDC e informe de gestión) con informe sobre acciones sobre equidad de género* | *170 municipios PDET* | |  | H | | M | Niñas | Niños | Planeado: 90% (153)  Alcanzado: 169 municipios acompañados  en sus procesos de cierre de gobierno (Informe de gestión, rendición de cuentas y empalme)  135 informes de gestión con el componente de género  108 rendiciones de cuentas con enfoque de género | Informe de gestión y reuniones de empalme que incluyen reporte sobre balance del estado de los PDET | |
| Planeado |  | |  |  |  |
| Alcanzado |  | |  |  |  |
| **Producto 1.3** | ***Revisar y diagnosticar el estado actual de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial y los insumos para la gestión del uso y propiedad del suelo, de tal forma que se apoye el alistamiento para su actualización*** | | | | | | | | | | |
| **Indicadores de resultados inmediatos** | **Áreas Geográficas** | | **Beneficiarios Planeados vs Alcanzados** | | | | | | **Meta Planeada vs** | **Medios de Verificación** | |
| **Alcanzada** |
| **(Explicar las razones de la variación si aplica)** |
| *% de líneas base del estado de ordenamiento territorial* | *170 municipios PDET* | |  | H | | M | Niñas | Niños | Planeado: 90%(153)  Alcanzado: 169 con avance en la línea base del estado de ordenamiento territorial | Reportes municipales del estado de situación de los IOT | |
| Planeado |  | |  |  |  |
| Alcanzado |  | |  |  |  |
| **Producto 1.4** | ***Apoyar y dar recomendaciones para el ajuste institucional que contribuya a la implementación PDET (Apoyo al montaje de Oficinas PDET)*** | | | | | | | | | | |
| **Indicadores de resultados inmediatos** | **Áreas Geográficas** | | **Beneficiarios Planeados vs Alcanzados** | | | | | | **Meta Planeada vs** | **Medios de Verificación** | |
| **Alcanzada** |
| **(Explicar las razones de la variación si aplica)** |
| *% de procesos Ajuste institucional acompañados* | *170 municipios PDET* | |  | H | | M | Niñas | Niños | Planeado: 90%  Alcanzado: es un proceso que debe hacerse con los nuevos gobernantes | Procesos de gestión PDET incorporados en las entidades territoriales. | |
| Planeado |  | |  |  |  |
| Alcanzado |  | |  |  |  |
| **Producto 1.5** | ***Asesorar y acompañar al proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial: gestionar la inclusión de los programas y prioridades de inversión de los PDET en los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental*** | | | | | | | | | | |
| **Indicadores de resultados inmediatos** | **Áreas Geográficas** | | **Beneficiarios Planeados vs Alcanzados** | | | | | | **Meta Planeada vs** | **Medios de Verificación** | |
| **Alcanzada** |
| **(Explicar las razones de la variación si aplica)** |
| *% de Planes de Desarrollo Territorial con el PDET incorporado* | *170 municipios PDET - 19 Departamentos PDET* | |  | H | | M | Niñas | Niños | Planeado: 90% (153)  Alcanzado: A desarrollarse en los primeros meses del 2020. | Planes de Desarrollo Territorial con iniciativas PDET incorporadas | |
| Planeado |  | |  |  |  |
| Alcanzado |  | |  |  |  |
| **Producto 1.6** | ***Gestionar proyectos de inversión para la implementación de las iniciativas PDET*** | | | | | | | | | | |
| **Indicadores de resultados inmediatos** | **Áreas Geográficas** | | **Beneficiarios Planeados vs Alcanzados** | | | | | | **Meta Planeada vs** | **Medios de Verificación** | |
| **Alcanzada** |
| **(Explicar las razones de la variación si aplica)** |
| *% de procesos de gestión de proyectos PDET implementado* | *170 municipios PDET* | |  | H | | M | Niñas | Niños | Planeado: 90%  Alcanzado: No implementado | Reporte actualizado de proyectos de inversión PDET | |
| Planeado |  | |  |  |  |
| Alcanzado |  | |  |  |  |
| **Sub-Resultado 2:** | ***Capacidades de gestión y ejecución de redes de actores locales***  *Organización/es responsable/s del Resultado: PNUD/ART* | | | | | | | | | | |
| **Indicadores del Resultado del Fondo:** | **Áreas Geográficas** | | **Beneficiarios Planeados vs Alcanzados** | | | | | | **Meta Planeada vs** | **Medios de Verificación** | |
| **Alcanzada** |
| **(Explicar las razones de la variación si aplica)** |
| *Número de organizaciones solidarias fortalecidas en capacidades productivas y administrativas en municipios PDET* | *170 municipios PDET 19 Departamentos PDET* | |  | H | M | | Niñas | Niños | Planeado:80 (al menos 40% son organizaciones de mujeres y jóvenes) | Informe de convocatoria | |
| Planeado |  |  | |  |  | Alcanzado: 80 organizaciones |
| Alcanzado |  |  | |  |  |  |
| **Producto 2.1** | **Diseñar y ejecutar una plataforma virtual de interacción, intercambio y gestión de conocimiento de actores locales en la implementación PDET** | | | | | | | | | | |
| **Indicadores de resultados inmediatos** | **Áreas Geográficas** | | **Beneficiarios Planeados vs Alcanzados** | | | | | | **Meta Planeada vs** | **Medios de Verificación** | |
| **Alcanzada** |
| **(Explicar las razones de la variación si aplica)** |
| *[[1]](#footnote-2)% de avance en la implementación plataforma virtual por público objetivo* | 170 municipios PDET | |  | H | | M | Niñas | Niños | Planeado: Al menos el 80% de las metas del plan de diseño y puesta en marcha de la herramienta son alcanzadas  Alcanzado: Este resultado cambiará de acuerdo con solicitud realizada al MPTF. Se solicitó eliminación |  | |
| Planeado |  | |  |  |  |
| Alcanzado |  | |  |  |  |
| **Producto 2.2** | **Diseñar y ejecutar una estrategia de fortalecimiento de capacidades de actores sociales y comunitarios a través de la gestión e implementación de iniciativas PDET con enfoque étnico, jóvenes y mujer rural***:* | | | | | | | | | | |
| **Indicadores de resultados inmediatos** | **Áreas Geográficas** | | **Beneficiarios Planeados vs Alcanzados** | | | | | | **Meta Planeada vs** | **Medios de Verificación** | |
| **Alcanzada** |
| **(Explicar las razones de la variación si aplica)** |
| [*# de actores locales sociales y comunitarios implementando iniciativas PDET*](applewebdata://A7F6C8B6-2251-431E-AF97-1432B453C5FE/#_ftn5) *con enfoque étnico, jóvenes y mujer rural.* | 170 municipios PDET | |  | H | | M | Niñas | Niños | Planeado: 80 actores locales sociales y comunitarios  Al menos un 60% de las iniciativas apoyadas favorecen el liderazgo y participación de las mujeres y los jóvenes en la implementación de los PDET  Alcanzado: 80 organizaciones diseñando iniciativas PDET con enfoque de género, jóvenes, y adicional población étnica y Niños, niñas y adolescentes | Documento de selección de 80 iniciativas grant que contaron con el apoyo y la asistencia técnica en la preparación de propuestas | |
| Planeado |  | |  |  |  |
| Alcanzado |  | |  |  |  |
| **Producto 2.3** | **Informar y fortalecer a los delegados de los Grupos Motor que representaron a sus comunidades en la fase subregional de la construcción del PDET** | | | | | | | | | | |
| **Indicadores de resultados inmediatos** | **Áreas Geográficas** | | **Beneficiarios Planeados vs Alcanzados** | | | | | | **Meta Planeada vs** | **Medios de Verificación** | |
| **Alcanzada** |
| **(Explicar las razones de la variación si aplica)** |
| *% de Grupos Motor informados e involucrados en el proceso de formulación de los PDT* | 170 municipios PDET | |  | H | | M | Niñas | Niños | Planeado: 90%  Alcanzado: Por ejecutarse | Informes de seguimiento bimensuales y reuniones de planeación participativa para Grupos Motor | |
| Planeado |  | |  |  |  |
| Alcanzado |  | |  |  |  |

1. **Estrategia de sostenibilidad**
   1. **Estrategia de Sostenibilidad**

Desde el inicio de la implementación cada uno de los componentes del proyecto, incluyen acciones para socializar, sensibilizar y generar confianza con los beneficiarios, tarea que generará un impacto positivo durante la ejecución del proyecto. Particularmente se han implementado las siguientes acciones:

* Se han coordinado y definido con las entidades del nivel nacional, particularmente con el DNP y el DAFP los instrumentos para la realización de informes de gestión, empalmes y rendición de cuentas. Así mismo, se contribuyó con el DNP el kit de herramientas para la formulación de los planes de desarrollo territorial en los municipios PDET.
* Se socializó con las alcaldías salientes y entrantes el plan de asesoría, capacitación y acompañamiento que se aplicará a través de cada una de las estrategias del proyecto. Esto permite generar confianza y legitimidad del proyecto en los municipios.
* Las organizaciones comunitarias participantes de la estrategia Yo me subo a mi PDET habrán desarrollado sus capacidades para estructurar sus iniciativas propias y habrán ejecutado exitosamente sus proyectos comunitarios, de manera que tendrán capacidad técnica instalada en formulación, ejecución y seguimiento de proyectos.
* Las organizaciones comunitarias participarán de encuentros subregionales de intercambios de experiencias exitosas para compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas, de este encuentro participará la ART regional para continuar en la generación de redes de actores territoriales en el posicionamiento e incidencia del PDET en las regiones.

1. **Gestión del Conocimiento** 
   1. **Lecciones aprendidas**

|  |  |
| --- | --- |
| **¿Cuál es la lección?** | **¿Cómo se realizó la actividad o el proceso que llevó a la lección?** |
| El tiempo de cargue y presentación de propuestas, junto con los documentos legales requeridos, debe ser más amplió, debido a que se trataba de Organizaciones de Base en la convocatoria Yo Me Subo a mi PDET | Inicialmente se dio un tiempo limitado para el cargue de las propuestas. |
| El cargue electrónico de las convocatorias es totalmente viable, además que se contribuye con el medio ambiente, se ahorran tiempos de revisión de propuestas y se puede tabular y dar resultados eficientemente | Los documentos se pidieron de manera virtual, como forma de agilizar los trámites, sin embargo, como la tradición en territorios es pedir los documentos de manera física se pensó que iba a ser un inconveniente para la presentación de las propuestas. |
| El proceso de formulación de la propuesta requiere de un acompañamiento técnico importante. Al ser la primera actividad de fortalecimiento, la formulación del Acuerdo de Subsidio es una actividad que requiere acompañamiento y seguimiento. | Inicialmente se dio un tiempo limitado para la formulación de objetivos, presupuestos y actividades de los Acuerdos de Subsidio. Fue necesario ajustar el cronograma pues esta primera actividad de fortalecimiento tomó más tiempo por el nivel de acompañamiento que requerían las organizaciones. |
| Acompañar un proceso simultáneo en los 170 municipios para cierre exitoso de gobiernos anteriores y formulación de planes de desarrollo, fue un logro importante teniendo en cuenta que estos calendarios no son ajustables y que se pudo hacer con un acompañamiento directo de asesores en cada municipio. | Las jornadas de formación del equipo permitieron tener una articulación de las acciones en territorio y en coordinación con otras instituciones presente en cada uno de ellos. |

* 1. **Actividades por desarrollar y demoras en la implementación**

Al corte de este informe, aún están pendiente por implementar las siguientes actividades ya que el periodo de implementación es hasta el mes de agosto de 2020.

**Componente 1.**

* Apoyar y dar recomendaciones para el ajuste institucional que contribuya a la implementación PDET
* Acompañar el proceso de empalme de las autoridades territoriales salientes con las entrantes, en el marco de la implementación de los PDET.
* Asesorar y acompañar al proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial: gestionar la inclusión de los programas y prioridades de inversión de los PDET en los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental
* Gestionar proyectos de inversión para implementar las iniciativas PDET.

**Componente 2.**

* Continuar en la ejecución de la estrategia de fortalecimiento de capacidades de actores sociales y comunitarios a través de la gestión e implementación de iniciativas PDET con enfoque étnico, jóvenes y mujer rural
* Continuar procesos de información y fortalecimiento a los delegados de los Grupos Motor que representaron a sus comunidades en la fase subregional de la construcción del PDET.
  1. **Resultados estratégicos**
* Se cuenta con un diagnostico general del estado de acciones y políticas de género en los 170 municipios.
* Los nuevos mandatarios ocales han incluido en sus planes de desarrollo iniciativas PDET lo cual es el primer paso para poder materializarlas posteriormente en cada territorio.
* Se prioriza en la selección de las iniciativas yo me subo a mi PDET a organizaciones de mujeres, rescatándose iniciativas relacionadas con la construcción del tejido social y vida, y qué es ser mujer en el territorio.
* Se ha dado asesoría en temas de género para planes de desarrollo.
* Selección de las 80 iniciativas Grants Yo me Subo a mi PDET en cinco subregiones PDET: Pacífico Medio, Sur de Bolívar, Chocó, Sierra Nevada- Perija – La Guajira y Urabá, en los pilares PDET de educación rural y primera infancia rural, ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, reactivación económica y producción agropecuaria, reconciliación convivencia y construcción de paz, salud rural, sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación y vivienda rural, agua potable y saneamiento básica rural. Con enfoque de género y Jóvenes en inicio, además de población étnica y Niños, niñas y adolescentes
* Estrategia yo me subo a mi PDET incorporada en sus procesos por la ART de implementación del PDET en el país como una estrategia que hace presencia en el territorio de manera ágil mientras los procesos de largo aliento se empiezan a desarrollar , mostrando resultados y la presencia del Estado y la cooperación alrededor de la implementación del Acuerdo de Paz. Adicionalmente empodera a los actores comunitarios en su rol de agentes de las transformaciones de sus comunidades reconstruyendo la confianza y desarrollando capacidades para la sostenibilidad de las inversiones y de los a procesos entorno a la implementación del PDET.
  1. **Historias de vida**

Ver archivos adjuntos

1. [↑](#footnote-ref-2)