RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS:GUINEE

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL :

ANNEE DE RAPPORT: Janvier 2019 à Décembre 2020

| Titre du projet: Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale dans les zones à risque de radicalisation et de conflits potentiels Numéro Projet / MPTF Gateway: -PBF 290 /113698 |
| --- |
| Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): Fonds fiduciaire pays Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire: | Type et nom d’agence récipiendaire : Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel "ONUDI" (Agence coordinatrice) Programme des Nations Unies pour le Développement "PNUD" Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture "FAO" |
| Date du premier transfert de fonds : 02 Janvier 2019 Date de fin de projet : 31 Décembre 2020 Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? |
| Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF : Initiative de promotion du genre Initiative de promotion de la jeunesse Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) Projet transfrontalier ou régional |
| Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): Agence récipiendaire Budget ONUDI $ 692 718 PNUD $ 468 125 FAO $ 339 725 Total: $ 1 500 568 Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 88% *JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES* Budgétisation sensible au genre: Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 450000.00 Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 420000.00 |
| Marquer de genre du projet: Marquer de risque du projet: Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): |
| Préparation du rapport: Rapport préparé par: Jean Louis MAOMY Rapport approuvé par: Siaka Bashir CONDE Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: |

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

- Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

Le projet a commencé par le recrutement du staff et la mise en place des instances de gouvernance du projet (comité de pilotage et comité technique). Quatre (4) ateliers préfectoraux et 20 communaux ont été organisés et ont permis l'identification des vingt (20) communes et 60 districts les plus impactés par la dégradation environnementale dans les quatre préfectures couvertes par le projet. Aussi, (20) cadres communaux de concertation ont été mis en place et les membres formés pour assurer la participation effective des acteurs communautaires dans la mise en œuvre de l'ensemble des activités.

650 bénéficiaires (500 Jeunes Hommes et Femmes, à Risque de Radicalisation (JHoFARR) et 150 jeunes hommes et jeunes femmes vulnérables) ont été identifiés, de même que les causes des conflits liés à la dégradation environnementale et les réponses par localité.

Ces 650 bénéficiaires ont été formés à l'esprit d'entreprise dont 260 d'entre eux se sont orientés dans le développement des AGR vertes et 390 dans la réalisation des HIMO vertes. Au cours de ces formations, les bénéficiaires et les communautés ont été sensibilisés sur le COVID-19.

186 élus locaux et services déconcentrés de l'Etat ont été formés sur "la Planification inclusive, transparente, sensible aux conflits et au genre dans 20 communes des 4 préfectures cibles.

L'enquête de perception a été réalisée et a permis de renseigner les indicateurs du projet.

Le cadre de concertation et de Gestion Environnemental et Social de Boké a été appuyé en formation et équipements (ordinateur, imprimante, mobiliers et moto). Ces appuis ont permis l’implication effective des services techniques de l’Etat dans le suivi des activités minières et des projets de développement communautaire.

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

La clôture du projet étant prévue pour le 31 Décembre 2020, l’évènement important lié au projet est l’évaluation finale ainsi que les dernières réunions de gouvernance du projet (comité technique de suivi et comité de pilotage).

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (Limite de 1500 caractères):

Dans les districts, communes des préfectures cibles du projet, les communautés et les élus ont adopté des mesures qui permettre de réduire la dégradation environnementale. Par exemple après des activités d’information, de sensibilisation et de médiation des élus locaux, le respect de la règlementation de la coupe du bois a été instaurée. Des orpailleurs ont imposé aux détenteurs des sites miniers, la nécessité de planter des arbres après les activités de recherche et d'exploitation de l’Or dans la préfecture de Siguiri.

Des artisans comme les forgerons, ont été mobilisés pour la fabrique des foyers améliorés qui permettent de réduire la consommation en bois et en charbon de bois dans les différentes communautés couvertes des préfectures de Beyla et de Siguiri.

Les quatre directions préfectorales de l’environnement, des eaux et forêts, sur la base du code de protection de l’environnement, ont accentué la veille sur les mesures de protection de l’environnement et des sanctions qui résultent du non-respect de ces mesures.

Toutes ces actions de lutte contre la dégradation de l’environnement appuyées, par la mise en place des cadres communaux de concertation (ccc) dans les 20 communes des 4 préfectures ont contribué à la réduction du nombre de conflits de 178 à 72 durant la période du projet.

Aussi, la pose des clôtures grillagées autour des périmètres maraichers, protégeant ainsi ces périmètres contre l’intrusion du bétail, a contribué à la réduction des conflits entre agriculteurs et éleveurs. C’est l’exemple de Kakissa (Tanènè), Horelafou à Boké et Tiguibiri à Siguiri.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (Limite de 2000 caractères):

Le projet en permettant aux 650 bénéficiaires (jeunes hommes et jeunes femmes) de réaliser des AGR et HIMO vertes, a favorisé d’une part, l’occupation desdits bénéficiaires par ces activités, contribuant ainsi, à la réduction de leur participation à des manifestations de rues et d’autre part, de générer des revenus leur permettant de faire face à leurs besoins quotidiens tout en préservant l’environnement. Par exemple selon les bénéficiaires de Tapioka et de Mangoyah dans la commune urbaine de Kindia, les AGR développées, leur est non seulement rentable mais permet aussi, de préserver les sols par le compostage. Aussi cette activité leur permet de s’occuper et avoir des revenus pour subvenir à leur besoin et subséquemment éviter les manifestations tout azimut. Par ailleurs on note que le groupement des bénéficiaires de Tapioka est constitué de 2 Soussou, 2 Malinké et 5 peulhs favorisant ainsi le dialogue interethnique impactant positivement le vivre ensemble des communautés de la localité.

L'implication effective des communautés, a permis une identification participative et inclusive des causes de conflits induits ou accélérés par la dégradation environnementale par districts et communes ainsi que des réponses qui ont contribué à réduire les conflits dans la zone couverte et de renforcer la cohésion sociale intercommunautaire, par exemple entre agriculteurs et éleveurs.

Aussi, la méthode de planification de la mise en œuvre du projet a influencé positivement les pratiques quotidiennes de travail des ministères impliqués, en particulier le ministère de l'environnement dont le directeur du bureau de stratégie, de développement et des catastrophes a mentionné, je cite : « La planification commune adoptée pour ce projet est pour moi une source d'inspiration pour l'élaboration des plans de travail de mon ministère et cela de façon participative ».

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

.

- “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;

- “On track with peacebuilding results” -fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1:    Les causes des conflits dus à la dégradation de l’environnement ainsi que la vulnérabilité des jeunes hommes et femmes à risque de radicalisation dans les zones cibles du projet sont réduites

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Le projet a un seul résultat avec comme bénéficiaires directs 650 JHOFARR. Pour l’atteinte du résultat et de ses objectifs, le projet a développé au profit de 650 bénéficiaires (jeunes hommes et jeunes femmes) des AGR et HIMO vertes. Ce qui a favorisé d’une part, l’occupation desdits bénéficiaires par ces activités, contribuant ainsi, à la réduction de leur participation à des manifestations de rues et d’autre part, de générer des revenus leur permettant de faire face à leurs besoins quotidiens tout en préservant l’environnement. Par exemple selon les bénéficiaires de Tapioka et de Mangoyah dans la commune urbaine de Kindia, les AGR développées, leur est non seulement rentable mais permet aussi, de préserver les sols par le compostage. Aussi cette activité leur permet de s’occuper et avoir des revenus pour subvenir à leur besoin et subséquemment éviter les manifestations tout azimut. Par ailleurs on note que le groupement des bénéficiaires de Tapioka est constitué de 2 Soussou, 2 Malinké et 5 peulhs favorisant ainsi le dialogue interethnique impactant positivement le vivre ensemble des communautés de la localité.

L'implication effective des communautés, a permis une identification participative et inclusive des causes de conflits induits ou accélérés par la dégradation environnementale par districts et communes ainsi que des réponses qui ont contribué à réduire les conflits dans la zone couverte et de renforcer la cohésion sociale intercommunautaire, par exemple entre agriculteurs et éleveurs.

Ainsi 23 activités à travers trois produits ont été réalisées. Ces différentes activités ont permis de réduire les conflits dû à la dégradation environnementale de 178 à 72 dans les zones d’interventions.

Dans les 4 préfectures de mise en œuvre, 20 cadres communaux de concertation ont été installés et fonctionnels. Les populations ont été sensibilisées sur les causes des conflits induits ou accélérés par la dégradation environnementale. 180 élus locaux et autorités locales ont été formés sur la planification sensible au genre et aux conflits. Cette formation favorise le processus de révision des PDL et PAI dans les 20 communes cibles. Aussi, le comité préfectoral de gestion environnementale et sociale de la préfecture de Boké a bénéficié d’un renforcement technique et financier. A cet effet, il veille aux respects des engagements des sociétés minières vis-à-vis des communautés dans leur responsabilité sociétale, afin de réduire les tensions liées aux revendications des communautés concernées. Enfin, les AGRs & HIMO vertes ont été réalisées (par exemple, panneaux solaires avec Wi-Fi et accessoires) et génèrent des revenus pour les bénéficiaires. La réalisation et l’opérationnalisation de ces activités ont contribué à réduire l’implication des jeunes bénéficiaires dans les manifestations politiques et les grèves. La fréquentation des espaces dotés de panneaux solaires et de wifi par les différents groupes communautaires des localités participe au renforcement du dialogue intergénérationnel/intercommunautaires et à l’accès à l’information crédibles.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Le projet « appui à la gestion des risques liés à dégradation environnementale dans les zones à risque de radicalisation et de conflits potentiels » cible principalement des jeunes hommes et jeunes femmes vulnérables et ceux à risque de radicalisation.

Le projet avec un gender marker 2, a alloué 30% du budget pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.

Ainsi, parmi les 650 jeunes bénéficiaires directs, plus de 35% sont des jeunes femmes, soit 228 bénéficiaires directes.

Les cadres communaux de concertation sont composés de 15 personnes dont 50% sont des femmes.

Les associations de femmes et des représentantes communautaires de femmes ont activement participé et contribué au processus d’identification des zones les plus impactées par les conflits induits ou accélérés par la dégradation environnementale.

La dimension genre et de l’égalité des sexes était également au centre de la formation communautaire sur les impacts de la dégradation environnementale et de la mobilisation sociale pour la préservation de l’environnement.

Partie III : Questions transversales

| Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères) Dans la mise en œuvre du projet, plusieurs missions de suivi ont été réalisées dans les 20 communes par les différentes agences et leurs partenaires : - des missions de suivi sur l'identification des 20 communes les plus impactées par la dégradation environnementale, - le suivi sur la sensibilisation et l'identification des 650 bénéficiaires, - le suivi sur l'appui technique et financier du Comité Préfectoral de Suivi Environnemental et Social de Boké (Comme model de PGES) | Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? |
| --- | --- |
| Evaluation: Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? | Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 30000 Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères): Les Termes de référemes pour le récrutement d'une expertise nationale pouvant procéder à l'évaluation finale du projet sont en cours de finalisation. |
| Effets catalytiques (financiers):Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet. | Nom de donnateur: Montant ($): |
| Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) |  |

Partie IV: COVID-19

Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

- Ajustements financiers :Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

$ 46,000

- Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.

Dans sa phase d'extension sans coût additionnel, trois (3) nouvelles activités ont été intégrées afin que le projet puisse participer à la lutte contre la COVID 19 et permettre une exécution sécurisée des activités sur le terrain. Les bénéficiaires du projet ainsi que les communautés ont reçu des Kits de protection (lave-mains, bavettes, gels alcooliques, savons) contre la COVID 19.

- Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

☒Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication

☐Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables

☐Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières

☐Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondreaux traumatismes

☐Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »

☐Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)

Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | Indicateurs | Base de données | Cible de fin de projet | Etapes d’indicateur/ Milestone | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Les jeunes hommes et femmes à risque de radicalisation (JHoFARR) et les communautés sont sensibilisés aux conséquences de la dégradation environnementale, sont formés sur les technologies vertes et identifient ensemble les actions appropriées pour prévenir les conflits spécifiques à chaque zone. | Indicateur 1.1 : Nombre de conflits induits ou accélérés par la dégradation environnementale | 79% (Donnée fournie par l’enquête de perception) | 30% | 7% | 25% |  |
|  | Indicateur 1.2 : Evolution de la vulnérabilité des jeunes hommes et femmes à risque de radicalisation, ciblés par le projet. | 97% (Donnée fournie par l’enquête de perception) | 50% | 5% | 21% | L’élément accélérateur de la réduction de la vulnérabilité des 650 jeunes hommes et femmes à risque de radicalisation est la mise en œuvre et le développement des AGR et HIMO vertes. |
| Produit 1.1 | Indicateur 1.1.1 : Nombre de personnes formées et sensibilisées sur les technologies vertes, les impacts de la dégradation environnementale et la cohésion sociale | 0 | 800 | 800 | 106% (850 personnes formés) | 180 séances de formation et de sensibilisation ont été réalisées ; soit, 3 séances par district : 650 JHoFARR, 200 élus, autres acteurs communautaires et services techniques déconcentrés de l'Etat ont été formés sur les technologies vertes, les impacts de la dégradation environnementale, la cohésion sociale à travers des séances de sensibilisation (70 séances de sensibilisation, 60 formations de masse, 180 causeries, 60 réunion des cadres de concertation) dans les 60 districts |
|  | Indicateur 1.1.2 : Nombre de personnes touchées par les séances de sensibilisation | 0 | 20000 | 20000 | 100% ont été touché (Au moins 1000 personnes ont été touchées par les séances de sensibilisation par commune ; soit 20000 au total). | Les activités de sensibilisation et de formation de masse ont permis de toucher une bonne partie de la population sur les conséquences de la dégradation environnementale et les AGR et HIMO vertes alternatives aux pratiques néfastes. |
|  | Indicateur 1.1.3 Nombre de cadre de concertation fonctionnel | 0 | 20 | 20 | 20 cadres de concertation mis en place sont fonctionnels et participe activement à la mise en œuvre des activités du projet. | La mise en œuvre d’une activité au niveau opérationnel est une occasion de renforcement des capacités des cadres communaux de concertation (CCC). |
|  | Indicateur 1.1.4 Nombre de conflits spécifiques induits ou accélérés par la dégradation environnementale à chaque zone identifiée | 6 conflits par district | 3 conflits par district | 3 conflits par district | 3 conflits par districts | Au moins trois (3) conflits spécifiques induits ou accélérés par la dégradation environnementale ont été identifiés par district ; soit 180 conflits au total pour les 60 districts cibles du projet. |
| Produit 1.2 | Indicateur 1.2.1 Nombre de bénéficiaires formés sur les techniques vertes et esprit d’entreprise et compétences nécessaires à la mise en œuvre des AGR et HIMO vertes identifiées. | 650 bénéficiaires directs | 650 bénéficiaires directs | 650 | 64%(416 bénéficiaires directs ont été formés sur les techniques vertes, esprit d’entreprise et ont les compétences nécessaires pour mettre en œuvre les AGR et HIMO identifiées). | Processus en cours |
|  | Indicateur 1.2.2 % des bénéficiaires AGR toujours actifs à la fin du projet | 260 bénéficiaires directs (40%) | 260 bénéficiaires directs (40%) | 0%. | 0% | Les progrès seront évalués dans le processus d’évaluation finale du projet. |
| Produit 1.3 | Indicateur 1.3.1 Nombre d’élus locaux formés sur la planification sensible aux conflits et au genre | 180 | 180 | 100% | 100%(180 élus locaux formés) | 180 élus locaux ont été formés sur la planification sensible aux conflits et au genre |
|  | Indicateur 1.3.2 Un mécanisme de suivi et de contrôle d’un PGES est revigoré et fonctionnel. | 0 | 1 | 1 | 100% | Le Comité préfectoral de gestion environnemental et social de Boké a bénéficié d’appuis techniques, matériels et en équipement ; et, il est fonctionnel. |
|  | Indicateur 1.3.3 : Nombre de CDC élaborées | 40 | 40 | 40 | 100% | L’évaluation finale permettra de confirmer le résultat final obtenu/ |
|  | Indicateur 1.3.4 : Nombre de Communes et communautés qui ont mis à jour leurs PDL & PDL sensible au genre et aux conflits | 20 | 20 | 20 | 100% | L’évaluation finale permettra de confirmer le résultat final obtenu/ |
|  | Nombre de PDL et PAI promus par le projet | 20 | 20 |  | 9 | L’évaluation finale permettra de confirmer le résultat final obtenu/43. |