RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: MALI NIGER

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL :SEMESTRIEL

ANNEE DE RAPPORT: JUIN 2020

| Titre du projet: « Appui aux initiatives transfrontalières de dialogue communautaire et avec les acteurs du secteur de la sécurité et de la justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger » Numéro Projet / MPTF Gateway: IRF-299/00114269 |
| --- |
| Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): Fonds fiduciaire pays Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire : | Type et nom d’agence récipiendaire : ONU FEMMES MALI(Agence coordinatrice) ONU FEMMES NIGER ONUDC MALI ONUDC NIGER |
| Date du premier transfert de fonds : 1er janvier 2019 Date de fin de projet : 30 juin 2020 Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? non |
| Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: Initiative de promotion du genre Initiative de promotion de la jeunesse Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) Projet transfrontalier ou régional |
| Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): Agence récipiendaire Budget ONU FEMMES MALI $ 1195097 ONUDC MALI $ 551156 ONU FEMMES NIGER $ 856045 ONUDC NIGER $ 411866 Total : $ 3 014 164 Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: *JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES* Budgetisation sensible au genre: Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : 622 902 Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : $407005 |
| Marquer de genre du projet: GM3 Marquer de risque du projet: Moyen Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): Prevention/gestion des Conflits |
| Préparation du rapport: Rapport préparé par: Wanalher Ag ALWALY/ Equipe technique Rapport approuvé par: Beatrice Eyong Représentante Résidente ONU Femmes Mali/Achille Sommo, Spécialiste Programme, Paix et Sécurité Niger. Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport : OUI |

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

Durant la période rapportée le projet a appuyé et facilité l’organisation de quatre rencontres transfrontalières (2 rencontres ACP/FDS et 2 rencontres communautaires). Ces rencontres ont servi de plateforme aux acteurs de la justice pénale et de la sécurité des deux pays et d’autre part aux communautés, pour échanger sur les voies et moyens de faciliter la collaboration et le partage d’informations utiles. Les acteurs de la chaine pénale et les forces de défense et de sécurité (du Mali et du Niger) ont mis à profit ces rencontres pour mettre en place un groupe de communication via WhatsApp pour discuter et échanger régulièrement des informations dans le cadre d’une collaboration autour des questions de droits humains et de paix entre les communautés et les pays. Les 2 autres rencontres tenues par les communautés ont été le lieu d’appel au renforcement des liens séculaires dans la paix et la fraternité sociale. Durant ces rencontres, l’on a assisté à une présence marquée de femmes et de jeunes.

Le format participatif avec des présentations suivies de débats/échanges directs, a permis d’identifier des conclusions et recommandations pertinentes pour faire améliorer l’implication des femmes dans les processus de paix. Les rencontres ont été marquées par l’engagement des acteurs (chefs traditionnels, personnes ressources, élus, autorités) du Mali et du Niger en faveur d’une participation accrue des femmes aux processus de paix locaux. Les actions de renforcement des mécanismes communautaires de prévention et de résolution de conflits se sont poursuivies par l’appui aux rencontres mensuelles des membres au niveau des communes et villages à Ansongo et Menaka. Un conflit a été résolu entre communauté peulh et Songhay de Ouatagouna et un autre a été prévenu entre peulh et Touareg de Tessit avec l’appui des comités mis en place ou redynamisés avec l’appui du projet.

Aussi, les actions de sensibilisation et de renforcement de capacité ont permis d’améliorer l’intégration et le rôle des femmes et jeunes dans les mécanismes locaux de prévention et gestion de conflits élevant ainsi le niveau de participation des femmes souvent à plus de 38% reconnaissait un élu d’Ansongo. Tous les conflits ou dissentions graves entre communautés ou groupes ethniques dans les communes d’interventions ont été réglés et font l’objet d’un suivi de la part des acteurs communautaires. A la suite des campagnes médiatiques de paix sur les radios locales des groupes WhatsApp ont été créées par les leaders communautaires du Mali et du Niger pour échanger des informations régulières sur la libre circulation des personnes et des biens ainsi que les marchés hebdomadaires y compris le prix du bétail. Cette pratique contribue ainsi à créer une cohésion sociale et économique de part et d’autre de la frontière entre les deux pays. Ce qui contribue également à la prévention de conflits.

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

Nonobstant le contexte lié au COVID-19 et notamment les mesures de ripostes des autorités maliennes et nigériennes, les six prochains mois seront dédiés à la mise en œuvre des rencontres locales et transfrontalières prévues dans le cadre du suivi du projet par les acteurs Etatiques et techniques. Il s’agit ainsi du :

- Comité technique de coordination : composé du personnel d’ONU Femmes et d’ONUDC. Cette rencontre est prévue 1 fois par trimestre de façon tournante entre le Mali et le Niger ;

- Comité d’orientation stratégique : composé des représentants des 3 Gouverneurs (Ménaka, Gao et Tillabéry), de 2 représentants des Ministères de tutelle des 2 pays, de 2 élus locaux, de 2 représentants de la société civile (féminine et jeunesse) et de 4 représentants des 2 Agences. Cette rencontre tient ses sessions 2 fois par an de façon rotative dans les deux pays. Elle est aussi l’occasion d’une revue semestrielle des résultats du projet.

Outre ces rencontres, le semestre prochain sera également marqué par le renforcement des acteurs/animateurs des mécanismes locaux et transfrontaliers sur la prévention et la gestion pacifique des conflits (incluant les femmes, les jeunes et les autorités locales).

En raison du contexte, le projet prévoit également d’appuyer les plans communaux ou locaux pour la riposte du Covid-19 concernant les activités transfrontalières.  A ce titre, des appuis en kits sanitaires ainsi que des campagnes de sensibilisation, d’information et de formation des acteurs locaux sur les mesures de prévention seront organisées.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

Sur les plans structurel et institutionnel, un changement majeur observé est l’augmentation du nombre et de l’acceptation des femmes et des jeunes dans les structures et les mécanismes de prévention et gestion de conflit dans les communes d’intervention du projet. Cela se traduit entre autres par un taux de participation des femmes et des jeunes dans les mécanismes locaux de prévention et gestion de conflits communautaires passé de 2% en 2018 à au moins 23% en 2020. Ce résultat a été atteint avec le support financier de PBF dans 4 communes transfrontalières du Mali. Le 10 juillet 2019 la vice-présidente du comité de paix de la commune de Ouatagouna (cercle d’Ansongo, Gao, Mali) témoignait : « Nous avons résolu 3 conflits et prévenu plusieurs dans la commune grâce au travail du comité ». C’est tout aussi illustratif du caractère fonctionnel et inclusif des mécanismes mis en place et l’engagement des communautés concernées et les femmes en particulier. Autre changement structurel observé (mais qui sera mesuré par l’évaluation du projet) est relatif à la perception positive par les communautés du rôle et de la contribution des femmes et des jeunes dans la prévention, gestion des conflits et de la consolidation de la paix.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

La promotion du dialogue communautaire, du vivre ensemble et le renforcement des lien sociaux ont contribué à la réduction de la violence communautaire (conflits) dans les communes d’intervention du projet à savoir Ouatagouna, Tessit, Menaka, Anderamboukane (Mali) et Banibangou, Tera et Bankilare et Ayérou (Niger). Cette réalité a eu un impact réel parce qu’elle a permis de sauver des vies en favorisant un climat de paix et d’entente sociale ayant eu lui-même un impact positif sur la mobilité et les échanges entre les communautés. Ce climat a aussi facilité l’accès des acteurs humanitaires et de développement aux populations. L’on note ainsi un accroissement des aides aux populations, le tout grâce aux efforts de facilitation et d’intervention des leaders et responsables locaux. Grace aux mécanismes et aux différents renforcements de capacités dont les jeunes ont bénéficié avec l’appui du projet, au moins 5 jeunes (3 femmes et 2 hommes) ont été engagés par d’autres organisations de la société civile en tant qu’animateurs pour sensibiliser d’autres jeunes dans le cadre des actions de paix et de réconciliation communautaires ainsi que la participation des femmes. Ces jeunes ont été identifié dans les communes de Tessit et Ouatagouna (village de Labezanga) ;

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

.

- “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;

- “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1:  D’ici la fin du projet, les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits dans les zones du projet intégrant les femmes et les jeunes, préviennent et résolvent de manière efficiente les conflits au niveau local.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track with significant peace bulding results

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

La propagation de la pandémie du COVID-19 a eu un impact dont les effets se sont traduits par le ralentissement des activités du projet compte tenu des mesures de restriction de mouvements, de rassemblements, fermeture des frontières etc. Mais bien avant l’apparition de la maladie au Mali (25 mars 2020) des actions ont été mise en œuvre dans le cadre du projet au niveau communautaire et transfrontalier. C’est ainsi que 7 campagnes de sensibilisation (incluant des rencontres d’échanges au niveau des communes et villages de part et d’autre de la frontière Nigéro-Malienne ont été menées à Menaka, Ansongo (Mali) et Tillaberi (Niger). L’implication des acteurs clés (leaders traditionnels/coutumiers et religieux, les communicateurs traditionnels, les jeunes et les femmes etc.) a été très marquée lors de ces activités. Les messages envoyés par les acteurs ont contribué à accroitre le rapprochement, l’échange d’informations et l’engagement des communautés locales et transfrontalières.

Durant la période, deux ateliers de formation de formateurs sur la prévention et la gestion pacifique des conflits pour les femmes, les jeunes et les autorités locales ont été organisés à Ansongo et Menaka. Ces ateliers ont permis à 89 jeunes dont 36 femmes de mieux maitriser les techniques d’animation et de conduite d’une formation en prévention et résolution de conflit. Aussi, deux rencontres périodiques entre les autorités locales des communes bénéficiaires du projet ont été organisées sur la mise en œuvre des plans d’action. Les rencontres entres les autorités locales ont permis de faire l’état des lieux et tenir les autorités informées et associées aux actions de prévention et de résolution de conflits, menées par les communautés avec l’appui du projet.

Dans la même période, le répertoire des organisations engagées sur les questions de femmes, paix et sécurité dans la zone d’intervention a été finalisés. Deux campagnes de sensibilisation et d’information des communautés et autorités sur les expériences et aspirations des femmes dans la zone transfrontalière en matière de consolidation de la paix aux niveaux, ont été menées sur les quatre communes d’intervention du projet à savoir Ouatagouna, Tessit, Menaka et Anderamboukane. Les campagnes ont touché plus de 27 895 personnes selon une estimations des radios locales partenaires.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Résultat 2:  D’ici la fin du projet, les forces de défense et de sécurité et les acteurs de la chaîne pénale intègrent les droits humains, particulièrement les droits des femmes et le genre dans leurs missions dans la zone d’intervention et développent une relation de confiance avec les communautés

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track with significant peace bulding results

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Un diagnostic a été mené auprès des forces de défense et de sécurité (FDS) du Mali. Les conclusions de ce diagnostic ont permis d’identifier le niveau souvent faible de connaissance des forces de défense et de sécurité sur les questions de droits humains et de genre. Le travail mené a permis ainsi d’identifier les forces et les faiblesses des FDS et de formuler des recommandations en lien avec leur renforcement. C’est ainsi qu’à l’occasion d’un atelier de travail, les besoins prioritaires de renforcement de capacités des FDS ont été identifiés dans le cadre d’un plan d’action en cours de finalisation par les ministères de la défense et des anciens combattants du Mali.En outre, le semestre a été aussi marqué par la réalisation de 5 campagnes de sensibilisation organisées avec les communautés en vue de mieux s’ouvrir à l’action et à la présence des autorités et des services. Aussi, 2 rencontres au Niger et au Mali entre les forces de défenses et de sécurité, la chaine pénale ainsi que les organisations de la société civile ont permis d’échanger sur les rôles des uns et des autres. A la suite de ces échanges, les forces de défense et de sécurité et la chaine pénale ont assuré avoir une meilleure compréhension de leurs liens mutuels de collaboration. Ils ont à la suite de ces rencontres, décidé de rester en contact permanent pour le partage et le renforcement de la compréhension mutuelle autour des cas qui seront présentés à l'avenir. Les acteurs de la chaine pénale et les forces de défense et de sécurité (du Mai et du Niger) ont mis à profit ces rencontres pour mettre en place un groupe de communication via WhatsApp pour discuter et échanger régulièrement des informations dans le cadre d’une collaboration autour des questions de droits humains et de paix entre les communautés et les pays. Lors des rencontres, les défis liés à la collaboration entre ces acteurs sur le terrain et les communautés ont été identifiés et des recommandations ont été formulées pour faire face à ces défis. L'objectif était de contribuer à recouvrer la confiance des populations vis-à-vis des forces de défense et de sécurité ainsi des services de justice.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Toutes les actions realisées dans le cadre de ce résultat ont fait un focus particulier sur une participation égalitaire des femmes et des hommes y compris au niveau des forces de défense et de sécurité et des communautés conservatrices, traditionnellement réticentes aux questions de genre et d’égalité des sexes.

Résultat 3:  Le partage d’expériences et de bonnes pratiques ainsi que le plaidoyer sur les thématiques du projet sont promus par une approche transfrontalière et sous régionale

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Durant ce semestre, le partage des bonnes pratiques (la création et les échanges d’informations via des groupes WhatsApp et autres rencontres informelles entre acteurs à l’occasion des foires hebdomadaires) s’est limité aux acteurs et autorités locales ainsi qu’aux ONG partenaires de mise en œuvre qui ont assuré une bonne coordination et des échanges permanents sur les bonnes pratiques. Ce partage a aussi marqué toutes les réunions techniques de coordination du projet aux niveaux locale et transfrontalier ;

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Résultat 4:  N/A

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

N/A

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Partie III: Questions transversales

| Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères) Deux missions de supervision conjointe des activités ont été planifié pour la période du rapport mais elles n’ont pu se réaliser à cause les mesures restrictives notamment la suspension des rencontres de plus de cinquante personnes adoptées et la mise en quarantaine de la ville de Niamey par le Gouvernement Nigérien dans le cadre de la prévention | Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? Durant la période du rapport 2 réunions de coordination des agences (ONUFEMMES et ONUDC au Mali et au Niger) ont été organisées. Ces réunions sont élargies à la participation des partenaires de mise en œuvre constitués d’ONG locales présentes sur le terrain au Mali et au Niger. Les réunions de coordination ont régulièrement permis de faire l’état des lieux de la mise en œuvre des activités du projet, de rappeler les priorités du bailleur, de procéder aux réajustements et la prise en compte des difficultés remontées par les partenaires de mise en œuvre. Les partenaires produisent ponctuellement des rapports de suivi versés aux annexes et archives du projet. Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? Non. Mais cette option pourrait être discuté à la prochaine réunion du comité technique transfrontalier du projet. Cela permettra de collecter de données supplementaires. |
| --- | --- |
| Evaluation: Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Non. En dehors du suivi de la mise en œuvre des activités à travers les indicateurs, aucun exercice d’évaluation n’a été réalisé. | Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 50000 Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères): N/A |
| Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet. | Nom de donnateur: Montant ($): |
| Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) | Des documents annexes seront joints à ce rapport retraçant quelques faits majeurs de la mise en œuvre des activités. |

Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Etapes d’indicateur/ milestone | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 D’ici la fin du projet, les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits dans les zones du projet intégrant les femmes et les jeunes, préviennent et résolvent de manière efficiente les conflits au niveau local | Indicateur 1.1 Nombre de conflits non gérés en diminution au niveau communautaire | 6 | 50% de diminution par rapport à la situation de référence (et spécifier la valeur de l’indicateur selon les femmes et les jeunes) | 30% de diminution par rapport à la situation de référence selon les femmes et les jeunes | 40% de diminution par rapport à la situation de référence selon les femmes et les jeunes |  |
|  | Indicateur 1.2 Niveau de satisfaction des communautés par rapport aux mécanismes de prévention et de gestion des conflits | Peu satisfaites | 1 par rapport à la situation de référence (et spécifier la valeur de l’indicateur selon les femmes et les jeunes) Sur une échelle de 4 niveaux (1. Très satisfait, 2. Satisfait, 3. Insatisfait, 4. Très insatisfait) | 3 | L’information n’est pas disponible pour la période |  |
|  | Indicateur 1.3 Appréciation de la participation des femmes et des jeunes dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits | 2 (diagnostics) | +2 niveaux par rapport à la situation de référence (et spécifier la valeur de l’indicateur selon les femmes et les jeunes) Sur une échelle de 4 niveaux (1. Ne participe pas, 2. Participe, 3. Participe et défend son point de vue, 4. Participe, défend et fait accepter son point de vue) |  | L’information n’est pas disponible pour la période |  |
| Produit 1.1 Deux diagnostics détaillés sur les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits sont disponibles sur leur fonctionnalité, efficacité, les degrés d’inclusion des femmes et des jeunes et les opportunités de collaboration entre les différents niveaux | Indicateur 1.1.1 Qualité des analyses situationnelles | 0 | 1 bon diagnostic détaillé disponible et validé |  | Un diagnostic détaillé a été réalisé et validé par toutes les parties prenantes |  |
|  | Indicateur 1.1.2 Degré de contribution des femmes et des jeunes aux diagnostics | 0 | au moins 30% de leurs contributions sont pris en compte dans les rapports des diagnostics |  | 35 % de contribution des femmes et des jeunes dans le rapport diagnostic |  |
| Produit 1.2 Deux plans d’action sont élaborés et mis en œuvre pour renforcer les capacités des mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits, et pour une meilleure intégration des femmes et des jeunes | Indicateur 1.2.1 Taux de mise en œuvre des plans d’action (spécifier la valeur de l’indicateur pour les actions concernant les femmes et les jeunes) | 0 | 75% |  | 25% (15% pour les actions concernant les femmes et les jeunes dont 10% concernant les femmes) |  |
|  | Indicateur 1.2.2 Augmentation du nombre d’initiatives entreprises par les femmes et les jeunes avec les connaissances acquises en matière de prévention et gestion des conflits | 0 | 50% par rapport à la situation de référence |  | 23% |  |
| Résultat 2 D’ici la fin du projet, les forces de défense et de sécurité et les acteurs de la chaîne pénale intègrent les droits humains, particulièrement les droits des femmes et le genre dans leurs missions dans la zone d’intervention et développent une relation de confiance avec les communautés | Indicateur 2.1 Degré de confiance entre les communautés et les FDS / acteurs de la chaîne pénale | 3 diagnostics | +1 niveau par rapport à la situation de référence (et spécifier la valeur de l’indicateur selon les femmes et les jeunes) Sur une échelle de 4 niveaux (1. Très confiant, 2. Confiant, 3. Peu confiant, 4. Pas du tout confiant) | 4. Pas du tout confiant | 3 peu confiant |  |
|  | Indicateur 2.2 Niveau de connaissance des droits et recours par les communautés locales | Très faible (niveau 1) (diagnostics) | +2 niveaux par rapport à la situation de référence (et spécifier la valeur de l’indicateur selon les femmes et les jeunes) Sur une échelle de 4 niveaux (1. Très bonne connaissance 2. Bonne connaissance ;3 Faible connaissance ;4 ne connais pas | 4 ne connais pas | 3 Faible connaissance |  |
|  | Indicateur 2.3 Niveau d’appréciation de la collaboration entre les FDS et les acteurs de la chaîne pénale dans la zone du projet | faible (niveau 1) (diagnostic) | +2 niveaux par rapport à la situation de référence (et spécifier la valeur de l’indicateur selon les femmes et les jeunes) Sur une échelle de 4 niveaux (1. Très bonne collaboration 2. Bonne collaboration ;3 Faible collaboration ;4 Absence de collaboration | 4 Absence de collaboration | 3 faible collaboration |  |
| Produit 2.1 Quatre plan d'action de renforcement des capacités techniques des FDS et acteurs de la chaine penale sur les question d'integration des droits humains(y compris les droits des femmes et le genre) sont elaborés et mis en oeuvre | Indicateur 2.1.1 Qualité des diagnostics | 0 | 4 diagnostics detaillés disponibles et validés par les FDS et les acteurs de la chaine penale (2 par pays) |  | Deux diagnostics réalisés à Ansongo et Ménaka et 2 en cours de réalisation dans les communes de Bankilare, Goroual, Ayerou et Banibangou | La qualité est déterminée et attestée par la validation des diagnostics |
|  | Indicateur 2.1.2 Qualité des diagnostics | 0 | Niveau de prise en compte des femmes dans les plans de renforcement des capacités des FDS |  | Les rapports des diagnostics ont été restitués et validés incluant des recommandations sur la prise en compte des femmes dans les plans de Renforcement de Capacités |  |
| Produit 2.2 Deux plans d'action de renforcement des capacité des organisations de la societé civile et des organisations de femmes est elaboré et mis en oeuvre sur les roles mandats des FDS et des acteurs de la chaine penale avec une approche basée sur les droits humains et le genre | Indicateur 2.2.1 Taux de mise en œuvre des plans d’action de renforcement de capacités des organisations de la société civile et des organisations de femmes | 0 | 75% |  | 15% |  |
|  | Indicateur 2.2.2 |  |  |  | NA |  |
| Produit 2.3 Deux mécanismes de redevabilité sont opérationnels (missions FDS et acteurs de la chaîne pénale y compris l’intégration du genre) | Indicateur 2.3.1 Nombre de SOPs et d’outils mis en place et qui intègrent les questions de genre | 0 | Cible : 6 |  | 2 |  |
|  | Indicateur 2.3.2 Nombre des mesures ou actions prises par chaque mécanisme pour protéger les droits des femmes et promouvoir le genre | 0 | Cible : 6 actions |  | 3 |  |
| Résultat 3 Le partage d’expériences et de bonnes pratiques ainsi que le plaidoyer sur les thématiques du projet sont promus par une approche transfrontalière et sous régionale | Indicateur 3.1 Construction d’un agenda commun sur les thématiques transfrontalières par les réseaux de femmes | 0 | 1 |  | 0 | Le réseaux des femmes planifie des sessions de travail pour les 6 mois prochains |
|  | Indicateur 3.2 Appréciation de la pertinence des bonnes pratiques documentées par rapport aux besoins d’apprentissage | A déterminer (diagnostics) | + 2 par rapport à la situation de référence et spécifier la valeur de l’indicateur selon les femmes et les jeunes (selon le cas pour ces derniers) Sur une échelle de 4 niveaux (1. Très satisfait, 2. Satisfait, 3. Insatisfait, 4. Très insatisfait) | 3.Insatisfait | 2. Satisfait |  |
|  | Indicateur 3.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 Deux mécanismes de redevabilité sont opérationnels (missions FDS et acteurs de la chaîne pénale y compris l’intégration du genre) | Indicateur 3.1.1 Nombre de réseaux fonctionnels | 0 | 3 (un dans chaque pays et un au niveau transfrontalier) |  | 2 (un dans chaque pays) |  |
|  | Indicateur 3.1.2 Nombre d’initiatives communes de plaidoyer initiées par les réseaux d’organisations de femmes aux niveaux transfrontalier et sous régional | 0 | 3 |  | 0 | Les actions sont prévues pour les 6 prochains mois |
| Produit 3.2 De bonnes pratiques relatives à l’amélioration du climat de confiance entre les FDS, les acteurs de la chaîne pénale et les communautés sont documentées et partagées | Indicateur 3.2.1 Nombre d’exercices de capitalisation conduits | 0 | 3 (1 exercice de capitalisation de bonnes pratiques par pays et 1 au niveau transfrontalier) |  | 2 (un exercice par pays) |  |
|  | Indicateur 3.2.2 Nombre de rapport de capitalisation diffusé | 0 | 1 |  | 1 |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.4 | Indicateur 3.4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.4.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.4 | Indicateur 4.4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.4.2 |  |  |  |  |  |