## PBF final Report
Rapport financier au 31 Octobre 2020
Nombre de resultat/ produit | Formulation du resultat/ produit/ activite | PNUD Budget | PNUD DEPENSES |  | ONU Femmes Budget | ONU Femmes Dépenses | OIM Budget | OIM Dépenses | Pourcentage du budget pour chaque produit ou activite reserve pour action directe sur le genre (cas echeant) | Niveau de depense total/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet)
|  |  | Dépenses | Engagement | [6 empty] | Notes quelconque le cas echeant (.e.g sur types des entrants ou justification du budget)
Resultat 1: | 500 jeunes femmes et jeunes hommes entre 15 et 25 ans disposent des compétences favorisant leur participation active et équitable aux affaires publiques de la commune de Jérémie en synergie avec les autorités et les acteurs locaux
Produit 1.1: | Les compétences en leadership et la confiance de 200 jeunes (100 femmes et 100 hommes) sont renforcées pour faciliter leur participation et leur influence aux affaires publiques de la ville.
Activite 1.1.1: | Mise en place d’une attestation universitaire en participation citoyenne, leadership et égalité de genre pour les jeunes en partenariat avec l’Université de la Grand’Anse au bénéfice de 100 jeunes (50 femmes et 50 hommes) | 0 | 0 |  | 138500 | 116531.02 | 0 | 0 | 20.79% | 116531.02 | 2 rencontres de travail ont été réalisées avec l’Université Publique de la Grand Anse sur identification des besoins par rapport aux modules proposes et sur identification des besoins pour la pleine réussite de cette activité. 1 rencontre avec la Responsable de l'Universite Quisquella sur l'Elaboration des modules
Activite 1.1.2: | Université d’été en participation citoyenne, leadership et égalité de genre au bénéfice de 200 jeunes (100 femmes et 100 hommes). | 0 | 0 |  | 77500 | 74280.18 | 0 | 0 | 11.86% | 74280.18 | Planification en cours pour la realisation de cette activite, Idem/Resultat activite 1.1.1
Activite 1.1.3: | Ateliers de réflexion et de dialogue entre les associations des jeunes et les partis politiques, et les élus sénateurs et parlementaires du département de la Grand’ Anse sur l’importance d’incorporer les préoccupations des jeunes dans leurs programmes et campagnes électorales | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10000 | un premiere atelier de lancement a été organisé avec tous les partenaires
Activite 1.1.4: | Appui aux 2.500 jeunes sans documentation dans la restitution de leurs documents d’identité (actes de naissance et extraits des archives) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200000 | 164068.71 | 0% | 164068.71
Activite 1.1.5: | Construction et équipement d’un centre de socialisation communautaire pour les jeunes femmes et les jeunes hommes, priorisant les matériaux locaux, tenant en compte les risques sociaux et environnementaux et impliquant les jeunes dans sa construction, dans sa gestion et dans son animation | 195000 | 177442.58 | 17497.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 194940.1
Produit 1.2: | La Mairie de Jérémie dispose d’une stratégie et d’un plan d’action pour une concertation participative régulière avec les associations de jeunes
Activite 1.2.1: | Identification (mapping) des associations de jeunes de la ville de Jérémie et création d’une base de donnes gérée et régulièrement mise à jour par la Mairie ; | 5000 | 4777.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 4777.47
Activite 1.2.2: | Accompagnement technique à la Mairie pour la mise en place et l’animation d’un cadre de dialogue ou de concertation avec les association de jeunes, favorisant la participation des jeunes aux affaires publiques de la ville | 40000 | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 40000
Activite 1.2.3: | Organisation d’une journée de l’entreprenariat et de l’innovation avec une foire de l'emploi en partenariat avec le secteur privé du département pour promouvoir l’employabilité des jeunes | 8231 | 8231 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8231
Activite 1.2.4: | 1.2.4 Réhabilitation d'un espace public à travers la création d’espaces verts publics de socialisation, planifiés de manière participative avec les associations de jeunes et contribuant à sensibiliser sur la protection environnementale en améliorant la sociabilité des jeunes femmes et des jeunes hommes et l’image récréative de la ville | 185595.32 | 158309.19 | 35220.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 193529.55
Activite 1.3: | Les jeunes seront impliqués dans les activités de sensibilisation et de prévention contre le COVID19 et soutien à la prison de Jérémie
Activite 1.3.1 | Distribution des kits sanitaires pour faciliter les activités de sensibilisations et les campagnes de sensibilisations dans la ville de Jérémie. | 27513.88 | 26899.83 | [6 empty] | 26899.83
Activite 1.3.2 | Organisation d’une grande campagne de sensibilisation et de distribution d’intrants sanitaires par les jeunes avec l’appui du projet. | 35364.31 | 32990.89 | [6 empty] | 32990.89
Activite 1.3.3 | Distribution des kits sanitaires dans la prison civile de Jérémie afin d’appuyer la détection d’administration pénitentiaire dans le cadre de la réponse COVID19. | 13710.08 | 13710.08 | 0 | [5 empty] | 13710.08
Activite 1.3.4 |  | 0
TOTAL $ pour Resultat 1: |  | 520414.59 | 472361.04 | 52717.88 | 216000 | 190811.2 | 200000 | 164068.86 | 82545.182 | 879958.83
Resultat 2: | Les autorités, les acteurs locaux et la communauté en général (45.000 bénéficiaires) sont sensibilisés et outillés pour contribuer à la diminution des violences (y compris les VBG) et à la promotion d’une culture de paix grâce à l’implication active de la jeunesse de Jérémie dans la résolution pacifique des conflits.
Produit 2.1: | Les jeunes femmes et les jeunes hommes, ainsi que d’autres acteurs communautaires de la ville de Jérémie, sont sensibilisés et disposent des capacités pour être des agents catalyseurs de la réduction des violences basées sur le genre et le changement du comportement en faveur des nouvelles masculinités
Activite 2.1.1: | Réalisation d'une cartographie des endroits non-sécuritaires pour les filles et femmes ou à haut risque de Violence Sexuelle ou Basée sur le Genre et mise en place d’une stratégie des acteurs de la justice et de la sécurité visant la protection des femmes et des filles dans les espaces publics. | 0 | 0 |  | 23700 | 23036.1 | 0 | 0 | 3.4% | 23036.1 | 2 visites d'information sur le Projet PBF avec la justice et la police ont été organisées en attendant le deroulement ce cette activite
Activite 2.1.2: | Formation sur les droits des femmes, les masculinités et les Violences Basées sur le Genre au bénéfice des groupes cibles : autorités locales les enseignants, directeurs de lycées et universités; les lycéens et associations de parents ; les organisations de jeunes, les organisations de femmes, les organisations de jeunes hommes et les leaders religieux. | 0 | 0 |  | 128000 | 119905.83 | 0 | 0 | 19.34% | 119905.83 | 2 visites d'information sur le Projet PBF a MJSAC et le MENFP
Activite 2.1.3: | Promotion du dialogue intergénérationnel sur l’égalité de genre et consolidation de la paix, les masculinités, la VBG et le leadership (débats radio, atelier de mentorat et partage d’expériences entre les organisations d’hommes et de garçons). | 0 | 0 |  | 32000 | 32218.07 | 0 | 0 | 0 | 32218.07
Produit 2.2: | 100 jeunes femmes et jeunes hommes interviennent activement et de façon équitable dans la résolution de conflits de leurs communautés
Activite 2.2.1: | Organisation de forums communautaires dans les quartiers cibles pour analyser de façon participative avec les jeunes les causes de la violence, y compris la violence basée sur le genre, et les possibles solutions ; | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 5000
Activite 2.2.2: | Organisation de dialogues multi acteurs réguliers (associations de jeunes et de femmes, organisations communautaires de base, police, leaders religieux, secteur privé, autorités locales…) sur les quartiers cibles afin d’atteindre une compréhension partagée des défis de sécurité et du rôle des jeunes dans la réduction de la violence communautaire | 6292.69 | 6292.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 6292.69
Activite 2.2.3: | Mise en place de mécanismes communautaires de prévention de la violence et de gestion des conflits dans les quartiers cibles, avec une participation active et équitable des jeunes femmes et des jeunes hommes | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 10000
Activite 2.2.4: | Organisation de concours de laboratoire d'innovation sociale | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 30000
Activite 2.2.5: | Renforcement des capacités organisationnelles et de réseautage des groupements de jeunes et appui dans la réalisation de micro-projets sur la culture de la non-violence, l’unité nationale et le soutien de la paix, en lien avec les ODD 5, 11, 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 185000 | 161129.26 | 0% | 161129.26
Produit 2.3: | Les principales institutions politiques, sociales et communautaires de Jérémie sont sensibilisées sur la culture de la paix, la communication non violente, et la résolution pacifique des conflits
Activite 2.3.1: | Organisation d’activités culturelles et sportives en concertation avec les associations de jeunes pour la promotion de la paix et les ODD (théâtre de l’opprimé, boxe ou capoeira pour la paix, concours d’illustration, récit et/ou photographie…). | 36000 | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 36000
Activite 2.3.2.1: | Mener des activités de sensibilisation de proximité et campagne médiatique dans les espaces publics de la ville de Jérémie 3 organisations sélectionnées suite à un appel à candidatures ouvert (unités mobiles de sensibilisation dans les marchés et lieux publics, au cours des rencontres sportives et artistiques) : octroi de micro subvention par organisation formation de 5 jours pour 30 personnes en plaidoyer, médias pour la paix et techniques de sensibilisation; et sur la gestion des microsubventions pour réaliser la sensibilisation de proximité dans les marchés, les lieux sportifs, etc. Conception de 4 spots et diffusion radio; Conception et diffusion de sms; Production et diffusion de T-shirts, casquettes, bracelets, banderoles, calendriers et reproduction des documents officiels | 0 | 0 |  | 106394 | 102248.22 | 0 | 0 | 15.94% | 102248.22 | Planfication en cours pour la realisation de cette activite
Activite 2.3.2: | Sensibilisation sur le rôle des jeunes dans la promotion de la paix, l’égalité de genre, les droits à la documentation et à la migration régulière, l’Agenda durable 2030 (en particulier l’ODD 16) et la Résolution 2250 | 45000 | 44999.91 | 5063.1 |  |  | 151800 | 160670.08 | 15% | 210733.09
Produit 2.4: | L’expérience pilote de Jérémie alimente une réflexion au niveau national sur l’importance des jeunes comme agents de développement et comme constructeurs de paix
Activite 2.4.1: | Mise en réseau des jeunes femmes et jeunes hommes de Jérémie avec les initiatives nationales de jeunes parlementaires, jeunes sénateurs et gouvernement jeunesse et échange d’expériences; | 1628 | 1628 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.83% | 1628 | 4 rencontres ont été organisées avec 22 membres de 4 organisations de femmes (Association des Femmes Actives de la Grand Anse (AFAGA), Fanm Lakay, Fanm Deside) et 3 organisations de jeunes (Jeune Chambre Internationale (JCI), Groupe d’Appui au Développment et à la Démocratie(GRADE), Jeunes Progressistes de la Grand Anse (JPGA)) sur la presentation du Projet et leur intégration dans la diminution des cas de violence dans la communauté.
Activite 2.4.2: | Organisation d’un atelier national de dialogue, en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, sur les bénéfices d’inclure les jeunes dans les efforts pour la cohésion sociale à partir du cas pratique de Jérémie | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Activite 2.4.3: | Élaborer et publier un inventaire recensant les organisations de jeunesse en Haïti organisé par département et leurs membres ventilés par sexe ; | 35000 | 35000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 35000
Activite 2.4.4: | Conception et mise en œuvre d’une stratégie de plaidoyer et de sensibilisation sur le leadership de jeunes femmes dans les organisations et les réseaux de jeunes et la promotion de nouvelles masculinités. | 0 |  |  | 60746 | 52689.85 | 0 | 0 | 0% | 52689.85
TOTAL $ pour Resultat 2: |  | 168920.69 | 168920.6 | 5063.1 | 350840 | 330098.07 | 336800 | 321799.34 | 50548.6559 | 825881.11
Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activites si-dessus |  | 353800 | 309653.66 |  | 157411.5 | 157090.75 | 136799.64 | 175948.36 | 0% | 642692.77
Couts operationnels si pas inclus dans les activites si-dessus |  | 112825.54 | 82450.42 | 30375.12 | 58754 | 58936.75 | 74062.08 | 85845.25 | 0% | 257607.54
Budget S&E du projet |  | 96810 | 96347.14 |  | 20300 | 20343.61 | 0 | 0 | 0% | 116690.75
Asset(Véhicule) |  |  | 29703.56 |  |  | 34178.7 |  |  |  | 63882.26
SOUS TOTAL DU BUDGET DE PROJET: |  | 1252770.82 | 1159436.42 | 88156.1 | 803305.5 | 791459.08 | 747661.72 | 747661.81 |  | 2786713.41
Couts indirects (7%): |  | 87693.9574 | 79081.2994 | 6170.927 | 56231.39 | 55402.1356 | 52336.3204 | 52336.3267 |  | 192990.6887
BUDGET TOTAL DU PROJET: |  | 1340464.7774 | 1238517.7194 | 94327.027 | 859536.89 | 846861.2156 | 799998.0404 | 799998.1367 | 133093.8379 | 2979704.0987
|  | 1340464.7774 | 1332844.7464 |  | 859536.89 | 846861.2156 | 799998.0404 | 799998.1367
NB: Les données financières dans le rapport sont provisoires en attendant le rapport officiel certifié de l'office du controleur du PNUD à New York.

## Sheet 2 (hidden)
Tableau 2 - Budget de projet PBF par categorie de cout de l'ONU
Note: S'il s'agit d'une revision budgetaire, veuillez inclure des colonnes additionnelles pour montrer les changements
CATEGORIES | PNUD |  | ONU Femmes |  | OIM |  | Total tranche 1 | Total tranche 2 | TOTAL PROJET | Comments
| Tranche 1 (70%) | Tranche 2 (30%) | Tranche 1 (70%) | Tranche 2 (30%) | Tranche 1 (70%) | Tranche 2 (30%) |  |  |  | Montant | %
1. Personnel et autres employés | 247660 | 106140 | 104941 | 52470 | 95760 | 41040 | 448361 | 199650 | 648011 | 0
2. Fournitures, produits de base, matériels | 56000 | 24000 | 20966.57 | 12983.33 | 4410 | 1890 | 81376.57 | 38873.33 | 120249.9 | 2493.7 | 2.0738
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 41344.8 | 17719.2 | 38743.6 | 16604.4 | 13595.526 | 5826.654 | 93683.926 | 40150.254 | 133834.18
4. Services contractuels | 475616.72 | 205978.6 | 318854.14 | 64381.71 | 140000 | 60000 | 934470.86 | 330360.31 | 1264831.17 | 25372.5 | 2.006
5. Frais de déplacement | 12000 | 3000 | 41514.1 | 12346.66 | 33838 | 14502 | 87352.1 | 29848.66 | 117200.76 | 1320 | 1.1263
6. Transferts et subventions aux homologues |  |  |  | 60746 | 0 | 0 | 0 | 60746 | 60746 | 4500 | 7.4079
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 44318.05 | 18993.45 | 39169 | 19585 | 235759.86 | 101039.94 | 319246.91 | 139618.39 | 458865.3 | 7791.56 | 1.698
Sous-total | 876939.57 | 375831.25 | 564188.41 | 239117.1 | 523363.386 | 224298.594 | 1964491.366 | 839246.944 | 2803738.31
8. Coûts indirects* | 61385.7699 | 26308.1875 | 37487.593 | 18743.79 | 36635.437 | 15700.9016 | 135508.7999 | 60752.8791 | 196261.679 | 13870 | 7.0671
TOTAL | 938325.3399 | 402139.4375 | 601676.003 | 257860.89 | 559998.823 | 239999.4956 | 2100000.1659 | 899999.8231 | 2999999.989 | 55347.76
| 1340464.7774 |  | 859536.893 |  | 799998.3186 |  | 2999999.989 |  | 2999999.989

## Commitments (hidden)
Commitments explanations
Lignes | Montants | Explications
1.1.5 | 17497.52 | Montant de Garantie du contrat de réhabilitation
1.2.4 | 10294.46 | Montant de Garantie du contrat d'aménagement de la place
1.2.4 | 24925.9 | P.O achat de meuble(Office Star)
2.3.2 | 5063.1 | Paiement du restaurant Le Grand'Anselais
CO | 30375.15 | Paiement du loyer du bureau de jeremie.
Total | 88156.13 | Monatnt sans GMS