- RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS : RDC

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL :Annuel

ANNEE DE RAPPORT: 2018-2020

| - Titre du projet: PBF/IRF-262 TUSIKILIZANE : Renforcer la participation des jeunes leaders Twas & Bantous aux comités locaux de paix « BARAZA » pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale dans la province du TANGANYIKA Numéro Projet / MPTF Gateway: 00113168 |  |
| --- | --- |
| - Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”) : Fonds fiduciaire pays Fonds fiduciaire régional - Nom du fonds fiduciaire: | Type et nom d’agence récipiendaire : - 1. Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA (Agence coordinatrice) - 2. Organisation des Nations pour la Science et l’éducation, UNESCO - 3. Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, FAO |
| Date du premier transfert de fonds: 26 novembre 2018 Date de fin de projet: 30 novembre 2020 Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? Oui |  |
| Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: Initiative de promotion du genre Initiative de promotion de la jeunesse Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) Projet transfrontalier ou régional |  |
| Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): Agence récipiendaire Budget UNFPA $ 646.789 - FAO $ 399.990 - UNESCO $ 349.564 - Total : $1.396.343 - Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 99.7% - *JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES* - Budgétisation sensible au genre : Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 72.5%Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 1,012,516 |  |
| Marquer de genre du projet : Gender Maker Score 2 Marquer de risque du projet : Risks marker Score 1 Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): (2.3) Prévention/gestion des conflits |  |
| Préparation du rapport: Rapport préparé par: Vanessa ST VAL, UNFPA (narratif), Issa Lokushe (financier) UNFPA Rapport approuvé par: Dotian Ali Wanogo, UNFPA Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Non |  |

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

- Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

La première étape du projet consiste, grâce à l’appui fourni par nos partenaires d’implémentation, à mettre en place/redynamiser les mécanismes de prévention de conflits/de redevabilité dont 25 Clubs de Solidarité et de Paix, 50 Clubs Dimitra, 3 Conseils territoriaux de Paix, et 1 Comité Provincial de Paix. Le recrutement de 2 consultants par l’UNESCO et UNFPA a permis, en second lieu, d’organiser les activités de renforcement des compétences de   113 Garçons et 87 filles (79 Twas/111 Bantous) en matière de prévention/transformation des conflits, de leadership, ainsi que sur le plaidoyer, la communication pour le changement de comportement etc.  L’alphabétisation fonctionnelle de 50 femmes twa et bantous a permis non seulement de renforcer leur capacité pour participer aux mécanismes communautaire mais également les a permis d’être capable d’assurer un rôle qui ne se limite pas à être des victimes passives sans voix ni potentiel de consolidation de la paix, mais à une intégration équitable, active dans les mécanismes de prévention de conflit et de redevabilité.  La décision d’étendre le projet jusqu’au mois de novembre a permis surtout aux 1000 femmes membres de Clubs Dimitra, empêcher par le confinement lié au COVID-19, de produire les cultures maraichères (aubergine, amarante, Gombo, choux, oignon, tomate) en vue de diversifier leurs activités génératrices de revenu et contribuer à améliorer leur pouvoir d’achat alors qu'elles occupent désormais des postes de décision et participent activement dans les BARAZA.

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères :

Foire TUSIKILIZANE à haute valeur ajoutée pour la paix est prévue. Elle consiste à rassembler des jeunes/ femmes, à travers une large sensibilisation, permettant ainsi de renforcer les interactions/communication intergénérationnelle au fin de cycle du projet, de valoriser la culture de la paix/promouvoir l’appropriation du projet conjoint par les bénéficiaires. Cet évènement catalytique/synergiques comprendra les activités suivantes, avec chacune des effets spécifiques :

-	Organisation de théâtre participative/conférence sur le rôle des jeunes/femmes dans la pacification, le leadership féminin etc.) pour montrer les impacts du projet dans la vie des jeunes/ femmes.

-	Expositions d'activités d’autonomisation des femmes membres de Clubs Dimitra pour démontrer la contribution du projet dans l'augmentation de leurs revenu/ le renforcement de leur résilience.

-	Émissions radios autour du projet permettra aux Jeunes de présenter les résultats du projet et témoigner de ses impacts.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

Le projet a apporté un changement significatif à travers le renforcement de la participation des Jeunes et des femmes Twa et Bantous dans des structures de prise de décision tels que les  Baraza, Conseil territorial de Paix, les Clubs de Solidarité et Paix, les Clubs  Dimitra et le Comité Provincial de Paix, alors que dans la culture et les normes sociales au niveau de la Province et bien avant la mise en œuvre du projet, les questions de recherche de paix, de résolution de conflits, de développement étaient limitées aux hommes adultes. Grace au projet, les jeunes et les femmes ont pu donner leurs avis, proposer des solutions pour des questions qui les concernent et concernent leurs communautés. Elles peuvent aujourd’hui participer activement à des postes élevés dans plusieurs mécanismes au sein de leurs sociétés.  De plus certaines femmes Twa tant que les hommes Twa peuvent prendre la parole devant les autres pour donner leurs avis et participer dans les choses publiques à côté des bantous entant que citoyens à part entière de la province. Les femmes membres des Clubs Dimitra ayant développé les activités génératrices de revenu communautaires ont commencé à retrouver leur confiance en soi et participer activement à la gestion de ces activités. Hormis cela, le fait que ces femmes accèdent sans discrimination aux microcrédits au sein de leurs Clubs Dimitra respectifs, les rendent de plus en plus autonomes et résilientes en développant d’autres activités secondaires leur permettant de contribuer au bien-être de leurs foyers et leurs communautés.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

A titre illustratif, juste après la formation des Jeunes /Femmes sur le Plaidoyer, et le leadership, des Jeunes de Tabac Congo, situé à 15 Km de Kalemie, ont mené un plaidoyer auprès des autorités provinciales afin d’enlever des barrières illégales érigées par les militaires qui rançonnaient la population. Ce qui a contribué à réduire le sentiment d’insécurité dans la commune. Dans le cadre des activités d’autonomisation, le couple Mulobe Kongo Bienvenu (Twa) dont le mari a été ex-milicien est actuellement membre d’un club Dimitra à Kabalo. Le monsieur est devenu sensibilisateur de paix, cohésion sociale et de cohabitation pacifique grâce aux différentes formations/sensibilisations reçues dans le cadre du projet. Comme il est très influent et écouté, il a réussi à sensibiliser d’autres membres de sa communauté à s’occuper des activités communautaires telles les champs communautaires, ce qui les ont permis de se prendre en charge et subvenir aux besoins de leurs familles. Ceci ne serait pas possible au paravent avant et durant le conflit.  Ce couple a temoigné qu’il a pu subvenir à leurs besoins y compris de leurs enfants grâce aux activités de maraichage pratiquées (lui et sa femme).  De plus, 50 femmes Twa qui ne savaient pas écrire leurs noms et calculer les bénéfices de leurs productions se disent satisfaites de résultats du projet grâce à l’alphabétisation fonctionnelle et activités de leadership féminin, car elles sont désormais capables de participer aux discussions dans les réunions de BARAZA. Les pairs éducateurs engagés dans le combat pour le changement de comportement ont été amenés à démystifier toutes les expressions choquantes utilisées par les différentes tribus /communautés dans l’intention de se dénigrer ou de choquer leur alter égo. A partir de leur implication dans le projet ils ont dit que « leur comportement doit être modèle en communauté pour que les activités de sensibilisation soient appréciées par les bénéficiaires ».

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

.

- “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;

- “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1:    200 jeunes garçons et filles issus des deux communautés utilisent leurs connaissances et leurs compétences pour contribuer à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale à travers leur participation aux comités locaux de paix « Baraza »

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : on track

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

•	113 Garçons et 87 filles (79 Twas et 111 Bantous) dont 29 Twas et 51 Bantous à Kalemie, 15 Twas et 33 Bantous à Kabalo, 35 Twas et 37 Bantous à Nyunzu, formés en éducation à la paix et cohabitation pacifique, leadership et en technique de plaidoyer, participent conjointement avec les membres de Baraza aux activités de médiation et de consolidation de la paix pour résoudre des problèmes locaux. A Nyunzu, les actions de ces jeunes ont permis de diminuer les tensions entre les communautés et un retour timide des Twas au centre de Nyunzu, en dépit du fait que deux membres Twas du Baraza de Nyunzu furent assassinés lors de la recrudescence des violences de Janvier 2020. Les actions de sensibilisation de ces jeunes et des membres de Baraza ont aussi permis de limiter le conflit de Nyunzu en dehors de Kalemie et de Kabalo.

•	3 conseils territoriaux de paix ont été mis sur pied à Nyunzu (30 pers), Kabalo (30) et Kalemie (30) pour contribuer à la résolution des problèmes soulevés par les communautés et renforcer l’implication et la participation des institutions étatiques dans les comités locaux de paix. De plus, l’installation de ces mécanismes de redevabilité ont permis de renforcer la synergie d’actions entre jeunes, les femmes, autorités territoriales, acteurs humanitaires et développement, et de la société civile dans la conduite d’actions de consolidation de paix dans les territoires et d’assurer le dialogue et l’écoute mutuelle entre les deux communautés

•	8 réunions de conseils territoriaux de paix ont été organisées à Kalemie, Nyunzu et Kabalo pour trouver des solutions constructives à des problèmes soulevés par les communautés tels que l’exclusion de certaines personnes au regard de leur appartenance ethnique ou du genre, les rumeurs, la discrimination, des problèmes d’accès à la terre, etc.

•	La capacité de suivi des administrateurs territoriaux de Kalemie, Nyunzu, et Kabalo a été renforcée par l’équipement de leurs bureaux en fournitures et mobiliers de bureau.

•	Plus de 10 500 personnes des deux communautés Twa et Bantou ont été sensibilisées aux actions de consolidation de paix et de cohabitation pacifique entreprises à travers 5 matchs Tusikilizane. Ceci a permis d'informer un grand nombre de personnes sur les actions de paix entreprises, augmenter l'interaction entre les membres des deux communautés et favoriser le rapprochement communautaire.

•	Redynamisation du Comité Provincial de Paix, au cours de la grande réunion organisée à Kalemie, trois cahiers de charges signes par les Administrateurs Territoriaux et comprenant les recommandations des communautés ont été présenté lors de cette réunion où  les représentants du Gouvernement provinciales, les autorités locales, les membres de la société civile et les représentants des agences et ONG humanitaire on discuter et prioriser les problèmes présenter au nom des communautés et trouver ensemble des solutions.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

FORMTEXT

Dans le passé, les femmes/jeunes filles affichaient des comportements qui confirmaient leurs peurs de prendre la parole en présence des hommes/garçons qui les percevaient comme étant peu capables, pas assez éduquées. L’inclusion des concepts genre lors des formations en leadership/éducation à la paix a permis aux hommes/garçons de discuter des problèmes liés aux femmes/jeunes filles, des difficultés qu’elles rencontrent pour s’épanouir etc. En dépit de nos efforts, l’inclusion des besoins spécifique des jeunes filles/ femmes reste faible, car, souvent, les femmes ne prennent volontairement pas la parole pour exprimer leurs besoins. Pour pallier à ces problèmes, une représentation d’au moins 50% de femmes fut promut pour renforcer leurs engagements et assurer leur participation. Par exemple il a été exigé qu’au moins 50  % des clubs de Paix soient dirigés par les jeunes filles, et des activités d’interactions sociales spécifiques aux femmes, des matchs féminins, ont été également organisés.

Résultat 2:  200 jeunes garçons et filles issus des deux communautés transformées en Agents de Promotion de la Paix et cohabitation pacifique à travers la mise en œuvre d’un programme d’éducation à la paix et à la cohabitation pacifique au sein des leurs communautés

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: on track

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Un atelier de formation et de renforcement des capacités des pairs éducateurs en éducation à la paix et cohabitation pacifique a été organisé à Kalemie en vue de transformer 80 jeunes filles et garçons, Twa et Bantous en agents de promotion de la paix et de la cohabitation pacifique à travers différents modules sur : la technique de formation, la recherche action participative, l’élaboration d’une session de formation, la technique d’animation, gestion & prévention des conflits, gestion communautaire des conflits (technique et processus de négociation et médiation), la gestion communautaire des conflits, le dialogue inclusif (outil de prévention, de renforcement de la confiance et du vivre ensemble), écoute et parole active : les instruments pour ramener la paix, la communication pour le changement de comportement, processus d’élaboration d’un plan communication, Technique de sensibilisation : implication des pairs dans la cohésion sociale, Technique de plaidoyer, le leadership, démocratie et bonne gouvernance et enfin le civisme et citoyenneté. Sur les 80 participants à la formation venus des 10 CSP de Kalemie ; 28 filles, 52 garçons parmi lesquels 30 jeunes Twa et 50 jeunes Bantous. Ces jeunes pairs éducateurs s’ajoutent aux 100 jeunes déjà formés dans les mêmes compétences à Kabalo et Nyunzu, pour faire les 180 pairs éducateurs attendus visés par le projet. Notons qu’à ce nombre s’ajoutent aussi les 20 jeunes formateurs de formateurs qui donnent un total de 200 jeunes formés et transformés en agents de promotion de la paix et de la cohabitation pacifique au sein des deux communautés en conflit (Twa et Bantou)

Le 23 septembre 2020 s’était tenu à Kalemie un atelier des partenaires, acteurs humanitaires, responsables du gouvernement provincial du Tanganyika,  responsables de BARAZA et bénéficiaires du projet TUSIKILIZANE au cours duquel un manuel de formation et une boîte à images en matière d’éducation à la paix et la cohabitation pacifique produits par l’UNESXO à l’intention des pairs éducateurs et ont été validés.

Le volet information et communication et les radios communautaires :

- Dans ce volet, l’UNESCO a acquis le kit complet d’une sous-station relais qui sera installée à Lengwe, village à 94 Km de Nyunzu et mis à la disposition de la RCK-TV Nyunzu, des bénéficiaires et de la société civile de Nyunzu. Ce kit comprend : un générateur Pérkins de 25 KVA, un stabilisateur KEBO de 5000 VA, un inverseur Maxima, 5 panneaux solaires JKM, un Onduleur APC 1500 VA et 6 batteries Maxima afin d’accroitre la capacité et l’autosuffisance en énergie de cette Radio mais également de promouvoir l’accès à l’information en milieu rural. Cet outil va constituer le pilier d’une communication par les jeunes filles et garçons formés pour contribuer à la paix et la cohésion pacifique entre TWA et BANTOU.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

- A travers les causeries éducatives les filles sont impliquées comme les garçons pour la consolidation de la paix et les émissions sont capitales pour assurer un dialogue entre les deux communautés qui ont désormais des espaces fonctionnels de discussion.

- Les jeunes ont témoigné avoir compris que les conflits naissent généralement des attitudes des autres à partir d’insultes, mots blessants… et comportements d’individus. Dans la plupart des conflits entre Twa et Bantou, cela commence toujours entre deux individus et puis embrase toute la communauté. Mais toutes ces situations sont en train d’être évitées grâce aux efforts incessants des jeunes transformés en agents de promotion de paix.

- Les jeunes leaders filles et garçons de Nyunzu formés sur les techniques de radio animent des émissions et sont devenus un relais car même l’administration territoriale et les sages de la cité les appellent « WA LETA AMANI » qui signifie « CEUX QUI AMENENT LA PAIX » grâce à leur émission « TUISHI PAMOJA, KWA UMOJA NA AMANI » qui signifie « VIVONS ENSEMBLE, POUR L’UNITE ET LA PAIX ». Ils traitent de la paix, du développement, de l’amour du prochain et d’autres thèmes qui touchent la paix et la cohabitation pacifique. Devenus de véritables acteurs de la paix dans une zone difficile, ces jeunes ont bravé la peur et sont devenus la référence dans la cité de Nyunzu.

Résultat 3:     50 femmes (twas et bantoues) membres des comités locaux de paix (Baraza) contribuent davantage à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale à travers une participation de qualité aux comités locaux de paix « Baraza »

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: On Track

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

•   50 femmes issues de communautés twa et bantoue membres de comités locaux de paix (Baraza, Clubs Dimitra) ont acquis des compétences en leadership féminin, participation citoyenne et plaidoyer pour contribuer efficacement à la consolidation de la paix à Nyunzu, Kabalo et Kalemie à travers une formation d’alphabétisation fonctionnelle. Les femmes des deux communautés savent désormais lire et écrire et sont capables de contribuer aux discussions de Baraza.

•   50 femmes (twas et bantoues) membres des comités locaux de paix (Baraza) ont été formées en leadership, plaidoyer et alphabétisation fonctionnelle, ce qui permet de contribuer à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale à travers une participation de qualité aux comités locaux de paix "Baraza."

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Le projet a mis en œuvre des activités de promotion de l'égalité des sexes notamment la formation de 50 femmes membres des comités locaux de paix en alphabétisation fonctionnelle, leadership féminin et participation citoyenne pour leur permettre de contribuer au même pied d'égalité que les hommes à la consolidation de la paix à travers une participation active aux réunions de comités locaux de paix. Cette activité fut très importante pour assoir une base durable pour une meilleure participation, et amplification des voix de la femme dans la consolidation de la paix. Le projet a appuyé aussi les consultations entre femmes des communautés twa et bantoue et entre les hommes en vue de leur permettre de faire valoir leurs aspirations en lien avec la paix. Ces échanges mixtes ont permis d’aider à combattre certains stéréotypes nourris envers les femmes, et leurs positions/rôles et participation au sein des mécanismes de paix. De plus, grâce aux consultations, les femmes twas et bantoues ont pu faire valoir leur aspiration notamment l'accès équitable aux ressources dont l'accès à la terre.

Résultat 4:   FORMTEXT 1000 femmes (twas et bantoues) membres des clubs DIMITRA reçoivent un appui économique et social en vue de renforcer la résilience

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: On track

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

FORMTEXT -118 femmes et 182 hommes issus de 12 villages de Kalemie, Nyunzu et Kabalo ont participé à l'évaluation des opportunités économiques pour permettre la mise en place des activités génératrices de revenu communautaires ;

-10 femmes et 12 hommes leaders communautaires twas et bantous ont été sensibilisés/formés sur les objectifs du projet et les approches à utiliser pour leur participation et implication dans les activités du projet ;

-Les capacités des 18 animateurs des partenaires de mise en œuvre et étatique ont été renforcées pour suivre et accompagner les activités des femmes membres des Clubs Dimitra;

-113 leaders des Clubs Dimitra formés comme facilitateurs communautaires dont 50 facilitatrices communautaires qui forment les autres membres des Clubs Dimitra;

-74 personnes, dont 32 femmes et 32 hommes membres des Clubs Dimitra et 10 animateurs des partenaires de mise en œuvre et étatique, formées sur les techniques de maraichage pour mettre en place les activités génératrices de revenu maraichères communautaires en vue de renforcer la cohésion sociale entre les twas et les bantous ;

-78 personnes, dont 32 femmes et 32 hommes membres des Clubs Dimitra et 14 autres animateurs du partenaire de mise en œuvre, ont été formées sur l'épargne et le crédit dans l'approche appelée Associations villageoises d'épargne et de crédit "AVEC". Les femmes épargnent et accèdent aux crédits grâce à ces caisses d'épargnes et de crédits mises en place dans chaque Club Dimitra. Ceci a permis aux femmes de développer d'autres activités diversifiant ainsi les sources de revenu et renforçant leur autonomisation et leur résilience, ainsi que leur leadership et participation active dans les décisions au sein de Baraza et Clubs Dimitra;

-Ayant bénéficié des ressources de production (semences et outils agricoles), chacun des 50 Clubs Dimitra a pu emblaver 1 hectare pour mettre en place les activités génératrices de revenu communautaires de maraichage. Les femmes ont semer à nouveau grâce aux semences précédentes qu'elles ont pu vendre et garder une partie pour la prochaine saison en vue de garantier leur résilience, leur autonomisation, et aussi leur participation et leur leadership au sein de leur Club respectif, Baraza et comités locaux de paix. Ces activités ont aussi permis de rétablir la confiance mutuelle et l'harmonie entre les hommes et les femmes ;

-4 moulins livrés avec abris construits ont été dotés aux communautés twas et bantoues sous la gestion de femmes membres des Clubs Dimitra de ces deux ethnies. Le but est de contribuer à alléger les pénibles travaux ménagers faits par les femmes pour leur permettre de gagner du temps et de participer activement aux réunions des comités locaux de paix et Baraza;

-Un premier lot de poules a été livré (à Kalemie) et les animaux sont en quarantaine avant de les remettre aux femmes membres de Clubs Dimitra issues de deux ethnies pour la gestion de poulaillers communautaires.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

FORMTEXT 1000 femmes/filles, représentant 67% des membres, et 500 hommes/jeunes sont membres des Clubs Dimitra. Dans le temps, c'était difficile pour les femmes de s'exprimer devant les hommes, de les voir avec les hommes dans les mêmes groupes ou même s'entraider au niveau des ménages, mais grâce à l'appui du projet sur l'autonomisation des femmes et grâce aux principes des Clubs Dimitra, les femmes prennent des responsabilités qu'elles ne pouvaient prendre avant. Aussi les sujets tels que le partage des tâches domestiques/champêtres, les tabous alimentaires pesant sur les femmes, les violences conjugales/basées sur le genre, la gestion collégiale du revenu de ménage, etc. sont développés et discutés et permettent de rétablir l'harmonie et la cohésion sociale entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, les membres (femmes/filles/hommes/garçons) travaillent ensemble dans les champs communautaires, épargnent ensemble et les femmes commencent à accéder aux crédits grâce à leurs propres épargnes.

Partie III: Questions transversales

| Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères) Pour suivre le projet UNFPA a utilisé des outils de suivi de progrès (rapport de suivi des PTA) pour renseigner sur les progrès réalisés. Les fiches de frais de transport et les fiches de présences aux sessions de dialogues, réunions de BARAZA, et les réunions des mécanismes de suivi et de redevabilité etc. seront produits. Le suivi programmatique se fera à travers les rapports d’activités, procès verbales, fiches de collecte des recommandations élaborés dans le cadre du projet. Une mission de terrain a été réalisée par UNFPA dans les territoires de Nyunzu et Kabalo pour évaluer le niveau de la mise en œuvre des activités et leur qualité. Un contrôle inopiné a été réalisé pour suivre la mise en œuvre financière du projet par le partenaire Commission Diocésaine Justice et Paix sur la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2019. L’UNESCO a réalisé une mission d'évaluation pour évaluer la mise en œuvre du projet à Nyunzu et Kabalo. Des missions de terrain ont été réalisées par l’UNESCO dans les territoires de Nyunzu et Kabalo pour évaluer le niveau de la mise en œuvre des activités et leur qualité. Suivant le plan de travail et budget annuel et le suivi mensuel des activités tant par la FAO que par son partenaire de mise en œuvre, des missions de suivi et évaluation ont été réalisées pour évaluer le niveau de réalisation des activités. Le partenaire est évalué selon les clauses de la lettre d'accord avec la FAO sur un certain nombre de produits à obtenir. | Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? OUI Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires OUI |
| --- | --- |
| Evaluation: Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? OUI | Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): Un budget de 12500 USD est prévue pour l’évaluation du projet durant une période d’un mois Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères): Conformément aux procédures de UNFPA, FAO et UNESCO, une évaluation indépendante pour capturer le bilan des résultats/progrès enregistrés et tirer des enseignements qui alimenteraient des interventions futures dans les mêmes domaines est en cours à Nyunzu, Kalemie et Kabalo. L’objectif principal de cette évaluation est d’apprécier la performance globale du projet au regard des objectifs et des résultats attendus. Pour cela un consultant indépendante, neutre et n’ayant pas participé à la mise en œuvre du projet concerné par cette évaluation est recruté pour une période d’un mois. Des visites de terrain dans les territoires ciblés), permettront à travers des entretiens structurés ou semi-structurés, des focus groups permettra de capitaliser les acquis de ce projet, et de disposer des informations sur les enjeux, les forces et faiblesses de la mise en œuvre, les leçons apprises ainsi que les bonnes pratiques et recommandations à mettre en œuvre dans le cadre d’un futur projet/programme. |
| Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet. | Nom de donnateur: Montant ($): |
| Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) | Les territoires de Kalemie et de Nyunzu ont été marqués au cours des trois premiers mois de l’année 2020 par l’activisme des miliciens Twa et des Maï-Maï qui ont été à l’origine de nombreuses violations de droits humains à l’encontre des populations civiles (atteintes à l’intégrité physique à la propriété, viols, etc.). Le territoire de Nyunzu est celui qui a le plus été affecté. L’insécurité a fortement ralenti nos actions dans ce territoire, où beaucoup de Clubs, de Baraza et de Clubs Dimitra ne sont plus fonctionnels à cause des déplacements massifs dans les zones cibles du projet, et le retrait des organisations humanitaires dans la zone. La présence continue de milices armées à base ethnique a créé une tension palpable et perturbé la cohésion sociale entre les deux communautés twa et bantoue dans ce territoire, à crée une méfiance croissante entre les deux communautés ; ce qui a eu un impact sur nos activités de cohabitation pacifique dans certains villages du territoire. De plus, la pandémie a eu un impact sur le projet. Étant donné les activités de pacification nécessitent un certain niveau de contact, les mesures de lutte contre le COVI-19 promues par le Gouvernement provincial dont les restrictions de voyage d’abord à l’intérieur de la province et avec les autres provinces du pays, la distanciation sociale, la limitation du nombre de personnes pour les activités de groupe à 18 personnes ont beaucoup impacté la mise en œuvre de nos activités. |

Partie IV: COVID-19

Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

- Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

$0

- Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.

Au regard du contexte de COVID-19, et les mesures de prévention prises par le Gouvernement provincial, le projet a privilègé  les  activités de rassemblant moins de 18 personnes, et a annulé toute activités populaire et d’intérêts communautaire prévu. Pour contrecarrée les dépenses non –prévues et liées au COVID-19, UNFPA a travaillé conjointement avec IRC qui fournissait des messages de prévention contre le COVID-19 lors des formations et réunions.

- Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

☐ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication

☐ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables

☐ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières

☒ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes

☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »

☐ Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)

Les émissions de radios conjointe tant avec les agences membres du consortium et avec d’autres acteurs de pacification dans le territoire de Nyunzu ont permis aux jeunes de contribuer à un retour au calme dans le territoire, promouvoir le retour de certains Twa dont les membres des mécanismes communautaires de prévention de conflits qui avaient fui leurs villages.  Des activités conjointe sur le VGB, La cohésion sociale et le COVID-19 ont été entrepris avec d’autres acteurs comme IRC, au cours de laquelle des  messages contre les violences verbales et physiques à l’encontre les communautés Twa et pour demander aux miliciens ELEMENTS de déposer leurs armes ont été diffusés par des jeunes à Nyunzu. A Kabalo et à Kalemie les jeunes ont traite des sujets sur  la paix, le développement, l’amour du prochain et bien d’autres thèmes qui touchent la paix et la cohabitation pacifique.

Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Etapes d’indicateur/ milestone | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 200 jeunes garçons et filles issus des deux communautés utilisent leurs connaissances et leurs compétences pour contribuer à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale à travers leur participation aux comités locaux de paix « BARAZA » | Indicateur 1.1 Nombre des jeunes filles et garçons (y inclut les ex miliciens) issus des deux communautés (Twa et Bantou) qui participent aux comités locaux de paix (Baraza, Comité villageois de paix) | 0 | 200 |  | 200 |  |
|  | Indicateur 1.2 Pourcentage de décisions/recommandations des comités locaux de paix qui prennent en compte les aspirations et les besoins de jeunes | 0 | 80% |  | 80% | Des recommandations sont collectés chaque mois auprès des 25 Clubs à Nyunxu, Kabalo et Kalemie. Ces recommandations /décisions sont discutées au niveau des Baraza. Les recommandations qui relève du ressort de l’Administration du Territoire sont discutés trimestriellement lors des réunions des Conseils territoriaux de Paix. 80% de ces recommandations proviennent des aspirations, besoins, et problèmes identifiés par les jeunes. |
|  | Indicateur 1.3 3 conseils territoriaux de paix installés et redynamisés 1 comité provincial de paix installé ou redynamisé | 0 | 04 |  | 04 | Le Comité provincial de paix a été redynamiser. Le retard dans la redynamisation du Comité est dû à des problèmes politiques en lien à l’organisation d’un forum de paix qui fut planifie par les gouvernements national et provincial séparément et qui n’a finalement pas eu lieu. |
| Produit 1.1 Les leaders communautaires (twas et bantous) membres des comités locaux de paix reconnaissent l’importance de la contribution des jeunes filles et des jeunes garçons (twas et bantous) dans la consolidation de la paix et la cohabitation pacifique et acceptent qu’ils siègent au même titre qu’eux dans | Indicateur 1.1.1 Nombre des sessions de plaidoyer réalisées auprès des leaders twas et bantous membres des comités locaux de paix au sujet de la participation des jeunes femmes et jeunes garçons (y compris les anciens miliciens) aux comités locaux de paix. | 0 | 30 |  | 30 |  |
| Produit 1.2 200 jeunes garçons et filles (y compris les ex miliciens) issues des deux communautés (Twa et Bantous) possèdent des connaissances et des compétences nécessaires pour participer activement aux comités locaux de paix. | Indicateur 1.2.1 Modules et trousse à outils sont disponibles. | 0 | 1 |  | 1 |  |
|  | Indicateur 1.2.2 Nombre des jeunes garçons et filles (y inclus les anciens miliciens) issus des deux communautés formées comme formateurs sur la participation, le leadership, la médiation communautaire, le plaidoyer et lobbying, etc. | 0 | 20 |  | 20 |  |
|  | Indicateur 1.2.3 Nombre des jeunes filles et garçons (y inclut les ex miliciens) issus des deux communautés (twa et Bantou) qui participent aux comités locaux de paix (Baraza, Comité villageois de paix) | 0 | 200 |  | 200 |  |
| Produit 1.3 200 leaders des jeunes issus des deux communautés (Twa et Bantou) participent effectivement dans les comités locaux de Paix. | Indicateur 1.3.1 Pourcentage de clubs de paix et de solidarité fonctionnels | 0 | 90% | 90 % | 100% | La crise sécuritaire à Nyunzu avait affecté le fonctionnement de beaucoup de clubs de solidarité et de Paix , soit à cause des déplacements forcés ou volontaires, soit dû au fait que les Twas ne furent plus libres de circuler surtout à Nyunzu Centre. Grâce aux activités de sensibilisation des jeunes et des BARAZA certains jeunes ont pu récupérer leurs villages et d’autres jeunes ont pu intégrer leurs clubs |
|  | Indicateur 1.3.2 Nombre des recommandations proposées par les clubs des jeunes pour être traitées au niveau de BARAZA | 0 | 40 | 40 | 50 | 1 à 3 recommandations sont collectés chaque mois auprès des 25 Clubs à Nyunxu, Kabalo et Kalemie. Ces recommandations sont discutées au sein des Clubs et ceux pour lesquelles aucune solution n'est trouvé sont discutées au niveau des Baraza. Les recommandations qui relève du ressort de l’Administration du Territoire sont discutés trimestriellement lors des réunions des Conseils territoriaux de Paix. Plus de 50 de ces recommandations collectées depuis le début du projet proviennent des aspirations, besoins, et problèmes identifiés par les jeunes. |
| Résultat 2 200 jeunes garçons et filles issus des deux communautés sont transformés en Agents de promotion de la paix et de cohabitation pacifique à travers la mise en œuvre d’un programme d’éducation à la paix et à la cohabitation pacifique au sein des leurs communautés | Indicateur 2.1 Nombre des jeunes filles et garçons formés sur la conception et l'animation des programmes d’éducation communautaires à la paix. | 0 | 200 | 200 | 200 | Grâce à l’extension sans cout accordé par le PBF l’Unesco a atteint le 100% de cet indicateur. Car le 180 jeunes leaders pairs éducateurs ont été formés dans tous les territoires du projet plus le 20 jeunes leaders formateurs de formateurs. |
|  | Indicateur 2.2 Pourcentage des jeunes (filles et garçons) qui ont conçu et mis en œuvre un programme d’éducation à la paix. | 0 | 80% | 80% | 80% | La cible de 80% est atteinte car les 200 jeunes filles et garçons qui ont achevé la formation dans les trois territoires mettent en œuvre un programme d’éducation à la paix et la cohabitation pacifique dans leurs territoires respectifs. |
|  | Indicateur 2.3 Un programme communautaire d’Education à la Paix ciblant les jeunes et animé par eux est fonctionnel | 0 | 1 | 1 | 1 | Au lieu d’un, deux produits ont été réalisés : Un manuel du programme comprenant des modules de formation et une boîte à image a été confectionné, validé est en cours de production. Ces outils seront très prochainement donnés aux bénéficiaires dans chaque territoire bénéficiaire du projet. |
| Produit 2.1 Une masse critique des jeunes (filles et garçons) membres des clubs de paix et de solidarité capables de développer et mettre en œuvre un programme d’éducation à la paix et de la cohésion pacifique est disponible. | Indicateur 2.1.1 Réaliser une évaluation rapide des outils et mécanismes endogènes de prévention de conflit et cohabitation pacifique existants dans les deux communautés | 0 | 1 | 1 | 1 | Au démarrage du projet, avec l'appui du partenaire d'exécution, l'évaluation rapide a été réalisée en collaboration avec les autres acteurs impliqués dans le projet. Ainsi un rapport a été produit pésentant les outils et mécanismes de consolidation de la paix et leur analyse critique |
|  | Indicateur 2.1.2 Former un Pool des jeunes filles et garçons membres des clubs de solidarité et de paix comme formateurs sur conception et d'animation des programmes communautaires d'éducation à la paix et à la cohabitation pacifique | 0 | 20 | 20 | 20 | A la suite de l'identification et la sélection des jeunes, leurs besoins ont été identifiés puis les modules élaborés dans ce sens. C'est sur cette base que la formation des 20 jeunes a été réalisée |
|  | Indicateur 2.1.3: Organiser des Ateliers de formation des jeunes sur la conception et d'animation des programmes communautaires d'éducation à la paix et à la cohabitation pacifique dans les territoires de Nyunzu, Kabalo et Kalemie | 0 | 180 | 0 | 180 | Tous les pairs éducateurs de trois territoires ont été formés et sont en train de mettre en œuvre un programme d’éducation à la paix et la cohabitation pacifique à Kalemie, Kabalo et Nyunzu |
| Produit 2.2 Les capacités techniques et opérationnelles des radios communautaires (y compris des jeunes) des zones ciblées par le projet sont renforcées pour accompagner l’éducation à la paix et à la cohabitation pacifique | Indicateur 2.2.1 Cartographie des radios disponible | 0 | 1 | 1 | 1 | L’UNESCO a réalisé la cartographie des radios et avec la collaboration de la FAO, la liste des radios disponibles ainsi que les zones de couverture et les besoins en équipements ont été établis. |
|  | Indicateur 2.2.2 Nombre d’animateurs (y compris les leaders jeunes) des radios communautaires formés sur l’accompagnement des programmes communautaires d'éducation à la paix et à la cohabitation pacifique |  | 40 | 176 | 176 | 3 sessions de formation ont été réalisées à Kalemie, Kabalo et Nynzu ciblant à la fois les jeunes et les acteurs des radios pour la communication et la sensibilisation, ce qui ont permis d’aller au-delà de la cible initiale. |
|  | Indicateur 2.2.3: Doter les radios communautaires répertoriés en matériels et équipements pour l’organisation des émissions en rapport avec l'éducation à la paix et à la cohabitation pacifique | 0 | 50% | 0 | 50% | Tous les équipements de la RCK-TV Nyunzu sont déjà livrés à la radio et la sous-station relais est déjà arrivée à Kinshasa et qui sera à Lengwe bientôt car nous sommes dans le processus de transport pour cette sous-station relais. |
|  | Indicateur 2.3.1: Appuyer la mise en œuvre des activités du Programme d’éducation á la paix. | 0 | 90% |  | +100% | Bien qu’il y ait eu des retards dus à l’insécurité, aux conflits tribaux et au COVID 19, la mise en œuvre de cette composante a atteint la totalité des activités planifiées avec un taux d’exécution financière de 98,7%. Le taux de 90% visé est largement dépassé grâce entre autres à l’extension sans coût accordé par le PBF qui a permis de minimiser les effets du long arrêt du au COVID et aux perturbations de sécurité dans la province. |
| Résultat 3 50 femmes (Twas et Bantous) membres des comités locaux de paix (Baraza) contribuent davantage à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale à travers une participation de qualité aux comités locaux de paix « Baraza | Indicateur 3.1 Pourcentage des recommandations des BARAZA sensibles au genre | 0 | 50% | 35% | 35% | Le contexte de COVID-19 et l’insécurité connue à partir de janvier 2020 dans le territoire de Nyunzu sont des contraintes qui ont retardé la tenue de réunions de plus de 18 personnes, des sensibilisations et des activités populaires au sein des 3 Conseils Territoriaux de Paix installés dans chaque territoire du projet |
| Produit 3.1 50 femmes (Twa et Bantous) membres des comités locaux de paix possèdent des compétences et de connaissances nécessaires pour participer activement aux comités locaux de paix « BARAZA » et influencer les décisions. | Indicateur 3.1.1 Modules adaptés disponibles | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Indicateur 3.1.2 Pourcentage des femmes membres de BARAZA ayant bénéficié de l’alphabétisation fonctionnelle dans les territoires de Nyunzu, Kabalo et Kalemie | 0 | 90% | 90% | 90% | Les femmes membres de BARAZA sélectionnés parmi les 25 BARAZA bénéficiaires indirects du projet ont toutes été formé |
| Résultat 4 1000 femmes (Twa et Bantous) membres des clubs DIMITRA reçoivent un appui économique et social en vue de renforcer la résilience. | Indicateur 4.1 Pourcentage de femmes ayant bénéficiées d’une AGR | 0 | 90% | 80% | 80% | Le contexte de la COVID-19 et l’insécurité qui a sévi depuis Janvier 2020 dans le territoire de Nyunzu ont été les contraintes qui ont ralenti considérablement ou empêché jusqu’à aujourd’hui la tenue de certaines activités sur terrain |
|  | Indicateur 4.1.1 Rapport d’évaluation rapide disponible | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| Produit 4.1 1000 femmes (Twa et Bantous) membres des clubs DIMITRA apprennent des techniques de production des biens et services qui offrent des débouchés au niveau local. | Indicateur 4.1.2 Nombre des femmes formées (facilitatrices communautaires) formées sur les différentes techniques de production des biens et services en rapport avec les opportunités économiques locales identifiées | 0 | 50 | 50 | 50 |  |
|  | Indicateur 4.1.3 Pourcentage des femmes (Twa et Bantous) formés sur les différentes techniques de production des biens et services en rapport avec les opportunités économiques locales identifiés | 0 | 90% | 85% | 85% | Le contexte de la COVID-19 et l’insécurité qui a sévi depuis Janvier 2020 dans le territoire de Nyunzu ont été les contraintes qui ont empêché la tenue de certaines formations |
| Produit 4.2 1000 femmes (Twa et Bantous) membres des clubs DIMITRA reçoivent un appui technique et en intrants pour démarrer des activités « communes » et « génératrices » des revenus. | Indicateur 4.2.1 Pourcentage des femmes (Twa et Bantous) ayant reçu des outils, équipements et intrants nécessaires pour la production des biens et des services adaptés au contexte économique local | 0 | 90% | 80% | 80% | Le contexte de la COVID-19 et l’insécurité qui a sévi depuis Janvier 2020 dans le territoire de Nyunzu sont les contraintes qui ont ralenti le déploiement des intrants d'élevage (poules et coq) sur terrain ralentissant ainsi toute planification y relative |
|  | Indicateur 4.2.2 Pourcentage des femmes (Twa et Bantous) ayant reçu un accompagnement technique dans la réalisation des leurs activités « collectives » génératrices des revenus. | 0 | 90% | 80% | 80% | Le contexte de COVID-19 et l’insécurité qui a sévi depuis Janvier 2020 dans le territoire de Nyunzu ont été des contraintes qui ont ralenti considérablement l'accompagnement technique de certaines activités (accompagnement dans la transformation des produits agricoles, l'éducation nutritionnelle et démonstrations culinaires, mise en place des poulaillers communautaires) |