## Project Budget
Outcome/ Output number | Outcome/ output/ activity formulation: | Budget by recipient organization UNICEF (initial) | Changement | nouveau budget UNICEF | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) | Budget by recipient organization UNDP (initial) | Changements | nouveau Budget UNDP | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) | Budget by recipient organization FAO (intial) | Changement | Nouveau budget FAO | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) | Budget by recipient organization OHCHR (initial) | Changements | Nouveau budget OHCHR | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) | Total budget initial | Total Changement | Total nouveau budget | Total dépenses pour la période du rapport | Taux réalisation par ligne budgétaire | Note explicative
OUTCOME 1: Les capacités du système local à gérer les ressources naturelles de manière pacifique sont améliorées
Output 1.1: | Un Plan départemental pour la gestion intégrée des ressources est établi et mis en œuvre | 0 |  |  |  | 58000 | 0 | 58000 | 58000 | 403862 | 0 | 403862 | 206744 | 0 |  |  |  | 461862 | 0 | 461862 | 264744 | 57.32%
Activity 1.1.1: | Etablir une cartographie détaillée des ressources naturelles, impliquant les autorités locales et les communautés, y compris les réfugiés | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8000 |  | 8000 | 8000 | 0 |  |  |  | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 100%
Activity 1.1.2: | S’accorder sur un plan départemental pour la gestion intégrée des ressources dans les trois saisons | 0 |  |  |  | 19000 |  | 19000 | 19000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19000 | 0 | 19000 | 19000 | 100%
Activity 1.1.3: | Renforcer les capacités des autorités locales (déconcentrées et élues) à mener la mise en œuvre du plan | 0 |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 100%
Activity 1.1.4: | Etablir un mécanisme de matching pour le financement du plan | 0 |  |  |  | 19000 |  | 19000 | 19000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19000 | 0 | 19000 | 19000 | 100%
Activity 1.1.5: | Co-financer les activités de mise en œuvre du plan | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 395862 | -191170 | 204692 | 198744 | 0 |  |  |  | 395862 | -191170 | 204692 | 198744 | 97.09%
Activity 1.1.5.1. | Réaliser les travaux de forage des puits et équipement | [8 empty] | 0 | 154000 | 154000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 154000 | 154000 | 0 | 0%
Activity 1.1.5.2 | Formation des comités de gestion | [8 empty] | 0 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0%
Activity 1.1.5.3. | Reboisement | [8 empty] | 0 | 32170 | 32170 | 0 |  |  |  |  | 0 | 32170 | 32170 | 0 | 0%
Output 1.2: | Les comités de village, y compris le comité des réfugiés, participent à la gestion intégrée des ressources et à la gestion des conflits autour de celles-ci. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 109782 | 0 | 109782 | 99370 | 109782 | 0 | 109782 | 99370 | 90.52%
Activity 1.2.1: | Créer et mettre en œuvre des cadres de concertation villageois dans chacune des quatre communes (Fassala, Megve, Dhar, Bassikounou) de la Moughataa de Bassikounou, chargés de la coordination en matière de prévention et de gestion des conflits. (8 formations sur 18 mois soit 2000 USD/Formation) | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14000 |  | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 | 14000 | 100%
Activity 1.2.2: | Sensibiliser et former des membres de comités villageois en vue de la connaissance de leurs droits et de leur participation effective dans l’identification, la formulation et la mise en œuvre de projets les concernant, (8 formations des comites (2 par commune) pour un total de 497 personnes) | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 34286 | -14000 | 20286 | 20000 | 34286 | -14000 | 20286 | 20000 | 98.59%
Activity 1.2.3: | Organiser des rencontres régulières d’information et de formation entre les femmes membres des comités de village, sur leurs droits et les mécanismes formels et informels de médiation et de résolution des conflits existants. (250 femmes dont 35 du camp de Mberra : 2 activités par communes et dans le camps de Mbera ) | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 23896 | -500 | 23396 | 23000 | 23896 | -500 | 23396 | 23000 | 98.31%
Activity 1.2.4: | Mettre en place des moyens de communication et appui au transport des membres des comités villageois et du cadre de concertation pour garantir un échange régulier d’informations entre les différents villages, ainsi que le suivi de la situation dans la prévention des conflits et la coordination avec les autorités locales. (Moyen de communiction pour 18 mois 22600 USD etappui aux deplacements 7000 USD pour 18 mois) | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29600 | -9600 | 20000 | 20000 | 29600 | -9600 | 20000 | 20000 | 100%
Activity 1.2.5: | Surveiller et documenter les violations des droits de l’homme, les besoins de protection, y compris les VBG, découlant des conflits inter et intracommunautaires | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8000 |  | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 100%
Activity 1.2.6 | Formations du Réseau des femmes sur les droits économiques sociaux et culturels (DESC): 64 femmes touchées | [12 empty] | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 100%
Activity 1.2.7 | Processus de reconnaissance légale du Réseau des femmes de la Moughataa. | [12 empty] | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0%
Activity 1.2.8 | Elaboration d’un répertoire de contacts du Réseau des femmes et actualisation des contacts de celui des comités villageois. | [12 empty] | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0%
Activity 1.2.9 | Elaboration d'un répertoire simplifié des textes favorables aux femmes et sa vulgarisation. | [12 empty] | 0 | 1000 | 1000 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 500 | 50%
Activity 1.2.10 | Finalisation d’une boîte à image qui sera vulgarisée et distribuée aux femmes du Réseau. | [12 empty] | 0 | 1500 | 1500 | 670 | 0 | 1500 | 1500 | 670 | 44.67%
Activity 1.2.11 | Quatre ateliers d’échange avec les conseils municipaux de Dhar, Bassikounou, Fassala, Meghve avec les présidents et points focaux genre des comités. | [12 empty] | 0 | 8000 | 8000 | 5000 | 0 | 8000 | 8000 | 5000 | 62.5%
Activity 1.2.12 | Visite d’échanges des membres du Réseau et des comités villageois avec les autorités de la wilaya à Néma. | [12 empty] | 0 | 8000 | 8000 | 3200 | 0 | 8000 | 8000 | 3200 | 40%
TOTAL $ FOR OUTCOME 1: |  | 0 |  |  |  | 58000 | 0 | 58000 | 58000 | 403862 | 0 | 403862 | 206744 | 109782 | 0 | 109782 | 99370 | 571644 | 0 | 571644 | 364114 | 63.7%
OUTCOME 2: Le développement économique local contribue davantage à matérialiser les dividendes de la paix pour les populations vulnérables
Output 2.1: | Les capacités des autorités locales pour soutenir le développement économique local (DEL) et développer des moyens d’existence soutenables qui contribuent à la diversification des sources de revenus et à la cohésion sociale sont renforcées | 0 |  |  |  | 112682 | 29000 | 141682 | 112682 | 246466 | 0 | 246466 |  | 0 |  |  |  | 359148 | 29000 | 388148 | 112682 | 29.03%
Activity 2.1.1: | Effectuer une analyse des gaps et un plan correspondant de renforcement des capacités des autorités de la Moughataa et des communes pour la coordination multi niveau et planification participative pour le DEL | 0 |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 100%
Activity 2.1.2: | Renforcer les capacités des fonctionnaires et des autorités locales sur la coordination multi niveau et planification participative pour le DEL | 0 |  |  |  | 21000 |  | 21000 | 21000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21000 | 0 | 21000 | 21000 | 100%
Activity 2.1.3: | Appuyer l’application et l’intégration des méthodologies de planification participatives dans les cycles de planification de DEL de la Moughataa et des communes | 0 |  |  |  | 15182 |  | 15182 | 15182 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15182 | 0 | 15182 | 15182 | 100%
Activity 2.1.4 | Développement d’un plan départemental de mobilisation de ressources pour le DEL | 0 |  |  |  | 17000 |  | 17000 | 17000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17000 | 0 | 17000 | 17000 | 100%
Activity 2.1.5: | Appuyer la Moughataa dans l’élaboration de demandes pour des fonds régionaux et/ou nationaux pour le DEL | 0 |  |  |  | 17000 |  | 17000 | 17000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17000 | 0 | 17000 | 17000 | 100%
Activity 2.1.6: | Effectuer des formations ciblées aux coopératives liées aux chaines de valeur et appuyer le développement de demandes de fonds PNUD | 0 |  |  |  | 22500 |  | 22500 | 22500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22500 | 0 | 22500 | 22500 | 100% |  | 241830
Activity 2.1.6.1. | Appui aux activités liées à la chaîne de valeurs pour la paix et la cohésions sociale |  |  |  |  | 0 | 29000 | 29000 | 0 | [8 empty] | 0 | 29000 | 29000 | 0 | 0%
Activity 2.1.7 | Financer des projets innovateurs et activités génératrices de revenus aux coopératives liées aux chaines de valeurs, priorisant les activités sur l’utilisation efficace des ressources naturelles entre refugiées et communautés hôtes | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 246466 | -288995 | -42529 | 180000 | 0 |  |  |  | 246466 | -288995 | -42529 | 180000 | -423.2%
Activity 2.1.7.1. | Sensibiliser les populations (hôte et réfugiée) et des organisations de base sur l’importance des ressources naturelles et l’importance vitale et l'intérêt général de gérer ces ressources de manière transparente et durable | [8 empty] | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 100%
Activity 2.1.7.2. | Organiser des formations adaptées localement aux populations (hôte et réfugiée) sur les législations relatives à la gestion des ressources naturelles (code de l’Eau, forestier, pastoral et foncier) et les vulgariser . | [8 empty] | 0 | 3000 | 3000 | 5000 |  |  |  |  | 0 | 3000 | 3000 | 5000 | 166.7%
Activity 2.1.7.3. | Appui au développement des cultures maraichères: Réalisation des études hydrogéologiques et essais de pompage | [8 empty] | 0 | 117962 | 117962 | 93334.7 |  |  |  |  | 0 | 117962 | 117962 | 93334.7 | 79.12%
Activity 2.1.7.4. | Signature d'une LAO pour des études et installation du système goutte à goutte et le californien | [8 empty] | 0 | 10000 | 10000 | [5 empty] | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0%
Activity2.1.7.5. | Acquisition et installation des équipements d'exhaures des points d'eau ( maraichage et cultures fourragères) | [8 empty] | 0 | 39637 | 39637 | [5 empty] | 0 | 39637 | 39637 | 0 | 0%
Activity 2.1.7.6. | Acquisition des matériels et équipements deux systèmes californien et goutte à goutte (maraichage et cultures fourragères) | [8 empty] | 0 | 55300 | 55300 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55300 | 55300 | 0 | 0%
Activity 2.1.7.7. | formations sur techniques production et de protection des cultures maraichères | [8 empty] | 0 | 5000 | 5000 | [5 empty] | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0%
Activity 2.1.7.8. | Acquisition des coqs géniteurs Bleu d’Hollande et Brahma (300 coqs) et 400 poules pondeuses | [8 empty] | 0 | 24793 | 24793 | 0 |  |  |  |  | 0 | 24793 | 24793 | 0 | 0%
Activity 2.1.7.9 | Conception et mise en marche d’un dispositif de couvaison traditionnel (42 couvoirs) | [8 empty] | 0 | 30303 | 30303 | 0 |  |  |  |  | 0 | 30303 | 30303 | 0 | 0%
TOTAL $ FOR OUTCOME 2: |  | 0 |  |  |  | 135182 | 29000 | 164182 | 112682 | 246466 | 0 | 246466 | 281334.7 | 0 |  |  |  | 381648 | 29000 | 410648 | 394016.7 | 95.95%
OUTCOME 3: Les enfants et les adolescents (filles et garçons) agissent en tant qu’acteurs locaux de la paix
Ouput 3.1 : | Une analyse des conflits menée par des jeunes identifie les priorités des adolescents et des jeunes adultes (de moins de 25 ans) pour un développement pacifique et inclusif | 0 | 0 | 0 |  | 58500 |  | 58500 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 58500 | 0 | 58500 | 394016.7 | 673.5%
Activity 3.1.1: | Des critères inclusifs pour la participation aux processus sont établis, y compris l'âge, le sexe, l'origine ethnique, l'emplacement, le milieu socio-économique et le handicap. Etude d'identification des critères inclusifs pour la participation au processus de paix | 0 |  |  |  | 12500 |  | 12500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12500 | 0 | 12500 | 0
Activity 3.1.2: | Une méthodologie pour l'analyse est développée qui garantit le consentement éclairé et la confidentialité, est adaptée aux étapes spécifiques du développement de l'adolescent, et socialement et culturellement appropriée pour les jeunes hommes et femmes | 0 |  |  |  | 14000 | -14000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14000 | -14000 | 0 | 0
Activity 3.1.3 | Les besoins des participants en matière de développement inclusif et pacifique sont identifiés et présentés de manière désagrégée / Etude sur les besoin en matière de développement pacifique | 0 |  |  |  | 15000 | -15000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15000 | -15000 | 0 | 0
Activity 3.1.4: | Les priorités de l'analyse des conflits sont utilisées pour informer les processus de planification locaux, | 0 |  |  |  | 17000 |  | 17000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0%
Output 3.2: | Les jeunes ont la capacité d’agir en tant qu’acteurs de la paix au sein de leurs communautés | 155000 | -15000 | 140000 | 138500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 155000 | -15000 | 140000 | 0 | 0%
Activity 3.2.1: | Les clubs de la paix offrent aux jeunes la possibilité d'acquérir des compétences pratiques, de contribuer positivement à leur communauté et de s'engager dans un dialogue intercommunautaire. | 80000 | -10000 | 70000 | 70000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 80000 | -10000 | 70000 | 0 | 0%
Activity 3.2.2: | Les méthodologies participatives (telles que le théâtre ou la vidéo) offrent aux jeunes l'opportunité d'apprendre comment résoudre de manière constructive les conflits au niveau individuel et collectif | 25000 | -5000 | 20000 | 18500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25000 | -5000 | 20000 | 138500 | 692.5%
Activity 3.2.3: | Des plateformes mobiles sont créées pour permettre aux jeunes de s'exprimer sur les questions sociales et sont utilisées dans le processus d'élaboration des politiques locales | 50000 |  | 50000 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 70000 | 140%
Output 3.3: | La communauté locale soutient activement les besoins des jeunes pour la paix et la non-violence | 179580 | -10000 | 169580 | 166580 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 179580 | -10000 | 169580 | 18500 | 10.91%
Activity 3.3.1: | Engager les acteurs locaux essentiels, y compris les acteurs de l'éducation formelle et informelle, les parents, les leaders communautaires et religieux, pour une éducation pacifique et non-violente. | 104580 |  | 104580 | 104580 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 104580 | 0 | 104580 | 50000 | 47.81%
Activity 3.3.2: | Établir des espaces securisés pour les adolescent et adolescentes (adolescent safe spaces) dans les communautés comme point central pour que les garçons et filles se socialisent, partagent leurs expériences et acquièrent des compétences de vie courantes qui renforcent leurs capacités de protection contre la violence, y compris la violence basées sur le genre | 35000 |  | 35000 | 35000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 35000 | 0 | 35000 | 166580 | 475.9% | il est planifie de realiser deux nouvels espaces securises dans le camp de Mbera et iune enquete CAP avec ADICOR
Activity 3.3.3: | Formation d’enseignants au camp de M'Berra et dans les communautés aux méthodologies d'éducation amie des enfants et d'éducation à la paix | 40000 | -10000 | 30000 | 27000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40000 | -10000 | 30000 | 104580 | 348.6%
Output 3.4: | Les jeunes à risque d'exclusion sociale sont dotés de compétences pertinentes qui renforcent leur résilience | 297196 | 25000 | 322196 | 315979.64 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 297196 | 25000 | 322196 | 35000 | 10.86%
Activity 3.4.1: | Les enfants non scolarisés vivant en tant que pasteurs nomades augmentent leur niveau d'éducation, y compris les compétences de vie pertinentes pour améliorer les opportunités socio-culturelles et économiques | 120000 | -12808 | 107192 | 102000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 120000 | -12808 | 107192 | 27000 | 25.19%
Activity 3.4.2: | Les écoles coraniques sont des agents pour améliorer la résilience des jeunes qui sont en dehors du système éducatif formel | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15000 | 0 | 15000 | 315979.64 | 2107%
Activity 3.4.3: | Les enfants non scolarisés à risque de violence et d'exclusion reçoivent une formation professionnelle | 57196 | -10000 | 47196 | 47842 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 57196 | -10000 | 47196 | 102000 | 216.1%
Activity 3.4.4 | Appuyer des discussions participatives conduites par les adolescents pour identifier les filles et les garcons vulnérables et à risque d'abus et exploitation 120 adolescents non scolarises seront formes comme pairs educateurs et appuyes pour le mapping et l'identification des autres adolescent a risque dans le camp de Mberra et la Moughatas de Bassikounou | 20000 | -5800 | 14200 | 14200 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20000 | -5800 | 14200 | 15000 | 105.6% | Actvites non programmee en 2020 car solde restant realiuee au lignes COVID 3.4.9 et 3.4.10
Activity 3.4.5 | 2 500 adolescents dans les sports sont engagés dans des activités socio-culturelles pour le développement et la promotion de la paix au niveau communautaire | 25000 | -7250 | 17750 | 17500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25000 | -7250 | 17750 | 47842 | 269.5% | Actvites non programmee en 2020 car solde restant realiuee au lignes COVID 3.4.9 et 3.4.11
Activity 3.4.6 | Former et appuyer 250 enfants et adolescents seront formés comme pairs éducateurs pour la cartographie e mapping et l'identification d’autres adolescents à risque dans le camp de M'Berra et la Moughataa de Bassiknou | 60000 | -17400 | 42600 | 42600 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 60000 | -17400 | 42600 | 14200 | 33.33% | Actvites non programmee en 2020 car solde restant realiuee au lignes COVID 3.4.9 et 3.4.10
Activity 3.4.7 | Soutenir la fourniture de matériel d'enseignement et d'apprentissage aux familles de réfugiés/communités hôtes sur la cohésion sociale afin de leur permettre de soutenir l'étude à domicile | 0 | 20000 | 20000 | 18579.64 | [12 empty] | 0 | 20000 | 20000 | 17500 | 87.5%
Activity 3.4.8 | Soutenir l'enseignement à distance sur la paix et la cohésion sociale en vue d'éviter une année blanche ; adopter et adapter un programme par le biais d'un programme radio/télé pour le camp de M'Berra et les communautés hôtes | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | [12 empty] | 0 | 15000 | 15000 | 42600 | 284%
Activity 3.4.9 | Assurer que les enfants vulnérables (réfugiés ou issus des communautés hôtes) touchés par COVID-19 ont accès à des arrangements de prise en charge alternatifs adéquats (y compris la prise en charge communautaire notamment par des familles d’accueil) et des services de protection adaptés à la crise pandémique et contribuant à la cohésion sociale | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | [12 empty] | 0 | 28000 | 28000 | 18579.64 | 66.36% | Actvites en cours avec deux paratenmaires ESD et la FLM en communautres hotes et ADICOR au camp de Mbera
Activity 3.4.10 | Fournir un soutien psychosocial aux enfants et aux familles vivant dans le camp ou dans les des communautés hôtes affectés ou impactés par le COVID-19 en développant les capacités des agents de première ligne et des capacités parentales positives pour un climat social favorable à l’enfant et à la cohésion communautaire. | 0 | 15258 | 15258 | 15258 | [12 empty] | 0 | 15258 | 15258 | 15000 | 98.31% | Actvites en cours avec deux paratenmaires ESD et la FLM en communautres hotes et ADICOR au camp de Mbera
Output 3.5: | Les parents d'enfants plus jeunes ont les capacités d'agir en tant qu'agents de paix dans leur communauté | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 28000 | 280%
Activity 3.5.1: | Education et sensibilisation des parents sur la cohésion sociale et la gestion des conflits à travers 20 centres de DPE (12 dans le district de Bassikounou et 8 dans le camp de M'Berra) | 10000 |  | 10000 | 10000 | 0 | [11 empty] | 10000 | 0 | 10000 | 15258 | 152.6% | Enqquete CAP a realiser avec ADICOR au camp de Mbera et ESD FLM en communautes hotes.
TOTAL $ FOR OUTCOME 3: |  | 641776 | 0 | 641776 | 631059.64 | 58500 | 0 | 58500 | 28500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 700276 | 0 | 700276 | 10000 | 1.428%
Outcome 4 : la coordination du programme est assurée
Personnel | [5 empty] | 247500 |  | 247500 | 198332 | [8 empty] | 247500 | 0 | 247500 | 198332 | 80.13%
Fonctionnement | [5 empty] | 98500 | -10000 | 88500 | 49000 | [8 empty] | 98500 | -10000 | 88500 | 49000 | 55.37%
Communication | [5 empty] | 30000 |  | 30000 | 25000 | [8 empty] | 30000 | 0 | 30000 | 25000 | 83.33%
Revue annuelle | [5 empty] | 0 | 10000 | 10000 | 0 | [8 empty] | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0%
Suivi-évaluation | [5 empty] | 30000 |  | 30000 | 20000 | [8 empty] | 30000 | 0 | 30000 | 20000 | 66.67%
Evaluation finale | [5 empty] | 40000 |  | 40000 | 0 | [8 empty] | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0%
TOTAL $ FOR OUTCOME 4 : | [5 empty] | 446000 | 0 | 446000 | 292332 | [8 empty] | 446000 | 0 | 446000 | 292332 | 65.55%
Project personnel: |  | 190000 |  | 190000 | 145162 | 45000 |  | 45000 | 30000 | 131984 |  | 131984 | 149997 | 146500 |  | 146500 | 106350 | 513484 | 0 | 513484 | 431509 | 84.04%
Project general operating costs: |  | 30000 |  | 30000 | 12046.64 | 15000 |  | 15000 | 15000 | 99464 |  | 99464 | 77494 | 45400 |  | 45400 | 42600 | 189864 | 0 | 189864 | 147140.64 | 77.5%
Communication and visibility plan |  | 20000 |  | 20000 | 6991 | 3000 |  | 3000 | 3000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 10000 |  | 10000 | 10000 | 38000 | 0 | 38000 | 24991 | 65.77%
SUB-TOTAL PROJECT BUDGET: |  | 881776 | 0 | 881776 | 795259.28 | 311682 |  | 311682 | 244182 | 881776 | 0 | 881776 | 715569.7 | 311682 | 0 | 311682 | 258320 | 2386916 | 0 | 2386916 | 2013330.98 | 84.35%
Indirect support costs (7%): 70,000 USD |  | 61724.32 | 0 | 61724.32 | 0 | 21818 |  | 21818 | 17092.74 | 61724 |  | 61724 | 50089.879 | 21818 |  | 21818 | 18082.4 | 167084.32 | 0 | 167084.32 | 85265.019 | 51.03%
TOTAL PROJECT BUDGET: |  | 943500.32 | 0 | 943500.32 | 795259.28 | 779500 | 0 | 779500 | 553606.74 | 943500 | 0 | 943500 | 765659.579 | 333500 | 0 | 333500 | 276402.4 | 3000000.32 | 0 | 3000000.32 | 2390927.999 | 79.7%
84.29%

## budget by UN cost category
Table 2 - Project budget by UN cost category
Note: If this is a budget revision, insert extra columns to show budget changes.
CATEGORIES | Amount Recipient Agency : UNICEF |  |  |  |  | Amount Recipient Agency : PNUD |  |  |  |  | Amount Recipient Agency : Coordination PNUD |  |  |  |  | Amount Recipient Agency FAO |  |  |  |  | Amount Recipient Agency OHCHR
| Budget initial | Variation | Nouveau Budget | Décaissement | Ecart | Budget Initial | Variation | Nouveau Budget | Décaissement | Ecart | Budget initial | Variation | Nouveau budget | Décaissement | Ecart | Budget intial | Variation | Nouveau budget | Décalssement | Ecart | Budget initial | Variation | Nouveau Budget | Décaissement | Ecart
1. Staff and other personnel | 190000 | 0 | 190000 | 145162 | 44838 | 45000 | 0 | 45000 | 30000 | 15000 | 247500 | 0 | 247500 | 198332 | 49168 | 131822 | -27324 | 159146 | 149997 | 9149 | 146500 | 0 | 146500 | 106350 | 40150
2. Supplies, Commodities, Materials | 0 | 0 | 0 | 20912.29 | -20912.29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 98500 | -10000 | 88500 | 49000 | 39500 | 205917 | -169266.002 | 375183.002 | 372494 | 2689.002 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 25000 | 5000 | 6857 | 813 | 6044 | 5904 | 140 | 4000 | 0 | 4000 | 3420 | 580
4. Contractual services | 20000 | 0 | 20000 |  | 20000 | 193682 | 0 | 193682 | 141182 | 52500 | 40000 | 10000 | 50000 | 20000 | 30000 | 336750 | 183294 | 153456 | 0 | 153456 | 109782 | 0 | 109782 | 101560 | 8222
5.Travel | 15000 | 0 | 15000 | 1001.35 | 13998.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 |  | 30000 | 29500 | 500 | 49000 | 12126 | 36874 | 36874 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 4390 | 1610
6. Transfers and Grants to Counterparts | 626775 | 0 | 626775 | 616135.81 | 10639.19 | 58000 | 0 | 58000 | 28500 | 29500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45300 | -27282 | 72582 | 72807 | -225 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7. General Operating and other Direct Costs | 30000 | 0 | 30000 | 12046.64 | 17953.36 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 106130 | 27639 | 78491 | 77494 | 997 | 45400 | 0 | 45400 | 42600 | 2800 | 0
Sub-Total Project Costs | 881776 | 0 | 881776 | 795258.09 | 86517.91 | 311682 | 0 | 311682 | 214682 | 97000 | 446000 | 0 | 446000 | 321832 | 124168 | 881776 | -0.0019916 | 881776.002 | 715570 | 166206.002 | 311682 | 0 | 311682 | 258320 | 53362
8. Indirect Support Costs (must be 7%) | 61724.32 | 0 | 61724.32 | 0 | 61724.32 | 21818 | 0 | 21818 | 17092.74 | 4725.26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 61724.32 | -0.00013941 | 61724.3201 | 50089.9 | 11634.4201 | 21818 | 0 | 21818 | 18082.4 | 3735.6
TOTAL | 943500.32 | 0 | 943500.32 | 795258.09 | 148242.23 | 333500 | 0 | 333500 | 231774.74 | 101725.26 | 446000 | 0 | 446000 | 321832 | 124168 | 943500.32 | -0.002131 | 943500.3221 | 765659.9 | 177840.4221 | 333500 | 0 | 333500 | 276402.4 | 57097.6