**RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF**

**PAYS:** RCA

**TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL : Semestriel**

**ANNEE DE RAPPORT:** 2020

|  |
| --- |
| **Titre du projet: Community Violence Reduction in Greater Bambari Area****Numéro Projet / MPTF Gateway:**  **00106974/ PBF-IRF-185** |
| **Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):** [ ]  Fonds fiduciaire pays[ ]  Fonds fiduciaire régional**Nom du fonds fiduciaire:**       | **Type et nom d’agence récipiendaire:**  **OIM (Agence coordinatrice)** |
| **Date du premier transfert de fonds: 21 septembre 2017****Date de fin de projet:** 15/08/2020 **Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre?**  |
| **Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:**[ ]  Initiative de promotion du genre[ ]  Initiative de promotion de la jeunesse[ ]  Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)[ ]  Projet transfrontalier ou régional |
| **Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):** **Agence récipiendaire Budget** OIM $ 4,000,000      $            $            $       Total: $ 4,000,000 Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 97%\*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES\***Budgetisation sensible au genre:**Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: $ 1,311,053Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: $ 1,277,878 |
| **Marquer de genre du projet:** **Marquer de risque du projet:** **Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): 2.3. Prevention/Gestion du conflit** |
| **Préparation du rapport:**Rapport préparé par:  Christian Noirard    Rapport approuvé par: OIMLe Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui |

***NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:***

* *Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.*
* *Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.*
* *Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.*
* *Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.*

**Partie 1 : Progrès global du projet**

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

Le projet a atteint 100% de ses indicateurs en dehors des activités suspendues par la crise sanitaire du covid19. Il s'agit de (i) alphabétisation de 235 femmes atteint à 30% (ii) formation au premier secours de 65 femmes atteint à 30%. Son succès peut notamment être mesuré à travers une amélioration de 200% de la perception de la sécurité par les populations et une diminution significative de 70% du nombre d’incidents de sécurité (Etude comparative entre 2018 et 2019 sur 3223 personnes interrogées).

6 CL de CVR couvrent l'intégralité de la zone du projet et ont été formés aux objectifs du CVR et à la médiation et résolution pacifique des conflits.

100% des bénéficiaires soit 2303 (1379 GA/894 jeunes ; 20% de femmes) ont finalisé 48 jours de CfW et 8 séances de sensibilisation. 100% des bénéficiaires ont reçu la formation en gestion d'AGR et reçu leurs kits.

95% des infrastructures communautaires du projet (20) ont été construites/réhabilitées.

28 médiateurs ont été formés par l'ACFPE qui ont pu à leur tour former 944 leaders et 300 femmes dans toute la zone du projet. Le taux de résolution pacifique de conflit est de 88% et 13132 personnes ont pu être sensibilisées à la cohésion sociale, non-prolifération des armes, citoyenneté à l'occasion de 29 événements festifs, culturels, sportifs, ou éducatifs. La mise en place d'un mécanisme d'alerte précoce composé de 41 points focaux, offre une meilleure capacité de prévention et d'analyse des conflits dans la zone du projet.

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

La crise sanitaire associée aux mesures de réponse/riposte contre le COVID19 a entrainé un ralentissement ou une suspension de certaines activités. Cependant le projet a réorienté certaines formations en cohésion sociale vers des formations en bonnes pratiques pour la prévention de l’épidémie (30 leaders de la jeunesse et de l’enseignement secondaire).

Une centrale d’achat et de production de masques réutilisables a été mise en place à travers les bénéficiaires du CVR et offre une solution innovante et plébiscité par l’ensemble des partenaires (UN, ONG, Autorités locales…).

La remise du centre culturel en cours de construction, spécifiquement construit dans les quartiers enclavés de Bambari, offrira une opportunité de stabilisation pour la jeunesse.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

Le projet a rempli sa finalité de réduction des violences communautaires et contribué significativement à la stabilisation de Bambari qui représente, à l'échelle du pays, un enjeu stratégique en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des accords de paix. Le projet a non seulement ouvert une voie de démobilisation aux combattants non éligibles au DDR/USMS, mais a aussi détourné la jeunesse de l'enrôlement. La formation de 300 femmes et des leaders en matière de médiation et de gestion pacifique des conflits a permis d'apporter les compétences nécessaires pour la réduction de la violence. La la création de 2403 activités génératrices de revenus redynamisant l'économie locale, contribuent aujourd'hui à l'effort de stabilisation de la zone du projet.

L'implication active des leaders de la communauté à travers les CL CVR a apporté un caractère durable aux activités et permis d'assurer un ciblage précis des profils de bénéficiaires du projet. La stratégie de conduire simultanément les activités de réinsertions sociale et économique a assuré un effet catalytique qui a largement encouragé les bénéficiaires au renoncement à la violence de manière plus rapide et efficace.

Fournir aux femmes les outils et savoir-faire pour assurer leur autonomisation représent un facteur essentiel pour contribuer à leur protection. Plus encore, les nombreuses responsabilités qu’elles assument et leurs qualités naturelles de médiatrices, sont des atouts que le CVR a pu valoriser.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

La réinsertion socioéconomique des bénéficiaires du projet a permis une accélération du retour à la sécurité après les événements de mi-mai (Cf. MINUSCA weekly report, 12 août : "On 15 August 2018 in Bambari, Ouaka prefecture, as part of follow-up on CVR activities that is implemented by partner IOM, the DDR officer held a meeting with the Mayor of Bambari and an Income Generating Activities (IGA) Trainer. Both interlocutors confirmed that the content of CVR is greatly contributing to the transformation of beneficiaries and is consequently playing a major role to stabilize Bambari.")

L’analyse montre que les incidents de sécurité associés aux groupes armés durant les 12 derniers mois ont significativement diminué (ANOVA pvalue=0,02 ; Coef Det = 0,46) passant d’une moyenne mensuelle de 9 à 2.

Sur 96 conflits identifiés dans la zone du projet 83 ont pu être résolus pacifiquement grâce aux médiateurs formés par le projet.

Sur 3223 personnes interrogées l’analyse démontre une évolution positive (Tx Evol. +207%) du sentiment de sécurité par la population depuis janvier 2018, sur toute la zone du projet et quelle que soit la catégorie interrogée (bénéficiaires, PDI, communauté).

« Je n’ai pas les moyens de l’école et les structures pour adultes n’existent pas à Bambari. Grace à ce projet, nous les femmes, nous pouvons devenir indépendantes et mieux réussir dans notre vie. C’est important car je pourrai participer à l’éducation des enfants et mieux gérer mon commerce » Davilla Wakamba.

Le CFW a permis de fournir un revenu mensuel de 36000 Fcfa (70$) à 2303 bénéficiaires durant 2 mois. Moustafa Boukar Oussmane : "l'argent gagné permet de nous prendre à charge à la maison" source GuiraFM. L'école Application Garçon a entièrement été réhabilitée et équipée. Elle accueille 750 élèves privés d'accès à leur ancienne école par les groupes armés.

Le suivi d'un échantillon de 587 AGR, a montré que le chiffre d’affaire total de l’ensemble des bénéficiaires après 3 mois d’activités s’élevait à 88 736 535 Fcfa (149 000$) pour un bénéfice net moyen par bénéficiaire de 79 356 Fcfa (133$). 59% des bénéficiaires déclarent gagner entre 4000 et 5000 Fcfa par semaine, et seulement 9% d’entre eux gagnent moins de 1000 Fcfa par semaine grâce à leur AGR. Du point de vue des communautés, 95% des personnes interrogées trouvent que les activités économiques ont globalement augmenté, témoignant d’une dynamisation significative de l’économie locale. Cette observation est à mettre en parallèle avec l’apport de cash via le cash for work mis en place pour 2303 bénéficiaires. Au total ce sont 48 jours rémunérés 1500 Fcfa par bénéficiaire qui ont permis d’injecter 280 000$ dans l’économie locale

**Partie II: Progrès par Résultat du projet**

*Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.*

*.*

* *“On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
* *“On track with peacebuilding results” -* *fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

*Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.*

**Résultat 1:** Socialisation des membres de groupes armés et de la jeunesse

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

Le projet a mis en place 6 comités CVR, correspondant aux 6 zones d'intervention du projet. Les comités sont composés des leaders de la communauté et des représentants des groupes armés. Ils totalisent 90 membres dont 22% de femmes.

2703 bénéficiaires ont été sélectionnés et enregistrés dans une base de données (63% GA, 37% Jeunes). 100% des bénéficiaires ont signé leur engagement de renoncement à la violence et ont complété leurs 48 jours de Cash for Work et leurs 16 séances de socialisation. 4 groupes armés sont représentés, UPC, Autodéfences, AB-PCUD et AB-MOKOM. Au total les bénéficiaires sont composés de 1947 hommes et 756 femmes. 19 leaders de la communauté (14 hommes/5 femmes) ont été formés comme socialisateurs. 20 infrastructures communautaires sur 21 (1 stade, 3 école, 1 rond-point, 2 maison de Jeunes, 1 Mairie, 2 centre de santé, 4 marché, 1 bac, 1 centre de formation, Maison des magistrats, 3 ponts) et 20,8km de route ont été réhabilités/construits à travers le CfW.

Le R1 s'inscrit dans la théorie du changement qui prévoit que si les membres des groupes armés et les jeunes "à risque" participent à des activités positives notamment pour la communauté à travers la socialisation et la réintégration économique (CfW) alors le risque de violence sera réduit. L'OIM a pu vérifier l'application de cette théorie, notamment à travers une accélération du retour à la sécurité après les événements de mi-mai, rendue possible par l'effort de l'agence pour rapidement reprogrammer le Cash for Work (Cf. MINUSCA weekly report, 12 août : "On 15 August 2018 in Bambari, Ouaka prefecture, as part of follow-up on CVR activities that is implemented by partner IOM, the DDR officer held a meeting with the Mayor of Bambari and an Income Generating Activities (IGA) Trainer. Both interlocutors confirmed that the content of CVR (CfW, Trainings and IGA) is greatly contributing to the transformation of beneficiaries and is consequently playing a major role to stabilize Bambari.").

Les activités du Résultat 1 sont presque terminées avec l'atteinte de 95% des indicateurs.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** *(*Limite de 1000 caractères*)*

L’égalité entre les sexes est un indicateur complexe à atteindre dans le cadre de la mise en œuvre du CVR. En effet le profil des bénéficiaires ciblés (groupes armés et jeunes à risques) est difficilement représenté par des femmes, ce qui les exclus méthologiquement de la sélection. Afin de répondre à la préoccupation du genre et afin d'associer au projet les femmes l'OIM a favorisé leur implication dans les niveaux de coordination. Les comités sont composés de 35% de femmes et les sensibilisateurs de CFW de 25%.

L'extension s'est sensiblement focalisée sur le genre avec un ciblage exclusif de 300 femmes. La stratégie du CVR est de donner un rôle aux femmes dans la stabilisation de leur communauté via l'acquisition de savoir-faire en matière de médiation mais également en leur offrant un statut notamment à travers la compétence de secourisme. Ce sont 300 médiatrices qui dans leurs foyers, dans leurs quartiers, contribuent à la cohésion sociale et s’assurent en plus un statut privilégié à travers leurs compétences médicales via l’administration de soins d’urgence, référencement et conseils

**Résultat 2:** Réintégration économique des membres de groupes armés et de la jeunesse

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

Dans le cadre du partenariat de l'OIM avec l'Agence Centrafricaine pour la Formation et l'Emploi (ACFPE), 30 formateurs ont été formés sur le module "gestion d'une AGR" afin de former à leur tour l'ensemble des bénéficiaires et d'assurer leur suivi. 100% des bénéficiaires ont reçu une formation générale et commune sur la gestion d'une AGR (start your business, gestion comptable) et 191 ont reçu une formation professionnelle spécifique associée au type d'AGR choisie (Permis de conduire, couture, mécanique, menuiserie, maçonnerie). 100% des bénéficiaires ont reçu leur kits et le suivi/évaluation montre que 89% d'entre sont toujours en activités. Dans le cadre du résultat 2, un centre agropastoral a été construit pour rassembler 125 bénéficiaires d'AGR maraichage. Cette stratégie innovante et pilote à l'échelle de la RCA offre une voie de durabilité particulièrement intéressante dans le cadre de la réinsertion économique mais aussi du travail sur la cohésion sociale.

Enfin, en support aux formations techniques et au développement des AGR, l'OIM a mis en place l'alphabétisation pour 785 bénéficiaires ayant déclaré ne pas savoir lire et/ou écrire ainsi que de ceux n'ayant pas été scolarisés. 12 enseignants ont été sélectionnés et formés par la Direction de l'alphabétisation. Le taux de réussite après 180 heures d'enseignement a été de 40%. 65 femmes suivent également une formation en premiers secours.

L'atteinte des résultats en matière d'alphabétisation et de formation aux premiers secours est de 30%

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** *(*Limite de 1000 caractères*)*

La liste des 22 AGR proposées aux bénéficiaires a pris en compte les recommandations de l'étude de marché mais également certains secteurs traditionnellement porteurs pour les femmes (petit commerce, couture, restauration)

L'extension s'est sensiblement focalisée sur le genre avec un ciblage exclusif de 300 femmes. La stratégie du CVR est de donner un rôle aux femmes dans la stabilisation de leur communauté via l'acquisition de savoir-faire en matière de médiation mais également en leur offrant un statut notamment à travers la compétence de secourisme. Ce sont 300 médiatrices qui dans leurs foyers, dans leurs quartiers, contribuent à la cohésion sociale et s’assurent en plus un statut privilégié à travers leurs compétences médicales via l’administration de soins d’urgence, référencement et conseils

**Résultat 3:** Prévention des conflits et capacité d’autogestion des communautés

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

La mise en place de formation de type ToT a permis de former 28 médiateurs et résolution pacifique de conflits qui ont à leur tour formé 1244 médiateurs dans toute la zone du projet dont spécifiquement 300 femmes à Bambari. Ces médiateurs, associés au système d'alerte précoce (SAP) ont pu résoudre 83 conflits sur 96. Le SAP couvre l'intégralité de la zone du projet et rassemble 41 points focaux, formé et équipés (téléphone + carte SIM) afin de rendre opérationnel le mécanisme. Ce système permet de faciliter une réponse multiforme (référencement, médiation, Force…) dans le cadre de la protection des civils et de documenter les bases de données pour l'analyse de la variation des incidents de sécurité et ainsi l'impact du projet CVR.

29 campagnes et événement de sensibilisation communautaire sur la cohésion sociale, la coexistence pacifique et la circulation illégale des armes ont été réalisées pour une cible globale atteinte de 13132 participants directs et plus de 20.000 indirects (lors d'évènements sportifs). Le CVR à redynamiser et renforcer les capacités de la Commission Locale de Paix et de Réconciliation (CLPR), impliquant ses membres dans la réalisation des activités de sensibilisation, en particulier sur les axes. La radio communautaire de Bambari a entièrement été reconstruite et équipée. De nouveau pleinement opérationnelle, un modèle économique a été mis en place afin d'assurer l'autonomisation de la radio à travers la vente d'espace publicitaire et la commercialisation de reportage, spot, messages… Dans le cadre de la sensibilisation de masse des communautés, l'OIM a initié la campagne "J'aime mon Pays, je dis NON" sous la forme de 12 illustrations dénonçant des pratiques illégales et entrainant un environnement insécuritaire pour les populations.

En raison des contraintes associées au COVID19 les sensibilisations de masses sont suspendues. 2 formations sur la prévention et les risques associés au COVID 19 ont été faites pour 15 leaders de la jeunesse et 15 professeurs des lycées et collèges de Bambari. Une centrale de production et d'achat de masques (réalisés par les bénéficiaires du CVR) a été mis en place et 1200 masques en tissu réutilisables ont déjà été produits et distribués dont notamment 360 à l'hôpital de Bambari. Les partenaires de la MINUSCA (Affaires civiles, Affaires politiques, Gender, contingents militaires, ANE), de l'OMS, du PAM, du PNUD, UNOPS, ACTED, TRIANGLE, WORLD VISION ont également reçu des masques pour leurs personnels et/ou bénéficiaires. Une nouvelle production de 1500 masques est en cours pour satisfaire les demandes des partenaires.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** *(*Limite de 1000 caractères*)*

 300 femmes ont ete directement ciblees pendant la phase d’extension, et ont recu une formation en mediation et gestion des conflits, alphabetisation et premier secours. Le savoir-faire acquis par les femmes beneficiaires a travers de ces activites ne permettra pas seulement de contribuer a leur protection, mais les mettra en condition de jouer un role de premier plan dans la resolution des conflits et, plus en general, dans la stabilisation de la zone d’intervention du projet, en en faisant des acteurs centraux dans la restauration de la paix a Bambari.

Les besoins des bénéficiaires, homme et femmes ont été pris en compte spécifiquement dans le cadre de leurs réintégrations économiques. Un profilage détaillé a permis de mieux cerner leurs capacités et besoins en formation afin de leur fournir la meilleure activité génératrice de revenus possible. Par ailleurs, un éventail de 30 activités économiques différentes mises en avant par l’étude de marché à permis au projet de mieux s’aligner avec les vocations des bénéficiaires.

**Résultat 4:**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** *(*Limite de 1000 caractères*)*

**Partie III: Questions transversales**

|  |  |
| --- | --- |
| **Suivi:** Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères) | Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? OUI : Base line – End line (TBD)Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires?OUI : Enquête de perception de la sécurité / Enquête de satisfactionCf. ANNEXE I - ETUDE D’IMPACT ET PERFORMANCE DU CVR |
| **Evaluation:** Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?Non | Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): $ 4620Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation *(*Limite de 1500 caractères*)*: Une évaluation finale interne sera conduite sur la base de : * - La comparaison des bases lines et end lines
* - Les enquêtes sur la perception de la sécurité
* - L’analyse de l’activité économique des bénéficiaires
 |
| **Effets catalytiques (financiers):** Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet. | Nom de donnateur: Montant ($):MINUSCA 1,715,479                       |
| **Autre**: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) | Le défi rencontré depuis mars 2020 porte sur la mise en application des mesures sanitaires contre la propagation du COVID19. Le strict respect des consignes du Ministère de la santé et de l'OMS ont entrainé un ralentissement des activités. L'impossibilité de regrouper plus de 15 personnes et la fermeture de l'ensemble des structures scolaires d'enseignement et de formation impacte significativement les formations prévues par le projet. l'impact est également mesurable dans la réalisation des chantiers, où la distanciation et le nombre d’ouvriers limité ralentissent l'avancée des travaux. |

**Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:**

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | **Indicateurs** | **Base de donnée** | **Cible de fin de projet** | **Etapes d’indicateur/ milestone** | **Progrès actuel de l’indicateur** | **Raisons pour les retards ou changements** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Résultat 1**Socialisation des membres de groupes armés et de la jeunesse | Indicateur 1.1% of beneficiary or armed groups belonging to beneficiaries not participating in roadblocks on the axes leading to the targeted communities | **0** | **100%** |  | **0%** | Proposition de changement de l'indicateur : % of youth with risk carrying capacities or armed groups elements belonging to beneficiaries and not participating in security incidents |
| Indicateur 1.2% of the population of targeted communities that perceive that their economic situation improved thanks to the project |  | 80% |  | **90%** |  |
| Indicateur 1.3% of the population of targeted communities that perceive that their security situation improved thanks to the project |  | **80%** |  | **95%** |  |
| Produit 1.1**CVR committees** | Indicateur 1.1.1Number of local community committee set up and/or enhanced according to relevant SOPs |  | **8** |  | **6/6** | Le projet a défini 6 zones d'intervention:Bambari CentreAxe Alindao Axe Kouango Axe GrimariAxe BalakaAxe Ndassima |
| Indicateur 1.1.2Number and representation of community members involved in the local community committee (gender and duty breakdown included) following CVR criteria |  | **96** |  | **90/90** | Le nombre des membres a été revu à la baisse du fait du passage de 8 comités à 6. |
| Produit 1.2**Beneficiaries** | Indicateur 1.2.1Number of participants enrolled in CfW across armed groups non eligible for national DDR |  | **1350** |  | **1350** |  |
| Indicateur 1.2.2Number of participants enrolled in cash for work across local youth with conflict-carrying capacity |  | **950** |  | **950** |  |
| Produit 1.3Cash for Work | Indicateur 1.3.1Number of road kilometers rehabilited |  | **16** |  | **20.8** | Le CfW à permis d'atteindre 130% de l'indicateur |
| Indicateur 1.3.2Number of community infrastructure rehabilitation projects implemented |  | **21** |  | **20** | 20 infrastructures communautaires ont été achevées, la remise officielle de la 21 ème (centre culturel sera faite début août 2020) - Les mesures sanitaires pour la prévention du COVID-19 ont un impact direct sur la vitesses d'excution du chantier (distanciation, nombre d'ouvriers…) |
| Produit 1.4 | Indicateur 1.4.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 1.4.2 |  |  |  |  |  |
| **Résultat 2**Réintégration économique des membres de groupes armés | Indicateur 2.1Percentage of the 2400 direct beneficiaries that have achieved a successful start-up of the IGAs |  | **90%** |  | **98%** | 2% = abandon ou faible participation aux formations |
| Indicateur 2.2Number of women that have achieved successful alphabetisation training |  | **235** |  | **0** | 1/3 des cours ont été dispensés aux 235 femmes puis suspendus en raison des mesures sanitaires associées au COVID-19 |
| Indicateur 2.3Number of women that have achieved successful first aid training |  | **65** |  | **0** | 1/3 des cours ont été dispensés aux 65 femmes puis suspendus en raison des mesures sanitaires associées au COVID-19 |
| Produit 2.1Local market study of existing economic opportunities | Indicateur 2.1.1Number of market study of economic opportunities for IGAs completed |  | **1** |  | **1** |  |
| Indicateur 2.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2Local mentoring/tutoring networks established | Indicateur 2.2.1Number of mentors/tutors set up as a TA network in at least the 2 key sectors of IGAs |  | **16** |  | **30** | Le volume d'AGR très important nécessite un plus grand nombre de formateurs |
| Indicateur 2.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3Support to the establishment of sustainable income generating activities (IGAs) | Indicateur 2.3.1Number of members of beneficiaries attending successfully the basic business skills training |  | **2400** |  | **2403** |  |
| Indicateur 2.3.2Number of members of beneficiaries attending successfully the market-opportunity-verified vocational/skills training, on-the-job training or apprenticeships, and/or tutoring support to the set-up of their IGAs |  | **2400** |  | **2403** |  |
| Produit 2.4 | Indicateur 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 2.4.2 |  |  |  |  |  |
| **Résultat 3**Prévention des conflits et capacité d'autogestion des communautés sont en cours | Indicateur 3.1Number of inter-and intra-communal violence incidents reported during the project life span |  | **TBD** |  | **Cfr BD** | Base de donnée complète et disponible permettant l'analyse de la variation du nombre d'aincident via différents facteurs (Acteur, victime, utilisation d'arme, gravité de l'incident, date et lieu) |
| Indicateur 3.2Percentage of decrease in the number of incidents of inter and intra-community violence reported at the end of the project |  | **-30%** |  | **-70%** | Le nombre d'incident s'analyse en terme de variation sur une période donnée plus que par une quantification en début et fin de projet afin d'avoir une vision plus réaliste des progrès effectués. |
| Indicateur 3.3Number of inter and intra communities disputes resolved by peaceful means and reported by the community committee during the project life span |  | **8** |  | **83** | Au regard de la zone couverte par le projet et de l'intensité des conflits inter et intra communautaires de la zone. 944 leaders + 300 femmes sont formés et associés au SAP. Ainsi 83 conflits identifiés sur 96 ont pu être résolus pacifiquement. |
| Produit 3.1Provision of intensive civic-education | Indicateur 3.1.1Number of members of target groups attending successfully the civic education and peaceful coexistence sessions |  | **2300** |  | **2303** |  |
| Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2Training of local Committee members on conflict management and prevention | Indicateur 3.2.1Number of members of Committees attending successfully the conflict prevention including mediation, conflict management and peaceful settlements of intercommunal disputes, rumor managements training |  | **96** |  | **90/90** | Du fait du passage de 8 à 6 CL, on a réduit le nombre des membres de 96 à 90. |
| Indicateur 3.2.2Number of trained facilitators attending successfully the conflict prevention including mediation, conflict management and peaceful settlements of intercommunal disputes, rumor managements training |  | **24** |  | **28** |  |
| Produit 3.3Sensibilisation de masse | Indicateur 3.3.1Number of community based sensitization campaigns on social cohesion, peaceful coexistence carried out |  | **21** |  | **29** | L'atteinte de 138% de l'indicateur s'explique par l'étendu de la zone d'intervention du projet et la réplication des campagnes de sensibilisation sur l'ensemble des axes. |
| Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.4 | Indicateur 3.4.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 3.4.2 |  |  |  |  |  |
| **Résultat 4** | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 4.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.4 | Indicateur 4.4.1 |  |  |  |  |  |
| Indicateur 4.4.2 |  |  |  |  |  |