## Cadre logique
Résultat ISSSS correspondants (Num. Réf) | Résultats projet | Indicateurs ISSSS correspondants (Num. Réf) | Indicateurs projet | Données de référence | Résultats actuels | Cibles | Note explicative des résultats actuels | Sources de vérification
| Objectif spécifique 1 :La Gouvernance foncière est amélioréé | PMO | Indicateur 1.b % d'hommes et femmes qui perçoivent que les conflits fonciers ont baissé dans leurs communautés | 30,8% ( 18% H et 12,8% F) | 75,2%(58,6% Femmes et 41,4% Hommes) | 50% (50% H et 50% F) | 64 sur 125 Interrogées dont 38 Femmes et 26 hommes ont dit que les conflits fonciers ont baissé soit 51,2% avec 30,4% Femmes et 20,8% Hommes. Par contre, 61 sur 125 personnes interrogées dont 29 Femmes et 32 Hommes disent que les conflits fonciers n'ont pas baissé soit 48,8% avec 23,2% Femmes et 25,6% Hommes. | Baseline et Evaluation finale
| Resultat 1.1: La sécurisation et l'accès à la terre sont améliorés | CS&E 4.2.2_ii: | Indicateur 1.1.a : % d'hommes et femmes déclarant avoir accès un "bon" ou "très bon" accès à la terre | 0 | Bon accés à la terre: 64,1% dont 30% Hommes et 15,4% Femmes, 11,8% Garçons, 6,8% Filles. Très bon accés à la terre: 52% dont 33,8% ménages hommes (21,4% Hommes, 12,3% garçons) et 18% ménages femmes (14,1% Femmes et 4% filles). | 50% (50% H et 50% F) | Bon accé à la terre: 911 personnes dont 427 hommes, 219 Femmes, 168 garçons et 97 Filles. Très bon accé à la terre: 739 Ménages dont 481 Ménages hommes (305 H, 176 garçons) | Base des données d'ONU-Habitat; rapports des partenaires de médiation
|  | PMO | Indicateur 1.1.b Nb de femmes et des hommes qui bénéficient de la sécurisation foncière alternative | 0 | 170 (120 H; 50 F) | 400 (200 H; 200 F) | La sécurisation a consisté à annuler le certificat d'enregistrement de madame ADIDJA RUCHAVOSE pour que les bénéficiaires se sentent en sécurité fonciere mais aussi, les axctes de ventes jadis contestés par ADIDJA RUCHAVOSE ont été contre signés par cette derniere parce que c'est son mari qui avait vendu les parcelles pendant que son épouse etait enregistré sur le certificat sous le regime de separation des biens. Les 170 parcelles se trouvent en Localité Burungu, Groupement B/Kaembe, Chefférie de Bashali, Territoire de Masisi. | Rapports d'activités d'ONU-Habitat; rapports de monitoring des sous-coordinations foncières
|  | PMO | Indicateur 1.1.b Nb d'expérience pilote de sécurisation alternative menée | 0 | 1 | 2 | L'experience s'est passé en Localité Burungu, Groupement B/Kaembe, Chefférie de Bashali, Territoire de Masisi. Ceci a été réalisé en 2018 | Rapports d'activités d'ONU-Habitat; rapports de monitoring des sous-coordinations foncières
| Produit 1.1.1: les capacités des populations à l’accès et à l’utilisation de la terre sont accrues | PMO | Indicateur 1.1.1.a Nb de personnes formées sur la sécurisation foncière alternative et légale (adminsitration focnière, société civile, mécanismes de coordination) | 6 (4 H ; 2 F) | 100(72 H; 28 F) | 100 (50 H; 50 F) | La formation a eu lieu en Juillet 2018 et les participants sont venus dans 4 groupements: Bashali Mukoto, chefférie de Bashali en Territoire de Masisi(40 dont 25 hommes et 15 femmes); Chefferié de Bwito, Territoire de Rusthuru: Bukombo(10 dont 6 hommes et 4 femmes), Bishusha(10 dont 7 hommes et 3 femmes), Mutanda(10 dont 7 hommes et 3 femmes) et une localité de Pinga , chefférie de Wanianga,Territoire de Walikale e ( 7 dont 5 hommes et 2 femmes) | Rapports d'activités d'ONU-Habitat; rapports de monitoring des sous-coordinations foncières
|  | PMO | Indicateur 1.1.1.b Nb de Plans fonciers ruraux élaborés sur les sites pilotes | 0 | 2 | 2 | Jusque là, nous n'avosn pas encore produit deux plans fonciers ruraux prévus sur le site de Burungu et Bweramfula. Dans le site de Burungu, nous avons éprouvé des difficultés pour tracer els routes car les populations avaient acheté et occuppé les parcelles sans tenir compte des normes urbanistiques. Pour tracer les avenues, nous devons dedomagés les maisons qui seront frappées mais aussi indemniser les victimes des demolutions et chercher d'autres espaces pour ces victimes, des terres non encore disponibles. Dans le site de Bweramfula (deuxieme site), la mediation a reussi sur aumoin 160 Ha mais les 162 Ha restant sont encours de mediation. Dé que nosu finirons cette mediation, nous procederons d'abors par la securisation suivi par l'élaboration d'un plan foncier rural sur tout le site de BWERAMFULA. | Rapports d'activités d'ONU-Habitat; rapports de monitoring des sous-coordinations foncières
|  | PMO | Indicateur 1.1.1.c Nb de séances de plaidoyer tenues auprès des concessionnaires | 0 | 20 | 25 | Les 20 seances produites se repartissent dans tous les axes se trouvant dans la zone prioritaire au tour de kitshanga dont axe kitshanga birambizo, axe kitshanga pinga, axe katsiru-kikuku-bwalanda-Nyanzale et mutanda et la localité de pinga et d'autres au niveau de la ville de Goma, sous la thématique ploidoyer auprès de consessionnaires propriétaires fonciers pour facilitter l'accès à,la terre des anciens ouvriers des consessions. Les differentes rencontres ont réunis les enciens ouvriers au coté des concessionnaires fonciers en presence des membres du gouvernement congolais (autorités pilitico admisnitratives et coutumieres et élus du peuples). | Rapports d'activités d'ONU-Habitat; rapports de monitoring des sous-coordinations foncières
|  | PMO | Indicateur 1.1.1.d Nb des conventions collectives agricoles signées pour l'utilisation des terres | 0 | 7 | 10 | ces conventions concernent toutes les concessions foncieres anciennes blcos CNKi où les anciens ouvriers reclament leurs droits fonciers dans toute la zone prioritaire au tour de Kithsanga. Ces conventions sont reparties sur trois saisons culturales dont Mars et Septembre-2018 ainsi que Mars 2019 | Rapports d'activités d'ONU-Habitat; rapports de monitoring des sous-coordinations foncières
|  | PMO | Indicateur 1.1.1.e Nb des d'hommes, femmes, jeunes filles et jeunes garçons qui accèdent à la terre grâce au plaidoyer auprès des concessionnaires | 148 (50 F, 15 filles, 62H, 21 garcons) | 3751 ( 1361 F; 2125 H), 384 filles, 933 garcons) | 11.784 (2284F, 574 filles, 3396 H, 1530 garcons) | Les resultats atteints restent insignifiant parcque les groupes armés ont occupé de force les gros de concessiosn dans lesquelles le plaidoyer pour l'accé à la terre avec les concessionnaires n'a pas évolué positivement. Les plantations ex SICIA sont occupées par la force égative Nyatura en coalition avec les FDLR depuis Mars 2019. Ces groupes armés ont instauré une taxe aux populations pour cultiver dans les concessions se trouvant dans leurs zones. Dans le groupement Bishusha et Bukombo ainsique Mutanda en chefférie de Bwito, Territorie de Rusthuru, les populations paient maintenant les frais de meteyage aux groupes armés dans toutes les concessions jadis à meteyage. | Rapports d'activités d'ONU-Habitat; rapports de monitoring des sous-coordinations foncières
| Produit 1.1.2: Les services de l'administration foncière sont appuyés | PMO | Indicateur 1.1.2.a Nb de service de l'administration foncière (circonscriptions foncières) bénéficiant d'un appui du programme (logistique, équipements) | 0 | 1 | 1 | l'appui en equipement à la birgade fonciere de Kisthanga ne concerne pas cet indicateur. Ici, il s'agit de doter la circoncription fonciere de Masisi les equipements modernes comme les GPS, Station totale, Théodolite, ordinateurs pour l'archivage de données foncieres. Les chaises, tables etc parlé dans le narratif concerne la birgade fonciere de Kisthanga et non la circoncription fonciere. Et d'ailleurs, dans le narratif, il est dit que les chaises, tables etc... sotn disponible mais la dotation n'a pas encore eu lieu. | Rapports d'activités d'ONU-Habitat; rapports de monitoring des sous-coordinations foncières
|  | PMO | Indicateur 1.1.2.b Nb d’agent des circonscription foncières (désagrégé par sexe) qui bénéficient de la formation en techniques et formations diverses (cartographies, utilisation des matériels topographiques, etc.) | 2 (2H) | 50 ( 46 H et 4 F) | 70 (42 H et 28F) | Les femmes sont moins nombreuses aus ein de l'administration fonciere de Masisi, Rusthuru et Walikale.Au total 4 femmes sont des agents de cette administration fonciere sur plus de 50 que compte la circoncription fonciere de Masisi. Vous trovez aussi que dans l'étude de base, le rapport montre que seuls 2 hommes avait été formés. les participants à la formation ont récu un appuis technique en capacitation en 2018 mais n'ont pas encore récu une dotation, les thèmes developpés sont : déontologie profesionnelles d'un agent public, aménagement du territoie, Archivage,etc. Notons que seule la circoscription d Masisi sera doté des équipements | Rapports d'activités d'ONU-Habitat; rapports de monitoring des sous-coordinations foncières
| Produit 1.1.3: Connaissances accrues des membres des communautés (hommes, femmes, groupes marginalisés)sur les mécanismes d'accès à la terre et de securisation foncière | PMO | Indicateur 1.1.3. a Nb de personne (désagrégé par sexe) sensibilisées sur les voies d'accès et de sécurisation foncière légale et alternative et/ou qui repondent positivement aux quesitons d'évaluation après séances de sensibilisation | 0 | 4510(2503 H, 2007F) | 3000 (1500 H; 1500 F) | Prévus 3000 bénéficiaires de sensibilisaiton, les résultats actuels depassent largement ces previsions parcque les 6 plates formes des organisations de jeunes et de femmes ont été mis à profit en dehors de la sous coordination fonciere locale de Kitshanga. Les données renseignées sur cete indicateur concernent la période de Janvier 2018 à Juin 2019. Les villages touchés par les sensibilIsations sont: Kitshanga, Butale, Mwewo, Kalembe, Lupfunda tous en groupements B/Mukoto, Territoire de Masisi. Mais aussi, les villages de Bishusha (group. Bishusha), Bukombo (group. Bukombo), Nyanzale, Kikuku, Bualanda, Mutanda (group. Mutanda) tous en chefférie de Bwito, Territoire de Rusthuru. | Rapports d'activités d'ONU-Habitat; rapports de monitoring des sous-coordinations foncières
| Résultat 1.2: Une gestion participative des questions foncières est assurée | PMO | (Indicateur 1.2.a) Nb de structures inclusives au niveau local engagées dans le processus de mise en place d’une planification de l’utilisation de la terre | 0 | 2 | 3 | Cette structure n'est pas une structure de dialogue democratique mais une organisation non gouvrenementale. | Rapports d'activités d'ONU-Habitat; rapports de monitoring des sous-coordinations foncières
|  | PMO | Indicateur 1.2.b Nb d'homme et de femme formés dans la planification foncière participative et/ou qui repondent positivement aux questiosn d'évaluation après formation | 0 | 65 (39 H; 26 F) | 40 (28 H et 12 F) | La formation a eu lieu en Juillet 2018, et les participants sont venus des 4 groupements: Bashali Mukoto en chéfférie de Bashali, Territoire de Masisi(35 dont 21 hommes et 14femmes); Chéfférie de bwito, Territoire de Rusthuru: Bukombo(8 dont 5 hommes et 3 femmes), Bishusha(8 dont 4 hommes et 4 femmes), Mutanda(10 dont 6 hommes et 4 femmes) et une localité de Pinga qui prend une partie du Territoire de Walikale ( 4 dont 3 hommes et 1 femmes) | Rapports d'activités d'ONU-Habitat; rapports de monitoring des sous-coordinations foncières
| Produit 1.2.1: Des structures de coordination entre l'administration fonciere, les autorites coutumieres et la societe civile sont operationnelles | CS&E.1.2_i-n | Indicateur 1.2.1 a Nombre de mécanismes de supervision/plateformes de dialogue "opérationnels" dans les zones prioritaires | Deux | Sept | dix |  | Rapports d'activités d'ONU-Habitat; rapports de monitoring des sous-coordinations foncières
|  | PMO1.2.1_i (a) | 1.1.2_i-a. Inclusivité : Représentatin équilibrée (jugée appropriée) dans la composition des mécanismes de supervision/plateformes de dialogue (c.-à-d. est-ce que les hommes, femmes, jeunes, différents groupes ethniques et ceux ayant une vision opposée des questions de stabilisation sont représentés) | 81% | 90% | 98% | Cfr données SSU | Données récoltées par UN HABITAT
|  | PMO1.1.2_i-b | 1.1.2_i-b. Espace sûr : Mesure dans laquelle les participant(e)s1) dans les mécanismes de supervision/plateformes de dialogue se sentent à même d'exprimer leurs points de vue sans peur de critiques ou représailles (noté sur 5) | 62% | 75% | 98% | Cfr données SSU | Données récoltées par UN HABITAT
|  | PMO1.1.2_i-c | 1.1.2_i-c. Apprentissage : Mesure dans laquelle les points de vue participant(e)s1) sur les questions traitées dans les plateformes de dialogue ont changé après avoir entendu/cherché à comprendre d'autres points de vue (noté sur 5) | 63% | 70% | 98% | Cfr données SSU | Données récoltées par UN HABITAT
|  | PMO1.1.2_i-d | 1.1.2_i-d. Bonne foi : Mesure dans laquelle les participant(e)s1) perçoivent le processus de dialogue comme étant mené de bonne foi (c.-à-d. que tous les participants font preuve d'intégrité en partageant leurs connaissances et attitudes, espoirs/agendas vis-à-vis du processus) (noté sur 5) | 73% | 71% | 98% | Cfr données SSU | Données récoltées par UN HABITAT
|  | PMO1.1.2_i-e | 1.1.2_i (e). Habilitation : Mesure dans laquelle les participant(e)s1) sont habilités à participer aux processus démocratiques liés à la stabilisation (évalué par rapport aux trois dimensions de l'habilitation politique : conscience (les participants sont capables de décrire précisément les processus de stabilisation qu'ils supervisent et les parties prenantes impliquées dans une réponse descriptive) ; assurance et compétence (fréquence à laquelle les participants adressent directement les acteurs étatiques/élus sur la stabilisation et n'ont pas d'inquiétude à demander que des questions soient soulevées pour leur compte) ; effectivité et durabilité (là où des acteurs élus/étatiques ne prennent pas leurs responsabilités, mesure dans laquelle les participants sont à l'aise pour le signaler) | 47% | 50% | 98% | Cfr données SSU | Données récoltées par UN HABITAT
|  | PMO | (Indicateur 1.2.b) Nb de concertation administration foncière et autorités coutumières pour la gestion concertée des questions foncières | 0 | 6 | 6 |  | Rapports d'activités d'ONU-Habitat; rapports de monitoring des sous-coordinations foncières
|  | PMO | (Indicateur 1.2.c) Nb de concertation et dialogue multi acteurs qui discutent de la gestion participative des terres | 0 | 3 | 3 |  | Rapports des sous-coordinations foncières, rapports d'activités d'ONU-Habitat et partenaires de mise en œuvre
| Produit 1.2.2: Les conflits fonciers identifiés sont resolus dans la zone du projet | PMO 4.2.2_i: | Indicateur 1.2.2.a Nb de conflits liés à la terre ou aux ressources naturelles résolus | 28 | 250 | 56 | 56 conflits fonciers sont insignifiant au regards des plates formes des organisations de jeunes et de femmes appuiyées dans le cadre du projet. Au total, les 134 conflits fonciers ont été resolus par 7 plates formes des organisations en plus des ceux resolus par SCC. Chaque plate forme a recu une AGR pour faciliter les descentes des animateurs dans la recherche de solutions aux conflits fonciers. Les membres de la sous coordination fonciere locale resolvent les conflits referés par les structures commun -aires et chaque jeudi de la semaine, une prise en charge de chaque participant est assurée pour faciliter leur mouvement. Ce recours aux structures communautaire a permis de depasser les previsions. Les statistiques par periode de résolution et par localité sont en cours et vers la fin du projet nous aurons les moindres details. | Base des données d'ONU-Habitat; rapports des partenaires de médiation
|  | PMO | Indicateur 1.2.2.b Nb de structures locales de médiation de conflits fonciers appuyées par ONU-Habitat fonctionnelles dans les zones d'intervention du programme | 3 | 7 | 10 | NPRC kishanga , NPRC Bishusha, CLPC B/Mukoto, CAFPDI, CJP Kisthanga, GCD, SCC, Comité mixte des agri et éleveurs, SAFD, BCAF, 3 CLJ. ces structures sont appuyées techniquement (renforcement de capacités sur le tas, formation, appui logistiques) par SCC-UNHABITAT et les membres recoivent 10 dol par personne/chaque Jeudi de la semaine mais aussi lors de leur deplacement, le transport et logement pour leurs descentes sur terrain sont assuré. En 2018, nous preniosn en charge 35 membres mais actuellement 16 membres de ces structures. Les 6 plates formes des organisaitons de jeunes et de femmes (CAFPDI, SAFDI, BCAF, 3 CLJ) ont recus des subventions ou appui financier pour perreniser les acquis du projet. | Rapports d'activités d'ONU-Habitat; rapports de monitoring des sous-coordinations foncières
|  | PMO | Indicateur 1.2.2.c Nb d'hommes et de femmes bénéficiaire de la résolution de conflit foncier à travers les mécanismes locaux | 317 (169 H et 148 F) | 2191(890 H, 1079 F, 119 Garçons et 63 Filles.) | 634 (338 H et 296 F) | Ce depassement est du au fait meme du depassement des conflits fonciers resolus soit 56 conflits fonciers à 134 resolus acteullement. Si 842 menages devraient etre impliquer dans les 56 conflits resolus, c'est normale que 1776 menages soient impliquer dans 134 conflits fonciers resolus. Les statistiques par lieu de resolution, menages par conflits, méthodologie de la mediation sont renseignés sur les fiches de mediation. Avant la fin du projet, nous produirons une synthese des données compilées. | Base des données d'ONU-Habitat; rapports des partenaires de médiation
|  | PMO | Nombre de conflits fonciers documentés | 56 | 417 | 250
|  | PMO | Indicateur 1.2.2.d Nb de femme et d'homme qui recourt aux mécanismes de médiation appuyés par ONU-Habitat | 421 (217 H et 204 F) | 9.940 ménages dont 5.511 ménages dirigés par des hommes, 4.065 ménages dirigés par des femmes, 238 Jeunes Garçons, 126 jeunes Filles. | 842 (234 H et 408 F) | Ce depassement est du au fait que le nombre des menages impliquer dans les conflits fonciers documentés devrait aussi etre revus à la hausse mais malhereusement, cet indicateur ne figure pas dans le cadre logique (nombre des conflits fonciers en corus de documentation). en Avant le debut du projet, l'étude de base a identifié 23 Conflits fonciers, actuellement, 185 conflits ont été documentés de Janvier à Juin 2019 par les structures appuiyées dans le cadre du projet. Les conflits fonciers ont diminué dans les axes principaux mais les zones eloignées sont celles qui enregistrent beaucoup de conflits fonciers actuellement. | Base des données d'ONU-Habitat; rapports des partenaires de médiation
| Objectif spécifique 2: Cohésion sociale et resilience communautaire accrue | PMO | Indicateur 2.a. : Pourcentage de diminution des conflits inter et intra communautaires. | 30% | 72% | 80% | Avant le debut du projet en 2017, les membres des communautés Hutu, Tutsi, Hunde ne pouvaient pas se mettre ensemble pour pour gerer un bien commun. Les conflits communautaires se situait à trois dimensions: Les allochtones (Hutu et Tusti) ne s'accordaient pas sur la cohabitation pacifique avec les autochtones Hunde. Avec les AGRs collectives, les membres des communautés précitées s'accordent sur la gestion des leurs AGRs et chaque semaine ils ont une seance de causerie sur la cohabitation pacifique. Lors des differentes evaluations menées, les bénéficiaires des AGRs collectives et les groupements d'interets économiques ont declaré que la gestion commune leur a permi de s'accepter mutuellement. | Baseline et Evaluation finale
|  | PMO | Indicateur 2.b. : Taux de diminution d’enrôlement des jeunes dans les groupes armés. | 30% | 65% | 80% | Avant le debut du projet en 2017, les groupés armés avaient enrolé une moyenne de 328 Jeunes en chéfférie de Bwito et Bashali. En juin 2019, aucun jeune n'a été enrolé mais par contre, ceux se trouvant dans les rangs des groupés armés sont entrains de quitter à cause des effets des AGRs combinées avec les combants entre groupes armés. | Baseline et Evaluation finale
|  | PMO | Indicateur 2.c. : La perception des communautés vis-à-vis des effets des AGR sur la cohésion sociale. | 2 (Assez bonne) | 4 (Très Bonne) | 5 (Excellente) | Nous avons mené une enquete pour obtenir cette cote. | Baseline et Evaluation finale
| Résultat 2.1: réinsertion socioéconomique des jeunes assurée | PMO | Indicateur 2.1.a. : Pourcentage de jeunes filles et garçons qui ont réussi à fructifier leurs AGRs. | 50% | 80% | 100% | Chéfférie de Bashali (210 Jeunes dont 34 filles), Chéfférie de Bwito (390 Jeunes dont 320 Filles). Sur 600 bénéficiaires, 480 ont fructufier leurs AGRs. En chefférie de Bashali, 60 bénéficiaires pour deux AGRs collectives n'ont pas fructifier leurs AGRs ( 30 bénéficiaires pou le Moulin ordinaire et 30 bénéficiaires pour le Poulallet). le poulallet. En chefférie de Bwito, 60 bénéficiaires n'ont pas encore gerer leurs AGRs, mais les téléphones données (pour echanger entre jeunes sur les questions de la paix) ne sont palus en bon état. | Rapports d'activités de l'UNFPA et ses partenaires.
|  | PMO | Indicateur 2.1.b. : Nombre de groupements d'intérêt économique viables. | 0 | 12 | 7 | Chefférie de Bashali (5 Groupements d'interet économique: 2 salons de coifure à Kitshanga,1 Quincallerie à Mweo, 1 boutiques et 1 Salon de coiffure à Mweso) et Chéfférie de Bwito (2 groupement d'interet économique: Sécretariat public à Kitshanga Bishusha et 1 garage à Nyanzale) | Rapports d'activités de l'UNFPA et ses partenaires.
| Produit 2.1.1: La participation des jeunes à risque ciblés par le projet aux activités de reinsertion socio-économique est assuree | PMO | Indicateur 2.1.1.a. Nombre de jeunes filles et garçons qui ont eu accès aux AGRs. | 0 | 600 | 600 | Territoire de Masisi, Chéfférie de Bashali, Groupement Bashali Mukoto, (210 Jeunes dont 34 filles), Chéfférie de Bwito (390 Jeunes dont 320 Filles). Sur 600 bénéficiaires, 480 ont fructifier leurs AGRs. | Rapports d'activités de l'UNFPA et ses partenaires.
|  | PMO | Indicateur 2.1.1.b. Nombre des jeunes filles et garçons ayant accès à un emploi temporaire à travers les activités à HIMO. | 0 | 142 | 142 | Ouverture et canalisation des eaux stagnantes Marché de Kistahnga vers YOPA en Chefférie de Bashali: 52 jeunes dont 19 filles; Traitement des points chaux sur la route Katsiru-Nyanzale en chefférie de Bwito: 90 jeunes dont 25 filles) | Rapports d'activités de l'UNFPA et ses partenaires.
| Produit 2.1.2: Groupements d'intérets économiques communs (GIC) sont opérationnels | PMO 4.1_i | 4.1_i: Nombre d'hommes et femmes, (jeunes filles et jeunes hommes si pertinent) participant dans les mécanismes pour l'emploi soutenus par les interventions de l'ISSSS | 0 | 600 | 600 | Territoire de Masisi, Chéfférie de Bashali, Groupement Bashali Mukoto, (210 Jeunes dont 34 filles), Chéfférie de Bwito (390 Jeunes dont 320 Filles) travaillent avec leurs AGRs (Moulins, poulallet, Salons de coiffures, garage, machines à coudres, boutiques) mais aussi les autres sont des vendeurs d'unités et commercants. | Rapports d'activités de l'UNFPA et ses partenaires.
|  | PMO 4.1_ii | 4.1_ii: Nombre d'hommes et femmes (jeunes filles et jeunes hommes si pertinent) participant aux mécanismes/activités de revenus à court terme soutenus par les interventions de l'ISSSS | 0 | 600 | 600 | Territoire de Masisi, Chéfférie de Bashali, Groupement Bashali Mukoto, (210 Jeunes dont 34 filles), Chéfférie de Bwito (390 Jeunes dont 320 Filles) travaillent avec leurs AGRs (Moulins, poulallet, Salons de coiffures, garage, machines à coudres, boutiques) mais aussi les autres sont des vendeurs d'unités et commercants. | Rapports d'activités de l'UNFPA et ses partenaires.
| Résultat 2.2: les liens sociaux entre et au sein des communautés sont renforcés | CS&E4.3_i | 4.3_i : % d'hommes et femmes (également jeunes filles et jeunes hommes si pertinent)1) indiquant que des personnes dans leur zone s'engagent "parfois" ou "souvent" dans des activités religieuses, culturelles ou liées au travail avec des membres d'autres communautés. | voir UAS/CSE | Voir SSU | voir UAS/CSE | Voir SSU | Baseline et Evaluation finale (Enquête EEST/HHI)
|  | CS&E4.3_ii-a | 4.3_ii-a : % d'hommes et femmes d'accord que des groupes ou des individus de leur quartier / village poursuivent des objectifs communs et travaillent senemble pour les atteindre, malgré la concurrence occassionnelle | voir UAS/CSE | Voir SSU | voir UAS/CSE | Voir SSU | Baseline et Evaluation finale (Enquête EEST/HHI)
|  | CS&E4.3_ii-b | 4.3_ii-b : % d'hommes et femmes d'accord que les personnes de leur quartier / village travaillent enemble mais qu'il y a d'importantes divisions qui créent de la compétition. | voir UAS/CSE | Voir SSU | voir UAS/CSE | Voir SSU
|  | CS&E4.3_ii-c | 4.3_ii-c : % d'hommes et femmes d'accord que les personnes de leur quartier / village sont partagées, que les groupes et individus sont en compétition et que chacun ne poursuit que ses propres objectifs. | voir UAS/CSE | Voir SSU | voir UAS/CSE | Voir SSU
|  | PMO 4.3_iii | 4.3_iii : Nombre de plateformes de dialogue inter-communautaires | 0 |  | 15 |  | Rapports d'activités de l'UNFPA et ses partenaires.
| Produit 2.2.1: Confiance intra et inter communautaire est accrue | CS&E4.3.2_i | 4.3.2_i % d'hommes et femmes (jeunes filles et jeunes hommes si pertinent)1) faisant/ne faisant pas confiance aux voisins, leaders communautaires, membres de la communauté, autres groupes ethniques, communautés voisines, leaders des communautés voisines | voir UAS/CSE | voir UAS/CSE | voir UAS/CSE | Voir SSU | Baseline et Evaluation finale (Enquête EEST/HHI)
| Objectif spécifique 3: Niveau SGBV reduit dans les zones prioritaires | CS&E5_i | 5_i Nombre d'incidents de violences sexuelles rapportés dans les zones prioritaires (ventilé par sexe et sous-zone prioritaire).2) | voir UAS/CSE | voir UAS/CSE | voir UAS/CSE | Voir SSU | EEST
|  | CS&E5_ii | 5_ii % de femmes et d'hommes rapportant avoir subi des violences physiques ou sexuelles au cours des 6 derniers mois (ventilé par sexe et sous-zone prioritaire)1) 2) | voir UAS/CSE | voir UAS/CSE | voir UAS/CSE | Voir SSU | EEST
| Résultat 3.1: Prévalence reduite normes sociaux nocives qui contribuent à perpetrer les VSBG | CS&E 5.1_i-a | 5.1_i-a. % d'hommes et femmes ne croyant pas que le consentement est toujours nécéssaire dans le cadre d'une activité sexuelle (y compris au sein d'un couple marié)1) | voir UAS/CSE | voir UAS/CSE | voir UAS/CSE | Voir SSU | Baseline et Evaluation finale (Enquête EEST/HHI)
|  | 5.1_i-b | 5.1_i-b. % d'hommes et femmes d'accord qu' il est parfois pour un homme de battre sa femme / son epouse 1)son/sa conjoint(e) ou partenaire1) | voir UAS/CSE | voir UAS/CSE | voir UAS/CSE | Voir SSU | Baseline et Evaluation finale (Enquête EEST/HHI)
|  | CS&E 5.1_i-d | 5.1_i-d. % d'hommes et femmes considérant que les crimes de violence sexuelle doivent être résoulus 'en famille', i.e. sans l'implication des autorités1) 2) | voir UAS/CSE | voir UAS/CSE | voir UAS/CSE | Voir SSU | Baseline et Evaluation finale (Enquête EEST/HHI)
|  | CS&E 5.1_ii | 5.1_ii : Stigmatisation réduite des survivant(e)s de violences sexuelles (ventilé par sexe et sous-zone prioritaire). | voir UAS/CSE | voir UAS/CSE | voir UAS/CSE | Voir SSU | Baseline et Evaluation finale (Enquête EEST/HHI)
|  | CS&E 5.1_ii-a | 5.1_ii-a. % d'hommes et femmes déclarant être prêt(e)s à accepter un(e) survivant(e) de violences sexuelles de retour dans a) leur communauté, b) leur ménage | voir UAS/CSE | voir UAS/CSE | voir UAS/CSE | Voir SSU | Baseline et Evaluation finale (Enquête EEST/HHI)
|  | CS&E 5.1_ii-b | 5.1_ii-b. % d'hommes et femmes déclarant être prêt(e)s à accepter un(e) survivant(e) de violences sexuelles de retour dans a) leur communauté, b) leur ménage | voir UAS/CSE | voir UAS/CSE | voir UAS/CSE | Voir SSU | Baseline et Evaluation finale (Enquête EEST/HHI)
|  | CS&E 5.1_ii-c | 5.1_ii-c : % d'hommes et femmes déclarant être prêt(e)s à accueillir de retour dans leur ménage une survivante de violences sexuelles ayant eu un enfant à la suite de celles-ci1) | voir UAS/CSE | voir UAS/CSE | voir UAS/CSE | Voir SSU | Baseline et Evaluation finale (Enquête EEST/HHI)
|  | CS&E 5.1_ii-d | 5.1_ii-d : % d'hommes et femmes prêts à accepter le retour dans leur ménage d'un(e) survivant(e) de violences sexuelles ayant contracté une maladie ou souffert d'une blessure en raison de cet incident | voir UAS/CSE | voir UAS/CSE | voir UAS/CSE | Voir SSU | Baseline et Evaluation finale (Enquête EEST/HHI)
|  | CSE& 5.1.2_i | 5.1.2_i. Fréquence à laquelle des mécanismes de supervision communautaires fonctionnels abordent des discussions (dialogues) spécifiques aux VSBG | voir UAS/CSE | voir UAS/CSE | voir UAS/CSE | Voir SSU | Baseline et Evaluation finale (Enquête EEST/HHI)
|  | CSE& 5.1.3_i-n | 5.1.3_i-n. % d'hommes et femmes1) se déclarant impliqués dans une transformation positive (definie comme "recherche de connaissances, participation à discussions/débats/actions directes sur l'égalité des sexes et la lutte contre les VSBG") (basé sur les réponses à une série d'affirmations, notées sur cinq ; ventilé par sexe et sous-zone prioritaire). | voir UAS/CSE | voir UAS/CSE | voir UAS/CSE | Voir SSU | Baseline et Evaluation finale (Enquête EEST/HHI)
| Produit 3.1.1: Les capacités des leaders communautaitaires sont renforcés dans la prevention des VBG | PMO | Indicateur 3.1.1.a Nb de leaders Communautaires formés (désagréger par sexe) | 0 | 300 (180 H ; 120 F) | 300 (180 H ; 120 F) | Au premier trimestre de l'année 2018, des réunions d'identification des leaders communautaires et 6 ateliers de renforcements de leurs capacités sur le genre, les VSBG, la culture de la paix, etc, ont été organisés. 2 ateliers à Kitshanga, 1 à Pinga, 1 à Mweso,1 à Nyanzale et 1 à Birambizo. 300 leaders identifiés au sein de l'administration publique et traditionnelle ont été formés dont 120 femmes Ces nouveaux vecteurs de changement de comportement sont venus de la chéfférie de Bashali en Territoire de Masisi dont la plus part les membres du cadre d'échanges et d'information et/ou CITC Mweso, Kisthanga; et quelques delegués de la chefférie de Bwito en Territoire de Rusthuru. | Rapports d'activité des partenaires Rapports de monitoring UNESCO Rapports périodiques du Consortium (Trimestriels, semestriels et annuels)
|  | PMO | Indicateur 3.1.1.b Nb d'institution d'enseignement qui intègre la dimenstion genre | 0 | 30 | 30 | Au dernier trimestre de l'année 2018 et premier semestre de 2019, 50 enseignant et 150 élèves membres du gouvernement scolaire ont été formés comme vecteurs de changement en vue de la prévention des VSBG et la promotion de la culture de paix en milieu scolaire.Liste des écoles touchées par les activités de CCC et sensibilisation organisées par ETN et WOAI dans le cadre du programme conjoint « Pamoja Kwa Amani na Maendeleo ». 1. Kitshanga centre :  Institut Saint Augustin  Institut Saint Francois  Institut Bashali  Institut Kahe  Institut Kitshanga  Institut Mokoto  Institut Barungu  Institut Pilipili  Institut Senga 2. Nyanzale :  Institut Mosantu  Institut Buhondwa  Institut Bwito  Institut Muhimbira  Institut Singa  Institut Katwe  Lycée Singa 3. Mwesso :  Institut Mweso  Institut ITAV  Institut KiZILO  Institut 2 HUMULE  Institut KAGUSA 4. Pinga :  institut Pinga  Institut KABEZA 5. Birambizo :  Institut 2 Kavusa,  institut Shuni  Institut Birambizo  Institut Katsiru  Institut Mashango  Institut Karambi  Institut Mushebere | Rapport de monitoring auprès des institutions d'enseignement formel et infoemr par UNECO et partenaires
| Produit 3.1.2: L'engagement des jeunes et des leaders communautaires dans la promotion du genre et de la culture de la paix sont accrue | PMO | Indicateur 3.1.2.a Nombre des leaders communautaires engagés dans la lutte pour la promotion du Genre et de la culture de paix. | 0 | 300 (180 H ; 120 F) | 300 (180 H ; 120 F) | Fevrier 2018, la formation a bénéficié aux 300 nouveaux vecteurs de changement de comportement venus de la chéfférie de Bashali en Territoire de Masisi dont la plus part les membres du cadre d'échanges et d'information et/ou CITC Mweso, Kisthanga; et quelques delegués de la chefférie de Bwito en Territoire de Rusthuru. La formation a porté sur la prevention des VSBG et l'introduction sur le genre. | Rapports d'activité des partenaires Rapports de monitoring UNESCO Rapports périodiques du Consortium (Trimestriels, semestriels et annuels)
|  | PMO | indicateur 3.1.2.b Proportion des initiatives pertinentes conduites par les leaders et les membres des secteurs universitaires en faveur du changement de comportement pour la lutte contre les VSBG. | 0 | 80% | 80% | 93% d'environ 150 rapports de causeries éducatives dont trente par site reçus, 5 ateliers sur la masculinité positive, 10 réunions de plaidoyers au près des prestataires du secteur judiciare et leaders comunautaires en vue de leur implication dans la prévention et la lutte contre les VSBG et la promotion de la culture de paix, des émissions radios, etc évalués ont été jugés pertinentes | Rapports d'activité des partenaires Rapports de monitoring UNESCO Rapports périodiques du Consortium (Trimestriels, semestriels et annuels)
|  | PMO | Indicateur 3.1.2.b Nb de personne (désagréger par sexe) sensibilisée sur le genre et la culture de la paix | 0 | 7500 ( 2250 H; 1500 F; 1875 G & 1875 f) | 7500 ( 2250 H; 1500 F; 1875 G & 1875 f) | Chefférie de Bashali, Territoire de Masisi (4000 personnes ) chefférie de Bwito en Territoire de Rusthuru (3500 personnes) | Rapports d'activité des partenaires Rapports de monitoring UNESCO Rapports périodiques du Consortium (Trimestriels, semestriels et annuels)
|  | PMO | Indicateur 3.1.2.c Nb d'élèves (désagréger par sexe) partipant à la promotion du genre, de la culture de la paix | 0 | 150 (58 F ; 92 G) | 150 (58 F ; 92 G) | 5 élèves par écoles ont été formés à partir du dernier semestre 2018 jusqu'en Avril 2019 comme vecteur de changement de comportement dans les cinq sites du projet(voir liste ci-haut) | Rapports d'activité des partenaires Rapports de monitoring UNESCO Rapports périodiques du Consortium (Trimestriels, semestriels et annuels)