## OVERALL REPORTING INSTRUCTIONS
OVERALL INSTRUCTIONS
1 | All questions/sections must be responded to before submitting to secretariat. Once the document is uploaded in the relevant folder (as per instruction below) please email the secretariat.
2 | To ensure high quality narrative and results reports please pay attention to the following details: a) A well written, succinct summary that is very clear about what was done during the reporting period and results achieved, with a priority on concrete activities, beneficiaries reached and achievements beyond processes b) Factual, evidence-based reporting against the outcome and output indicators presented in the original project document; c) In case certain indicators are not longer relevant, an explanation for why they are not. d) Factual, evidence-based reporting against the outcome and output indicators presented in the original project document and how they align with the overall SERP joint workplan, and connection to reporting on global-level SERP indicators e) Indicate the relevant SERP monitoring framework global indicators that were contributed to as part of this project. f) An honest analysis of challenges faced, the responses to these challenges and the extent to which these responses were successful or not g) Go beyond generic, standard and well documented features of successful project implementation when reflecting on innovation and focus on what is truly new for you and which could enable replication efforts
3 | You must submit this completed workbook by uploading it in the relevant Project Folder here (https://undp.sharepoint.com/:f:/r/sites/covid19mptfcall1/Shared%20Documents/2020-REPORT?csf=1&web=1&e=j3cc3J). Please note if you are unsure of your project number please refer to http://mptf.undp.org/factsheet/fund/COV00
A | ANNUAL REPORT
DEADLINE: 31 January 2021
4 | ALL projects that received funds in 2020 must complete annual report, HOWEVER if you have your project ending on 31st December 2020 - your FINAL report is your annual report.
5 | If you received a no-cost extension on your project please do the annual report and in a few months time you can update the annual report to include activities to complete your end of project report.
6 | Please make sure you use the RBM framework you report here on is as per your approved Prodoc.
B | END OF PROJECT - FINAL REPORT
DEADLINE: 31 January 2021
7 | ALL projects that received funds in 2020 must complete annual report, HOWEVER if you have your project ending on 31st December 2020 - your FINAL report is your annual report.
8 | Please make sure you use the RBM framework you report here on is as per your approved Prodoc.

## General Information-Annual
Programme Title & Project Number |  | Programme Duration
Programme Title: | AMELIORATION DES CAPACITES DE PREPARATION ET DE REPONSE AU COVID-19 EN UNION DES COMORES | Overall Duration (months) | 7
Programme Number (if applicable) |  | Start Date (dd.mm.yyyy) | 2020-05-01
MPTF Office Project Reference Number: |  | Original End Date (dd.mm.yyyy) | 2020-12-31
Country | COMORES | Current End date(dd.mm.yyyy) | 2020-12-31
Recepient UN Organizations |  | Implementing Partners
Organizations that have received direct funding from the MPTF Office under this programme | PNUD,UNICEF et OMS | National counterparts (government, private, NGOs & others) and other International Organizations | MINISTERE DE LA SANTE DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE CIVILE ANRTIC COMORES TELECOM TELCO SA SONEDE
Report Cleared By
o Name: | Monir Mouhidine
o Title: | Data Management and Results Montoring/Reporting Officer
o Email address: | monir.mouhidine@un.org
The MPTF Office Project Reference Number is the same number as the one on the Notification message. It is also referred to as “Project ID” on the project’s factsheet page the MPTF Office GATEWAY
The start date is the date of the first transfer of the funds from the MPTF Office as Administrative Agent. Transfer date is available on the MPTF Office GATEWAY
As per approval of the original project document by the Secretary-General's Designate
If there has been an extension, then the revised, approved end date should be reflected here. If there has been no extension approved, then the current end date is the same as the original end date. The end date is the same as the operational closure date which is when all activities for which a Participating Organization is responsible under an approved MPTF / JP have been completed. As per the MOU, agencies are to notify the MPTF Office when a programme completes its operational activities.

## Narrative-Annual
# | Questions | Guidance to respondents | Responses
1 | Executive Summary | Please succinctly capture the key activities and concrete/tangible results and any important developments that the COVID-19 MPTF-funded Programme in your country achieved during the reporting period. The Executive Summary should serve as an accessible, simply written, standalone summary of the Programme’s results for this reporting period. It should show how implementation was carried out in the context of COVID-19. (up to 500 words maximum) | Les fonds MPTF reçus par les trois (3) agences du SNU à savoir l’UNICEF, le PNUD et l’OMS ont contribué à augmenter les capacités d’interventions du SNU en réponse à la COVID-19. Dans le domaine de la communication liée à la COVID-19, les fonds MPTF ont permis à l’UNICEF d’appuyer la coordination de la mise en place de la ligne verte 1717 grâce à laquelle l’Union des Comores dispose, pendant la crise, d’un système de référencement et de feedbacks de la part de la population. Les résultats obtenus dans ce domaine sont : • 66 personnes (dont 42% de femmes) assurent le fonctionnement 24h sur 24h et 7 jours sur 7 jours des trois (3) centres d’appels mis en place dans les 3 îles (Grande Comore, Anjouan et Mohéli) ainsi que la remontée quotidienne des données ; • 66 personnes (8 médecins régulateurs, 3 coordonnateurs des centres, 3 responsables de collecte et remontée de données et 52 répondants) sont appuyées et encadrées; • 118.507 appels téléphoniques (dont 960 cas d’alerte avérés ou non de COVID-19 et 16.459 demandes d’informations) ont été reçus depuis la mise en place de cette ligne verte jusqu’au 18 septembre 2020; • Des remontées de données d’appels quotidiennement effectuées par les responsables de collecte et d’analyse des données de chaque centre; Dans le domaine du WASH les interventions réalisées par l’UNICEF et le PNUD sur les ressources du MPTF ont permis d’enregistrer ces résultats : • 18 artisans en charge de la confection des dispositifs de lavage des mains sans contact (6 à Anjouan, 6 à Mohéli et 6 à Ngazidja) sont formés; • Des matériaux nécessaires pour la confection des dispositifs de lavages des mains en respectant les standards et mesures d’hygiène sont fournis par deux prestataires locaux; • 55 points de lavage de mains sont réalisés par ces artisans locaux avec la poursuite de la production pour couvrir les centres de prise en charge des patients du COVID-19, des lieux publics et les écoles primaires publiques; • 40 agents d’entretien (20 à Anjouan et 20 à Mohéli) sont formés sur le nettoyage des formations sanitaires abritant la prise en charge COVID-19; • Approvisionnement de 540 m3 d'eau pendant quatre mois au profit du centre de traitement de COVID à la Grande Comore; • 900 m3 d’eau collective distribuée dans plusieurs zones (Porini , Oasis , Mbouzini , Itsadra, Moidzaza djoumbe et Oussipvo…) au bénéfice de 166 ménages en partenariat avec la Société Nationale des Eaux (SONEDE); • 340 m3 d’eau distribuée aux centres de santé non connectés au réseau d’adduction d’eau de la SONEDE (Centre d’isolement de Samba, Centre de Santé de Hantsindzi, centre de santé de Ntsoudijini et centre de santé de Nvouni). En matière de PCI, l’UNICEF a mis à la disposition du personnel soignant, des usagers des formations sanitaires et des centres de prise en charge COVID-19 des équipements de protection et fournitures de prévention des infections. Dans le domaine de la prise en charge (PEC), le PNUD et l’OMS ont réalisés des interventions permettant d’atteindre les résultats ci-dessous : • 37 personnes affectées par la COVID-19 ont été prises en charge par le site d’isolement de Mohéli suite à l’acquisition de 2 machines à laver et la réhabilitation (Plomberie, sanitaire, électricité, climatisation vitrerie, portes) dudit site; • la mise à la disposition dudit site d’isolement de deux respirateurs de réanimation; • l'autonomisation énergétique de ce centre d’isolement et de l’unité de production d’oxygène a permis à l’hôpital d’assurer la prise en charge continue des malades COVID-19 dans un contexte où les coupures d’électricité peuvent durer 24 heures ; • il dispose des capacités opérationnelles pour la prise en charge des malades contaminés au COVID-19; • un document normatif sur la PCI à l’échelle nationale est élaboré et diffusé auprès des intervenants sur les normes et directives de PCI (direction régionale de la santé, coordination insulaire de la riposte …); • un personnel de santé a été formé sur la PCI et PEC.
2 | Purpose (and Beneficiaries) | Please include the number of direct and indirect beneficiaries reached. Please disaggregate the data by gender, age and any other groups | •66 personnes encadrées et appuyées pour le fonctionnement des centres d'appels; •18 artisans; •40 agents d'entretien formés; •37 patients COVID-19 pris en charge dont 13 f emmes ; • Des zones d'habitation bénéficiaires de l'approvisoonnement en eau; • 4 formations sanitaires approvisonnées en eau.
3.1 | Results: Outcome Level | Please include outcome level results achieved | Outcome Indicator 1.1 : Nombre de personnes partageant leurs préoccupations et posant des questions à travers le numéro vert 1717 pour accéder aux services de soutien disponibles: Ce nombre de personnes a progressé de 3312 à 17419 soit plus de la moitié de la cible fixée (30000 personnes). Outcome Indicator 1.2: Nombre de personnes ayant reçu de fournitures et des services WASH (y compris les articles d’hygiène) Cet indicateur a considérablement progressé passant de 85 à 40000 personnes soit plus de la moitié de la cible fixée (75000). Outcome Indicator 1.2a:Nombre de pavillons d’accueil des personnes contaminées par le COVID-19 équipés aux normes et opérationnels La cible de cet indicateur qui est de 2 pavillons et de l'unité de production d'oxygène est à 100 % atteinte c'est à dire que tous les pavillons d'accueil des personnes contaminées par la covid-19 sont réhabilitées et opérationnelles 24h/24h. Outcome Indicator 1.2b: % malades désagrégés par sexe pris en charge dans le centre d’isolement conformément au protocole national. La cible de cet indicateur qui est de 38% de femmes et 62% d'hommes est à 100 % arteinte.Ainsi, 38% des femmes et 62% d'hommes sont pris en charge dans le centre d'isolement conformément au protocol national.
3.2 | Results: Output Level |  | Output Indicator 1.1.1 : Nombre de répondants et médecins régulateurs pris en charge désagrégés par sexe 66 répondants et médecins régulateurs pris en charge, cet indicateur est donc atteint à 100% Output Indicators 1.1.2 : Disponibilité du rapport d’analyse hebdomadaire des données d’appels Le rapport d'analyse hebdomadaire des données d'appels étant régulièrement disponible , ce qui a permis à l'équipe de surveillance de renforceer leur intervention la cible de cet indicateur est atteint à 100%. Output Indicators 1.1.4 : Nombre d’agents dotés d’équipements de protection 66 agents sont dotés d'équipements de protection (masques et gels hydroalcooliques) comme prévui. Donc la cible de cet indicateur est à 100% atteinte. Output Indicator 1.2.1 : Evaluation rapide (IPC) au niveau des 10 sites effectués 6 évaluations rapides sur 10 prévues sont effectivment effectuées ce qui porte le taux d'atteinte de la cible de cet indicateur à 60%. Output Indicator 1.2.2 a : Nombre du personnel de santé des sites de prise en charge, et des sites quarantaines formés et équipés en PPE 40 sur 100 personnels prévus sont formés et équipés en PPE, soit un taux de réalisation de 40% par rapport à la cible. Output Indicator 1.2.2 b : Nombre de sites de prise en charge, et de quarantaine avec SOPs élaborés et mesures IPC respectées La cible pour cet indicateur est à 100% atteinte car 3 sites de prise en charge et de quarantaine avec SOPs élaborés et mesures IPC respectées. Output Indicator 1.2.2c : Assurer la potabilisation de l’eau au niveau des sites et l’alimentation en eau potable le cas échéant La cible de cet indicateur est atteinte à 100% puisque tous les centre de santé ciblés ont bénéficié de l'approvisionnement en eau potable. Output Indicator 1.2.3 : Nombre de station de lavage des mains sans contact produits et déployés sur les sites Sur 125 stations de lavage des mains sans contact à produire 55 ont été produits et déployés sur les sites. Output Indicateur 1.2.1 a : Equipements et matériels de prise en charge des cas COVID La cible prévue est à 100% atteinte car les équipements prévus sont effectivement acquis et remis au centre de santé auquel ils ont été destinés. Output Indicateur 1.2.1 b : Nombre d’infrastructures de prise en charge opérationnelle La cible est à 100% atteinte puisque les 2 infrastructures sont opérationnelles de par la réhabilitation et la dotaton d'équipements . Output Indicateur 1.2.1 c : Un système d’alimentation en énergie autonome est installé au niveau du Centre d’isolement de Mohéli Le système de d'alimentation en energie autonome est installé au centre d'isolement de Mohéli et pour l'unité de production d'oxygène. Output indicator 1.2.1 d: % de personnel formé à la PCI en milieu hospitalier La cible de cet indicateur est atteinte à 100% puisque 100% du personnel cible est formé à la PCI en milieu hospitalier. Output indicator 1.2.1 e: % de personnel formé à la PEC correcte des cas 100% du personnel visé est formé à la PEC correcte des cas; la cible de cet indicateur est donc atteinte à 100%.
3.3 | Results: Challenges/Difficulties Encountered and Measures Taken | Please briefly describe, if applicable, any difficulties encountered during the reporting period, concrete measures taken to overcome them and changes introduced (any course corrections that were undertaken or need to be undertaken to achieve the expected results). Further, please draw on the Risk Management Matrix that was included as part of the approved ProDoc (regardless of whether challenges encountered were originally envisioned as risks or not), and highlight which risks materialized and how they were addressed, in very concrete terms. Please reflect on use of the “Do no harm” approach to avoid exacerbating inequalities and vulnerability as a result of the intervention (up to 500 words) | Pour l’opérationnalisation de la ligne verte 1717 a nécessité la mise en place un système de remontée de données pouvant s’appuyer sur les structures existantes à savoir les Directions Régionales de la Santé (DRS) mais également les Directions Régionales de la Sécurité Civile, des entités répondant à des Ministères différents. Un personnel additionnel a du être rajouté tels des responsables de collecte, d’analyse et de remontée de données, on peut noter que le problème du double leadership a occasionné quelques difficultés au début. Le Ministère de la Santé, à qui l’Autorité de Régulation des TIC (ANRTIC) a octroyé le numéro 1717, a souhaité reprendre le leadership de la gestion des centres d’appels bien que ces derniers soient encore hébergés au niveau de la Direction Générale de la Sécurité civile (DGSC) pour Mohéli et la Grande Comore. Après des séances de plaidoyer, la gestion et le fonctionnement de ces centres voient maintenant l’implication efficace des différents responsables et acteurs des DRS. Les modalités pour la continuité de fonctionnement du 1717 sont à définir avec les différents partenaires et la partie nationale, les Nations Unies n’ayant pas les ressources nécessaires pour poursuivre dans les prochains mois, la prise en charge de l’effectif actuel du personnel 1717. L’un des plus grands challenges rencontré lors de l’activité de confection des dispositifs de lavage des mains sans contact a été l’approvisionnement des accessoires nécessaires à leur confection car le marché local ne permet pas de satisfaire les besoins. La fermeture des frontières a d’autant plus compliqué l’acheminement des fournitures. La faiblesse dans la coordination de la gestion du COVID-19 notamment entre le niveau central et des iles n’a pas permis de mettre à notre disposition les besoins réels en équipements de prise en charge médicale du centre d’isolement de Mohéli, au moment de la formulation du projet. Il convient de souligner que le risque identifié lors de la formulation du projet a été bien géré conformément aux mesures de mitigation annoncées, ce qui n’a pas entrainé de retard dans l’acquisition des équipements. Le pays ne disposait pas de cadre normatif sur la PCI, il a donc été élaboré un document normatif sur la PCI. Ces normes et directives ont été partagées auprès de la DRS, de la coordination insulaire de la riposte et des autres intervenants sur les normes et directives de PCI. Ainsi, la PCI est actuellement intégrée dans l’organigramme de la riposte de la coordination insulaire de Mwali et la continuité de la réalisation des supervisions au niveau des districts sanitaires par les points focaux PCI contribuera à maintenir la PCI à un niveau acceptable. Après une première tournée pour évaluer le niveau de PCI avec l’utilisation de l’outil Scorecard dans les 3 districts sanitaires, il a été remarqué qu’aucun personnel soignant n’avait une notion de PCI. Dès lors, une liste prenant en compte tous les personnels soignants dans le public et privé a été élaboré pour un renforcement des capacités. De ce fait, avec la bonne utilisation des protocoles PCI dans les centres de traitement de la Covid-19 et dans la communauté et avec l’assurance de la disponibilité des kits PCI au niveau des structures sanitaires et de la communauté, il a été noté une amélioration du niveau initial de l’évaluation Le protocole de pris en charge n’était pas complet, il a donc été mis à jour, validé avec la participation de toutes les parties prenantes. Il est en attente de reproduction et de vulgarisation. Une restitution a été néanmoins faite au niveau des centres de traitement. Cette dernière version du protocole prend en compte la PEC pédiatrique, les critères de sortie d’isolement et de sortie des guéris, de même que la PEC des femmes enceintes. Les normes et directives relatives à la PEC en Union des Comores n’existent pas, elles seront donc élaborées et produites après le protocole de PEC.
3.4 | Results: Qualitative Assessment and Learning | Please include any specific policy, programmatic and/or operational lessons or findings from the programme that could inform similar responses at country or global levels. Please focus on knowledge generated by the project that is truly new and likely to inform other interventions (in country or beyond) Please include reflections on the implementation of gender markers and any impacts they have had on programming quality and results. (up to 500 words) | Malgré l’existence des lignes vertes 111 et 112 de la Sécurité Civile, la mise en place du 1717 a permis de tirer des leçons uniques au niveau de la mise en place et de l’opérationnalisation d’un tel mécanisme adapté aux urgences. Le contexte socio-politique assez spécifique des Comores a nécessité que les centres d’appels soient mis en place au niveau de chacune des trois îles autonomes afin d’éviter les tensions et les frustrations mais aussi pour optimiser la délocalisation du traitement des appels. Il y a beaucoup d’amélioration qui peuvent être envisagé sur le plan technique ou sur le plan organisationnel. Cependant, l’expérience du 1717 aux Comores est inédite et unique car en peu de temps et avec les ressources matérielles, financières et humaines limitées, l’outil a pu être mis en place et opérationnalisé. Le SNU a su capitaliser sur sa capacité et la crédibilité liée à sa présence continue sur le terrain, la confiance que le gouvernement lui porte de par sa longue expérience d’appui dans la préparation et la réponse à la crise sanitaire, et sa capacite d’appui conseil stratégique. La présence physique du SNU sur l’ensemble du territoire et la mobilisation rapide des ressources, ont permis au SNU d’être le premier partenaire à répondre aux besoins manifestés par les autorités insulaires dans le cadre de la préparation et la réponse au COVID. Pour la PCI : - Dans chaque formation, un plan d’amélioration a été élaboré ressortant les forces, les gaps à combler ainsi que les actions correctrices à mettre en place. - Renforcement des capacités de tous les personnels soignants dans le public et privé pour un - Identification des points focaux dont un pour chaque district sanitaire et un point focal au niveau de la DRS - Suivi par le point focal de chaque district des activités PCI dans son district et remontée des données au niveau du point focal de la DRS chargé de les consolider et de transmettre un rapport compilé à la DRS pour envoi à la DGS. - Elaboration par chaque point focal d’un chronogramme des activités et renforcement des capacités des prestataires - Suivi et accompagnement intensif auprès des formations sanitaires selon les gaps observés pour renforcer la pratique de la PCI et la protection du personnel des soins. - Formation dans chaque structure d’au moins 2 prestataires des soins dont un parmi eux a été désigné point focal de la structure sanitaire pour la mise en application des activités de PCI au niveau de la formation sanitaire - Décontamination des ménages et des structures sanitaires, après tout cas confirmé, ainsi que des lieux publics se trouvant dans le ring - Sensibilisation dans 5 entreprises (Comores Telecom, hydrocarbures, la cour de justice, SONALEC et ORTC/ MOHELI) sur le respect des gestes barrières et les mesures d’hygiènes - Sensibilisation dans les lycées : 50 lycéennes ont été sensibilisées sur l’importance de la PCI et le respect des gestes barrières Pour la PEC : Au niveau des centres de transit : - Evaluation des patients - Réalisation des tests diagnostics - Référence au centre de traitement après confirmation diagnostique Au niveau du centre de traitement : - Briefing du personnel soignant sur la prise en charge intégrale de la maladie covid-19 - Prise en charge des patients admis au centre de traitement selon leur degré de sévérité - Organisation de tours de salle assis avec le staff médical du centre de traitement - Visite au chevet des malades - Aucun décès n’a été déploré dans l’île de Mohéli durant toute la pandémie et le total cumulé de patients reçus au CHRI de Fomboni est de 37 patients. Parmi ces patients 13 sont de sexe féminin
3.5 | Results: Partnerships | Please explain how the programme has worked with partners and developed new partnerships and if any catalytic financial or programmatic outcomes have been achieved in this regard. Please focus on new, innovative and/or very practical ways in which these partnerships delivered impact/results and how the financial support from the fund helped, if applicable, to foster these partnerships. And explain if and how the intervention complemented activities funded by other global instruments such as the GHRP, WHO SPRP, and any national level response plans (up to 500 words) | L’implication des différentes parties prenantes pour assurer le fonctionnement des centres d’appels a permis une certaine cohésion multisectorielle, avec notamment la présence active de la Direction Générale de la Sécurité Civile, de nombreux volontaires, du Service Communication du Ministère de l’Economie (ce Ministère qui assure la Coordination nationale de la réponse à Covid-19 aux Comores) ainsi que des différentes agences des Nations Unies (PNUD, OMS et UNICEF) et ce, sous le leadership du Ministère de la Santé. Le partenariat avec l’Autorité de Régulation des TIC (ANRTIC) ainsi que les deux opérateurs de téléphonie Comores Telecom et Telma Comores est au cœur de la disponibilité de la ligne verte 1717 et de la gratuité des appels pour les appelants mais aussi pour tous les acteurs de la riposte car les appels ne sont pas facturés par ces opérateurs. Le programme d’implémentation de station de lavages des mains a été élaborée en collaboration avec différents autorités (Direction régional de sante DRS, point focaux Covid-19 dans les iles, Ministère de l’Education) afin de déterminer les choix des emplacements pour l’implémentation des stations de lavage. L’identification des artisans pour la formation de la construction des stations de lavages des mains a été réalisée en étroite collaboration avec les entreprises locales. La formation des agents d’entretien a été mise en œuvre avec les autorités sanitaires et points focaux Covid-19 de chaque ile. Des réunions de consultation et des visites de terrains ont eu lieu avec les principaux partenaires notamment le comité Régionale Mohéli COVID, la Direction Générale de la Santé, la Direction Régionale de la Santé de Mohéli et la SONEDE. Ces réunions ont permis de dégager des synergies d’intervention notamment par identification des zones d’intervention et les besoins en équipements médicalisés sur la base de la cartographie des besoins en équipements établit par les autorités nationales et insulaires. De même, des visites de terrain conjointes ont eu lieu afin de faire le suivi de l’état de mise en œuvre des activités. Par ailleurs, il convient de souligner que l’acquisition des équipements médicalisés vient en complément des équipements financés par les autres partenaires au développement notamment la Banque Mondiale. La participation du SNU dans les structures de coordination nationale et insulaire a permis de coordonner les actions en synergie avec les interventions des autres partenaires en appui au plan de riposte national ; ce qui a permis d'améliorer les dotations dans les différentes FOSA et évitant ainsi les doublons
3.6 | Other Assessments or Evaluations (if applicable) | Report on any assessments, evaluations or studies undertaken. | NA
4 | Programmatic Revisions (if applicable) | Indicate any major adjustments in strategies, targets or key outcomes and outputs that took place | NA
5 | Resources (Optional) | • Provide any information on financial management, procurement and human resources. • Indicate if the Programme mobilized any additional resources or interventions from other partners. | Le budget alloué de 300 000 USD a été reparti entre les trois(3) agences recipiendaires comme suit: UNICEF : 120 001 USD PNUD : 131 520 USD OMS : 48 479 USD Dans le budget pour l’OMS, il était prévu payer les indemnités du personnel travaillant dans le centre de traitement (16 994 USD). Cependant, le gouvernement a fait l’effort de payer son personnel soignant en les indemnisant à 50% de leur salaire; de ce fait cette rubrique n’a pas été prise en compte dans la mise en œuvre des activités. Nous avons ainsi opté pour le renforcement de la PCI au centre de traitement de Sambakouni en aménageant le circuit des malades à hauteur de 9 573 USD. Ce centre est le plus grand CTC au niveau national et nécessitait ce renforcement après l’évaluation PCI qui a été faite. Le reste des fonds a été utilisé pour les autres activités de la PCI à Mohéli.Les équipements pour l'autonomisation energetique du centre d'isolement de Mohéli et de l'Unité de production d'oxygène necessitait plus de ressources financières que celles allouées sur le financement MPTF. Ainsi, le PNUD a mobilisé des ressources additionnelles. De meme, le PNUD a mobilisé des ressources additionelles pour l'aquisition d'un deuxième respirateur pour le centre d'isolement de Mohéli.

## RBM-Annual
| Achieved Indicator Targets | Reasons for Variance with Planned Target (if any) | Source of Verification
Outcome 1[1] | 17.419 |  | Rapports quotidiens de remontée de données
Outcome 1.1.: La Ligne Verte 1717 est opérationnelle pour recevoir les demandes d’information et orientation de prise en charge et pour remonter les plaintes et feedbacks de la part de la population concernant le Covid-19
Indicator:Nombre de personnes partageant leurs préoccupations et posant des questions à travers le numéro vert 1717 pour accéder aux services de soutien disponibles
Baseline: 3.312
Planned Target: 30.000
Output 1.1: | 66 (42% femmes) |  | Liste du personnel de chaque centre d’appels
Indicator 1.1.1:Nombre de répondants et médecins régulateurs pris en charge désagrégés par sexe
Baseline: 0
Planned Target: 66
Indicator 1.1.2: Disponibilité du rapport d’analyse hebdomadaire des données d’appels | Disponible |  | Rapport hebdomadaire d’analyse des données
Baseline: Non-disponible
Planned Target: Disponible
Indicator 1.1.3: Nombre d’agents dotés d’équipements de protection | 100% |  | Rapport DRS
Baseline: 0
Planned Target: 66
Outcome 1.2 : Les mesures de prévention de transmission des infections au niveau des sites, et des espaces publiques clés sont assurées | 40000 |  | Rapport de mise en œuvre du plan de contingence COVID 19
Indicator: Nombre de personnes ayant reçu de fournitures et des services WASH (y compris les articles d’hygiène)
Baseline : 85
Planned Target: 75000
Output 1.2:
Indicator 1.2.1: Evaluation rapide (IPC) au niveau des 10 sites effectués | 6 |  | Rapport de l’évaluation
Baseline:
Planned Target: 10
Indicator 1.2.2: Nombre du personnel de sante des sites de prise en charge, et des sites quarantaines formés et équipés en PPE | 40 |  | Rapport de distribution
Baseline: 0
Planned Target: 100
Indicator 1.2.3: Nombre de sites de prise en charge, et de quarantaine avec SOPs élaborés et mesures IPC respectées | 3 |  | Rapport de mission
Baseline: 0
Planned Target: 3
Indicator 1.2.4: Assurer la potabilisation de l’eau au niveau des sites et l’alimentation en eau potable le cas échéant | 10 ( 100%) |  | Rapport Centre de santé Rapport SONEDE
Baseline: 0
Planned Target: 10
Indicator 1.2.5: Nombre de station de lavage des mains sans contact produits et déployés sur les sites | 55 |  | Visites terrain/ rapports UNICEF
Baseline: 0
Planned Target: 125
Outcome 1.3 : Le site d’isolement de Mohéli dispose des capacités opérationnelles pour la prise en charge des malades contaminés au COVID-19de transmission des infections au niveau des sites, et des espaces publiques clés sont assurées
Indicator 1.3.1: Nombre de pavillons d’accueil des personnes contaminés par le COVID-19 équipés aux normes et opérationnels | 2 (100%) |  | Rapport de suivi des malades dans les pavillons de prise en charge
Baseline : 0
Indicator 1.3.2: % malades désagrégés par sexe pris en charge dans le centre d’isolement conformément au protocole national | 100¨%
Baseline : 0
Planned Target: 38% femmes et 62% hommes
Indicator 1.3.1.1: Equipements et matériels de prise en charge des cas COVID | 80% |  | Rapport de suivi des malades
Baseline: Non
Planned Target: Oui
100%
Indicator 1.3.1.2:Nombre d’infrastructures de prise en charge opérationnelle
Baseline: 0
Planned Target: 2
100%
Indicator 1.3.1.3:Un système d’alimentation en énergie autonome est installé au niveau du Centre d’isolement de Mohéli
Baseline: 0
Planned Target: 100%
| 100% |  | Rapport de supervision Rapports d’évaluation et de formation
Indicator 1.3.1.4:% de personnel formé à la PCI en milieu hospitalier
Baseline: 0
Planned Target: 100%
| 100% |  | Rapport de supervision Rapports d’évaluation et de formation
Indicator 1.3.1.5: % de personnel formé à la PEC correcte des cas
Baseline: 0
Planned Target: 100%
Please inlcude all three: Baseline, Planned Target and Achieved Targets
[1] Note: Outcomes, outputs, indicators and targets should be as outlined in the Project Document so that you report on your actual achievements against planned targets. Add rows as required for Outcome 2, 3 etc.

## Communication-Annual
1. Impact Stories from the Field
Please submit one impactful story showing how your work has met critical needs in the context of the pandemic and supporting progress towards the SDGs, especially for vulnerable people. Ideally, this story will feature testimonials from the targeted groups. Please also take a moment to highlight any specific results on gender equality and LNOB, as relevant. To share the video as well picture material please make sure you include all credits and upload them in high resolution for Call1 Countries: https://undp.sharepoint.com/sites/covid19mptfcall1/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx
1. COMOROS: COMBATING THE COVID-19 PANDEMIC THROUGH THE 1717 HOTLINE Sittina Fatuma Abdou Alloui is one of the heroines of the Comoros' response to the COVID-19 pandemic. A spouse and mother of a one-year-old boy, Sittina Fatuma volunteered to be one of the hotline operators of the UNICEF Comoros-supported 1717 toll- free line that is specially intended for referral of potential cases and the search for accurate information on COVID-19. Prior to COVID-19, Sittina Fatuma worked in maritime transport. But with the restrictions caused by the pandemic and the absence of boats, she decided to devote herself to volunteering to help the Comorian population through the new hotline. "I feel the satisfaction of people on the phone when they can confide in a friendly voice. I appreciate this toll-free line initiative because people are reassured and feel heard through the 1717", says Sittina Fatuma. UNICEF Comoros supported the establishment and the operationalization of three 1717 call centers, which are dedicated to meeting community needs of timely, accurate information on COVID-19 preparedness and response, as well as to help refer families when managing suspected cases. Since the establishment of these call centers in the 3 Comorian islands of Ngazidja, Ndzouani and Mwali in early April, more than 30,000 calls have been received and processed by the 54 call operators. These operators, who are supervised by 6 regulatory doctors, were trained to deliver information on behaviors and measures of prevention to promote among callers, in the referral protocol for suspected cases, and in telephone communication skills. The majority of the calls received relate to requests for advice on barrier measures to protect oneself from COVID-19, but also on the recognition of symptoms. Arcticle published in the UNICEF ESARO RCCE Newsletter #005 on August 2020 (ESAR RCCE e-Newsletter - 5th Issue (office.com)) Link : https://sway.office.com/HNbpbmGEcRULoJZn?ref=email 2) Lors de l’opération de distribution d’eau collective, par le PNUD, dans les zones vulnérables, Maman Abdallah , mère de famille de 7 enfants qui habite à Porini a declaré : "Cette distribution d’eau tombe à pic, nos besoins en eau augmentent et nous n’avons pas d’eau courante et pas de citerne pour collecter les eaux de pluie. Cela rend difficile de respecter l’élevage régulier des mains pour toute la famille". 3) Sensibilisation par l'OMS de 50 lycéennes sur l’importance de la PCI, le respect des gestes barrières et le lavage des mains réguliers.
2. Upload here: Communications and Visibility (OPTIONAL)
Fund's Communication Guidelines is posted here: http://mptf.undp.org/document/download/25941
Please include highlights of communications and visibility efforts supported by the Programme during the project implementation, if relevant. (up to 500 words)
To share the video as well picture material please make sure you include all credits and upload them in high resolution Call1 countries.
Submit photographs. Please provide with captions and in high resolution, photographs that capture the programme in action. Strong photographs will be considered for inclusion in the COVID-19 MPTF publications and social media.
Please provide links to any videos that have been produced during implementation.
Please produce and share a social media card(s). See an example below and visit our Trello Board.
See - Fund's Trello Board

## General Information-Final
Programme Title & Project Number |  | Programme Duration
Programme Title: | AMELIORATION DES CAPACITES DE PREPARATION ET DE REPONSE AU COVID-19 EN UNION DES COMORES | Overall Duration (months) | 7
Programme Number (if applicable) |  | Start Date (dd.mm.yyyy) | 2020-05-01
MPTF Office Project Reference Number: |  | Original End Date (dd.mm.yyyy) | 2020-12-31
Country | COMORES | Current End date(dd.mm.yyyy) | 2020-12-31
Recepient UN Organizations |  | Implementing Partners
Organizations that have received direct funding from the MPTF Office under this programme | PNUD,UNICEF et OMS | National counterparts (government, private, NGOs & others) and other International Organizations | MINISTERE DE LA SANTE DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE CIVILE ANRTIC COMORES TELECOM TELCO SA SONEDE
Report Cleared By
o Name: | Monir Mouhidine
o Title: | Data Management and Results Montoring/Reporting Officer
o Email address: | monir.mouhidine@un.org
The MPTF Office Project Reference Number is the same number as the one on the Notification message. It is also referred to as “Project ID” on the project’s factsheet page the MPTF Office GATEWAY
The start date is the date of the first transfer of the funds from the MPTF Office as Administrative Agent. Transfer date is available on the MPTF Office GATEWAY
As per approval of the original project document by the relevant decision-making body/Steering Committee.
If there has been an extension, then the revised, approved end date should be reflected here. If there has been no extension approved, then the current end date is the same as the original end date. The end date is the same as the operational closure date which is when all activities for which a Participating Organization is responsible under an approved MPTF / JP have been completed. As per the MOU, agencies are to notify the MPTF Office when a programme completes its operational activities.

## Narrative-Final
# | Questions | Guidance to respondents | Responses
1 | Executive Summary | Please succinctly capture the key activities and concrete/tangible results and any important developments that the COVID-19 MPTF-funded Programme in your country achieved during the reporting period. The Executive Summary should serve as an accessible, simply written, standalone summary of the Programme’s results for this reporting period. It should show how implementation was carried out in the context of COVID-19. (up to 500 words maximum) | Les fonds MPTF reçus par les trois (3) agences du SNU à savoir l’UNICEF, le PNUD et l’OMS ont contribué à augmenter les capacités d’interventions du SNU en réponse à la COVID-19. Dans le domaine de la communication liée à la COVID-19, les fonds MPTF ont permis à l’UNICEF d’appuyer la coordination de la mise en place de la ligne verte 1717 grâce à laquelle l’Union des Comores dispose, pendant la crise, d’un système de référencement et de feedbacks de la part de la population. Les résultats obtenus dans ce domaine sont : • 66 personnes (dont 42% de femmes) assurent le fonctionnement 24h sur 24h et 7 jours sur 7 jours des trois (3) centres d’appels mis en place dans les 3 îles (Grande Comore, Anjouan et Mohéli) ainsi que la remontée quotidienne des données ; • 66 personnes (8 médecins régulateurs, 3 coordonnateurs des centres, 3 responsables de collecte et remontée de données et 52 répondants) sont appuyées et encadrées; • 118.507 appels téléphoniques (dont 960 cas d’alerte avérés ou non de COVID-19 et 16.459 demandes d’informations) ont été reçus depuis la mise en place de cette ligne verte jusqu’au 18 septembre 2020; • Des remontées de données d’appels quotidiennement effectuées par les responsables de collecte et d’analyse des données de chaque centre; Dans le domaine du WASH les interventions réalisées par l’UNICEF et le PNUD sur les ressources du MPTF ont permis d’enregistrer ces résultats : • 18 artisans en charge de la confection des dispositifs de lavage des mains sans contact (6 à Anjouan, 6 à Mohéli et 6 à Ngazidja) sont formés; • Des matériaux nécessaires pour la confection des dispositifs de lavages des mains en respectant les standards et mesures d’hygiène sont fournis par deux prestataires locaux; • 55 points de lavage de mains sont réalisés par ces artisans locaux avec la poursuite de la production pour couvrir les centres de prise en charge des patients du COVID-19, des lieux publics et les écoles primaires publiques; • 40 agents d’entretien (20 à Anjouan et 20 à Mohéli) sont formés sur le nettoyage des formations sanitaires abritant la prise en charge COVID-19; • Approvisionnement de 540 m3 d'eau pendant quatre mois au profit du centre de traitement de COVID à la Grande Comore; • 900 m3 d’eau collective distribuée dans plusieurs zones (Porini , Oasis , Mbouzini , Itsadra, Moidzaza djoumbe et Oussipvo…) au bénéfice de 166 ménages en partenariat avec la Société Nationale des Eaux (SONEDE); • 340 m3 d’eau distribuée aux centres de santé non connectés au réseau d’adduction d’eau de la SONEDE (Centre d’isolement de Samba, Centre de Santé de Hantsindzi, centre de santé de Ntsoudijini et centre de santé de Nvouni). En matière de PCI, l’UNICEF a mis à la disposition du personnel soignant, des usagers des formations sanitaires et des centres de prise en charge COVID-19 des équipements de protection et fournitures de prévention des infections. Dans le domaine de la prise en charge (PEC), le PNUD et l’OMS ont réalisés des interventions permettant d’atteindre les résultats ci-dessous : • 37 personnes affectées par la COVID-19 ont été prises en charge par le site d’isolement de Mohéli suite à l’acquisition de 2 machines à laver et la réhabilitation (Plomberie, sanitaire, électricité, climatisation vitrerie, portes) dudit site; • la mise à la disposition dudit site d’isolement de deux respirateurs de réanimation; • l'autonomisation énergétique de ce centre d’isolement et de l’unité de production d’oxygène a permis à l’hôpital d’assurer la prise en charge continue des malades COVID-19 dans un contexte où les coupures d’électricité peuvent durer 24 heures ; • il dispose des capacités opérationnelles pour la prise en charge des malades contaminés au COVID-19; • un document normatif sur la PCI à l’échelle nationale est élaboré et diffusé auprès des intervenants sur les normes et directives de PCI (direction régionale de la santé, coordination insulaire de la riposte …); • un personnel de santé a été formé sur la PCI et PEC.
2 | Purpose (and Beneficiaries) | Please include the number of direct and indirect beneficiaries reached. Please disaggregate the data by gender, age and any other groups | •66 personnes encadrées et appuyées pour le fonctionnement des centres d'appels; •18 artisans; •40 agents d'entretien formés; •37 patients COVID-19 pris en charge dont 13 f emmes ; • Des zones d'habitation bénéficiaires de l'approvisoonnement en eau; • 4 formations sanitaires approvisonnées en eau.
3.1 | Results: Outcome Level | Please include outcome level results achieved | Outcome Indicator 1.1 : Nombre de personnes partageant leurs préoccupations et posant des questions à travers le numéro vert 1717 pour accéder aux services de soutien disponibles: Ce nombre de personnes a progressé de 3312 à 17419 soit plus de la moitié de la cible fixée (30000 personnes). Outcome Indicator 1.2: Nombre de personnes ayant reçu de fournitures et des services WASH (y compris les articles d’hygiène) Cet indicateur a considérablement progressé passant de 85 à 40000 personnes soit plus de la moitié de la cible fixée (75000). Outcome Indicator 1.2a:Nombre de pavillons d’accueil des personnes contaminées par le COVID-19 équipés aux normes et opérationnels La cible de cet indicateur qui est de 2 pavillons et de l'unité de production d'oxygène est à 100 % atteinte c'est à dire que tous les pavillons d'accueil des personnes contaminées par la covid-19 sont réhabilitées et opérationnelles 24h/24h. Outcome Indicator 1.2b: % malades désagrégés par sexe pris en charge dans le centre d’isolement conformément au protocole national. La cible de cet indicateur qui est de 38% de femmes et 62% d'hommes est à 100 % arteinte.Ainsi, 38% des femmes et 62% d'hommes sont pris en charge dans le centre d'isolement conformément au protocol national.
3.2 | Results: Output Level |  | Output Indicator 1.1.1 : Nombre de répondants et médecins régulateurs pris en charge désagrégés par sexe 66 répondants et médecins régulateurs pris en charge, cet indicateur est donc atteint à 100% Output Indicators 1.1.2 : Disponibilité du rapport d’analyse hebdomadaire des données d’appels Le rapport d'analyse hebdomadaire des données d'appels étant régulièrement disponible , ce qui a permis à l'équipe de surveillance de renforceer leur intervention la cible de cet indicateur est atteint à 100%. Output Indicators 1.1.4 : Nombre d’agents dotés d’équipements de protection 66 agents sont dotés d'équipements de protection (masques et gels hydroalcooliques) comme prévui. Donc la cible de cet indicateur est à 100% atteinte. Output Indicator 1.2.1 : Evaluation rapide (IPC) au niveau des 10 sites effectués 6 évaluations rapides sur 10 prévues sont effectivment effectuées ce qui porte le taux d'atteinte de la cible de cet indicateur à 60%. Output Indicator 1.2.2 a : Nombre du personnel de santé des sites de prise en charge, et des sites quarantaines formés et équipés en PPE 40 sur 100 personnels prévus sont formés et équipés en PPE, soit un taux de réalisation de 40% par rapport à la cible. Output Indicator 1.2.2 b : Nombre de sites de prise en charge, et de quarantaine avec SOPs élaborés et mesures IPC respectées La cible pour cet indicateur est à 100% atteinte car 3 sites de prise en charge et de quarantaine avec SOPs élaborés et mesures IPC respectées. Output Indicator 1.2.2c : Assurer la potabilisation de l’eau au niveau des sites et l’alimentation en eau potable le cas échéant La cible de cet indicateur est atteinte à 100% puisque tous les centre de santé ciblés ont bénéficié de l'approvisionnement en eau potable. Output Indicator 1.2.3 : Nombre de station de lavage des mains sans contact produits et déployés sur les sites Sur 125 stations de lavage des mains sans contact à produire 55 ont été produits et déployés sur les sites. Output Indicateur 1.2.1 a : Equipements et matériels de prise en charge des cas COVID La cible prévue est à 100% atteinte car les équipements prévus sont effectivement acquis et remis au centre de santé auquel ils ont été destinés. Output Indicateur 1.2.1 b : Nombre d’infrastructures de prise en charge opérationnelle La cible est à 100% atteinte puisque les 2 infrastructures sont opérationnelles de par la réhabilitation et la dotaton d'équipements . Output Indicateur 1.2.1 c : Un système d’alimentation en énergie autonome est installé au niveau du Centre d’isolement de Mohéli Le système de d'alimentation en energie autonome est installé au centre d'isolement de Mohéli et pour l'unité de production d'oxygène. Output indicator 1.2.1 d: % de personnel formé à la PCI en milieu hospitalier La cible de cet indicateur est atteinte à 100% puisque 100% du personnel cible est formé à la PCI en milieu hospitalier. Output indicator 1.2.1 e: % de personnel formé à la PEC correcte des cas 100% du personnel visé est formé à la PEC correcte des cas; la cible de cet indicateur est donc atteinte à 100%.
3.3 | Results: Challenges/Difficulties Encountered and Measures Taken | Please briefly describe, if applicable, any difficulties encountered during the reporting period, concrete measures taken to overcome them and changes introduced (any course corrections that were undertaken or need to be undertaken to achieve the expected results). Further, please draw on the Risk Management Matrix that was included as part of the approved ProDoc (regardless of whether challenges encountered were originally envisioned as risks or not), and highlight which risks materialized and how they were addressed, in very concrete terms. Please reflect on use of the “Do no harm” approach to avoid exacerbating inequalities and vulnerability as a result of the intervention (up to 500 words) | Pour l’opérationnalisation de la ligne verte 1717 a nécessité la mise en place un système de remontée de données pouvant s’appuyer sur les structures existantes à savoir les Directions Régionales de la Santé (DRS) mais également les Directions Régionales de la Sécurité Civile, des entités répondant à des Ministères différents. Un personnel additionnel a du être rajouté tels des responsables de collecte, d’analyse et de remontée de données, on peut noter que le problème du double leadership a occasionné quelques difficultés au début. Le Ministère de la Santé, à qui l’Autorité de Régulation des TIC (ANRTIC) a octroyé le numéro 1717, a souhaité reprendre le leadership de la gestion des centres d’appels bien que ces derniers soient encore hébergés au niveau de la Direction Générale de la Sécurité civile (DGSC) pour Mohéli et la Grande Comore. Après des séances de plaidoyer, la gestion et le fonctionnement de ces centres voient maintenant l’implication efficace des différents responsables et acteurs des DRS. Les modalités pour la continuité de fonctionnement du 1717 sont à définir avec les différents partenaires et la partie nationale, les Nations Unies n’ayant pas les ressources nécessaires pour poursuivre dans les prochains mois, la prise en charge de l’effectif actuel du personnel 1717. L’un des plus grands challenges rencontré lors de l’activité de confection des dispositifs de lavage des mains sans contact a été l’approvisionnement des accessoires nécessaires à leur confection car le marché local ne permet pas de satisfaire les besoins. La fermeture des frontières a d’autant plus compliqué l’acheminement des fournitures. La faiblesse dans la coordination de la gestion du COVID-19 notamment entre le niveau central et des iles n’a pas permis de mettre à notre disposition les besoins réels en équipements de prise en charge médicale du centre d’isolement de Mohéli, au moment de la formulation du projet. Il convient de souligner que le risque identifié lors de la formulation du projet a été bien géré conformément aux mesures de mitigation annoncées, ce qui n’a pas entrainé de retard dans l’acquisition des équipements. Le pays ne disposait pas de cadre normatif sur la PCI, il a donc été élaboré un document normatif sur la PCI. Ces normes et directives ont été partagées auprès de la DRS, de la coordination insulaire de la riposte et des autres intervenants sur les normes et directives de PCI. Ainsi, la PCI est actuellement intégrée dans l’organigramme de la riposte de la coordination insulaire de Mwali et la continuité de la réalisation des supervisions au niveau des districts sanitaires par les points focaux PCI contribuera à maintenir la PCI à un niveau acceptable. Après une première tournée pour évaluer le niveau de PCI avec l’utilisation de l’outil Scorecard dans les 3 districts sanitaires, il a été remarqué qu’aucun personnel soignant n’avait une notion de PCI. Dès lors, une liste prenant en compte tous les personnels soignants dans le public et privé a été élaboré pour un renforcement des capacités. De ce fait, avec la bonne utilisation des protocoles PCI dans les centres de traitement de la Covid-19 et dans la communauté et avec l’assurance de la disponibilité des kits PCI au niveau des structures sanitaires et de la communauté, il a été noté une amélioration du niveau initial de l’évaluation Le protocole de pris en charge n’était pas complet, il a donc été mis à jour, validé avec la participation de toutes les parties prenantes. Il est en attente de reproduction et de vulgarisation. Une restitution a été néanmoins faite au niveau des centres de traitement. Cette dernière version du protocole prend en compte la PEC pédiatrique, les critères de sortie d’isolement et de sortie des guéris, de même que la PEC des femmes enceintes. Les normes et directives relatives à la PEC en Union des Comores n’existent pas, elles seront donc élaborées et produites après le protocole de PEC.
3.4 | Results: Qualitative Assessment and Learning | Please include any specific policy, programmatic and/or operational lessons or findings from the programme that could inform similar responses at country or global levels. Please focus on knowledge generated by the project that is truly new and likely to inform other interventions (in country or beyond) Please include reflections on the implementation of gender markers and any impacts they have had on programming quality and results. (up to 500 words) | Malgré l’existence des lignes vertes 111 et 112 de la Sécurité Civile, la mise en place du 1717 a permis de tirer des leçons uniques au niveau de la mise en place et de l’opérationnalisation d’un tel mécanisme adapté aux urgences. Le contexte socio-politique assez spécifique des Comores a nécessité que les centres d’appels soient mis en place au niveau de chacune des trois îles autonomes afin d’éviter les tensions et les frustrations mais aussi pour optimiser la délocalisation du traitement des appels. Il y a beaucoup d’amélioration qui peuvent être envisagé sur le plan technique ou sur le plan organisationnel. Cependant, l’expérience du 1717 aux Comores est inédite et unique car en peu de temps et avec les ressources matérielles, financières et humaines limitées, l’outil a pu être mis en place et opérationnalisé. Le SNU a su capitaliser sur sa capacité et la crédibilité liée à sa présence continue sur le terrain, la confiance que le gouvernement lui porte de par sa longue expérience d’appui dans la préparation et la réponse à la crise sanitaire, et sa capacite d’appui conseil stratégique. La présence physique du SNU sur l’ensemble du territoire et la mobilisation rapide des ressources, ont permis au SNU d’être le premier partenaire à répondre aux besoins manifestés par les autorités insulaires dans le cadre de la préparation et la réponse au COVID. Pour la PCI : - Dans chaque formation, un plan d’amélioration a été élaboré ressortant les forces, les gaps à combler ainsi que les actions correctrices à mettre en place. - Renforcement des capacités de tous les personnels soignants dans le public et privé pour un - Identification des points focaux dont un pour chaque district sanitaire et un point focal au niveau de la DRS - Suivi par le point focal de chaque district des activités PCI dans son district et remontée des données au niveau du point focal de la DRS chargé de les consolider et de transmettre un rapport compilé à la DRS pour envoi à la DGS. - Elaboration par chaque point focal d’un chronogramme des activités et renforcement des capacités des prestataires - Suivi et accompagnement intensif auprès des formations sanitaires selon les gaps observés pour renforcer la pratique de la PCI et la protection du personnel des soins. - Formation dans chaque structure d’au moins 2 prestataires des soins dont un parmi eux a été désigné point focal de la structure sanitaire pour la mise en application des activités de PCI au niveau de la formation sanitaire - Décontamination des ménages et des structures sanitaires, après tout cas confirmé, ainsi que des lieux publics se trouvant dans le ring - Sensibilisation dans 5 entreprises (Comores Telecom, hydrocarbures, la cour de justice, SONALEC et ORTC/ MOHELI) sur le respect des gestes barrières et les mesures d’hygiènes - Sensibilisation dans les lycées : 50 lycéennes ont été sensibilisées sur l’importance de la PCI et le respect des gestes barrières Pour la PEC : Au niveau des centres de transit : - Evaluation des patients - Réalisation des tests diagnostics - Référence au centre de traitement après confirmation diagnostique Au niveau du centre de traitement : - Briefing du personnel soignant sur la prise en charge intégrale de la maladie covid-19 - Prise en charge des patients admis au centre de traitement selon leur degré de sévérité - Organisation de tours de salle assis avec le staff médical du centre de traitement - Visite au chevet des malades - Aucun décès n’a été déploré dans l’île de Mohéli durant toute la pandémie et le total cumulé de patients reçus au CHRI de Fomboni est de 37 patients. Parmi ces patients 13 sont de sexe féminin
3.5 | Results: Partnerships | Please explain how the programme has worked with partners and developed new partnerships and if any catalytic financial or programmatic outcomes have been achieved in this regard. Please focus on new, innovative and/or very practical ways in which these partnerships delivered impact/results and how the financial support from the fund helped, if applicable, to foster these partnerships. And explain if and how the intervention complemented activities funded by other global instruments such as the GHRP, WHO SPRP, and any national level response plans (up to 500 words) | L’implication des différentes parties prenantes pour assurer le fonctionnement des centres d’appels a permis une certaine cohésion multisectorielle, avec notamment la présence active de la Direction Générale de la Sécurité Civile, de nombreux volontaires, du Service Communication du Ministère de l’Economie (ce Ministère qui assure la Coordination nationale de la réponse à Covid-19 aux Comores) ainsi que des différentes agences des Nations Unies (PNUD, OMS et UNICEF) et ce, sous le leadership du Ministère de la Santé. Le partenariat avec l’Autorité de Régulation des TIC (ANRTIC) ainsi que les deux opérateurs de téléphonie Comores Telecom et Telma Comores est au cœur de la disponibilité de la ligne verte 1717 et de la gratuité des appels pour les appelants mais aussi pour tous les acteurs de la riposte car les appels ne sont pas facturés par ces opérateurs. Le programme d’implémentation de station de lavages des mains a été élaborée en collaboration avec différents autorités (Direction régional de sante DRS, point focaux Covid-19 dans les iles, Ministère de l’Education) afin de déterminer les choix des emplacements pour l’implémentation des stations de lavage. L’identification des artisans pour la formation de la construction des stations de lavages des mains a été réalisée en étroite collaboration avec les entreprises locales. La formation des agents d’entretien a été mise en œuvre avec les autorités sanitaires et points focaux Covid-19 de chaque ile. Des réunions de consultation et des visites de terrains ont eu lieu avec les principaux partenaires notamment le comité Régionale Mohéli COVID, la Direction Générale de la Santé, la Direction Régionale de la Santé de Mohéli et la SONEDE. Ces réunions ont permis de dégager des synergies d’intervention notamment par identification des zones d’intervention et les besoins en équipements médicalisés sur la base de la cartographie des besoins en équipements établit par les autorités nationales et insulaires. De même, des visites de terrain conjointes ont eu lieu afin de faire le suivi de l’état de mise en œuvre des activités. Par ailleurs, il convient de souligner que l’acquisition des équipements médicalisés vient en complément des équipements financés par les autres partenaires au développement notamment la Banque Mondiale. La participation du SNU dans les structures de coordination nationale et insulaire a permis de coordonner les actions en synergie avec les interventions des autres partenaires en appui au plan de riposte national ; ce qui a permis d'améliorer les dotations dans les différentes FOSA et évitant ainsi les doublons
3.6 | Other Assessments or Evaluations (if applicable) | Report on any assessments, evaluations or studies undertaken. | NA
4 | Programmatic Revisions (if applicable) | Indicate any major adjustments in strategies, targets or key outcomes and outputs that took place | NA
5 | Resources (Optional) | • Provide any information on financial management, procurement and human resources. • Indicate if the Programme mobilized any additional resources or interventions from other partners. | Le budget alloué de 300 000 USD a été reparti entre les trois(3) agences recipiendaires comme suit: UNICEF : 120 001 USD PNUD : 131 520 USD OMS : 48 479 USD Dans le budget pour l’OMS, il était prévu payer les indemnités du personnel travaillant dans le centre de traitement (16 994 USD). Cependant, le gouvernement a fait l’effort de payer son personnel soignant en les indemnisant à 50% de leur salaire; de ce fait cette rubrique n’a pas été prise en compte dans la mise en œuvre des activités. Nous avons ainsi opté pour le renforcement de la PCI au centre de traitement de Sambakouni en aménageant le circuit des malades à hauteur de 9 573 USD. Ce centre est le plus grand CTC au niveau national et nécessitait ce renforcement après l’évaluation PCI qui a été faite. Le reste des fonds a été utilisé pour les autres activités de la PCI à Mohéli.Les équipements pour l'autonomisation energetique du centre d'isolement de Mohéli et de l'Unité de production d'oxygène necessitait plus de ressources financières que celles allouées sur le financement MPTF. Ainsi, le PNUD a mobilisé des ressources additionnelles. De meme, le PNUD a mobilisé des ressources additionelles pour l'aquisition d'un deuxième respirateur pour le centre d'isolement de Mohéli.

## RBM-Final
| Achieved Indicator Targets | Reasons for Variance with Planned Target (if any) | Source of Verification
Outcome 1[1] | 17.419 |  | Rapports quotidiens de remontée de données
Outcome 1.1.: La Ligne Verte 1717 est opérationnelle pour recevoir les demandes d’information et orientation de prise en charge et pour remonter les plaintes et feedbacks de la part de la population concernant le Covid-19
Indicator:Nombre de personnes partageant leurs préoccupations et posant des questions à travers le numéro vert 1717 pour accéder aux services de soutien disponibles
Baseline: 3.312
Planned Target: 30.000
Output 1.1: | 66 (42% femmes) |  | Liste du personnel de chaque centre d’appels
Indicator 1.1.1:Nombre de répondants et médecins régulateurs pris en charge désagrégés par sexe
Baseline: 0
Planned Target: 66
Indicator 1.1.2: Disponibilité du rapport d’analyse hebdomadaire des données d’appels | Disponible |  | Rapport hebdomadaire d’analyse des données
Baseline: Non-disponible
Planned Target: Disponible
Indicator 1.1.3: Nombre d’agents dotés d’équipements de protection | 100% |  | Rapport DRS
Baseline: 0
Planned Target: 66
Outcome 1.2 : Les mesures de prévention de transmission des infections au niveau des sites, et des espaces publiques clés sont assurées | 40000 |  | Rapport de mise en œuvre du plan de contingence COVID 19
Indicator: Nombre de personnes ayant reçu de fournitures et des services WASH (y compris les articles d’hygiène)
Baseline : 85
Planned Target: 75000
Output 1.2:
Indicator 1.2.1: Evaluation rapide (IPC) au niveau des 10 sites effectués | 6 |  | Rapport de l’évaluation
Baseline:
Planned Target: 10
Indicator 1.2.2: Nombre du personnel de sante des sites de prise en charge, et des sites quarantaines formés et équipés en PPE | 40 |  | Rapport de distribution
Baseline: 0
Planned Target: 100
Indicator 1.2.3: Nombre de sites de prise en charge, et de quarantaine avec SOPs élaborés et mesures IPC respectées | 3 |  | Rapport de mission
Baseline: 0
Planned Target: 3
Indicator 1.2.4: Assurer la potabilisation de l’eau au niveau des sites et l’alimentation en eau potable le cas échéant | 10 ( 100%) |  | Rapport Centre de santé Rapport SONEDE
Baseline: 0
Planned Target: 10
Indicator 1.2.5: Nombre de station de lavage des mains sans contact produits et déployés sur les sites | 55 |  | Visites terrain/ rapports UNICEF
Baseline: 0
Planned Target: 125
Outcome 1.3 : Le site d’isolement de Mohéli dispose des capacités opérationnelles pour la prise en charge des malades contaminés au COVID-19de transmission des infections au niveau des sites, et des espaces publiques clés sont assurées
Indicator 1.3.1: Nombre de pavillons d’accueil des personnes contaminés par le COVID-19 équipés aux normes et opérationnels | 2 (100%) |  | Rapport de suivi des malades dans les pavillons de prise en charge
Baseline : 0
Indicator 1.3.2: % malades désagrégés par sexe pris en charge dans le centre d’isolement conformément au protocole national | 100¨%
Baseline : 0
Planned Target: 38% femmes et 62% hommes
Indicator 1.3.1.1: Equipements et matériels de prise en charge des cas COVID | 80% |  | Rapport de suivi des malades
Baseline: Non
Planned Target: Oui
100%
Indicator 1.3.1.2:Nombre d’infrastructures de prise en charge opérationnelle
Baseline: 0
Planned Target: 2
100%
Indicator 1.3.1.3:Un système d’alimentation en énergie autonome est installé au niveau du Centre d’isolement de Mohéli
Baseline: 0
Planned Target: 100%
| 100% |  | Rapport de supervision Rapports d’évaluation et de formation
Indicator 1.3.1.4:% de personnel formé à la PCI en milieu hospitalier
Baseline: 0
Planned Target: 100%
| 100% |  | Rapport de supervision Rapports d’évaluation et de formation
Indicator 1.3.1.5: % de personnel formé à la PEC correcte des cas
Baseline: 0
Planned Target: 100%
Please inlcude all three: Baseline, Planned Target and Achieved Targets
[1] Note: Outcomes, outputs, indicators and targets should be as outlined in the Project Document so that you report on your actual achievements against planned targets. Add rows as required for Outcome 2, 3 etc.

## Communication-Final
1. Impact Stories from the Field
Please submit one impactful story showing how your work has met critical needs in the context of the pandemic and supporting progress towards the SDGs, especially for vulnerable people. Ideally, this story will feature testimonials from the targeted groups. Please also take a moment to highlight any specific results on gender equality and LNOB, as relevant. To share the video as well picture material please make sure you include all credits and upload them in high resolution for Call1 Countries: https://undp.sharepoint.com/sites/covid19mptfcall1/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx
1. COMOROS: COMBATING THE COVID-19 PANDEMIC THROUGH THE 1717 HOTLINE Sittina Fatuma Abdou Alloui is one of the heroines of the Comoros' response to the COVID-19 pandemic. A spouse and mother of a one-year-old boy, Sittina Fatuma volunteered to be one of the hotline operators of the UNICEF Comoros-supported 1717 toll- free line that is specially intended for referral of potential cases and the search for accurate information on COVID-19. Prior to COVID-19, Sittina Fatuma worked in maritime transport. But with the restrictions caused by the pandemic and the absence of boats, she decided to devote herself to volunteering to help the Comorian population through the new hotline. "I feel the satisfaction of people on the phone when they can confide in a friendly voice. I appreciate this toll-free line initiative because people are reassured and feel heard through the 1717", says Sittina Fatuma. UNICEF Comoros supported the establishment and the operationalization of three 1717 call centers, which are dedicated to meeting community needs of timely, accurate information on COVID-19 preparedness and response, as well as to help refer families when managing suspected cases. Since the establishment of these call centers in the 3 Comorian islands of Ngazidja, Ndzouani and Mwali in early April, more than 30,000 calls have been received and processed by the 54 call operators. These operators, who are supervised by 6 regulatory doctors, were trained to deliver information on behaviors and measures of prevention to promote among callers, in the referral protocol for suspected cases, and in telephone communication skills. The majority of the calls received relate to requests for advice on barrier measures to protect oneself from COVID-19, but also on the recognition of symptoms. Arcticle published in the UNICEF ESARO RCCE Newsletter #005 on August 2020 (ESAR RCCE e-Newsletter - 5th Issue (office.com)) Link : https://sway.office.com/HNbpbmGEcRULoJZn?ref=email 2) Lors de l’opération de distribution d’eau collective, par le PNUD, dans les zones vulnérables, Maman Abdallah , mère de famille de 7 enfants qui habite à Porini a declaré : "Cette distribution d’eau tombe à pic, nos besoins en eau augmentent et nous n’avons pas d’eau courante et pas de citerne pour collecter les eaux de pluie. Cela rend difficile de respecter l’élevage régulier des mains pour toute la famille". 3) Sensibilisation par l'OMS de 50 lycéennes sur l’importance de la PCI, le respect des gestes barrières et le lavage des mains réguliers.
2. Upload here: Communications and Visibility (OPTIONAL)
Please include highlights of communications and visibility efforts supported by the Programme during the project implementation, if relevant. (up to 500 words)
To share the video as well picture material please make sure you include all credits and upload them in high resolution Call1 countries.
Submit photographs. Please provide with captions and in high resolution, photographs that capture the programme in action. Strong photographs will be considered for inclusion in the COVID-19 MPTF publications and social media.
Please provide links to any videos that have been produced during implementation.
Please produce and share a social media card(s). See an example below and visit our Trello Board.
See - Fund's Trello Board