## OVERALL REPORTING INSTRUCTIONS
OVERALL INSTRUCTIONS
1 | All questions/sections must be responded to before submitting to secretariat. Once the document is uploaded in the relevant folder (as per instruction below) please email the secretariat.
2 | To ensure high quality narrative and results reports please pay attention to the following details: a) A well written, succinct summary that is very clear about what was done during the reporting period and results achieved, with a priority on concrete activities, beneficiaries reached and achievements beyond processes b) Factual, evidence-based reporting against the outcome and output indicators presented in the original project document; c) In case certain indicators are not longer relevant, an explanation for why they are not. d) Factual, evidence-based reporting against the outcome and output indicators presented in the original project document and how they align with the overall SERP joint workplan, and connection to reporting on global-level SERP indicators e) Indicate the relevant SERP monitoring framework global indicators that were contributed to as part of this project. f) An honest analysis of challenges faced, the responses to these challenges and the extent to which these responses were successful or not g) Go beyond generic, standard and well documented features of successful project implementation when reflecting on innovation and focus on what is truly new for you and which could enable replication efforts
3 | You must submit this completed workbook by uploading it in the relevant Project Folder here (https://undp.sharepoint.com/:f:/r/sites/covid19mptfcall1/Shared%20Documents/2020-REPORT?csf=1&web=1&e=j3cc3J). Please note if you are unsure of your project number please refer to http://mptf.undp.org/factsheet/fund/COV00
A | ANNUAL REPORT
DEADLINE: 31 January 2021
4 | ALL projects that received funds in 2020 must complete annual report, HOWEVER if you have your project ending on 31st December 2020 - your FINAL report is your annual report.
5 | If you received a no-cost extension on your project please do the annual report and in a few months time you can update the annual report to include activities to complete your end of project report.
6 | Please make sure you use the RBM framework you report here on is as per your approved Prodoc.
B | END OF PROJECT - FINAL REPORT
DEADLINE: 31 January 2021
7 | ALL projects that received funds in 2020 must complete annual report, HOWEVER if you have your project ending on 31st December 2020 - your FINAL report is your annual report.
8 | Please make sure you use the RBM framework you report here on is as per your approved Prodoc.

## General Information-Annual
Programme Title & Project Number |  | Programme Duration
Programme Title: | Recuperación socioeconómica a la crisis provocada por COVID-19 desde una perspectiva de género: promoviendo la autonomía económica de las mujeres y el cuidado de personas adultas mayores y con discapacidad en Argentina | Overall Duration (months) | 13 months
Programme Number (if applicable) | 124899 | Start Date (dd.mm.yyyy) | 15/10/2020
MPTF Office Project Reference Number: |  | Original End Date (dd.mm.yyyy) | 2021-01-12
Country | Argentina | Current End date(dd.mm.yyyy)
Recepient UN Organizations |  | Implementing Partners
Organizations that have received direct funding from the MPTF Office under this programme | UN Women ILO UNDP ECLAC | National counterparts (government, private, NGOs & others) and other International Organizations | Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad Ministerio de Desarrollo Social Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ministerio de Economía Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) Agencia Nacional de discapacidad (ANDIS) Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) Banco Central de la República Argentina
Report Cleared By
o Name: | Roberto Valent
o Title: | UN Resident Coordinator in Argentina
o Email address: | roberto.valent@one.un.org
The MPTF Office Project Reference Number is the same number as the one on the Notification message. It is also referred to as “Project ID” on the project’s factsheet page the MPTF Office GATEWAY
The start date is the date of the first transfer of the funds from the MPTF Office as Administrative Agent. Transfer date is available on the MPTF Office GATEWAY
As per approval of the original project document by the Secretary-General's Designate
If there has been an extension, then the revised, approved end date should be reflected here. If there has been no extension approved, then the current end date is the same as the original end date. The end date is the same as the operational closure date which is when all activities for which a Participating Organization is responsible under an approved MPTF / JP have been completed. As per the MOU, agencies are to notify the MPTF Office when a programme completes its operational activities.
Note on B3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Is UN Women project number in ATLAS, but I guess there's another number as country programme
Note on E4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Please confirm

## Narrative-Annual
# | Questions | Guidance to respondents | Responses
1 | Executive Summary | Please succinctly capture the key activities and concrete/tangible results and any important developments that the COVID-19 MPTF-funded Programme in your country achieved during the reporting period. The Executive Summary should serve as an accessible, simply written, standalone summary of the Programme’s results for this reporting period. It should show how implementation was carried out in the context of COVID-19. (up to 500 words maximum) | Durante los primeros dos meses y medio de implementación del proyecto (15 de octubre a 31 de diciembre de 2020), las 4 agencias implementadoras se han enfocado en planificar, coordinar y montar la estructura que permitirá llevar adelante el proyecto sin contratiempos, tanto de manera interna entre las agencias como con las contrapartes gubernamentales involucradas en los distintos productos y actividades. A su vez, se está realizando un esfuerzo por armonizar y complementar el presente proyecto con otras iniciativas y políticas en marcha en el país, generando sinergias entre agencias para un trabajo y posicionamiento conjunto como Sistema de las Naciones Unidas en Argentina. Se ha presentado el proyecto a contrapartes gubernamentales y desarrollado y socializado con contrapartes estratégicas un resumen ejecutivo (pieza comunicacional) que resume los propósitos y resultados esperados por el proyecto. Se ha avanzado además en el establecimiento de un sistema de gobernanza que pueda implementar, asesorar, monitorear y validar el efectivo cumplimiento de los objetivos del proyecto. Los principales avances en cuanto a la implementación del proyecto constan en el establecimiento y contratación de equipos que estarán a cargo del desarrollo de los distintos productos planificados, así como de la coordinación inter-agencial del proyecto mismo que asumirá a partir de finales de enero 2021.
2 | Purpose (and Beneficiaries) | Please include the number of direct and indirect beneficiaries reached. Please disaggregate the data by gender, age and any other groups | A la fecha no se ha llegado a las beneficiarias directas del proyecto debido al corto plazo de implementación, que se ha enfocado en coordinaciones y procesos operativos iniciales para su efectiva ejecución. Recien se está empezando con el desarrollo de los primeros productos planificados.
3.1 | Results: Outcome Level | Please include outcome level results achieved | A la fecha no es posible reportar sobre los resultados planificados.
3.2 | Results: Output Level | Please include output level results achieved | A la fecha, aún no es posible reportar sobre resultados a nivel de output, pero se brinda un breve resumen de los avances en cuanto a implementación del proyecto: Contrataciones de recursos humanos: •ONU Mujeres: Contratada coordinadora inter-agencial del proyecto (SB5, nivel 3), basada en ONU Mujeres. Inicia el 1 de febrero de 2021. Contratada asistente administrativa del proyecto (SB3, nivel 3), basada en ONU Mujeres. Inicia el 1 de febrero de 2021. •CEPAL: Contratados 2 perfiles de coordinación cuantitativa y cualitativa para estudios liderados por CEPAL y un perfil administrativo basado en CEPAL. Se avanzó en el armado de un equipo de consultores a cargo de los 6 estudios cualitativos a realizar y un equipo de 3 consultores para la realización del relevamiento cuantitativo y su procesamiento. Se preve que entre mediados de febrero y comienzos de marzo todos los consultores hayan finalizado el proceso de contratación. •OIT: El proceso de selección del funcionario/a nacional de proyecto está muy avanzado (sólo resta la autorización de la Oficina Regional). Se espera que comience sus funciones en los primeros días de febrero de 2021. Está pendiente la contratación de un/a asistente administrativo part-time. •PNUD: Se viene avanzado en cuanto a contratación de part-time administrativo. Gobernanza del proyecto: •Desarrollados y validados los TdR de gobernanza del proyecto e identificados integrantes y responsabilidades del Comité Directivo, del Comité de Seguimiento y del Concejo Asesor (adjuntos). •PNUD elaboró un PRODOC interno para poder cumplimentar con los pasos adminsitrativos que permitan la ejecución del proyecto (adjunto). Avances en cuanto a definiciones con gobierno: •El 18 de noviembre de 2020, en una primera reunión oficial, se presentó el proyecto a todas las contrapartes de gobierno involucradas, con la participación de más de 20 representantes de distintos ministerios (Grabación de la presentación oficial del proyecto: https://unwomen.zoom.us/rec/share/_JRXBEqWPef0IbejK6P7M9uz8ZGCMN8uLLkUZrPT1yhywwfzuUkGBVr1pxltyEMe.tmAya7aZ_dG4bywH). •Se mantuvo una primera conversación entre PAMI, MMGyD, ONU Mujeres y OIT para enfocar todas las actividades relacionadas con el componente de personas mayores (se adjunta minuta con acuerdos alcanzado). Por parte de ONU Mujeres se desarrollaron TdR para la elaboración de un estudio de impacto psico-social de la pandemia en mujeres mayores, que serán compartidos con PAMI y MMGyD para validación antes de lanzar la consultoría. •Desde CEPAL se mantuvieron conversaciones con el Banco Central de la República Argentina para colaborar en el análisis de la base de deudores, que incluye aquellos deudores del sistema bancario y formal de la economía. Por otro laso se iniciaron contactos con ANSES para la realización de análisis sobre el endeudamiento de los hogares beneficiarios del sistema de Proteccion Social. •Desde OIT se avanzó con el Ministerio de Trabajo en el desarrollo de los términos de referencia para un estudio sobre “La agenda del cuidado de familiares y/o de personas a cargo de los trabajadores y las trabajadoras en los convenios colectivos de trabajo del ámbito privado y de la administración pública nacional”. El estudio retoma la guía sindical previa desarrollada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y UNICEF sobre infancia. Ha concluido el proceso de selección y contratación del equipo consultor. Asimismo, se realizaron contactos preliminares con la Secretaría de Empleo para el desarrollo de un programa de formación de formadores certificados en los paquetes de la OIT "Inicie y Mejore su Negocio" (IMESUN). •Desde OIT se avanzó con PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) para la actualización del Manual de Cuidados Domiciliarios en lo que respecta a las alternativas laborales vigentes para los y las trabajadoras del cuidado. •PNUD mantuvo una primera conversación con el Ministerio de Economía, y se encuentra relizando los TDRs, para avanzar en relación a fortalecer la inclusión y educación financiera de las mujeres que se vieron afectadas por la Pandemia Covid 19. Todo ello con el fin de comenzar con el relevamiento de necesidades y mapeo de soluciones; y poder asi ir avanzando con los proyectos a ser implementados a través del Grant, con las respectivas sinergias a llevarse a cabo con OIT.. Estrategia de Comunicación: •Se desarrolló un two pager que resume los principales objetivos y resultados esperados del proyecto, que fue compartido con las principales contrapartes involucradas, así como en las paginas web de las 4 agencias. •Se acordó que ONU Mujeres lidere el proceso de elaboración de una estrategia de comunicación integral que permita identificar una línea grafica y de lenguaje común del proyecto, así como una estrategia de comunicación del cuidado. Se acuerda buscar complementariedad con otros proyectos como el financiado por el SDG Fund en relación a cuidados en la primera infancia, y seguir una línea común de comunicación en relación a temas de cuidados desde el SNU. Se acordó además incluir un enfoque inclusivo hacia personas con discapacidad para todos los productos de comunicación que se desarrollen en el marco del proyecto, involucrando a OSC expertas del tema para asesoría.
3.3 | Results: Challenges/Difficulties Encountered and Measures Taken | Please briefly describe, if applicable, any difficulties encountered during the reporting period, concrete measures taken to overcome them and changes introduced (any course corrections that were undertaken or need to be undertaken to achieve the expected results). Further, please draw on the Risk Management Matrix that was included as part of the approved ProDoc (regardless of whether challenges encountered were originally envisioned as risks or not), and highlight which risks materialized and how they were addressed, in very concrete terms. Please reflect on use of the “Do no harm” approach to avoid exacerbating inequalities and vulnerability as a result of the intervention (up to 500 words) | El principal desafío del proyecto es la armonización y complementariedad de las actividades y productos planificados con iniciativas, políticas y proyectos en marcha en el país, con el objetivo de apuntar a la consolidación de un sistema de cuidados que sea realmente integral y al fortalecimiento de las políticas de autonomia económica y financiera de las mujeres. Las intervenciones del proyecto tendrán por lo tanto que ampliar y fortalecer el enfoque de estudios y políticas a nivel país, en línea y armonía con la campaña nacional “Cuidar en Igualdad. Necesidad, derecho, trabajo” lanzada por el gobierno argentino a lo largo de 2020 asi como con las politicas de autonomia económica de las mujeres que viene llevándose a cabo. La coordinación con las múltiples contrapartes gubernamentales involucradas ha sido por lo tanto un desafío considerable en estos primeros meses de implementación, apuntando a la generación de sinergias que permitan coherencia y armonía con el trabajo llevado adelante por la Mesa Interministerial de Cuidados. Con el objetivo de facilitar y fortalecer este proceso, se ha procedido con la contratación de una coordinadora interagencial del proyecto, con amplio conocimiento del sistema de cuidados en Argentina, así como de dinámicas y procesos gubernamentales para la formulación de políticas públicas. Otro desafío ha sido la articulación y generación de sinergias con otros proyectos interagenciales ya en marcha sobre temas complementarios (eg SDF Fund sobre cuidados en la primera infancia) y otros que comienzan en 2021 (eg Programa conjunto OIT-ONU Mujeres "Promover el empleo decente para las mujeres a través de políticas de crecimiento inclusivo e inversiones en la economía del cuidado" y el proyecto OIT "Políticas económicas para acelerar la igualdad de género en Argentina"). El enfoque innovador e interseccional de la propuesta, si bien sumamente valorado por las contrapartes gubernamentales y necesario para el logro de un sistema integral de cuidados, constituye también un desafío en la definición de intervenciones y requiere de un expertise específico para el desarrollo de propuestas transformadoras para personas con discapacidad y personas mayores. Para abordar este reto se ha procedido con la identificación y contratación de equipos técnicos y expertos/as de alto nivel que puedan desarrollar productos sólidos e innovadores que sean realmente de utilidad para el desarrollo de políticas públicas transformadoras.
3.4 | Results: Qualitative Assessment and Learning | Please include any specific policy, programmatic and/or operational lessons or findings from the programme that could inform similar responses at country or global levels. Please focus on knowledge generated by the project that is truly new and likely to inform other interventions (in country or beyond) Please include reflections on the implementation of gender markers and any impacts they have had on programming quality and results. (up to 500 words) | Aún no se pueden reportar lecciones aprendidas dado el nivel de avance del proyecto.
3.5 | Results: Partnerships | Please explain how the programme has worked with partners and developed new partnerships and if any catalytic financial or programmatic outcomes have been achieved in this regard. Please focus on new, innovative and/or very practical ways in which these partnerships delivered impact/results and how the financial support from the fund helped, if applicable, to foster these partnerships. And explain if and how the intervention complemented activities funded by other global instruments such as the GHRP, WHO SPRP, and any national level response plans (up to 500 words) | La propuesta de proyecto ha sido presentada en una primera reunión oficial a todas las contrapartes de gobierno involucradas el 18 de noviembre 2020, alcanzando un total de 20 entre representantes de Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Economía, Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), Agencia Nacional de discapacidad (ANDIS), Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES, Banco Central de la República Argentina. En reuniones semanales de coordinación, las cuatro agencias implementadoras han coordinado reuniones bilaterales con cada contraparte gubernamental para poder brindar un panorama general de las acciones planificadas y poder desarrollar un plan de trabajo. También se están llevando adelante conversaciones con organizaciones de la sociedad civil para la implementación y asesoramiento de actividades específicas. | Grabación de la presentación oficial del proyecto: https://unwomen.zoom.us/rec/share/_JRXBEqWPef0IbejK6P7M9uz8ZGCMN8uLLkUZrPT1yhywwfzuUkGBVr1pxltyEMe.tmAya7aZ_dG4bywH
3.6 | Other Assessments or Evaluations (if applicable) | Report on any assessments, evaluations or studies undertaken. | No se han llevado a cabo evaluaciones en los primeros 2 meses y medio de implementación del proyecto.
4 | Programmatic Revisions (if applicable) | Indicate any major adjustments in strategies, targets or key outcomes and outputs that took place | N/A
5 | Resources (Optional) | • Provide any information on financial management, procurement and human resources. • Indicate if the Programme mobilized any additional resources or interventions from other partners. | Este proyecto complementa otros esfuerzos interagenciales financiados por el SDG Fund y Open Society Fundation en materia de cuidados actualmente en marcha en Argentina, en el contexto del Marco Estratégico de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo con la República Argentina (MECNUD) 2021-2025.

## RBM-Annual
| Achieved Indicator Targets | Reasons for Variance with Planned Target (if any) | Source of Verification
Outcome 1: Políticas de cuidado integral diseñadas e implementadas para distribuir de manera más equitativa las tareas de cuidado entre la sociedad y los géneros, garantizar el cuidado de calidad de los grupos de población en condiciones de mayor vulnerabilidad, en especial de las personas adultas mayores y con discapacidad, y para mejorar las condiciones de las cuidadoras y cuidadores no remunerados y de los trabajadores y trabajadoras del cuidado. Indicator 1A: Número de medidas nacionales adoptadas/implementadas, incluso por empresas, para garantizar el acceso igualitario a niveles mínimos de protección social para víctimas de la crisis relativa al COVID-19. Baseline: 0 Planned Target: 1 Indicator 1B: (Indicador SERF 3.1)Prestación de cuidados durante la cuarentena o confinamiento, especialmente para las personas mayores, niños y niñas, padres y madres de hogares uniparentales y personas con discapacidad. Baseline: 0 Planned Target: 1 Indicator 1C: (Indicador SERF 3.2)Número y descripción de espacios amplios de diálogo social, apoyados por la ONU, para la recuperación socioeconómica post COVID-19 (mesa interministerial de cuidados). Baseline: 0 Planned Target: 1 Indicador 1D: Porcentaje de personas que realizan tareas de cuidado no remuneradas de personas adultas mayores/con discapacidad alcanzadas por el programa que manifestan satisfacción con los servicios prestados por el Estado. Baseline: 0 Planned Target: aumento 25%
Output 1.1: Estrategias de cuidado integrales e inclusivas diseñadas para mejorar la distribución social de los cuidados (entre el Estado, las familias, la comunidad y el mercado), así como entre los géneros, para garantizar el cuidado de calidad para los grupos de población en mayores condiciones de vulnerabilidad, en especial personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Indicator 1.1.1: Mapeo realizado de instituciones públicas y privadas de cuidado de personas adultas mayores y con discapacidad.
Baseline: TBD
Planned Target: 1
Indicator 1.1.2: Plan de trabajo implementado de la Mesa Interministerial de Cuidados.
Baseline: 0
Planned Target: 1
Indicator 1.1.3: Estudio de impacto socioeconomico de C-19 en los cuidados generado.
Baseline: TBD
Planned Target: 1
Indicator 1.1.4: Numero de campañas de comunicación de sensibilización sobre el valor de los cuidados implementadas.
Baseline: TBD
Planned Target: 3
Indicator 1.1.5: Porcentaje de personas que desempeñan tareas de cuidado en los hogares alcanzados por el programa que al finalizar manifiestan conocer herramientas y conceptos básicos sobre el cuidado de personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Baseline: TBD
Planned Target: aumento 30%
Indicator 1.1.6: Número de iniciativas implementadas a nivel nacional para promover la implementación de cupos invertidos en sectores laborales feminizados.
Baseline: TBD
Planned Target: 1
Indicator 1.1.7: Número iniciativas que apuntan a la participación de los varones en las actividades del cuidado.
Baseline: TBD
Planned Target: 1
Indicator 1.1.8: Aumento del porcentaje de varones que participan en sectores laborales tradicionalmente feminizados.
Baseline: TBD
Planned Target: aumento 10%
Output 1.2: Condiciones laborales de las y los trabajadores del cuidado en Argentina mejoradas.
Indicator 1.2.1: Número de iniciativas de fortalecimiento de la empleabilidad, especialización y reconversión laboral diseñada e implementada en el sector de cuidado de personas adultas mayores y con discapacidad.
Baseline: TBD
Planned Target: 1
Indicator 1.2.2: (indicador adaptado de SERF 3.1) Número de iniciativas apoyadas por el Programa, que fortalecen la capacidad del gobierno, empleadores/as y trabajadores/as para proporcionar una protección laboral adecuada a los/las trabajadores/as del cuidado de personas adultas mayores y con discapacidad con empleos informales.
Baseline: TBD
Planned Target: 1
Outcome 2: Autonomía económica de las mujeres fortalecida mediante un mejor acceso a herramientas y estrategias de inclusión financiera y el diseño de políticas de prevención del endeudamiento, con especial énfasis en los hogares de ingresos más bajos. Indicator 2A: (indicador SERF 3.2) Número de estrategias apoyadas por la ONU para la reactivación socioeconómica orientadas a fortalecer el desarrollo tecnológico, productivo y territorial. Baseline: TBD Planned Target: 4 Indicator 2B: (indicador SERF 2.2) Número de reportes elaborados por el UNCT en Argentina que llevó a cabo una evaluación del impacto en los derechos humanos de la preparación y respuesta al COVID-19 del país, incluidos el mapeo de grupos en situación de vulnerabilidad, el análisis de género, la identificación de medidas para mitigar el impacto negativo en dichos grupos y la evaluación de lagunas políticas y de recursos para implementar dichas medidas de mitigación. Baseline: TBD Planned Target: 2 Indicator 2C: Porcentaje de mujeres alcanzadas por el programa que conocen mecanismos para acceder a servicios financieros y su funcionamiento/características. Baseline: TBD Planned Target: Aumento 20%
Output 2.1: Acceso de las mujeres al sistema financiero mejorado mediante herramientas que promuevan su autonomía económica e inclusión financiera, con especial énfasis en los hogares pertenecientes a los sectores más impactados por la pandemia COVID-19.
Indicator 2.1.1: Número de estrategias enfocadas en promover y mejorar el acceso a instrumentos financieros y formación en capacidades de gestión y emprendedurismo para contribuir a la reactivación económica y social.
Baseline: TBD
Planned Target: 4
Indicator 2.1.2: Número de formadores/as de organizaciones de la sociedad civil, sector público y privado certificadas por OIT en herramientas de educación financiera.
Baseline: TBD
Planned Target: 20
Indicator 2.1.3: Número de organizaciones público/privadas certificadas en herramientas de emprendedurismo.
Baseline: TBD
Planned Target: 60
Indicator 2.1.4: Numero de personas de la sociedad civil, sector público y privado destinatarias del Programa (trabajadoras de casas particulares, trabajadoras informales, beneficiarias IFE, beneficiarias AUH, pequeñas comerciantes, monotributistas, trabajadoras de la economía popular, habitantes de barrios vulnerables, beneficiarios del programa de empleo independiente y entramados productivos locales del MTESS así como adultos/as mayores) alcanzadas por iniciativas de Educación Financiera.
Baseline: TBD
Planned Target: 1200
Indicator 2.1.5: Número de personas que desarrollan actividades productivas y de servicios (pequeñas comerciantes, trabajadoras de la economía popular, microempresarias, cooperativistas, monotributistas, beneficiarios del programa de empleo independiente y entramados productivos locales del MTESS etc) alcanzadas que adquieren herramientas de emprendedurismo.
Baseline: TBD
Planned Target: 400
Output 2.2: Información, estudios y recomendaciones de políticas públicas generados para mitigar el impacto de la feminización de los endeudamientos familiares a partir del aumento y diversificación de las tareas de cuidado bajo responsabilidad de las mujeres en el contexto de la pandemia Covid-19 y la salida post-pandemia.
Indicator 2.2.1: Estudio que permita medir cuantitativamente el efecto de la pandemia sobre la situación de endeudamiento de las familias, las transformaciones en las tareas de cuidado y el rol de las mujeres en la gestión económica.
Baseline: 0
Planned Target: 1
Indicator 2.2.2: Análisis cualitativos sobre la gestión de recursos de los hogares, los circuitos de crédito y las deudas asociados a las tareas de cuidado que afectan la vida cotidiana de las mujeres en sectores y/o grupos sociales que emerjan como más relevantes del análisis.
Baseline: 0
Planned Target: 4
Indicator 2.2.3: Estrategias de política diseñadas para mitigar el impacto de la feminización de los endeudamientos de los hogares. Por ejemplo, propuestas de diseño de instrumentos financieros que promuevan la paridad de género: créditos «blandos» (con baja tasa de interés) y flexibles (en términos de garantías y disponibilidad inmediata) que sean asociados al financiamiento de las tareas de cuidado tanto regulares como imprevistas.
Baseline: 0
Planned Target: 1
Please inlcude all three: Baseline, Planned Target and Achieved Targets
[1] Note: Outcomes, outputs, indicators and targets should be as outlined in the Project Document so that you report on your actual achievements against planned targets. Add rows as required for Outcome 2, 3 etc.

## Communication-Annual
1. Impact Stories from the Field
Please submit one impactful story showing how your work has met critical needs in the context of the pandemic and supporting progress towards the SDGs, especially for vulnerable people. Ideally, this story will feature testimonials from the targeted groups. Please also take a moment to highlight any specific results on gender equality and LNOB, as relevant. To share the video as well picture material please make sure you include all credits and upload them in high resolution for Call1 Countries: https://undp.sharepoint.com/sites/covid19mptfcall1/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx
N/A
2. Upload here: Communications and Visibility (OPTIONAL)
Fund's Communication Guidelines is posted here: http://mptf.undp.org/document/download/25941
Please include highlights of communications and visibility efforts supported by the Programme during the project implementation, if relevant. (up to 500 words)
To share the video as well picture material please make sure you include all credits and upload them in high resolution Call1 countries.
Submit photographs. Please provide with captions and in high resolution, photographs that capture the programme in action. Strong photographs will be considered for inclusion in the COVID-19 MPTF publications and social media.
Please provide links to any videos that have been produced during implementation.
Please produce and share a social media card(s). See an example below and visit our Trello Board.
See - Fund's Trello Board

## General Information-Final
Programme Title & Project Number | Programme Duration
Programme Title: | Overall Duration (months)
Programme Number (if applicable) | Start Date (dd.mm.yyyy)
MPTF Office Project Reference Number: | Original End Date (dd.mm.yyyy)
Country | Current End date(dd.mm.yyyy)
Recepient UN Organizations | Implementing Partners
Organizations that have received direct funding from the MPTF Office under this programme | National counterparts (government, private, NGOs & others) and other International Organizations
Report Cleared By
o Name:
o Title:
o Email address:
The MPTF Office Project Reference Number is the same number as the one on the Notification message. It is also referred to as “Project ID” on the project’s factsheet page the MPTF Office GATEWAY
The start date is the date of the first transfer of the funds from the MPTF Office as Administrative Agent. Transfer date is available on the MPTF Office GATEWAY
As per approval of the original project document by the relevant decision-making body/Steering Committee.
If there has been an extension, then the revised, approved end date should be reflected here. If there has been no extension approved, then the current end date is the same as the original end date. The end date is the same as the operational closure date which is when all activities for which a Participating Organization is responsible under an approved MPTF / JP have been completed. As per the MOU, agencies are to notify the MPTF Office when a programme completes its operational activities.

## Narrative-Final
# | Questions | Guidance to respondents | Responses
1 | Executive Summary | Please succinctly capture the key activities and concrete/tangible results and any important developments that the COVID-19 MPTF-funded Programme in your country achieved during the reporting period. The Executive Summary should serve as an accessible, simply written, standalone summary of the Programme’s results for this reporting period. It should show how implementation was carried out in the context of COVID-19. (up to 500 words maximum)
2 | Purpose (and Beneficiaries) | Please include the number of both direct and indirect beneficiaries reached. Please disaggregate the data by gender, age and any other groups
3.1 | Results: Outcome Level | Please include outcome level results achieved
3.2 | Results: Output Level | Please include output level results achieved
3.3 | Results: Challenges/Difficulties Encountered and Measures Taken | Please briefly describe, if applicable, any difficulties encountered during the reporting period, concrete measures taken to overcome them and changes introduced (any course corrections that were undertaken or need to be undertaken to achieve the expected results). Further, please draw on the Risk Management Matrix that was included as part of the approved ProDoc (regardless of whether challenges encountered were originally envisioned as risks or not), and highlight which risks materialized and how they were addressed, in very concrete terms. Please reflect on use of the “Do no harm” approach to avoid exacerbating inequalities and vulnerability as a result of the intervention (up to 500 words)
3.4 | Results: Qualitative Assessment and Learning | Please include any specific policy, programmatic and/or operational lessons or findings from the programme that could inform similar responses at country or global levels. Please focus on knowledge generated by the project that is truly new and likely to inform other interventions (in country or beyond) Please include reflections on the implementation of gender markers and any impacts they have had on programming quality and results. (up to 500 words)
3.5 | Results: Partnerships | Please explain how the programme has worked with partners and developed new partnerships and if any catalytic financial or programmatic outcomes have been achieved in this regard. Please focus on new, innovative and/or very practical ways in which these partnerships delivered impact/results and how the financial support from the fund helped, if applicable, to foster these partnerships. And explain if and how the intervention complemented activities funded by other global instruments such as the GHRP, WHO SPRP, and any national level response plans (up to 500 words)
3.6 | Other Assessments or Evaluations (if applicable) | Report on any assessments, evaluations or studies undertaken.
4 | Programmatic Revisions (if applicable) | Indicate any major adjustments in strategies, targets or key outcomes and outputs that took place
5 | Resources (Optional) | • Provide any information on financial management, procurement and human resources. • Indicate if the Programme mobilized any additional resources or interventions from other partners.

## RBM-Final
| Achieved Indicator Targets | Reasons for Variance with Planned Target (if any) | Source of Verification
Outcome 1[1]
Indicator:
Baseline:
Planned Target:
Output 1.1
Indicator 1.1.1:
Baseline:
Planned Target:
Indicator 1.1.2:
Baseline:
Planned Target:
Output 1.2
Indicator 1.2.1:
Baseline:
Planned Target:
Indicator 1.2.2:
Baseline:
Planned Target:
Please inlcude all three: Baseline, Planned Target and Achieved Targets
[1] Note: Outcomes, outputs, indicators and targets should be as outlined in the Project Document so that you report on your actual achievements against planned targets. Add rows as required for Outcome 2, 3 etc.

## Communication-Final
1. Impact Stories from the Field
Please submit one impactful story showing how your work has met critical needs in the context of the pandemic and supporting progress towards the SDGs, especially for vulnerable people. Ideally, this story will feature testimonials from the targeted groups. Please also take a moment to highlight any specific results on gender equality and LNOB, as relevant. To share the video as well picture material please make sure you include all credits and upload them in high resolution for Call1 Countries: https://undp.sharepoint.com/sites/covid19mptfcall1/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx
2. Upload here: Communications and Visibility (OPTIONAL)
Please include highlights of communications and visibility efforts supported by the Programme during the project implementation, if relevant. (up to 500 words)
To share the video as well picture material please make sure you include all credits and upload them in high resolution Call1 countries.
Submit photographs. Please provide with captions and in high resolution, photographs that capture the programme in action. Strong photographs will be considered for inclusion in the COVID-19 MPTF publications and social media.
Please provide links to any videos that have been produced during implementation.
Please produce and share a social media card(s). See an example below and visit our Trello Board.
See - Fund's Trello Board