## OVERALL REPORTING INSTRUCTIONS
OVERALL INSTRUCTIONS
1 | All questions/sections must be responded to before submitting to secretariat. Once the document is uploaded in the relevant folder (as per instruction below) please email the secretariat.
2 | To ensure high quality narrative and results reports please pay attention to the following details: a) A well written, succinct summary that is very clear about what was done during the reporting period and results achieved, with a priority on concrete activities, beneficiaries reached and achievements beyond processes b) Factual, evidence-based reporting against the outcome and output indicators presented in the original project document; c) In case certain indicators are not longer relevant, an explanation for why they are not. d) Factual, evidence-based reporting against the outcome and output indicators presented in the original project document and how they align with the overall SERP joint workplan, and connection to reporting on global-level SERP indicators e) Indicate the relevant SERP monitoring framework global indicators that were contributed to as part of this project. f) An honest analysis of challenges faced, the responses to these challenges and the extent to which these responses were successful or not g) Go beyond generic, standard and well documented features of successful project implementation when reflecting on innovation and focus on what is truly new for you and which could enable replication efforts
3 | You must submit this completed workbook by uploading it in the relevant Project Folder here (https://undp.sharepoint.com/:f:/r/sites/covid19mptfcall1/Shared%20Documents/2020-REPORT?csf=1&web=1&e=j3cc3J). Please note if you are unsure of your project number please refer to http://mptf.undp.org/factsheet/fund/COV00
A | INTERIM REPORT
DEADLINE:
4 | ALL Call 2 projects must complete an interim report
5 | Please make sure you use the RBM framework you report here on is as per your approved Prodoc.

## General Information-Interim
Programme Title & Project Number |  | Programme Duration
Programme Title: | Recuperación socioeconómica a la crisis provocada por COVID-19 desde una perspectiva de género: promoviendo la autonomía económica de las mujeres y el cuidado de personas adultas mayores y con discapacidad en Argentina | Overall Duration (months) | 13 months
Programme Number (if applicable) | 124899 | Start Date (dd.mm.yyyy) | 2020-10-15
MPTF Office Project Reference Number:[2] |  | Original End Date (dd.mm.yyyy) | 2021-12-01
Country | Argentina | Current End date(dd.mm.yyyy)
Recepient UN Organizations |  | Implementing Partners
Organizations that have received direct funding from the MPTF Office under this programme | UN Women ILO UNDP ECLAC | National counterparts (government, private, NGOs & others) and other International Organizations | Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad Ministerio de Desarrollo Social Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ministerio de Economía Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) Agencia Nacional de discapacidad (ANDIS) Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) Banco Central de la República Argentina
Report Cleared By
o Name: | Roberto Valent
o Title: | UN Resident Coordinator in Argentina
o Email address: | roberto.valent@one.un.org
The MPTF Office Project Reference Number is the same number as the one on the Notification message. It is also referred to as “Project ID” on the project’s factsheet page the MPTF Office GATEWAY
The start date is the date of the first transfer of the funds from the MPTF Office as Administrative Agent. Transfer date is available on the MPTF Office GATEWAY
As per approval of the original project document by the Secretary-General's Designate
If there has been an extension, then the revised, approved end date should be reflected here. If there has been no extension approved, then the current end date is the same as the original end date. The end date is the same as the operational closure date which is when all activities for which a Participating Organization is responsible under an approved MPTF / JP have been completed. As per the MOU, agencies are to notify the MPTF Office when a programme completes its operational activities.

## Narrative-Interim
# | Questions | Guidance to respondents | Responses
1 | Executive Summary | Please succinctly capture the key activities and concrete/tangible results and any important developments that the COVID-19 MPTF-funded Programme in your country achieved during the reporting period. The Executive Summary should serve as an accessible, simply written, standalone summary of the Programme’s results for this reporting period. It should show how implementation was carried out in the context of COVID-19. (up to 500 words maximum) | El programa se encuentra actualmente implementando 25 líneas de trabajo específicas orientadas a alcanzar su propósito: 1. Contribuir en las políticas de cuidado integral para mejorar la distribución social de los cuidados, así como entre los géneros, mejorar las condiciones de las y los cuidadores no remunerados y de las y los trabajadores del cuidado, y garantizar el cuidado de calidad de los grupos de población en condiciones de mayor vulnerabilidad, especialmente de las personas adultas mayores y con discapacidad. 2. Colaborar en el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres mediante un mejor acceso a herramientas de inclusión financiera y el diseño de políticas de prevención del endeudamiento, con especial énfasis en los hogares pertenecientes a los sectores más impactados por la pandemia COVID-19 en Argentina. A continuación, se expone una síntesis de los avances de ejecución según los ejes programáticos, descritos con mayor profundidad en el punto 3.2 del presente informe. a) Generación de evidencia para el diagnóstico y formulación de políticas públicas efectivas Se encuentran en proceso de elaboración 13 estudios que permitirán generar información actualizada sobre el impacto de la pandemia en las temáticas y sectores poblacionales abordados por el programa. b) Asistencia técnica a organismos gubernamentales y fortalecimiento de la sociedad civil -Asistencia técnica en curso en la redacción del capítulo sobre cuidados y personas mayores del anteproyecto de Ley para la creación de un Sistema Integral de Cuidados con perspectiva de género en Argentina. -Relevamiento nacional en proceso de la oferta existente de servicios de cuidados para personas mayores y personas con discapacidad en Argentina con la finalidad de complementar la información disponible en el Mapa Federal del Cuidado. -Realización de 2 convocatorias nacionales a organizaciones de la sociedad y cooperativas de cuidados con la finalidad de brindar apoyo técnico y económico a proyectos que brinden servicios de cuidados y promuevan la autonomía económica y financiera de las mujeres. c) Estrategias formativas, de sensibilización y comunicación -Curso de capacitación en políticas de cuidados en proceso de diseño, destinado a 500 personas que integran los equipos de los Centros de Día y Residencias de Larga Estadía para personas mayores, y participación en la actualización del Manual de Cuidadores Domiciliarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. -Adaptación en proceso del material de formación del programa de la OIT Inicie y Mejore Su Negocio a la normativa argentina y a la inclusión de perspectiva de género. -Implementación de una Formación de Formadores en Educación Financiera, en la que participaron 17 mujeres. -Contratación de equipos expertos que están produciendo materiales pedagógicos y campañas de comunicación orientados a visibilizar el impacto del trabajo de cuidado no remunerado, la importancia del trabajo de cuidado remunerado, y promover la corresponsabilidad del trabajo de cuidado, con énfasis en los grupos poblacionales abordados por el programa. Por último, se destaca el óptimo trabajo interagencial y funcionamiento del sistema de gobernanza del programa compuesto por tres mecanismos: un Comité Directivo, un Consejo Asesor y un Comité de Seguimiento.
2 | Purpose (and Beneficiaries) | Please include the number of direct and indirect beneficiaries reached. Please disaggregate the data by gender, age and any other groups | Si bien los resultados planificados que generarán el mayor impacto cuantitativo en la población beneficiaria del programa están en proceso de implementación, a la fecha se ha alcanzado un número de diecisiete (17) beneficiarias directas mujeres de 25 a 61 años, a través de un curso de formación de formadoras/es seleccionadas/os en articulación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el Ministerio de Mujeres de la Provincia Córdoba y la Red Federal de Concejalas de la Federación Argentina de Municipios, que se encuentran en proceso de obtener la certificación en educación financiera de la OIT.
3.1 | Results: Outcome Level | Please include outcome level results achieved | A la fecha no es posible reportar resultados a nivel de outcome; sin embargo, las estrategias para alcanzar las metas propuestas están en proceso de implementación y se describirán en el siguiente apartado.
3.2 | Results: Output Level | Please include output level results achieved | A continuación, se exponen los avances de los ejes programáticos de implementación del programa en relación con cada uno de los resultados de output: Output 1.1: Estrategias de cuidado integrales e inclusivas diseñadas para mejorar la distribución social de los cuidados (entre el Estado, las familias, la comunidad y el mercado), así como entre los géneros, para garantizar el cuidado de calidad para los grupos de población en mayores condiciones de vulnerabilidad, en especial personas adultas mayores y personas con discapacidad. 1. Estudio cuantitativo y cualitativo sobre el impacto psicosocial de la pandemia COVID-19 en mujeres adultas mayores en Argentina, que incluirá recomendaciones para fortalecer un sistema de cuidados que aborde de manera integral las necesidades de este grupo poblacional, en proceso de elaboración con una consultora contratada por ONU Mujeres y la colaboración del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). 2. Estudio cuantitativo y cualitativo sobre el impacto socioeconómico de la pandemia COVID-19 en personas con discapacidad en Argentina, que incluirá recomendaciones para fortalecer un sistema de cuidados que aborde de manera integral las necesidades de este grupo poblacional, en proceso de elaboración con un consultor contratado por ONU Mujeres. 3. Relevamiento nacional de la oferta existente de servicios de cuidados para personas mayores y personas con discapacidad en Argentina con la finalidad de complementar la información disponible en el Mapa Federal del Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad sobre la base del trabajo realizado en el marco del Programa Conjunto del SDG Fund “Early childhood and sustainable development: towards a comprehensive care system”, en proceso de elaboración con una consultora contratada por ONU Mujeres. 4. Convocatoria nacional realizada por ONU Mujeres para la dotación de pequeñas donaciones orientada al fortalecimiento institucional y la capacidad instalada de las organizaciones de la sociedad civil y cooperativas de cuidados que brindan servicios comunitarios de cuidado a personas adultas mayores y/o con discapacidad, específicamente en la atención, contención, información y asistencia a una o ambas poblaciones claves identificadas. Las iniciativas financiables tienen como objetivo dejar capacidades instaladas en las organizaciones, potenciar a los equipos de trabajo, proveer mejoras significativas a su infraestructura y/o equipamiento, y contribuir en la promoción de políticas de cuidados intersectoriales que consoliden un sistema integral de cuidados sostenible a largo plazo. En el marco de las estrategias de difusión, el 17 de mayo de 2021 ONU Mujeres organizó un Webinar informativo y formativo, en el cual se presentaron los objetivos del programa, los requisitos de participación al llamado, y asistencia técnica para optimizar las oportunidades de elegibilidad de las 70 organizaciones participantes en el evento. Se recibieron 99 proyectos de todo el país, los cuales se encuentran en proceso de evaluación para la selección de entre 6 y 7 organizaciones a las que se adjudicará un apoyo económico estimado en diez mil dólares para cada una, además del acompañamiento técnico para la óptima implementación de las propuestas aprobadas. 5. Curso de capacitación virtual en políticas de cuidados desde un enfoque de género, destinado a 500 personas que integran los equipos directivos y técnicos de los Centros de Día y Residencias de Larga Estadía para personas mayores, en proceso de diseño de contenidos y estrategias didácticas para su implementación desde ONU Mujeres junto a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). 6. Convocatoria abierta a la sociedad civil especializada en masculinidades desde el PNUD para que desarrolle materiales pedagógicos dirigidos a varones en materia de masculinidades y su relación con el cuidado. Los materiales producidos a través de esta iniciativa tienen como finalidad desmontar estereotipos y roles de género relacionados a las tareas de cuidado apelando a la inclusión de la perspectiva de corresponsabilidad, y se utilizarán en capacitaciones dirigidas a varones en espacios a definir con las contrapartes gubernamentales. 7. Contratación de una agencia de comunicación por parte de ONU Mujeres y PNUD que se encuentra elaborando la planificación y propuesta creativa orientada a implementar campañas de comunicación que promuevan la corresponsabilidad del trabajo de cuidado y la redistribución de las responsabilidades de cuidado entre el Estado, el mercado, las familias y la comunidad, con enfoque en personas mayores, personas con discapacidad y varones, y crear la identidad gráfica del Programa de recuperación económica a la crisis provocada por el COVID-19, en línea con la Campaña Nacional “Cuidar en Igualdad: necesidad, derecho, trabajo” del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, con la participación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). Las estrategias de sensibilización tendrán como finalidad deconstruir estereotipos de género en torno al trabajo remunerado y no remunerado en los sectores poblacionales objetivo del programa; promover la corresponsabilidad, e instalar la reflexión en torno a la participación de varones en profesiones históricamente feminizadas, además de la producción de un corto pedagógico sobre la línea de tiempo y la memoria colectiva de los cuidados a nivel nacional. 8. Asistencia técnica a la Dirección de Articulación Integral de Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación en la redacción del capítulo específico sobre cuidados y personas mayores del anteproyecto de Ley para la creación de un Sistema Integral de Cuidados con perspectiva de género en Argentina (que se elevará desde la Mesa Interministerial de Cuidados a Presidencia de la Nación para su análisis en 2021), en proceso de ejecución con una consultora local y regional contratadas por ONU Mujeres. La consultora regional experta en sistemas de cuidados a nivel regional y mundial acompañará la implementación del programa brindando apoyo a las agencias del Sistema de Naciones Unidas contrapartes y organismos gubernamentales, con la finalidad de realizar recomendaciones de acuerdo a su expertise para la implementación de un Sistema Integral de Cuidados en Argentina con perspectiva de género. Output 1.2: Condiciones laborales de las y los trabajadores del cuidado en Argentina mejoradas. 1. Estudio cuantitativo orientado a dimensionar las causas que limitan la desfamiliarización del cuidado e indagar sobre la organización del cuidado al interior de los hogares. El trabajo de campo relevó un total de 4304 casos a nivel nacional a través de encuestas telefónicas, online (autoadministradas) y presenciales, cuya información de los datos relevados se encuentra en proceso de sistematización y redacción de un documento por parte de una consultora contratada por la OIT, el cual expondrá antecedentes en la materia, refleje los hallazgos del estudio y realice una serie de recomendaciones de política pública sobre el cuidado. 2. Estudio sobre la inclusión de cláusulas referentes al cuidado de niñas y niños, de personas con discapacidad, con enfermedades de cuidados intensivos o personas mayores que se encuentran a cargo de los trabajadores y las trabajadoras, en los convenios colectivos de trabajo en Argentina tanto del ámbito privado como de la Administración Pública Nacional, en proceso de elaboración con una institución contratada por la OIT y en articulación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS). 3. Estudio de estimación de la potencial demanda de empleo vinculada al sector del cuidado en Argentina atendiendo a los cambios sociodemográficos y económicos que está transitando el país, así como la inversión necesaria para alcanzar la potencial demanda futura de servicios de cuidados, en proceso de elaboración con un equipo contratado por la OIT. 4. Estudios sobre el rol del programa Potenciar Trabajo como generador de empleo en el sector del cuidado en Argentina y su capacidad para fortalecer la provisión de servicios de cuidado por parte del Estado y las organizaciones comunitarias (destacando cómo este programa y su componente de cuidados se incorpora en la respuesta argentina a la crisis económica y social inducida por la pandemia COVID-19); y análisis sobre la taxonomía de los trabajos de cuidado comunitario, en proceso de elaboración con consultoras contratadas por la OIT y en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 5. Producción de ilustraciones orientadas a visibilizar el impacto del trabajo de cuidado no remunerado (TCNR) en las oportunidades de las mujeres, la importancia del trabajo de cuidado remunerado (TCR) y la necesidad de mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en estas tareas a fin de promover la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, en proceso de elaboración con una artista gráfica contratada por la OIT. 6. Producción de un podcast de seis capítulos en proceso de elaboración por dos instituciones contratadas por la OIT, orientado a visibilizar el trabajo de cuidado no remunerado (TCNR) y su impacto sobre las oportunidades de las mujeres, y también la importancia del trabajo de cuidado remunerado (TCR) y la necesidad de mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en estas tareas, con la finalidad de promover la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. 7. Participación en la actualización del Manual de Cuidadores Domiciliarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), a través de la inclusión de un capítulo sobre derechos laborales y otros aspectos vinculados al mundo laboral, en proceso de elaboración por una institución contratada por la OIT. Este manual es pieza central de la Formación a Cuidadores/as Domiciliarios que brindan el citado organismo y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Se estima la adaptación digital de parte de este contenido en una fase posterior. Output 2.1: Acceso de las mujeres al sistema financiero mejorado mediante herramientas que promuevan su autonomía económica e inclusión financiera, con especial énfasis en los hogares pertenecientes a los sectores más impactados por la pandemia COVID-19. 1. Implementación de una “Formación de Formadores en Educación Financiera” desarrollada por una institución contratada por la OIT; la iniciativa se llevó a cabo desde el 14 al 25 de junio, con la participación de 17 mujeres provenientes del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Córdoba, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y de la Red Federal de Concejalas de la Federación Argentina de Municipios. La fase dos de esta formación se encuentra en ejecución e incluirá la réplica de los procesos formativos en el público de impacto, condición necesaria para la certificación de las participantes. 2. Adaptación en proceso por un consultor contratado por OIT del material de formación del programa de la OIT Inicie y Mejore Su Negocio (IMESUN) a la normativa argentina y a la inclusión de perspectiva de género. La fase dos de esta adaptación incluirá la formación de formadores en los materiales actualizados y la posterior réplica de los procesos formativos en el público de impacto, condición necesaria para la certificación de las participantes a formarse. 3. Estudio de mapeo de soluciones de inclusión financiera y recuperación socioeconómica para identificar, comprender y visibilizar cómo las mujeres, los grupos o las organizaciones encuentran y ponen en práctica diferentes estrategias para resolver o lidiar con sus necesidades financieras y económicas en el marco de la crisis causada por Covid-19, en proceso de elaboración por PNUD. 4. Convocatoria cerrada a organizaciones de la sociedad civil realizada por PNUD, en el marco del trabajo con la Mesa Federal de Concejalas y la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, para otorgar apoyo económico a organizaciones que promueven el empoderamiento y autonomía económica y financiera de las mujeres. El llamado a presentación de propuestas cierra el 21 de julio de 2021 y se estarán otorgando entre 4.100 hasta un total de 70.000 dólares por iniciativa. Output 2.2: Información, estudios y recomendaciones de políticas públicas generados, para mitigar el impacto de la feminización de los endeudamientos familiares a partir del aumento y diversificación de las tareas de cuidado bajo responsabilidad de las mujeres en el contexto de la pandemia Covid-19 y la salida post-pandemia. 1. Para generar información cuantitativa para medir el efecto de la pandemia, la CEPAL elaboró un estudio sobre el estado del arte que integra la literatura sobre la crisis de cuidados, sobre género y deuda y compila la evidencia internacional sobre “crisis de cuidado” y “aumento de la vulnerabilidad financiera” en contexto de pandemia. El material se encuentra en proceso de revisión editorial. 2. Para generar información cuantitativa que permita construir indicadores para medir el efecto de la pandemia en el endeudamiento de las familias, las transformaciones de las tareas de cuidado y el rol de las mujeres en la gestión económica, la CEPAL elaboró un estudio cuantitativo en base a información la Encuesta Permanente de Hogares y Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. El material se encuentra en proceso de revisión editorial. 3. Con la finalidad de generar información cuantitativa que permita construir indicadores para medir el efecto de la pandemia en el endeudamiento de las familias, se encuentra en proceso de elaboración por la CEPAL junto con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), un Estudio sobre el acceso al crédito formal con perspectiva de género, en base a registros administrativos de la Central de Deudores. 4. En el marco de los estudios cualitativos sobre los circuitos de crédito y deudas, la CEPAL elaboró un estudio sobre las oficinas de reclamos de deudas que busca identificar los contextos, interacciones y negociaciones en torno al endeudamiento generado durante la pandemia entre mujeres e instituciones financieras y no financieras. El material se encuentra en proceso de revisión editorial. 5. Con la finalidad de generar información cuantitativa que permita construir indicadores para medir el efecto de la pandemia en el endeudamiento de las familias, las transformaciones de las tareas de cuidado y el rol de las mujeres en la gestión económica, la CEPAL está realizando la primera onda de la encuesta de alcance nacional sobre vulnerabilidad financiera y cuidados. 6. Para realizar los estudios cualitativos orientados a captar las lógicas de endeudamientos informales y las estrategias de distintas poblaciones, la CEPAL avanzó en la primera ronda de entrevistas cualitativas a las poblaciones de interés (sectores populares urbanos, sectores medios precarizados urbanos, trabajadores esenciales de salud y trabajadores esenciales de organizaciones sociales).
3.3 | Results: Challenges/Difficulties Encountered and Measures Taken | Please briefly describe, if applicable, any difficulties encountered during the reporting period, concrete measures taken to overcome them and changes introduced (any course corrections that were undertaken or need to be undertaken to achieve the expected results). Further, please draw on the Risk Management Matrix that was included as part of the approved ProDoc (regardless of whether challenges encountered were originally envisioned as risks or not), and highlight which risks materialized and how they were addressed, in very concrete terms. Please reflect on use of the “Do no harm” approach to avoid exacerbating inequalities and vulnerability as a result of the intervention (up to 500 words) | Es posible identificar tres desafíos concretos durante la implementación del programa hasta el momento. En primer lugar, un aumento sostenido y generalizado de casos considerado como la segunda ola de COVID-19 tuvo lugar en la Argentina durante el segundo semestre del año 2021. Si bien el proceso nacional de vacunación está avanzando, la situación epidemiológica actual continúa con una cantidad elevada de casos a nivel nacional, implementación de medidas de disminución y restricción intermitente a la circulación, en un contexto de surgimiento de nuevas variantes del virus y la eventual llegada de una tercera ola, de acuerdo con las evidencias del escenario internacional. Este contexto ha generado dificultades por parte de las contrapartes gubernamentales en cuanto al cumplimiento de los plazos previstos por la iniciativa para validar los planes de trabajo y la contratación de proveedores, debido a que se encuentran destinando esfuerzos a la priorización de acciones de respuesta a las Necesidades Básicas y Programas de Ayuda de emergencia a las poblaciones más vulnerables social y económicamente. En segundo lugar, se han registrado obstáculos de acceso y demoras en la recolección de evidencia respecto al impacto de la pandemia en los grupos poblacionales analizados por el presente programa. En determinados casos se han visto modificadas las condiciones planificadas para determinados estudios, realizados de forma automatizada vía telefónica, en los cuales se observó una menor tasa de respuesta a las encuestas, y en las entrevistas, debido a casos comunicados de contagios de COVID-19 por parte de entrevistados/as y sus familias. Frente a esta situación, se tomó la medida de diversificar las estrategias de contacto a los hogares y en los casos de entrevistas, reprogramar las mismas en los casos que fue posible de acuerdo con el uso del enfoque "No hacer daño" para evitar exacerbar las desigualdades y la vulnerabilidad como resultado de la intervención, y proveer espacios seguros de participación que recojan las voces e integren las necesidades de las personas que no han sido escuchadas, incorporando esta información al diario de investigación. Asimismo, acciones formativas y de intercambio de buenas prácticas ideadas como presenciales, debieron replantearse en formato virtual. En tercer lugar, cambios en los equipos políticos de las contrapartes gubernamentales, generó la necesidad de informar y reafirmar los consensos con las nuevas autoridades. Las dificultades expuestas no han requerido cambios en los ejes estratégicos de intervención del programa, aunque sí se ha tomado como principal medida para contrarrestar el riesgo temporal de alcanzar las metas estipuladas, la solicitud de una extensión sin costo del programa, en proceso de firmas de las/os representantes de las agencias involucradas para su puesta a consideración.
3.4 | Results: Qualitative Assessment and Learning | Please include any specific policy, programmatic and/or operational lessons or findings from the programme that could inform similar responses at country or global levels. Please focus on knowledge generated by the project that is truly new and likely to inform other interventions (in country or beyond) Please include reflections on the implementation of gender markers and any impacts they have had on programming quality and results. (up to 500 words) | La iniciativa se encuentra trabajando en el refuerzo del componente de la interagencialidad en el país, en línea con la Reforma de las Naciones Unidas y en especial, con uno de sus objetivos específicos de respuesta institucional bajo la concepción de la ONU con mayor fortaleza y enfocada en la Agenda 2030 de desarrollo sostenible. Este enfoque ha permitido hasta el momento optimizar las sinergias, eficiencia y efectividad de las actividades desarrolladas en el país, uniendo la experiencia y expertise específica de cada agencia en función de la óptima implementación de la iniciativa, bajo el liderazgo de ONU Mujeres y de la Oficina del Coordinador Residente. En este sentido, se ha adoptado como práctica la celebración de reuniones semanales de trabajo e intercambio destinadas a la puesta en común del estado de avance programático y operativo del programa, y de las eventuales dificultades que pudieran presentarse, así como en las relaciones y/o asociaciones con contrapartes gubernamentales de diversos niveles. Debido a que la propuesta se categoriza como GEM3 en tanto que tiene por objetivo la contribución a la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas, y hace hincapié en sectores feminizados y en desigualdades interseccionales: i) promoviendo la redistribución de las tareas de cuidado entre los géneros y entre los sectores de la sociedad, reduciendo estereotipos negativos y reduciendo la doble carga de cuidado que asumen las mujeres, exacerbada en el contexto de la pandemia; ii) promoviendo la inclusión laboral, profesionalización en condiciones de trabajo decente de mujeres que se dedican a tareas de cuidado remunerado, y a la vez la reducción de la feminización del sector de cuidados mediante cupos invertidos; iii) promoviendo la inclusión financiera, el acceso al crédito y servicios de ahorro; iv) apoyando la formación y fortalecimiento de emprendimientos productivos liderados por mujeres; v) produciendo información relevante acerca del impacto de la pandemia en la situación de endeudamiento asociada al cuidado no remunerado; y vi) proponiendo políticas públicas cuyo objetivo sea mitigar la brecha de género en el endeudamiento familiar y reducir la feminización del endeudamiento, ONU Mujeres está desempeñando un rol relevante para garantizar un impacto con perspectiva de género transversal en las políticas, programas e iniciativas, y en la alineación de este programa a las prioridades nacionales, específicamente en el trabajo con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en su calidad de responsable de la Coordinación Ejecutiva de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado.
3.5 | Results: Partnerships | Please explain how the programme has worked with partners and developed new partnerships and if any catalytic financial or programmatic outcomes have been achieved in this regard. Please focus on new, innovative and/or very practical ways in which these partnerships delivered impact/results and how the financial support from the fund helped, if applicable, to foster these partnerships. And explain if and how the intervention complemented activities funded by other global instruments such as the GHRP, WHO SPRP, and any national level response plans (up to 500 words) | El programa se encuentra trabajando con una multiplicidad de contrapartes gubernamentales, académicas, sindicales y de la sociedad civil en virtud de la conformación de un sistema de gobernanza compuesto por tres mecanismos: un Comité Directivo, un Consejo Asesor y un Comité de Seguimiento. El Comité Directivo, en su carácter de máxima autoridad político-institucional del programa, quedó integrado por el Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Argentina; la Representante de ONU Mujeres Argentina; el Representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe; la Representante de la Oficina Internacional del Trabajo en Argentina; el Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; la Dirección Nacional de Políticas de Cuidados del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación; la Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; la Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; la Dirección Nacional de Igualdad de Género del Ministerio de Economía de la Nación; la Subgerencia General de Investigaciones Económicas del Banco Central de la República Argentina; y la Presidencia del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. El 14 de abril de 2021 se realizó el primer encuentro virtual del Comité Directivo, en el cual se compartieron los objetivos y lineamientos estratégicos del programa con el propósito de promover la implementación participativa, validar el plan de acción y alinear las prioridades y posibles sinergias con otras iniciativas en marcha a nivel nacional. El Consejo Asesor, en función de su expertise en las temáticas específicas abordadas por el programa desde el sector gremial, empresarial, académico y de la sociedad civil, se creó con la finalidad de brindar asesoramiento, información relevante y apoyar las acciones de abogacía y comunicación de la iniciativa. Se encuentra integrado por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina; la Central de Trabajadores de la Argentina; la Unión Industrial Argentina; el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género; la organización Enlaces Territoriales para la Equidad de Género, el Centro de Estudios legales y sociales; el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, la Universidad Nacional de San Martín y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El 27 de abril de 2020 se llevó a cabo el primer encuentro virtual del Consejo Asesor, donde se presentó el programa y se habilitó la participación e intercambio con sus integrantes. Por último, el Comité de Seguimiento está conformado por las/os especialistas del programa de las agencias y la OCR, se reúne semanalmente desde comienzos de 2021 y tiene como misión la óptima implementación, monitoreo y evaluación del ciclo de vida del programa. De manera complementaria, se consolidaron nuevas asociaciones con el Ministerio de la Mujer de Córdoba y la Red Federal de Concejalas de la Federación Argentina de Municipios, y se mantiene el diálogo con el SDG Fund, a fin de fortalecer líneas de trabajo y capitalizar aprendizajes y recomendaciones.
3.6 | Other Assessments or Evaluations (if applicable) | Report on any assessments, evaluations or studies undertaken. | A la fecha se están monitoreando las etapas de avance de todas las líneas programáticas, aunque aún no se cuenta con información suficiente para realizar evaluaciones de resultados e impacto del programa.
4 | Programmatic Revisions (if applicable) | Indicate any major adjustments in strategies, targets or key outcomes and outputs that took place | Se sugiere la corrección de los siguientes tres indicadores: 1) Indicador 1D: Porcentaje de personas que realizan tareas de cuidado no remuneradas de personas adultas mayores/con discapacidad alcanzadas por el programa que manifiestan satisfacción con los servicios prestados por el Estado. Baseline: 0 Planned Target: aumento 25% Modificación del indicador 1D: Porcentaje de personas que trabajan en el sector remunerado de los cuidados destinados a personas adultas mayores y personas con discapacidad alcanzadas por el programa que manifiestan mejoras en las herramientas y conocimientos para la prestación de servicios. Baseline: 0 Planned Target: aumento 25% Reason for variance with Planned Target: El indicador incluido que corresponde al outcome 1 no se encuentra orientado a los objetivos del programa. Se sugiere su modificación para que sea ajustado al resultado de output 1.2: Condiciones laborales de las y los trabajadores del cuidado en Argentina mejoradas. 2) Indicador 1.1.8.: Aumento del porcentaje de varones que participan en sectores laborales tradicionalmente feminizados. Baseline: TBD Planned Target: 10% Modificación del Indicador 1.1.8: Número de varones alcanzados por actividades de sensibilización sobre corresponsabilidad en cuidados no remunerados y promoción de la participación en sectores laborales tradicionalmente feminizados. Baseline: 0 Planned Target: 200 Reason for variance with Planned Target: La descripción del indicador y el porcentaje planificado no es posible de garantizar ni en el plazo del programa ni por las instituciones que lo implementan. 3) Indicador 2.1.3: Número de organizaciones público/privadas certificadas en herramientas de emprendedurismo. Baseline: TBD Planned Target: 60 Reason for variance with Planned Target: La certificación del Programa IMESUN de la OIT está destinada a personas, no a organizaciones, por lo tanto, se propone su modificación a: “Número de personas que integran organizaciones público/privadas certificadas en herramientas de emprendedurismo”.
5 | Resources (Optional) | • Provide any information on financial management, procurement and human resources. • Indicate if the Programme mobilized any additional resources or interventions from other partners. | A la fecha, el programa ha logrado ejecutar el 18,09% y tiene comprometido el 32% de su presupuesto total. A continuación, se detalla la gestión financiera según recursos ejecutados y comprometidos por agencia: -CEPAL: 34% ejecutado, 36% comprometido. Total: 70% de los recursos ejecutados y comprometidos. -OIT: 26,37% ejecutado, 37,29% comprometido. Total: 63,66% de los recursos ejecutados y comprometidos. -ONU Mujeres: 12% ejecutado, 36% comprometido. Total: 48% de los recursos ejecutados y comprometidos. -PNUD: 18,45% recursos comprometidos.

## RBM-Interim
| Achieved Indicator Targets | Reasons for Variance with Planned Target (if any) | Source of Verification
Outcome 1: Políticas de cuidado integral diseñadas e implementadas para distribuir de manera más equitativa las tareas de cuidado entre la sociedad y los géneros, garantizar el cuidado de calidad de los grupos de población en condiciones de mayor vulnerabilidad, en especial de las personas adultas mayores y con discapacidad, y para mejorar las condiciones de las cuidadoras y cuidadores no remunerados y de los trabajadores y trabajadoras del cuidado. Indicator 1A: Número de medidas nacionales adoptadas/implementadas, incluso por empresas, para garantizar el acceso igualitario a niveles mínimos de protección social para víctimas de la crisis relativa al COVID-19. Baseline: 0 Planned Target: 1 Indicator 1B: (Indicador SERF 3.1) Prestación de cuidados durante la cuarentena o confinamiento, especialmente para las personas mayores, niños y niñas, padres y madres de hogares uniparentales y personas con discapacidad. Baseline: 0 Planned Target: 1 Indicator 1C: (Indicador SERF 3.2)Número y descripción de espacios amplios de diálogo social, apoyados por la ONU, para la recuperación socioeconómica post COVID-19 (mesa interministerial de cuidados). Baseline: 0 Planned Target: 1 Indicator 1D: Porcentaje de personas que trabajan en el sector remunerado de los cuidados destinados a personas adultas mayores y personas con discapacidad alcanzadas por el programa que manifiestan mejoras en las herramientas y conocimientos para la prestación de servicios. Baseline: 0 Planned Target: aumento 25% |  | Se sugiere la modificación del Indicador 1D para que sea ajustado al resultado de output 1.2: Condiciones laborales de las y los trabajadores del cuidado en Argentina mejoradas.
Output 1.1: Estrategias de cuidado integrales e inclusivas diseñadas para mejorar la distribución social de los cuidados (entre el Estado, las familias, la comunidad y el mercado), así como entre los géneros, para garantizar el cuidado de calidad para los grupos de población en mayores condiciones de vulnerabilidad, en especial personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Indicator 1.1.1: Mapeo realizado de instituciones públicas y privadas de cuidado de personas adultas mayores y con discapacidad.
Baseline: Mapa Federal del Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad actual
Planned Target: 1
Indicator 1.1.2: Plan de trabajo implementado de la Mesa Interministerial de Cuidados.
Baseline: 0
Planned Target: 1
Indicator 1.1.3: Estudio de impacto socioeconomico de C-19 en los cuidados generado.
Baseline: TBD
Planned Target: 1
Indicator 1.1.4: Numero de campañas de comunicación de sensibilización sobre el valor de los cuidados implementadas.
Baseline: TBD
Planned Target: 3
Indicator 1.1.5: Porcentaje de personas que desempeñan tareas de cuidado en los hogares alcanzados por el programa que al finalizar manifiestan conocer herramientas y conceptos básicos sobre el cuidado de personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Baseline: TBD
Planned Target: aumento 30%
Indicator 1.1.6: Número de iniciativas implementadas a nivel nacional para promover la implementación de cupos invertidos en sectores laborales feminizados.
Baseline: TBD
Planned Target: 1
Indicator 1.1.7: Número iniciativas que apuntan a la participación de los varones en las actividades del cuidado.
Baseline: TBD
Planned Target: 1
Indicator 1.1.8: Número de varones alcanzados por actividades de sensibilización sobre corresponsabilidad en cuidados no remunerados y promoción de la participación en sectores laborales tradicionalmente feminizados. |  | La descripción del Indicador 1.1.8 planificado inicialmente y el porcentaje, no es posible de garantizar ni en el plazo del programa ni por las instituciones que lo implementan.
Baseline: 0
Planned Target: 200
Output 1.2: Condiciones laborales de las y los trabajadores del cuidado en Argentina mejoradas.
Indicator 1.2.1: Número de iniciativas de fortalecimiento de la empleabilidad, especialización y reconversión laboral diseñada e implementada en el sector de cuidado de personas adultas mayores y con discapacidad.
Baseline: TBD
Planned Target: 1
Indicator 1.2.2: (indicador adaptado de SERF 3.1) Número de iniciativas apoyadas por el Programa, que fortalecen la capacidad del gobierno, empleadores/as y trabajadores/as para proporcionar una protección laboral adecuada a los/las trabajadores/as del cuidado de personas adultas mayores y con discapacidad con empleos informales.
Baseline: TBD
Planned Target: 1
Outcome 2: Autonomía económica de las mujeres fortalecida mediante un mejor acceso a herramientas y estrategias de inclusión financiera y el diseño de políticas de prevención del endeudamiento, con especial énfasis en los hogares de ingresos más bajos. Indicator 2A: (indicador SERF 3.2) Número de estrategias apoyadas por la ONU para la reactivación socioeconómica orientadas a fortalecer el desarrollo tecnológico, productivo y territorial. Baseline: TBD Planned Target: 4 Indicator 2B: (indicador SERF 2.2) Número de reportes elaborados por el UNCT en Argentina que llevó a cabo una evaluación del impacto en los derechos humanos de la preparación y respuesta al COVID-19 del país, incluidos el mapeo de grupos en situación de vulnerabilidad, el análisis de género, la identificación de medidas para mitigar el impacto negativo en dichos grupos y la evaluación de lagunas políticas y de recursos para implementar dichas medidas de mitigación. Baseline: TBD Planned Target: 2 Indicator 2C: Porcentaje de mujeres alcanzadas por el programa que conocen mecanismos para acceder a servicios financieros y su funcionamiento/características. Baseline: TBD Planned Target: Aumento 20%
Output 2.1: Acceso de las mujeres al sistema financiero mejorado mediante herramientas que promuevan su autonomía económica e inclusión financiera, con especial énfasis en los hogares pertenecientes a los sectores más impactados por la pandemia COVID-19.
Indicator 2.1.1: Número de estrategias enfocadas en promover y mejorar el acceso a instrumentos financieros y formación en capacidades de gestión y emprendedurismo para contribuir a la reactivación económica y social.
Baseline: TBD
Planned Target: 4
Indicator 2.1.2: Número de formadores/as de organizaciones de la sociedad civil, sector público y privado certificadas por OIT en herramientas de educación financiera.
Baseline: TBD
Planned Target: 20
Indicator 2.1.3: Número de personas que integran organizaciones público/privadas certificadas en herramientas de emprendedurismo. |  | La certificación del Programa IMESUN de la OIT está destinada a personas, no a organizaciones, por lo tanto, se propone la corrección del Indicador 2.1.3 a: “Número de personas que integran organizaciones público/privadas certificadas en herramientas de emprendedurismo”.
Baseline: TBD
Planned Target: 60
Indicator 2.1.4: Numero de personas de la sociedad civil, sector público y privado destinatarias del Programa (trabajadoras de casas particulares, trabajadoras informales, beneficiarias IFE, beneficiarias AUH, pequeñas comerciantes, monotributistas, trabajadoras de la economía popular, habitantes de barrios vulnerables, beneficiarios del programa de empleo independiente y entramados productivos locales del MTESS así como adultos/as mayores) alcanzadas por iniciativas de Educación Financiera.
Baseline: TBD
Planned Target: 1200
Indicator 2.1.5: Número de personas que desarrollan actividades productivas y de servicios (pequeñas comerciantes, trabajadoras de la economía popular, microempresarias, cooperativistas, monotributistas, beneficiarios del programa de empleo independiente y entramados productivos locales del MTESS etc) alcanzadas que adquieren herramientas de emprendedurismo.
Baseline: TBD
Planned Target: 400
Output 2.2: Información, estudios y recomendaciones de políticas públicas generados para mitigar el impacto de la feminización de los endeudamientos familiares a partir del aumento y diversificación de las tareas de cuidado bajo responsabilidad de las mujeres en el contexto de la pandemia Covid-19 y la salida post-pandemia.
Indicator 2.2.1: Estudio que permita medir cuantitativamente el efecto de la pandemia sobre la situación de endeudamiento de las familias, las transformaciones en las tareas de cuidado y el rol de las mujeres en la gestión económica.
Baseline: 0
Planned Target: 1
Indicator 2.2.2: Análisis cualitativos sobre la gestión de recursos de los hogares, los circuitos de crédito y las deudas asociados a las tareas de cuidado que afectan la vida cotidiana de las mujeres en sectores y/o grupos sociales que emerjan como más relevantes del análisis.
Baseline: 0
Planned Target: 4
Indicator 2.2.3: Estrategias de política diseñadas para mitigar el impacto de la feminización de los endeudamientos de los hogares. Por ejemplo, propuestas de diseño de instrumentos financieros que promuevan la paridad de género: créditos «blandos» (con baja tasa de interés) y flexibles (en términos de garantías y disponibilidad inmediata) que sean asociados al financiamiento de las tareas de cuidado tanto regulares como imprevistas.
Baseline: 0
Planned Target: 1

## Communication-Interim
1. Impact Stories from the Field
Please submit one impactful story showing how your work has met critical needs in the context of the pandemic and supporting progress towards the SDGs, especially for vulnerable people. Ideally, this story will feature testimonials from the targeted groups. Please also take a moment to highlight any specific results on gender equality and LNOB, as relevant. To share the video as well picture material please make sure you include all credits and upload them in high resolution for Call1 Countries: https://undp.sharepoint.com/sites/covid19mptfcall1/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx
A la fecha el programa no cuenta con material testimonial para compartir.
2. Upload here: Communications and Visibility (OPTIONAL)
Fund's Communication Guidelines is posted here: http://mptf.undp.org/document/download/25941
Please include highlights of communications and visibility efforts supported by the Programme during the project implementation, if relevant. (up to 500 words)
Si bien las estrategias de sensibilización y comunicación de resultados generados por el programa están en proceso de producción y tendrán un mayor impacto a partir de los productos terminados por las agencias co-implementadoras con el apoyo de la agencia de comunicación contratada con esta finalidad, a continuación se comparten algunos links que dan cuenta de la difusión de la iniciativa a nivel nacional y del compromiso de las máximas autoridades de las contrapartes gubernamentales en trabajar de manera conjunta en su óptima implementación. Fundamentalmente se destacan las acciones vinculadas con la repercusión del primer encuentro del Comité Directivo que forma parte del órgano de gobernanza del programa, la inclusión de las poblaciones objetivo en el Mapa Federal de Cuidados en el cual está colaborando ONU Mujeres en su relevamiento, y los esfuerzos de visibilidad de la convocatoria federal realizada por ONU Mujeres para la dotación de pequeñas donaciones orientada al fortalecimiento institucional y la capacidad instalada de las organizaciones de la sociedad civil y cooperativas de cuidados que brindan servicios comunitarios de cuidado a personas adultas mayores y/o con discapacidad, la cual ha despertado un gran interés, que se evidencia en las múltiples consultas recibidas y la recepción de 99 postulaciones provenientes de todo el país. -Ministerio de Economía, Dirección de Igualdad de Género: https://www.argentina.gob.ar/noticias/mercedes-dalessandro-el-contexto-economico-generado-por-la-pandemia-refuerza-la-necesidad -Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales: https://twitter.com/vtolosapaz/status/1382377162167189512?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet -Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Dirección Nacional de Políticas de Cuidado: https://twitter.com/luciacirmi_/status/1382341618389372932 -Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral https://www.argentina.gob.ar/noticias/primer-encuentro-del-comite-directivo-del-programa-de-recuperacion-socioeconomica-la-crisis https://twitter.com/AresPamela/status/1382337126889586690 -Presentación y lanzamiento oficial del Mapa Federal de Cuidados, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, con participación de la CEPAL, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales: https://www.youtube.com/watch?v=UkFZ-Ih5yG0&t=7s https://www.youtube.com/watch?v=v7WEzZd0UV4 Redes sociales de las agencias: - ONU Mujeres: https://www.instagram.com/p/CNpqqA4As7B/?igshid=1top3iqadjbbv - Formación de Formadores en Educación Financiera de OIT: Certificación para formadoras. Un programa de la OIT impulsa la educación financiera con perspectiva de género: https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_809460/lang--es/index.htm - Convocatoria de Pequeñas Subvenciones otorgadas por ONU Mujeres: https://www.unwomen.org/en/about-us/programme-implementation/2021/05/call-for-proposals---llamado-de- donations https://twitter.com/ONUMujeresArg/status/1389977646579126274 https: // www.instagram.com / p / COtKtLDAqDs /? utm_source = ig_web_copy_link https://relacionesinternacionales.corrientes.gob.ar/noticia/onu-mujeres-llamado-de-pequenas-donaciones https://www.cpacf.org.ar/mobile/noticia/8164
To share the video as well picture material please make sure you include all credits and upload them in high resolution Call1 countries.
Submit photographs. Please provide with captions and in high resolution, photographs that capture the programme in action. Strong photographs will be considered for inclusion in the COVID-19 MPTF publications and social media.
Please provide links to any videos that have been produced during implementation.
Please produce and share a social media card(s). See an example below and visit our Trello Board.
See - Fund's Trello Board