## SUIVI BUDGETAIRE 1
TABLEAU DE SUIVI DES DEPENSES
TITRE DU PROJET: |  | RENFORCEMENT DE LA CONFRERIE DES CHASSEURS TRADITIONNELS(DONZO) POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET LA COHESION SOCIALE EN HAUTE GUINEE
SOURCE DE FINANCEMENT: |  | FONDS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)
MISE EN ŒUVRE |  | Consortium ACORD-GUINEE et AIDE-ET-ACTION
# PROJET: |  | 00121768
PERIODE: |  | 01 juin 2020 - 31 mai 2022
# | Rubrique des dépenses | BUDGET | DEPENSES | [11 empty] | RELIQUAT | TAUX DE REALISATION
|  | Total budget | JUIN A SEPT 2020 | OCTOBRE A DECEMBRE 2020 | TOTAL DEPENSES 2020 | JANVIER A MARS 2021 | AVRIL A JUIN 2021 | JUILLET A SEPT 2021 | OCT A DEC 2021 | TOTAL DEPENSES 2021 | JANVIER A MARS 2022 | AVRIL A JUIN 2022 | TOTAL DEPENSES 2022 | Cumulées depuis début de mise en œuvre | par rapport au Budget total | % d'exécution
1 | 1.Personnel et autres employés | 109644.6845 | 20525.5879 | 11944.4009 | 32469.9888 | 12182.2109 | 12360.1607 | 16547.4943 | 11151.3327 | 52241.1986 | 12072.8201 | 13332.8408 | 25405.6609 | 110116.8483 | -472.1639 | 100.4%
2 | 2.Fournitures, produits de base, matériels | 3298.4019 | 570.7439 | 264.2333 | 834.9771 | 443.9119 | 201.326 | 392.5858 | 785.5817 | 1823.4055 | 560.9054 | 104.7442 | 665.6496 | 3324.0322 | -25.6303 | 100.8%
3 | 3.Équipement, véhicules et mobilier | 9284.1003 | 8069.6842 | 0 | 8069.6842 | 1214.4161 | 0 | 0 | 0 | 1214.4161 | 0 | 0 | 0 | 9284.1003 | 0 | 100%
4 | 4.Services contractuels | 64260.4583 | 4331.4767 | 4912.7899 | 9244.2666 | 0 | 5979.3834 | 468.083 | 2618.6058 | 9066.0723 | 2094.8846 | 3666.0481 | 5760.9327 | 24071.2716 | 40189.1867 | 37.46%
5 | 5.Frais de déplacement | 34702.1506 | 6314.1183 | 7257.114 | 13571.2323 | 6859.4958 | 7018.2258 | 2043.4593 | 2178.68 | 18099.8609 | 670.3631 | 2293.8987 | 2964.2617 | 34635.355 | 66.7956 | 99.81%
6 | 6.Transferts et subventions aux homologues | 332732.2422 | 11007.0199 | 34864.6504 | 45871.6703 | 40530.7949 | 49443.7952 | 45136.6548 | 90217.4294 | 225328.6742 | 35889.6007 | 24356.5923 | 60246.193 | 331446.5375 | 1285.7047 | 99.61%
7 | 7.Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 240470.8463 | 35651.368 | 16332.3009 | 51983.6689 | 33599.5015 | 20918.2388 | 56893.531 | 44826.1946 | 156237.4659 | 14620.0951 | 17011.4687 | 31631.5638 | 239852.6986 | 618.1477 | 99.74%
8 | 8.Coûts indirects* | 55607.5019 | 6052.8999 | 5290.2843 | 11343.1842 | 6638.1232 | 6714.4791 | 8503.7266 | 10624.4477 | 32480.7765 | 4613.6068 | 4253.5915 | 8867.1983 | 52691.1591 | 2916.3428 | 94.76%
| TOTAL | 850000.386 | 92522.8987 | 80865.7738 | 173388.6725 | 101468.4542 | 102635.6091 | 129985.5348 | 162402.2719 | 496491.87 | 70522.2758 | 65019.1843 | 135541.4601 | 805422.0026 | 44578.3834 | 94.76%
109597.5677
| Préparé par: |  |  |  | Vérifié par: | [9 empty] | Vérifié par:
| Mamadou TRAORE |  |  |  | Alhassane Touppé BARRY | [9 empty] | Alhassane Touppé BARRY
| Assistant Comptable & Logistique |  |  |  | Responsable Admnistratif & Financier | [9 empty] | Responsable Admnistratif & Financier

## SUIVI BUDGETAIRE 2
TITRE DU PROJET: | RENFORCEMENT DE LA CONFRERIE DES CHASSEURS TRADITIONNELS(DONZO) POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET LA COHESION SOCIALE EN HAUTE GUINEE
SOURCE DE FINANCEMENT: | FONDS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)
MISE EN ŒUVRE | Consortium ACORD-GUINEE et AIDE-ET-ACTION
# PROJET: | 00121768
PERIODE: | 01 juin 2020 - 31 mai 2022
BUDGET PROJET |  |  | DEPENSES EFFECTUEES
Nombre de résultat/ produit | Formulation du résultat/ produit/activité | BUDGET en USD | JUIN A SEPTEMBRE 2020 | OCTOBRE A DECEMBRE 2020 | DEPENSES 2020 | JANVIER A MARS 2021 | AVRIL A JUIN 2021 | JUILLET A SEPTEMBRE 2021 | OCTOBRE A DECEMBRE 2021 | DEPENSES 2021 | JANVIER A MARS 2022 | AVRIL A JUIN 2022 | DEPENSES 2021 | DEPENSES EFFECTUEES | SOLDE non Exécuté | % EWE | % Mise en Œuvre
RESULTAT 1: | La cohésion sociale est renforcée entre les membres des différentes communautés ciblées par le projet en Haute Guinée
Produit 1.1: | Le cadre légal sur le rôle des Donzos en matière de sécurité en Haute Guinée est établi de manière concertée.
Activité 1.1.1: | Cartographier les confréries des chasseurs donzos en Haute Guinée ; | 19098.7811 | 0 | 6817.2185 | 6817.2185 | 12281.5626 | 0 | 0 | 0 | 12281.5626 | 0 | 0 | 0 | 19098.7811 | -3.638e-11 | 0% | 100%
Activité 1.1.2: | Analyser le cadre légal actuel des Donzos | 8190.4109 | 3591.6235 | 3591.6235 | 7183.2471 | 0 | 1006.6302 | 0 | 0 | 1006.6302 | 0 | 0 | 0 | 8189.8773 | 0.53358 | 0% | 99.99%
Activité 1.1.3: | Organiser un atelier régional de réflexion sur la réglementation actuelle de la confrérie des Donzos ; | 14674.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14666.6021 | 0 | 0 | 14666.6021 | 0 | 0 | 0 | 14666.6021 | 7.7743 | 0% | 99.95%
Activité 1.1.4 | Renforcer les capacités des associations donzos à jouer leur rôle selon le cadre légal ; | 19405.2916 | 0 | 19405.2916 | 19405.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19405.2916 | 0 | 0% | 100%
| Total pour produit 1.1 | 61368.86 | 3591.6235 | 29814.1337 | 33405.7572 | 12281.5626 | 15673.2323 | 0 | 0 | 27954.7949 | 0 | 0 | 0 | 61360.5521 | 8.3079 | 0 | 99.99%
Produit 1.2: | Les cadres de concertations/ dialogues intergénérationnels et interprofessionnels (CCDI) sont établis et fonctionnels aux niveaux communautaire, préfectoral et régional
Activité 1.2.1 | Identifier et appuyer les cadres de concertation pour les échanges inclusifs interprofessionnels et intergénérationnels (CCDI) ; | 139692.3431 | 0 | 0 | 0 | 10558.7616 | 18028.747 | 35815.9028 | 44882.9031 | 109286.3146 | 18445.4591 | 11338.563 | 29784.0222 | 139070.3368 | 622.0064 | 0% | 99.55%
Activité 1.2.2 | Former les membres des cadres de concertation sur les notions de droits de l’homme, paix, cohésion sociale et citoyenneté ; | 20492.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20330.8553 | 20330.8553 | 0 | 0 | 0 | 20330.8553 | 161.593 | 0% | 99.21%
Activité 1.2.3 | Appuyer les membres des cadres de concertation pour mener des actions communautaires | 19795.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19639.5434 | 19639.5434 | 0 | 0 | 0 | 19639.5434 | 156.0983 | 0% | 99.21%
| Total pour produit 1.2 | 179980.4331 | 0 | 0 | 0 | 10558.7616 | 18028.747 | 35815.9028 | 84853.3018 | 149256.7133 | 18445.4591 | 11338.563 | 29784.0222 | 179040.7355 | 939.6977 | 0 | 99.48%
RESULTAT 2: | La sécurité communautaire des femmes et hommes dans les localités cibles du projet en Haute Guinée est améliorée
Produit 2.1 | Le mécanisme d’alerte précoce et de réponse rapide aux conflits est mis en place et fonctionnel
Activité 2.1.1 | Identifier et former les moniteurs communautaires, les FDS, les donzos et les élus locaux sur le système d’alerte précoce et de réponse aux conflits ; | 62079.5609 | 29710.3893 | 0 | 29710.3893 | 3128.522 | 6986.0136 | 4469.4381 | 7269.2497 | 21853.2234 | 4650.6439 | 5719.035 | 10369.6789 | 61933.2916 | 146.2693 | 0% | 99.76%
Activité 2.3.1 | Atelier régional d’échanges et de renforcement des capacités sur les techniques de monitoring des droits de l’Homme ; | 14025.5022 | 0 | 14025.5022 | 14025.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14025.5022 | 4.7294e-11 | 0% | 100%
| Total pour produit 2.1 | 76105.0631 | 29710.3893 | 14025.5022 | 43735.8915 | 3128.522 | 6986.0136 | 4469.4381 | 7269.2497 | 21853.2234 | 4650.6439 | 5719.035 | 10369.6789 | 75958.7938 | 146.2693 | 0 | 99.81%
Produit 2.2 | Les membres de la confrérie des donzos contribuent à la lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG)
Activité 2.2.1 | Former les associations des chasseurs donzos sur la lutte contre les VBG et le genre ; | 19851.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19840.6814 | 0 | 0 | 19840.6814 | 0 | 0 | 0 | 19840.6814 | 10.5169 | 0% | 99.95%
Activité' 2.2.2 | Organiser des activités socio-culturelles avec les chasseurs Donzos formés dans leurs communautés sur la masculinité positive ; | 12985.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11312.377 | 11312.377 | 1571.1635 | 0 | 1571.1635 | 12883.5405 | 102.4005 | 0% | 99.21%
| Total pour produit 2.2 | 32837.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19840.6814 | 0 | 11312.377 | 31153.0584 | 1571.1635 | 0 | 1571.1635 | 32724.2219 | 112.9174 | 0 | 99.66%
RESULTAT 3: | Les risques liés à la dégradation environnementale sont réduits dans les localités cibles
Produit 3.1 | les différents acteurs locaux sont sensibilisés sur les causes et conséquences de la dégradation de l’environnement
Activité 3.1.1 | Organiser des séances de formation sur l’écocitoyenneté, la responsabilité individuelle et collective des populations face à la dégradation de l’environnement et de l'écosystème ; | 26761.546 | 0 | 0 | 0 | 26761.546 | 0 | 0 | 0 | 26761.546 | 0 | 0 | 0 | 26761.546 | -3.638e-11 | 100% | 100%
Activité 3.1.2 | Soutenir les plans d’actions de sensibilisation sur la préservation de la biodiversité, de l’environnement et le renforcement de la cohésion sociale | 12719.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12079.5625 | 628.4654 | 12708.0279 | 0 | 0 | 0 | 12708.0279 | 11.3981 | 100% | 99.91%
| Total pour produit 3.1 | 39480.972 | 0 | 0 | 0 | 26761.546 | 0 | 12079.5625 | 628.4654 | 39469.5739 | 0 | 0 | 0 | 39469.5739 | 11.3981 | 39469.5739 | 99.97%
Produit 3.2: | Les activités économiques durables ayant un lien avec la conservation de la biodiversité et la protection de l’environnement sont développées par les femmes donsos membres des confréries
Activité 3.2.1 | Appui aux associations de femmes donzos dans la culture maraichère ; | 38556.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36742.0026 | 1780.6519 | 38522.6545 | 0 | 0 | 0 | 38522.6545 | 33.6287 | 100% | 99.91%
| Total pour produit 3.2 | 38556.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36742.0026 | 1780.6519 | 38522.6545 | 0 | 0 | 0 | 38522.6545 | 33.6287 | 38522.6545 | 99.91%
Cout de personnel du projet | Personnel et autres employés | 182505.9234 | 28862.1923 | 17904.2353 | 46766.4276 | 26166.8204 | 19359.2314 | 22513.5203 | 21787.7508 | 89827.3229 | 23798.5761 | 22329.6421 | 46128.2182 | 182721.9686 | -216.0452 | 30% | 100.1%
Couts opérationnels si pas inclus dans les activités ci-dessus | Fournitures, produits de base, matériels | 3298.4019 | 570.7439 | 264.2333 | 834.9771 | 443.9119 | 201.326 | 392.5858 | 785.5817 | 1823.4055 | 560.9054 | 104.7442 | 665.6496 | 3324.0322 | -25.6303 | 0% | 100.8%
| Équipement, véhicules et mobilier | 9284.1003 | 8069.6842 | 0 | 8069.6842 | 1214.4161 | 0 | 0 | 0 | 1214.4161 | 0 | 0 | 0 | 9284.1003 | 0 | 0% | 100%
| Frais de mission terrain | 51099.5374 | 7194.0151 | 8270.4486 | 15464.4638 | 7768.4583 | 9747.5023 | 4800.6195 | 4502.4308 | 26819.0108 | 4195.6349 | 5292.8229 | 9488.4578 | 51771.9324 | -672.395 | 0% | 101.3%
| Visibilité du projet | 8154.133 | 739.8532 | 1321.1664 | 2061.0195 | 0 | 2456.1777 | 468.083 | 0 | 2924.2608 | 2094.8846 | 1047.4423 | 3142.3269 | 8127.6072 | 26.5258 | 0% | 99.67%
| Frais d'audit financier | 12669.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12669.2107 | 0% | 0%
| Contribution sur coûts de bureau | 24234.6395 | 5083.3514 | 1544.824 | 6628.1754 | 3737.1675 | 1126.742 | 3657.3392 | 3567.976 | 12089.2247 | 3783.0265 | 1677.9607 | 5460.9871 | 24178.3872 | 56.2523 | 0% | 99.77%
| Entretien des immobilisations | 5597.8756 | 1578.0011 | 454.4812 | 2032.4823 | 258.9486 | 427.8178 | 542.7545 | 1478.9885 | 2708.5095 | 204.2513 | 686.0747 | 890.326 | 5631.3178 | -33.4422 | 0% | 100.6%
Budget de suivi | Rencontre du comité technique de suivi | 3400.0134 | 594.5249 | 1183.7651 | 1778.2899 | 0 | 523.4477 | 0 | 565.6188 | 1089.0666 | 0 | 0 | 0 | 2867.3565 | 532.6569 | 30% | 84.33%
| Réunion du comité de pilotage | 7735.1582 | 0 | 0 | 0 | 1506.1297 | 0 | 0 | 0 | 1506.1297 | 6604.1238 | 0 | 6604.1238 | 8110.2534 | -375.0952 | 30% | 104.8%
| Missions conjointes de suivi terrain | 4615.2641 | 475.6199 | 792.6998 | 1268.3197 | 1004.0864 | 1550.2105 | 0 | 0 | 2554.297 | 0 | 0 | 0 | 3822.6167 | 792.6474 | 30% | 82.83%
| Capitalisation des bonnes pratiques | 12669.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12569.3078 | 12569.3078 | 12569.3078 | 99.9029 | 30% | 99.21%
Budget pour l'évaluation finale indépendante | Frais d'évaluation interne à mi-parcours | 13350.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13245.4318 | 13245.4318 | 0 | 0 | 0 | 13245.4318 | 105.2769 | 30% | 99.21%
| Frais d'évaluation finale indépendante du projet | 27449.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27449.9565 | 30% | 0%
| Coûts supplémentaires total | 366064.1333 | 53167.9859 | 31735.8536 | 84903.8396 | 42099.9389 | 35392.4555 | 32374.9022 | 45933.7784 | 155801.0751 | 41241.4025 | 43707.9947 | 84949.3972 | 325654.3119 | 40409.8214 | 67001.0804 | 88.96%
| TOTAUX | Montant |  |  |  | DEPENSES | [8 empty] | SOLDE | GEWE
| Sous-budget total du projet | 794392.8841 | 86469.9988 | 75575.4895 | 162045.4883 | 94830.3311 | 95921.13 | 121481.8082 | 151777.8242 | 464011.0935 | 65908.669 | 60765.5928 | 126674.2618 | 752730.8436 | 41662.0405 | 144993.3088 | 94.76%
| Coûts indirects (7%): | 55607.5019 | 6052.8999 | 5290.2843 | 11343.1842 | 6638.1232 | 6714.4791 | 8503.7266 | 10624.4477 | 32480.7765 | 4613.6068 | 0 | 8867.1983 | 52691.159 | 2916.3428 | 10149.5316 | 94.76%
| Total | 850000.386 | 92522.8987 | 80865.7738 | 173388.6725 | 101468.4542 | 102635.6091 | 129985.5348 | 162402.2719 | 496491.87 | 70522.2758 | 60765.5928 | 135541.4601 | 805422.0026 | 44578.3834 | 155142.8405 | 94.76%

## Suivi des avances
Project ID: | 00121768
Project decription: | PBF/GIN-B-9: Renforcement de la confrérie des Donzo pour la protection de l’environnement et la cohésion sociale en Haute Guinée.
All amounts | US$
Voucher ID | Bank reference | Description | Organization | Transfer date | Transfer amount
00014945 | 1088012643 | PBF/GIN/B-9/T3/NUNO ACORD | ACORD | 2021-11-15 | 255000
00013966 | 1088011678 | PBF/GIN-B9 121768/ACORD GIN T2 | ACORD | 2021-04-07 | 297500
00012340 | 1088010062 | PBF/GIN-B9 00121768/ACORD GIN | ACORD | 2020-05-28 | 297500
Total transfert réçu |  |  |  |  | 850000
N° | CATEGORIES |  |  | DEPENSES USD
1 | Personnel et autres employés |  |  | 110116.8483
2 | Fournitures, produits de base, matériels |  |  | 3324.0322
3 | Équipement, véhicules et mobilier |  |  | 9284.1003
4 | Services contractuels |  |  | 24071.2716
5 | Frais de déplacement |  |  | 34635.355
6 | Transferts et subventions aux homologues |  |  | 331446.5375
7 | Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs |  |  | 239852.6986
8 | Coûts indirects* |  |  | 52691.1591
TOTAL |  |  |  | 805422.0026
Solde disponible non dépensé |  |  |  |  | 44577.9974
NB: | les activités en instances sont l'Evaluation independante finale et l'Audit financier du projet