**RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF**

**PAYS :** Guinée

**TYPE DE RAPPORT : SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL :** ANNUEL

**ANNEE DE RAPPORT:** 2021

|  |
| --- |
| **Titre du projet :** Renforcement de la confrérie des chasseurs traditionnels (Donso) pour la protection de l’environnement et la cohésion sociale en Haute Guinée**Numéro Projet / MPTF Gateway:** PBF/GIN-B-9:00121768 |
| **Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”) :** [x]  Fonds fiduciaire pays[ ]  Fonds fiduciaire régional**Nom du fonds fiduciaire :** PRF  | **Type et nom d’agence récipiendaire :** **Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) (Agence coordinatrice)** |
| **Date du premier transfert de fonds :** 28 Mai 2020**Date de fin de projet :** 21 Mai 2022 **Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ?** Non |
| **Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF :**[ ]  Initiative de promotion du genre[ ]  Initiative de promotion de la jeunesse[ ]  Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)[ ]  Projet transfrontalier ou régional |
| **Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):** **Agence récipiendaire Budget** ACORD $ 850,000      Total: **$ 850,000**Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : **89,40%**\*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES\***Budgétisation sensible au genre:**Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : $165.095Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : $120.211,21  |
| **Marquer de genre du projet: 1****Marquer de risque du projet: 1** **Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »):** 2. 3 |
| **Préparation du rapport:**Rapport préparé par: Moctar DIALLO et Kaman KOULEMOU,Rapport approuvé par: Macky BAH, Directeur PaysLe Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui |

***NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:***

* *Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.*
* *Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.*
* *Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.*
* *Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.*
* *Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.*

**Partie 1 : Progrès global du projet**

**Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (Limite de 1500 caractères):**

Les principales activités réalisées de Novembre 2020-Novembre 2021 portent essentiellement sur l’analyse du cadre légal actuel de la confrérie des chasseurs donsos en Haute Guinée et leur cartographie ainsi que la finalisation de l’etude de perception. Suite à cette analyse, un atelier régional de réflexion sur la réglementation actuelle de la confrérie des donsos a été organisé à l’intention de 90 acteurs locaux dont 20 femmes à Kankan. Par ailleurs **500** personnes dont **180** femmes representants les autorités administratives, les élus locaux, les forces de défense et de sécurité, les autorités coutumières et les leaders religieux ont suivi de **12** sessions de formation, de sensibilisation et d’information des communautés sur l’écocitoyenneté, les violences basées le genre/la masculinité positive ,les notions de droits de l’homme, de la paix, de la cohesion sociale, de la citoyennete et sur la reglementation de la confrerie des donsos.A ce jour huit réunions du cadre de concertation ont été organisées avec la participation de **455** personnes dont **183** femmes pour échanger autour de la consolidation de la paix,les questions environnementales (choix de 5 sites à reboisser des sites) et la securité communautair.Cela a permis de sensibiliser les communautés et les jeunes donsos sur la nécessité de mettre fin aux violences, au braconnage, aux feux de brousse, à la coupe abusive des bois et de penser à une coexistence pacifique. L’identification de **18** structures faitières composés de **36** groupements féminins qui mènent des activités socioéconomiques porteuses dans les trois préfectures de Siguiri,Kouroussa et Mandiana. Cette activité a permis de doter en kits d’AGR **1500** femmes donsos y compris les jeunes filles.

**Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères) :**

Au cours des six prochains mois il est prévu :

* Appuyer les Donsos à mener des actions communautaires selon les décisions des cadres de concentrations ;
* Appuyer les cadres de concertation pour les échanges inclusifs interprofessionnels et intergénérationnels
* Organiser des activités socio-culturelles avec les chasseurs Donsos formés dans leurs communautés sur la masculinité positive;
* Organiser les réunion technique et comité de pilotage ;
* Realiser la capitalisation de bonne pratiques et leçons apprises ;
* Réaliser l’évaluation à mi-parcours, l’évaluation finaleet l’Audit financier.

**POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :**

**Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (Limite de 1500 caractères):**

Au niveau stratégique, le projet a pu jouer un rôle intégrateur entre les acteurs de l’administration locale, des conservateurs de la nature, des forces de defense et de sécurité, des donsos et les acteurs communautaires sur une vision commune sur le rôle des mécanismes locaux de prévention de conflits, ainsi que leurs complémentarités et synergies. En outre,au niveau structurel, le rôle des mécanismes locaux de prévention de conflits Institutionnel, a inspiré l’institutionnalisation du mecanisme d’alerte précoce , des Cadres de concertation prefectoraux et au niveau regional.

**En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un** **impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (Limite de 2000 caractères) :**

L’impact humain réel constaté à cette étape de la mise en œuvre du projet est d’avoir permis de briser les prejugées et la mefiance principalement entre les donso et les Forces de Défense et Sécurité (FDS) favorisant la cohesion sociale et l’entente non seulement entre les donso et les FDS et partant dans les communautés cibles. Ainsi une Conservatrice de la nature à Siguiri temoingne : *« entre nous et les donso c’était la mefiance totale et moi j’avais particulierement peur d’eux. Mais depuis la mise en place du cadre de concertation et des echanges et formations qui en ont suivi, nous sommes devenus des collaborateurs directs et travaillont ensemble pour la préservation de l’environnement».* Ce temoignage est soutenu par un gendarme du cadre de concertation à Kouroussa : *« Parmis tous les projets, ce projet m’a enormement marqué par le changement qu’il a crée dans le comportement des donso et faciliter la collaboration entre nous et les donso. Aussi les donso savent comment gerer un conflits sans brimé les victimes et surtout comment nous impliqué. Et plus encore avec le cadre moins de conflits sont envoyés à la gendarmerie car le cadre s’investit pour la resolution du conflit avant un recours à la gendarmerie »*

En effet le mécanisme d’alerte précoce et les cadres de concertation mis en place dans les trois préfectures et au niveau régional travaillant en synergie avec le comité transfrontalier de prevention des conflits ont permis d’informer les populations sur les risques et conséquences liés aux conflits, à la dégradation de l’environnement et les défis sécuritaires ainsi que la nécessité d’une synergie d’action sur le plan communautaire dans la prévention des conflits. Les moniteurs ont créé un groupe Watsapp pour s’informer et lutter contre les préjugés et rumeurs. Ils font aussi des rapports situationnels/d’incidents chaque mois pour envoyer aux membres du cadre de concertation préfectoral, régional et au comité national d’alerte précoce pour apporter des réponses.

 Un autre impact non negligeable du projet est d’avoir permis aux donso de mieux comprendre leur rôle, leur limite et la necessité du respect des droits humaines et des autorités comme le souligne le président des donsos de Kouroussa déclare *que « Je suis desormais un protecteur de la nature et un acteur de la paix qui œuvre pour la cohésion sociale et le vivre ensemble..»*

**Partie II: Progrès par Résultat du projet**

*Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.*

*.*

* *“On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
* *“On track with peacebuilding results” -* *fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

*Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.*

**Résultat 1: La cohésion sociale est renforcée entre les membres des différentes communautés ciblées par le projet en Haute Guinée**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat*“On track”*

**Résumé de progrès :** (Limite de 3000 caractères)

Au niveau de ce resultat, un changement sociétal s'observe dans la résolution de 19 ur 22 conflits communautaires en lien avec la sollicitation des mécanismes locaux mis en place par le projet particulierement les cadres de concertations prefectorales qui ont permis de renforcer la cohesion sociale en Haute Guinée. Par exemple à Mandiana 5 conflits, a Siguiri 8 conflits et à Kouroussa 6 conflits ont été resolu de manière pacifique grâce au cadre de concertation. Parmis ces conflits qui menacaient la cohesion sociale on peut citer les conflits à caractère intercommunautaires, les conflits domaniaux et fonciers, les conflits dans le secteur des mines et de l’agroforesterie, les conflits entre éleveurs et agriculteurs, les conflits sociopolitiques, les conflits d’adultères ou conjugaux. Ce qui contribue à une réduction des conflits à hauteur de 86 %, tous ces conflits ont été réglé à l’amiable par voix de réconciliation et sans frais pour renforcer la cohésion sociale.

 En effet, 4 cadres de concertation ont été installés dans les trois prefectures et au niveau régional composés des associations de jeunes Femmes/Hommes, de la confrérie des Donsos, des agents de sécurité, des élus locaux, des services techniques de l’Etat et des organisations de la société civile pour la prévention et la gestion des conflits dans la région.

Ainsi, d'une part, les leaders communautaires/moniteurs ,les services de sécurité , la confrérie des donsos et les femmes donsos, sont activement engagés dans la prévention et la résolution des conflits comme temoigne Nana CAMARA : « les donsos de Kouroussa ont eté sollicité par les autorités pour intervenir lors de la manifestation des communautés riveraines pour l’exploitation de l’or par une société minière. Mais, ils ont refusé d’y prendre part, ils ont plutôt contribué à la sensibilisation de la population. Cette manifestation avait fait trois morts, si les donsos acceptaient de participer, on aurait dit qu’ils ont tué des personnes ».

A ce jour huit (8) réunions de dialogue ont été organisées avec la participation de 455 personnes dont 183 femmes ,ces rencontres ont permis aux membres du cadre de concertation de s’approprier des mécanismes de gestion des conflits et des rumeurs pour leur pleine participation à la consolidation de la paix et au renforcement de la cohésion sociale.A la fin de ses assises des plans d’actions ont été élaborés pour prévenir et résoudre les conflits qui existent au niveau des communautés à travers le cousinage à plaisanterie (Sanankouya) et bien d’autres mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits.

Enfin , 150 personnes dont 65 femmes ont été formées sur les notions de droits de l’homme, de la paix, de la cohesion sociale, de la citoyennete et sur la reglementation de la confrerie des donsos. Cette formation a permis aux participants de prendre conscience de leur rôle et responsabilité dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale pour rapprocher les différentes sensibilités et faciliter les échanges, l’intégration entre les différentes couches de la communauté qui animent les cadres de concertation mise en place.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** *(*Limite de 1000 caractères*)*

On note que le critère genre a été pris en compte dans la composition des cadres de concertation pour la paix. Au total, 200 personnes avaient pris part à ces réunions de concertation dont 63 femmes. Les principaux acquis obtenus de ces formations concernent la participation des femmes à la résolution des conflits, le renforcement de la cohabitation pacifique entre les populations ainsi que le renforcement des relations intercommunautaires.

**Résultat 2: La** **sécurité communautaire des femmes et hommes dans les localités cibles du projet en Haute Guinée est améliorée**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : *“On track”*

**Résumé de progrès :** (Limite de 3000 caractères)

Dans le cadre de ce résultat, le processus d’amelioration de la sécurité communautaire des femmes et hommes dans les localités cibles du projet en Haute Guinée est en progrés significatif avec une amelioration de la collaboration entre FDS et donso dans la lutte contre le bandistisme et la securisation des populations et des biens. Par exemple : les initiatives communes entre Donsos et forces de sécurité pour lutter contre le grand banditisme et le vol des bétails ,ainsi que le comité transfrontalier d’alerte précoce entre les Donsos de Guinée et du Mali. Cela est également marquée par le faite que les femmes représentantes des associations de donsos, des conservateurs de la nature, des FDS, des élus locaux, des associations de jeunes et de femmes et de la société civile formés et sensibilisés agissent comme des leaders en matière de la promotion de la masculinité positive, l’égalité des sexes et la lutte contre les VBG et assurent également l’exécution des plans d’action conséquents au sein de leurs communautés respectives. En effet un atelier sur la lutte contre les violences basées le genre (VBG) dans les préfectures de Siguiri, Kouroussa et Mandiana qui a régroupé 200 participants dont 63femmes a été organisé du 23 au 27 Mai 2021 .Cet atelier a permis aux Donsos de prendre conscience de la nécessité de créer une synergie d’action en vue de partager des informations sur les causes et les conséquences des violences basées sur le genre et la conduite à tenir lorsqu’elles surviennent comme en temoigne M. Fillakaly Diallo Donsos vice président de la confrérie des donsos de Mandiana : « *Ce genre de rencontre est à saluer car pour une toute première fois nous assistons à la participation de plusieurs acteurs comme les Forces de Défense et de Sécurité, les conservateurs de la nature, les donsos, les élus , les femmes et les jeunes ensemble à un débat sur un sujet très sensible qui est l’égalité entre les hommes et les femmes. Au sortir d’ici j’espère que chacun de nous ici présent va commencer à appliquer le concept de masculinité positive et reduire les violences basées sur le genre. Car les débats pendant ces 2 jours demontrent qu’il ne sert à rien d’utiliser la violence à l’égard de nos sœurs, épouses, mères et filles et que nous devons plutôt promouvoir leur épanouissement*. »

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** *(*Limite de 1000 caractères*)*

Au niveau individuel : La connaissance individuelle des hommes et des femmes sur les droits des femmes et jeunes filles, sur les VBG et l’égalité des sexes est renforcée à travers des formations de sensibilisation et d’information. Les capacités d’agir et de décisions des femmes sont également développées grâce à la mobilisation et l’engagement des acteurs/actrices de changement en faveur de l’égalité des sexes et de la masculinité positive.

Au niveau social/communautaire : Les systèmes communautaires de dialogue et de soutien existants sont renforcés par des mécanismes d’alerte, de prévention et de protection. Ainsi les communautés sont mobilisées afin d’abandonner des normes socioculturelles et traditions conductrices de VBG et adoptent de nouvelles attitudes respectueuses de l’égalité des sexes.

Au niveau institutionnel : La coordination des interventions en matière de lutte contre les VBG (avec les institutions publiques et les OSCs) est renforcée à travers l’instauration de mécanismes spécifiquement dédiés et la collecte de données favorisant l’analyse stratégique.

**Résultat 3: Les risques liés à la dégradation environnementale sont réduits dans les localités cibles**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : *“On track”*

**Résumé de progrès :** (Limite de 3000 caractères)

En lien avec ce résultat, 9 ha de zones dégradées dans les préfectures de Kouroussa, Mandiana et Siguiri ont été reboisé par les membres des cadres de concertations permettant de réduire les risques liés à la dégradation environnementale. Aussi 1500 femmes et filles dotées de kits sont prêtes pour le développement d’AGR respectueuses d’une gestion durable des ressources naturelles qui conservent la biodiversité et protègent l’environnement à la suite des formations et sensibilisations qu’elles ont reçues dans ce cadre.

Par ailleurs150 personnes représentants des autorités administratives et locales, les représentants des sociétés minières, les Donsos, les conservateurs de la nature et les exploitants forestiers ont été formées du 20 au 27 janvier 2021 sur les causes et conséquences de la dégradation de l’environnement et de la diversité biologique dans les préfectures de Kouroussa, Siguiri et Mandiana. Cette formation a permis aux participants de mieux comprendre les effets néfastes des changements climatiques et d’adopter des comportements et actions simples de mitigation et de prévention tels que des actions de sensibilisation, d’éducation à l’écocitoyenneté et de concertation sur la lutte contre la déforestation, etc.

À travers des émissions avec des radios locales, l’accès à l’information sur la protection de l’environnement, le vivre ensemble, la culture de la paix et des droits humains a pu être facilité par les donsos et certains acteurs des OSCs en faveur des populations des trois (3) localités. Au moins une radio locale de grande audience par zone ou commune a été engagée dans cette émission. Les bénéficiaires ont exprimé leur sentiment, pour la plupart positif quant à l’opportunité que le projet leur a offert d’avoir accès aux formations vocationnelles et de recevoir des kits pour le démarrage de leurs activités. La diffusion des témoignages sur les ondes des radios rurales et communautaires, a eu un impact positif sur les jeunes filles donsos qui ont eu l’opportunité d’améliorer leur moyen de subsistance à travers la connaissance d’un métier.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** *(*Limite de 1000 caractères*)*

Les bénéficiaires des activités économiques sont essentiellement des jeunes filles et femmes donsos ainsi que les femmes de la communauté qui constituent les couches les plus vulnérables. De ce fait, l’accompagnement des bénéficiaires (la sélection, la formation, sensibilisation, la dotation en kits etc,) pour le développement d’AGR respectueuses d’une gestion durable des ressources naturelles qui conservent la biodiversité et protègent l’environnement. Ainsi à travers le développement de ces AGR, ces 1500 femmes et filles contribueront à la réduction des risques liés à la dégradation de l’environnement surtout que les différentes formations et sensibilisations leur ont permis de prendre consciences de l’importance de la préservation de l’environnement. .

**Résultat 4:**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat :

**Résumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** *(*Limite de 1000 caractères*)*

**Partie III: Questions transversales**

|  |  |
| --- | --- |
| **Suivi:** Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)Six missions conjointes ont été réalisées avec la contrepartie nationale et les membres du consortium ACORD/Aide Action dans les préfectures de Mandiana, Kouroussa et Siguiri pour superviser les activités de formations et de concertation sur le terrain. Au cours de ces missions, l’équipe du projet a donné d’amples informations aux autorités administratives et coutumières sur le projet et le choix de la confrérie des Donsos notamment leur implication dans la culture de la paix et la protection de l’environnement pour faciliter le vivre ensemble avec les forces de défense et de sécurité ainsi que la population. | Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? Oui par l’étude de perception.Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? Oui, l’enquête de perception  |
| **Evaluation:** Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?*“Non”* | Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 21563,34 $Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation *(*Limite de 1500 caractères*)*:      N/A |
| **Effets catalytiques (financiers):** Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet. | Nom de donnateur: Montant ($):                                  |
| **Autre**: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) | L'implication et la responsabilisation des espaces de dialogue multi-acteurs dans la sensibilisation et la gestion des conflits a conduit à la mise en place de cadres de concertation préfectoraux qui constituent un gage de pérennisation des actions de consolidation de la paix. Au cours des réunions de sensibilisation des autorités administratives et coutumières, le genre a occupé une bonne partie des discussions. L'autonomisation des jeunes filles et des femmes à travers leur implication dans les activités pour contribuer à renforcer leur accès aux moyens d'existence a été relevé au cours de ces réunions.  |

**Partie IV: COVID-19**

*Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.*

1. Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

$

1. Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.

Dans le cadre des actions conjointes de lutte contre la pandémie du #covid19, ACORD a acheté sur fonds propre des kits sanitaires (masques, gel hydro alcooliques). Pour toutes les activités nécessitant un regroupement (formations, réunions, cadre concertation) des masques, des gels ont été mis à la disposition des participants et le respect des mesures barrières a été instauré. Également des séances de sensibilisation ont été organisées par l’équipe du projet au profit des populations au sein des communautés en insistant sur la nécessité de respecter la distanciation sociale et les gestes barrières pour lutter contre la propagation du virus.

1. Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

[ ]  Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication

[ ]  Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables

[ ]  Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières

[ ]  Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes

[ ]  Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »

[x]  Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (*i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.*)

**Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:**

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | **Indicateurs** | **Base de données** | **Cible de fin de projet** | **Etapes d’indicateur/ milestone** | **Progrès actuel de l’indicateur** | **Raisons pour les retards ou changements** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Résultat 1**La cohésion sociale est renforcée entre les membres des différentes communautés ciblées par le projet en Haute Guinée | **Indicateur 1.1**Niveau de perception des Hommes/Femmes sur le rôle (négatif et positif) des Donsos dans la cohésion sociale | 56% (S) 23%(TS), 3% (PS) | 90 % | 58% (Satisfait) 25 % (Très Satisfait)1 % (Pas Satisfait) | 58% (Satisfait) 25%(Très Satisfait)1 % (Pas Satisfait) |  |
| **Indicateur 1.2**% des Hommes/Femmes Donsos qui pensent que les Donsos jouent un grand rôle dans la cohésion sociale au sein des différentes communautés | 78,37% | 80% | 80% | 80%de progrès |  Les actions de sensibilisation, de médiation et de résolution des conflits conduisent à la cohabitation pacifique des communautés.  |
| Produit 1.1Le cadre légal sur le rôle des Donsos en matière de sécurité en Haute Guinée est établi de manière concertée. | **Indicateur 1.1.1**Disponibilité d’un cadre légal sur le rôle des Donsos en matière de sécurité  | 0 | 2 | 2  |  100% de progrès | Deux études ont été réalisées sur le cadre légal et la cartographie des donsos |
| Produit 1.2Les cadres de concertations/ dialogues intergénérationnels et interprofessionnels sont établis et fonctionnels aux niveaux communautaires, préfectoral et régional | **Indicateur 1.2.1**# de cadres de dialogues mis en place au niveau préfectoral et régional | 0 | 04  | 04  |  100% de progrès | La mise en place des cadres de concertation et la formation des membres sur l’analyse des conflits et les droits humains ont permis de renforcés la cohésion sociale et le vivre ensemble |
| **Indicateur 1.2.2**# de rencontres tenues au sein des cadres de concertation/dialogues au niveau préfectoral et régional | 0 | 30 (15/an dont 12 pour les 3 préfectures et 3 au niveau régional) | 08 réunions de concertation sur la consolidation de la paix.  |  54% de progrès (8 réunions)  | La tenue de ces réunions a contribué à l’éveil des consciences des jeunes donsos à la cohésion sociale et à la consolidation de la paix. |
| **Résultat 2**La sécurité communautaire des femmes et hommes dans les localités cibles du projet en Haute Guinée est améliorée | Indicateur 2.1% des hommes et des femmes se sentant en sécurité dans leurs communautés grâce à l’implication des donsos dans la paix.  | 22% | Au moins 22% | 30%  |  0% de progrès | A déterminer avec l’étude de perception finale |
| **Produit 2.1**Le mécanisme d’alerte précoce et de réponse rapide aux conflits est mis en place et fonctionnel. | Indicateur 2.1.1Nombre de communes ayant mis en place des dispositifs opérationnels de SAPPourcentage de conflits identifiés et résolus avec la participation des acteurs locaux. |  0 communes0% |  **4**78% des conflits répertoriés sont résolus par les structures locales | 4 86% | 100% (4 communes) 86% | Les mécanismes de gestion et de prévention des conflits sont renforcés, grâce à l’alerte précoce, à la sensibilisation des donsos et autres parties prenantes à la restauration de la paix et l’instauration d’un climat de dialogue. |
| Indicateur 2.1.2**a** Nombre de personnes formées sur le monitoring des droits de l’Homme **b**: Nombre de violation des droits de l’homme par les FDS et les chasseurs donsos répertoriés. | 1. 0
2. 0

0 | 1. 45
2. AD

à déterminer | 62 personnes  | 137% de progrès (62 personnes dont 13 femmes)  |      Cible atteint à 137% |
| Produit 2.2Les capacités des membres de la confrérie des donzos sont renforcées sur la lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) | Indicateur 2.2.1Nombre des donsos (H/F) outillés sur les thématiques liées aux VBG.  | 0 | 450 dont 312 femmes | 200 personnes  | 31% de progrès (200 personnes dont 63 femmes)  |  |
| **Résultat 3**Les risques liés à la dégradation environnementale sont réduits dans les localités cibles | Indicateur 3.1**a :** Proportion des membres des communautés cibles (hommes et femmes) qui pensent que l’action des chasseurs donsos en faveur de la protection de l’environnement s’est améliorée grâce à l’intervention du projet **b :** Nombre des pratiques liées à la dégradation de l’environnement recensées dans les zones cibles**c :** Nombre de conflits identifiés en lien avec la dégradation de l’environnement dans la zone du projet. | 1. 0
2. 0

4[[1]](#footnote-1) 4 conflits  | a. 70%1. Au moins 20%

à déterminerAu moins 20% | 0  |  0% de progrès | A déterminer avec l’étude de perception finale  |
| Produit 3.1*les différents acteurs locaux sont sensibilisés sur les causes et conséquences de la dégradation de l’environnement* | Indicateur 3.1.1Nombre des acteurs locaux (H/F) sensibilisés sur les causes et conséquences de la dégradation environnementale | 0  | 216 dont 64 femmes | 150  |  34 % de progrès (150 personnes dont 52 femmes)  |  |
| Indicateur 3.1.2Nombre de plans d’action élaborés et financés sur la préservation de l’environnement | 0 | 12 | 12  | 100% de progrès |  |
| Produit 3.2*Les activités économiques durables ayant un lien avec la conservation de la biodiversité et la protection de l’environnement sont développées par les jeunes et femmes Donzos membres des confréries* | Indicateur 3.2.1**a :** Nombre des associations des femmes chasseurs donsos qui développent des AGR vertes grâce à l’appui du projet**b :** % des bénéficiaires des appuis toujours actifs à la fin du projet Femmes | 00 | 10100% (dont 350 Femmes) | 18  | 0% de progrèsND | Les femmes donsos et les populations ont été organisées dans des groupements d’intérêt économique (GIE) et ont bénéficié de kits pour le développement d’AGR et qui est en cours.A déterminer avec l’étude de perception finale |

1. **1 = Coupe du bois ; 2 = feu de brousse ; 3 = chasse (tu des animaux sauvage) ; 4 = Dégradation des cours d’eaux à travers des fétiches** [↑](#footnote-ref-1)