RAPPORT DU PROGRAMME REDD+

#### Période du 1er janvier au 31 décembre 2021

| Titre du Programme & Référence |  | Localité, Secteur/Thème(s) du Programme |
| --- | --- | --- |
| Titre du Programme REDD+ : Programme Intégré REDD pour un développement résilient basé sur des moyens d’existence durables dans la Province de l’Equateur- Réf. du Programme (le cas échéant): Numéro de référence du Programme/MPTF Office:2 00117600 |  | Terroirs villageois de 6 secteurs répartis dans 4 Territoires de la Province de l’Equateur. |
|  |  | Secteur/Thème(s) : Résilience climatique arrimée sur 6 piliers de la stratégie nationale REDD+ : Gouvernance, Aménagement du territoire, Démographie, Agriculture, Energie et Foresterie |

| Organisations participantes |  | Partenaires de mise en œuvre |
| --- | --- | --- |
| FAO (Agence d’exécution) et WWF (partenaire de mise en œuvre ) |  | MEDD (central et provincial), Exécutif provincial et Administrations provinciales connexes impliquées, Société Civile et secteur privé. |

| Budget du Programme (US$) |  | Durée du Programme (mois) |
| --- | --- | --- |
| Contribution du Fonds : USD 6 000 000 Contribution de(s) agence(s) : Non Requise, mais réalisée en nature et sous-forme d’appui ponctuel au titre de mutualisation Contribution du Gouvernement : En nature Autres Contributions [donateur(s)]: USD 4 000 000 TOTAL: USD 10 000 000 |  | Durée totale (mois) : 48 Date de démarrage3 (02/08/2029 ): Date de clôture originale4 : 26/04/2023 Date de clôture actuelle5) : 26/04/2023 |
| Evaluation du Programme Evaluation – (à joindre le cas échéant) ☐Oui ☒ Non Date : dd.mm.yyyy) Evaluation à mi-parcours – (à joindre le cas échéant) ☐ Oui ☒ Non Date: _ dd.mm.yyyy): | Soumis par: o Nom: Aristide Ongone Obame, o Titre: Représentant de la FAO en RD Congo o Organisation participante: FAO o Adresse e-mail: Aristide.Ongone@fao.org |

Table des matières

1.	Données clés du programme REDD+	6

2.	Résumé exécutif	7

3.	Brève présentation du programme	10

3.1.	Objectif Général	10

3.2.	Objectifs spécifiques et résultats attendus du programme	10

3.3.	Contexte du rapport	11

4.	Etat d’avancement des activités prévues dans le PTBA pour la période de rapportage	11

5.	Résultats du Programme	21

6.	Contribution du programme à l’atteinte des Indicateurs harmonisés FONAREDD-CAFI	30

7.	Contribution du programme à l’atteinte des jalons de la Lettre d’intention	31

8.	Exécution financière (G	37

9.	Gestion participative	51

10.	Thèmes transversaux	52

10.1.	Gouvernance	52

10.2.	Genre	52

10.3.	Peuples Autochtones	54

10.4.	Autres groupes sociaux (Jeunes, mineurs, etc.)	55

10.5.	Respect de normes environnementale et sociale	55

a)	Etude d’impact environnementale et sociale	55

b)	Mesures prises afin d’assurer le respect des sauvegardes	56

c)	Gestion des plaintes et recours	57

10.6.	Sécurisation foncière (formation sur Open tenure)	58

1.1.	Résumé de la formation sur l’outil Open Tenure	58

11.	Gestion des risques	59

12.	Illustration narrative spécifique	63

13.	Modalités de suivi 	65

14.	Révisions programmatiques	70

15.	Communication et promotion	71

16.	Auto-évaluation du programme	72

17.	Difficultés rencontrées et mesures prises	72

18.	Défis et leçons apprises dans la mise en œuvre du programme	73

19.	Conclusion et recommandations	74

20.	Récapitulatif des livrables	75

21.	Annexes	76

Liste des tableaux

Tableau 1: Activités prévues et réalisées, résultats attendus et atteints au bout de la période sous examen	2

Tableau 2: Cadre de résultats du programme	26.

Tableau 3: Progrès vers les indicateurs FONAREDD-CAFI couverts par le programme	 30.

Tableau 4: Progrès vers les Jalons de la LOI	31.

Tableau 5: Taux de delivery du Programme	  37.

Tableau 6 Cout efficacité : Tableau des progrès et dépenses par effets et par produits……………………………44

Tableua 7  - Suivi des contrats des ALE/PLE…………………………………………………………………..……  ……..48

Tableau 8: Répartition des coûts du programme	51

Tableau 9: Suivi des aspects Genre	53

Tableau 10 : Suivi des mesures/principes de sauvegardes	56

Tableau 11: Risques identifiés dans le cadre de l’EIES	60

Tableau 12: Etat d’avancement du plan de suivi du programme	65

Liste des abréviations

| ACE | Agence congolaise pour l’Environnement |
| --- | --- |
| AP | Association Paysanne |
| APV | Accord de Partenariat Volontaire |
| AT | Aménagement du Territoire |
| AVEC | Association Villageoise d’Épargne et Crédit |
| CAFI | Central African Forest Initiative |
| CARG | Conseil Agricole et Rural de Gestion |
| CEP | Champ École Paysan |
| CCPF | Conseil Consultatif Provincial des Forêts |
| CFCL | Concession Forestière de Communauté Locale |
| CIFOR | Centre Internationale pour la Recherche forestière |
| CLD | Comité Local de développement |
| CLIP | Consentement Libre, Informé et Préalable |
| COMIFAC | Commission des Forêts d’Afrique Centrale |
| COPIL | Comité de pilotage |
| CTMP | Comité Technique Multisectoriel Permanent |
| FAO | Food and Agriculture Organization of the United Nations |
| EIES | Évaluation des impacts environnementaux et sociaux |

| ENRD | Environnement Ressources Naturelles et Développement |
| --- | --- |

| FLEGT | Forest Law enforcement and Trade |
| --- | --- |
| FONAREDD | Fonds National pour la Réduction des Émissions dues à la Déforestation et Dégradation |
| GASHE | Groupe d’Action pour la Sauvegarde de l’Homme et de son Environnement |
| IPAPEL | Inspection Provinciale de l’Agriculture, Pêche et Elevage |
| ITAPEL | Inspection Territoriale de l’Agriculture, Pêche et Élevage |
| LoA | Letter of Agreement (Protocole d’accord) |
| MEDD | Ministère de l’Environnement et de Développement Durable |
| MGPR | Mécanisme de Gestion des Plaintes et Recours |
| ML | Mètre Linéaire |
| NES | Normes environnementales et sociales |
| OC | Organisation Communautaire |
| OP | Organisation Paysanne |
| OSC | Organisation de la société civile |
| PA | Population autochtone |
| PDL | Plan de développement local |
| PEFC | Petite Entreprise Forestière Communautaire |
| PF | Planning familial |
| PFNL | Produit Forestier Non Ligneux |
| PGDF | Programme de Gestion Durable des Forêts |
| PIREDD Equateur | Programme intégré REDD+ pour un développement résilient basé sur des moyens d’existence durable dans la Province d’Equateur |
| PLAT | Plan locale d’affectation des terres |
| PNUD | Programme des Nations Unies pour le Développement |
| PNUE | Programme des Nations Unies pour l’Environnement |
| PSAT | Plan Simple d’Aménagement du Territoire |
| PSG | Plan Simple de Gestion |
| PTBA | Plan de Travail et Budget Annuel |
| PO | Politique de sauvegardes |
| PPAT | Plan Provincial de l’Aménagement du Territoire |
| PROMIS | Programme Multisectoriel d’Intrants de Santé |
| RDC | République Démocratique du Congo |
| RFN | Rainforest Foundation Norway |
| RFUK | Rainforest Foundation United Kingdom |
| SC | Société civile |
| SNAT | Schéma National d’Aménagement du Territoire |
| SNSF | Système National de Surveillance des Forêts |
| TDR | Termes de référence |
| UNFPA | United Nations Populations Funds |
| UOP | Unions des Organisations des Producteurs |
| USFS | United States Forest Service |
| V-SAT | Very Small Aperture Terminal (terminal à très petite ouverture) |
| WWF | Fonds Mondial pour la Nature |

# Données clés du programme REDD+

| Titre du Programme & Référence | Programme Intégré REDD pour un développement résilient basé sur des moyens d’existence durables dans la Province de l’Equateur- UNJP/DRC/070/UNJ-Global |
| --- | --- |
| Numéro de référence du Programme/MPTF | 00117600 |
| Localité, Secteur/Thème(s) du Programme | Terroirs villageois de 6 secteurs répartis dans 4 Territoires de la Province de l’Equateur. Six thématiques, arrimées sur les piliers correspondants de la stratégie national REDD y sont abordées : Gouvernance, Aménagement du territoire, Démographie, Agriculture, Energie et Foresterie |
| Partenaires de mise en œuvre | MEDD (central et provincial), Exécutif provincial et Administrations provinciales connexes impliquées, Société Civile et secteur privé. |
| Organisations participantes | FAO (Agence d’exécution) et WWF (partenaire de mise en œuvre ) |
| Budget du Programme (USD) | 10 millions |
| Durée totale programme (mois): | 48 |
| Date d’approbation du programme en COPIL FONAREDD (dd.mm.yyyy): | 27/08/2019 |
| Date de transfert de fonds par MPTF (dd.mm.yyyy): | 28/08/2019 |
| Date de lancement officiel/Démarrage effectif (dd.mm.yyyy): | 27-28 novembre 2019 |
| Date de clôture originale (dd.mm.yyyy) | 26/04/2023 |
| Date de clôture actuelle (dd.mm.yyyy) | 26/04/2023 |
| Décaissements au 31/12/2021 | 6,000, 000 USD |
| Dépenses globales (USD) au 31/12/2021 | 5,549,460.27 USD (incluant les engagements) |
| Taux de consommation de la 1ère tranche | 92,49 % |
| Date d’évaluation à mi-parcours le cas échéant | Non encore réalisée mais planifiée |
| Contact (Nom, titre, organisation participante et adresse mail : | Aristide Ongone Obame, Représentant de la FAO en RD Congo Aristide.Ongone@fao.org |

# Résumé exécutif

Au regard de 3 composantes habilitantes du programme (Gouvernance, Aménagement du territoire et Planification Familiale), les principaux résultats obtenus durant la période sont :

Gouvernance

  - Etat des lieux (existant) en termes de structures de gouvernance locale (CLD, CARG, AP/OP) complété suite à l’intégration de 2 secteurs restants (Lusakani et Ngiri) dans les missions de reconnaissance ;

  - 90 nouveaux CLD installés dans 4 secteurs (Elanga, Ekonda, Lac-Tomba et Bokatola) ;

  - Une plate-forme multi-acteurs constituée au niveau de la province et progressivement mise à contribution dans les réflexions prospectives en matière de l’environnement (forêts, tourbières, etc.) et du développement ;

  - Conseil Consultatif Provincial des Forêts (CCPF) et groupes thématiques de travail progressivement mis à contribution dans le cadre des réflexions prospectives sur l’Environnement et le Développement organisées par le programme ;

  - Matrice de suivi et plan d’intégration « Genre » dans la mise en œuvre du programme développés et progressivement mis en exécution ;

  - Approche nutritionnelle abordée et consacrée par un livret des recettes à base des produits locaux ;

  - Liste de villages bénéficiaires des activités du programme constituée et progressivement mise à jour ;

  - Processus de formulation EIES (assortie de MGPR) complétée : EIES en instance d’approbation par ACE, Sauvegardes progressivement considérées et MGPR exécutés avec 2 plaintes reçues, traitées et classées/Archivées dans la base des données ;

  - Légalité dans l’exploitation des ressources forestière progressivement promue dans les territoires de Bikoro et d’Ingende avec la participation de la Société Civile (GTCRR et REPALEF).

Aménagement du Territoire

  - Etat des lieux (existant) en termes la planification territoriale (Terroirs planifiés et non planifiés) établi pour 4 secteurs pilotes (Elanga, Ekonda, Lac-Tomba et Bokatola) de l’aire du programme : 38 terroirs complémentaires à planifier dont 3 touchés avec PSAT produits ;

  - Capacités des acteurs en matière de l’utilisation du Guide de micro-zonage participatif des terroirs villageois validé par FONAREDD renforcées, incluant une formation spécifique sur « Open tenure » en tant qu’outil de sécurisation foncière en faveur des Communautés locales et PA ;

  - Division provinciale et Ministère provincial en charge de l’Aménagement du territoire mis à contribution dans les réflexions visant à instituer un cadre institutionnel performant et efficace de l’aménagement du territoire en province (Conseil Provincial de l’Aménagement du Territoire et Comité technique provincial de l’Aménagement du Territoire) ;

  - Approche et modalités de la cartographie des tourbières abordées dans le cadre du  Projet Initiatives mondiales des Tourbières (EO/GLO/909/UEP, projet FAO/PNUE en collaboration avec le Programme avec Greifswald Mire Center (GMC) avec l’appui technique du CIFOR et de USFS.

Planification Familiale (Démographie)

- Comité Technique Multisectoriel Permanent de la Planification Familiale (CTMP-PF) installé en mars 2020 et mis à contribution dans les réflexions sur les enjeux et défis de la Planification Familiale dans la province au travers des réunions mensuelles sous la coordination de la FAO ;

- Une session de plaidoyer en faveur des appuis techniques et logistiques (intrants contraceptifs) à la province organisée ;

- Contacts développés au niveau local (Division Provinciale de la Santé ; CTMP-PF, Ministère Provincial de la santé) pour renforcer les capacités des Cliniciens (administration des méthodes contraceptifs) et des Distributeurs à base communautaire (sensibilisation sur la planification familiale) dans les 6 zones de santé de l’aire du programme.

Quant aux 3 composantes techniques du programmes (Agriculture, Foresterie et Energie) exécutées en partenariat avec WWF, les résultats de la période et le cumulatif sont ci-après repris :

Agriculture

- 200 ha de champs de multiplication des boutures améliorées du manioc, variété TME 419 localement appelée « OBAMA ») installés en faveur de 194 communautés de six secteurs de l’aire du programme ;

- Un parc à bois pilote de 0.5 ha des bourgeons et tiges d’igname provenant des agri-multiplicateurs reconnus/agrées (par SENASEM) de la province de la Mongala installé ;

- 7 ha de champs de multiplication des semences des cultures vivrières phares, dont 5 ha d’arachide et 2 ha de maïs mis en place dans le secteur du lac Tomba ;

- Capacités techniques et opérationnelles de 87 fermiers pilotes et de 138 planteurs indépendants de secteurs des Elanga, des Ekonda, du Lac Tomba et de Bokatola renforcées ;

- 09 formateurs sur la mise en place des cultures de rente (caféier, cacaoyer et palmier à huile) techniquement formés en perspectives de renforcer les capacités des communautés dans ce domaine ;

- 145,1 ha des jeunes plants de palmiers à huile (issus de la pépinière de 10 500 pré-germés établie à Kalamba en 2020) dans les secteurs d’Elanga (34 ha), d’Ekonda (26,6 ha), du Lac Ntomba (66,5 ha) et de Bokatola (13 ha) et de Lusakani (5 ha) mis en terre sur les 363 ha attendus ; Et 10 ha de plants de cacaoyers mis en terre dont 8 chez les planteurs indépendants et 2 chez les fermiers pilotes ;

- Deux pépinières en cours d’établissement pour la production d’environ 525 000 plants de caféiers dont, une à Kalamba dans le secteur des Elanga et une autre à Ipeko dans le secteur du Lac Ntomba ;

- 87 fermes pilotes appuyées dans 5 secteurs : Elanga (17), Ekonda (6), Lac Ntomba (42) et Bokatola (17) et Lusakani (5) pour la sédentarisation agricole via les cultures pérennes (i.e., cacaoyers, palmiers à huile) et arbres fruitiers (i.e., avocatiers (7.5), ramboutaniers (7ha), safoutiers (8ha) et essences à chenilles et pourvus en plants pour leur mise en terre ;

- 138 planteurs appuyés dans 4 secteurs : Elanga (38), Ekonda (32), Lac Ntomba (36) et Bokatola (32) et pour la sédentarisation agricole via les cultures pérennes (i.e., cacaoyers, palmiers à huile pour leur mise en terre ;

- Un agrément de reconnaissance et de fonctionnement obtenu pour 15 Associations villageoises d’Epargne et Crédit (AVEC) mis en place par les femmes productrices de la chikwangue améliorée dans les secteurs des Ekonda et des Elanga et un autre en négociation en faveur de 15 autres Associations villageoises d’Epargne et Crédit (AVEC) productrices de la chikwangue améliorée dans le secteur de Bokatola ;

- 13 Associations Villageoises d’Epargne et Crédit (AVEC), regroupant 520 bénéficiaires, mises en place par les femmes productrices de la chikwangue améliorée dans les secteurs des Ekonda et des Elanga.

- Collecte des statistiques de production de la chikwangue améliorée de 66 associations féminines productrices de la chikwangue améliorée dans 5 Secteurs : Elanga, Lac Tomba, Bokotola Ekonda, et Lusankani.

Foresterie

- Collecte et traitement des données d’inventaires multi ressources et élaboration des PSG amorcée pour 14 CFCL du territoire de Bikoro disposant déjà des titres légaux ;

- 11 communautés engagées dans le processus d’obtention des titres de CFCL dont 4 dans la commune de Wangata (Ville de Mbandaka) et 7 autres dans territoire de Bikoro accompagnées en vue de l’obtention des titres ;

- 17 autres communautés du secteur de la Ngiri identifiées et engagées dans le processus de l’obtention des titres de CFCL, bénéficiant de l’accompagnement du programme et l’assistance des administrations (centrale et provinciale) en charge de la foresterie communautaire ;

- 10 nouvelles initiatives de foresterie communautaire identifiées en vue d’un accompagnement (délimitation et cartographie participative) par le Programme dans le territoire d’Ingende ;

- Un agrément de reconnaissance administrative et de fonctionnement obtenu pour 61 petites entreprises forestières communautaires (PEFC) des filières de 6 PFNL d’origine végétale retenus (chaumes, paille, gnetum, rotin, feuille de marantacée et tige de marantacée) dans 14 CFCLs actuellement accompagnées par le programme pour un auto-développement local dans le territoire de Bikoro ;

- Une reconnaissance administrative et de fonctionnement en cours pour 18 nouvelles microentreprises forestières communautaires des filières PFNL d’origine végétale retenus (chaumes, gnetum, rotin, feuille de marantacée et tige de marantacée) dans 5 villages essentiellement constitués de populations autochtones du secteur de Bokatola, pour un auto-développement de cette population marginalisée.

Energie

- Approvisionnement en matériaux locaux (argile) pour garantir la fabrication des foyers culinaires dans l’unité de Mbandaka ;

- Nouveaux sites d’extraction d’argile de bonne qualité identifiés pour approvisionner les six unités de production (Iyembe monene, Ntondo Nsamba, Iyense, PA, Bikoro et Ngombe), y compris celle de la ville de Mbandaka, en matériau de qualité pour la fabrication des foyers améliorés ;

- 60 artisans formés dans la production des foyers améliorés dans les dans 6 centres de production, Iyembe monene (10), Ntondo Nsamba (10), Iyenze, (10) PA (10) et Bikoro (10), Nioni (10) ;

- 1 500 foyers améliorés additionnels produits dans 7 unités de production (Mbandaka, Iyembe monene, Ntondo Nsamba, Iyense, PA, Bikoro et Ngombe) ;

- Contractualisation faite avec un réseau des femmes, constitué de 7 ONG locales ; pour assurer la commercialisation des foyers et ce ; en attendant d’homologuer et de certifier le spécimen proposé par le programme ;

- Deux fours de carbonisation améliorée installés par les charbonniers ayant été formés en 2020 dans le secteur de Bokatola ;

- Quatre autres sites à intense activité de carbonisation identifiés en vue de former les charbonniers à la carbonisation améliorée dans le secteur de Lusakani et des Elanga ;

- 504 000 plantules d’Acacia mangium produits à partir de 21 pépinières installées dans 7 villages du secteur de Lac Ntomba ;

- 420 ha de reboisement partant des plantules d’Acacia mangium, issues des pépinières établies par 402 ménages des villages Momboyo, Mpenda, Nioni, Isumaeliko, Isala, Bwembete et Ehanga réalisés dans 07 sites du secteur du Lac Tomba, dont 60% (pour 250 ha) certifiés pour bénéficier de PSE ;

- 2 600 ha de savanes additionnels identifiés pour le reboisement, dont environ 500 ha pour le secteur de Lusakani et le 2 100 ha pour le secteur Lac Tomba au début de l’année prochaine (2022) ;

- 3 228 hectares additionnels (aux 2 040 ha identifiés et mis en défens en 2020) de savanes arbustives identifiés et géo-référencées (secteur de Lusakani) pour bénéficier des travaux de mise en défens au courant de l’exercice 2022 ;

- Lancement du processus d’identification des nouvelles savanes arbustives dans le secteur de Lusakani pour la campagne de 2021 de la mise en défens sous PSE en faveur des communautés impliquées pour atteindre la cible de 7 000 ha de savanes mis en défens au terme du programme.

# Brève présentation du programme

## Objectif Général

L’objectif général du programme est d’adresser les moteurs de déforestation et de promouvoir un développement résilient, basé sur les moyens locaux de subsistance de six secteurs pilotes et périphérie de la ville de Mbandaka, dans la province de l’Equateur, à travers six composantes de mise en œuvre : Gouvernance, Aménagement du territoire, Planification familiale/Démographie, Agriculture, Foresterie et Énergie.

## Objectifs spécifiques et résultats attendus du programme

Objectifs spécifiques

De manière plus spécifique, il s’agit de :

- Promouvoir des structures locales de gouvernance aux différents échelons administratifs et territoriaux (terroirs, groupements, secteurs, territoires et province) consacrées, selon qu’il s’agit et qu’il convient, par des CLD, des CARG et une plateforme multi-acteurs provinciale de concertation pour impulser un développement basé sur des moyens d’existence durable à travers des PDL (Effet 8) ;

- Assurer une meilleure planification de l’affectation et de l’utilisation des terres à usage communautaire des terroirs villageois (Plans simples d’aménagement du territoire), pour garantir une gestion durable des ressources naturelles présentes et particulièrement, des zones forestières et des tourbières (Effets 5 et 6) ;

- Agir à travers le planning familial pour un contrôle responsable et rationnel des naissances et de croissance démographique, dont les effets impactent négativement les forêts et ses ressources et promouvoir les aliments locaux pour une alimentation saine et équilibrée au profit des populations des zones affectées par le programme (Effet 7) ;

- Contrer les fronts de déforestation en forêts naturelles en créant des sources durables d’approvisionnement en bois de feu (boisement énergétique dans les savanes, mise en défens, etc.) hors forêts naturelles, en assurant la promotion des foyers culinaires améliorés ainsi que le développement des activités alternatives génératrices des revenus en milieu rural et péri-urbain (Effet 2) ;

- Promouvoir des itinéraires techniques éprouvées pour une agriculture durable (agroforesterie, valorisation des jachères post-culturales) et de conservation (Agriculture Sans labour et ni Incinération-ASLI) et la sédentarisation par l’introduction des cultures de rente (Palmier, cacaoyer, caféier, etc.) permettant aux paysans d’accéder aux revenus réguliers et garantis par des systèmes d’épargne et crédits appropriés : AVEC, Caisse de résilience, etc. (Effet 1) ;

- Faciliter l’accès des communautés locales (Bantous et PA) à la gestion des forêts, par l’obtention des concessions forestières des communautés locales (CFCL), aux fins d’une sécurisation foncière pour un développement local durable, dont l’exploitation est sous-tendue par des plans simples de gestion (PSG) (Effet 3).

Résultats attendus

Résultat 1 : La gouvernance est améliorée à travers le renforcement des capacités des services techniques décentralisés (Ministères de l’agriculture, du développement rural et de l’environnement) et la mise en place des structures communautaires locales de gestion représentées selon les cas, par des Comités Locaux de Développement (CLD), Conseils Agricoles et Ruraux de Gestion (CARG) et des Associations et organisations paysannes (AP/OP) (Pilier : Gouvernance)

Résultat 2 : Les activités humaines à l’échelle du territoire sont planifiées et optimisées de façon à réduire la pression sur les forêts naturelles et en respectant les droits et besoins en terres des communautés locales (Pilier : Aménagement du territoire)

Résultat 3 : Les stocks de carbone forestier et les zones de tourbières sont sauvegardés grâce à la promotion de la foresterie communautaire, la Conquête et la Reforestation des savanes et des zones anthropiques des concessions forestières des communautés locales (Pilier : Foresterie)

Résultat 4 : L’agriculture sédentaire est développée via les paiements pour services environnementaux au travers des modèles viables et durables en zones de savanes et dans les jachères post-culturales pour limiter l’agriculture itinérante sur brulis en forêts naturelles et augmenter les revenus des populations grâce au développement des filières agricoles (Pilier : Agriculture)

Résultat 5: La production de bois énergie est faite à partir des sources durables d’approvisionnement (hors forêts naturelles), dans des boisements établis en périphérie des grands centres de peuplement et dans les savanes et les alentours des habitations en milieux ruraux (Pilier : Énergie)

Résultat 6: Les populations locales et peuples autochtones ont accès à l’information et aux services de planning familial (éducation, promotion de l’entreprenariat féminin, coopérative agricole) (Pilier : Démographie)

## Contexte du rapport

Il s’agit du rapport annuel mandataire du programme couvrant la période allant de janvier à décembre 2021. Le rapport fait suite au rapport produit de l’exercice 2020. Il fait état de réalisation des activités de la période, alignées à la fois sur le PTBA de l’exercice 2021, approuvé par le COPIL, et sur le cadre des résultats attendus de la mise en œuvre du programme.

# Etat d’avancement des activités prévues dans le PTBA pour la période de rapportage

Le PTBA de l’exercice 2021 a été approuvé au mois de mars 2021, lors de la troisième session du COPIL tenue à Mbandaka le 15 mars 2021. Les activités qui y sont inscrites concourent à la réalisation du cadre des résultats consacré dans le document du programme. Certaines activités du PTBA 2020, alors approuvées mais encore en instance, ont commencé à être exécutées dès janvier 2021 de l’exercice en cours et donc rapportées au PTBA courant.

Tableau 1: Activités prévues et réalisées, résultats attendus et atteints au bout de la période sous examen (Janvier à Décembre 2021)

| Activités prévue dans le PTBA | Activités réalisées | Résultats attendus | Résultats atteints | Degré de réalisa-tion en % | Sources de vérification | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Composante 1. Gouvernance |
| 1.1. Fondation/refondation et renforcement des capacités d'une plateforme de concertation multi-acteurs faîtière au niveau de la Province, y compris du Conseil Consultatif Provincial des Forêts (garantie de la participation d’au moins 30 % de la gente féminine) | - Consolidation de la liste des structures constituantes de la plateforme ; - Participation des structures constituantes aux sessions de partage et de réflexion sur les thématiques clés en lien avec l’Environnement, les forêts et les tourbières ; - Mise à contribution du CCPF dans la revue contextuelle des moteurs de déforestation | - Une Plateforme multi-acteurs officiellement constituée et effectivement opérationnelle (2 sessions ordinaires l’an) - CCPF mis à contribution dans les réflexions prospectives sur la gestion durable des forêts et de l’environnement ; - Rapport de revue contextuelle des moteurs de déforestation produit. | - Liste des structures constituantes de la plateforme ont été identifiées et une réunion de prise de contact réalisée ; -Une réunion statutaire organisée en décembre 2021 - Rapport contextuel des moteurs de déforestation en province produit, à consolider par une étude appropriée. | 70% | -Rapport de la réunion de prise de contact ; - Rapport de la session de partage sur la revue contextuelle des moteurs de déforestation ; - Rapport de la session mandataire de la plate-forme multi-acteurs de décembre 2021 ; - Rapport de la session de renforcement des capacités sur la REDD+ | La plateforme multi-acteurs bien que virtuellement constituée, ne dispose pas encore d’acte juridique (arrêté) de fonctionnement. Une première mouture d’arrêté de fonctionnement de cette plate-forme a été produite et discutée lors de la session de décembre 2021. Il sera soumis à l’approbation de l’autorité compétente en 2022. Au moins deux sessions CCPF sont prévues au cours de 2022 dans le cadre du processus participatif sur l’étude contextuelle de la déforestation et enjeux et défis de gestion dans les domaines de l’environnement, du développement et des forêts. |
| 1.2. Opérationnalisation d’un Système de gestion des Plaintes et Recours, y compris du Système d'Information sur les Sauvegardes liés au mécanisme REDD+. | - Elaboration participative d’un mécanisme des plaintes et recours ainsi que d’une EIES, incluant les mesures de sauvegardes | Un mécanisme de gestion des plaintes et recours (MGPR) ainsi qu’une EIES, assortie des mesures de sauvegarde développés et mis en œuvre. | - Mécanisme des plaintes et Une EIES assortie de et des mesures de sauvegarde disponible, validé par le FONAREDD et soumis à l’approbation d’ACE pour exécution ; -Fiche de collecte des données sur les sauvegardes complétée et partagée avec FONAREDD, pour alimenter en information le SIS national qui est en train de se monter pour faire un résumé d’information sur les sauvegardes de la RDC. -Résumé du mécanisme pour distribution produit - Accord de principe entre la FAO et l’ACE pour mettre en place un Protocole d’accord permettant d’impliquer l’ACE dans le suivi des mesures d’atténuation des risques | 70% | - Document de Mécanisme des plaintes et recours inclus dans EIES - Document EIES, version validé par FONAREDD : - Fiche de collecte des données sur les sauvegardes -Rapport interne sur les opportunités de contractualisation entre la FAO et l’ACE pour le PIREDD Equateur et les autres projets de la FAO | - Assurer l’opérationnalisation du MGPR et EIES approuvée par ACE au courant du prochain exercice : - Organiser des sessions de formation et sensibilisation sur le système des plaintes (100 CLD sensibilisés) - Assurer la mise en œuvre EIES et opérationnalisation du Système de gestion des Plaintes et Recours avec la contribution des CLDs existants et constitués dans la zone opérationnelle du programme. |
| 1.3. Fondation/refondation et opérationnalisation des Comités Locaux de Développement (CLD) à l’échelle des terroirs villageois et des CARG au niveau des secteurs et Territoires participants. | - Recrutement d’un prestataire des services (ERND) et Protocole d’accord conclu. - Mise en service du prestataire. | Pouvoir l’ensemble des terroirs villageois de la zone pilote de l’aire du programme de 100 CLD et 4 CARG (4 secteurs), en tenant compte de l’existant. | - État des lieux (existant en matière de gouvernance locale (CLD et CARG) établi ; - Atelier de lancement réalisé (juin 2021) - Mise à niveau et renforcement des capacités des acteurs de terrain suivi de la constitution et installation des structures de gouvernance locale, notamment des CLD. | 70 % | - Copie signée Protocole d’accord avec ERND ; - Rapport atelier de lancement ; - Rapport phase 1 Protocole d’accord (Existant) - Rapport d’étape (ERND) sur la mise en place des structures de gouvernance locale | Poursuivre et compléter, au cours du prochain exercice : - la mise en place progressive des nouveaux CLD, en complément de l’existant, dans les terroirs villageois et de CARG de 4 secteurs pilotes (Elanga, Ekonda, Lac et Bokatola) ; - l’appui à l’opérationnalisation des CLD préexistants des terroirs déjà porteurs des activités du programme ; - l’élaboration d’un Plan/cadre de développement PA, suivi de concertations et validation en interne et par FONAREDD ; - l’élaboration de 1 projet pilote de développement en faveur des PA d’Ingende ; - l’actualisation des PDL pour les 4 secteurs pilotes (Repalef, GTCRR et REPEQ) |
| 1.4. Appui à l’émergence interne et locale des Organisations Paysannes et à leur engagement actif dans les CLD ainsi que dans la planification et gestion au niveau des terroirs | - Appui aux associations des femmes productrices de la chikwangue améliorée ; - Impulsion d’une dynamique pour l’émergence des microentreprises impliquées dans l’exploitation des PFNLs | Impulser une dynamique locale favorable à l’émergence d’au moins 100 AP/OP de production vivrière et des micro-entreprises paysannes d’exploitation des PFNLS dans les CFCLs dans un contexte collaboratif avec les CLD existants, refondés ou nouvellement mis en place ; Promouvoir la production locale du matériel végétal sain et amélioré en mettant à contribution les services techniques spécialisés, dont INERA et SENASEM | - Des champs pilotes de multiplication des boutures de manioc installés à travers les 6 secteurs (2 ha par secteur). - Contacts préliminaires engagés avec l’INERA et SENASEM avec l’appui de l’Expert internationale en semences de la FAO en vue d’un appui aux associations et organisations paysannes de production vivrière œuvrant dans la zone du PIREDD Equateur - Soixante et une microentreprises forestières impliquées dans l’exploitation, à titre transitoire, des CFCL sont constituées et opérationnelles ; - 15 nouvelles associations féminines de production de la chikwangue améliorée appuyées et accompagnées dans le secteur de Bokatola | 75% | -TDRs de collaboration et d’assistance de l’INERA et/ou SENASEM pour des formations ciblées en faveur des agri-multiplicateurs locaux. - liste de microentreprises forestières d’exploitation et de commercialisation des PFNLs dans le CFCLs ; - liste des associations féminines productrices de la chikwangue améliorée ; - agrément de reconnaissance et de fonctionnement des associations et des micro-entreprises forestières de production et de commercialisation des PFNLs ; - Rapport de la mission conjointe PIREDD-INERA-Senasem | Assurer, au cours du prochain semestre : - le renforcement des capacités et la Formation des agri-multiplicateurs locaux, individuels ou constitués en AP/OP de production, et procéder à leur agrément par les services étatiques compétents. - Appuyer et promouvoir l’émergence des microentreprises d’exploitation des PFNLs dans les CFCL disposant des titres légaux. - Appuyer l’émergence de nouvelles associations féminines de production de la chikwangue et commercialisation des foyers culinaires améliorés progressivement produits. |
| 1.5. Missions d’encadrement, de suivi et de rapportage et de suivi/évaluation des activités par le (la) responsable de la composante, le chargé de mise en œuvre et les Administrations partenaires. | Une mission de reconnaissance réalisée dans le secteur de Lusakani ; TDRs d’une mission de promotion de la légalité dans l’exploitation forestière produits | - Assurer le suivi rapproché des travaux du prestataire ERND ; - Organiser au moins 2 sessions de sensibilisation et de promotion sur la légalité dans l’exploitation forestière (Bikoro et Ingende) ; - Assurer la mise en œuvre de MGPR et EIES à travers les CLD existants et progressivement constitués | - Reconnaissance des zones PIREDD complétée avec la mission de Lusakani ; - Sensibilisation sur la légalité dans l’exploitation forestière produits organisée en juillet et août dans les territoires de Bikoro et d’Ingende. - Mission d’appui à la formulation d’un projet en faveur des PA d’Ingende réalisée | 75% | - Rapport de la mission de reconnaissance dans le secteur de Lusakani ; - Rapports de mission sur la promotion de la légalité dans l’exploitation forestière (grille de légalité) en territoire de Bikoro (3 secteurs) et d’Ingende (Bokatola) ; - Rapport de mission de formulation d’un projet de développement en faveur les PA d’Ingende | - Assurer le suivi de mise en œuvre et d’évaluation de l’opérationnalisation EIES et MGPR : - lancer le processus de formulation d’un projet de développement en faveur des PA d’Ingende ; - Poursuivre la sensibilisation sur la légalité de l’exploitation forestère en secteurs de Lusakani et de Ngiri. |
| Composante 2. Aménagement du territoire |
| 2.1. Appui à l’élaboration participative des plans d’aménagement au niveau de terroirs villageois, de secteurs et des territoires ciblés sur base des orientations d'aménagement de territoire au niveau provinciale | - Etablissement de l’existant en matière de l’AT à partir des éléments cartographiques de planification préexistants collectés (223 cartes des terroirs villageois) ; - Identification et recrutement d’un prestataire des services (GASHE) - Protocole d’accord conclue et atelier de lancement réalisé ; - Rapport narratif et cartographique de l’existant produit pour référence au prestataire | - Produire des PSAT des terroirs en complément de l’existant dans les secteurs des Elanga, Ekonda, Lac Tomba et Bokatola | - Plan de déploiement du prestataire pour la première phase : mise à niveau des équipes de terrain et confrontation des données collectées avec les réalités terrain ; - Formation de renforcement des capacités en vue de l’utilisation du Guide harmonisé de micro-zonage participatif des terroirs villageois ; - 3 terroirs complétement planifiés consacrés par des PSAT | 40% | - Document AMI ; - Protocole d’accord avec GASHE ; - Rapport atelier de lancement ; - Plan de déploiement et rapport de la phase I ; - Rapport de formation sur le guide méthodologique de micro-zonage participatif des terroirs villageois ; - Rapport du test vraie grandeur (terrain) du guide de micro-zonage participatif ; - Rapport de formation (renforcement des capacités des acteurs locaux) sur Open tenure | - Produire le rapport d’étape de la mise en œuvre du Protocole d’accord ; - Poursuivre, intensifier et compléter la réalisation des PSAT dans les 4 secteurs pilotes : Elanga, Ekonda, Lac Tomba et Bokatola ; - Planifier et exécuter les travaux des PSAT dans les 2 autres secteurs restants (Lusakani et Ngiri) ; - amorcer/initier progressivement les esquisses des PDL dans les terroirs planifiés ; - revisiter et vérifier la conformité des plans de planification antérieurement réalisés (Hors PIREDD Equateur) en vue d’un recadrage éventuel par rapport au Guide de micro-zonage participatif validé par FONAREDD. |
| 2.2 Élaboration participative des plans simples (PSG) de gestion visant l’utilisation rationnelle des ressources dans les CFCL | ASEG et planification Inventaires multi-ressources pour 14 CFCLs | Produire les PSG pour une cible d’au moins 20 CFCL disposant des titres valides | Travaux préliminaires (ASEG et Inventaires multi-ressources) réalisés pour 14 CFCLs. Élaboration des PSG amorcées | 50% | - Liste et coordonnées des CFCLs ciblées - Rapports ASEG et de planification Inventaires multi-ressources | Amorcer l’élaboration progressive des PSG pour les 14 CFCLs disposant des résultats ASEG et des inventaires multi-ressources |
| 2.3 Revue prospective de l’AT et de la problématique de préservation des tourbières à l’échelle de la province (sessions de partage et de réflexion), assortie d’un document d’orientations stratégiques alimentant les débats à l’échelle nationale et préfigurant le plan provincial d’aménagement du territoire conformément aux priorités de développement ressorties de ces échanges | - Groupe des parties prenantes de l’AT constitué ; - Thématiques clés de partage identifiés ; - Sessions de partage organisées (dont Politique et projet loi AT) ; - Réflexions sur la préservation des tourbières lancées ; - Etudes prospectives sur les tourbières lancées dans le cadre de partenariat (initiative IKI FAO-PNUE) | - PPAT produit suite à la consolidation progressive des résultats et conclusions des échanges prospectifs sur l’AT au niveau de la province ; - éléments spécifiques de l’AT progressive-ment collectées pour alimenter la rédaction de SNAT ; - Plan provincial pour la préservation des tourbières produit et discuté de manière concertée avec les autres provinces identifiées comme potentiellement à tourbières. | - Réflexions prospectives sur l’AT et la gestion des tourbières lancées au niveau de la province (Sessions de partage) ; - Production des TDRs pour une conférence stratégique interprovinciale sur les tourbières impliquant les Provinces de l’Equateur, Mai-Ndombe, Sud-Ubangi et Mongala (WWF) ; - Document d’étude d’aménagement basée sur les priorités de développement de la province et la problématique de préservation des tourbières. | 50% | - Rapports des sessions de partage et des réflexions prospectives sur des thématiques clés identifiées ; - Liste constituantes des parties prenantes de l’AT ; - Rapports d’activités : ateliers thématiques WWF ; -Document prospectif AT et tourbières en province (WWF) | En prélude au PPAT, assurer la : - Revue des potentialités de développement de la province et définition des priorités ; - cartographie des zones de développement basée sur les ressources présentes ; Production des TDRs et organisation d’une conférence interprovinciale sur les tourbières à Mbandaka |
| 2.4. Missions d’encadrement, de suivi, de rapportage et de suivi/évaluation des activités par le (la) responsable de la composante, le chargé de mise en œuvre et les Administrations partenaires. | Une mission de reconnaissance réalisée dans le secteur de Lusakani ; TDRs d’appui à la mission du programme AT (PNUD) pour la formation et le test sur le guide méthodologique de micro-zonage des terroirs villageois formulés | - Assurer le suivi rapproché des travaux du prestataire GASHE conformément aux plans de déploiement produits (Cible : 38 PSAT des terroirs attendus pour les 4 premiers secteurs) ; | - Reconnaissance des zones PIREDD complétée avec la mission de Lusakani ; - Mission du programme AT (PNUD) pour la formation et le test sur le guide méthodologique de micro-zonage des terroirs villageois exécutée. | 80% | - Rapport de la mission de reconnaissance dans le secteur de Lusakani ; - Rapport de la mission du programme AT (PNUD) sur le renforcement des capacités dans l’utilisation du Guide de micro-zonage participatif des terroirs villageois. | - Assurer le suivi de mise en œuvre et d’évaluation opérationnelle des activités de terrain liées à la composante exécutées par des prestataires, dont GASHE. |
| Composante 3. Forêts |
| 3.1. Sensibilisation et renforcement des capacités des services techniques étatiques décentralisés et des partenaires locaux de mise en œuvre sur la foresterie communautaire et la restauration des forêts. | - Sensibilisation des autorités provinciales en vue de leur adhésion au processus d’octroi des CFCLs : Vingt dossiers des communautés traités dont 17 (162000 ha) authentifiés par le Service administratif local compétent sont soumis à l’approbation ; - Implication et Renforcement des capacités des agents Coordination Provinciale de l’Environnement, y compris de la Division de foresterie communautaire dans le processus de foresterie communautaire : prise en charge et traitement administratif des dossiers, suivi de mise en œuvre, etc. | Association des administrations nationale et provinciale impliquées dans le processus FC. | Missions d’authentification de 28 communautés organisées en octobre-novembre dans le secteur de Ngiri et dans l’hinterland de Mbandaka et secteur des Elanga; Dix autres dossiers en instance d’engagement appuyés pour rentrer dans le processus d’approbation ; | 50 % | - Liste des dossiers soumis à l’approbation de l’autorité ; - rapports de mission des administrations impliquées ; - Rapports d’activités internes (WWF) ; - Plan de renforcement des capacités des acteurs étatiques (WWF). | - Consolider l’implication des administrations compétentes dans le processus menant à l’octroi des CFCLs ; - assurer le suivi des dossiers introduits pour approbation auprès des autorités compétentes ; -identifier au moins 20 autres communautés à accompagner, permettant d’atteindre la cible de 60 CFCLs (environ 480 000 ha) à la fin du programme, sous gestion exclusive des communautés requérantes ; - Appuyer les communautés bénéficiaires, y compris les administrations intéressées dans la gestion et l’exploitation durable, sous PSG, des CFCLs disposant des titres valides |
| 3.2. Analyse et développement des marchés (ADM) pour la planification et développement des microentreprises forestières | 61 micro-entreprises forestières impliquées dans l’exploitation des PFNLs dans les CFCLs valides constituées et accompagnées | Appuyer les microentre-prises d’exploitation des PFNLs, progressive-ment constituées, dans la réalisation des plans d’affaires suite à l’ADM | - Répertoire de 45 PFNLs dont 6 phares établi en vue de l’exploitation à titre intérimaire des CFCLs disposant des titres valides ; - Obtention d’une reconnaissance légale de fonctionnement des micro-entreprises au niveau du territoire de Bikoro ; | 50 % | - Répertoire des PFNLs d’avenir en termes d’exploitation dans les CFCLs, dont 6 phares mis directement en exploitation ; - Répertoire mis à jour des microentreprises d’exploitation des PFNLs progressivement constituées et note officielle d’agrément ; - Note d’affichage de demandes des communautés pour l’acquisition des CFCL. | Conduire une étude de rentabilité sur l’activité en 2022 Développer les capacités entrepreneuriales dans un contexte des plans d’affaires pour les microentreprises constituées et opérationnelles. Développer progressivement des partenariats pour exploitation artisanale responsable et équitable avec les communautés détentrices de CFCLs pourvues des PSG ; |
| Composante 4. Agriculture |
| 4.1 Renforcement des capacités des agronomes de secteurs et les communautés locales dans la mise en place de parc bois, parcelles semencières et accompagnement par le service du Ministères de l’agriculture | Capacités opérationnelles des administrations au niveau de la base (Secteurs et territoires de l’aire du programme), incluant les partenaires locaux constitués des ménages ruraux (planteurs indépendants) et des fermiers pilotes renforcées : Installation des parcs à bois (boutures de manioc) et formation sur l’installation et la conduite des champs semenciers pour les cultures vivrières phares (maïs, arachides, niébé,…) et sur les techniques d’agriculture durable et de conservation | Renforcement des capacités des agronomes dans les entités administratives de base (Groupements, secteurs et territoires) rendu effectif pour un accompagnement et un encadrement de proximité des innovations et technique de gestion durable de l’environnement. - 09 formateurs renforcés en capacités par l’INERA pour l’installation et la conduite des plantations des cultures de rente. | - 46 agronomes dont 8 de Secteurs (Bokatola, Ekonda, Elanga et Lac) et 38 de Groupements renforcés en capacités et opérationnels dans l’accompagnement des communautés ; - 225 personnes (fermiers pilotes, animateurs ruraux et leaders OP) renforcées en capacités ; 2 ha de parcs à bois (manioc) par secteur établis à titre démonstratif dans les 4 secteurs pilotes : Ekonda, Bokatola, Lac Ntomba, et Elanga ; -Noyau de propagation Igname certifié installé (0.5 ha) ; -7 ha de champs de multiplication des semences des cultures vivrières phares, dont 5 ha d’arachide et 2 ha de maïs mis en place dans le secteur du lac Tomba ; - Contacts en cours avec SENASEM et INERA pour constituer une masse d’agri-multiplicateurs compétents et agrées au niveau de la province. | 70 % | - Liste des agronomes et bénéficiaires (fermiers pilotes formés au niveau de la base (groupements, secteurs, territoires) | Etendre le renforcement des capacités des agronomes à la base dans les 2 secteurs complémentaires (Lusakani et Ngiri) et les mettre à contribution pour un accompagnement des communautés : installation des CEP, parc à bois (boutures de manioc améliorées) et champs semenciers. Promouvoir progressivement les AVEC et les CdR sur l’ensemble de l’aire du programme en se basant sur les résultats des appuis accordés aux fermiers pilotes |
| 4.2 Mise en œuvre des activités agricoles de conservation appropriée au niveau des terroirs villageois et des zones de développement rural des concessions forestières aménagées. | - Renfoncement des capacités (formation) des agronomes sur les techniques agricoles de conservation, respectueuses des forêts et de l’environnement. | Des activités agricoles de conservation sont promues au travers de la contribution des CLD constitués et opérationnels au niveau des terroirs villageois et des zones de développement rural riveraines de concessions forestières industrielles sous-aménagement ; Assurer la plantation de 363 ha de cultures de rente sous exploitation familiale | Liste des CLD préexistants appelés à soutenir et à relayer l’introduction des itinéraires techniques novateurs pour une agriculture durable promues par des animateurs agricoles préalablement formés et renforcés en capacités. 145,1 ha de plantation de palmier à huile et 10 ha de cacaoyers installés ; Pépinières pour la production de 525 000 plants de caféier installées, y compris des cacaoyers, des arbres fruitiers et à chenilles ; mis progressivement à la disposition des bénéficiaires. | 50% | - Répertoire des CLDs pré-existants et opérationnels, - Cartographie panoramique des concessions forestières et aires protégées présentes dans l’aire d’influence du programme ; - fascicules de formation en techniques agricoles durables développées ; - Listes de distribution des plants de cultures de rente, arbres fruitiers et à chenilles | - Assurer progressivement la promotion des activités agricoles de conservation en zones dédiées à l’agriculture, particulièrement dans les terroirs villageois disposant des plans locaux d’utilisation des terres consacrés dans les PSAT ; - Assurer des appuis techniques et matériels à au moins 150 fermiers additionnels, les incitant à adopter la sédentarisation comme pratique agricole : promotion et intensification des cultures de rente, arbres fruitiers et à chenilles ; - Consolider les AVEC, y compris d’autres systèmes d’épargne et crédits conditionnés, lorsqu’il convient, par l’adoption des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. |
| 4.3 Appui au développement des filières des cultures vivrières et de rente (café, cacao, palmier à huile) | Plantation de 500 ha de cultures de rente, sous exploitation familiale, avec l’appui du programme Installation d’une pépinière de 10500 pré-germés de palmier à huile à Kalamba avec un taux de réussite de 80 % environ. | Au moins 1 500 ha de cultures de rente (caféier, cacaoyer, palmier, …) sous exploitation familiale installés | Environ 8 500 plants de palmiers à huile produits et distribués pour une superficie de plantation attendue de l’ordre de 363 ha dont 145.1 ha déjà établis, auxquels il faut ajouter des lots importants des plants de caféier, cacaoyer, arbres fruitiers et à chenilles en cours de distribution ; Processus de commande des semences améliorées additionnelles par la FAO en cours (palmier à huile, caféier et cacaoyer) | 60% | - Rapports d’activités d’étape WWF ; | Acquisition des semences et mise en place progressive, sous contrat PSE, d’au moins 1500 ha des cultures de rente (Cacaoyer, palmier, caféier, …) sous exploitation familiale dans l’aire du programme |
| Composante 5. Energie |
| 5.1 Assurer l’efficacité et l’efficience énergétique pour des besoins domestiques par la promotion et la vulgarisation en amont, des meules de carbonisation et en aval, des foyers culinaires améliorés. | 2 500 foyers culinaires améliorés produits et mis sur les marchés Une formation organisée en faveur de 30 personnes (dont 3 PA) issus de 9 villages ; deux fours installés dont l’un à Bokuma et l’autre Loonga dans le secteur de Bokatola | Au moins 2 500 foyers culinaires améliorés additionnels produits et mis sur le marché ; Au moins 2 formations organisées en faveur des charbonniers opérant dans l’aire d’influence du programme | 1 500 foyers additionnels produits et mis sur le marché ; 60 artisans additionnels formés dans 6 centres de production pour accélérer le rythme de production des foyers améliorés ; 2 fours de carbonisation améliorés instal-lés dans le secteur de Bokatola; Thématiques pour la formation des charbonniers et formateurs identifiés | 25 % | - Répertoire et coordonnées des points de production et statistiques y afférents ; - Fascicules des modules de formation ; - Rapports d’activités d’étape WWF | Intensifier le processus de production des foyers et fours améliorés en 2022 pour rattraper le retard observé par rapport à la cible finale. |
| 5.2 Mise en place des boisements énergétiques sous PSE dans les savanes, les espaces péris urbain en recourant aux fermiers pilotes de la zone du programme. | 1 358 ha de savane identifiés et géo- référencés pour être reboisés ; 420 ha d’Acacia mangium installés en semis direct. | Au moins 500 ha de boisement énergétique établis dans l’aire du programme ; | 504 000 plants produits et prêts (en attente) pour la plantation sous PSE. 50 ha de boisement établis pour un cumul de 470 ha. 1 000 Kg des sachets en polyéthylènes et matériels aratoires pour l’installation des pépinières acquises ; Semences forestières en commande. | 25% | - Rapport d’activités (Reboisement) ; - Bons de commande et de réception des stocks. | Intensifier les travaux d’installation des pépinières villageoises en 2022 pour rattraper le retard de plantation observé par rapport à la cible finale sur la superficie de 2 600 ha de savanes actuellement identifiés et sécurisés pour le reboisement. |
| 5.3 Mise en défens des savanes arbustives et arborées en vue de reconstitution naturelle des forêts susceptible de soutenir, de façon durable, la production de bois-énergie. | Identification, sous CLIP d’environ 3 000 ha de savanes dont 2040 ha mis en défens sous PSE dans le secteur de Lusakani. | Au moins 5 000 ha additionnels identifiés sous Clip et géo-référencés pour être mis en défens | 5 268 hectares de savanes arbustives géo-référencées (secteur de Lusakani) dont 3228 ha mis en défens : pares feux et surveillance. | 75 % | - Rapport d’activité de mise en défens ; - Rapport d’enquêtes de vacance des terres destinées à la mise en défens. | Lancer les travaux de mise en défens sur au moins 2 000 ha préalablement identifiés et sécurisés en 2022. |
| 5.4 Appui au développement d’une filière bois énergie basée sur la traçabilité et assise sur fiscalité différenciée qui décourage l’exploitation dans les forêts naturelles et les sources d’approvisionnement non durables. | Production d’un document méthodologique d’élaboration du registre en attendant de produire le registre lui-même ; Etablissement d’un répertoire permettant un géoréférencement progressif des superficies de boisements énergétiques installées. | Un registre des boisements énergétiques installés, permettant d’appliquer une fiscalité préférentielle et différenciée en faveur des sources durables de production de bois-énergie | Document méthodologique produit ; Répertoire géo- référencé des superficies de boisements énergétiques disponible | 80% | - Document méthodologique d’élaboration du registre ; - Modèle du répertoire d’enregistrement des boisements énergétiques. | Négocier les modalités d’application d’une fiscalité différenciée privilégiant les sources durables de production de bois de feu. |
| 5.5 Appui à la gestion des revenus communautaires générés grâce aux PSE | Rien A Signaler (RAS) | Les fonds communautaires générés grâce aux PSE sont gérés de manière efficace, transparente durable en faveur de l’ensemble des communautés bénéficiaires. | RAS | 0% | N/A | Explorer, au cours de 2022, des modèles viables de gestion des fonds communautaires générés par le PSE. |
| Composante 6. Planification familiale |
| 6.1. Appui, sur base de la Stratégie Nationale de Planification Familiale, aux services de planification de 6 zones de santé de l’aire du programme, constituée de 6 secteurs pilotes (renforcement des capacités/formation des cliniciens et paires pour l’administration des méthodes contraceptives modernes et la sensibilisation) | Discussions engagées pour la production des Tdrs indicatifs en prévision de la Protocole d’accord à conclure avec le CTMP sous la supervision générale de la branche provinciale du PNSR | Un Protocole d’accord est conclu, permettant de lancer les formations de renforcement des capacités des cliniciens et de leurs pairs dans l’administration des méthodes contraceptives éprouvées ainsi que d’assurer la sensibilisation à travers les 6 zones de santé de l’aire du programme | Esquisses des TDRs produits et en discussion ; Modalités d’exécution de la Protocole d’accord discutées avec le prestataire identifié. | 30% | - Ebauches des TDRs - Rapports des séances d’échange avec le CTMP | Revisiter la proposition de Protocole d’accord en y intéressant notamment UNFPA pour une mutualisation des efforts et contribution en vue d’impacts visibles dans l’administration des méthodes et la sensibilisation en matière de planification familiale. |
| 6.2 Appui aux réunions de coordination et à la mise en œuvre des planifications d’étape du programme de sensibilisation et de plaidoyer de CTMP-PF en matière d’acquisition des intrants contraceptifs modernes, en alignement avec la Stratégie Nationale de Planification familiale et des TDRs du programme. | Coordination soutenue avec le CTMP à travers l’organisation des séances de partage ; Une session de plaidoyer organisée en vue d’un appui des partenaires dans les actions de planification familiale | Maintenir un rythme régulier des réunions mensuelles de coordination avec le CTMP-PF tout au long de l’année | 10 réunions de coordination avec le CTMP organisées au cours de l’exercice ; Une session de plaidoyer en faveur d’un appui au CTMP organisé en février 2021. | 80% | - Rapports des réunions périodiques de coordination ; - Rapport de la session de plaidoyer | Poursuivre l’appui aux réunions périodiques avec le CTMP-PF |
| 6.3 Appui à l’organisation des séances de démonstrations culinaires et d’éducation nutritionnelle et à une éducation de masse préférentiellement orientée vers des groupes vulnérables (Femmes, Enfants, PA) | TDRs produits pour l’organisation des journées d’échange sur la nutrition et de démonstration culinaires en faveur des couches sociales vulnérables à Mbandaka (Zone de santé de convergence de Bolenge) | Journées de démonstration culinaire organisées, consacrées par la production d’un livret des recettes valorisant les produits locaux est produit, permettant de maintenir une alimentation saine et équilibrée à la population. | Journées de démonstration culinaire organisées ; Liste des associations féminines impliquées dans la nutrition constituée ; Livret des recettes produits. | 100 % | - Rapport de l’activité ; - liste des associations féminines et mixtes impliqués dans la nutrition ; -Livret des recettes | Dupliquer l’expérience et promouvoir le livret des recettes en 2022. |
| 6.4 Missions de suivi, coordination, Information-Education-Communication (IEC) sur la stratégie de planning familial (Dimitra, radio communautaire, etc.) et de rapportage de mise en œuvre de la composante | Noyau des communicateurs locaux des activités PIREDD constitué et mis à contribution par leur participation dans le rapportage des activités du Programme | L’information sur la mise en œuvre du programme est relayée par les médias locales et diffusées ; Des points de publication sont faits à l’occasion des activités organisées par le programme et mis dans les canaux de diffusion accessibles | Rapportages successifs faits et notamment à l’occasion de : - la séance de plaidoyer ; - les journées de sensibilisation et de démonstration culinaires -Il y a eu au moins trois Communications dont deux écrites et une audio faites par la presse locale et l’unité de communication de la FAO | 50 % | - Enregistrements effectués ; - Articles et papiers publiés | Maintenir le rythme en l’intensifiant tout au long de l’année 2022. |
| Composante transversale |
| Contribution à la réhabilitation/entretien des infrastructures routières dans l’aire du programme | 2 Missions conjointes FAO-Bénéficiaire organisées pour identifier les infrastructures de communication et ouvrages à financer dans le cadre de cet appui ; Constitution d’une commission spéciale devant statuer sur le choix final des infrastructures et ouvrages à entretenir ou à entretenir. | Des infrastructures de communication et ouvrage d’art requérant entretien ou réhabilitation dans l’aire d’exécution du PIREDD sont financièrement appuyés dans les limites du budget disponible pour cette opération. | - Rapport des missions de prospection produits ; - Mission ultime de constitution de cahier de cahier des charges organisée | 10% | - Rapports des missions de prospection ; - Rapport sur la mission de faisabilité (cahier des charges) - Liste constitutive des membres de la commission | Procéder à l’établissement du Cahier des charges permettant de recruter un prestataire avec qui un protocole d’accord sera établi pour exécuter les travaux au courant de l’exercice 2022. |
| Intégration Genre dans les activités des composantes | Assurer et garantir l’aspect genre dans la mise en œuvre du programme | Les différentes activités liées aux composantes du programme intègrent l’aspect genre | Session de réflexion et de partage sur l’inclusion genre organisée en avril 2021 | 80 % | Plan d’intégration genre dans les activités des composantes Matrice de suivi genre | Produire un document stratégique consolidé d’intégration genre pour l’ensemble des activités du programme. |
| Acquisition équipements, intrants agricoles, matériels logistiques et techniques complémentaires | Equipements requis pour la mise en œuvre du programme sont progressivement acquis | Les différents équipements et intrants essentiels à la mise en œuvre du programme sont acquis | Sachets en polyéthylène, hors-bords et coques, 3 motos et un véhicule additionnel sur fonds propres FAO réceptionnés au cours de la période | 80 % | Bons de réception | Assurer la réception des équipement et intrants complémentaires Attendus. |

# Résultats du Programme

Contribution aux impacts du cadre de résultats de CAFI

Le programme, bâti sur 4 ans, a effectivement été lancé en novembre 2019 et a effectué   certaines activités à partir de Kinshasa   mais a été déployé sur le terrain en janvier 2020, avec la mise en service des équipes mandatées pour ce faire. Le premier plan de travail, assorti du budget correspondant, a été approuvé lors de la session du COPIL organisée en mars 2020 à Mbandaka, marquant ainsi de fait l’effectivité des activités des composantes sectorielles du programme (Agriculture, foresterie et énergie). Toutefois avant ça, le programme a beaucoup anticipé et exécuté tous les préparatifs nécessaires avant le déploiement sur le terrain (atelier de lancement, acquisition des équipements et intrants nécessaires, recrutement du personnel, collecte des données de base disponibles, lancement du processus d’élaboration des documents stratégiques dont, Guide CLIP, EIES, etc.) devant lui permettre de partir du bon pied.

Etant à mi-parcours de sa réalisation, la contribution du programme aux deux impacts du plan d’investissement national REDD+, de CAFI et du FONAREDD est ci-dessous succinctement donnée :

Réduction des émissions et augmentation des absorptions

En termes des émissions, la province de l’Equateur, quoique constituant nettement un puit d’absorption, y participe toutefois au travers de l’agriculture itinérante sur brûlis, qui induit une déforestation à laquelle contribuent également, à des degrés divers, la collecte de bois de feu et l’exploitation forestière.

En ce qui concerne la réduction des émissions, l’objectif poursuivi par le programme dans ce cadre est surtout d’empêcher l’avancée du front de déforestation vers les forêts naturelles, en orientant préférentiellement les activités humaines (à base de la déforestation) en savanes et dans les jachères. Un accompagnement conséquent y est donc accordé dans ce cadre et vise à constituer, dans les zones ainsi visées, des sites pilotes répartis sur 5 000 ha au titre de déforestation évitée dont, 2 000 ha sous un système agro-forestier et 3 000 ha pour le développement des cultures de rente (Palmier, caféier, cacaoyer...) sous exploitation familiale. En matière de l’agroforesterie, le programme a déployé des efforts importants pour constituer, dans l’aire du programme, des noyaux de parcs à bois et des champs de multiplication des variétés améliorées des cultures vivrières phares (200 ha de manioc, 5 ha d’arachide, 2 ha de maïs, 0.5 ha d’ignames établis) et l’introduction progressive en champs d’arbres fruitiers (safoutiers, ramboutaniers, avocatiers, etc.) et à chenilles. A ce jour, 144 ha de cultures pérennes, dont de palmier à huile ont été établis En matière de l’économie d’énergie-bois, le programme a participé à la formation de 60 artisans, répartis en 6 unités, dans la fabrication des foyers culinaires améliorés, pour une production de 1 250 unités additionnelles aux 2 500 produites en 2020 et mises sur les marchés urbains. Le programme a également appuyé l’installation de 2 fours de carbonisation améliorés dans le secteur de Bokatola.

Pour augmenter les absorptions, le programme compte sur la mise en défens de 7 000 ha des savanes arborées dans le secteur de Lusakani (dont 5 268 ha effectifs à ce jour, comprenant 2 040 ha de l’exercice 2020 et 3 228 ha pour 2021) et des boisements énergétiques répartis sur 3 000 ha (420 ha effectifs à ce jour et pépinières établies pour une production attendue de 500 000 plants environ). La programme exploite également l’opportunité de déléguer la gestion des forêts aux communautés dans le cadre du développement de la Foresterie Communautaire, en favorisant l’acquisition de 480 000 ha des forêts aux communautés demanderesses, soit environ 60 CFCLs attendues à terme (A ce jour, 14 CFCLs sont agréées avec travaux en cours en vue de la production des PSG, 28 CFCLs sous accompagnement en vue de leur agrément et travaux autorisant leur mise en exploitation ; 10 autres identifiées pour être accompagnées au courant de l’exercice 2022.

Afin de pérenniser les acquis, le programme associe les administrations à la base (secteurs, territoires) auxquelles il renforce les capacités opérationnelles des animateurs pour leurs permettre de jouer valablement et efficacement leurs rôles pendant la mise en œuvre du programme mais aussi, en phase après-mise en œuvre.

En matière d’amélioration du niveau de vie des populations affectées, le programme agit sur les fronts suivants :

1° Appui aux associations féminines visant l’autonomisation progressive des femmes : Un agrément de fonctionnement obtenu pour 15 Associations villageoises d’Epargne et Crédit (AVEC) mises en place par les femmes productrices de la chikwangue améliorée dans les secteurs des Ekonda et des Elanga et un autre en négociation en faveur de 15 autres Associations villageoises d’Epargne et Crédit (AVEC) productrices de la chikwangue améliorée dans le secteur de Bokatola. Une collaboration est développée avec le Réseau National des Femmes Rurales (RENAFER/Section Equateur) pour promouvoir cette autonomisation au travers des activités génératrices des revenus et de la participation effective des femmes (à la fois comme actrices et bénéficiaires) dans les activités mise en œuvre par le programme. A ce jour, 66 associations féminines sont accompagnées par le programme dans la production de la Chikwangue améliorée très prisée sur les marchés locaux mais aussi en très forte demande sur le marché de Kinshasa. La collecte des statistiques de production de cette denrée auprès de 66 associations féminines accompagnées renseigne sur production de l’ordre de 1.345.170 unités produites pour la seule exercice 2021. Sous l’hypothèse qu’une chikwangue est vendue à 10 ç de dollars américains localement, cette activité engendrerait actuellement un revenu brut global de l’ordre de 134 517 dollars par an.

2° Appui à l’exploitation intérimaire (en l’absence des PSG) des CFCLs : accompagnement de 61 microentreprises forestières spécialisées dans l’exploitation de 6 PFNLs phares accompagnées dans le Territoire de Bikoro et 18 autres en constitution dans le secteur de Bokatola/Territoire d’Ingende (à prédominance PA) pour être accompagnées en 2022. Ces microentreprises forestières sont constituées de ménages groupés (en moyenne 10) et représentés par leurs responsables (hommes ou femmes), faisant un total de l’ordre 600 ménages, soit encore, 6 000 personnes si l’on admet qu’un ménage contient en moyenne 10 personnes ;

3° Assistance aux fermiers pilotes et planteurs indépendants : Mise à disposition des plants des cultures de rente, arbres fruitiers, essences forestières multi-usages aux fermiers pilotes et planteurs indépendants appelés à couvrir chacun 5 ha de plantation. Ainsi, avec une cible visée de 3 000 ha de plantation, l’on peut raisonnablement tabler de conquérir respectivement et indifféremment, 600 fermiers pilotes et planteurs indépendants, équivalent également à 600 ménages devant bénéficier de cet appui à termes. Admettant un effectif moyen de 10 personnes par ménages, 6 000 personnes seraient indifféremment bénéficiaire de cette opération.

4° appui aux unités de fabrication des foyers améliorés

Dans le cadre des appuis aux unités de fabrication des foyers améliorés, des nouveaux sites d’extraction d’argile de bonne qualité ont identifiés pour approvisionner les six unités de production (Iyembe monene, Ntondo Nsamba, Iyense, PA, Bikoro et Ngombe), y compris celle de la ville de Mbandaka, en matériau de qualité pour la fabrication des foyers améliorés. Cet avantage profite essentiellement aux femmes dont l’argile est la principale matière première qu’elles utilisent en tant qu’actrices dans la chaîne de production des foyers améliorés.

De même, 60 artisans, incluant les femmes intervenant dans la chaîne de production, ont été formés dans la production des foyers améliorés dans les dans 6 centres de production, Iyembe monene (10), Ntondo Nsamba (10), Iyenze, (10) PA (10) et Bikoro (10), Nioni (10) auxquels s’ajoute l’unité installée à Mbandaka, un cumul de 1 500 foyers améliorés produits et ce ; en dépit d’une cible de rattrapage visant la production de 3 750 unités au bout de 2 ans (Exercices 2020 et 2021) de mise en œuvre du programme.

La contractualisation a été faite avec un réseau des femmes, constitué de 7 ONG locales ; pour assurer la commercialisation des foyers et ce ; en attendant d’homologuer et de certifier le spécimen proposé par le programme (échantillon envoyé au labo de l’ISTA à Kinshasa). Chaque ONG impliquée dans le réseau a signé un contrat de partenariat avec le PIREDD Equateur et dispose d’un point de vente de foyers dans la ville de Mbandaka.

L’implication et la responsabilisation des associations féminines dans le circuit de fabrication (en amont) et de commercialisation (en aval) des foyers culinaires améliorés leur permet d’y tirer des justes bénéfices qui contribuent aux besoins de subsistance de leurs familles.

5° Appui à l’émergence des Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC)

Environ 520 femmes productrices de la chikwangue améliorée, réunies en 13 AVEC accompagnées par le programme, ont pu améliorer significativement les revenus de leurs ménages. Le suivi visant à évaluer les revenus générés par cette activité, renseigne sur un montant de 44 625 200 FC (soit l’équivalent de 22 300 USD) pour l’exercice.

5.1 Progrès par effet et produits du programme

Sept (7) Effets sont attendus dans la mise en œuvre du programme. Il s’agit de l’Effet 1, Effet 2, Effet 3, Effet 5, Effet 6, Effet 7 et Effet 8.

Effet 1 : Investissements agricoles respectueux de la forêt et améliorant les moyens d’existences des populations rurales, y compris des personnes vulnérables et marginalisées (femmes, peuples autochtones, etc.)

Suite à l’état des lieux préalablement établi en matière de l’aménagement du territoire, les activités agricoles sont préférentiellement orientées dans les 141 terroirs villageois auparavant planifiés par d’autres partenaires en attendant que le programme lance sa propre planification dans les zones non encore abordées.  Trente-huit (38) terroirs des secteurs des Elanga, Ekonda, Lac Tomba et Bokatola ont été identifiés comme prioritaires dans ce cadre. Les travaux y amorcés, ont permis à Trois (3) terroirs villageois de cette zone de disposer des Plans Simples d’Aménagement du Territoire (PSAT), faisant un cumul de 144 terroirs planifiés dans l’aire du programme, appelés à recevoir des investissements agricoles durables et respectueux de l’environnement (évitant l’avancée des fronts de déforestation en forêts naturelles). Et pour le cas d’espèce, ces terroirs planifiés portent en premiers des investissements envisagés dans le cadre du programme pour des cibles attendues de 3 000 ha et de 2 000 ha de cultures de rente et des cultures vivrières respectivement.

Résumé du progrès :

L’agriculture sédentaire, motivée par les paiements pour services environnementaux (PSE) aux acteurs (fermiers pilotes et planteurs indépendants identifiés en fonction de vulnérabilité et selon les antécédents et compétences techniques intrinsèques), a permis de concentrer les activités en savanes et dans les jachères en faisant adopter des itinéraires techniques respectueux de l’environnement et rémunérateurs pour les communautés (Introduction des cultures de rente dont palmier, cacaoyer et caféier sous exploitation familiale). Des noyaux de production des intrants agricoles (semences vivrières) de qualité ont été constitués : 200 ha de parc à bois (boutures) de manioc, 5 ha d’arachides. Cinq cents (500) ménages visés pour 2020 et 1000 ménages pour 2021. Le programme étant seulement à sa deuxième année de mise en œuvre, il n’a pas été possible d’évaluer le niveau d’amélioration des revenus des bénéficiaires d’appui dans cet intervalle de temps imparti.

Effet 2 : Réduction de la part de bois-énergie non-durable

Le défi est d’installer au moins 3 000 ha de boisement énergétique, d’où proviendra l’essentiel de bois exploité pour besoins d’énergie domestique et de produire un registre de ces boisements continuellement mis à jour, pouvant permettre d’appliquer une fiscalité préférentielle et privilégiée en faveur des sources durables. Du fait donc du programme, il est possible de s’attendre à une production de bois énergie à partir des sources durables d’approvisionnement (hors forêts naturelles), dans des boisements établis en périphérie des grands centres de peuplement et dans les savanes et les alentours des habitations en milieux ruraux.

Résumé du progrès :

A date 420 ha de plantation d’Acacia mangium ont été établis dans le Secteur du Lac Tomba et 50 autres hectares dans le Secteur de Lusakani. Environ 50 % de cette étendue ont été certifiés pour bénéficier de paiement au titre de PSE. Vingt et une pépinières villageoises installées pour une production projetée de 504 000 plantules d’Acacia mangium pour une plantation additionnelle de l’ordre de 400 hectares. Deux mille Cinq cents foyers améliorés produits en 2020, auxquels s’ajoutent 1 250 autres produits en 2021 mis sur les marchés urbains et adoptés, permettant de réduire progressivement la consommation de charbon de bois.

Effet 3 : La déforestation et la dégradation issues de l’exploitation des forêts est réduite grâce à une gestion plus durable.

Le programme promeut une gestion durable des forêts mises en exploitation : Plans Simples de Gestion (PSG) pour les Concessions Forestières des Communautés locales et promotion de la grille de légalité de l’exploitation forestière, notamment industrielle et artisanale, dans les territoires de Bikoro et d’Ingende.

Résumé du progrès :

Quatorze (14) CFCLs disposant des titres légaux engagés et accompagnés dans l’élaboration de leurs plans simples de gestion (PSG) mais aussi sensibilisés en termes des droits et obligations y afférentes (52 communautés locales touchées). En collaboration avec REPALEF, le programme a contribué au renforcement des capacités des exploitants forestiers artisanaux (Une trentaine touchée), les incitant à produire et à s’engager dans des plans d’affaire pour assurer une meilleure rentabilité des opérations et des produits d’exploitation.

Trois (3) terroirs villageois planifiés (avec PSAT), s’ajoutant aux 141 antérieurement planifiés par d’autres partenaires, où des règles de gestion communautaire consensuellement convenues sont édictées en fonction des vocations et priorités ressorties de cette planification le tout ; sous la supervision des Comités Locaux de Développement parallèlement mis en place au niveau des terroirs. Des discussions et partages prospectifs engagés dans le cadre des groupes thématiques de travail existants ou constitués (CCPF, Plate-forme multi-acteurs provinciale) sur les questions de l’environnement (forêts, tourbières, etc.) et du développement : 7 sessions en 2020 et 4 en 2021.

Effet 5. Les activités humaines sont mieux planifiées, permettant une optimisation de l'utilisation de l'espace et une diminution de l'impact sur les forêts.

Effet 6. Les droits fonciers permettent l’évolution durable de l’exploitation forestière et agricole

Effet 7. La pression humaine sur les forêts, liée aux phénomènes migratoires et à la dynamique démographique est réduite

Pour atteindre ces effets, le programme mise sur 3 résultats ou produits au travers de ses trois composantes de mise en œuvre à savoir, l’aménagement du territoire, l’agriculture et la planification familiale (Démographie).

Résumé du progrès :

Un programme de planification des espaces de 38 terroirs, identifiés à la suite de l’analyse de l’existant et considérés comme le déficit à combler pour les 4 premiers secteurs (Ekonda, Elanga, Lac tomba et Bokatola) a été conclu avec un partenaire qui a pu en exécuter 3 la fin de l’exercice. Afin de sécuriser et de garantir les droits fonciers aux communautés, le programme a initié un plan de renforcement des capacités dans l’exploitation de l’outil « open tenure » qui s’est adressé avant tout et à parts égales à 10 formateurs et Formatrices. Six (6) tablettes ont été acquises, configurés et reliées au serveur pour permettre l’exploitation de cet outil par les partenaires du programme au profit des communautés locales et des populations autochtones.

En matière agricole et se basant sur la planification existante, le programme a contribué à empêcher les fronts de déforestation vers les forêts naturelles, orientant les activités catalysatrices (agriculture notamment) vers les savanes et jachères. Ainsi, 5 000 hectares de forêts naturelles de l’aire du programme pourront être à terme épargnés de la déforestation (agroforesterie et promotion des cultures pérennes sur près d’un tiers de la cible visée).

En matière de contrôle de la démographie, le programme a soutenu la mise en place d’un Comité Technique Multisectoriel Permanent de Planification Familiale (CTMP-PF) en 2020 et l’a accompagné dans le plaidoyer pour susciter l’appui (en intrants et financement) des partenaires intéressés en 2021. Suite à une situation de référence établie en 2020, le programme a initié un plan en vue du lancement d’un dispositif de déploiement pour la formation des cliniciens et des distributaires à base communautaires, appelés respectivement à administrer les méthodes contraceptives modernes et à assurer la sensibilisation dans les 6 zones de santé de l’aire du programme.

Dans ce cadre aussi, il faut signaler les superficies forestières appelées à être sous gestion des communautés locales, dont le processus en cours touchent distinctement 52 communautés dont 14 disposant de titres, 28 suffisamment engagées dans le processus d’obtention des titres et 10 autres, identifiées pour être accompagnées dans ce processus.

Effet 8. La bonne gouvernance est assurée permettant une mise en œuvre effective, transversale et intégrée, transparente, équitable et durable de REDD+, basée sur les résultats, et intégrant l’information, la consultation, la participation et l’appropriation de toutes les parties prenantes. Cela inclut également l’approche genre qui garantit l’équilibre entre les hommes et les femmes

Pour atteindre cet effet, le programme agit sur l’émergence et la promotion des structures locales de gouvernance de la base (CLD, AP/OP au niveau des terroirs villageois, CARG pour les secteurs et éventuellement territoires) au sommet (CCPF et plate-forme multi-acteurs au niveau provincial).

Résumé du progrès :

Quatre-vingts dix (90) CLD ont été installés en respect de l’équilibre genre (au moins 30 % des femmes dans la composition) et d’inclusion des populations autochtones lors qu’elles sont présentes. Cet effectif est en complément et vise à combler le déficit dégagé dans les 4 premiers secteurs de l’aire du programme qui ont été abordés. Ces CLD constituent les points de captage des investissements consentis dans le cadre de la REDD+ au regard des plans cadre de développement des terroirs qu’ils sont appelés à porter.

Dans ce cadre aussi, des documents stratégiques de base dont l’élaboration a été initié en 2020 ont été produits pour servir de référence à la mise en œuvre. Ils se rapportent notamment : à l’Evaluation d’Impact Environnemental et Social (EIES) assortie d’un Mécanisme de Gestion des Plaintes et Recours (MGPR) et au Consentement Libre Informé Préalable (CLIP). En attendant leur approbation définitive par des organes mandatés, certains prescrits de ces documents concernant notamment les sauvegardes environnementales, le MGPR et le CLIP sont observés lors tout au long de la mise en œuvre du programme. Des réflexions prospectives sur les questions liées à la REDD+ ont été menées dans un cadre formel à travers des structures ad hoc mises en place (CCPF, Plate-forme multi-acteurs provinciale) ou encore informel à travers des groupes thématiques (déforestation, tourbières, aménagement du territoire, etc.) de groupes de travail spécialement constitués.

5.2 Evaluation de la performance du programme sur base des indicateurs du cadre des résultats

Tableau 2 - Cadre de résultats du programme

| Résultats | Indicateurs | Baseline | Cible fin programme | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements | Ajustement de la cible (cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effet 1 : Investissements agricoles respectueux de la forêt et améliorant les moyens d’existences des populations rurales, y compris des personnes vulnérables et marginalisées (femmes, peuples autochtones, etc.) |
| Produit 1.1 Agriculture sédentarisée sur incitation PSE et filières agricoles développées et soutenues | - Superficie (ha) sous agroforesterie ; - Superficie (ha) sous cultures de rente, arbres fruitiers et essences forestières multi-usages. | Non Disponible pour défaut d’enquêtes préalables sur l’existant | - 2 000 ha pour agroforesterie ; - 3 000 ha cultures pérennes confondues | 298 contrats en cours dont 100 pour 2020 et 198 pour 2021 (Agroforesterie) pour une superficie attendue de 1 490 ha. | Difficultés d’obtenir localement des intrants (semences, sachets biodégradables) de qualité en période requises. | Cibles à réduire de moitié vu le temps résiduel imparti |
| Produit 1.2 Ménages bénéficiaires de l’appui pour une agriculture durable et de conservation en savanes et dans les jachères | - Nombre ménages bénéficiaires (directs et indirects) ; | Non Disponible pour défaut d’enquêtes préalables sur l’existant | 27600 ménages | Environ ¼ de la cible à terme, constituée de fermiers pilotes et planteurs indépendants, des associations des femmes, soit 6900 (cumulatif) effectivement bénéficiaires de l’accompagnement du programme ; | Avancement lié à l’état de mise en œuvre des plantations et la diffusion de matériel végétal amélioré | 4 320 ménages environ devraient être touchés en 2022 pour une plantation attendue de 1080 ha |
|  | - Taux d'augmentation des revenus générés | Non Disponible pour défaut d’enquêtes préalables sur l’existant | 50 % de taux p/r à la situation de référence | - TDRs à refléter en LoA en formulation pour établir le niveau de référence en termes des revenus des ménages | Consultant identifié non disponible dans la période | Activité à relancer en 2022 |
| Effet 2 : Réduction de la part de bois-énergie provenant des sources non-durable |
| Produit 2.1 : Bois énergie provient des sources durables hors forêts naturelles | - Ha de plantation énergétique en plein et sous agroforesterie réalisé ; | Non Disponible pour défaut d’enquêtes préalables sur l’existant | 3000 ha de reboisement | 420 ha reboisés et plants en pépinières pour environs 500 ha | N/A. Nouvelles savanes identifiées dont environ 2 000 ha à mettre en défens en 2022. | N/A |
|  | - Ha de savanes mises en défens |  | 7 000 ha de mise en défens | 5 268 ha (Cumulatif) mis en défens dont 2040 ha en 2020 |  |  |
| Produit 2.2 : Foyers culinaires améliorés produits et effectivement mis sur les marchés | Nombre de foyers améliorés produits et mis sur les marchés | 0 | 10 000 foyers produits et mis sur les marchés | 3 750 (cumulatif) foyers produits et mis sur les marchés urbains | N/A. Unités de fabrication renforcées et préparatifs apprêtés (sites d’extraction d’argile, matière première, etc.) pour une production complémentaire à terme d’au moins 6 000 foyers | N/A |
|  | Nombre de ménages urbains ayant opté pour les foyers améliorés | Non Disponible pour défaut d’enquêtes préalables sur l’existant | Au moins 5 000 ménages urbains concernés | 2 000 ménages pour 2 500 foyers vendus | Enquêtes/statistiques de commercialisation non encore compilées | N/A |
| Effet 3 : La déforestation et la dégradation issue de l’exploitation des forêts est réduite grâce à une gestion plus durable. Effet 5. Les activités humaines sont mieux planifiées permettant une optimisation de l'utilisation de l'espace et une diminution de l'impact sur les forêts Effet 6. Les droits fonciers permettent l’évolution durable de l’exploitation forestière et agricole |
| Produit 3.1 : Les activités humaines à l’échelle du territoire sont planifiées et optimisées | Nombre de PSAT élaborés | 141 sur les 223 touchés à des niveaux divers | 326 PSAT | 144 (Cumulatif) dont 3 en 2021 | Attentes obligées aux fins des impératifs d’harmonisation méthodologue au travers d’un guide validé | Réviser les cibles de PSAT au regard de la situation réelle donnée de l’analyse de l’existant |
| Produit 3.2 : carbone forestier et les zones de tourbières sauvegardés à travers la foresterie communautaire, la conquête et la Reforestation des savanes | -Ha de forêts sous gestion durable de communautés ; - Superficie (ha) de savanes reboisées | 80 424 ha constitués de 14 CFCLs avec titres légaux | 480 000 ha constitués de 60 CFCLs avec titres légaux | 257 620ha constituant 42 CFCLs (Cumulatif) dont 14 avec titres acquis et 28 autres en processus de négociation avancé d’octroi des titres. | Réticences des autorités attitrées à poursuivre des nouveaux octrois sans que les premiers soient préalablement valorisés en faveur des communautés bénéficiaires | N/A |
| Produit 3.3 : Un document prospectif reprenant les priorités de développe-ment de la province face aux impératifs de la préserva-tion des tourbières | Un document cadre produit suite aux consultations menées | 0 | 1 | 1 document produit en 2020 et éclaté en thématiques de discussion durant 2021 | Nécessité de traduire le document en un plan d’aménagement du territoire à l’échelle de la province (PPAT) | RAS |
| Produits 3.4 : Forêts sous gestion communautaire ou de CFCL dans l’aire du programme | Nbre de CFCLs avec titres légaux acquis | 21 | 60 | Au moins 14 titres obtenus et 28 en instance d’approbation et 10 engagées | Réticences des autorités attitrées à poursuivre des nouveaux octrois sans que les premiers soient préalablement valorisés en faveur des communautés bénéficiaires | Assurer un plaidoyer agissant auprès des autorités |
| Produits 3.5 : Plans simples de gestion des CFCL produits de manière participative et mis en œuvre à titre pilote. | Nombre des PSG produits pour les CFCLs disposant des titres légaux. | 0 | 60 | Au moins 14 PSG en cours en lien avec les 14 préexistants avec Titres | Délais requis pour les travaux préliminaires ( Inventaires multi-ressources et Enquêtes socio-économiques ASEG) en cours dans les 14 préexistants avec titres acquis | Cibler uniquement les 14 CFCLs actuellement appuyées |
| Effet 7. La pression humaine sur les forêts, liée aux phénomènes migratoires et à la dynamique démographique est réduite |
| Produit 7.1 : Les populations locales et peuples autochtones ont accès à l’information et aux services de planning familial | Un Comité Technique Multisectoriel Permanent de Planning familial est mis en place et fonctionnel | 0 | 1 | 1 mis en place en 2020 et opérationnels au travers des réunions mensuelles de coordination qui se sont poursuivies en 2021 | N/A | N/A |
| Produit 7.2 : Services de planning familial constitués de 6 secteurs ciblés appuyés sur base de la Stratégie Provinciale et opérationnels | Nombre de services de planning familial constitués | 0 | 6 constitués et opérationnels | 0 | Activité prévue dans le cadre d’une LoA en formulation intégrant l’administration même des méthodes | N/A |
| Produit 7.3 : Pairs (hommes et femmes) formés et opérationnels dans la planification familiale moderne et accédant aux intrants | Nombre de prestataires cliniques et à base communautaires (sensibilisation) formés | 0 | 158 prestataires dont 80 cliniciens et 78 à base communautaires formés et opérationnels | 0 | Activité prévue dans le cadre d’une LoA en formulation associant UNFPA en de la mutualisation des appuis. | N/A |
| Effet 8. La bonne gouvernance est assurée permettant une mise en œuvre effective, transversale et intégrée, transparente, équitable et durable de REDD+, basée sur les résultats, et intégrant l’information, la consultation, la participation et l’appropriation de toutes les parties prenantes. Cela inclut également l’approche genre qui garantit l’équilibre entre les hommes et les femmes |
| Produit 8.1 : Structures locales de gouvernance (359 CLD et 7 CARG dont 6 au niveau des secteurs et 1 pour le territoire de Bikoro) crées | Nombre de structures locales de gouvernance mises en place et fonctionnelles | 165 CLD 1 CARG pour Bikoro | 359 CLD et 7 CARG dont un territorial (Bikoro) | 255 CLD (Cumulatifs) constitués dont 165 CLD et 1 CARG pré-existants à refonder (composition) et/ou redynamiser. | Planification attendue pour compléter la constitution des CLD dans les 2 autres secteurs de l’aire du programme non encore abordés (Lusakani et Ngiri). | N/A |
| Produit 8.2 : Une plateforme de concertation multi-acteurs faîtière, aux mandats élargis mis en place au niveau de la Province et opérationnelle. | Une plateforme de concertation multi-acteurs faîtière provinciale constituée et opérationnelle | 0 | 1 | 1 | N/A | N/A |
| Produit 8.3 : Un système de gestion des Plaintes et Retours, y compris d'Information sur les Sauvegardes liés au mécanisme REDD+ aux divers échelons des entités administratives est mis en place et/ou renforcé et fonctionnel | Un système de gestion des Plaintes et Recours, y compris d'Information sur les Sauvegardes mis en place et fonctionnel | 0 | 1 | 1 | Assurer son application en s’appuyant sur les CLD au niveau des terroirs villageois | N/A |
| Produit 8.4 : Organisations et associations paysannes (AP et OP) locales, nées et/ou redynamisées, appuyées et activement engagées dans les CLD ainsi que dans la planification et gestion au niveau terroir et des ETD | Un répertoire des AP et OP existant dans la zone du programme constitué | 0 | 1 | 0 | En cours de mise à jour et dès lors complétée, assurer leur redynamisation en s’ancrant sur les CLD | N/A |
| Produit 8.5 : Plans de développement (provincial, territorial, des ETD et de terroirs) programmés produits et des contrats d'activités y liées signées | Nombre des PDL produits et mis en œuvre | 4 PDL des secteurs pilotes existant à actualiser | 6 PDL | 0 | En attente des TDRs en cours de formulation, à décliner à LoA pour exécution (Elaboration de 4 PDL pour les 4 premiers secteurs) | Recadrer la cible en visant 4 PDL à terme |

# Contribution du programme à l’atteinte des Indicateurs harmonisés FONAREDD-CAFI

Tableau 3 - Progrès vers les indicateurs CAFI couverts par le programme.

| Indicateur CAFI/FONAREDD | Ligne de base en RDC (ou date à laquelle elle sera renseignée) | Cible (LOI ou programme approuvé) | Fréquence de reporting prévue | Progrès réalisé par le programme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | entre janvier et décembre 2021 | De manière cumulative depuis le début du programme |
| Effet 1.Impact des investissement agricoles sur les forêts |  |  |  |  |  |
| Produit1.1. Superficie (ha) sous agroforesterie | Dès fin 2020 | programme approuvé | annuelle | 435 ha | 435 ha |
| Produit1.2. Superficie (ha) sous cultures de rente, fruitières, etc. | Dès fin 2020 | programme approuvé | annuelle | 435 ha | 690 ha |
| Produit1.3. Ménages bénéficiaires | Dès fin 2020 | LOI | annuelle | 6 900 | 6 900 |
| Effet 2 : baisse de la part de bois-énergie provenant des sources non-durable |  |  |  |  |  |
| Produit2.1. Superficie (ha) de plantation énergétique installée | Dès fin 2020 | programme approuvé | annuelle | 50 ha | 470 ha |
| Produit2.2. Nombre de foyers culinaires produits et utilisés. | Dès fin 2020 | programme approuvé | annuelle | 1 250 | 1500 |
| Produit2.3. Ménages bénéficiaires | Dès fin 2020 | LOI | annuelle | 420 | 420 |
| Effet 3 : Gestion forestière durable réduisant déforestation et Dégradation des forêts Effet 5 : activités humaines mieux planifiées pour une utilisation optimale des espaces des terroirs villageois Effet 6 : droits fonciers favorables pour une évolution durable de l’exploitation forestière et agricole |  |  |  |  |  |
| Produit 1. PSAT constitués | Dès fin 2020 | Programme approuvé | annuelle | 03 | 144 |
| Produit 2. CFCLs octroyées | Dès fin 2020 | Programme approuvé | annuelle | 00 | 21 |
| Produit 3. Superficies de savanes mise en défens | Dès fin 2020 | Programme approuvé | annuelle | 3 228 ha | 5 268 ha |
| Produit 3. Territoires sensibilisés sur les normes et règles d’exploitation durable des forêts et de ses ressources | Dès fin 2020 | LOI | Annuelle | 2 | 2 |
| Effet 7 : Pression humaine sur les forêts réduites du fait d’une P.F Efficace et d’un contrôle approprié des flux migratoires |  |  |  |  |  |
| Produit7.1. Services PF mis en place et opérationnels | Dès fin 2020 | Programme approuvé | Annuelle | 0 | 1 |
| Produit7.2. Cliniciens et pairs renforcés en capacités et mis à contribution dans la P.F. | Dès fin 2020 | Programme approuvé | Annuelle | 0 | 0 |
| Produit7.3. Ménages bénéficiaires des méthodes PF | Dès fin 2020 | LOI | Annuelle | 0 | 0 |
| Effet 8. La bonne gouvernance est assurée permettant une mise en œuvre effective, transversale et intégrée, transparente, équitable et durable de REDD+ |  |  |  |  |  |
| Produit 8.1 : Structures locales de gouvernance mises en place | Dès fin 2020 | Programme approuvé | Annuelle | 90 | 255 CLD et 1 CARG Territorial à refonder et à redynamiser |
| Produit 8.2 : Plateforme de concertation multi-acteurs provinciale constituée et opérationnelle | Dès fin 2020 | Programme approuvé | Annuelle | 0 | 1 |
| Produit 8.3 : Système de gestion des Plaintes et Recours, y compris d'Information sur les Sauvegardes liés au mécanisme REDD+ développé et opérationnel | Dès fin 2020 | Programme approuvé | Annuelle | 0 | 1 |
| Produit 8.4 : Associations et Organisations paysannes (AP et OP) locales, nées et/ou redynamisées et appuyées | Dès fin 2020 | Programme approuvé | Annuelle | En cours | En cours |
| Produit 8.5 : Plans de développement (provincial, territorial, des ETD et de terroirs) programmés produits et mis en oeuvre | Dès fin 2020 | Programme approuvé | Annuelle | 0 | 4PDL des secteurs à revisiter (actualiser) |

# Contribution du programme à l’atteinte des jalons de la Lettre d’intention

Tableau 4 - Progrès vers les Jalons de la LOI

| N° | Descriptif du Jalon | Objectifs | Progrès accomplis | Points d’attention particulière | Solutions proposées |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sur la Période de reporting | De manière cumulative depuis le début du programme |  |  |
| Composante « Gouvernance » |
| 1. | Jalon 2018 c : Renforcer la gestion de l’espace et des ressources naturelles aux divers niveaux de gouvernance territoriale appropriés, au travers de l’opérationnalisation des plateformes de concertation multi-acteurs et multisectorielles pertinentes (telles que les Conseils Agricoles Ruraux de Gestion), au mandat élargi, dans le cadre des programmes intégrés. | Mettre en place les structures locales de gouvernance comme porteurs des investissements REDD+ aux différents échelons administratifs | - Collecte des données sur les associations et organisations paysannes auprès des administrations locales mandatées ; - Tableau de suivi genre du programme progressivement mis à jour ; - Deux (02) plaintes reçues, traitées et classées/archivées dans la Banque des données ; - Une session de partage sur les thématiques clés liées à la REDD+ organisée ; - mise en place de 90 CLD ; - Renforcement des capacités des administrations de base pour une gestion de proximité | - Une Plate-forme multi-acteurs provinciale constituée et opérationnelle (2 réunions organisées fin août 2020 et novembre 2021) ; - Sous-groupes de travail et des parties prenantes intégrant le CCPF, constituées et opérationnelles ; - Tableau de suivi en vue de l’intégration genre dans les activités du programme ; - Mécanisme des plaintes et recours développé et disponible ; - EIES complétée et en instance d’approbation (certification) par l’ACE en vue de son exécution. | Assurer l’implémentation effective, sous ancrage des CLD, de l’EIES et MGPR, y compris, assurer la mise à contribution des organes de gouvernance institués et rapportage ; Capacités opérationnelles des entités décentralisées à reprendre en main et à assurer la pérennisation des acquis. | Fiche de collecte des données sur les sauvegardes environnementales ; Plan d’action genre en référence au canevas proposé Poursuivre le renforcement des capacités des administrations décentralisées |
| 2. | Jalon 2018 c Forêts : Un plan ambitieux pour combattre l’exploitation illégale est élaboré, validé de manière participative et progressivement mis en œuvre | Contribuer, dans l’aire du Programme, à la sensibilisation sur les normes et règles d’exploitation forestière durable en perspectives d’un plan global de lutte contre l’illégalité au niveau de la province | 2 missions de sensibilisation sur la grille de légalité organisées en territoires de Bikoro et d’Ingende ; Mutualisation avec REPALEF pour renforcer les capacités de 30 exploitants forestiers artisanaux et les accompagner dans l’élaboration des plans d’affaire | Idem | Poursuivre la sensibilisation dans les 2 autres territoires, parties du programme (Lukolela et Bomongo) Produire, de manière participative, un plan ambitieux de lutte contre l’exploitation illégale | Promouvoir des réflexions prospectives à l’échelle de la province sur des thématiques clés liées à environnement (forêts, REDD+, Tourbières, etc.) et au développement. |
| Composante « Aménagement du Territoire » |
| 1 | Jalon 2020 Aménagement du territoire : Politique d’aménagement du territoire respectueuse de la ressource forestière et des droits et besoins des communautés locales et peuples autochtones, et schémas directeurs provinciaux d’aménagement du territoire développés dans toutes les zones des programmes intégrés et validés dans au moins trois zones de programmes intégrés. | - Faire contribuer la Province dans les réflexions sur la politique d’aménagement du territoire et la loi y afférente menées au niveau national ; -Susciter une prise en main locale pour l’élaboration d’un Plan Provincial d’Aménagement du Territoire. | -Réflexions prospectives menées avec les groupes des parties prenantes ; - Production d’un document de réflexions prospectives de l’aménagement du territoire en lien avec les priorités de développement de la province ; - Renforcement des capacités des parties prenantes dans l’utilisation et l’application du guide de micro-zonage participatif adopté par FONAREDD (Juillet 2021) : formation théorique et test de terrain ; - Cartographie de l’existant en matière de l’AT et de visualisation des zones porteuses des activités du programme en cours. | L’Existant en matière A.T établi : 223 cartes de planification collectées dont 141 assimilables aux PSAT ; 3 Terroirs villageois planifiés avec PSAT | Assurer le suivi visant à combler le vide ressorti de l’existant en termes de la planification des terres des terroirs villageois de l’aire du programme. En alignement avec le niveau national, assister la province dans la mise en place, dans la province, de 2 organes d’aménagement du territoire : Commission Provinciale de l’Aménagement du Territoire et Comité Technique (provinciale) de l’Aménagement du Territoire ; Organiser des sessions de réflexion et de partage dans le cadre des groupes thématiques de travail et la plate-forme provinciale multi-acteurs mis en place en lien avec les autres initiatives lancées ou projetées (projet IKI FAO/PNUE, etc.) ; - appuyer les concertations interprovinciales de provinces à tourbières en vue de leur préservation ; | Coordonner les efforts dans ce sens avec le prestataire (GASHE) recruté pour ce travail ; Travailler avec l’Exécutif provincial pour concrétiser des initiatives requérant son implication. |
| 2. | Jalon 2018 a Foncier : Appuyer les communautés locales dans les procédures de requête de divers modèles locaux et communautaires de gestion durable des forêts et dans la sécurisation des droits fonciers, en particulier dans le cadre des programmes intégrés. | Assister et accompagner les communautés dans le processus d’acquisition et d’exploitation des CFCLs | 28 communautés engagées, sont accompagnées en vue de l’obtention des CFCL ; 10 nouvelles communautés du Territoire d’Ingende, essentiellement PA, identifiées pour être accompagnées dans ce processus. -Formation des formateurs organisée sur « open tenure », avec outils d’exploitation mis en place au profit des bénéficiaires | 52 communautés touchées et accompagnées dont 14, disposant des titres légaux de CFCL assistés dans l’élaboration des PSG et 38 autres dans l’obtention des titres. | Plaidoyer auprès des autorités provinciales octroyant ces titres | Un premier plaidoyer a été fait pour les 28 nouvelles demandes d’obtention des CFCL introduites par les communautés accompagnées par le programme. |
| Composante « Planification familiale » |
| 1 | Jalon 2020 Plan stratégique national à vision multisectorielle pour la planification familiale mis en œuvre, permettant une augmentation de la prévalence contraceptive moderne dans les zones cibles tel que stipulé dans le Plan stratégique national (au moins 1.5 point de pourcentage de plus par an). | Contribution à l’exécution du plan stratégique national en matière de la P.F à travers des réflexions spécifiques portées par le Comité Technique Multisectoriel Permanent de Planification familiale (CTMP-PF) institué au niveau de la province | Appui aux réunions mensuelles de coordination de CTMP-PF ; Session de plaidoyer en faveur de la P.F organisée en province | CTMP-PF institué, appuyé et mis à contribution : Organisation, en décembre 2020, de 4 sessions ciblées de sensibilisation sur la planification familiale (confessions religieuses, écoliers et étudiants) Constitution des noyaux pour relayer la sensibilisation auprès des communautés vulnérables. | Assurer l’autonomisation progressive du CTMP-PF pour une reprise en mains et pérennisation des acquis en phase d’après programme. | Leadership, actuellement porté par la FAO, progressivement transféré |
| 2. | Jalons intermédiaires décembre 2018 a, b, c - Stratégie d’appui aux zones des programmes intégrés définie avec le Comité Technique Multisectoriel Permanent de la Planification Familiale, sur base de l’analyse des besoins / Elaborer et mettre en œuvre d’ici fin 2017 un plan pour consulter les parties prenantes (gouvernement, organisations de mise en œuvre, bailleurs travaillant dans les zones de santé cibles, et chefs locaux et société civile) sur les liens réciproques entre démographie, gestion des ressources naturelles et développement, y compris en lien avec l’objectif affiché de la RDC de devenir une économie émergente d’ici 2030/ La Stratégie Nationale de communication sur la planification familiale et éducation des femmes est mise en œuvre, en prenant en compte les objectifs exprimés dans le Plan stratégique national à vision multisectorielle pour la planification familiale 2014‐2020 et les objectifs du Gouvernement vers une économie émergente d’ici 2030. | Appui aux services de planning familial des 6 secteurs ciblés et acquisition des intrants et l’administration des méthodes, sur base de la Stratégie Nationale de Planning Familial | Préparatifs (TDR et LoA) permettant de rendre effective l’implication des cliniciens et de leurs pairs dans l’administration des méthodes contraceptives modernes et la sensibilisation. | Institutionnalisation et mise en place en mars 2020 du CTMP (Organisation atelier PROMIS) - Enquêtes pour établir la situation de référence en matière de l’utilisation des méthodes contraceptives modernes complétées dans les 6 zones de santé de l’aire du programme. | Ressortir et faire assimiler aux communautés les liens réciproques entre démographie, gestion des ressources naturelles et développement : Agir, concomitamment à la PF, sur les plans d’alphabétisation et de nutrition en faveur des couches vulnérables. | Promouvoir des séances de partages avec les parties prenantes permettant d’assimiler les liens réciproques et d’appliquer efficacement les stratégies proposées. |
| Composante « Forêts » |  |  |
| 1. | Jalon 2020 b Forêts : Exploitation forestière illégale stabilisée d’ici 2020 et réduite rapidement pour atteindre des niveaux faibles d’ici 2030 ; | Lutter contre l’illégalité de l’exploitation des ressources forestières. | Cfr Jalon 2018 c Forêts de la section 1. « Gouvernance » : | idem | idem | idem |
| 2. | Jalon 2018 a Forêts : La promotion et la mise en œuvre de divers modèles locaux et communautaires de gestion des forêts feront partie intégrante de la politique forestière, avec des standards rigoureux et en accord avec l’Objectif 6. | Promouvoir une gestion participative des forêts intégrant les communautés à travers les CFCL (480 000 ha attendus, correspondant environ à 60 CFCL) | 14 CFCLs disposant des titres accompagnés en vue de la production des PSG - Collecte des informations sur les PFNL disponibles dans 14 CFCL disposant des titres dont 7 identifiés comme porteurs pour être commercialisés à grande échelle ; - 61 microentreprises villageoises constituées et appuyées (analyse et de développement des filières) en vue de la commercialisation des PFNL. 28 dossiers des communautés appuyés et complétés, en attente de l’octroi des titres CFCLs | Cfr Jalon 2018 a Foncier de la section 2 « Aménagement du Territoire » 52 communautés touchées et accompagnées dont 14, disposant des titres légaux de CFCL assistés dans l’élaboration des PSG et 38 autres dans l’obtention des titres. | Plaidoyer auprès des autorités provinciales octroyant ces titres | Plaidoyer soutenu en cours pour les 28 dossiers soumis à l’approbation |
| Composante Agriculture |
| 1. | Jalon 2018 c Agriculture : Dispositif d’encadrement agricole et de production/distribution d’intrants en place dans chaque Programme Intégré REDD+ en fin d’année 2 de mise en œuvre, pour une large diffusion de technologies agricoles durables allant dans le sens de la sédentarisation, et respectant les plans de zonage. | - Promouvoir, en impliquant les administrations locales compétentes, des itinéraires techniques pour une agriculture durable (semences et autres intrants de qualité disponibles) ; - assurer la promotion des AGR en faveur des cibles et groupes vulnérables ; -Assurer le développement des filières des cultures vivrières et de rente (café, cacao, palmier) | - Renforcement des capacités de 8 agents-agronomes de secteurs pour encadrer et accompagner les communautés cibles dans l’application des itinéraires agricoles proposés ; - Identification et Formation des 15 groupes/associations additionnelles de femmes (environ 450 femmes) dans la production de la chikwangue améliorée ; - Installation des champs semenciers des spéculations vivrières phares dont : 200 ha manioc, 5 ha arachide, 2 ha maïs, 0.5 ha Ignames - Pépinières de cultures de rente (Palmier, cacaoyer et caféier), y compris d’ arbres fruitiers et essences forestières à usages multiples établies et plantation de 145.1 ha de palmier sous approche des ménages (Fermiers pilotes et planteurs indépendants). - 298 contrats en cours dont 100 pour 2020 et 198 pour 2021 (Agroforesterie) pour une superficie attendue de 1 490 ha. | 46 agronomes dont 8 de Secteurs (Bokatola, Ekonda, Elanga et Lac) et 38 de Groupements renforcés en capacités et opérationnels dans l’accompagnement des communautés ; - 30 associations féminines encadrées dans la fabrication et la commercialisation de la chikwangue améliorée ; -Champs de démonstration des techniques agricoles novatrices installées dans les 6 secteurs parties prenantes du programme ; - Champs de multiplication des intrants agricoles (semences et boutures) des cultures vivrières phares : 200 ha des boutures de manioc, 5 ha d’arachide, 2 ha de maïs et 0.5 ha d’ignames ; - production en pépinières d’environ 500 000 plants divers (Cacaoyer, caféier, arbres fruitiers et essences forestières à usages multiples ; - Une base des données pour contractualisation constituée 87 fermiers pilotes et 138 planteurs indépendants | Acquérir des semences requises en quantité et en temps requis (la plus-part étant obtenus hors sites et certaines, dont palmier, proviennent de l’extérieur) | Promouvoir des noyaux d’agri-multiplicateurs pour la production locale des semences des cultures vivrières phares (éviter la dépendance de l’extérieur) |
| 2. | Jalon 2018 c Foncier : appuyer les communautés locales dans les procédures de requête de divers modèles locaux et communautaires de gestion durable des forêts et dans la sécurisation des droits fonciers, en particulier dans le cadre des Programmes Intégrés. | Cfr Section 2 du tableau « Aménagement du Territoire », Jalon 2018 a Foncier | Idem | Idem | Idem | Idem |
| Composante « Energie » |
| 1. | Jalon 2018 b Forêts : Promotion et mise en œuvre de divers modèles locaux de gestion des forêts | Cfr Section 4 « Forêts » du tableau : Jalon 2018 a Forêts | Idem | Idem | Idem | Idem |
| 2. | Jalon 2018 c Foncier : appuyer les communautés locales dans les procédures de requête de divers modèles locaux et communautaires de gestion durable des forêts et dans la sécurisation des droits fonciers, en particulier dans le cadre des Programmes Intégrés. | Cfr Section 2 du tableau « Aménagement du Territoire », Jalon 2018 a Foncier | Idem | Idem | Idem | Idem |
| 3. | Jalon 2020 b et c : Foyers améliorés diffusés et utilisés dans 10% (moyenne pondérée) des ménages de Kinshasa et des capitales provinciales où les programmes intégrés ont été mis en œuvre / Mise en œuvre de projets bois énergie autour de grands centres urbains, basés sur les études et pilotes existants, agissant le long de la chaîne de valeurs de manière à diversifier l’approvisionnement hors forêts naturelles (plantations durables et agroforesterie), améliorer l’efficacité de la carbonisation au travers de technologies adaptées, et appuyant les réformes politiques et réglementaires nécessaires, etc. | Assurer l’efficacité et l’efficience énergétique pour des besoins domestiques par la promotion et la vulgarisation en amont, des meules de carbonisation et en aval, des foyers culinaires améliorés. Promouvoir l’utilisation des foyers culinaires améliorés en milieux urbains ; Etablir sources d’approvisionnement durables en bois-énergie hors forêts naturelles | 50 ha de plantation additionnelle (Acacia magium) établis dans le secteur de Lusakani ; 1 250 foyers culinaires améliorés additionnels produits et mis sur les marchés urbains | 1358 ha de savanes incultes propices au reboisement identifiés sous CLIP et géo- référenciés ; 470 ha (420 ha dans le secteur du Lac et 50 ha dans le secteur Lusakani) de boisement d’Acacia mangium établis ; 2 750 foyers culinaires (cumulatifs) améliorés produits et mis sur les marchés en dépit d’une cible de rattrapage initiale de 3 750 unités | Veiller à utiliser pleinement les capacités de production installées dans les 6 unités de fabrication :Iyembe monene, Ntondo, Iyense, Mpa, Bikoro et Ngombe en perspective de la cible visée à terme de 10 000 foyers | Les sites d’extraction d’argile de qualité (une des matières premières dans la fabrication de foyers) ont été préalablement identifiés et les unités de fabrication renforcées en capacités |

# Exécution financière

- Sur les transferts reçus, indiquer le niveau de décaissement global ainsi que le niveau de décaissement annuel en incluant le budget prévisionnel pour l’année et le décaissement effectif.

Tableau 5 - Taux de delivery du Programme.

| Résultats | Budget Total (USD) | Budget prévu 2021 | Dépenses 1ère semestre ou annuelles 2021 | Solde au 31/12/2021. | Taux de décaissement sur la période de rapportage | Dépenses cumulées depuis le début du programme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effet 1- Gouvernance | 715,252.00 | 317,500.00 | 287,551.54 | 285,982.83 | 60% | 429,269.17 |
| Produit 1.1 Mise en place progressive et complémentaire des structures de gouvernance au niveau des terroirs villages (CLD) et de CARG dans les 3 secteurs du territoire de Bikoro et le secteur de Bokatola (territoire d’Ingende) par les prestataires des services recrutés sur appels d’offres. | $280,048.28 | 100,000 | 25,118.57 | 180 ,972.2 |  | 99,077.08 |
| Produit 1.2 - Les sessions sont de fréquence mensuelle et visent une collaboration et une information soutenue sur la mise en œuvre du programme avec les bénéficiaires et parties prenantes étatiques | $16,105.04 | 12,000 | 54,473.19 | -52,424.95 |  | 68,529.99 |
| Produit 1.3 Implication d’une ressource du Siège, du FAOREP et d’un consultant national | $28,210.08 | 20,000 | 60,392.60 | -33,854.52 |  | 62,064.60 |
| Produit 1.4 Consultant national avec forte implication et participation de GTCRR/REPALEF et REPEQ | $42,315.12 | 18,000 | 31,715.08 | -28,675.78 |  | 70,990.90 |
| Produit 1.5 - Mission de reconnaissance couplée aux enquêtes de référence sur la planification familiale | $7,052.52 | 5,000 | 115,852.10 | -121,554.08 |  | 128,606.60 |
| Produit 1.6 - Des structures locales de gouvernance existantes sont éventuellement refondées ou redynamisées et les AP/OP naissant d’une dynamique interne progressivement répertoriées, accompagnées et encadrées. | $195,418.04 | 100,000 | 0 | 195,418.04 |  | 0 |
| Produit 1.7- 2 réunions semestrielles de la plate-forme multi-acteurs sont prévues annuellement et seront alimentées des conclusions des groupes thématiques de travail en soudure | $35,262.60 | 15,000 | 0 | 35,262.60 |  | 0 |
| Produit 1.8- Mise à contribution des CLD existants et à créer progressivement | $84,630.24 | 30,000 | 0 | 84,630.24 |  | 0 |
| Produit 1.9.1 Identification et recrutement de 2 consultants nationaux opérant sous la supervision de l’équipe FAO de mise en œuvre du programme | $8,052.52 | 5,500 | 0 | 8,052.52 |  | 0 |
| Produit 1.9.2 Missions à mutualiser avec l’ensemble des activités des composantes habilitantes afin de minimiser les coûts logistiques | $18,157.56 | 12,000 | 0 | 18,157.56 |  | 0 |
| Effet 2 Aménagement de territoire | 871,702.00 | 137,500.00 | 183,530.09 | 507,088.28 | 42% | 364,613.72 |
| Produit 2.1 Elaboration progressive et complémentaire des plans Simples d’Aménagement du territoire (Planification/affectation des terres) au niveau des terroirs villageois de 3 secteurs du territoire de Bikoro et du secteur de Bokatola (territoire d’Ingende) par les prestataires des services recrutés sur appels d’offres, à fédérer progressivement à l’échelle des secteurs, de territoires et de la province. …......... | $330,986.76 | 50 ,000 | 166,262.16 | 85,673.37 |  | 245,313.39 |
| Produit 2.2- Elaboration progressive et complémentaire des Plans Simples d’Aménagement du territoire (Planification/affectation des terres) au niveau des terroirs villageois de secteurs de Ngiri (territoire de Bomongo) et de lusakani (Territoire de Lukolela) par des prestataires des services à recruter sur appels d’offres, fédérés progressivement à l’échelle des secteurs, de territoires et de la province. | $375,721.86 | 50,000 | 2,338.70 | 353,786.16 |  | 21,935.70 |
| Produit 2.3 - Revue prospective de l’AT et de la problématique de préservation des tourbières à l’échelle de la province (sessions de partage et de réflexion), assortie d’un document d’orientations stratégiques alimentant les débats à l’échelle nationale et préfigurant le plan provincial d’aménagement du territoire conformément aux priorités de développement ressorties de ces échanges | $78,523.18 | 10,000 | 0 | 27,927.48 |  | 50,595.70 |
| Produit 2.4 - Revue/analyse diagnostique agraire et assistance aux communautés ayant réalisé une planification de l’affectation des terres de leurs terroirs en vue d’une sécurisation foncière de ces espaces auprès des autorités locales compétentes. | $67,576.16 | 20,000 | 23,977.27 | 25,445.11 |  | 42,131.05 |
| Produit 2.5 - Missions d’encadrement, de rapportage et de suivi/évaluation des activités par le (la) responsable de la composante et le chargé de mise en œuvre. | $18,894.04 | 7,500 | 900 | 14,256.16 |  | 4,637.88 |
| Effet 3- Foresterie | 1,025,641.00 | 60,000.00 | 500,991.38 | 385,080.55 | 62% | 640,560.45 |
| Produit 3.1-- Sensibilisation et renforcement des capacités des services techniques étatiques décentralisés et des partenaires locaux de mise en œuvre sur la foresterie communautaire et la gestion durable des forêts | $351,377.94 | 10,000 | 101,008.53 | 110,800.34 |  | 240,577.60 |
| Produit 3.2- Identification sous CLIP de 20 nouvelles communautés désireuses d’obtenir des CFCLs (sur environ 160 000 ha) et accompagnement en vue de leur engagement aux procédures administratives locales | $203,928.20 | 10,000 | 49,997.86 | 153,930.34 |  | 49,997.86 |
| Produit 3.3-- Assistance et encadrement d’au moins 20 nouvelles CFCLs engagées dans le processus d’obtention des titres légaux | $51,232.05 | 5,000 | 49,997.86 | 1,234.19 |  | 49,997.86 |
| Produit 3.4-- Réalisation, en impliquant les communautés concernées, des inventaires multi-ressources et des enquêtes socio-économiques (ASEG) dans au moins 30 CFCLs disposant des titres (dont 14 anciennes et16 nouvelles) en perspectives de l’élaboration des PSG. | $134,203.33 | 15,000 | 139,994.00 | -5,79067 |  | 139,994.00 |
| Produit 3.5-- Elaboration, conformément au canevas fourni par l’administration, des PSG pour 15 CFCLs disposant des titres avec résultats d’inventaire et d’enquêtes (ASEG) disponibles | $82,971.28 | 10,000 | 0 | 82,971.28 |  | 0 |
| Produit 3.6-- Appui aux CFCLs, disposant déjà des titres, dans l’élaboration et la mise en œuvre, à titre transitoire (en attendant de produire des PSG), des plans locaux de développement basés sur l’exploitation des PFNLs, suivant l’Approche ADM dans un contexte anticipatif de l’émergence et de la promotion des petites entreprises forestières | $153,696.15 | 10,000 | 159,993.13 | -6,296.98 |  | 159,993.13 |
| Effet 4- Agriculture | 1,794,872.52 | 200,500.00 | 786,315.50 | -672,848.26 | 137% | 2,467,720.78 |
| Produit 4.1-Renforcement des capacités des agronomes de secteurs et les communautés locales dans la mise en place de parc à bois, parcelles semencières et assurer leur accompagnement par les services du Ministère de l’agriculture en privilégiant un appui de proximité en faveur les communautés engagées, sous la coordination et la supervision des services étatiques à l’échelon provincial. - | $316,283.21 | 20,000 | 205,771.11 | 110,512.1 |  | 205,771.11 |
| Produit 4.2- Renforcement des capacités et accompagnement des agronomes territoriaux, animateurs ruraux, leaders OP et fermiers pilotes dans le cadre d’un appui à la promotion des cultures vivrières phares par l’installation des parcs à bois pour le manioc, des parcelles semencières(maïs, arachide niébé) communautaires et familiales via les fermiers pilotes. | $481,202.23 | 30,000 | 181,850.39 | 271,924.01 |  | 209,278.22 |
| Produit 4.3- Budget additionnel de LoA 2021, en plus de ce qui est déjà considéré dans la LoA 2020 avec WWF pour l’activité | $482,701.74 | 35,000 | 199,347.00 | 222,393.95 |  | 260,307.45 |
| Produit 4.4- Budget additionnel de LoA 2021, en plus de ce qui est déjà considéré dans la LoA 2020 avec WWF pour l’activité | $156,364.68 | 35,000 | 199,347.00 | -1 ;635,999.32 |  | 1,792,364.00 |
| Produit 4.5- Budget additionnel de LoA 2021, en plus de ce qui est déjà considéré dans la LoA 2020 avec WWF pour l’activité | $358,320.66 | 80,500 | 0 | 358,320.66 |  | 0 |
| Effet 5- Energie | 1,452,992.48 | 200,000.00 | 175,390.56 | 1,137,719.59 | 22% | 315,272.89 |
| Produit 5.1- Mise en place de 1000 ha additionnels de plantation forestière, sous PSE, dans les savanes et espaces péri-urbains | $433,772.62 | 100,000 | 7,620.00 | 425,553.84 |  | 8,218.78 |
| Produit 5.2- Mis en défens de 2000 ha additionnels de savanes arbustives et arborées présentes dans le secteur de Lusakani dans le Territoire de Lukolela | $612,281.66 | 75,000 | 79,272.00 | 533,009.66 |  | 79,272.00 |
| Produit 5.3 - Budget additionnel de LoA 2021, en plus de ce qui est déjà considéré dans la LoA 2020 avec WWF pour l’activité | $290,848.41 | 5,000 | 88,498.56 | 202,349.85 |  | 88,498.56 |
| Produit 5.4 - Frais de production du registre inclus dans la LoA 2020 avec WWF. | $44,627.26 | 10,000 | 0 | 94,656.29 |  | 139,283.55 |
| Produit 5.5 - Budget additionnel de LoA 2021, en plus de ce qui est déjà considéré dans la LoA 2020 avec WWF pour l’activité | $71,462.10 | 10,000 | 0 | 71,462.10 |  | 0 |
| Effet 6- : Démographie | 331,026.00 | 355,750.00 | 85,796.28 | 177,928.29 | 46% | 153,097.71 |
| Produit 6.1-Finalisation des enquêtes de référence en matière de la planification familiale dans le secteur de Lusakani | $9,090.78 | 9,832 .5 | 79,013.49 | -134,178.74 |  | 143,269.52 |
| Produit 6.2 - Appui aux services de planning familial des 6 zones de santé de l’aire du programme constituée de 6 secteurs pilotes (renforcement des capacités/formation des cliniciens et paires pour l’administration des méthodes contraceptives modernes et la sensibilisation) | $86,786.76 | 93,215 | 2,071.79 | 81,669.57 |  | 5,117.19 |
| Produit 6.3 - Implication de UNFPA et de Promis pour l’acquisition des intrants contraceptifs de base | $29,272.34 | 31,497.5 | 4,441.00 | 24,831.34 |  | 4,441.00 |
| Produit 6.4 - Travail à réaliser en étroite collaboration avec les autres partenaires opérant dans l’aire du programme (UNICEF, Oxfam, Caritas, UNFPA, etc.) | $43,393.38 | 46,607.5 | 270.00 | 43,123.38 |  | 270.00 |
| Produit 6.5 - Travail à réaliser en étroite collaboration (mutualisation) avec les autres partenaires techniques, financiers et au développement opérant dans l’aire du programme (UNICEF, Oxfam, Caritas, UNFPA, etc.) | $72,665.72 | 78,105 | 0 | 72,665.72 |  | 0 |
| Produit 6.6 - Implication des services étatiques ayant mandats et des partenaires techniques, financiers et au développement intéressés (mutualisation). | $72,665.72 | 78,105 | 0 | 72,665.72 |  | 0 |
| Produit 6.7 - Missions à mutualiser avec l’ensemble des activités des composantes habilitantes afin de minimiser les coûts logistiques | $17,151.30 | 18,387.5 | 0 | 17,151.30 |  | 0 |
| Effet 7- : Production des documents stratégique de base |  | 0 | 15,405.71 | -15,405.71 | 0 | 15,405.71 |
| Produit 7.1 - Plan spécifique PA | 0 | 0 | 2,581.00 | -2,581.00 |  | 2,581.00 |
| Produit 7.2 - Stratégie d’intégration « genre » au programme | 0 | 0 | 12,824.71 |  |  | 12,824.71 |
| Produit 7.3 Rendue nécessaire pour constituer une référence permettant d’évaluer les effets du programme dans la réduction de la pauvreté | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Dépenses transversales Gestion programme | 2,817,016.00 | 1,164,116.35 | 564,265.15 | 1,941,983.24 | 31% | 875,032.76 |
| Couts indirects de support PSC | 991,498.00 | 170,475.64 | 101,574.09 | 703,010.92 | 29% | 288,487.08 |
| Total | 10 000 000 | 2,605,841.99 | 2,700,820.30 | 4,450,539.73 | 55.49% | 5,549,460.27 |

NB : Le modèle en Excel est disponible ici et doit être complété et annexé à ce rapport :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NkDn5xcgQEmpFFyjPt_2J3PDFoudVtD/edit?usp=sharing&ouid=108442690432788652504&rtpof=true&sd=true

Le rapport financier certifié sur base des lignes budgétaires UNSDG sera envoyé directement par les services financiers au MPTF via le système UNEX, avec une copie électronique au Secrétariat du FONAREDD.

Tableau 6 – Cout efficacité : Tableau des progrès et dépenses par effets et par produits

| Résultats | Progrès actuel de l'indicateur | Dépenses Cumulatives en US $ |
| --- | --- | --- |
| Effet 1- Gouvernance |  | 429,269.17 |
| Produit 1.1 Mise en place progressive et complémentaire des structures de gouvernance au niveau des terroirs villages (CLD) et de CARG dans les 3 secteurs du territoire de Bikoro et le secteur de Bokatola (territoire d’Ingende) par les prestataires des services recrutés sur appels d’offres. | 298 contrats en cours dont 100 pour 2020 et 198 pour 2021 | 99,077.08 |
| Produit 1.2 - Les sessions sont de fréquence mensuelle et visent une collaboration et une information soutenue sur la mise en œuvre du programme avec les bénéficiaires et parties prenantes étatiques | 18 sessions de renforcement des capacités et d’e sensibilisation dans 3 territoires Mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes et de recours, grille de légalité (APV FLEGT),état de lieux des activités dans le territoire de Lukolela, secteur Lusankani | 68,529.99 |
| Produit 1.3 Implication d’une ressource du Siège, du FAOREP et d’un consultant national | Rédaction du format sur le matériel de communication du mécanisme de gestion des plaintes et de recours, Formation des formateurs sur l’outil de Open tenure : outil cartographique de sécurisation foncière Facilitation des échanges avec l’équipe de APV FLEGT | 62,064.60 |
| Produit 1.4 Consultant national avec forte implication et participation de GTCRR/REPALEF et REPEQ | Mutualisation des efforts sur les 2 territoires et 4 secteurs (gestion des plaintes, grille de légalité, journée internationale des peuples autochtones, contribution à la plateforme multiacteurs provinciale, participation au Programme mondiale sur les tourbières dans les aspects liés aux moyens d’existence) | 70,990.90 |
| Produit 1.5 - Mission de reconnaissance couplée aux enquêtes de référence sur la planification familiale | Une mission de reconnaissance et de présentation de PIREDD aux bénéficiaires Une enquête de de référence sur la planification familiale dans Lukolela Suivi de plaidoyer 11 réunions de coordination Suivi des groupes thématiques mis en place à Mbandaka Elaboration des TDR pour élaborer les LoA | 128,606.60 |
| Produit 1.6 - Des structures locales de gouvernance existantes sont éventuellement refondées ou redynamisées et les AP/OP naissant d’une dynamique interne progressivement répertoriées, accompagnées et encadrées. | 15 structures redynamisées 90 mise en place ou créés dans les territoires de Bikoro et d’Ingende |  |
| Produit 1.7- 2 réunions semestrielles de la plate-forme multi-acteurs sont prévues annuellement et seront alimentées des conclusions des groupes thématiques de travail en soudure | 2 réunions de la plate-forme jusqu’en 2021 |  |
| Produit 1.8- Mise à contribution des CLD existants et à créer progressivement | 255 CLD et 1 CARG sur 359 CLG et 5 CARG |  |
| Produit 1.9.1 Identification et recrutement de 2 consultants nationaux opérant sous la supervision de l’équipe FAO de mise en œuvre du programme | Rrecrutement de ERND pour travailler sur la gouvernance et GASHE pour l’AT |  |
| Produit 1.9.2 Missions à mutualiser avec l’ensemble des activités des composantes habilitantes afin de minimiser les coûts logistiques | 6 Missions conjointes (WWF FAO, administration ; GTCR, REPALEF) dont : 5 en 2021 (CLIP, Etat des lieux de l’aménagement du territoire, gouvernance , Planning familial pour les enquêtes PF (taux de prévalence contraceptive modernes : indicateurs de référence) |  |
| Effet 2 Aménagement de territoire |  | 364,613.72 |
| Produit 2.1 Elaboration progressive et complémentaire des plans Simples d’Aménagement du territoire (Planification/affectation des terres) au niveau des terroirs villageois de 3 secteurs du territoire de Bikoro et du secteur de Bokatola (territoire d’Ingende) par les prestataires des services recrutés sur appels d’offres, à fédérer progressivement à l’échelle des secteurs, de territoires et de la province. …......... | 144 dont 3 en 2021 sur 326 PSAT prévus | 245,313.39 |
| Produit 2.2- Elaboration progressive et complémentaire des Plans Simples d’Aménagement du territoire (Planification/affectation des terres) au niveau des terroirs villageois de secteurs de Ngiri (territoire de Bomongo) et de lusakani (Territoire de Lukolela) par des prestataires des services à recruter sur appels d’offres, fédérés progressivement à l’échelle des secteurs, de territoires et de la province. | Participation à la session de la cartographie des tourbières 1 atelier de formation sur la cartographe des tourbières organisé 1 test grandeur nature dans le jardin botanique d’Eala | 21,935.70 |
| Produit 2.3 - Revue prospective de l’AT et de la problématique de préservation des tourbières à l’échelle de la province (sessions de partage et de réflexion), assortie d’un document d’orientations stratégiques alimentant les débats à l’échelle nationale et préfigurant le plan provincial d’aménagement du territoire conformément aux priorités de développement ressorties de ces échanges | 2 sessions de réflexion de la plateforme et 1 atelier sur les tourbières organisées par WWF | 50,595.70 |
| Produit 2.4 - Revue/analyse diagnostique agraire et assistance aux communautés ayant réalisé une planification de l’affectation des terres de leurs terroirs en vue d’une sécurisation foncière de ces espaces auprès des autorités locales compétentes. | Pas encore réalisé | 42,131.05 |
| Produit 2.5 - Missions d’encadrement, de rapportage et de suivi/évaluation des activités par le (la) responsable de la composante et le chargé de mise en œuvre. | 4 missions de suivi dans les domaines variés: Mise en défens, plan d’action Genre, Aménagement du territoire, Nutrition | 4,637.88 |
| Effet 3- Foresterie |  | 640,560.45 |
| Produit 3.1-- Sensibilisation et renforcement des capacités des services techniques étatiques décentralisés et des partenaires locaux de mise en œuvre sur la foresterie communautaire et la gestion durable des forêts | 10 nouvelles initiatives de foresterie communautaire identifiées en vue d’un accompagnement (délimitation et cartographie participative) dans le territoire d’Ingende ; | 240,577.60 |
| Produit 3.2- Identification sous CLIP de 20 nouvelles communautés désireuses d’obtenir des CFCLs (sur environ 160 000 ha) et accompagnement en vue de leur engagement aux procédures administratives locales | 11 communautés engagées dans le processus d’obtention des titres de CFCL dont 4 dans la commune de Wangata (Ville de Mbandaka) et 7 autres dans territoire de Bikoro accompagnées en vue de l’obtention des titres ; 17 autres communautés du secteur de la Ngiri engagées dansdl’obtention des titres de CFCL, bénéficiant de l’accompagnement de l’administration centrale et provinciale | 49,997.86 |
| Produit 3.3-- Assistance et encadrement d’au moins 20 nouvelles CFCLs engagées dans le processus d’obtention des titres légaux | Au moins 14 titres obtenus et 28 en instance d’approbation et 10 engagées | 49,997.86 |
| Produit 3.4-- Réalisation, en impliquant les communautés concernées, des inventaires multi-ressources et des enquêtes socio-économiques (ASEG) dans au moins 30 CFCLs disposant des titres (dont 14 anciennes et16 nouvelles) en perspectives de l’élaboration des PSG. | Collecte et traitement des données d’inventaires multi ressources et élaboration des PSG amorcée pour 14 CFCL du territoire de Bikoro disposant déjà des titres légaux ; | 139,994.00 |
| Produit 3.5-- Elaboration, conformément au canevas fourni par l’administration, des PSG pour 15 CFCLs disposant des titres avec résultats d’inventaire et d’enquêtes (ASEG) disponibles | Un agrément de reconnaissance administrative et de fonctionnement obtenu pour 61 petites entreprises forestières communautaires (PEFC) des filières de 6 PFNL d’origine végétale retenus (chaumes, paille, gnetum, rotin, feuille de marantacée et tige de marantacée) dans 14 CFCLs dans le territoire de Bikoro ; Reconnaissance administrative et de fonctionnement en cours pour 18 nouvelles microentreprises forestières communautaires des filières PFNL d’origine végétale retenus dans 5 villages essentiellement constitués de populations autochtones du secteur de Bokatola, |  |
| Produit 3.6-- Appui aux CFCLs, disposant déjà des titres, dans l’élaboration et la mise en œuvre, à titre transitoire (en attendant de produire des PSG), des plans locaux de développement basés sur l’exploitation des PFNLs, suivant l’Approche ADM dans un contexte anticipatif de l’émergence et de la promotion des petites entreprises forestières |  | 159,993.13 |
| Effet 4- Agriculture |  | 2,467,720.78 |
| Produit 4.1-Renforcement des capacités des agronomes de secteurs et les communautés locales dans la mise en place de parc à bois, parcelles semencières et assurer leur accompagnement par les services du Ministère de l’agriculture en privilégiant un appui de proximité en faveur les communautés engagées, sous la coordination et la supervision des services étatiques à l’échelon provincial. - | Depuis 2020, deux agronomes de chaque secteur ont été formés Mise en place d’un champ école paysan dans chaque secteur | 205,771.11 |
| Produit 4.2- Renforcement des capacités et accompagnement des agronomes territoriaux, animateurs ruraux, leaders OP et fermiers pilotes dans le cadre d’un appui à la promotion des cultures vivrières phares par l’installation des parcs à bois pour le manioc, des parcelles semencières(maïs, arachide niébé) communautaires et familiales via les fermiers pilotes. | 200 ha de champs de multiplication des boutures améliorées du manioc, variété TME 419 localement appelée « OBAMA ») installés en faveur de 194 communautés de six secteurs Un parc à bois pilote de 0.5 ha des bourgeons et tiges d’igname provenant des agri-multiplicateurs reconnus/agrées (par SENASEM) installé ; 7 ha de champs de multiplication des semences des cultures vivrières phares, dont 5 ha d’arachide et 2 ha de maïs mis en place dans le secteur du lac Tomba ; Capacités techniques et opérationnelles de 87 fermiers pilotes et de 138 planteurs indépendants de secteurs des Elanga, des Ekonda, du Lac Tomba et de Bokatola renforcées ; 09 formateurs sur la mise en place des cultures de rente (caféier, cacaoyer et palmier à huile) techniquement formés 145,1 ha des jeunes plants de palmiers à huile (issus de la pépinière de 10 500 pré-germés établis à Kalamba en 2020) dans les secteurs d’Elanga (34 ha), d’Ekonda (26,6 ha), du Lac Ntomba (66,5 ha) et de Bokatola (13 ha) et de Lusakani (5 ha) mis en terre sur les 363 ha attendus ; 10 ha de plants de cacaoyers mis en terre dont 8 chez les planteurs indépendants et 2 chez les fermiers pilotes ; Deux pépinières en cours d’établissement pour la production d’environ 525 000 plants de caféiers dont, une à Kalamba dans le secteur des Elanga et une autre à Ipeko dans le secteur du Lac Ntomba ; 87 fermes pilotes appuyées dans 5 secteurs : Elanga (17), Ekonda (6), Lac Ntomba (42) et Bokatola (17) et Lusakani (5) pour la sédentarisation agricole via les cultures pérennes (i.e., cacaoyers, palmiers à huile) et arbres fruitiers (i.e., avocatiers (7.5), ramboutaniers (7ha), safoutiers (8ha) et essences à chenilles et pourvus en plants pour leur mise en terre ; 138 planteurs appuyés dans 4 secteurs : Elanga (38), Ekonda (32), Lac Ntomba (36) et Bokatola (32) et pour la sédentarisation agricole via les cultures pérennes (i.e., cacaoyers, palmiers à huile pour leur mise en terre | 209,278.22 |
| Produit 4.3- Budget additionnel de LoA 2021, en plus de ce qui est déjà considéré dans la LoA 2020 avec WWF pour l’activité |  | 260,307.45 |
| Produit 4.4- Budget additionnel de LoA 2021, en plus de ce qui est déjà considéré dans la LoA 2020 avec WWF pour l’activité |  | 1,792,364.00 |
| Produit 4.5- Budget additionnel de LoA 2021, en plus de ce qui est déjà considéré dans la LoA 2020 avec WWF pour l’activité |  |  |
| Effet 5- Energie |  | 315,272.89 |
| Produit 5.1- Mise en place de 1000 ha additionnels de plantation forestière, sous PSE, dans les savanes et espaces péri-urbains | 420 ha de reboisement partant des plantules d’Acacia mangium, issues des pépinières établies par 402 ménages des villages Momboyo, Mpenda, Nioni, Isumaeliko, Isala, Bwembete et Ehanga réalisés dans 07 sites du secteur du Lac Tomba, dont 60% (pour 250 ha) certifiés pour bénéficier de PSE | 8,218.78 |
| Produit 5.2- Mis en défens de 2000 ha additionnels de savanes arbustives et arborées présentes dans le secteur de Lusakani dans le Territoire de Lukolela | 3 228 hectares additionnels (aux 2 040 ha identifiés et mis en défens en 2020) de savanes arbustives identifiés et géo-référencées (secteur de Lusakani) pour bénéficier des travaux de mise en défens au courant de l’exercice 2022 ; | 79,272.00 |
| Produit 5.3 - Budget additionnel de LoA 2021, en plus de ce qui est déjà considéré dans la LoA 2020 avec WWF pour l’activité |  | 88,498.56 |
| Produit 5.4 - Frais de production du registre inclus dans la LoA 2020 avec WWF. |  | 139,283.55 |
| Produit 5.5 - Budget additionnel de LoA 2021, en plus de ce qui est déjà considéré dans la LoA 2020 avec WWF pour l’activité |  |  |
| Effet 6- : Démographie |  | 153,097.71 |
| Produit 6.1-Finalisation des enquêtes de référence en matière de la planification familiale dans le secteur de Lusakani | 5 enquêtes dans 5 zones de santé dont 4 en 2020 et 1 en 2021 | 143,269.52 |
| Produit 6.2 - Appui aux services de planning familial des 6 zones de santé de l’aire du programme constituée de 6 secteurs pilotes (renforcement des capacités/formation des cliniciens et paires pour l’administration des méthodes contraceptives modernes et la sensibilisation) | Installation des CTMP ; 6 formations de renforcement des capacités des membres en plaidoyer et en quantification des intrants PF Formation des groupes thématiques Sensibilisation et mise en place des groupes thématiques PF (jeunes, adolescents, leaders des mouvements religieux, groupes des religieux | 5,117.19 |
| Produit 6.3 - Implication de UNFPA et de Promis pour l’acquisition des intrants contraceptifs de base | UNFPA. Sensibilisation sur les (SGBV) violences basées sur le genre, distribution des intrants PROMIS :Appui les institutions en charge de la Distribution des intrants PF , installation des CTMP | 4,441.00 |
| Produit 6.4 - Travail à réaliser en étroite collaboration avec les autres partenaires opérant dans l’aire du programme (UNICEF, Oxfam, Caritas, UNFPA, etc.) | CARITAS Etat des lieux des CLD existants UNICEF ; Lutte contre la malnutrition en utilisant les produits locaux, démonstration culinaire Bolenge : zone de référence en nutrition UNFPA : Apport des intrants | 270.00 |
| Produit 6.5 - Travail à réaliser en étroite collaboration (mutualisation) avec les autres partenaires techniques, financiers et au développement opérant dans l’aire du programme (UNICEF, Oxfam, Caritas, UNFPA, etc.) | Voir 6.4 |  |
| Produit 6.6 - Implication des services étatiques ayant mandats et des partenaires techniques, financiers et au développement intéressés (mutualisation). | On a travaillé avec le CTMP et le PNSR Sensibilisation des médecins des hôpitaux de référence des aires de santé de chaque secteur |  |
| Produit 6.7 - Missions à mutualiser avec l’ensemble des activités des composantes habilitantes afin de minimiser les coûts logistiques | 6 missions pour le PF dont 1 en 2021 |  |
| Effet 7- : Production des documents stratégique de base |  | 15,405.71 |
| Produit 7.1 - Plan spécifique PA | TDR de la rédaction du plan spécifique PA en collaboration avec le REPALEF et le GTCR disponibles Missions de Collecte des informations auprès des communautés PA et autres communautés planifiées pour 2022 | 2,581.00 |
| Produit 7.2 - Stratégie d’intégration « genre » au programme | Plan d’intégration du genre dans chaque composante disponible | 12,824.71 |
| Produit 7.3 Rendue nécessaire pour constituer une référence permettant d’évaluer les effets du programme dans la réduction de la pauvreté | TDR de l’ évaluation des indicateurs sur les revenus monétaires et non monétaires disponibles Sessions de formation des formateurs, de collecte des données de base planifiées pour 2022 |  |
| Dépenses transversales Gestion programme |  | 875,032.76 |
| Couts indirects de support PSC |  | 288,487.08 |
| Total |  | 5,549,460.27 |

- Lister les ALE ou PLE avec lesquelles des contrats ont été signés, indiquer la thématique, la responsabilité et le budget assigné à chacune d’elle. Si les procédures de l’agence le permettent, joindre une copie du contrat.

Tableau 7 - Suivi des contrats des ALE/PLE.

| N° du Contrat | Intitulé et thématique | Montant (USD) | Date signature contrat | Date début des travaux | Date fin Contrat | Délai Exécution Prévu | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PA N°035/2021- GASHE | Planification de l’utilisation des terres des terroirs villageois de 4 secteurs, consacrée par la production des PSAT | 95 000 | 25 mai 2021 | Mai 2021 | 30 Avril 2022 | 12 mois | En cours d’exécution |
| PA N°041/2021- ERND | Mise en place des structures de gouvernance locale (CLD et CARG) des terroirs villageois et de 4 secteurs pilotes | 60 000 | 25 mai 2021 | Mai 2021 | 30 Avril 2022 | 12 mois | En cours d’exécution |

Le budget du Projet étant très limité par rapport à l’ampleur des activités et à la demande sans cesse croissante des bénéficiaires, le Bureau de la FAO en RDC a mis à la disposition du Projet du matériel roulant à partir de ses fonds propres pour renforcer l’équipe du Projet en moyen logistique.

En juillet 2021, le PIREDD Equateur a mobilisé UNICEF dans le cadre de la session de formation de huit jours sur la nutrition et les démonstrations culinaires, cette Agence des Nations Unies a apporté des matériels didactiques pour la formation. Cette collaboration se poursuivra en 2022.

Grace à la synergie entre les programmes de la FAO, le Programme a de la collaboration technique du Programme APV FLEGT pour mettre en œuvre un   Projet sur la gouvernance forestière dans les CFCLs suivies par le REPALEF, une ONG des Peuples Autochtones qui collabore étroitement avec le PIREDD Equateur.

- Fournir des informations sur la gestion financière, l’approvisionnement et les ressources humaines (si applicable) :

- Toutes les dépenses financières du projet sont alignées aux prévisions du PTBA  et aucun retard par rapport aux plans de travail n’a été enregistré

- Etant donné l’intensité des activités, il est essentiel que les fonds dédiés à la mise en œuvre du PTBA 2022 soient débloqués au plus vite car les salaires du personnel ne peuvent pas  aller au-delà du mois d’Avril 2022.

- Une demande pour une partie de la   deuxième tranche du programme restant au compte du MPTF st prévue au mois de Mars 2022 après les résultats de la mission de suivi déployées sur le terrain  ;

- Indiquer si le programme REDD+ a mobilisé des ressources supplémentaires ou des interventions d’autres partenaires

Le Bureau de la FAO a mis des ressources financières et matérielles additionnelles (voitures, canots rapides..) sur fonds propres

- Indiquer s’il y a eu des audits et quels sont leurs résultats ; si la politique de l’agence le permet, joindre le rapport d’audit en annexe ;

Il n’y a pas encore eu d’audit pour ledit projet

- Veuillez indiquer des éventuelles révisions au budget du programme

Il n’y a pas eu de révisions budgétaires en ce jour  pour ledit programme

- Analyse du coût du programme de l’exercice suivant le tableau 7.

Cette analyse permet d’apprécier le ratio des coûts des structures et des coûts opérationnels relatif à la période sous examen

Tableau 8 - Répartition des coûts du programme.

| N° | Description | Montant en USD | % | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Activités du programme | 4 ,424,901.82 | 79 ,73% | Coûts directes du projets, mise en œuvre, exécution… |
| 2. | Equipement | 397,195.05 | 7.17% | Mobiliers non consommables, engins motorisés, installations bureau etc… |
| 3. | Fonctionnement | 727,363.40 | 13 ,10% | Consommables du bureau, gardiennage, électricité ,eau, carburant, Supports administratifs, RH…. |
| Total en USD | 5 549 460.27 | 100% |  |

# Gestion participative

# Depuis le lancement du Projet en Novembre 2019, surtout pendant l’année 2021, plusieurs consultations ont été organisées de façon continue avec tous les acteurs du Programme à tous les niveaux afin de garantir une gestion participative et inclusive.

Au niveau de terrain :

- Une mission à NGOMBE dans le secteur de Lusankani du 18 au 19 mars 2021 en appui aux partenaires FONAREDD, Ambassade de Suède, dans leur mission de suivi des activités de PIREDD Equateur.

- Une mission dans la périphérie de Mbandaka, du 03 au 07 Avril 2021, en appui à la mission conduite par le Point focal Genre/FAO Kinshasa pour avoir l’idée des priorités sur les besoins spécifiques des femmes dans la zone d’intervention PIREDD Equateur et amorcer des réflexions stratégiques d’intégration Genre dans le programme.

- La mission de reconnaissance et conjointe dans le secteur de Lusankani, en mai 2021, complétant les missions similaires réalisées dans le cadre de l’état des lieux et de la collecte des données en matière d’Aménagement du territoire, de la gouvernance, et de la planification familiale.

- Du 24 au 31 Juillet 2021, dans le secteur des Elanga, Territoire de Bikoro, participation à la mission relative à la formation des acteurs locaux et à la réalisation d’un test en vraie grandeur sur le Guide Méthodologique de Micro-zonage Participatif dans le cadre de l’Aménagement du Territoire.

- Une mission du 11 au 18 Juillet 2021, dans les trois secteurs du Territoire de Bikoro, pour sensibiliser et renforcer les capacités des parties prenantes sur la grille de légalité en exploitation forestière artisanale et à l’implémentation du mécanisme de gestion des plaintes et recours (MGPR) mis en place dans le cadre de PIREDD Equateur.

- Le GTCRR/Section Equateur membre effectif du COPIL et en tant qu’accompagnant au Programme a été associé à chaque fois la consultation des parties prenantes était requise.

# Thèmes transversaux

## Gouvernance

A ce jour, le programme a organisé 3 sessions ordinaires du COPIL dont 2 au courant de l’exercice 2020 et un pour l’année 2021. Toutes ces sessions ont consacré l’adoption des PTBA comme référence en matière d’exécution du Programme.

En ce qui concerne la plate-forme multi-acteurs provinciale comme cadre de concertation et d’orientation pour le programme, celle-ci a été constituée et la deuxième réunion a eu lieu en Novembre 2021. Cette réunion avait pour but d’un côté de recadrer de manière consensuelle le mode d’organisation et de fonctionnement de la plate-forme et de l’autre côté de susciter les réflexions prospectives sur l’ensemble des thématiques en lien avec les différentes composantes du PIREDD. Un projet d’arrêté désignant nommément ses membres constitutifs et fixant modalités de son fonctionnement a été formulé et soumis aux concertations et à la validation des membres. Il sera présenté à l’autorité Provinciale pour signature et promulgation. Des groupes thématiques spécialement constitués poursuivent leurs sessions de réflexion prospective, dont les conclusions alimenteront des échanges lors des sessions ordinaires de la plateforme.

En termes des recommandations, la première session du COPIL tenue le 21 mars 2020   a émis 9 recommandations dont le niveau d’exécution présenté lors de la seconde session du COPIL a été jugé satisfaisant. La deuxième session, tenue le 17 septembre 2020 a quant à elle, émis 19 recommandations, qui ont été passé en revue lors de la 3ème session du COPIL tenue en mars 2021. La plupart de ces recommandations encourageaient le Programme à poursuivre des recommandations antérieures, déjà en exécution (Cfr rapports des COPIL respectifs).

## Genre

Les femmes sont généralement peu représentées ou même absentes dans des réunions requérant des prises de décisions et qui influent cependant sur leur mode de vie essentiellement dépendant des ressources naturelles. Ce constat a été fait tant au niveau des réunions et ateliers organisés par le projet à Mbandaka que lors des visites de terrain. Même lorsque les femmes sont présentes, elles sont moins expressives, laissant leur droit de parole aux hommes. C’est ainsi qu’en 2020 et poursuivi en 2021, l’équipe de mise en œuvre du programme a adopté une approche réformatrice lors de la désignation des responsables/ animateurs de structures dans les réunions et/ou assises.

Le choix des animateurs ou encore les membres des structures de la gouvernance par le projet tiendra compte non seulement de l’équilibre genre, mais aussi et surtout des compétences essentielles de délégués pour une meilleure efficacité et une participation active aux débats et discussions lors des sessions. Des invitations à la participation aux sessions de partage et de concertation sont lancées moyennant certaines exigences par rapport au nombre d’hommes, femmes et Peuples Autochtones afin qu’au moins 35 % des femmes soient présentes et que les jeunes et les PA soient également considérés dans des proportions acceptables de représentativité.

En termes de suivi du genre, le projet a établi un système de collecte de données ventilées par sexe pour la participation à toutes les activités du projet. Ce système permet à l'équipe de suivre ses progrès vers une participation équilibrée des deux sexes.

Au sein du COPIL, l'ONG RENAFER a été sélectionnée pour représenter les intérêts des femmes. Cette organisation participe actuellement en tant qu'observateur.

Le 26 mars 2021, PIREDD Equateur a participé à un webinaire régional sur le leadership des femmes organisé par la FAO-RDC. Les femmes leaders de la province ont été invitées à venir écouter le webinaire dans le bureau de la FAO à Mbandaka et à partager leurs points de vue. Les femmes ont également fait l'objet d'un certain nombre d'activités de programme, notamment les efforts visant à améliorer la nutrition et la production de la chikwangue améliorée. Sur les 41 événements organisés et régulièrement suivis en matière de genre en 2021, 13 d'entre eux ont satisfait à l'exigence d'au moins 35 % de femmes (32%).  Cette exigence peut encore être sensiblement améliorée et renseignée si l’on inclut dans ce suivi, des activités menées par les partenaires de mise en œuvre de la FAO, dont certaines intéressent quasi-exclusivement les femmes.

En octobre 2021, la FAO a organisé une formation sur Open Tenure, un outil de cartographie des droits de tenure.  Cette formation comprenait un nombre égal de participants masculins et féminins (5 femmes, 5 hommes). Les discussions ont porté sur les défis et les solutions pour promouvoir les droits fonciers des femmes, notamment dans le contexte des normes coutumières qui favorisent les hommes.

Le tableau ci-après reprend les critères clés en termes de la représentativité et l’approche de suivi adoptée par le projet pour intégrer l’aspect genre dans toutes les activités et actions menées par ce dernier.

Tableau 9 - Suivi des aspects Genre.

| Critère | Actions prises pour intégrer l’aspect genre | Résultats | Coût en USD | Défis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Représentativité des femmes, à au moins 35 % de l’effectif des participants, dans les ateliers de partage et les sessions de concertation (formation, COPIL, CTMP, Séances avec les informateurs clés et/ou les personnes ressources sur terrain) | Exigences en amont, spécifiant la proportion d’hommes, de femmes, de jeunes et de Peuples Autochtones dans les réunions organisées par le projet ; Sensibilisation des autorités en les incitant promouvoir, à compétences égales, les femmes afin qu’elles occupent les postes de responsabilité et des communautés, afin de les considérer lors de la mise en place des structures locales de gouvernance (CLD & CARG) ; Sensibilisation des hommes pour une prise de conscience dans l’acceptation des exigences prenant en compte de l’aspect « genre » et l’inclusion des PA dans l’organisation des réunions sensibles et requérant des décisions ; Instructions aux structures partenaires de proposer des délégués en pairs (homme et femme) pour permettre au projet d’assurer un équilibrage proportionnel tenant compte de l’aspect genre. Recours à la matrice de suivi de la participation des femmes aux réunions organisées par le projet ; Eviter les jours de marchés pour organiser les sessions CLIP afin de garantir la participation des femmes ; Organiser des consultations selon ASEG pour l’expression libre des femmes | La proportion de la participation des femmes augmente progressivement et est de plus en plus acceptée par les hommes Les femmes, les hommes et les jeunes sont impliqués sur toutes les étapes de la mise en œuvre du projet ; Le plan d’action des activités et le cadre logique liées au genre est développé et suivi ; | N.D | Difficulté d'associer les femmes en des proportions souhaitées face aux pesanteurs de la culture Faible représentativité des femmes dans des postes de responsabilité Faible implication des femmes dans les activités traditionnellement réservées aux hommes ; Complexe d’infériorité des femmes héritées du passé qui les rendent moins expressives face aux hommes. Elaborer une stratégie « genre » pour le programme. |
| Suivi-évaluation | Veiller à ce que les outils de suivi & évaluation intègrent des critères et des indicateurs de genre ; Formuler des recommandations spécifiques en matière de genre ; Valoriser l’expertise, publier les bonnes pratiques ; Analyser les résultats et les impacts du projet en tenant compte de la situation des hommes et des femmes ; | Les Indicateurs de genre sont disponibles ; Les Questions clés pour intégrer le genre dans le suivi & évaluation du projet prise en compte ; La Matrice d’analyse du genre disponible ; Les statistiques pour les activités déjà disponibles. | N.D | Les outils de suivi et évaluation n’intègrent pas l’intégralité des données du genre ; Les recommandations ne sont pas encore totalement prises en compte dans son l’ensemble lors des activités sur terrain ; |
| Intégration genre dans l’exécution de activités de composantes du programme | Lors de la session spécifique sur le genre qui a été organisée du 07 au 10 avril 2021, les activités des composantes du programme ont été passées en revue. Des niches en vue de l’intégration de la femme dans la réalisation de ces activités ont été identifiées et un plan d’intégration a été proposé. | Les femmes devront être désormais plus présentes et actives dans l’exécution des activités du programme. | N.D | Assurer l’effectivité de la participation de la femme dans les activités du programme. Et surtout tenir compte des besoins prioritaires de femmes dans les activités du programme. |

## Peuples Autochtones

Les peuples autochtones constituent une catégorie spécifique dans les activités du PIREDD Equateur. Ces derniers siègent auprès du comité de pilotage du projet, à travers le REPALEF, un réseau impliqué dans l’encadrement et l’accompagnement des PA. Par ailleurs, lors de l’identification et la composition des membres de la plateforme multi acteurs au niveau provincial, 5 structures font parties des organisations issues des Peuples Autochtones. Il convient de signaler aussi que dans le CTMP, deux autres postes sont destinés et occupés actuellement par les PA dont un homme et une femme ; une façon de les impliquer dans toutes les étapes de la mise en œuvre du projet. Dans toutes les réunions de PIREDD Equateur, une attention particulière est accordée à la participation effective des PA.

En plus, les missions de reconnaissance menées aussi bien en novembre 2019 qu’en avril 2020 à Bikoro et INGENDE ainsi qu’en Mai 2021 dans LUKOLELA,ont permis de constater qu’il existe des structures de gouvernance propres aux PA et d’autres qui sont mixtes. Les comités des terroirs exclusivement habités par des Peuples Autochtones sont animés par ces derniers alors que dans les terroirs de peuplement mixte, l’animation varie d’une communauté à l’autre. Et, dans tous les cas, pour le programme, la participation et les contributions des Populations Autochtones sont souhaitées et seront encouragées afin de contextualiser les aspects du programme, d’assurer des bénéfices équitables et de tirer les leçons d’inclusion participative de toutes les communautés lors de la mise en œuvre. On peut citer en guise d’exemple la participation des PA dans les formations sur Open Tenure

À cet égard, des représentants des populations autochtones dans la province ont été contactés pour dresser un inventaire des villages où les Peuples Autochtones sont présents dans la zone du programme. Cet inventaire aide l'équipe à planifier les activités de manière appropriée, par exemple en réservant du temps supplémentaire pour consulter et travailler avec les Populations Autochtones séparément de Bantous dans les villages mixtes.

Le programme a également mis en place un mécanisme de gestion des plaintes et recours en tenant compte des problèmes spécifiques des populations autochtones (e.g. analphabétisme). Ce mécanisme a été par ailleurs partagé avec les communautés dans certains villages lors de la mission CLIP de février 2020 pour un premier retour d’impression quant à son adaptation au contexte local et son appropriation lors du déploiement. Les plaintes peuvent être déposées, au moins dans un premier temps, par téléphone afin de faciliter l'accès au mécanisme en cas de besoin.   Au totale deux plaintes sont enregistrées et traitées a la satisfaction de toutes les parties dont une plainte inclue les PA.

## Autres groupes sociaux (Jeunes, mineurs, etc.)

Le projet reconnaît l'importance d'une participation diversifiée de tous les groupes de la société au sein des terroirs communautaires, en particulier les plus vulnérables, notamment les jeunes, les personnes âgées, les handicapés, les femmes et les peuples autochtones.  Jusqu'à présent, dans les premières phases du projet, des efforts ont été faits par les animateurs pour faire ressortir les points de vue de ces groupes lors des ateliers et les sessions de partage. Si nécessaire, des groupes de discussion séparés ont été formés pour réduire les inhibitions.

En plus de garantir des avantages équitables, la contribution de ces groupes profite également au projet. Par exemple, les personnes âgées du village ont fourni des informations précieuses sur l'histoire du village et l'utilisation des terres du village, qui peuvent constituer un apport précieux à la planification de l’aménagement du territoire. Ainsi par exemple, dans le secteur de Lusankani en Mai 2021, l’équipe PIREDD Equateur en mission de reconnaissance, a collecté des informations utiles pour le déploiement des équipes de terrain auprès des populations, constituées tant de jeunes que de vieux dans les villages visités.

## Respect de normes environnementale et sociale

## Etude d’impact environnemental et social

Un document traitant de l’étude d’impact environnemental et social a été produit et reste toujours en instance d’approbation par l’Agence Congolaise de l’Environnement (ACE). Un suivi a été fait auprès de FONAREDD afin d’un plaidoyer auprès de l’ACE pour l’approbation de ce document important qui doit permettre de suivre et de s’assurer de respect des sauvegardes environnementaux. La FAO a également organisé son propre plaidoyer auprès de cette institution au mandat national sur la gestion de l’environnement. En dépit de la lenteur y observée, la FAO s’est engagée à veiller sur la gestion de 17 risques majeurs qui y ont été indiqués dont l’une de consécration est par la fiche de collecte des données sur les sauvegardes liées au PIREDD Equateur, dressée afin d’alimenter le système national d’information sur les sauvegardes en montage au niveau national.

## Mesures prises afin d’assurer le respect des sauvegardes

Tableau 9- Suivi des mesures/principes de sauvegardes.

| FONAREDD (2016) | Les réalisations | Coût en USD | Les défis rencontrés |
| --- | --- | --- | --- |
| Principe 1 : Les activités REDD+ doivent protéger les forêts naturelles, favoriser l’accroissement des services environnementaux et renforcer la préservation de la biodiversité. (Cancun a ; IFC norme 6) | Dans l’EIES, le projet a identifié les zones à haute valeur de conservation en termes de flore, de faune et de zones d'importance Culturelle. Lors de la sélection des villages, la priorité a été accordée à ceux qui se trouvent à proximité des points chauds de la déforestation. | N.D | Satisfaire aux attentes des communautés qui souhaitent toutes voir leurs terroirs considérés |
| Principe 2 : Les activités REDD+ doivent favoriser la transparence et la bonne gouvernance. (Cancun b) | Les documents de programme (y compris les plans et rapports financiers) sont mis à la disposition du COPIL, un organe directeur représentatif. Le partage d'informations par le biais du site web de la FAO RDC est en cours de planification. | N.D | Faire valoir et accepter la primauté de l’intérêt communautaire sur les intérêts individuels |
| Principe 3 : Les activités REDD+ doivent minimiser les pertes et dommages, prévoir des voies de recours et mettre en place des mécanismes de réparations justes et équitables d’éventuelles pertes et/ou dommages subis par les communautés et autres parties prenantes (IFC norme 4) | Le mécanisme de plaintes a été conçu pour traiter les griefs. Deux plaintes ont été reçues et traitées à ce jour | N.D | Associer les différentes couches de la communauté à l’étude pour garantir son appropriation |
| Principe 4 : Les bénéfices économiques et sociaux générés par les activités REDD+ doivent être partagés équitablement et proportionnellement par les parties prenantes intéressées (Cancun f ; IFC norme 1) | Tous les groupes de parties prenantes, y compris les femmes, les peuples autochtones, les jeunes et les personnes âgées, ont été invités aux réunions et aux ateliers du projet. Les animateurs ont essayé de faire participer activement ces groupes afin qu'ils bénéficient des possibilités de renforcement des capacités et d'autres opportunités offertes par le projet. Certaines activités à réaliser par les communautés sont sous-tendues par le PSE | N.D | Proposer un mécanisme efficace et transparent de gestion des bénéfices susceptibles d’être générés |
| Principe 5 : Les activités REDD+ doivent favoriser l’émergence de nouvelles opportunités économiques pour contribuer au développement durable des communautés locales et des peuples autochtones | Le projet est conçu précisément autour de ce principe et toutes les activités sont orientées vers cet objectif, entre autres par la promotion des activités alternatives génératrices des revenus. | N.D | Faire accepter aux communautés des nouvelles approches en termes d’opportunités en dehors de l’exploitation des ressources forestières |
| Principe 6 : Les activités REDD+ doivent assurer la participation effective et efficiente de toutes les parties prenantes, notamment des communautés locales et autochtones dans leurs spécificités locales (Cancun d) | L'EIES a identifié des mesures pour assurer la participation de ces groupes. Un objectif de 30 % minimum de participation des femmes a été fixé pour toutes les activités du projet. Le CLIP est un processus organisé pour toutes les communautés afin de s'assurer que toutes les parties prenantes y inclus les peoples autochtones, sont en mesure de participer à la prise de décision du projet. | N.D | Difficultés pour les bantous d’accepter l’émancipation des PA et leur participation égalitaire au projet |
| Principe 7 : Les activités REDD+ doivent respecter les droits humains, ceux des travailleurs qu’ils emploient et les droits aux terres et ressources naturelles des communautés riveraines concernées (Cancun c ; IFC norme 3,5,7) | Ce principe est intégré dans la planification des activités de l’aménagement du territoire. Les droits fonciers coutumiers sont respectés par le projet. Le projet exclu toute entité, personne morale ou physique, ne respectant les droits humains | N.D | S’assurer de droits humains, notamment ceux des PA et des couches vulnérables face à la résignation de ces derniers. |
| a) Que les actions complètent ou sont conformes aux objectifs des programmes forestiers nationaux et des conventions et accords internationaux pertinents ; | Le projet est étroitement coordonné avec d'autres efforts pour le programme national REDD+. | N.D | Prise en compte des réformes sectorielles dont sont certaines sont en cours |
| b) Mesures visant à réduire les déplacements d’émissions. | Le projet est étroitement coordonné avec d'autres efforts pour le programme national REDD+, y compris d'autres projets PIREDD dans d’autres provinces. | N.D | Assurer un corridors sécuritaire permettant un continuum des actions et activités REDD |
| C) Norme de performance 2 : Main-d’œuvre et conditions de travail | Les politiques de travail de la FAO et du WWF sont en place et conformes aux normes internationales. | N.D | Harmoniser les politiques respectives des partenaires en la matière |

## Gestion des plaintes et recours

Il est admis que plusieurs types de conflits peuvent surgir dans la mise en œuvre du programme PIREDD Equateur. Le programme a classifié les plaintes en différentes catégories, selon que la plainte est irrecevable ou non, sensible ou non sensible. Chacune des catégories est clairement définie pour permettre une transparence dans la réception et le traitement des plaintes reçues en termes de l’entité chargée de les traiter et de leur recevabilité. Une base des données est proposée pour enregistrer toutes plaintes introduites, recevables comme irrecevables, sensibles ou non sensibles, traités ou non par le programme ainsi que les réponses y réservées.

À ce jour, 2 plaintes ont été reçues dont une concernant les populations autochtones du territoire d’Ingende, qui désirent être spécifiquement appuyées pour leur émancipation et développement et l’autre, adressée par une association des agriculteurs du Secteur des ELanga, pour bénéficier équitablement de PSE octroyé en compensation de l’adoption des pratiques agricoles durables. En réponse à ces plaintes, le programme a rassuré sur un appui à la formulation participative d’un projet intégré de développement en faveur des PA d’Ingende (en cours) ainsi que sur l’équité et la transparence qui seront de mise pour le PSE. Une mission conduite par le Chargé de mise en œuvre a été organisée à cet effet.

| N° | Territoires | Village/CLD | Description de la plainte | Date d’émission | Résolution prise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bikoro | Kalamba | Les communautés du secteur des Elanga ont saisi le Gouverneur de Province par une dénonciation exprimant leur mécontentement du fait d’avoir reçu de mauvaise qualité des boutures de manioc (semences). Une mission conjointe FAO et GTCRR Equateur a été dépêchée pour cette cause et les communautés ont étaient éclairées sur cette question par la correspondance du Gouverneur de Province du 15 Avril 2021 | 12 Avril 2021 | Les communautés ont étaient éclairées sur cette question par la correspondance du Gouverneur de Province du 15 Avril 2021. |
| 02 | Bikoro | Kalamaba | Les planteurs et fermiers se plaignent du faite que le projet n'a pas respecté les clauses des contrats signés avec WWF pour un appui financier pouvant soutenir les travaux de préparation des terrains | 2/11/2021 | La FAO Mbandaka par sa lettre du 04 Nov. s'est adressé aux planteurs et fermiers en les expliquant la pertinence de cette cause: l'appui apporté dans ce cadre s'inscrit dans le contexte de Paiement pour Services Environnementaux(PSE) qui est un paiement basé sur les résultats. Une mission conjointe (FAO et partie gouvernementale) a été envoyer pour contrevérifier les travaux effectuer par ces derniers pour que le paiement a lieu |

.

## Sécurisation foncière (formation sur Open tenure)

## Résumé de la formation sur l’outil Open Tenure

Dans la Province de l’Equateur, les conflits fonciers sont récurrents. Associés aux bouleversements socio-économiques, ceux-ci contribuent aux transformations profondes des communautés locales qui pourraient occasionner des nouveaux conflits pouvant impacter la gestion durable des ressources naturelles. La sécurisation foncière est largement reconnue comme une condition essentielle pour réduire la déforestation et la dégradation des forêts.  Qu'il s'agisse de forêts ou de terres agricoles, un régime foncier clair et sûr crée un sentiment d'appartenance et une plus grande motivation pour protéger la ressource contre les menaces extérieures, investir dans sa productivité et maintenir les avantages à l'avenir.

C’est dans ce contexte qu’une formation a été organisée par l’Équipe PIREDD Equateur, à Mbandaka sur l’installation et l’utilisation de l’outil Open Tenure dans le contexte d’une gouvernance responsable du foncier. Celle-ci a permis aux 10 participants dont 5 femmes et 5 hommes de se familiariser à la collecte des données mobiles relatives à l’Aménagement du Territoire et aux Concessions Forestières des Communautés Locales, par l’entremise du logiciel Open Tenure, qui est en libre accès. Open Tenure est un outil de cartographie qui, conformément aux principes des Directives volontaires sur la gouvernance responsable des régimes fonciers, permet aux utilisateurs de collecter et de compiler de manière efficace et efficiente les données des requérants locaux sur les régimes fonciers. Il permet de recueillir les informations sur l’utilisation des terres, l’identité du propriétaire terrien (déclarant), les informations géo spatiales sur la zone déclarée et/ou cartographiée, ainsi que la numérisation des documents justificatifs.

Cet outil de cartographie adaptée permet de recueillir des informations sur les terres/la zone à cartographier. L’outil a également l’avantage de permettre aux citoyens, aux communautés mais également aux géomètres non professionnels de s’en référer intuitivement pour recueillir des informations sur les terres/la zone à cartographier et d'assurer, relativement à moindres coûts, l’enregistrement des droits d'occupation et d'autres données sur des appareils mobiles.

A l’occasion, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment, le rôle de l’outil Open Tenure, l’utilisation de l’outil dans le contexte forestier et sur les principaux concepts du régime foncier. Le fonctionnement du serveur communautaire et le processus d’enregistrement et de validation dans Open Tenure avaient fait l’objet de la formation. En plus, une séance était consacrée aux Directives Volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaires nationale (FAO 2012).

A l’issue de cette formation, un vif intérêt a été manifesté par les participants pour l’utilisation de l’outil Open Tenure dans la sécurisation de leurs propriétés foncières. Ils ont suggéré d’organiser la même formation dans tous les secteurs d’intervention du projet PIREDD Equateur et voire même sur l’ensemble de la Province de l’Equateur afin de lutter contre les conflits fonciers, par une sécurisation foncière efficiente et juste avec le logiciel Open Tenure.

# Gestion des risques

11.1 Risques encourus

Cette section évoque les risques encourus par le programme et qui ont été identifiés dans l’EIES. Les mesures appropriées ont été proposées pour minimiser les différents risques, dont certains contextuels et existent depuis le lancement du programme et d’autres, plutôt liés à la mise en œuvre même du programme :

Tableau 10 - Gestion des risques

| Identification des risques | Traitement du risque |
| --- | --- |
| Description du risque | Période d'identification | Catégorie de risque | Evolution par rapport au dernier rapport | Action(s) | Responsable | Date limite |
| 1. Les femmes, les peuples autochtones et les autres groupes marginalisés n'ont pas un accès égal aux activités de formation et de renforcement des capacités associées à l'amélioration de la gouvernance. | Début du projet (0-6 mois) | PO 4.10 | Amoindri | - Exiger qu'au moins 30 % des participants soient des femmes -Garantir la prise en compte systématique de la participation des femmes à toutes les étapes de la mise en œuvre y compris dès l’élaboration des TDR - Utiliser régulièrement les listes de contrôle pour les ateliers sensibles au genre. - Liaison régulière avec les ONG et les OSC qui soutiennent l'autonomisation des femmes et des PA. | FAO et partenaires par délégation | Continu |
| 2. La participation des femmes, des peuples autochtones et d'autres groupes marginalisés aux structures gouvernementales soutenues par le projet est limitée. | Début du projet (0-6 mois) | PO 4.01 PO 4.10 | Amoindri | - Réserver une place à un représentant de REPALEF dans le comité de pilotage du projet. - Inviter des représentants OSC représentant les femmes et les PA aux sessions du Conseil Consultatif Provinciale des Forêts et plates-formes multi-acteurs qui se mettent en place. - Au niveau du secteur et village, encourager une participation équilibrée aux réunions et donner aux femmes, aux jeunes et aux PA, le temps et l'espace pour exprimer leurs points de vue. - Lors des élections locales de dirigeants (ex. CLD), encourager un équilibre entre les candidats masculins et féminins, Bantous et PA lorsqu’elles sont présentes dans la communauté. De même, encourager la mise en place des CLD spécifiques au PA dans leurs villages et même les villages mixtes |  |  |
| 3. Le mécanisme de plaintes établi par le projet sert à exacerber certains conflits existants ou latents et n'est pas entièrement accessible à tous les bénéficiaires du projet. | Début du projet (0-6 mois) | PO 17.50 | Stable | - Engager un processus de consultation sur le mécanisme de plainte avec les parties prenantes, y compris les représentants des PA. - Apprendre des modèles et l'expérience d'autres projets PIREDD -Intégrer le mécanisme dans des structures de gouvernance locale | FAO, WWF | Trimestre 1-3 |
| 4. Certaines des structures de gouvernance et plans d’affectation et de gestion (terres, forêts) soutenues par le projet ne perdurent pas au-delà de la période de mise en œuvre du projet. | Début du projet (0-6 mois) | PO 4.36 | Stable | - Renforcer les capacités des fonctionnaires du gouvernement pour le suivi du projet. - S'assurer que les fonctionnaires disposent des ressources nécessaires pour maintenir la communication et le soutien après la fin du projet. - Accroître l'appropriation locale des interventions du projet (CLIP et processus participatif dans toutes les interventions) | FAO, WWF | Trimestre1-4 Année 4 Trimestre 1 > |
| 5. Le processus participatif de planification de l'utilisation des terres ne fait pas participer pleinement toutes les parties prenantes locales et, par conséquent, leurs perspectives ne sont pas suffisamment prises en compte dans les plans de gestion de l'utilisation des terres et la prise de décision. | Début du projet (0-6 mois) | PO 4.10 | stable | - Organiser les réunions à des heures convenables pour tous - Envisager des groupes séparés pour les femmes et/ou les PA s’ils sont réticents à partager leurs idées au sein du groupe plus large | FAO, WWF | En cours En cours |
| 6. La planification de l'utilisation des terres ne reconnaît pas les zones importantes de biodiversité rare ou la biodiversité utilisée par les communautés locales et les peuples autochtones pour une protection renforcée en raison du manque de connaissances scientifiques ou de la reconnaissance des hautes valeurs de conservation. | Début du projet (0-6 mois) | PO 4.04 | stable | -Profiter de l'expérience du WWF en matière d'évaluation et de conservation de la biodiversité pour identifier les zones importantes - Utiliser la télédétection, la cartographie des écosystèmes et la consultation des parties prenantes locales, y compris les PA. | FAO, WWF | 1 Trimestre > Trimestre 3-4 |
| 7. Manque d'inclusion des femmes, des peuples autochtones et d'autres groupes marginalisés dans le développement des CFCL et dans la planification et la mise en œuvre des activités de reboisement. | Début du projet (0-6 mois) | PO 4.10 | stable | - Réserver des places pour les femmes et les PA dans les comités de gestion des CFCL - Organiser et faciliter les réunions de manière à encourager une large participation - Consulter les organisations de la société civile représentant les femmes rurales et les PA pour leur demander conseil sur les approches inclusives. | FAO, WWF | Trimestre 3 – 4 |
| 8. Les risques et les conflits liés à la propriété foncière et aux demandes concurrentes de terres et de ressources dans l'établissement des CFCL et des bois communautaires | Début du projet (0-6 mois) |  | stable | - S'assurer que tous les acteurs clés (y compris les chefs de clan et les chefs coutumiers) sont impliqués dans les processus de cartographie participative. -S’assurer qu’il y a un dialogue inclusif lors des séances de cartographie participative - Vérifier les cartes sur le terrain par des équipes mixtes et, le cas échéant, par les communautés voisines, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de revendications qui se chevauchent. | WWF | Trimestre 3 – 4 |
| 9. Introduction d'espèces non indigènes (acacia) dans les activités de reforestation et de plantation/reboisement ont des impacts potentiels sur la biodiversité et les écosystèmes. | Début du projet (0-6 mois) | PO 4.09 | stable | - Promouvoir le recours aux espèces locales à croissance rapide et à usages multiples dans les savanes évoluant vers le climax forestier. -Se rassurer que ces essences constituent les meilleures options comme source d’énergie - Confiner l’introduction de ces espèces dans les savanes incultes dont leur évolution régressive a atteint le stade de climax (d’équilibre), avec peu ou d’espoir de les voir recouvertes naturellement de forêts. | WWF | En cours |
| 10. Les femmes, les peuples autochtones et les autres groupes marginalisés (en particulier les sans-terre) n'auront pas un accès égal à la formation et aux intrants agricoles fournis par le projet. | Début du projet (0-6 mois) | PO 4.10 | stable | - Réserver des places aux femmes et aux peuples autochtones dans toutes les formations, reflétant la proportion de chaque groupe de la population du village. - Suivre la participation de ces groupes dans le cadre de système de suivi. Identifier et traiter les problèmes. | WWF | En cours |
| 11. Les activités agricoles ne tiennent pas compte des pratiques agricoles traditionnelles des peuples autochtones et ne répondent pas aux besoins réels des communautés. | Début du projet (0-6 mois) | PO 4.10 | stable | - Collecter et analyser les connaissances sur les techniques existantes en collaboration avec la population locale. - Faire un diagnostic agraire réalisé en amont de la mise en œuvre des activités - Inviter les membres PA de la communauté ayant le plus d'expertise et de succès en agriculture en tant qu'informateurs clés pour la planification de nouvelles interventions. - Chercher à améliorer les cultures et les systèmes existants dans la mesure du possible. | WWF | Trimestre 4, Année 2 |
| 12. Une concurrence accrue pour les ressources entraînant des conflits sur les droits fonciers et les droits sur l'eau | Début du projet (0-6 mois) |  | stable | - Utiliser les processus de l'aménagement du territoire pour comprendre et renforcer les limites existantes et les droits d’usage pour l’eau. - Faire les efforts pour résoudre les conflits relatifs à l'utilisation des terres et des ressources avant d'introduire de nouvelles activités agricoles. - S'assurer que les sans-terre pourront également bénéficier des activités agricoles en recherchant la collaboration des dirigeants locaux pour l'attribution des terres. | WWF | Trimestre 3- Trimestre 4, Année 2 |
| 13. Les impacts du changement climatique (en particulier les tempêtes et les inondations) sur les activités agricoles | Début du projet (0-6 mois) | PO 4.01 | stable | - Procéder à la sélection des cultures à planter, des procédés et des lieux de plantation en fonction de leur résilience au changement climatique. - Décider les spécifications en consultation avec les communautés. - S'efforcer de comprendre les pratiques traditionnelles et d'en intégrer des éléments dans les systèmes nouvellement introduits. | WWF | Année 2 |
| 14. L’augmentation de la production agricole au détriment des forets en raison de l’extension des zones de culture vers les forêts pour augmenter les bénéfices. | Début du projet (0-6 mois) | PO 4.36 | stable | - Encourager une large participation et l’appropriation des activités d'aménagement du territoire. - Envisager éventuellement des mesures d’incitation avec les communautés bénéficiaires (participation aux AVEC, caisses de résilience, etc.), les incitant à respecter le plan d'affectation proposés des terres en échange de l'appui technique du projet. | WWF | Trimestre 4, Année 2 |
| 15. Les produits agricoles soutenus par le projet ne répondent pas aux attentes en termes de revenus générés. | Début du projet (0-6 mois) | PO.4.36 | stable | - Réhabiliter des routes (dans la mesure du possible, compte tenu du budget du projet) - Renforcer les infrastructures de stockage des produits agricoles, et mise en place de petites unités de transformation primaires - s’assurer de la qualité et de la quantité des semences en évitant qu’elles soient consommées comme aliment en zones d’insécurité alimentaire - organiser des foires d’achat des semences au niveau local pour ne pas dépendre trop de l’extérieur, et - favoriser la vulgarisation et le diffusion des cultures connues et appréciées par les populations locales. |  | Année 2 – Année 4 |
| 16. Le travail des enfants dans les activités agricoles | Début du projet (0-6 mois) | PO 4.10 | stable | - Faire comprendre l'importance d'une scolarisation régulière. - L’animateur passe suffisamment de temps dans le village pour comprendre si la participation des enfants devient un problème. | WWF | Trimestre 3- Trimestre4 Année 2-Année 4 |
| 17. Perte du patrimoine culturel sous la forme de méthodes traditionnelles de contrôle des naissances | Début du projet (0-6 mois) | PO 4.10 PO 4.11 | stable | - Respecter les méthodes traditionnelles en même temps d’introduire les nouvelles approches. - Encourager à poursuivre méthodes traditionnelles parallèlement aux méthodes contraceptives modernes. | FAO | Trimestre 4, Année 2 |

  - Évaluation de la transparence et de l'intégrité

La politique de lutte contre la fraude, la mauvaise utilisation de fonds, la corruption, les conflits d’intérêt et la collusion ainsi que la lutte contre l’exploitation , les abus et le harcèlement sexuels dont des priorités et des exigences pour tout le personnel et les partenaires de mise en œuvre de la FAO.

Pour le cas du PIREDD Equateur, nous  n’avons connu aucun cas de fraude ni d’abus sexuel au cours de l’année2021.

| Fraude, mauvaise utilisation de fonds et corruption | Oui (combien et une brève description de chacune) | Non | Veuillez détailler les formations fournies aux staffs, consultants et sous contractants sur Fraude, la mauvaise utilisation de fonds et la corruption |
| --- | --- | --- | --- |
| Allégations |  | X |  |
| Investigations |  | X |  |
| Sanctions (y compris les recouvrements effectués et leurs montants) |  | X |  |
| Exploitation, abus et harcèlement sexuels |  |  | Veuillez détailler les formations fournies aux staffs, consultants et sous contractants sur l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuel |
| Allégations |  | X |  |
| Investigations |  | X |  |
| Sanctions |  | X |  |

# Illustration narrative spécifique

Surveillance continue de 2 040 hectares de savanes arbustives géo-référencées (secteur de Lusankani), mis en défens avec des fonds générés dédiés à la mise en place des initiatives communautaires locales de développement.

Témoignage tiré du rapport de mission d’Appui aux Partenaires FONAREDD en Mars 2021.

En 2021, en marge de la troisième session du COPIL du 15 au 16 mars 2021, il était prévu de réaliser deux visites de terrain sur les réalisations d’étape. Une première visite, prévue le 16 mars 2021 à Kalamba et ses environs, était consacrée à quelques membres du COPIL dont le Gouverneur de province, Président du COPIL. La seconde visite, du 17 au 19 mars 2021, s’inscrivait dans le cadre de suivi/évaluation, par le FONAREDD, des résultats obtenus dans le cadre du programme à cette période.

La délégation de la mission qui avaient comme hôtes de marque les partenaires financiers a été conduite par le Président de CLD NSONGO, Monsieur NKAMBA BOKONGA à visiter la savane de SONGO qui se trouve à 1 km du village. Toute la délégation s’était engagée dans la forêt à pieds jusqu’au lieu où il y avait des pancartes de signalisation. Les partenaires ont posé des questions et toutes les réponses ont été donné par les ayant-droits et membres de CLD SONGO et le Chef de secteur ai. (Voir les photos de visite du site en annexe n°4). Une fois de retour au village, la délégation a visité les réalisations faites par les communautés avec l’argent reçu de Paiement pour services environnementaux (PSE). Les communautés avaient réhabilité un centre santé, qui était en paille elles ont remplacé les pailles par des tôles et ont fabriqué des briques. Elles ont également installé une pharmacie communautaire dans le village juste à côté de leur centre de santé. Ces infrastructures, même si simples, permettent de réduire la mortalité des habitants du village qui mourraient en chemin à cause de la distance de 7km qui les séparent du centre hospitalier de référence de NGOMBE.

Le bois de feu reste l’unique source d’énergie utilisable dans le milieu rural dans la Province de l’Equateur. Pour soutenir les communautés à augmenter des espaces d’approvisionnement en énergie bois domestique, le PIREDD Equateur, dans le cadre de la Composante Bois–Energie, a entrepris la récupération des savanes en vue de les mettre en défens avec la participation des communautés locales, avec pour but de restaurer le couvert végétal par la régénération naturelle assistée et pour constituer une réserve pour la production du bois énergie hors forêt. Cette mise en défens a tenu compte de besoins de subsistance des familles concernées à travers des activités génératrices de revenus compatibles à la restauration, pour finalement réduire sensiblement les perturbations tout en facilitant la régénération naturelle. Ces terres dégradées, une fois régénérées, serviront de réservoirs solides de biens et services pour la communauté, car les activités telles l’apiculture, la récolte des fourrages, la vente des PFNL etc. répondent aux objectifs de la mise en défens, et ceci à l’exemple d’expériences observées dans d’autres pays comme au Cameroun.

Après une année des activités de mise en défens de savanes dans le secteur de Lusankani, les leçons suivantes sont observées et confirmées après visite sur terrain :

- Bonne visibilité des activités du PIREDD Equateur avec augmentation de la confiance de la part des communautés locales ;

- Valorisation des savanes qui contribuaient très peu au développement des terroirs ;

- Engagement de la communauté dans la récupération des savanes via la mise en défens avec pour but de restaurer le couvert végétal par la régénération naturelle assistée, afin de constituer une réserve pour la production du bois énergie hors forêt ;

- Bonne compréhension de la communauté sur le fait que la mise en défens tient compte de besoins de subsistance de leurs familles à travers des activités génératrices de revenus compatibles à la restauration ;

- Bonne conscience de la communauté sur le fait que c’est à travers la mise en défens qu’elle parviendra à réduire les perturbations et faciliter la régénération naturelle ;

- Réalisation des activités de développement communautaire çà et là grâce aux revenus générés par le PSE ;

- Bonne cohésion sociale entre communautés et ayants droits propriétaires terriens ayant entrainé une vision commune sur les savanes anthropiques ;

- Mise en défens fait partie intégrante de la stratégie qui prône une gestion et utilisation durable des terres en vue d’adresser de façon intégrée les divers moteurs de la déforestation et de stabiliser le couvert forestier tout en assurant la croissance économique.

- Nécessité d’avoir une période allant de 5-10 ans pour assurer une bonne régénération naturelle

# Modalités de suivi

Dans sa stratégie de mise en œuvre, le PIREDD Equateur a privilégié le travail en synergie avec les partenaires de miss en œuvre dont WWF, GASHE, ERND et d’autres dans la planification, le suivi et l’évaluation des activités. La FAO ayant opté pour l’approche de faire faire, le Projet a mené des actions conjointes avec le Secrétariat Permanent du COPIL, les membres de la plateformes mutilateurs, les représentants du INERA, de SENASEM et des autres partenaires. Plusieurs leçons apprises et expériences ont été tirées comme le montre le tableau 11

Tableau 11 - Etat d’avancement du plan de suivi du programme.

| Activité de suivi et évaluation | Nombre prévu | Nombre réalisé | Taux de réalisation | Coûts en USD/Budget | Résultats et leçons tirées |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Missions de suivi terrain |  |
| Vérification et réception des lots de boutures de manioc fournis par le prestataire CTM | 1 | 1 | 100% | 2 852 | 625 000 m de boutures réceptionnés dont environ la moitié, bien que certifiée en termes de conformité variétale et spécification techniques par l’Inspection provinciale de l’Agriculture n’a pas été acceptée par les bénéficiaires. Un lot complémentaire de 395 700 m de boutures a été acquis en remplacement et remis au communautés concernées. Leçon apprise : Coordonner la livraison et la vérification en les arrimant sur une même période |
| Mission de suivi des activités de terrain en marge du troisième COPIL par un échantillon représentatif de ses membres | 1 | 1 | 100% | 1 782 | Les membres du COPIL ont pu apprécier quelques réalisations de terrain constituant des acquis de la période Leçon apprise : permet de lier le rendu lors des sessions COPIL aux réalités de terrain |
| Mission d’appui à la formulation d’un projet de développement en faveur les PA du territoire d’Ingende | 1 | 1 | 100% | 4 961 | En réponse à la plainte formulée par l’Administrateur du Territoire pour une insuffisance d’appui comparativement au territoire de Bikoro. Leçon apprise : Meilleure appréhension de l’appui par les bénéficiaires qui se sentent équitablement considérés |
| Mission mixte de reconnaissance dans le secteur de Lusakani | 1 | 1 | 100% | 6 880 | Etat des lieux (existant) en termes de gouvernance, AT et PF établi. Leçon apprise : Nécessité d’une reconnaissance terrain pour conforter les données collectées. |
| Mission de sensibilisation et de renforcement des capacités des parties prenantes sur la grille de légalité en exploitation forestière en RD Congo | 1 | 1 | 100% | 5 039 | 121 personnes dont 23 femmes issues des différentes couches ont été renforcées en capacité sur la grille de l’exploitation forestière artisanale ; Les administrations en charge de contrôle ont bénéficié des outils de vérification ; Les participants sont capables d’évaluer le niveau d’exploitation forestière dans la zone du projet Leçon apprise: les communautés ont manifesté l’intérêt de vouloir s’approprier le PIREDD car cette matière leur avait donné plus d’informations sur la partie de l’exploitation artisanale de première catégorie et celle dans les CFCL. |
| Mission de Sensibilisation et de Renforcement des capacités des parties prenantes sur la grille de légalité en exploitation forestière et Implémentation du mécanisme de gestion de plaintes et recours (MGPR). | 1 | 1 | 100% | 5552,5 | La collaboration entre la FAO, services techniques décentralisés et des partenaires locaux dans le cadre de PIREDD est assurée et renforcé ; les OSC organisent efficacement les activités d’observation indépendante et accompagnent les COLO et PA à mieux faire le suivi en temps réel ; Les COLO et PA s’approprient du mécanisme de gestion de plainte et recours et sont capable de mieux formuler et canaliser leurs plaintes et recours. Leçon apprise :L'exploitation forestière du bois d’œuvre en général et celle artisanal en particulier s’opère dans l’illégalité quasi la plus totale et ne profite pas aux communautés locales et peuples autochtones pygmées lesquelles croupissent dans une pauvreté de masse indescriptible et encore moins l’Etat ; l’ignorance, les tracasseries de tout genre ainsi que la faiblesse d’ordre organisationnelle sont les lots qui fragilisent les communautés et les acteurs étatiques locaux face au défi de l’exploitation forestière artisanale illégal. |
| Réunions |  |
| 3ème session du COPIL | 2 | 1 | 50% | 18 302 | Revue et évaluation des recommandations du COPIL2 Présentation et adoption du PTBA 2021 Leçon apprise : Cette activité permet une mise en confiance des bénéficiaires et une appropriation des acquis d’étape |
| Atelier de lancement des activités terrains : composantes GOUV et AT | 1 | 1 | 100% | 1 050 | Les bénéficiaires sont informés sur la méthodologie et confortés sur le lancement effectif des travaux de terrain |
| Réunions périodiques de coordination CTMP-PF | 6 | 4 | 65% | N.D | Les réflexions en matière de la P.F se sont maintenues |
| Atelier de la plateforme multi acteurs faitière au niveau de la Province | 1 | 1 | 100% | 4 416 | Le projet d’Arrêté portant organisation et fonctionnement de la plateforme multi acteurs faitière au niveau de la Province est débattu et compris par tous ; les préoccupations et les perspectives des parties prenantes sur le plan simple de gestion de CFCLs et le plan Provincial d’aménagement du territoire sont collectées et documentées ; les priorités Provinciales du PIREDD vis-à-vis de ses six composantes sont orientées. |
| Session de partage et de renforcement de capacités des parties prenantes sur le processus RDD+ et l’état de la mise en œuvre du PIREDD Equateur | 1 | 1 | 100% | 5 771 | Les outils de gouvernance liés à la REDD+ sont connus de partis prenantes et leur appropriation progressive initiée ; les participants ont été informé sur l’état de mise en œuvre du PIREDD Equateur (principaux acquis, difficultés rencontrées et mesure correctives envisagées) ainsi que le contenu et les perspectives d’implémentation de l’EIES et du mécanisme de gestion de plainte et recours développé dans le cadre du PIREDD Equateur. |
| Atelier Nutrition et session de rédaction et validation projet PA | 1 | 1 | 100% | 4500 | Les bonnes pratiques de l’alimentation de nourrisson et du jeune enfant sont comprises et promues La problématique nutritionnelle de la province de l’Equateur est comprise et des recommandations sont faites quand à ce à travers les présentations du coordonnateur provincial de PRONANUT; La carte conseil est très bien comprise et bien utilisé pendant la sensibilisation l’ANJE. La compréhension la méthodologie participative, en lingala, pour permettre à tous les participants d’être en mesure de sensibiliser les communautés sur l’ANJE et les aliments à quatre étoiles |
| Mission conjointe de visite sur terrain à Ngombe avec les partenaires FONAREDD, Coopération Suédoise et MEDD dans le cadre du COPIL 3 (15-16/03/2021) | 1 | 1 | 100% | 1782 | Jusqu’à nos jours, le bois de feu reste l’unique source d'Energie utilisable dans le milieu rural dans la Province de l’Equateur. Pour soutenir les communautés à augmenter des espaces d’approvisionnement en énergie bois domestique; c’est dans ce cadre que le PIREDD Equateur, dans le cadre de la Composante Bois–Energie, a entrepris la récupération des savanes en vue de les mettre en défens avec la participation des communautés locales, avec pour but de restaurer le couvert végétal par la régénération naturelle assistée. Afin également de constituer une réserve pour la production du bois énergie hors forêt Les partenaires ont été accompagnés dans le site de SONGO pour vérifier et évaluer les travaux de mise en défens réalisés par le PIREDD Equateur avec les .communautés. Les leçons apprises sont nombreuses mais voici quelques-unes : Bonne visibilité du PIREDD Equateur des partenaires financiers et techniques. Engagement de la communauté de Songo dans la récupération des savanes via la mise en défens avec pour but de restaurer le couvert végétal par la régénération naturelle assistée, afin de constituer une réserve pour la production du bois énergie hors forêt Bonne utilisation par les communautés de l’argent issues de paiement PSE par la construction d’un dispensaire de secours dans le village et mise en place d’une pharmacie communautaire. |
| Mission Ngombe et Lukolela | 1 | 1 | 100% | 3987 | Cette mission nous a permis de réalisé : La collecte des informations sur plusieurs aspects (techniques et opérationnels) à savoir l’existence des CLD, la liste de CLD dans le territoire de Lukolela, la liste des OP/AP existants et leurs UOP, le plan de développement local, vérification sur les structures de la microfinance dans la zone, le fonctionnement ou l’existence d’un mécanisme local des plaintes, etc., qui intéressent le PIREDD et la confrontation des données théoriques réalisées afin de nous permettre de tirer les leçons pour l’avenir ; La Rencontre avec les communautés locales dans le but de collecter les données de base sur les aspects de développement local ; Un état des lieux de besoin en renforcement des capacités des animateurs de CLD, CARG, AP, OP dans le territoire de Lukolela, secteur de Lusankani et les thèmes sont proposés ; Une analyse des structures traditionnelles (Bantous/PA/traditions et les Structures modernes (Bantous/PA) et la compréhension qui bloque le développement des communautés locales est connue. |
| Mission conjointe de reconnaissance des villages cible pour les activités du programme | 1 | 1 | 100% | 10497 | La collecte d’information sur la viabilité et l’existence des villages potentiels, préalablement identifiés à partir de critères théoriques initialement convenus dans le secteur de Ngiri dans le Territoire de BOMONGO, a eu pour résultat de dresser une base des données sur la liste de villages potentielles disponibles pour soutenir les activités du projet. Les échanges avec les communautés, le chef de secteur et autres parties prenantes au projet sur l’intérêt qu’ils ont par rapport au projet et les perspectives d’avenir ont permis de faire connaitre le PIREDD Equateur et ses partenaires financiers et techniques et faciliter la collaboration avec les parties prenantes. Les informations à collecter concernées les trois composantes Gouvernances, Aménagement du Territoire et la planification familiale Le but était d’enrichir les données théoriques déjà disponibles et dresser l’Etat des lieux de l’aménagement de territoire et de la gouvernance et de la planification familiale. Cette mission conjointe était pré-requise aux missions CLIP qui devraient se dérouler systématiquement dans tous les villages où les interventions/activités du projet étaient requises. En matière de gouvernance, la mission avait fait l’état des lieux, non seulement l’existence des structures de la gouvernance (CLD, CARG) mais aussi leur fonctionnalité afin de relever le nombre des terroirs restants à couvrir, en termes des structures de gouvernance, et avait profité de la mission pour mieux comprendre le mécanisme de gestion des plaintes existants en vue de faire le lien avec le mécanisme proposé dans le cadre du projet et opérer des améliorations éventuelles. En matière de l’Aménagement du territoire, les données et informations de terrain avaient permis de faire l’état des lieux de l’existant et faciliter la réflexion sur la planification de l’affectation des terres des terroirs villageois dans les secteurs de Ngiri dans le territoire de BOMONGO. -En ce qui concerne le pilier de la planification familiale, un état de lieu de l’utilisation des services de planification dans la zone du projet PIREDD au travers des enquêtes spéciales ciblées sur les tranches d’âges aptes à la procréation étaient fait. Pendant cette mission les Agents du PNSR membres de la Coordination Provinciale du CTMP/Equateur ont mené une enquête sur les facteurs associés à l’utilisation des méthodes contraceptives modernes chez les femmes en âge de procréer dans la zone de santé de Lilanga Bobangi et Bomongo, couvrant la période allant de Janvier à Décembre 2019. Leçon apprise: Bomongo est une zone humide et le déplacement se fait par voie fluviale, les villages sont disposés le long des cours d’eau ; dix jours de mission pour travailler dans cinq villages et l’usage de canot rapide a rendu cette mission coûteuse en terme d’utilisation du carburant qui coûte plus cher sur terrain qu’à Mbandaka. |
| Atelier de lancement des travaux de terrain des composantes Aménagement du Territoire et Gouvernance dans le cadre d’exécution du PIREDD Equateur | 1 | 1 | 100% | 1050 | L’approche méthodologique avait été comprise par les parties prenantes pour la mise en place des cadres de gestion au niveau local. Ces derniers ont compris que cela portera essentiellement sur la constitution démocratique, inclusive et représentative des organes de gouvernance locale (CLD et CARG) au niveau des terroirs villageois ou coutumiers et de secteurs. |
| formation acteurs locaux et réalisation d'un test vraie grandeur sur le guide de micro-zonage | 1 | 1 | 100% | 1525 | Les acteurs d’aménagement du territoire en province sont informés sur le guide de micro-zonage participatif des terroirs villageois comme référence dans la planification. |
| célébration de la journée internationale des peuples autochtone | 1 | 1 | 100% | 500 | L’impact des reformes en matière d’environnement, des forêts, du foncier et de l’aménagement du territoire sur les populations autochtones est partagé et connus ; Les axes d’un plan de plaidoyer en faveur de la reconnaissance de droit des peuples autochtones de la province de l’Equateur ont été élaborés ; Les principales avancées et les bonnes pratiques en matière de reconnaissance de droits des PA sont mises en exergue et partagées |
| Appuis au Secrétariat Permanent | 1 | 1 | 100% | 1525 | Appropriation de la partie du PTBA suite à un exercice commun (avec l’équipe de mise en œuvre) de planification et de budgétisation des activités de l’année |
| réalisation d'un test vraie grandeur sur le guide de micro-zonage dans le cadre de l'aménagement du territoire. | 1 | 1 | 100% | 2625 | Implication des partenaires de mise en œuvre et des communautés dans l’exercice. Leçons apprises : nécessité de lier la théorie à la pratique pour une meilleure assimilation des méthodologies proposées |
| MISSION CONJOINTE FAO WWF INERA SENASEM | 1 | 1 | 100% | 6735 | La disponibilité des semences des cultures pérennes (palmier, cacaoyer et caféier) est renseignée pour constituer une alternative aux importations hors territoire national |
| mission conjointe d'assistance opérationnelle à la mise en œuvre du PIREDD équateur et de cartographie des réalisations d'étape. | 1 | 1 | 100% | 341 | Les modalités de rapportage cartographique des réalisations d’étape du PIREDD Equateur sont explorées et discutées pour être mises en œuvre. |

N.B. : Veuillez fournir vos éventuelles remarques sur la gouvernance du programme, y compris des défis et leçons apprises.

# Révisions programmatiques

Aucune modification majeure sur le plan programmatique n’a été opérée durant cette année. Toutefois, compte tenu de la demande du FONAREDD et de l’évolution des activités, le Projet a eu recours à 2 ajustements majeurs :

- Le recours à l’expertise interne de la FAO à Kinshasa et du siège à Rome renforce les programmes en cours. Cette stratégie avait pour objectifs de (i) renforcer les capacités des communautés  en matière de nutrition en utilisant les aliments locaux grâce à l’appui de l’expert national en nutrition, (ii)Elaborer la mise en œuvre du plan d’action sur  la prise en compte du genre avec l’appui du point focal genre en RDC (iii) renforcer les activités sur la gouvernance forestière grâce à la collaboration avec le programme APV/FLEGT (iv) impliquer davantage l’experte internationale en semence pour renforcer les capacité des agri multiplicateurs locaux (V)procéder au géo référencement  des villages et à la cartographie des différentes activités grâce au recrutement d’un expert en SIG en remplacement de l’intervention et appui de l’équipe du SNSF suite à la clôture du Projet  en juin  2021.

- Le changement dans la gestion des PSE. En effet, avec WWF, on a modifié les aspects liés aux PSE en privilégiant la ségrégation des taches et des responsabilité entre l’Agence d’exécution et l’agence de mise en œuvre et entre les équipes : les experts de WWF vont s’occuper des aspects techniques, l’équipe de la FAO à Mbandaka va faire un suivi régulier des activités en collaboration avec WWF et l’équipe de la FAO à Kinshasa va s’occuper du paiement des fonds en collaboration avec les institutions financières et dans le strict respect de la politique de la FAO en la matière.

# Communication et promotion

Plusieurs actions de communication, de promotion  et de visibilité du Ministère en charge de l’Environnement, de CAFI, de FONARERDD, de la FAO et des bénéficiaires ont été menées. On peut citer juste en guise d’exemples pour les activités phares :

- Célébration de la journée internationale des peuples autochtones à Mbandaka

Cette activité avait comme objectif :

- Partager sur les réformes en cours en matière de l’environnement, des forêts, du foncier et de l’aménagement du territoire, y compris du contexte du COVID-19, et situer les rôles respectifs que peuvent y jouer les peuples autochtones ;

- Assurer un plaidoyer en faveur de la reconnaissance des droits des peuples autochtones de la province de l’Equateur, qui constituent l’une des principales cibles dans la mise en œuvre du PIREDD Equateur;

- Partager sur les principales avancées, acquises et en cours en matière législative, permettant notamment la reconnaissance des droits des peuples autochtones et leur intégration comme actrices pour un développement local durable ;

- Renforcer la synergie entre les acteurs œuvrant sur la question des peuples autochtones.

https://acpcongo.com/index.php/2021/08/10/equateur-celebration-de-la-journee-internationale-des-peuples-autochtones-a-mbandaka/    publié par l’agence congolaise de presse, le 10 aout 2021.

- Les communautés locales d’Ingende sensibilisées par la FAO sur la grille de légalité en exploitation forestière et l’implémentation du Mécanisme de Gestion de Plainte et Recours :

Cette activité avait comme objectif : Informer/Echanger avec les parties prenantes, spécifiquement avec les COLO, PA, Femmes, jeunes, les OSC ainsi que les acteurs étatiques en vue de leur permettre d’améliorer leurs connaissances sur les moyens de vérification, les bases légales et les responsabilités par rapport à la légalité de l’exploitation forestière artisanale du bois et au mécanisme de gestion des plaintes et recours.

https://acpcongo.com/index.php/2021/08/31/equateur-les-communautes-locales-dingende-sensibilisees-sur-la-grille-de-legalite-en-exploitation-forestiere-en-rdc/    publié par l’agence congolaise de presse, le 31 aout 2021.

- Formation Open Tenure à Mbandaka

Cette formation avait pour but de renforcer les capacités des partenaires sur l’utilisation et l’importance de l’outil Open Tenure qui est un dispositif de cartographie pour améliorer les efforts REDD+ et renforcer la gestion durable de l'utilisation des terres.

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture: La FAO renforce les capacités des partenaires pour la sécurisation foncière en faveur des communautés locales et populations autochtones dans la province de l’Equateur.  | FAO en République démocratique du Congo | Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture       publié le 11 octobre 2021.

# Auto-évaluation du programme

En dépit de la pandémie de la COVID 19 et de la propagation de l’Ebola dont les effets s’étendent dans la zone du Projet et du ralentissement de certaines activités dues aux procédures internes de vérification pour le renouvellement des contrats et entre WWF et FAO et aux audits internes au sein de WWF, les activités du Projet se déroule globalement bien grâce notamment au renforcement de la communication à tous les niveaux (internes, externes, stratégiques, opérationnels et techniques). En effet, grâce aux multiples réunions d’échanges dont la réunion de haut niveau du 3 aout 2021 entre le Représentant de la FAO en RDC, le Directeur National de WWF et les responsables du FONAREDD précédées et suivis des autres réunions techniques, les différentes parties prenantes du Projet sont de plus en plus au même niveau d’information. Ceci permet de mieux faire face à certaines campagnes de désinformation ou de communication sur les faits non avérés sur les activités du Projet. Pour la question spécifique des semences, le partenariat avec INERA et SENASEM va permettre de lancer les bases solides pour le renforcement des agri multiplicateurs locaux.

La mise à la disposition de moyens de travail complémentaire pour le projet (voitures, motos, ordinateurs) et des ressources humaines sur fonds propre de la FAO est un indicateur d’appropriation du Projet par la FAO.

Sur le plan des indicateurs de performance du FONAREDD, on peut noter que le taux de réalisation budgétaire est satisfaisant. Toutefois, le Projet n’a pas pu organiser la 4ème réunion du COPIL en 2021 comme prévue suite entre autres à l’indisponibilité des autorités locales.

# Difficultés rencontrées et mesures prises

L’acquisition des intrants agricoles (Semences cultures vivrières/pérennes et forestières, y compris boutures de manioc) de qualité, répondant aux spécifications techniques nécessaires, a constitué la principale difficulté de la période.

La province de l’Equateur ne dispose pas d’un Service approprié de certification des semences et encore moins, d’agrément des agri-multiplicateurs et doit, pour se faire, recourir soit à la Province voisine de Sud-Ubangi ou encore à Kinshasa. Par ailleurs des agri-multiplicateurs certifiés sont rares et ceci n’offre que très peu de choix quant à ce pour obtenir des semences répondant aux spécifications techniques requises. Ceci devient par ailleurs beaucoup plus compliqué lorsqu’il s’agit de semences des cultures pérennes (palmier, caféier et cacaoyer notamment). Des contacts ont été noués avec l’INERA dans ce cadre mais aussi avec SENASEM pour promouvoir un noyau local des agri-multiplicateurs agréés au niveau de la province.

Par ailleurs, en ce qui concerne les boutures de manioc de la variété OBAMA TM-419, le programme a eu recours à un agri-multiplicateur local, CTM, qui a fourni 625 000 m de boutures dont environ la moitié n’a pas eu le consentement des communautés qui ont refusé d’en disposer. Respectant leur choix, 375 700 m supplémentaires ont été acquis remis aux communautés bénéficiaires encadrés par WWF. Ces dernières les ont utilisées pour l’établissement des champs de multiplication qui fourniront des boutures de cette variété pour les prochaines saisons culturales.

La gestion des aires attenantes aux concessions forestières continue à poser problème faute de disposer des plans d’aménagement ainsi que l’oblige la loi forestière. Aussi, un plaidoyer auprès des décideurs locaux sera nécessaire afin de répondre aux différentes attentes des communautés en matière des cahiers des charges et de la gestion des zones de développement rural (ZDR) dédiées aux activités de subsistance et de développement des communautés riveraines.

Enfin, le programme aborde l’approche de Paiement pour Services Environnementaux (PSE) pour inciter les communautés locales et populations autochtones à adopter des attitudes favorables à la préservation des forêts et à leur reconstitution par voie naturelle (Mise en défens des savanes). En matière agricole par exemple, des itinéraires techniques dédiés sont proposés pour contenir les activités agricoles préférentiellement dans les savanes et jachères : Agroforesterie, adoption et généralisation des cultures pérennes sous exploitation familiale, etc.  Ces paiements, qui se rapportent exclusivement aux activités sectorielles exécutées en partenariat avec WWF, sont normalement rémunérés une fois les résultats atteints mais cela pose problème pour les petits exploitants, qui ne peuvent attendre d’être payés à terme. Ainsi, le paiement échelonné par rapport aux différents résultats d’étape est actuellement envisagé et devra se faire par des Institutions financières indépendantes et crédibles plutôt que d’être exécuté directement par WWF. Les modalités pour mettre en place ce processus est en cours et tout retard y encouru serait susceptible d’éventuels griefs de la part des bénéficiaires que le projet devra potentiellement gérer.

# Défis et leçons apprises dans la mise en œuvre du programme

La période en revue a permis de réitérer un certain nombre de leçons apprises :

- La nécessaire implication de toutes les parties prenantes à travers les différentes structures de gouvernance (CLD, COPIL, Plateforme multi acteurs, CARG) incluant les communautés locales, Administration publique, autorités provinciales, Peuples Autochtones, etc., est indispensable, sinon les parties qui sont écartées du processus s’opposeront systématiquement à la mise en œuvre du projet ;

- Nécessité de changement des règles et des mentalités de toutes les parties prenantes permettant d’augmenter significativement le pourcentage des femmes dans toutes les activités du Projet ;

- L'utilisation d'illustrations ou de photos des activités potentielles du projet est une approche de communication utile pour permettre une bonne assimilation. Cette approche est progressivement utilisée par le projet pour les communications avec les parties prenantes ;

- Il est nécessaire de faire appel à des personnes ressources ou leaders d’opinion pour annoncer à l'avance l'arrivée de l'équipe et préparer le terrain en amont, afin d’éviter la perte de temps et les impondérables lors des missions de terrain ;

- La mise en place d’un mécanisme des plaintes et recours est reconnu actuellement comme étant un moyen sûr et incontournable de redevabilité qui permet de rendre compte aux bénéficiaires et prendre en considérations leurs doléances ;

- La mise en place d’une base des données des plaintes dans le projet permet de détecter rapidement tout manquement du projet, afin de le résoudre et produire une analyse des tendances pendant une période bien déterminée ;

- Le projet a démontré que l'appropriation des activités par les parties prenantes et l'implication des services étatiques à l'échelon provincial sont nécessaires à la réussite du PIREDD Equateur ;

- Le Projet devrait poursuivre le partenariat avec le secteur privé initié en 2021 (Groupe Blatners ) en vue d’identifier de nouvelles zones d’intervention en privilégiant des approches de partenariat public privé permettant de répondre aux multiples besoins de la populations  tout en mutualisant les efforts et les avantages comparatifs de la FAO, du secteur privé et des représentants des administrations

- Les résultats obtenus à ce jour constituent des informations de référence pouvant aider les décideurs dans la gestion et la planification des ressources naturelles.

- Pour garantir la durabilité des interventions actuelles, le Projet doit renforcer en 2022 sa stratégie de sortie dont l’accélération de l’appropriation des différentes activités par les bénéficiaires tout en poursuivant les efforts de mobilisation des financements additionnels pour réaliser les activités que le Projet n’a pas pu couvrir faite de moyens financiers suffisants

# Conclusions et recommandations

Malgré les difficultés occasionnées par le COVID-19 et l’Ebola, des résultats appréciables ont été obtenus dans ce contexte et les perspectives sont de renforcer les réalisations pour combler les lacunes observées. Les restrictions et les mesures barrières imposées face à la COVID ont fortement affecté la montée en puissance des réalisations de la période. Néanmoins, grâce à une approche basée sur l’agilité, la communication régulière entre la FAO, le WWF, le FONAREDD, les autorités provinciales et locales, la flexibilité et l’adaptation au contexte tout en se focalisant sur les objectifs, l’équipe de terrain a maintenu des efforts pour exécuter des activités qui étaient possibles de mener, de garder ainsi le cap vers les objectifs et les résultats attendus et de garder la confiance des partenaires. La Représentation de la FAO à Kinshasa a renforcé la facilitation des différentes opérations souvent complexes (dans le strict respect des procédures de la FAO), la communication et le suivi rapproché avec l’équipe de WWF, du FONAREDD et des autres partenaires impliqués dans la mise en œuvre du Projet ou qui collaborent avec l’équipe du Projet. L’équipe de Rome de par sa proximité avec le point focal CAFI a fortement contribué à mettre en exergue la contribution du Projet aux objectifs de CAFI en RDC. De part son role de lead technique, elle a également apporté un appui  technique appréciable pour garantir la qualité et standard des Nations unies des livrables

En matière d’aménagement du territoire, l’approche adoptée étant de faire faire, deux prestataires ont été recrutés, ERND et GASHE pour réaliser les activités de terrain relevant de la gouvernance et de l’aménagement du territoire respectivement. Ces activités sont importantes car elles créent des conditions habilitantes permettant d’asseoir les activités sectorielles et tous les investissements liés à la REDD. Elles se réalisent quelques peu en décalage et le programme y a pallié en privilégiant toute activité sectorielle dans les terroirs disposant d’une planification auparavant réalisée par d’autres et disposant des structures de gouvernance (CDL) quoique certaines nécessitant une refondation.

Il sied par ailleurs de rappeler que l’envergure concentrée des interventions dans 6 secteurs sur les 11 que composent les 4 Territoires de l’aire du programme, est susceptible de créer un effet de rebond qui serait préjudiciable aux efforts que le programme fournis pour arrêter les fronts de déforestation en forêts naturelles. Il est important que FONAREDD considère, dans un premier temps, la possibilité d’octroyer des fonds additionnels pour combler le Gap, permettant ainsi de constituer un continuum en termes écologiques mais aussi, en termes des entités territoriales visées par le programme pour la province à savoir, le territoire de Bikoro (couvert en totalité à travers ses 3 secteurs), le territoire d’Ingende (couvert en partie avec 1 seul secteur sur les 3 qu’il compte), le territoire de Lukolela (couvert en partie avec 1 seul secteur sur les 3 qu’il compte) et enfin, le territoire de Bomongo avec 1 seul secteur couvert parmi les deux qu’il compte. Et, dans un deuxième temps, il sera nécessaire d’explorer d’autres opportunités de financement, devant permettre de poursuivre les efforts menés et d’étendre les activités du programme dans les 3 autres territoires de la province non actuellement pris en compte par le programme (Basankusu, Makanza et Bolamba) pour couvrir ainsi l’ensemble de l’étendue de la province de l’Equateur.

Les projets REDD+ doivent être conçus dans une vision à long terme (un horizon d'au moins 10 ans). Ils doivent consacrer une bonne place à la participation des communautés locales et populations autochtones bénéficiaires, depuis leur conception, en passant par leur exécution jusqu'au suivi et évaluation. Les financements doivent par ailleurs être conséquents afin d'éviter de saupoudrage qui conduisent très souvent à des impacts peu visibles du fait de financements insuffisants. Ils doivent également, dans ce contexte, s'inscrire dans un espace juridictionnel déterminé, bénéficiant d’un suivi soutenu afin d'éviter les effets éventuels de rebond ou de fuite.

Les autorités gestionnaires doivent s'engager à accompagner le projet et à s'en approprier, en garantissant la pleine participation de toutes les couches présentes et notamment, des femmes et des PA.  Généralement rémunérés aux résultats au travers du PSE comme mesure incitative, ces projets doivent adopter une approche intégrée, qui promeut la promotion des activités alternatives en faveur des communautés qui y sont impliquées.

# Récapitulatif des livrables

| Nature document | Codification | Organisation Responsable |
| --- | --- | --- |
| Gouvernance |
| 1.Mission de reconnaissance : territoire de Lukolela | A-Gouv 01 | FAO |
| 2.Atelier plateforme multi acteur Provincial | A-Gouv 02 | FAO |
| 3.Draft arrêté organisant plateforme multi-acteurs provinciales | A-Gouv 03 | FAO |
| 4.Sensibilisation, sur le mécanisme de gestion des plaintes et recours du projet dans le territoire d’Ingende | A-Gouv 04 | FAO |
| 5. Liste mise à jour des CLD et CARG préexistants recensés dans l’aire du programme | A-Gouv 05 | FAO |
| 6.Missions conjointes visant à promouvoir la légalité dans l’exploitation forestière sur le territoire de Bikoro et d’Ingende | A-Gouv 06 | FAO |
| 7.Note au dossier : Synthèse démarches approbation EIES auprès ACE | A-Gouv 07 | FAO |
| 8.Rapport lancement activités terrain Gouv et AT par Gashe et ERND | A-Gouv 08 | FAO |
| 9.Copie base des données plaintes revisitée | A-Gouv 09 | FAO |
| 10. Approche multi-acteur pour réduire les émissions de carbone d’origine forestière à l’équateur | A-Gouv 10 | FAO |
| 11. Une expertise à l’évaluation de faisabilité technique et financière visant l’entretien/La réhabilitation routier et des ouvrages d’arts Mbandaka et Bokatola | A-Gouv 11 | FAO |
| 12. Mission d’échange sur les différentes approches de développement des cultures vivrières et pérennes dans la filière semencière avec l’INERA Yangambi | A-Gouv 12 | FAO&WWF |
| 13. Célébration de la Journée Internationale des Peuples Autochtones | A-Gouv 13 | FAO |
| 14. Session de partage et de renforcement des capacités des parties prenantes sur le processus REDD+ et l’état de la mise en œuvre du PIREDD Equateur | A-Gouv 14 | FAO |
| 15. Assistance/accompagnement de la mission d’appui opérationnel au PIREDD Equateur | A-Gouv 15 | FAO |
| Aménagement du territoire |
| 1.Atelier de lancement | B-Amt 01 | FAO |
| 2.Liste Villages mise à jour | B -Amt 02 | FAO |
| 3.Rapport atelier réflexion WWF sur Aménagement du Territoire | B -Amt 03 | FAO |
| 4. Renforcement des capacités des acteurs sur l’utilisation de guide Micro zonage | B -Amt 04 | FAO |
| 5. Formation sur Open tenure et les Directives Volontaires | B -Amt 05 | FAO |
| 2. Rapport activité-Processus élaboration PSG dans 14 CFCLs | B-Amt 06 | WWF |
| 3. Liste des parties prenantes AT | B-Amt 07 | FAO |
| Planification familiale |
| 1. Rapports des réunions de coordination CTMP-PF pour la période | C-Plf 01 | FAO |
| 2.Rapport session plaidoyer CTMP-PF de février | C-Plf 02 | FAO |
| 3.Rapport journées de démonstration culinaire | C-Plf 03 | FAO |
| 4. Rapport activité atelier Genre | C-Plf 04 | FAO |
| 5.Tableau de suivi genre actualisé | C-Plf 05 | FAO |
| Foresterie –Agriculture-Energie |
| Les réalisations pour ces différentes composantes sectorielles du programme, exécutées par la FAO en partenariat avec WWF-RDCongo, feront l’objet d’un rapport consolidé de l’exercice 2021 qui sera produit par ce dernier et transmis à la FAO au plus tard la fin du premier trimestre 2022 |

# Annexes

Important : Annexer le rapport financier complété tel qu’indiqué en section 6, Onglet A téléchargeable au lien suivant :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NkDn5xcgQEmpFFyjPt_2J3PDFoudVtD/edit?usp=sharing&ouid=108442690432788652504&rtpof=true&sd=true

# Footnotes

Date du premier versement sur le compte de la FAO

Projet arrêté fonctionnement en consultation

Bien que le genre fasse partie des questions transversales, cette section a été également développée dans une autre partie

Disponible ici : http://www.cafi.org/sites/default/files/2021-07/Cadre%20de%20ME%20re%CC%81vise%CC%81%20de%20CAFI%20-%2025%20Octobre%202019%20FINAL%20-%20Web%20site.pdf

Reporter la valeur indique dans le tableau 2

Tels qu’indiqués dans la colonne G du tableau 5

Si vous n’avez pas accès à ce document, merci de faire parvenir votre requête, précisant votre nom, prénom et institution, à l’adresse suivante : secretariat.cafi@gmail.com, avec le SE FONAREDD en copie.

# Endnotes

En accord avec la fréquence de rapportage de cet indicateur