RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS : Haiti

TYPE DE RAPPORT : SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL : SEMESTRIEL

ANNEE DE RAPPORT: 2021

| Titre du projet : Renforcer l’accès à la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d’une meilleure cohésion sociale Numéro Projet / MPTF Gateway: 00119937 |
| --- |
| Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): ☐ Fonds fiduciaire pays ☐ Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire: | Type et nom d’agence récipiendaire : PNUD (Agence coordinatrice) ONUFEMME UNICEF |
| Date du premier transfert de fonds : 20 décembre 2019 Date de fin de projet : janvier 2022 Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? NON (Une demande de prolongation de la duree du projet jusqu’en Juin 2022 sera soumise pour approbation au prochain Comite de Pilotage) |
| Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF : ☐ Initiative de promotion du genre ☐ Initiative de promotion de la jeunesse Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) ☐ Projet transfrontalier ou régional |
| Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): Agence récipiendaire Budget PNUD $ 2,890,000.00 ONU FEMME $ 765,000.00 UNICEF $ 845 000,00 Total : $. 4,500,000.00 Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 36% *JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES* Budgetisation sensible au genre : Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : US 354,630.14 Taux de dépense lié aux genre : 8% |
| Marquer de genre du projet : GM2 Marquer de risque du projet : Moyen Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): Renforcer les capacités nationales |
| Préparation du rapport : Rapport préparé par : Patrice Laventure Rapport approuvé par : Paolo DelMistro Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport : |

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.):

Des événements majeurs, liés au contexte socio-économique et sécuritaire couplés à la Covid-19, ont impacté négativement la mise en œuvre du projet PBF-Accès à la justice. Face à ces difficultés, des efforts ont ete consentis pour maintenir le projet sur la bonne voie afin de produire les résultats escomptés.

Sur le plan global, le Projet a pu contribuer à l’atteinte des objectifs suivants :

- Mise en place du Conseil National d’Assistance Légale (CNAL): L’une des réalisations phares du projet consiste en la mise en place du Conseil National d’Assistance Légale (CNAL) suivi de l’installation des membres du Conseil d’Administration telle que prévue par la loi du 10 octobre 2018. La mise en place de cette structure (CNAL) s’accompagne d’un appui logistique important du Projet qui le rend entièrement fonctionnel.  Elle dispose, grâce au concours de plaidoyer du projet et des partenaires techniques et financiers, de son premier budget de fonctionnement lui permettant de pouvoir doter les premiers bureaux d’assistance légale

- Appui technique au niveau de la préparation des outils de gestion du CNAL : Le projet a aussi fourni un appui technique important dans la préparation de certains outils de gestion tels que le Plan d’opérationnalisation, les règlements d’application de la loi sur l’assistance légale, le Code d’éthique et déontologique ainsi que le plan stratégique du CNAL. De grands progrès sont aussi en cours en ce qui concerne       la mise en place des Bureaux d’Assistance Légale à travers les dix-huit juridictions du pays, dont les premiers Bureaux (bureaux des Cayes et de Petit Goâve) ont été inaugurés en date du 1er et 2 juin 2021  disposant de personnel clés et d’équipements nécessaires à leur fonctionnement. Ces outils de gestion devront permettre au CNAL de fonctionner efficacement et de pouvoir atteindre un de ses objectifs clés consistant au déploiement des Bureaux d’assistance légale sur l’échelle nationale, ce qui permettra de répandre à travers le pays les offres de services juridiques de base à la population vulnérable, en particulier les femmes et les enfants.

Ces réalisations se définissent une avancée vers la disponibilité d’offres de services juridiques au profit des personnes les plus vulnérables dont les femmes et les enfants à travers différentes juridictions du pays. Elles matérialisent de fait la loi sur l’assistance légale promulguée en 2018. Dans ce contexte marqué par la précarité économique et sociale, l’instabilité politique et un degré élevé de différentes formes de violences, l'opérationnalisation du CNAL vient renforcer le secteur de la justice dans ses capacités à fournir des services juridiques et sociaux de base aux populations vulnérables. Cet effort va contribuer à réduire les inégalités existantes engendrées par le coût élevé de la justice et au renforcement de l’État à répondre à la demande collective de justice favorisant ainsi une reconstruction progressive du tissu social.

- Renforcement des acteurs de la chaîne pénale et des organisations de droits humains En partenariat avec l'Institution nationale des droits de l'homme, soit l’Office de la Protection du Citoyen (OPC), le projet outille les acteurs de la chaîne pénale et organisations de droits humains pour des réponses et accompagnements en VBG plus efficaces et coordonnés à travers les régions ciblées. Cette contribution est notamment marquée par le développement du guide de gestion de plainte en matière de Violence basée sur le Genre (VGB), l’élaboration de module de stratégie de traitement de plaintes et d’une fiche d’information sur les VBG. De plus, 25 cadres de l’OPC dont 15 hommes et 10 femmes ont pris part à une formation de formateurs sur l’utilisation du guide et du module afin d’assurer la réplication à travers différentes communautés assurant ainsi une plus large diffusion de cet outil. Ceci constitue un effort vers un meilleur traitement des cas de VBG

Des actions pertinentes ont été réalisées en termes sur plan du droit des citoyens, des enfants et des femmes. Le projet a soutenu la formation des acteurs de la chaîne pénale sur l’alternative à la détention et la déjudiciarisation. Plus de 64 intervenants du secteur ont pu bénéficier de cette formation. L’assistance légale aux mineurs en prison et l’appui à la réinsertion des enfants libérés ont été donnés en partenariat avec les organisations non gouvernementales Terres des hommes (Italie), l'institut Mobile d'Éducation Démocratique (IMED), Bureau des Droits de l’Humains en Haïti (BDHH) et les bureaux de l’ordre des Avocats.  Les familles ont été accompagnées et les mineurs (107 garçons et 4 filles) ont reçu un appui pour le retour à l’école et /ou l’apprentissage d’un métier. Les bases de données dans les tribunaux pour les BAL  et les enfants sont en cours de finalisation. Les familles d’accueil sont sensibilisées sur la prise en charge des mineurs en conflit avec la loi. Ces formations ciblent les magistrats, les policiers et le secteur social sur les droits et la protection de l’enfant, sur les alternatives à la poursuite et à la détention des mineurs en conflit avec la loi.

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

- Lancement en phase pilote (6 mois) de comparution de détenues en Centre carcéral au Cayes

- Lancement de modules de formation pour les agents PNH en résolution de conflits et médiation

- Lancement des Cliniques Juridiques à PAP et aux Cayes

- Lancement de modules de formations conjoints (Ecole de Police et EMA) sur la gestion de dossiers afin de réduire les flux entrants

- Atelier de lancement du module de stratégie et du guide de traitement de plaintes en matière de VBG

- Forum sur la justice de genre / VBG

- Atelier de vulgarisation des études sur la justice de genre dans le code pénal et le code de procédure pénale

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

Les efforts de plaidoyer dans le cadre de ce projet ont contribué à la nomination d'une femme à la direction générale du CNAL (weblinks : https://lefacteurhaiti.com/2021/02/05/haiti-gouvernance-nouvelles-nominations-au-sein-de-ladministration-publique/). En effet, les exigences de la loi sur l'assistance légale ne favorisaient pas essentiellement la nomination d'une femme au conseil d'administration ; ce qui justifie l’absence de femmes lors de la nomination, par décret présidentiel, du conseil d'administration du CNAL en 2020 dernier. À la suite de la publication de ces nominations, une note d'analyse de la loi sur l’assistance légale a été communiquée à l'OPC, occupant la vice-présidence du CNAL, adressant les préoccupations à cet égard et justifiant la nécessité d’avoir une présence féminine dans la direction du CNAL en application de l’article 17.1 de la constitution sur le quota de 30% de femmes dans l’administration publique. Il s’agit dans le cas présent, à travers son activité 1.4.4.1, de soutenir le CNAL afin de s'assurer que la dimension genre soit correctement prise en compte tant au niveau des postes de décision qu'au niveau de leur curriculum de travail.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

.

- “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;

- “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Résultat 1:  les populations vulnérables ont un meilleur accès aux services d’aides juridiques et judiciaires à travers la mise en place du système national d’assistance légale, de cliniques juridiques fixes et mobiles et le renforcement des organisations de la société civile

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : 45%

Résumé de progrès :

En lien avec ce résultat, le projet a pu aider à la mise en place effective du Conseil National d’Assistance Légale et à l’installation officielle des membres du Conseil d’Administration, de la Direction Générale et des autres directions administratives, financières et techniques. Le Projet a pu, avec le concours de plaidoyer des autres partenaires techniques et financiers et les partenaires de mise en œuvre aider à pouvoir le CNAL de son premier budget de fonctionnement. Le projet a aussi aidé à la sélection des premiers cadres et personnels des Bureaux d’Assistance Légale, la traduction des outils de gestion et techniques qui seront utilisés par les BALS.

La mise en place effective du CNAL constitue une avancée dans la mise à disposition des services juridiques aux populations vulnérables, car il revient au CNAL de multiplier les Bureaux d’Assistance Légale à travers les dix-huit juridictions judiciaires du pays. Ainsi, avec le concours du projet, 2 des 3 BALs devant être soutenus par le projet sont déjà fonctionnels (Cayes, Petit-Goâve).  Le projet a pu aussi aider à la diversification des offres de services d’assistance légale aux populations vulnérables en rendant disponibles les cliniques juridiques au Cayes via l’UNIVERSITE INTEGREE DE LA CARAIBE DES CAYES et à Port-au-Prince via le BARREAU DE PORT-au-PRINCE. Cela permettant à au moins trois organismes de la société civile d’harmoniser leur offre de service à la population.

Les modules de formation ont été conçus sur la protection de l’enfant, la législation nationale et internationale applicable aux mineurs auteurs d’infractions à la loi pénale, la procédure prévue dans toutes les phases (de l’arrestation, du jugement à la réinsertion du mineur). Ainsi, 64 avocats ont reçu plus de 20 heures de formation sur les thématiques indiquées dans les modules en partenariat avec l’Ecole de la Magistrature et les juges pour enfants. Un plan de suivi est en cours en vue d’assurer l’application des dispositions prévues dans la législation en vigueur dans le traitement des cas. Le développement d’un système de collecte et de gestion de l’information dans les tribunaux (pour adultes et enfants) est un élément fondamental pour faciliter la prise de décision. Elle permet aux acteurs d’agir sur la base de l’évidence et dans les délais. En accord avec le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) trois bases de données sont en cours de finalisation dans les tribunaux pour enfants des Cayes, de Port-au-Prince et du Cap haïtien et une base de données centrale pour les BALs

Le projet poursuis sa démarche de renforcer les capacités des services d’aides juridiques à la prison civile de Cabaret et celle des Cayes. Ainsi, une organisation de droits humains est en cours de recrutement pour soutenir les services d’aides juridiques à la prison civile de Cabaret et celle des Cayes.

D’autre part, une étude est actuellement en cours portant sur l’identification des variables liées au genre dans le code pénal et le nouveau code de procédures pénales. À l'issue de l’analyse des 100 premiers articles du nouveau code de procédures pénales (NCPP), il y a lieu de mentionner qu’il y a un progrès certain au niveau de la pénalisation de certains comportements dont les femmes sont les principales victimes. Cependant, il y a des erreurs légistiques qui compromettent l’effectivité de ces nouvelles incriminations par la réduction du champ de leur application. Cette faille est remarquée notamment pour les agressions sexuelles autres que le viol et la traite des êtres humains. Pour cette dernière infraction, une régression est constatée en raison de la diminution des actes qualifiables de traite des personnes. Cela constitue un recul par rapport à la loi de 2014 sur la lutte contre la traite des êtres humains. Bien que l’incrimination de certains comportements soit à féliciter, il faut faire remarquer que pour l’esclavage sexuel, il n’y a pas des mesures particulières prévues pour accompagner les victimes. Les résultats de cette étude seront utilisés pour appuyer des actions de plaidoyer pour une meilleure prise en compte du genre dans la justice pénale afin de permettre aux femmes et filles d’avoir recours à la justice pour les actes de violences dont elles sont victimes tout en dissuadant les agresseurs.

Résultat 2: La réduction du flux entrant de dossiers et le désengorgement du système judiciaire de la justice, associés à une capacité accrue des titulaires de droits à faire valoir leurs droits

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : 24%

A titre informatif :

Le taux de détention préventive prolongée est de 85% dans les centres de la zone du projet au mois de juin 2021. Le tableau ci-dessous présente les détails.

| Centres carcéraux | Prévenus en attente de jugement | Condamnés | Total | %DPP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes |  |  |
| Croix des bouquet |  | 711 |  | 370 | 1081 | 65.77% |
| Port-au-Prince |  | 3315 |  | 371 | 3686 | 89.93% |
| Cermicol |  | 70 |  | 5 | 75 | 93.33% |
| Cabaret | 223 |  | 24 |  | 247 | 90.28% |
| Carrefour |  | 40 | 1 | 9 | 50 | 80.00% |
| Arcahaie |  | 16 |  |  | 16 | 100.00% |
| Petit-Goave | 7 | 129 |  | 21 | 157 | 86.62% |
| Cayes | 17 | 702 |  | 83 | 802 | 89.65% |
| Information globale. |  |  | 5230 | 6114 | 85.54% |

Résumé de progrès :

Sur le résultat 2 du projet consistant en la réduction du flux entrant, certaines actions furent entreprises afin d’aider les agents de police à travailler à la réduction du flux entrant.  Un protocole d’accord a été signé avec les responsables de l’Académie de police et de l’Ecole Nationale de Police sur les formations en compétences sociales que le projet va offrir aux formateurs de ces deux entités en vue de renforcer leurs capacités en compétences sociales devant leur permettre de travailler à la réduction du flux entrant. Ce protocole d’accord prévoit une série de 6 sessions d’ateliers devant concerner le binôme police-justice touchant des thématiques telle :

-la médiation, la communication et la coordination entre le parquet et la PNH en matières d’arrestation, de déferrement et d’investigation ;

-le renforcement des capacités des officiers de Police judiciaire, des commissaires du gouvernement pour un traitement efficace des dossiers judiciaires tant au niveau de la Police que du parquet ;

-l’amélioration de la conformité à la loi des enquêtes, arrestations, déferrements et placement en détention ;

-l’amélioration de la qualité des dossiers préparés par la PNH pour être déférés au parquet ; -la réduction de la détention préventive prolongée par l’amélioration du contrôle du flux des déferrements entre la PNH et le parquet et des placements en détention ;

-la promotion d’une meilleure gestion des scènes de crimes et de la collecte des pièces à conviction ;

-le renforcement du management judiciaire en termes de traitement des dossiers et leur entrée dans le système.

Un protocole d’accord est déjà rédigé et soumis à l’appréciation de l’Ecole de la Magistrature (EMA) qui logera ces séries de formation dont le résultat global vise la réduction du flux entrant et du coup la réduction du taux de détention préventive prolongée.

Quant au deuxième pilier qui s’appuie sur la sensibilisation des populations vulnérables sur leur droits, et la vulgarisation de la loi sur l’assistance légale, peu de progrès ont été enregistré. Ce retard est dû a deux éléments :

- Le premier est d’ordre stratégique. En effet, il serait contreproductif de vulgariser la loi sans l’existence d’au moins d’un bureau d’assistance légale fonctionnel. Une approche de vulgarisation efficace de la loi consiste à aussi promouvoir l’existence d’un bureau d’assistance légale auquel on peut référer les personnes qui ont besoins d’aides juridiques.

- Le deuxième élément de retard a un lien avec la méthodologie identifiée dans le document de projet qui identifie l’OPC pour conduire les activités de sensibilisation et de promotion des droits humain. L’équipe projet a ainsi négocié avec l’OPC sur un accord cadre : l’OPC devant des lors non seulement entériné l’accord mais également organiser la production des différents matériels de vulgarisation et développer une planification avec ses partenaires d’exécution.

Certaines étapes ont toutefois été franchies, notamment la mise en place par l’OPC d’un bureau de vulgarisation de la loi sur l’assistance légale. D’autre part, à travers les accords avec les organisations de la société civile, un volet de sensibilisation est inclus dans leurs activités. En conséquence, les étapes parcourues permettront d’avancer rapidement avec la sensibilisation de la loi et la promotion des droits humains, notamment les droits des détenus dans les six prochains mois.

Dans le domaine de la protection des mineurs certains objectifs ont été atteints : rédaction de 2 modules de formation sur les alternatives à la détention et réalisation de 2 sessions de formation touchant 64 acteurs (Magistrats, avocats et acteurs sociaux) sur le contenu et la procédure à suivre pour une meilleure application des alternatives à la détention et à la poursuite des mineurs en conflit avec la loi. De plus, 88 familles d’accueil sont déjà identifiées dont 20 ont déjà été évaluées et 27 sensibilisées sur la prise en charge des mineurs en conflit avec la loi. Le processus d’accréditation des familles d’accueil est en cours avec l’appui de l’Institut du Bien Être Social et de Recherche. Actuellement 120 enfants sont placés dans les familles d’accueil sur la base des décisions judiciaires en concertation avec les travailleurs sociaux de l’IBESR. Les activités psychosociales ont touché directement 145 mineurs en conflit avec la loi dans les prisons de Cabaret et CERMICOL. Et, 64 d’entre eux ont pu développer des compétences de vie et 35 ont été suivis après leur libération dans leur famille et la communauté. Il s’agit d’un processus de réinsertion intégrée qui prend en compte les compétences de l’enfant, le lien avec la famille et la réintégration dans la communauté.

D’autre part, 90 mineurs libérés (17 filles et 73 garçons) ont bénéficié d’un appui scolaire dans leur communauté et des sessions de sensibilisation ont été réalisées avec plus 156 (50 hommes et 106 femmes) acteurs communautaires. Cet appui scolaire et les activités de sensibilisation ont permis de prévenir les actes de délinquance et de rétablir les liens avec la communauté.

Un appui en matériels fut apporté aux 3 trois tribunaux pour enfants et système solaire est déjà opérationnel au TPE des Cayes. Ce qui a permis une augmentation des décisions de protection et une réduction de la durée de détention. Les magistrats bénéficient également d’une connexion internet pour assurer la coordination des activités avec les autres acteurs du système.

Parallèlement, deux sessions sur les droits et la protection de l’enfant ont été organisées avec plus de 60 étudiants des universités des Cayes et de Port-au-Prince. Un plaidoyer continu auprès de l’état haïtien pour l’adoption du Code de protection de l’enfant. Ce texte devrait boucler le processus d’harmonisation de la législation haïtienne aux instruments internationaux de protection de l’enfant en Haiti.

Dans l’optique d’assurer un suivi régulier des cas dans les prisons et une coordination effective avec les autres acteurs, l’Office de la Protection du Citoyen (OPC) fut soutenu. En effet, la mission de l’OPC consiste justement à veiller à ce que les particuliers en l’occurrence les enfants soient protégés contre les abus de l’administration publique (article 207 de la constitution haïtienne). Le projet est en cours de finalisation et les activités débuteront après le décaissement de la deuxième tranche.

À travers des espaces d’exposition acquis lors du salon du droit organisé par le Cabinet Laurent et Associés et l’inauguration du bureau de médiation et de vulgarisation juridique de l’OPC, plus d’un millier de personnes ont reçus des brochures et affiches d’information sur les droits des détenues, le CNAL et l’accès aux services juridiques. Des outils d’orientation et d’information sur la manière et les procédés d’obtention de justice pour les cas de violences ont aussi été publiés et rendus disponibles à la population.

Sur le plan collectif et communautaire, les acteurs de la chaîne pénale sont non seulement sensibilisés sur les droits des détenues mais ont reçu de nouvelles orientations sur un traitement efficace des cas de VBG. Ainsi, 137 personnes sont informées et sensibilisées sur les rôles du CNAL, de la BAL et des droits des détenus, dont 54 dans la ville de Cayes et 83 à Port-au-Prince. Ces sensibilisations ont été menées à travers des ateliers de concertation organisés dans les deux départements visés par le projet réunissant les acteurs du système judiciaire (magistrats, doyens, juges, bureaux d'assistance juridique), les organisations de la société civile, les partenaires internationaux, la communauté LGBTQIA+ et les étudiants. 70% des participants étaient des femmes. Pour soutenir les activités, des matériels de communication ont été développés sur le rôle des BALS, du CNAL et sur la manière d'obtenir une assistance légale. Un dépliant a également été développé pour expliquer ce que c'est l'assistance juridique et les différentes formes de violence.

Un guide spécifique de suivi et de traitement efficace de plaintes en matière de VBG est développé et est en cours de finalisation (Travaux de mise en page et graphisme notamment). Ce guide est un outil pour mieux coordonner les réponses adressées aux femmes et aux filles victimes de violence au niveau national. Il décrit les procédures de mise en œuvre du traitement des réponses aux femmes. Les principaux utilisateurs du guide sont les acteurs de la chaîne pénales, les prestataires de services gouvernementaux ainsi que les organisations privées et communautaires. Entre autres, cela permettra de normaliser les mécanismes de protection et de traitement des cas de violence; améliorer la couverture et la qualité des services de protection des femmes victimes de violence (hébergement, soutien psycho-social, assistance médicale, soutien juridique, réinsertion économique, prévention et sensibilisation); renforcer la coordination des interventions de protection dans le domaine de la VBG; renforcer et outiller les acteurs de la chaîne pénale pour un meilleur suivi des cas de VBG sur le territoire.

Un module sur la stratégie de dépôt et de suivi des plaintes en matière de VBG est en cours de finalisation : Celui-ci est divisé en quatre (4) unités d'apprentissage comprenant i) Orientation ii) Droits humains, genre et VBG iii) Système de réponse à la VBG et iii) Acteurs de la chaîne pénale en réponse à la VBG. Chaque unité est subdivisée en sessions et des notes sont mises à disposition des formateurs sur les thèmes après chaque session à titre de référence. Ce module vient outiller les acteurs de la chaîne pénale, dont la PNH, dans l'accueil et le traitement des cas de VBG. Ces principaux objectifs sont de : i) Contribuer au renforcement des capacités techniques des agents de la justice dans le traitement des affaires de VBG ; ii) Favoriser des liens plus étroits entre l'OPC et les acteurs nationaux et internationaux dans la réponse aux VBG en mettant les informations appropriées à la disposition de ses cadres ; iii) Former une masse critique de professionnels des droits humains sur la manière de traiter les cas de VBG. L’OPC a confirmé que le développement de ce nouvel outil vient de faciliter le travail de ses cadres dans la prise en charge des femmes et des filles en matière de justice (VBG). Ce guide vient de compléter une section peu développée par le Manuel de Procédure des plaintes dans la mesure où il est spécifique aux cas de VBG.

Un guide de référencement en matière de VBG et le module harmonisé pour les Bureaux de l’assistance légale (BALs) est en cours d’élaboration.

Finalement, au chapitre du renforcement des cellules genre de la PNH et du parquet, une personne ressource est recrutée pour appuyer la prise en compte du genre dans les plans d'actions stratégiques de la PNH. Cette ressource va travailler avec la cellule genre de la PNH, la Cellule de Lutte contre les Crimes Sexuels et la Brigade de Protection de la Jeunesse pour renforcer leurs capacités et contribuera également à créer et de renforcer l'Unité Genre au sein du Parquet. Des outils de diagnostic et d’audit de genre sont maintenant en cours de préparation.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :

Toutes les activités menées dans le cadre de ce résultat visent à renforcer l’accès des femmes ainsi que d’autres groupes vulnérables à la justice.  L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sont assurées en prévoyant l'intégration du genre dans toutes les activités prévues et/ou mises en œuvre. A travers les accords de partenariats, les partenaires de mise en œuvre sont tenus de prendre en compte la diversité des sexes ainsi que les différentes couches vulnérables dans leurs réalisations respectives. Les matériels de communication et de sensibilisation produits, les outils de travail en matière de VBG développés tiennent clairement compte du genre et des besoins sexospécifiques tout au long de leur développement. Des données désagrégées par sexe sont recueillies lors de chaque atelier ou consultation conduit et les rapports partiels fournis prennent en compte ses informations désagrégées. Différents publics dont les jeunes, avocat-es stagiaires et universitaires prennent part dans nos ateliers de consultation. Les TDRs et les productions préliminaires relatifs à la création de la base de données du CNAL prennent en compte des spécificités liés au genre et ONU Femmes participe à toutes les sessions de discussion avec la firme contractée pour s’assurer que tout au long du processus, les besoins sexospécifiques soient pris en compte.

Résultat 3:  Le renforcement du secteur carcéral et judiciaire dans la réponse à la COVID contribue à l’effort de cohésion sociale et de consolidation de la paix

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : 30%

Résumé de progrès :

À travers ce résultat, le projet appui le secteur carcéral et judiciaire à offrir des services essentiels de qualité aux femmes détenues incluant leur progéniture. Cela passe notamment par le renforcement de la structure sanitaire dans les prisons et la dotation de meilleurs connaissances et capacités aux autorités pénitentiaires

Pour le renforcement du système carcéral et judiciaire en rapport à la COVID, le premier support du projet visait à limiter la propagation du virus, notamment dans les prisons. Constatant qu’au début de 2021 le taux de contamination diminuait considérablement et que les structures ciblées n’étaient pas gravement touchées, l’accent sur la tenue des audiences en vue de statuer sur le sort des détenus qui sont en situation de détention préventive prolongée. Toutefois, il convient de signaler qu’en plus de la fourniture des matériels d’hygiène et de lavage des mains à la Direction de l’Administration Pénitentiaire (DAP) l’année dernière, des interventions de prévention contre la COVID sont en cours via des organisations de la société civile.

Les principales interventions de support au désengorgement des centres carcéraux au cours de la COVID ont heurté à trois types de problèmes.

En premier lieu, il existe les problèmes structurels récurrents du système judiciaire, notamment des grèves répétées des différents acteurs et la lenteur de la machine judiciaire haïtienne. Le début de 2021 a été l’un des pires périodes du système judiciaire. En effet, on a constaté un arrêt de travail des juges pendant environ deux mois à la suite de l’arrestation et la détention d’un juge de la Cour de cassation.

En second lieu, l’engagement primordial de ce désengorgement escompté était misé sur la tenue des audiences virtuelles qui se bute contre un vide légal et technologique. En effet, sur le plan légal, le gouvernement n’a pas encore créé le cadre juridique permettant de soutenir les audiences virtuelles au plan national. Sur le plan technologique, la DAP ne dispose que d’une très faible capacité de traitement des données (serveurs) et le matériel existant est en fin de vie utile.

En dernier lieu, la sécurité des sites est questionnable car l’année 2021 se caractérise par des évasions, de nombreuses tentatives d’évasions, les contraintes sanitaires liées au Covid.

Devant ces réalités et en accord avec les autorités compétentes, le projet se propose d’adopter une approche par phase pilote. En effet, l’architecture informatique de la DAP, son niveau de robustesse, sa sécurité doivent être teste sur un site avant de considérer un déploiement national. De plus, la gestion de la justice en mode virtuel est lie a des contraintes qui doivent être comprises. Ainsi, les budgets lies a la comparution en mode virtuel et en mode présentiel seront revus a la baisse et refléteront l’approche par phase pilote et le renforcement de l’architecture réseau de la DAP. Ainsi, la comparution des détenus en présentiel se tiendront aux Cayes et a Petit Goave (lorsque les travaux de réhabilitation du centre carcéral seront complétés) et les comparutions en mode virtuel seront tenues au Centre Carcéral de Port-au-Prince.

Une demande de réalignement de ces lignes budgétaires ainsi que de la portée de ces activités sera soumise pour approbation lors de la tenue du prochain Comité de Pilotage

Malgré ces contraintes, il y a lieu d’apprécier certains progrès en rapport à ce résultat qu’on peut ainsi exprimer en :

Des activités de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi qui étaient dans le centre CERMICOL :

60 mineurs libérés et 27 familles ont reçu des kits d’hygiènes durant les trois derniers mois via le partenaire d’implémentation IMED. Le rétablissement des liens familiaux a été rétabli avec 19 mineurs et des kits scolaires ont donné au CERMICOL pour 100 enfants en conflit avec la loi. Dans le but d’améliorer le suivi et la coordination des actions partenaires pendant la pandémie du Covid 19, 50 modem avec connexion internet ont remis aux responsables des institutions et agents de protection durant les six derniers mois.

Du support de réinsertion des femmes libérées en vue de leur relèvement économique :

Cet appui se matérialise par le biais de la fourniture d’un paquet de services essentiels constitué de soins de santé immédiats et de soutien psychosocial.

En termes de réalisations clés au niveau du résultat 3, les interventions suivantes ont été réalisées dans le but de renforcer les capacités de la Direction de l’Administration Pénitentiaire

Appui au renforcement de la structure sanitaire dans les prisons :

Au cours du mois de janvier, 420 détenues et leurs enfants ont reçu 420 kits de santé avec divers articles d'hygiène. La distribution a été assurée par la DAP en présence de différents acteurs nationaux et des Nations Unies. Cette action vise à renforcer l'état de santé dans les prisons en réponse à la situation pandémique. C'est aussi en réponse à la réalité sanitaire dans les prisons constituée spécifiquement par la surpopulation. Cette initiative a été bien accueillie dans les prisons, du côté des détenus et du personnel administratif. Cette collaboration avec la DAP dans l’amélioration de la situation sanitaire dans les prisons contribuera grandement à renforcer la DAP dans son rôle de gestionnaire de prison; renforcer le leadership du personnel pénitentiaire et renforcer la confiance des détenus dans les initiatives prises par l'administration publique pour améliorer leurs conditions de détention;

Appui technique à la DAP pour la gestion des partenariats :

Une personne ressource est actuellement disponible pour soutenir la DAP dans la gestion de ses partenariats. Cette action est pertinente par rapport au fait que le contexte de la covid-19 a considérablement augmenté l'impact que la pandémie sur les conditions de détention. L’opérationnalisation du plan d'urgence de la DAP a, entre autres, bousculé les agendas tout en créant de nouvelles dynamiques dans la nécessité d’établir une coordination efficace et efficiente. Cette personne ressource contribue à faciliter la coopération technique avec les services et unités de la DAP pour l'obtention d’une série de résultats à travers les accords de partenariat tels : l'harmonisation des activités des composantes du projet avec les différents acteurs de développement ; la facilitation des échanges avec les partenaires ainsi que le renforcement de la capacité institutionnelle de la DAP dans la coordination et la gestion des partenariats. Durant ces 6 derniers mois, en plus de la facilitation des actions sur le terrain, les efforts de la consultante se sont convergés dans la coordination des partenariats de la DAP avec différents acteurs tels Terres des hommes, IMED, BDHH etc.

Appui psychosocial des détenues libérées :

Le processus de recrutement a été lancé et est en cours de finalisation.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :

Toutes les activités menées dans le cadre de ces deux résultats visent à renforcer l’accès des femmes à la justice ou à une meilleure condition de détention.  L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sont assurées en prévoyant l'intégration du genre dans toutes les activités prévues et/ou mises en œuvre. Les kits sanitaires distribués étaient destinées aux femmes détenues des prisons de Cabaret et celle des Cayes et les appuis psychosociaux prévus dans le cadre de la mise en œuvre visent notamment les femmes libérées afin d’assurer leur réinsertion sociale.

Partie III: Questions transversales

| Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères) | Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? OUI Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? A cette étape, 3 réunions de suivi ont été tenues avec le point focal M&E de l’Agence Lead autour de la mise à jour de la matrice Plan de suivi incluant l’opérationnalisation des indicateurs. |
| --- | --- |
| Evaluation: Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? | Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): US 75000 (budget consolide UNDP/UNICEF/UNWOMAN) Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères): |
| Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet. | Nom de donnateur: Montant ($): |
| Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) |  |

Partie IV: COVID-19

Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

- Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

$ 265,000

- Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.

RAS

- Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

☐ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication

☐ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables

☐ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières

☐ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes

☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »

☐ Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)

Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | Indicateurs | Base de données | Cible de fin de projet | Etapes d’indicateur/ milestone | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 : Les populations vulnérables ont un meilleur accès aux services d'aide juridique et judiciaire à travers la mise en place du système national d'assistance | Indicateur 1.1 Indicateur 1.1 Mesure dans laquelle les BALs sont mis en place de manière équitable et stable |  | Existence de conditions viables pouvant assurer la pérennité équitable des BALs après le projet | -Composition de plus de 30% du personnel des deux BALs opérationnels -Les BALs mis en place ont eu lieu avec la collaboration des barreaux de leurs juridictions -Le budget de fonctionnement de ces 2 BALs provient du budget du MJSP | Actuellement, le niveau de progrès de cet indicateur est estimé à au moins 60% de la cible. Les éléments manquants sont l’émargement du personnel sur l’administration publique et un manque d’équilibre de genre dans les hauts postes, notamment celui de coordination. | NA |
| Produit 1.1 : Le CNAL est mis en place et opérationnel, et est outillé pour assurer la coordination et l’encadrement du fonctionnement des BA |  |  |  |  |  |  |
| Produit : 1.2 Les nouveaux BALs sont opérationnels et offrent des services d’aide juridique et judiciaire de qualité | Indicateur 1.1.1 Indicateur 1.2.1: Nombre de BAL opérationnels mis en place | 0 | 3 | 2 | -Acquisition et distribution de matériels pour 3 BALs -Aménagement de 2 BALs -Enclenchement du processus d’assistance à plus d’une trentaine de personne | NA |
|  | Indicateur 1.1.2 Nombre de personnel des BALs qui participent à au moins une formation initiale pour la prise en charges des gens (désagrégé par sexe et par groupe d'âge | 0 | 36 | Lancement de la consultation sur le code d’éthique et la médiation qui sont des éléments de base pour les formations initiales | 0 |  |
|  | Indicateur 1.2.3 Nombre de matériels de communication et de visibilité produits et distribués dans les zones ciblées du projet, dans les commissariats et les prison |  | 1200 | Processus de conception et de production des matériels en cours avec la participation active de l’OPC | Ce dossier avance beaucoup vu que la conception de certains matériels a déjà eu lieu. Il reste maintenant la finalisation de l’accord avec l’OPC pour lancer la production et la distribution | Le retard de la mise en place des BALs ont aussi occasionné un report des activités de vulgarisation qui devaient débuter en début 2021 |
| Produit 1.3 Les organisations de la société civile disposent des capacités techniques accrues pour renforcer leur offre juridique et leur collaboration avec les nouveaux BALs | Indicateur 1.3.1 Nombre de cliniques juridiques opérationnelles mises en place | 0 | 3 | Finalisation des accords et de documents de d’implémentation de deux cliniques Processus de signature des accords en cours, la mise en place des cliniques débutera en juin 2021 | 0 |  |
| Produit 1.5 Les BALs disposent d’une base de données, des rapports d’analyse des données et des enquêtes de perception permettant un débat informé sur les besoins de la population au niveau des services de justice | Indicateur 1.5.1 Nombre de base de données harmonisées et interconnectées mises en place et opérationnelles | 0 | 2 | -Réalisation d’au moins de 2 des 4 modules du système informatisé des Tribunaux pour Enfants -Processus de l’élaboration du cahier des charges de la base de données du CNAL et des BALs en cours | Les travaux déjà effectués sont évalués à au moins 25% de la mise en place des deux bases de données. |  |
| Résultat 2 La réduction du flux entrant de dossiers et le désengorgement du système judiciaire de la justice, associés à une capacité accrue des titulaires de droits à faire valoir leurs droits | Indicateur 2 Mesure dans laquelle les acteurs de la chaine pénale évoluent positivement dans la problématique de la détention préventive prolongée %( |  | Constat appréciable de la détention préventive prolongée | Annonce d’un plan d’action prioritaire du MJSP visant à combattre la détention préventive prolongée (DPP)à la suite d’un atelier national que le projet a appuyé | Absence quasi-totale de progrès dans ce domaine Le taux de DPP dans les principaux centres carcéraux de la zone du projet est de 85% | Impact négatif de la crise politique prolongée sur le système judiciaire |
|  | Indicateur 2.1 Nombre de personnes (d’acteurs) de la chaîne pénale et de la société civile formés sur les mesures alternatives à la détention |  | 120 | 19 personnes, notamment des jeunes avocats (4 femmes et 15 hommes) formées |  |  |
| Produit 2.1 L’ensemble des acteurs de la chaîne pénale et les organisations de la société civile sont mieux outillés et formés pour limiter le flux entrant de personnes placées en détention préventive par l’utilisation de mesures alternatives | Indicateur 2.1.5 : Nombre d’acteurs (personnes) judiciaires, policiers et sociaux formés sur les alternatives en matière de justice des mineurs |  | 30 | Disponibilité du module de formation ; -Planification de la formation des parquetiers, juges, et greffier en juins | 19 (4 femmes, 15 hommes) | NA |
|  | Indicateur 2.1.8 Nombre de victimes bénéficiant un appui psychosocial à travers une organisation (UNICEF) |  | 50 | Accord de mise en place des cliniques juridiques en cours Fin de la formation pour 35 mineurs (garçons) | 35 | L’activité adhérente sera conduite par les cliniques juridiques dont leur mise en place n’est pas encore effective. |
|  | Indicateur 2.1.7 Nombre d'enfant en conflit avec la loi placés dans des familles d'accueil (UNICEF) |  | 15 | Formation pour 18 familles d’accueil | 10 |  |
|  | Indicateur 2.1.9 Nombre d'enfant en conflit avec la loi qui bénéficie un programme de réinsertion (UNICEF) |  | 50 | 35 | 35 |  |
| Produit 2.2 Les populations les plus vulnérables bénéficient d’un accès accru au dépôt et d’un traitement renforcé des plaintes sensible au genre | Indicateur 2.2.3 Nombre de mineurs en conflits avec la loi ayant recu un accompagnement (scolaire, apprentissage de métier) via IBESR et OSC (UNICEF) |  | 50 | 35 | 35 |  |
| Produit 2.3 Les populations vulnérables sont informées et sensibilisées sur leurs droits, la nouvelle loi sur l'assistance légale, et la disponibilité et l’accès aux services d’aide légale | Indicateur 2.3.1 Nombre d’exemplaire de brochure et autres matériels de sensibilisation sur la nouvelle loi de l’assistance légale et l’accès au service d’aide légale, ... diffusé et vulgarisé par l'OPC |  | 1500 | -Mise en place d’un bureau de vulgarisation de la loi par l’OPC -Accord en cours avec l’OPC pour la réalisation des activités de sensibilisation et de vulgarisation |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 Pourcentage de la population de la zone du projet qui est au courant de l'existence de la loi sur l'assistance légale. |  | 30% |  | 18% |  |
|  | Indicateur 2.3.3 Pourcentage de la population vulnérables indiquant qu’elle est prête à adresser les BALS pour des aides juridiques et judiciaires |  | 50% |  | 71% |  |
| Résultat 3 : Le renforcement du secteur carcéral et judiciaire dans la réponse au COVID-19 contribue à l’effort de cohésion sociale et de consolidation de la paix | Indicateur 3.1.2 Pourcentage de bénéficiaires (secteur carcéral) des campagnes de sensibilisation déclarant améliorer leur connaissance sur la COVID-19 |  | 70% | -Sensibilisation de 35 mineurs sur la COVID -Engagement de sensibilisation du personnel et des détenus de 8 centres via des organisation de la société civile | - | Le retard d’estimation de cet indicateur est dû au fait que les principales activités de sensibilisation sont maintenant en préparation et que les premières vagues de contamination n’atteignaient pas trop les centres carcéraux. |
|  | Indicateur 3.1.3 Pourcentage de personnes participant à l’enquête de perception sur la libération des prisonniers déclarant comprendre les critères de libération |  | 75% |  | 26% |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 Nombre d'audience présentielle tenue dans les centres carcéraux |  | 10 | -Plusieurs rencontres de préparation avec les acteurs judiciaires sur la tenue des séances pilotes -Préparation en cours de la liste des équipements nécessaires pour ces séances | 0 |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |

# Text boxes

Une demande de prolongation du présent projet jusqu’en juin 2022 couplée a un réalignement de deux lignes budgétaires (comparution en vidéo comparution et comparutions en présentiels) seront soumise au Comite de Pilotage pour approbation.