## UNPBFQ2
DONOR NAME | [6 empty] | UNDP/UNPBF
MPTFO Project ID | [6 empty] | 00125910
Project Implementer | [6 empty] | Care International UK
Project Name | [6 empty] | Initiative des Jeunes Leaders (Hommes et Femmes) Engagés pour la Consolidation de la Paix en Côte d'lvoire - « IJEP »
FC/PID | [6 empty] | GB823/CGBRCI0029/CGBRCI0030/CGBRCI0031
Project Duration | [6 empty] | 16 february 2021 to 16 August 2022
Billing Limit | [6 empty] | USD 1,252,602
Current report period | [6 empty] | July to September 2021
CATEGORIES | Agence Recipiendiaire CARE International |  |  | Total tranche 1 |  | Total tranche 2 | TOTAL PROJET(USD) | PREVIOUS EXPENSES | EXPENSES Juillet-Sept 2021 (USD) | TOTAL EXPENSES | BALANCE | BURN RATE
| Tranche 1 (35%) | Tranche 2 (35%) | Tranche 3 (30%)
1. Personnel et autres employés | 76514.7814 | 76514.7814 | 65584.0983 | 76514.7814 | 76514.7814 | 65584.0983 | 299862.38 | 40373.45 | 42374.49 | 82747.94 | 217114.44 | 27.6% | C1P1.1 | C1P1.2 | C1P1.3 | C1P1.4
2. Fournitures, produits de base, matériels |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 17640 | 17640 | 15120 | 17640 | 17640 | 15120 | 20950.9091 | 5360.06 | 2710.75 | 8070.81 | 12880.0991 | 38.52% | C3P1.1
4. Services contractuels |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5. Frais de déplacement et Suivi et Evaluation | 26073.4091 | 26073.4091 | 22348.6364 | 26073.4091 | 26073.4091 | 22348.6364 | 103500 | 31786.42 | 14071.25 | 45857.67 | 57642.33 | 44.31% | C4P1.1 | C4P1.2 | C4P1.3
6. Transferts et subventions aux homologues | 232767.3512 | 232767.3512 | 199514.4439 | 232767.3512 | 232767.3512 | 199514.4439 | 662408.5182 | 85712.35 | 95685.39 | 181397.74 | 481010.7782 | 27.38% | R1P1A1 à R2P3A5
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 6817.6481 | 6817.6481 | 5843.6984 | 6817.6481 | 6817.6481 | 5843.6984 | 83934.2697 | 12659.85 | 11290.05 | 23949.9 | 59984.3697 | 28.53% | C7P1.1 | C5P1.1 | C5P1.2
Sous-total | 359813.1898 | 359813.1898 | 308410.877 | 359813.1898 | 359813.1898 | 308410.877 | 1170656.077 | 175892.13 | 166131.93 | 342024.06 | 828632.017 | 29.22%
8. Coûts indirects* | 25186.9233 | 25186.9233 | 21588.7614 | 25186.9233 | 25186.9233 | 21588.7614 | 81945.9254 | 12312 | 11629.2351 | 23941.2351 | 58004.6903 | 29.22%
TOTAL | 385000.1131 | 385000.1131 | 329999.6384 | 385000.1131 | 385000.1131 | 329999.6384 | 1252602.0024 | 188204.13 | 177761.1651 | 365965.2951 | 886636.7073 | 29.22%

## Budget detail PBF
Annexe D - Budget du projet PBF
Note: S'il s'agit de revision de projet, veuillez inclure colonnes additionnelles pour montrer le changement.
Tableau 1 - Budget du projet PBF par resultat, produit et activite
Nombre de resultat/ produit | Formulation du resultat/ produit/ activite | Budget par agence recipiendiaire en USD - Veuillez ajouter une nouvelle colonne par agence recipiendiaire | EXPENSES JAN-MARCH 2021 (USD) | EXPENSES April-June 2021 (USD) | EXPENSES July-September 2021 (USD) | TOTAL EXPENSES (USD) | BALANCE | BURN RATE | Pourcentage du budget pour chaque produit ou activite reserve pour action directe sur le genre (cas echeant) | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet)
Résultat 1: Le leadership et l’engagement des jeunes leaders (hommes et femmes) des mouvements informels sur les règles démocratiques et les valeurs citoyenne pour faire face à la manipulation politique ont augmenté grâce à une meilleure information/formation politique
Produit 1.1: le dialogue inclusif entre les jeunes femmes et hommes des mouvements sociaux est renforcé |  | 95000 | 0 | 13616.7913 | 20014.85 | 33631.6413 | 61368.3587 | 35.4%
Activite 1.1.1: | Organiser des espaces de dialogue inclusif entre les jeunes leaders femmes et hommes | 20000 |  | 6981.8648 | 9676.99 | 16658.8548 | 3341.1452 | 83.29% | 40%
Activite 1.1.2: | Identifier des femmes leaders modèles pour la formation et l’accompagnement des jeunes filles des partis politiques et de la société civile | 50000 |  | 5172.283 | -2468.02 | 2704.263 | 47295.737 | 5.409% | 100%
Activite 1.1.3: | Organiser des formations sur le GED (Genre – Equité et Diversité) pour renforcer la participation politiques des femmes et des autres groupes marginalisés | 15000 |  | 1462.6435 | 12805.88 | 14268.5235 | 731.4765 | 95.12% | 80%
Activite 1.1.4: | Renforcer les capacites des embassadeurs GENRE des plateformes regionales | 10000 |  |  |  | 0 | 10000 | 0% | 50%
0
Produit 1.2: | Le mécanisme de coordination des actions citoyennes des jeunes des différents mouvements sociaux est en place et fonctionnel | 90000 | 0 | 26762.4155 | 22853.3605 | 49615.776 | 40384.224 | 55.13%
Activite 1.2.1: | Mise en place de plateforme de coordination des mouvements sociaux dans les villes d’intervention | 17500 |  | 9883.1096 | 2049.2755 | 11932.3851 | 5567.6149 | 68.19% | 40%
Activite 1.2.2: | Assurer la formation des mouvements sociaux sur les processus démocratiques et citoyenne | 10000 |  | 7471.9597 | 3182.3978 | 10654.3575 | -654.3575 | 106.5% | 40%
Activite 1.2.3: | Accompagner les activités des plateformes dans les actions citoyennes | 25000 |  | 932.2144 | 11786.4013 | 12718.6157 | 12281.3843 | 50.87% | 50%
Activite 1.2.4: | Soutenir les rencontres de dialogues politiques entre les jeunes femmes des partis politiques | 37500 |  | 8475.1317 | 5835.286 | 14310.4177 | 23189.5823 | 38.16% | 100%
0
Produit 1.3: | La participation citoyenne des jeunes femmes et hommes est renforcée à travers une formation accrue. | 86000 | 0 | 13552.1248 | 24542.1815 | 38094.3063 | 47905.6937 | 44.3%
Activite 1.3.1: | Former des jeunes sur les résolutions 2250 et 1325 du Conseil de Sécurité sur la participation politiques des Jeunes et des femmes | 26000 |  | 10644.0092 | 11752.28 | 22396.2892 | 3603.7108 | 86.14% | 80%
Activite 1.3.2: | Renforcer le leadership des filles dans les organes de prises de décisions des mouvements identifiés | 15000 |  | 300.5945 | 7589.18 | 7889.7745 | 7110.2255 | 52.6% | 100%
Activite 1.3.3: | Organiser des journées locales et nationales de la citoyenneté et du jeune | 15000 |  | 2607.5212 | 5200.7215 | 7808.2426 | 7191.7574 | 52.05% | 50%
Activite 1.3.4: | Former les Jeunes a l'utilisation des cartes de performace communautaire et l'analyse de l'action sociale (CSC & SAA) | 30000 |  |  |  | 0 | 30000 | 0% | 50%
Activite 1.3.5: | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Produit 1.4: | Les mouvements des jeunes sont renforcés dans le dialogue politique et citoyen | 132200 | 0 | 2614.3494 | 3045.98 | 5660.3294 | 126539.6706 | 4.282%
Activite 1.4.1: | Organiser des actions de plaidoyer sur la gouvernance participative selon la résolution 2250 du Conseil de Sécurité des Nations Unies | 30000 |  |  |  | 0 | 30000 | 0% | 60%
Activite 1.4.2: | Vulgariser le code de déontologie et de bonne conduite dans les actions politiques des jeunes | 20000 |  | 2614.3494 | 3045.98 | 5660.3294 | 14339.6706 | 28.3% | 40%
Activite 1.4.3: | Appuyer les mouvements des jeunes dans la preparation d'un livre blanc sur la participation politique des jeunes | 35000 |  |  |  | 0 | 35000 | 0% | 60%
Activite 1.4.4: | Appuyer les actions de plaidoyer des jeunes au niveau du parlement et du Senat | 15000 |  |  |  | 0 | 15000 | 0% | 50%
Activite 1.4.5: | Vulgariser les actions du Parlement des Jeunes dans la Consolidation de la Paix et la participation politique des Jeunes | 32200 |  |  |  | 0 | 32200 | 0% | 50%
0
TOTAL $ pour Resultat 1: |  | 403200 | 0 | 56545.681 | 70456.372 | 127002.053 | 276197.947 | 31.5%
0
Resultat 2: | La responsabilité politique par le dialogue entre les jeunes des groupes formels et informels, les acteurs de la société civile et les acteurs des partis politiques est renforcée |  |  |  |  | 0 | 0
Produit 2.1: | Le contrôle de l’action politique par les jeunes est renforcé à travers leur participation citoyenne. | 116921.51 | 0 | 14631.3541 | 14003.248 | 28634.6021 | 88286.9079 | 24.49%
Activite 2.1.1: | Former des Jeunes sur la citoyenneté et le contrôle de l’action publique | 20921.51 |  | 9754.0509 | 8104.5064 | 17858.5573 | 3062.9527 | 85.36% | 40%
Activite 2.1.2: | Organiser des journnees de mobilisation citoyennes | 24000 |  | 4877.3032 | 5898.7417 | 10776.0449 | 13223.9551 | 44.9% | 40%
Activite 2.1.3: | Creer un cadre de collaboration et de coordination des actions citoyennes avec les autres plateformes de jeunes | 32000 |  |  |  | 0 | 32000 | 0% | 40%
Activite 2.1.4: | Appuyer les initiatives des jeunes femmes pour la consolidation de la paix | 40000 |  |  |  | 0 | 40000 | 0% | 100%
[6 empty] | 0 | 0
Produit 2.2: | Les mouvements des jeunes sont actifs dans les mécanismes d’alertes précoces et de plaidoyer politiques pour la prévention des violences politiques. | 73287.01 | 0 | 14535.31 | 8364.49 | 22899.8 | 50387.21 | 31.25%
Activite 2.2.1: | Mettre en place et formation des jeunes sur les mécanismes d’alertes précoce avec l’appui de l’OSCS | 10000 |  | 317.94 | 3348.37 | 3666.31 | 6333.69 | 36.66% | 40%
Activite 2.2.2: | Former des Jeunes sur les causeries éducatives pour le renforcement des mécanismes d’alerte précoce | 8500 |  |  | 5016.12 | 5016.12 | 3483.88 | 59.01% | 40%
Activite 2.2.3: | Former des Jeunes sur le monitoring de la cohésion sociale et de la solidarité nationale | 12500 |  |  |  | 0 | 12500 | 0% | 40%
Activite 2.2.4: | Renforcer les capacites operationnelles de l'OSCS dans l'alerte precoce | 12287.01 |  | 14217.37 |  | 14217.37 | -1930.36 | 115.7% | 40%
Activite 2.2.5: | Formation des jeunes leaders sur la mise en place d'une strategie de plaidoyer pour la participation politique des jeunes et des femmes | 30000 |  |  |  | 0 | 30000 | 0% | 40%
[6 empty] | 0 | 0
Produit 2.3: | Un mécanisme des jeunes pour le suivi des actions politiques est en place et fonctionnel | 68999.9982 | 0 | 0 | 2861.28 | 2861.28 | 66138.7182 | 4.147%
Activite 2.3.1: | Créer et animer des espaces de dialogues inclusifs | 10000 |  |  |  | 0 | 10000 | 0% | 40%
Activite 2.3.2: | Créer des espaces virtuels de discussions démocratiques sur les médias sociaux | 6500 |  |  |  | 0 | 6500 | 0% | 40%
Activite 2.3.3: | Former des mouvements politiques et de la société civile sur les thématiques de civisme, de la surveillance des violences politiques, la traçabilité et le rapportage des incidents de violences politiques | 14318.18 |  |  |  | 0 | 14318.18 | 0% | 50%
Activite 2.3.4: | Renforcer le mecanisme d'alerte precoce de l'OSCS a travers la formation de nouveaux moniteurs | 20000 |  |  |  | 0 | 20000 | 0% | 50%
Activite 2.3.5: | Appuyer l'organisation de causeries educatives pour le renforcement de l'alerte precoce au niveau communautaire | 18181.8182 |  |  | 2861.28 | 2861.28 | 15320.5382 | 15.74% | 50%
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL $ pour Resultat 3: |  | 259208.5182 | 0 | 29166.6641 | 25229.018 | 54395.6821 | 204812.836 | 20.99%
[6 empty] | 0 | 0
Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activites si-dessus |  | 299862.38 | 1152.06 | 39221.79 | 42374.49 | 82748.34 | 217114.04 | 27.6%
Couts operationnels |  | 40726.3636 | 604.69 | 17406.14 | 8805.53 | 26816.36 | 13910.0036 | 65.85%
Budget S&E du projet |  | 167658.8152 | 0 | 31795.5 | 19266.52 | 51062.02 | 116596.7952 | 30.46%
SOUS TOTAL DU BUDGET DE PROJET: |  | 1170656.077 | 1756.75 | 174135.7751 | 166131.93 | 342024.4551 | 828631.6219 | 29.22%
Couts indirects (7%): |  | 81945.9254 | 122.9725 | 12189.5043 | 11629.2351 | 23941.7119 | 58004.2135 | 29.22%
BUDGET TOTAL DU PROJET: |  | 1252602.0024 | 1879.7225 | 186325.2794 | 177761.1651 | 365966.167 | 886635.8354 | 29.22%