## Hoja 1-PTA y Psto
REPORTE DE PROGRESO
Plan Anual de Trabajo para el Programa Conjunto: Incorporación de Medidas de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático en la Gestión Integrada de los Recursos Naturales en Cuencas Prioritarias de Panamá
Trimestre 3 de implementación de programa conjunto
|  |  | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Agencia ONU | Contraparte | Fuente de Fondos | Presupuesto
Metas Anuales | Actividades | Sub-actividades (por Agencia) | (AŇO 1) |  |  |  | Comments
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | [5 empty] | P | C | Ca | S | E | V | M |  |  | Total
Producto de Programa Conjunto 1.1: Estrategia de Gestión Integrada para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático formulada para dos cuencas prioritarias (Coordina: PNUD)
Lista de metas anuales para el Producto de PC 1.1 | 1.1.1 Realizar estudios de vulnerabilidad en las áreas seleccionadas del programa, mediante el levantamiento de información sobre impactos del cambio climático (agricultura, forestería, salud, recursos hídricos, indicadores socio-económicos) | Elaborar estudio socioeconómico; estudio de vulnerabilidad geológica y vulnerabilidad de suelos y medio biótico; y estudio hidro-meteorológico y escenarios climáticos | X | X | X | X | Proceso de licitación en curso | PNUD | ANAM | F-ODM | P | 12530 | [7 empty] | 12530 | 152530
[11 empty] | C |  | 140000 | [6 empty] | 140000
[11 empty] | Ca | [8 empty] | 0
[11 empty] | S | [8 empty] | 0
[11 empty] | E | [8 empty] | 0
[11 empty] | V | [8 empty] | 0
[11 empty] | M | [8 empty] | 0
|  | Diseñar y organizar un taller de capacitación sobre los resultados de los estudios de vulnerabilidad |  |  | X | X |  | PNUMA | ANAM | F-ODM | P | 5700 | [7 empty] | 5700 | 29450
[11 empty] | C |  |  | 23750 | [5 empty] | 23750
[11 empty] | Ca | [8 empty] | 0
[11 empty] | S | [8 empty] | 0
[11 empty] | E | [8 empty] | 0
[11 empty] | V | [8 empty] | 0
[11 empty] | M | [8 empty] | 0
|  | Realizar encuesta en 1 comunidad por cuenca (dos en total) a fin de establecer la línea de base en salud y desastres naturales, recolectando biomarcadores e indicadores ambientales en las comunidades incluidas en el proyecto. | X | X | X | X | Borrador de encuesta en proceso de revisión por el Comité de Ética | OPS | MINSA | F-ODM | P | 8613 | [7 empty] | 8613 | 86215
[11 empty] | C |  | 7000 | [6 empty] | 7000
[11 empty] | Ca |  |  | 2500 | [5 empty] | 2500
[11 empty] | S |  |  |  | 42387 |  |  |  |  | 42387
[11 empty] | E |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000
[11 empty] | V | [5 empty] | 20715 |  |  | 20715
[11 empty] | M | [8 empty] | 0
| 1.1.2 Elaborar estudio sobre los impactos económicos positivos y negativos del cambio climático | Elaborar estudio sobre los impactos económicos positivos y negativos del cambio climático | X | X | X |  | Proceso de licitación en curso | PNUD | ANAM | F-ODM | P | 13500 | [7 empty] | 13500 | 120030
[11 empty] | C |  | 50000 | [6 empty] | 50000
[11 empty] | Ca |  |  | 15000 | [5 empty] | 15000
[11 empty] | S |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E |  |  |  |  | 15000 |  |  |  | 15000
[11 empty] | V | [5 empty] | 21530 |  |  | 21530
[11 empty] | M | [6 empty] | 5000 |  | 5000
| 1.1.3 Evaluar la capacidad de adaptación y mitigación en dos cuencas prioritarias del área del programa | Realizar los estudios para la identificación del potencial individual, local, institucional y sistémico para aplicar las medidas de adaptación y mitigación. |  | X | X | X | Proceso de licitación en curso | PNUD | ANAM | F-ODM | P | 9000 | [7 empty] | 9000 | 89718
[11 empty] | C |  | 64800 | [6 empty] | 64800
[11 empty] | Ca |  |  | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | S |  |  |  | 7000 |  |  |  |  | 7000
[11 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | V | [5 empty] | 7200 |  |  | 7200
[11 empty] | M | [6 empty] | 1718 |  | 1718
|  | Diseñar y organizar un taller de capacitación sobre los resultados de la capacidad de adaptación y mitigación en las dos cuencas |  |  | X | X |  | PNUMA | ANAM | F-ODM | P | 0 | [7 empty] | 0 | 14250
[11 empty] | C |  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | Ca |  |  | 14250 | [5 empty] | 14250
[11 empty] | S |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | V | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[11 empty] | M | [6 empty] | 0 |  | 0
Producto de Programa Conjunto 1.3: Sistema Piloto de Monitoreo Climático para la reducción de riesgos relacionados al cambio climático establecido en las dos cuencas prioritarias (Coordina: PNUMA)
Lista de metas anuales para el Producto PC 1.3 | 1.3.1 Diseñar e implementar un Sistema de Monitoreo Climático piloto en las dos cuencas prioritarias con el fin de reducir los riesgos relacionados al cambio climático y darle seguimiento a la implementación de la Estrategia | Proporcionar criterios para la selección y adquisición (mediante licitación) de los equipos del Sistema de Monitoreo Climático |  |  | X | X | En proceso | PNUMA | ANAM | F-ODM | P | 0 | [7 empty] | 0 | 294500
[11 empty] | C |  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | Ca |  |  | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | S |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E |  |  |  |  | 290000 |  |  |  | 290000
[11 empty] | V | [5 empty] | 4500 |  |  | 4500
[11 empty] | M | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Realizar levantamiento de los indicadores en desastres naturales, en base a estación lluviosa, en una comunidad incluida por cuenca (dos en total), a fin de incorporarlos en sistema de monitoreo climático y brindar información oportuna para la reducción de riesgos. |  |  | X | X | En proceso | OPS/OMS | MINSA | F-ODM | P | 3300 | [7 empty] | 3300 | 10000
[11 empty] | C |  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | Ca |  |  | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | S |  |  |  | 3300 |  |  |  |  | 3300
[11 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | V | [5 empty] | 3400 |  |  | 3400
[11 empty] | M | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Identificar variables climáticas relacionadas con la agricultura y forestería; metodología de recolección; preparación de cursos y materiales |  |  | X | X |  | FAO | MIDA | F-ODM | P | 0 | [7 empty] | 0 | 9500
[11 empty] | C |  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | Ca |  |  | 9500 | [5 empty] | 9500
[11 empty] | S |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | V | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[11 empty] | M | [6 empty] | 0 |  | 0
| 1.3.2 Establecer un sistema geo-referenciado que incluye, entre otros, el monitoreo de calidad de suelos, agua e indicadores de salud, para reducir la vulnerabilidad de poblaciones | Diseñar un plan de capacitación para los operadores del Sistema Geo-referenciado |  |  | X | X | En proceso | PNUMA | ANAM | F-ODM | P | 14250 | [7 empty] | 14250 | 71250
[11 empty] | C |  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | Ca |  |  | 28500 | [5 empty] | 28500
[11 empty] | S |  |  |  | 9500 |  |  |  |  | 9500
[11 empty] | E |  |  |  |  | 19000 |  |  |  | 19000
[11 empty] | V | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[11 empty] | M | [6 empty] | 0 |  | 0
Producto de Programa Conjunto 2.2: Capacidad fortalecida de municipios, autoridades tradicionales indígenas, Unidades Regionales de ANAM, MIDA, MINSA, SINAPROC en materia de gestión integrada del suelo y agua para la adaptación y mitigación del cambio climático en dos cuencas prioritarias (Coordina: PNUMA)
Lista de metas anuales para el Producto de PC 2.2 | 2.2.1 Sensibilizar y fortalecer municipios y autoridades tradicionales indígenas en la aplicación y cumplimiento de leyes y regulaciones existentes relevantes | Compilar, sistematizar y analizar la legislación y regulaciones relevantes, analizar el estado de aplicación y cumplimiento de la legislación y las regulaciones y resumir y traducir a lenguaje sencillo y local (indígena) las leyes y regulaciones, realizar 2 talleres por cuenca sobre el tema |  |  | X | X | En proceso | PNUMA | ANAM | F-ODM | P | 2500 | [7 empty] | 2500 | 23750
[11 empty] | C |  | 15000 | [6 empty] | 15000
[11 empty] | Ca |  |  | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | S |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | V | [5 empty] | 3500 |  |  | 3500
[11 empty] | M | [6 empty] | 2750 |  | 2750
|  | Realizar 5 cursos para capacitadores de capacitadores sobre cómo sensibilizar a comunidades y autoridades locales para interpretar y hacer cumplir leyes y regulaciones ambientales, y medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático (incluye apoyo en diseño de material audiovisual, preparación de estrategia, planificación de cursos, capacitación y desarrollo de cursos en comunidades) |  |  | X | X | Publicación de llamado de interés para generar lista de empresas y organizaciones elegibles para realizar sub-actividad. Términos de referencia para desarrollar sub-actividad en preparación | FAO | MIDA | F-ODM | P | 2850 | [7 empty] | 2850 | 14250
[11 empty] | C |  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | Ca |  |  | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | S |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | V | [5 empty] | 11400 |  |  | 11400
[11 empty] | M | [6 empty] | 0 |  | 0
| 2.2.2 Fortalecer capacidades técnicas de las Unidades Regionales de ANAM, MIDA, MINSA, SINAPROC en temas de adaptación y mitigación del cambio climático | Realizar un taller anual para capacitar a personal del MINSA y de SINAPROC que laboran en las regiones de salud incluidas dentro de las dos cuencas en temas de adaptación y mitigación del cambio climático |  |  | X | X | Seminario taller de cambio climático | OPS/OMS | MINSA | F-ODM | P | 2000 | [7 empty] | 2000 | 10668
[11 empty] | C |  | 4000 | [6 empty] | 4000
[11 empty] | Ca |  |  | 0 | [5 empty] | 0
[11 empty] | S |  |  |  | 1700 |  |  |  |  | 1700
[11 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | V | [5 empty] | 2968 |  |  | 2968
[11 empty] | M | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Inventario de recursos humanos, equipos, presupuestos, planes de trabajo y de proyectos en curso de las agencias dentro de la cuenca, revisión de objetivos y metas de las contrapartes revisión y análisis de fortalezas de las contrapartes, preparación de propuestas de capacitación y entrenamiento, realización de talleres y cursos para fortalecimiento del personal y preparación de propuestas de reformas institucionales |  |  | X | X | Publicación de llamado de interés para generar lista de empresas y organizaciones elegibles para realizar sub-actividad. Términos de referencia para desarrollar sub-actividad en preparación | FAO | MIDA | F-ODM | P | 0 | [7 empty] | 0 | 12350
[11 empty] | C |  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | Ca |  |  | 12350 | [5 empty] | 12350
[11 empty] | S | [8 empty] | 0
[11 empty] | E | [8 empty] | 0
[11 empty] | V | [8 empty] | 0
[11 empty] | M | [8 empty] | 0
Producto de Programa Conjunto 2.3: Capacidad aumentada de pobladores de prever e implementar medidas de adaptación y mitigación, particularmente en los sectores agrícola y forestal, en dos cuencas prioritarias (Coordina: FAO)
| 2.3.2 Capacitar a pobladores y organizaciones productivas en técnicas de mitigación y adaptación (Ej. agricultura sostenible, agro-forestería, reforestación, conservación de suelo, manejo de cultivos y ganado resistente a sequía) para tomar decisiones apropiadas sobre sus alternativas de desarrollo | Capacitar a pobladores y organizaciones productivas en técnicas de mitigación y adaptación (Ej. agricultura sostenible, agro-forestería, reforestación, conservación de suelo, manejo de cultivos y ganado resistente a sequía) para tomar decisiones apropiadas sobre sus alternativas de desarrollo |  |  | X | X | Publicación de llamado de interés para generar lista de empresas y organizaciones elegibles para realizar sub-actividad. Términos de referencia para desarrollar sub-actividad en preparación | FAO | MIDA | F-ODM | P | 2850 | [7 empty] | 2850 | 38000
[11 empty] | C |  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | Ca |  |  | 9500 | [5 empty] | 9500
[11 empty] | S |  |  |  | 25650 |  |  |  |  | 25650
[11 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | V | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[11 empty] | M | [6 empty] | 0 |  | 0
Producto de Programa Conjunto 2.4: Capacidad fortalecida de pobladores de esbozar e implementar medidas de adaptación al cambio climático relacionadas con la gestión del agua, saneamiento y seguridad alimentaria en dos cuencas prioritarias (Coordina: OPS/OMS)
Lista de metas anuales para el Producto de PC 2.4 | 2.4.1 Capacitar a pobladores y organizaciones comunitarias para la gestión integrada del recurso hídrico, saneamiento y medidas de adaptación al cambio climático a fin de reducir el riesgo en salud, considerando el enfoque intercultural y de género | Realizar un taller de capacitación en adaptación y mitigación al cambio climático (salud y desastres naturales), por cuenca (dos en total) por año, con las organizaciones comunitarias, indígenas, municipales y JAAR |  |  | X | X | En proceso | OPS/OMS | MINSA | F-ODM | P | 2610 | [7 empty] | 2610 | 13888
[11 empty] | C |  | 1000 | [6 empty] | 1000
[11 empty] | Ca |  |  | 3929 | [5 empty] | 3929
[11 empty] | S |  |  |  | 1919 |  |  |  |  | 1919
[11 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | V | [5 empty] | 4430 |  |  | 4430
[11 empty] | M | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Realizar 1 taller por cuenca (2 en total) por año, de capacitacion a equipos multidisciplinarios y mujeres lideres de la comunidad en la herramienta metodologica de Comunicacion para Impactar en Conducta (COMBI) para generar propuestas de proyecto comunitario |  |  | X | X | En proceso | OPS/OMS | MINSA | F-ODM | P | 2610 | [7 empty] | 2610 | 13888
[11 empty] | C |  | 1000 | [6 empty] | 1000
[11 empty] | Ca |  |  | 3929 | [5 empty] | 3929
[11 empty] | S |  |  |  | 1919 |  |  |  |  | 1919
[11 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | V | [5 empty] | 4430 |  |  | 4430
[11 empty] | M | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Capacitar equipo multidisciplinario y elaborar plan de accion por cuenca (2 en total) por año, para fundar ECOCLUBES con niños y adolescentes de las comunidades seleccionadas. |  |  | X | X | En proceso | OPS/OMS | MINSA | F-ODM | P | 2610 | [7 empty] | 2610 | 13888
[11 empty] | C |  | 1000 | [6 empty] | 1000
[11 empty] | Ca |  |  | 3929 | [5 empty] | 3929
[11 empty] | S |  |  |  | 1919 |  |  |  |  | 1919
[11 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | V | [5 empty] | 4430 |  |  | 4430
[11 empty] | M | [6 empty] | 0 |  | 0
| 2.4.2 Implementar proyectos comunitarios para desarrollar cajas de herramientas (tool kits) que contemplen la gestión integrada del recurso hídrico, saneamiento y medidas de adaptación en salud, a fin de reducir el riesgo de trasmisión de enfermedades vectoriales y de orígen hídrico asociadas al cambio climático | Implementar 1 proyecto comunitario por cuenca, (2 en total) por año, liderado por una junta local (formada por autoridades de salud, indigenas y mujeres de la comunidad) para realizar las actividades descritas en las cajas de herramientas, con la metodología COMBI | X | X | X | X | En proceso | OPS/OMS | MINSA | F-ODM | P | 2000 | [7 empty] | 2000 | 22000
[11 empty] | C |  | 5000 | [6 empty] | 5000
[11 empty] | Ca |  |  | 8000 | [5 empty] | 8000
[11 empty] | S |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000
[11 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | V | [5 empty] | 4000 |  |  | 4000
[11 empty] | M | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Implementar 1 proyecto comunitario por cuenca (dos en total) por año, liderados por los ECOCLUBES establecidos, con enfasis en tecnicas del manejo seguro del agua, maejo de desechos solidos, saneamiento y para el aprovechamiento de las fuentes locales de alimentos. | X | X | X | X | En proceso | OPS/OMS | MINSA | F-ODM | P | 2000 | [7 empty] | 2000 | 22000
[11 empty] | C |  | 5000 | [6 empty] | 5000
[11 empty] | Ca |  |  | 8000 | [5 empty] | 8000
[11 empty] | S |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000
[11 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | V | [5 empty] | 4000 |  |  | 4000
[11 empty] | M | [6 empty] | 0 |  | 0
Lista de metas anuales para el Producto de PC 2.4 | 2.4.3 Desarrollar planes comunitarios de respuesta en salud, a emergencias y desastres asociados al cambio climático | Realizar 2 talleres de capacitación por año en respuesta en salud, a emergencias y desastres naturales en las comunidades seleccionadas por cuenca. |  | X | X | X | En proceso | OPS/OMS | MINSA | F-ODM | P | 0 | [7 empty] | 0 | 16655
[11 empty] | C |  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | Ca |  |  | 8000 | [5 empty] | 8000
[11 empty] | S |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000
[11 empty] | E |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000
[11 empty] | V | [5 empty] | 4655 |  |  | 4655
[11 empty] | M | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Elaborar un plan comunitario de respuesta emergencias y desastresnaturales, por cuenca (dos en total) por año. |  | X | X | X | En proceso | OPS/OMS | SINAPROC | F-ODM | P | 0 | [7 empty] | 0 | 16655
[11 empty] | C |  | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | Ca |  |  | 8000 | [5 empty] | 8000
[11 empty] | S |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000
[11 empty] | E |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000
[11 empty] | V | [5 empty] | 4655 |  |  | 4655
[11 empty] | M | [6 empty] | 0 |  | 0
Producto de Programa Conjunto 3.1: Esquema de pago por servicios ambientales establecido en dos cuencas prioritarias del programa (Coordina: PNUMA)
Lista de metas anuales para el Producto de PC 3.1 | 3.1.1 Implementar dos proyectos piloto de PSA uno por cuenca | Realizar un inventario de bienes y servicios ambientales, análisis de costo beneficio y sostenibilidad del esquema en la cuenca Tabasará, diseñar y validar un programa de retribución local por los servicios ambientales, diseñar marco de normas y contratos para la operación legal del PSA, la ejecución del proyecto PSA, evaluación del impacto de la implementación de este esquema. | x | X | X | X | Retraso por solicitud organismo gubernamental rector del sector ambiente, para cambiar PSA por Negocios e Inversiones Ambientales, y modificar tareas incluidas en sub-actividad. | PNUMA | ANAM | F-ODM | P | 7500 | [7 empty] | 7500 | 68500
[11 empty] | C |  | 50000 | [6 empty] | 50000
[11 empty] | Ca |  |  | 8000 | [5 empty] | 8000
[11 empty] | S |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | V | [5 empty] | 3000 |  |  | 3000
[11 empty] | M | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Realizar un inventario de bienes y servicios ambientales, análisis de costo beneficio y sostenibilidad del esquema en la cuenca Chucunaque diseñar y validar un programa de retribución local por los servicios ambientales, diseñar marco de normas y contratos para la operación legal del PSA, la ejecución del proyecto PSA, evaluación del impacto de la implementación de este esquema. | X | X | X | X | • Términos de referencia (TdR) elaborados y contratación en proceso para experto que elabore TdR para desarrollar sub-actividad con base en estado de situación. • Retraso por solicitud organismo gubernamental rector del sector ambiente, para cambiar PSA por Negocios e Inversiones Ambientales, y modificar tareas incluidas en sub-actividad. | FAO | MIDA | F-ODM | P | 7500 | [7 empty] | 7500 | 68500
[11 empty] | C |  | 50000 | [6 empty] | 50000
[11 empty] | Ca |  |  | 8000 | [5 empty] | 8000
[11 empty] | S |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[11 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | V | [5 empty] | 3000 |  |  | 3000
[11 empty] | M | [6 empty] | 0 |  | 0
Producto de Programa Conjunto 3.2: Propuestas de proyectos forestales preparadas para su presentación al Mecanismo de Desarrollo Limpio, utilizando las metodologías existentes (Coordina: FAO)
Lista de metas anuales para Producto de PC 3.2 | 3.2.1 Preparar propuestas de proyectos forestales para su presentación al Mecanismo de Desarrollo Limpio | Seleccionar la metodología, levantar información para la línea de base, comprobación de la adicionalidad, determinación del sumidero de carbono, verificación y certificación del proyecto, monitoreo, realizar talleres de capacitación | X | X | X | X | • Términos de referencia (TdR) elaborados y contratación en proceso para experto que elabore TdR para desarrollar sub-actividad con base en estado de situación. | FAO | MIDA | F-ODM | P | 36100 | [7 empty] | 36100 | 112350
[11 empty] | C |  | 55000 | [6 empty] | 55000
[11 empty] | Ca |  |  | 14250 | [5 empty] | 14250
[11 empty] | S |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000
[11 empty] | E |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | V | [5 empty] | 4000 |  |  | 4000
[11 empty] | M | [6 empty] | 0 |  | 0
[12 empty] | 140023 | 448800 | 189387 | 108294 | 333000 | 115813 | 9468 | 0 | 1344785 | 1344785
Total presupuesto operativo