JOINT PROGRAMME MONITORING REPORT

YOUTH, EMLOYMENT & MGRATION THEMATIC WINDOW

Ce rapport est dû au plus tard 20 jours après la fin du 2ième et 4ième trimestres.  Veuillez le soumettre au Secrétariat du F-ODM à l’adresse suivante: mdgf.secretariat@undp.org

Section 1: Page de couverture et section d’identification du Programme conjoint

- Informations de base et Identification du Programme conjoint

| ## Date de soumission : 23 octobre 2008 ## Soumis par : Nom : Jean Michel Delmotte Titre : UN Resident Coordinator a. i. United Nations Contact : Mission des Nations Unies en Tunisie, Av. Louis Braille, 41 Bis Impasse Louis Braille – Tél : (216) 71. 904.011 |  | ## Pays et fenêtre thématique: Tunisie Emplois, Jeunes et Migration |
| --- | --- | --- |
| ## No de Projet MDTF/Atlas: 1930 ## Titre: Impliquer la jeunesse tunisienne pour atteindre les OMD |  | ## Numéro du rapport : 1 ## Période de rapport : Juin 2009 – Décembre 2009 Durée du programme : 36 mois |
| ## Organisations des NU participantes : PNUD FAO OIT ONUDI OIM |  | Partenaires de réalisation : Ministère de la formation professionnelle et de l’Emploi (Chef de file national) Ministère de l’Industrie et de la Technologie Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Gouvernorats du Kef, de Gafsa et du Grand Tunis Agence de Promotion des Investissements Centres d’Affaires ONGs et Associations de développement dans les gouvernorats cibles Agence de Promotion des Investissements Agricoles Secteur Privé |

| Bilan du Budget |  |
| --- | --- |
| Montant total approuvé pour le budget : | PNUD : 679.074 FAO : 678.863 ILO : 657.959 ONUDI : 658.799 OIM : 440.305 Total : 3.115.000 USD |
| Montant total transféré à ce jour : | PNUD : 288.200 (Première avance inclue) FAO : 163.873 ILO : 96.300 ONUDI : 141.989 OIM : 221.105 Total : 911.466 USD |
| Budget total dépensé à ce jour (31/12/2009): | PNUD : 137.420 FAO : 0 ILO : 0 ONUDI : 11348 OIM : 30.244 Total : 179.012. USD |

Bénéficiaires

Bénéficiaires directs

| Indiquez le type de bénéficiares (i.e. fermiers, décideurs, PMEs, etc.) | No. d’institutions | No. de femmes | No. d’hommes | No. de groupes Éthniques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Institutions gouvernementales | 19 |  |  |  |
| Décideurs politiques (Cadres des administrations régionales) | 167 | 52 | 115 |  |
| Institutions de la société civile | 10 |  |  |  |
| Jeunes | 37 | 15 | 22 |  |
| Agriculteurs | 28 |  | 28 |  |
| Total | 261 | 67 | 165 |  |

Bénéficiaires Indirects

| Indiquez le type de bénéficiares (i.e. fermiers, décideurs, PMEs, etc.) | No. Institutions | No. Women | No. Men | No. Ethnic Groups |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |

- Cadre de suivi du Programme conjoint

| Résultats escomptés (Effets & produits) | Indicateurs (avec lignes de base & calendrier à titre indicatif) | Moyens de vérification | Méthodes de collecte (avec un calendrier à titre indicatif & fréquence) | Responsabilités | Risques & hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EFFET 1: Les politiques et programmes pour la Jeunesse, l’Emploi et la Migration sont mieux adaptés aux tendances du marché de travail et aux besoins spécifiques des chômeurs diplômés du supérieur et des chômeurs sans qualifications dans les régions ciblées (Tunis, El Kef, Gafsa). 1.1 Stratégies/plans d’action régionaux pour l’emploi et la migration des jeunes, avec une attention particulière accordée aux groupes cibles, et les systèmes de supervision, d’évaluation et d’analyse de la dynamique du marché de travail sont renforcés au niveau régional. 1.2. Les Partenariats entre les secteurs Public-Privé pour des emplois décents au profit des jeunes sont établis dans chacune des régions sélectionnées pour une meilleure implication du secteur privé, des ONG et des groupes de jeunes dans la mise en œuvre des plans d’action régionaux. | Indicateurs OMD: Le rapport (emploi des jeunes qualifiés et actifs dans la région cible/ /le total des jeunes qualifiés dans la région cible) Le ratio des femmes occupant des postes salaries dans le secteur non agricole par rapport au total de la main d’oeuvre salariée dans la région. Indicateurs - Recommandations formulées avant la fin de l’année et mise en place d’un plan d’assistance aux gouvernorats cibles dans l’élaboration des plans régionaux pour l’emploi. - Au moins 40 fonctionnaires dans les ministères concernés et les agences locales produisent et/ou utilisent les données sur l’emploi des jeunes, et la migration à la fin de la deuxième année. – Les études spécifiques achevées, - les indicateurs clés du marché du travail des jeunes, y compris l’emploi informel et la migration, collectés et analysés régulièrement dans le cadre de la mise en place de l’appui institutionnel aux Observatoires régionaux de l’emploi. - La capacité d’analyse développée pour, au moins, 20 fonctionnaires dans les institutions correspondantes – les entreprises privées et les associations qui participent au projet; – les projets locaux en matière d’emploi des jeunes financés à travers les transferts Monétaires Conditionnels Lignes de base Pas d’informations disponibles sur les PPP Pas de données disponibles sur la création et la survie des entreprises dans les régions ciblées Calendrier: Produit 1.1 2009 - 2010 Produit 1.2 2010-2011 | Comptes rendus de réunions Rapports et études élaborés Rapports des sondages | Etudes spécifiques Questionnaires Recherche Sondages Rapports d’avancement annuels et trimestriels Rapports de la revue à mi-chemin et de l’évaluation finale | Produit 1.1: PNUD Produit 1.2: PNUD | Risques Le secteur privé n’est pas disposé à coopérer avec le programme conjoint La réactivité du gouvernement tunisien ne s’adapte pas à la rapidité de changement du marché de travail et de l’environnement des affaires Les institutions locales ne participent pas au mécanisme de coordination et ne coopèrent pas avec le secteur privé. Hypothèses Les fonctionnaires sont motivés pour travailler avec le programme conjoint Le secteur privé reconnait la valeur ajoutée que pourraient apporter les PPP au développement économique local Le secteur privé offrira des opportunités d’affaire aux jeunes assistés par le projet dans l’intérêt des deux parties. |
| EFFET 2 Les diplômés universitaires accèdent mieux à des employs décents et s’engagent dans la création de PME dans les régions ciblées (Tunis, El Kef, Gafsa). 2.1 Les services d’orientation pour les jeunes d’El Kef, Gafsa et Tunis sont renforcés pour offrir un meilleur accès à l’information sur les opportunités et services d’emploi, les droits du travail et la migration 2.2 Les programmes de formation professionnelle sont renforcés et développés ciblant les jeunes diplômés universitaires les plus affectés par le chômage pour qu’ils répondent mieux aux priorités régionales et aux besoins du marché de travail de Gafsa, El Kef et Tunis. 2.3 Les mécanismes et programmes pour appuyer les jeunes dans la création et la gestion de PME et de micro-entreprises sont consolidés | Indicateur OMD Le rapport (emploi des jeunes qualifiés et actifs dans la région cible/ /le total des jeunes qualifiés dans la région cible) Indicateurs 1. Nombre de diplômés qui obtiennent un travail décent 2. Nombre d’entreprises créées par des diplômés universitaires 3. Au moins 90 étudiants/mois ont recours aux services d’orientation Ratio 2/3 - Au moins 30 enseignants/formateurs formés en matière d’adéquation éducation/travail - Au moins 30 diplômés universitaires sans emploi formés suivant les besoins du marché de travail - Au moins 30% des jeunes formés trouvent du travail - Les agences et les institutions actives dans le secteur de l’emploi, la migration et la création d’entreprises sont liées entre elles dans le pays et avec des institutions homologues à l’étranger; - Des programmes nationaux de liaison sont conçus et mis en œuvre - Au moins 60% des entreprises survivent après 02 ans de leur création - Au moins 02 employés dans chaque entreprise nouvellement créée - Au moins 60% des entreprises survivent après 02 ans de leur création Ratio 2/4 - Au moins 02 employés dans chaque entreprise nouvellement créée Ligne de base aucune Calendrier: 2010-2011 | Enregistrement des interviews Rapports spécifiques de la base des données. Rapport des ateliers et feuilles de présence Feuille de présence et rapports des formateurs | Collecte de données et intrants (en permanence durant tout le cycle de vie du projet) Analyse du placement Sondages Rapports annuels et trimestriels d’avancement Rapports de la revue à mi-chemin et de l’évaluation finale | Produit 2.1: BIT Produit 2.2: BIT Produit 2.3: ONUDI | Risques BTS ne change pas la politique de promotion des entreprises jeunes à cause de mauvaises performances au niveau du recouvrement des crédits Les institutions locales ne participent pas au mécanisme de coordination et ne coopèrent pas avec le secteur privé Hypothèses Les jeunes sont motivés et disposés à accepter l’appui offert par les institutions locales Les jeunes formés décident de créer leurs propres entreprises |
| Effet 3/ Les jeunes, hommes et femmes, sans qualification d’El Kef, Tunis et Gafsa accèdent à de meilleurs services d’appui pour l’emploi et la migration et à des opportunités de travail décent 3.1 Des plans de formation et des programmes d’apprentissage pour les jeunes sans qualifications sont développés pour correspondre aux besoins du marché de travail et les opportunités de développement local dans les trois régions 3.2 De nouveaux modules d’appui à la création de PME par les jeunes et des entreprises pilotées par des jeunes sont lancés dans les zones urbaines et rurales des trois régions ciblées 3.3 Des opportunités d’emploi saisonnier pour les jeunes sans qualification d’ El Kef, Gafsa et Tunis sont identifiées et mises en avant 3.4 Un mécanisme de migration circulaire ciblant les jeunes sans qualification est développé et mis en place pour les trois régions | Indicateurs OMD Ratio (emploi des jeunes hommes actifs, sans qualification dans la région cible/total des emplois des jeunes hommes sans qualification dans la région cible) Ratio (emploi des jeunes femmes actives, sans qualification dans la région cible/total des emplois des jeunes femmes sans qualification dans la région cible) Indicateurs - au moins 450 jeunes sans qualification/an ont recours aux services d’orientation - au moins 30% des jeunes sans qualification ayant été orientés et conseillés obtiennent un travail décent - au moins 1000 jeunes participant aux programmes d’apprentissage - au moins 60 entreprises pilotées par les jeunes sont lancées chaque année; - au moins 60% des entreprises pilotées par les jeunes survivent 02 après leur création - au moins 2 employés dans chaque entreprise nouvellement créée - au moins 1000 emplois saisonniers sont trouvés et occupés par des jeunes sans qualification 10.au moins 180 jeunes dans les trois régions sont concernés par le mécanisme de migration circulaire Ligne de base Pas de données disponibles sur la création et la survie d’entreprises dans les régions ciblées Pas d’expériences en matière d’apprentissage Calendrier: Produit 3.1: 2010 Produit 3.2 et 3.3: 2010-11 Produit 3.4: 2009-11 | Rapport des ateliers et feuilles de présence Feuille de présence et rapports des formateurs | Collecte de données et intrants (en permanence durant tout le cycle de vie du projet) Analyse du placement Sondages Rapports annuels et trimestriels d’avancement Rapports de la revue à mi-chemin et de l’évaluation finale | Produit 3.1: BIT Produit 3.2: BIT Produit 3.3: FAO Produit 3.4: OIM | Risques L’économie locale ne croît pas suffisamment pour absorber les nouveaux jeunes qui arrivent sur le marché du travail Les communautés tunisiennes à l’étranger ne contribuent pas aux initiatives de développement local qui augment les chances d’emploi pour les jeunes dans les régions ciblées. Hypothèses Le personnel des agences locales formé par le projet est motivé pour travailler dans ce projet et pour mettre en application la formation reçue La rotation des fonctionnaires sera contrôlée |

- Cadre de suivi du Programme conjoint et Information financière.

Le tableau suivant fait référence au total cumulative de la mise en œuvre du PC à la fin du semestre, et a pour but une mise à jour de votre cadre de résultat inclus dans le document original de PC.  Vous devrez soumettre un tableau pour chaque résultat indiqué.

| Produit de PC 1.1 Veuillez indiquer le taux de réalisation de ce produit de PC : a. moins de 30% a. moins de 30% b. entre 31 et 50% c. entre 51-et 60% d. entre 61-et 70% e. entre 71-et 80% f. plus de 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultats du PC | Activité | Année |  |  | Agence des NU | Source de financement | Description du Budget | Estimation des Progrès de mise en œuvre |  |  |  |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  |  |  | Estimation du montant total planifié | Estimation du montant total engagé | Estimation du montant total dépensé | Estimation du taux % de réalisation du Budget |
| Les stratégies/plans d’action régionales sur l’emploi des jeunes et la migration de la main-d’œuvre migration, avec une attention particulière portée aux groupes ciblés, et les systèmes de supervision, d’évaluation et d’analyse de la dynamique du marché de l’emploi sont renforcés au niveau régional. | - Analyse de la dynamique de l’emploi dans les gouvernorats cibles (Le Kef et Gafsa) | × |  |  | PNUD | F-OMD | S&C, Equipement et Transport : 4.000 Personnel: 5.500 Formation: 7.500 Contrats: 10.500 Autres frais directs :500 | 28.000 | 14.000 | 14.000 | 50 |
|  | 1.1.2 Identifier les autorités locales tunisiennes dans les trois régions ciblées, - Identifier les régions de destination - Conduire une mission exploratoire en France pour la mise en place d’un mécanisme de migration professionnelle dans le cadre de la convention cadre Tuniso-française. | × |  |  | OIM | F-OMD | Personnel: 58.700 Contrats: 6.000 | 64700 | 62262 | 2438 | 4 |
|  | 1.1.3 Assistance et appui aux gouvernorats cibles dans l’élaboration de plans régionaux pour l’emploi. | × |  |  | PNUD | F-OMD | S&C, Equipement et Transport: 1.500 Personnel: 5.5000 Contrats: 8.000 | 15.000 | 96400 | 0 | 0 |

| Résultats du PC | Activité | Année |  |  | Agence des NU | Source de financement | Description du Budget | Estimation des Progrès de mise en œuvre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  |  |  | Estimation du montant total planifié | Estimation du montant total engagé | Estimation du montant total dépensé | Estimation du taux % de réalisation du Budget |
|  | 1.1.4 Concevoir de nouvelles méthodologies pour analyser la dynamique de l’emploi au niveau régional. Organisation d’ateliers de formation au profit des ORE. | × |  |  | PNUD | F-OMD | S&C, Equipement et Transport: 300 Personnel:3.800 Contrats: 1.900 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.1.5 Renforcement des capacités institutionnelles des Observatoires Régionaux de l’emploi dans trois régions cibles. | × |  |  | PNUD | F-OMD | S&C, Equipement et Transport: 5.500 Personnel: 13.050 Formation: 5.000 Contrats: 13.450 | 37.000 | 84.135 | 18137 | 49 |
| Produit de PC 1.2 Veuillez indiquer le taux de réalisation de ce produit de PC : a. moins de 30% a. moins de 30% b. entre 31 et 50% c. entre 51-et 60% d. entre 61-et 70% e. entre 71-et 80% f. plus de 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Des partenariats public/privé pour l’emploi décent des jeunes sont établis dans chacune des régions sélectionnées pour une meilleure implication du secteur privé, des ONG et des groupes de jeunes dans la mise en œuvre des plans d’action régionaux. | 1.2.1 Organisation de sessions de dialogue regroupant les parties intéressées actives dans le domaine de l’emploi | × |  |  | PNUD | F-OMD | S&C, Equipement et Transport :800 Personnel:1.200 Contrat: 4.000 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.2.2 Organisation de réunions de consultations avec les parties intéressées régionales y compris les jeunes, les ONG et préparation d’un cadre de coordination | × |  |  | PNUD | F-OMD | S&C, Equipement et Transport: 300 Personnel : 1.200 Formation: 4.500 Contrats: 3.000 | 9000 | 0 | 0 | 0 |

| Résultats du PC | Activité | Année |  |  | Agence des NU | Source de financement | Description du Budget | Estimation des Progrès de mise en œuvre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  |  |  | Estimation du montant total planifié | Estimation du montant total engagé | Estimation du montant total dépensé | Estimation du taux % de réalisation du Budget |
|  | 1.2.3 Soutenir la mise en œuvre des recommandations gouvernementales en matière d’externalisation vers le secteur privé | × |  |  | BIT | F-OMD | S&C, Equipement et Transport: 300 Personnel: 5.450 Formation: 3.250 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.2.4 La promotion des initiatives individuelles et de la création d’entreprises à travers le dispositif d’essaimage | × |  |  | PNUD | F-OMD | S&C, Equipement et Transport: 13.000 Personnel: 13.000 Formation: 9.500 Contrats: 7.500 | 43.000 | 0 | 14580 | 34 |
| Produit de PC 2.1 Veuillez indiquer le taux de réalisation de ce produit de PC : a. moins de 30% a. moins de 30% b. entre 31 et 50% c. entre 51-et 60% d. entre 61-et 70% e. entre 71-et 80% f. plus de 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les services d’orientation pour les jeunes à El Kef, Gafsa et Tunis sont renforcés pour offrir un meilleur accès à l’information sur les opportunités d’emploi, le droit du travail et la migration (agence chef de file: BIT) | 2.1.1 Revoir la qualité de l’appui et des informations fournies par les services d’orientation existants dans les régions ciblées. | × |  |  | BIT | F-OMD | S&C, Equipement et Transport: 300 Personnel: 4.000 Contrats: 4.700 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.1.2 Organisation de formations de formateurs à étendre au personnel sélectionné dans les institutions d’appui à la création d’entreprises dans les régions ciblées. | × |  |  | ONUDI | F-OMD | S&C, Equipement et Transport: 1.400 Personnel: 2.800 Contrats: 1.350 Formation: 1.450 | 7.000 | 0 | 7000 | 100 |

| Résultats du PC | Activité | Année |  |  | Agence des NU | Source de financement | Description du Budget | Estimation des Progrès de mise en œuvre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  |  |  | Estimation du montant total planifié | Estimation du montant total engagé | Estimation du montant total dépensé | Estimation du taux % de réalisation du Budget |
| Les services d’orientation pour les jeunes à El Kef, Gafsa et Tunis sont renforcés pour offrir un meilleur accès à l’information sur les opportunités d’emploi, le droit du travail et la migration (agence chef de file: BIT) | 2.1.3 Identifier les travailleurs tunisiens dans les régions sélectionnées, Evaluer les compétences des travailleurs sélectionnés, Elaborer un modèle d’assistance/formation précédant le départ, Formation des formateurs | × |  |  | OIM | F-OMD | Personnel: 80.800 Formation: 22.000 | 102.800 | 95.173 | 7.627 | 7 |
|  | 2.1.4 Mise en œuvre d’un projet pilote de promotion des services de proximité et d’un mécanisme de transferts Monétaires Conditionnels dans un site pilote. | × |  |  | PNUD | F-OMD | S&C, Equipement et Transport: 1.500 Personnel: 4.950 Formation: 19.550 | 26.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.1.5 Identification des universités qui vont héberger le guichet d’information et établissement de la plateforme Web de l’ONUDI. | × |  |  | ONUDI | F-OMD | S&C, Equipement et Transport: 1.400 Personnel: 1.600 Contrat: 3.000 Formation: 3.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |

| Produit de PC 2.2 Veuillez indiquer le taux de réalisation de ce produit de PC : a. moins de 30% a. moins de 30% b. entre 31 et 50% c. entre 51-et 60% d. entre 61-et 70% e. entre 71-et 80% f. plus de 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultats du PC | Activité | Année |  |  | Agence des NU | Source de financement | Description du Budget | Estimation des Progrès de mise en œuvre |  |  |  |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  |  |  | Estimation du montant total planifié | Estimation du montant total engagé | Estimation du montant total dépensé | Estimation du taux % de réalisation du Budget |
| Les programmes de formation professionnelles sont renforcés et développés en ciblant les diplômés universitaires les plus affectés par le chômage pour qu’ils s’adaptent mieux aux priorités régionales et aux besoins du marché de l’emploi de Gafsa, El Kef et Tunis. | 2.2.1 Revoir les programmes de formation professionnelle accessibles aux diplômés du supérieur dans les régions ciblées. | × |  |  | BIT | F-OMD | S&C, Equipment et Transport: 400 Personnel: 4.100 Formation: 6.000 Contrats: 4.500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.2.2 Evaluer les professions émergentes au niveau des régions et les besoins du marché du travail dans le secteur agricole et celui de l’environnement (études et rapports) | × |  |  | FAO | F-OMD | Personnel: 5.260 contrat: 4.500 | 9.760 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.2.3 Sur la base de 2.2.2 Concevoir un programme d’appui institutionnel aux institutions de formation professionnelle agricole | × |  |  | FAO | F-OMD | Personnel : 2.800 contrat: 15.000 | 17.800 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.2.4 Formation des formateurs au profit des structures de promotion d’appui aux promoteurs agricoles. | × |  |  | FAO | F-OMD | S&C, Equipement et Transport : 14.000 Personnel: 23.070 Formation: 16.000 | 53.070 | 0 | 0 | 0 |

| Résultats du PC | Activité | Année |  |  | Agence des NU | Source de financement | Description du Budget | Estimation des Progrès de mise en œuvre |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  |  |  | Estimation du montant total planifié |  | Estimation du montant total engagé | Estimation du montant total dépensé | Estimation du taux % de réalisation du Budget |
|  | 2.2.5 Identification des opportunités d’investissement dans les régions ciblées. | × |  |  | ONUDI | F-OMD | S&C, Equipement et Transport : 1.200 Personnel: 9.350 Formation: 1.450 | 12.000 |  | 0 | 687 | 6 |
|  | 2.2.6 Organisation de sessions de formation pour les entrepreneurs dans les régions ciblées | × |  |  | ONUDI | F-OMD | S&C, Equipement et Transport: 1.400 Personnel: 1.800 Formation: 12.000 Contrats: 2.800 | 18.000 |  | 0 | 0 | 0 |
| Produit de PC 2.3 Veuillez indiquer le taux de réalisation de ce produit de PC : a. moins de 30% a. moins de 30% b. entre 31 et 50% c. entre 51-et 60% d. entre 61-et 70% e. entre 71-et 80% f. plus de 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les mécanismes et les programmes pour soutenir les jeunes dans la création et la gestion des PME et les micro-entreprises sont renforcés et pilotés | 2.3.1 Organisation de formation pour les formateurs en création et en développement d’entreprises et en conseils. | × |  |  | ONUDI | F-OMD | S&C, Equipement et Transport: 1.400 Personnel: 3.500 Formation: 5.000 Contrats: 8.100 |  | 18.000 | 0 | 4348 | 24.1 |
|  | 2.3.4 Identification des critères d’éligibilité et définition des dispositions et des procédures de gestion et de financement pour le mécanisme d’appui des PPP. | × |  |  | PNUD | F-OMD | S&C, Equipement et Transport: 1.500 Personnel: 11.500 Formation: 7.000 |  | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.3.5 Mise en place d’une plateforme de communication sur le Web pour les jeunes | × |  |  | ONUDI | F-OMD | S&C, Equipment Transport: 1.200 Personnel: 200 Formation: 10.000 Contrats: 9.600 |  | 21.000 | 0 | 0 | 0 |

| Produit de PC 3.1 Veuillez indiquer le taux de réalisation de ce produit de PC : a. moins de 30% a. moins de 30% b. entre 31 et 50% c. entre 51-et 60% d. entre 61-et 70% e. entre 71-et 80% f. plus de 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultats du PC | Activité | Année |  |  | Agence des NU | Source de financement | Description du Budget | Estimation des Progrès de mise en œuvre |  |  |  |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  |  |  | Estimation du montant total planifié | Estimation du montant total engagé | Estimation du montant total dépensé | Estimation du taux % de réalisation du Budget |
| Des plans de formation et programmes d’apprentissage pour les jeunes sans qualifications sont développés pour correspondre aux besoins du marché de travail et aux opportunités de développement local dans les trois régions | 3.1.1 Concevoir de nouveaux programmes d’apprentissage et de formation adaptés aux jeunes sans qualification | × |  |  | BIT | F-OMD | S&C, Equipement et Transport: 4.200 Personnel: 10.800 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.1.2 Aider les institutions régionales et les ONG à développer un programme d’apprentissage qui cible les initiatives de développement régional | × |  |  | FAO | F-OMD | Personnel: 10.200 Contrats: 6.000 | 16.200 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.1.3 Appui institutionnel aux centres des jeunes femmes rurales | × |  |  | FAO | F-OMD | S&C, Equipement et Transport: 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.1.4 Conduire une formation pilote pour le développement de PME dans de nouveaux domaines | × |  |  | BIT | F-OMD | S&C, Equipment et Transport: 2.400 Personnel: 6.600 Formation: 6.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.1.5 Soutenir le développement d’un programme intégré pour la formation et l’emploi | × |  |  | BIT | F-OMD | S&C, Equipement et Transport: 700 Personnel: 7.300 Formation: 6.000 Contrats: 1.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |

| Produit de PC 3.2 Veuillez indiquer le taux de réalisation de ce produit de PC : a. moins de 30% a. moins de 30% b. entre 31 et 50% c. entre 51-et 60% d. entre 61-et 70% e. entre 71-et 80% f. plus de 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultats du PC | Activité | Année |  |  | Agence des NU | Source de financement | Description du Budget | Estimation des Progrès de mise en œuvre |  |  |  |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  |  |  | Estimation du montant total planifié | Estimation du montant total engagé | Estimation du montant total dépensé | Estimation du taux % de réalisation du Budget |
|  | 3.2.1 Faire une étude sur les éventuels start-ups pilotées par des jeunes | × |  |  | BIT | F-OMD | S&C, Equipement et Transport: 900 Personnel: 3.800 Contrats: 6.500 Autres frais directs: 800 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.2.2 Organiser des sessions de formation en compétences techniques au profit des associations de la jeunesse | × |  |  | ONUDI | F-OMD | S&C, Equipement et Transport: 9.950 Personnel: 9.050 Formation: 5.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.2.3 Procurer des conseils pair à pair, la formation, l’encadrement et l’appui au profit des jeunes. | × |  |  | ONUDI | F-OMD | S&C, Equipement and Transport: 17.400 Personnel: 3.600 Formation: 2.700 | 23.700 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.2.4 Organiser une formation de formateurs au profit de 30 personnes sélectionnées dans les institutions de développement régional et les ONG locales sur les approches d’analyse du marché et de développement en analyse du marché | × |  |  | FAO | F-OMD | Personnel: 9.050 | 9.050 | 0 | 0 | 0 |

| Produit de PC 3.3 Veuillez indiquer le taux de réalisation de ce produit de PC : a. moins de 30% b. entre 31 et 50% c. entre 51-et 60% d. entre 61-et 70% e. entre 71-et 80% f. plus de 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultats du PC | Activité | Année |  |  | Agence des NU | Source de financement | Description du Budget | Estimation des Progrès de mise en œuvre |  |  |  |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  |  |  | Estimation du montant total planifié | Estimation du montant total engagé | Estimation du montant total dépensé | Estimation du taux % de réalisation du Budget |
| Des opportunités d’emploi saisonnier pour les jeunes sans qualification d’ El Kef, Gafsa et Tunis sont identifiées et promues (agence chef de file: FAO) | 3.3.1 Soutenir les réseaux et la coordination entre le secteur privé et les agences d’emploi pour faciliter le recrutement de la main d’oeuvre non qualifiée dans les postes saisonniers en Tunisie | × |  |  | BIT | F-OMD | S&C, Equipement et Transport: 300 Personnel: 4.000 Contrats: 1.700 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.3.2 Evaluation des potentiels actuels, des mécanismes d’information existants et des exigences en matière de compétences pour l’emploi saisonnier dans le secteur agricole | × |  |  | FAO | F-OMD | Personnel: 3.430 Contract: 4.500 | 7.930 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.3.3 Sur la base des résultats 3.3.2, soutenir le développement d’une préformation pour l’emploi saisonnier des jeunes, hommes et femmes, sans qualification de Tunis, El-Kef et Gafsa | × |  |  | ONUDI | F-OMD | Personnel: 4.060 Contracts: 3.000 | 7.060 | 0 | 0 | 0 |

| Produit de PC 3.4 Veuillez indiquer le taux de réalisation de ce produit de PC : a. moins de 30% b. entre 31 et 50% c. entre 51-et 60% d. entre 61-et 70% e. entre 71-et 80% f. plus de 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultats du PC | Activité | Année |  |  | Agence des NU | Source de financement | Description du Budget | Estimation des Progrès de mise en œuvre |  |  |  |
|  |  | A1 | A2 | A3 |  |  |  | Estimation du montant total planifié | Estimation du montant total engagé | Estimation du montant total dépensé | Estimation du taux % de réalisation du Budget |
| Un mécanisme de migration circulaire ciblant les jeunes sans qualification est développé et établi pour les trois régions | 3.4.1 Identifier les travailleurs saisonniers/temporaires qui veulent faire des investissements ou monter une PME dans leurs régions d’origine. - Faire la présélection des travailleurs saisonniers/temporaires - Organiser des sessions de formation pour les travailleurs | × |  |  | OIM | F-OMD | Personnel: 3.140 Formation: 22.000 | 25.140 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.4.2 Faire un inventaire des bonnes pratiques et des projets similaires dans le secteur - Programme de formation/ visite d’étude pour les fonctionnaires tunisiens concernés -Séminaire pour la promotion des bonnes pratiques et partager/diffuser les informations pertinentes | × |  |  | OIM | F-OMD | S&C, Equipement et Transport: 2.500 Personnel: 4.500 Contrats: 7.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |

Section II: Progrès du Programme conjoint

- Récit des progrès accomplis, des obstacles et des mesures d'urgence

Veuillez expliquer brièvement la situation actuelle du Programme conjoint en indiquant seulement la progression des activités en rapport aux réalisations et aux résultats prévus pour la période de reportage.  Décrivez cet avancement uniquement par rapport au plan du Document du Programme conjoint. Essayez de décrire des faits évitant les interprétations ou les opinions personnelles.

Progrès au niveau des effets:

Trois effets spécifiques sont définis pour ce programme conjoint :

EFFET 1: Les politiques pour les jeunes, l’emploi et la migration s’adaptent mieux aux tendances du marché de travail et les besoins spécifiques des diplômés universitaires sans emploi et des jeunes chômeurs non qualifiés dans les trois régions ciblées (Tunis, El Kef et Gafsa).

EFFET 2: Les diplômés universitaires ont plus de chances pour accéder à des emplois décents et se lancent dans la création de PME dans les régions ciblées (Tunis, El Kef, Gafsa).

EFFET 3: Les jeunes, hommes et femmes, non qualifiés d’El Kef, Tunis et Gafsa accèdent à de meilleurs services d’appui pour l’emploi et la migration et des opportunités de travail décent.

Après un semestre de mise en œuvre effective des activités programmées, il serait précoce d’identifier l’impact des résultats du programme sur les effets. Généralement, dans les domaines des politiques structurelles à l’instar des politiques de l’emploi, les effets ne peuvent se percevoir au niveau des variables clés et fondamentales du marché du travail qu’à moyen terme. Toutefois, le programme conjoint « Impliquer la jeunesse tunisienne pour atteindre les OMD » vient à point nommé, accompagner  les efforts du gouvernement dans l’amélioration de l’intermédiation sur le marché de l’emploi et la réduction du chômage des jeunes et notamment parmi les diplômés de l’enseignement supérieur. D’ailleurs, la réforme des Politiques Actives de l’Emploi (PAE) qui s’est produite en Février 2009 et qui vise principalement la mise en cohérence des divers instruments, l’optimisation des processus de compatibilité entre l’offre et la demande de main d’œuvre et la prise en compte des contextes régionaux et locaux, est de nature à créer des synergies positives avec le programme, favorisant par ricochet l’imbrication des activités menées dans le cadre du programme YEM dans les stratégies nationales de développement et conséquemment  la réalisation des résultats attendus.

Progrès au niveau des résultats (Juin 2009 – Décembre 2009):

Progrès au niveau du Produit 1.1 : Stratégies/plans d’action régionaux pour l’emploi et la migration des jeunes, avec une attention particulière accordée aux groupes cibles, et les systèmes de supervision, d’évaluation et d’analyse de la dynamique du marché de travail  sont renforcés au niveau régional.

En vue d’atteindre ce résultat, une analyse de la dynamique de l’emploi a été réalisée dans les 2 gouvernorats du Kef et Gafsa, un appui institutionnel au niveau des gouvernorats ciblés (Grand Tunis, Le kef, Gafsa) a été entamé afin de concevoir et élaborer des maquettes de plans régionaux pour l’emploi et un diagnostic organisationnel et fonctionnel des Observatoires Régionaux de l’Emploi a été entamé.

Plusieurs activités ont démarré et les réalisations sont comme suit :

Elaboration d’une étude conjointe par le PNUD et la FAO en vue d’analyser la dynamique de l’emploi dans les gouvernorats cibles. Un rapport intermédiaire a été remis dans lequel une analyse fine du marché du travail dans les gouvernorats du Kef et de Gafsa a été élaborée, les obstacles à la création d’emplois ont été identifiés (Fort endettement des agriculteurs, prépondérance du secteur informel, performances limitées des politiques actives de l’emploi…), le potentiel des professions émergentes a été évalué, et une série de recommandations ont été formulées (Stratégie globale et intégrée et des mesures à court et à moyen terme) qui seront susceptibles d’imprimer un nouvel élan à la dynamique de création d’emplois dans les gouvernorats concernés.

- 1.1.2 Organisation d’une mission exploratoire par l’OIM à destination de la France pour la mise en place d’un dispositif de migration professionnelle dans le cadre de l’opérationnalisation de la convention Tuniso-française se relative à la gestion concertée des migrations. A cet effet, l’OIM a organisé pendant le mois d’octobre une mission préparatoire a destination de la France (Région PACA) ayant permis d’identifier les principales régions qui pourraient recevoir et placer des migrants tunisiens, et de rencontrer toutes les parties prenantes, et plus particulièrement : le Ministère du travail, l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), les organisations professionnelles dans le domaine de l'agriculture, du tourisme et des services, les agences d'emploi privées, les associations de migrants Tunisiens, etc.

- 1.1.3 Appui institutionnel aux gouvernorats ciblés dans l’élaboration des Plans Régionaux pour l’Emploi (PRE) : Cette activité initiée par le PNUD a démarré en décembre 2009 et permettra de concevoir et d’élaborer des maquettes de plans régionaux pour l’emploi des jeunes dans les trois gouvernorats du Kef, de Gafsa et de Ben Arous.

- 1.1.5 Renforcement des capacités institutionnelles des Observatoires Régionaux de l’Emploi dans trois gouvernorats cibles (PNUD). A ce stade, la première phase de diagnostic a été réalisée au cours du mois de décembre 2009. L’activité serait finalisée vers le mois de février, ce qui permettrait d’améliorer les capacités organisationnelles et fonctionnelles des ORE et de développer les outils nécessaires à l’analyse de la conjoncture de l’emploi à l’échelle régionale.

Progrès au niveau du Produit 1.2 : Les Partenariats entre les secteurs  Public-Privé pour des emplois décents au profit des jeunes  sont établis dans chacune des régions sélectionnées  pour une meilleure implication du secteur privé, des ONG et des groupes de jeunes dans la mise en œuvre des plans d’action régionaux.

La seule activité qui a été conduite pour atteindre ce résultat a été menée par le PNUD et a porté sur :

- 1.2.4 La promotion des initiatives individuelles et de la création d’entreprises par des jeunes des gouvernorats cibles moyennant le dispositif d’essaimage. Un atelier de travail de trois jours a été organisé pendant le mois de novembre 2009 et a permis de rassembler trente sept jeunes participants qui ont présenté leurs idées de projets devant un comité de sélection et les projets estimés éligibles à être orientés aux structures d’essaimage était de 15 à Gafsa parmi 22 idées de projets contre 4 au Kef parmi 15 projets présentés. Un plan d’action visant tous les jeunes participants a été mis en place permettant l’accompagnement jusqu’à la phase finale de création de l’entreprise.

Progrès au niveau du produit 2.1 : Les services d’orientation pour les jeunes d’El Kef, Gafsa et Tunis sont renforcés pour offrir un meilleur accès à l’information sur les opportunités et services d’emploi,   les droits du travail et la migration

- 2.1.2 Lancement du Programme de Développement de l’Entrepreneuriat (PDE) de l’ONUDI, qui comprend l’organisation de 3 cycles de formation des formateurs (FDF) au profit des cadres travaillant dans les structures régionales d’appui à la création d’entreprises. Pendant le mois de décembre 2009, 15 cadres travaillant dans les structures d’appui à la création d’entreprises au gouvernorat de Gafsa (API, Centres d’Affaires, Espaces Entreprendre, Pépinières d’entreprises, Structures de financement) ont participé au premier cycle de formation des formateurs organisé par l’ONUDI.

- 2.1.3 Dans le cadre de l’appui aux services publics de l’emploi par l’OIM, 150 cadres de l'ANETI (Agence Nationale de l’Emploi et du Travail Indépendant) ont été formés durant les trois sessions ayant été organisées  successivement au Kef (21 Novembre 2009), à Mahdia (12 Décembre), puis à Gafsa (19 Décembre), au contenu de l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée de la migration et au développement solidaire et informés des possibilités de placement pouvant être offertes aux jeunes tunisiens en France.

Progrès au niveau du produit 3.2 : De nouveaux modules d’appui à la création des PME par les jeunes et des entreprises pilotées par des jeunes sont lancées dans les zones urbaines et des trois régions ciblées.

Des zones d’intervention pour la promotion de projets individuels agricoles promus par des jeunes chômeurs résidant dans les zones rurales au sein des régions du Kef et de Gafsa ont été identifiées par la FAO et les autorités régionales. La liste des bénéficiaires a été arrêtée et le montage institutionnel du projet est en cours de finalisation, associant la FAO, Institutions de micro crédits, ONG locales, les Commissariats régionaux pour le développement agricole et centres de formation agricole.

Faîtes-vous face à des difficultés dans la mise en œuvre?  Oui    Non

Si applicable, quelles sont les causes des difficultés rencontrées? Veuillez cocher l’option la plus pertinente

Coordination des agences des NU

Coordination avec le gouvernement

Coordination au sein du(des) gouvernement(s)

Difficulté administrative (achats, etc.), financière (gestion des fonds, disponibilité,

révision du budget, etc.)

Gestion : 1. Gestion de l’activité et de la réalisation 2. Gouvernance 3. Prise de v

décision 4. Responsabilisation

Conception du Programme conjoint

Difficulté externe au Programme conjoint (risques et hypothèses, élections, désastre

naturel, troubles sociaux, etc.)

Autre difficulté. Veuillez préciser:

Veuillez décrire brièvement (en 150 mots) les difficultés réelles rencontrées par le Programme conjoint. Décrivez ces difficultés par rapport au plan du Document du Programme conjoint. Essayez de décrire des faits en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.

Suite à la mise en place de l’unité de coordination du programme au Ministère de la Formation Professionnelle et l’Emploi au début du mois de Juin 2009, le programme « Impliquer la jeunesse tunisienne pour atteindre les OMD » est entré dans la phase d’implémentation effective des activités. Le programme a rencontré sur la période juin – Décembre 2009 des difficultés de mise en œuvre pratique des activités qui sont décrites dans ce qui suit :

- Le transfert des fonds n’a eu lieu qu’à la fin du mois de mai 2009 ;

- Le retard de mise en œuvre de la composante BIT du programme YEM, due à l’absence d’un point focal en Tunisie, a ralenti le rythme de réalisation des produits 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2.

Veuillez décrire brièvement les difficultés externes au Programme conjoint (Non causées par le Programme conjoint) qui ralentissent la mise en œuvre.  Essayez de décrire des faits en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.

Le démarrage effectif du programme a coïncidé avec la période des congés (Juillet-Août), ce qui  a ralenti le rythme d’avancement et de mise en œuvre des activités.

Veuillez décrire brièvement (en 150 mots) les mesures projetées pour éliminer ou atténuer les difficultés décrites ci-dessus. Essayez le plus possible d’être précis dans vos réponses.

- Des efforts ont été fournis pour accélérer le recrutement d’un point focal du BIT en Tunisie.

- Des comités de pilotage et de suivi du programme YEM ont été crées au niveau de chaque gouvernorat cible et sont censés assurer la coordination et la mise en œuvre pratiques des actions exécutées par les agences participantes au niveau local. Les difficultés de coordination avec les partenaires nationaux au niveau central et local ont été aplanies grâce à l’implication des acteurs régionaux aussi bien au cours de l’élaboration des plans de travail annuels, de l’exécution effective des activités et de la soumission pour validation par les institutions régionales de toutes les études menées dans le cadre du programme YEM.

- Au niveau de la gestion, les agences ont introduit les changements requis au niveau des plans de travails et les révisions budgétaires qui se trouvent nécessaires, en vue de permettre au projet d’être en phase avec les orientations du gouvernement et et de conférer davantage de consistance au contenu du programme.

- Coordination Inter-Agence et Unité dans l’Action

Le Programme conjoint dans son ensemble reste-t-il dans la ligne de l’UNDAF ? Veuillez cocher la bonne réponse

Oui		 Non

- Si non, comment le Programme conjoint s’intègre-t-il aux stratégies de développement propres au pays?

Oui		 Non

Si non, veuillez expliquer:

Quels types de mécanismes de coordination et de décisions ont été mis en place pour assurer un processus et une(des) réalisation(s) conjoint(es)? Les différents programmes conjoints du pays assurent-ils une coordination entre eux?  Veuillez répondre aux questions ci-dessus mentionnées et y ajouter touts autres commentaires pertinents:

Des canaux d’information ont été initiés entre le projet conjoint et le groupe thématique des Nations Unies « Jeunes et Adolescents » pour mieux coordonner les activités de programmations et optimiser l’intervention des différentes agences des Nations Unies.

Veuillez indiquer les valeurs de chaque catégorie du tableau d’indicateurs ci-dessous:

| Indicateurs | Référence | Valeur actuelle | Sources de vérification | Méthodes de collecte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d’activités de gestion (financière, achats, etc.) menées conjointement par les agences de mise en œuvre pour les PC du F-ODM | 0 | 0 |  |  |
| Nombre d’analyses conjointes (études, diagnostic) menées dans le cadre du PC du F-ODM | 0 | Une étude a été conduite conjointement par le PNUD et la FAO | Rapport d’avancement du projet |  |
| Nombre de missions et d’analyses menées conjointement par les agences de mise en œuvre pour les PC du F-ODM | 0 | 4 Missions conjointes : - Mission de lancement du programme au Kef (PNUD, FAO, OIM, ONUDI) - Mission de lancement du programme à Gafsa (PNUD, FAO, OIM) - 2 Mission conjointes PNUD et FAO | Comptes Rendus des réunions et des missions. |  |

Veuillez fournir des informations additionnelles étayant les valeurs des indicateurs (en 150 mots). Essayez de décrire des faits qualitatifs et quantitatifs en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.

- Une étude a été conduite conjointement par le PNUD et la FAO ayant pour objectifs de d’analyser le marché de l’emploi dans les gouvernorats du Kef et de Gafsa, de faire ressortir les déséquilibres du marché de l’emploi dans tous les secteurs dans chacun des deux gouvernorats, de ressortir les obstacles entravant les créations d’emplois décents et durables dans les zones cibles, d’identifier les opportunités de développement de l’emploi en relation avec les potentialités régionales et de présenter une stratégie de promotion de l’emploi des jeunes dans les différents secteurs (industries manufacturières et non manufacturières, services, mines et énergie, agriculture et environnement, etc.). Cette stratégie tiendra compte de la dimension genre dans tous les secteurs étudiés.

- 4 missions conjointes ont été organisées (voir tableau ci-dessus) en vue de lancer le programme dans les gouvernorats du Kef et de Gafsa et de présenter les experts recrutés pour la réalisation de l’étude conjointe PNUD/FAO aux comité de pilotage du programme à l’échelle des gouvernorats cibles.

- Efficacité du développement: Déclaration de Paris et Programme d’Action d’Accra

Les partenaires du gouvernement et autres partenaires de la mise en œuvre nationale sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?

Pas engagés

Quelque peu engagés

Assez engagés

Pleinement engagés

Dans quel genre de décisions et d’activités les partenaires du gouvernement sont-ils engagés? Veuillez cocher la(es) réponse(s) adaptée(s)

Politique/prise de décisions

Gestion:  	budget	 Achats	 Fourniture de services

Autres, spécifiez:

La Société Civile et/ou le Secteur privé sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?

Pas engagés

Quelque peu engagés

Assez engagés

Pleinement engagés

Dans quel genre de décisions et d’activités sont-ils engagés? Veuillez cocher la(es) réponse(s) adaptée(s)

Politique/prise de décisions

Gestion:  	budget	 Achats	 Fourniture de services

Autres, spécifiez:

Les citoyens sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?

Pas engagés

Quelque peu engagés

Assez engagés

Pleinement engagés

Dans quel genre de décisions et d’activités les citoyens sont-ils engagés? Veuillez cocher la(es) réponse(s) adaptée(s)

Politique/prise de décisions

Gestion:  	budget	 Achats	 Fourniture de services

Autres, spécifiez:

Où est logée l’Unité de gestion du Programme?  Au Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi

Gouvernement National 	 Gouvernement Local

Agence des NU		 Seul 			Autre, spécifiez

| Indicateurs | Référence | Valeur actuelle | Sources de vérification | Méthodes de collecte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % du soutien des NU accordé au gouvernement par le programme conjoint tel que rapporté dans le budget du gouvernement | 0 | 0.02% du budget de l’Etat tunisien pour l’année 2010 estimé aux alentours de 13.7 (US$ Billions) aux prix courants | Budget de l’Etat Tunisien pour l’année 2010 |  |
| % de l’aide/de la coopération technique financée conforme auxobjectifs de capacités de développement et aux stratégies du gouvernement | 0 | 100% | Document du Projet XIème plan de Développement Economique (2007-2011) Programme présidentiel (2009-2014) |  |

Décrivez brièvement la situation réelle du gouvernement, de la société civile, du Secteur privé et des citoyens concernant l’appropriation, l’alignement, et la responsabilité mutuelle du Programme conjoint. Essayez de décrire des faits en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.  Soyez précis sur le rôle des différents acteurs (i.e. partenaires d’exécution, ou tierces parties sous-traitantes dans la fourniture de services spécifiques).

- En Tunisie, les institutions au niveau central sont très présentes et fortes. Ce projet a le mérite de travailler aux niveaux régional et local et de développer les capacités de planification aussi bien des acteurs gouvernementaux que des représentants de la société civile. Ce projet a permis d’initier un processus de décentralisation qui devra évoluer avec la mise en œuvre des différentes activités programmatiques. Des comités de pilotages régionaux présidés par les gouverneurs respectifs des trois régions cibles sont formés à cet effet. Des représentants de la société civile y siègent et contribuent au différentes missions et actions programmatiques.

- La réalisation des enquêtes prévues dans le cadre de l’étude conjointe PNUD/FAO, a été marquée par la participation active et volontaire des jeunes des gouvernorats du Kef et de Gafsa.

- Les activités de la FAO portant création de projets individuels agricoles au profit des jeunes dans certaines localités rurales du Kef et de Gafsa, s’articule sur une démarche faisant intervenir les ONG locales pour assurer une part des financement sous forme de micro crédits et les centres d’affaires (secteur privé) qui se charge de la formation des jeunes agriculteurs.

- Communication et Plaidoyer

Le PC a-t-il articulé une stratégie de communication et de plaidoyer qui aide à l’avancement de ses objectifs et du développement de ses résultats?

Oui		  Non

Veuillez fournir une brève explication des objectifs, éléments clés et de l’audience ciblée par cette stratégie (max. 250 mots).

Depuis le démarrage effectif des activités, un effort de communication et de plaidoyer a été fourni moyennant la publication d’articles sur des thèmes couverts par le programme YEM, la couverture d’activités pilotes, d’ateliers de formation au profit des structures régionales d’appui à la création d’emploi et de promotion de l’entrepreneuriat. Même, des émissions économiques sur la Radio Nationale ont couvert certaines activités portant sur la promotion de l’essaimage d’entreprises et de l’initiative privée.

Quels apports concrets les efforts de plaidoyer et de communication mentionnés dans le PC et/ou les stratégies nationales contribuent à leurs réalisations

Augmenter la sensibilisation entre les citoyens et les gouvernements en rapport aux questions liées aux ODM.

Augmenter le dialogue entre citoyens, la société civile, le gouvernement national local en rapport aux pratiques et politiques de développement.

Politique nouvelle/adoptée et législation promouvant l’avancement des ODM et autres objectifs connexes.

Établissement et/ou lien avec les réseaux sociaux promouvant l’avancement des ODM et autres objectifs connexes.

Moments clés/manifestations de mobilisation sociale  qui soulignent ses questions.

Promotion via les médias et plaidoyer

Autres (utilisez la case ci-dessous)

Quel est le nombre et type de partenariats ayant été établis entre les différents secteurs de la société afin de promouvoir la réalisation des ODM et autres objectifs connexes?

Organisations religieuses     		Nombre

Réseaux sociaux/coalitions    		Nombre

Groupes locaux de citoyens    		Nombre

Secteur Privé 		      		Nombre

Institutions académiques              		Nombre

Groupes de média/journalistes   		Nombre

Autres (utilisez la case ci-dessous) 	Nombre

Quelles activités de promotion le programme met-il en œuvre pour s’assurer que la population locale ait accès adéquat aux informations sur le programme et sur les opportunités découlant d’une participation active à sa réalisation?

Discussions de groupes focaux

Enquêtes sur les ménages

Utilisation des moyens de communication locaux tels que la radio, les troupes de théâtre, les journaux, etc.

Forum de réunions ouvertes au public

Renforcement des capacités/Formations

Autres

Les déplacements sur terrain permettent aux agences participantes le contact direct avec les bénéficiaires potentiels, les populations locales et les acteurs locaux.

Veuillez mentionner touts les partenaires engagés dans la réalisation, les ONG, les Universités, etc.

Cet indicateur a été adapté de la Déclaration de Paris

Cet indicateur a été adapté de la Déclaration de Paris