## POA09Poli
Plan de trabajo anual
Año: 2009 | Período: Enero a Diciembre
Nombre Proyecto: Políticas Ambientales
Número de Award: 50606 Número (s) de Proyecto (s): 00062597
Donante (si aplica): EACID-FODM Número de convenio de donación (si aplica):
Productos (outputs) esperados del proyecto | Actividades planificadas | Calendario |  |  |  | Responsable específico | Presupuesto previsto
|  | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$
Efecto 1: Las instituciones gubernamentales del Corredor Seco generan propuestas para implementar coordinadamente los instrumentos de política pública en torno a la Gobernabilidad Ambiental
Producto 1.1 Las instituciones gubernamentales subnacionales del Corredor Seco generan propuestas de instrumentos para la coordinación de políticas públicas en el tema de gestión de agua, incluyendo instrumentos económicos y fiscales para apoyar mejor gestión del recurso agua | Actividad 1.1.1 Validación del Programa (talleres) con las nuevas autoridades (nacionales, subnacionales, locales)
| 1.1.1.1. Realización de talleres internos en MARN | x | x |  |  | Lic. David Castañón. Coordinador Temático de Políticas, MARN-PNUD. Participación instancias Políticas, cuencas, coordinación nacional, delegados departamentales, Proandys y programa cambio climático. Apoyo otros coordinadores temáticos (efectos 2, 3 y 4) | 3000 | SPA | 63400 | Learning cost | 150
[7 empty] | 3000 | SPA | 72500 | Supplies | 100
| 1.1.1.2. Sistematización de información en instituciones afines (MARN, MAGA, MSPAS, SEGEPLAN, municipalidades, otras) | x | x |  |  |  | 3000 | SPA | 63400 | Learning cost | 150
[7 empty] | 3000 | SPA | 71600 | Travel | 150
[7 empty] | 3000 | SPA | 72500 | Supplies | 100
| 1.1.1.3. Realización de talleres en departamentos y municipios del Corredor Seco (soporte de instancias de MARN) |  | x | x | x |  | 3000 | SPA | 63400 | Learning cost | 3200
[7 empty] | 3000 | SPA | 71600 | Travel | 1500
[7 empty] | 3000 | SPA | 72500 | Suplies | 200
| 1.1.1.4 Talleres internos y actividades de coordinación programa | x | x | x | x |  | 3000 | SPA | 63400 | Learning cost | 2000
[7 empty] | 3000 | SPA | 72500 | Supplies (incluye impresión de documentos) | 1200
[7 empty] | 3000 | SPA | 72200 | Equipment and furniture | 3500
[7 empty] | 3000 | SPA | 71400 | C. individual | 6000
[7 empty] | 3000 | SPA | 71300 | Local Consultant | 2025
[7 empty] | 3000 | SPA | 72500 | Software | 100
[7 empty] | 3000 | SPA | 72100 | Alquiler oficina | 660
[7 empty] | 3000 | SPA | 71600 | Travel | 500
| Total Actividad | [9 empty] | 21535
Actividad 1.1.2 Desarrollo de talleres regionales interinstitucionales en los que se estudia mecanismos de implementación de los instrumentos de política relevantes y su articulación con el Marco Legal vigente, se identifiquen limitaciones y obstáculos y oportunidades para su aplicación
| 1.1.2.1. Talleres con MARN | x | x |  |  | Lic. David Castañón Coordinador Temático Políticas, MARN-PNUD. Con el apoyo de instancias de MARN: Políticas, Gestión, Cuencas, CC y DS | 3000 | SPA | 71400 | C. individual | 12000
[7 empty] | 3000 | SPA | 72500 | Supplies | 100
[7 empty] | 3000 | SPA | 72200 | Equipment and furniture | 5000
| 1.1.2.2 Talleres en la región Corredor Seco | x | x | x |  |  | 3000 | SPA | 63400 | Learning Cost | 5400
[7 empty] | 3000 | SPA | 71600 | Travel | 6500
[7 empty] | 3000 | SPA | 72500 | Supplies | 1000
| Total Actividad | [9 empty] | 30000
Actividad 1.1.3 Sistematización de experiencias comunitarias de Gobernabilidad Ambiental exitosas en otras regiones del país
| 1.1.3.1. Identificación de sitios o lugares con buenas experiencias de gobernabilidad ambiental en el país | x |  |  |  | Lic. David Castañón. Coordinador Temático Políticas, MARN-PNUD y la colaboración de Coordinación Nacional, delegados departamentales y consultores | 3000 | SPA | 71600 | Travel | 200
[7 empty] | 3000 | SPA | 72500 | Supplies | 100
| 1.1.3.2. Elaborar Términos de Referencia para realización del estudio | x |  |  |  |  | 3000 | SPA | 71400 | C. individual | 6000
| 1.1.3.3. Contratar experto para realizar el estudio |  | x |  |  |  | 3000 | SPA | 71300 | Local Consultant | 2650
[7 empty] | 3000 | SPA | 71600 | Travel | 500
| 1.1.3.4. Acompañamiento para la realización del estudio |  | x |  |  |  | 3000 | SPA | 71400 | C. individual | 12000
| 1.1.3.5 Socialización de la información con grupos de municipios del Corredor Seco (exposiciones y visitas guiadas) |  |  | x |  |  | 3000 | SPA | 63400 | Learning Cost | 800
[7 empty] | 3000 | SPA | 71300 | Local Consultant | 4050
[7 empty] | 3000 | SPA | 71600 | Travel | 400
[7 empty] | 3000 | SPA | 72500 | Supplies | 200
| 1.1.3.6 Intercambio: líderes de las microcuencas seleccionadas en Baja Verapaz que visitan experiencia exitosa en Cantón San Pablo, Tacaná, San Marcos |  |  | x |  |  | 3000 | SPA | 63400 | Learning Cost | 3600
[7 empty] | 3000 | SPA | 72200 | Equipment and furniture | 5000
[7 empty] | 3000 | SPA | 71600 | Travel | 4500
[7 empty] | 3000 | SPA | 72500 | Supplies | 600
| Total Actividad | [9 empty] | 40600
Actividad 1.1.4 Sistematización de resultados derivados de actividades de Diálogo del Agua.
| 1.1.4.1 Establecimiento de una mesa de diálogo en el tema de agua en Baja Verapaz con eventos de discusión técnica e incidencia en el tema de agua |  | x | x | x | Ing. Civil Alejandro Girón B. Coordinador Temático de Agua y Saneamiento. UNICEF + MANCOVALLE + Colaboración Dirección Servicios de Salud Baja Verapaz + Coordinadores temáticos 1, 2 y 4 | 3000 | SPA |  | C.individual | 7000
[7 empty] | 3000 | SPA |  | Travel | 3000
| Total Actividad | [9 empty] | 10000
Actividad 1.1.5 Elaborar un Documento de Referencia para las instituciones sobre el arreglo institucional, marco legal y político actual e histórico en torno a la gestión ambiental.
| 1.1.5.1. Elaborar Términos de Referencia para contratar una persona de apoyo para realizar el documento | x |  |  |  | Lic. David Castañón. Coordinador Temático Políticas, MARN-PNUD y la colaboración de Coordinación Nacional, delegados departamentales y consultores | 3000 | SPA | 71400 | C. individual | 6000
| 1.1.5.2. Contratar experto para realización de la actividad | x |  |  |  |  | 3000 | SPA | 71300 | Local Consultant | 3500
[7 empty] | 3000 | SPA | 71600 | Travel | 400
| 1.1.5.3. Acompañamiento para la realización del estudio |  | x | x |  |  |  |  | 71600 | Travel | 300
| 1.1.4.4 Presentaciones a nivel interno en MARN y en las áreas del Corredor Seco |  |  | x |  |  | 3000 | SPA | 63400 | Learning Cost | 2200
[7 empty] | 3000 | SPA | 71600 | Travel | 2065
[7 empty] | 3000 | SPA | 72200 | Equipment and furniture | 5000
| Total Actividad | [9 empty] | 19465
| Total Producto | [9 empty] | 121600 | learning cost | 8000
Producto 1.2 Diagnóstico y construcción de agenda participativa sobre Gobernabilidad Ambiental en el Corredor Seco | Actividad 1.2.1 Talleres intersectoriales participativos (gobierno, municipalidades, sector privado, ONG, comunidades y academia), para el análisis de las relaciones ambiente, sociedad y economía (riesgos y oportunidades). Aplicación de herramientas Análisis Ambiental Estratégico o PEIR | [10 empty] | travel | 122500
| 1.2.1.1. Identificar contenidos y ponentes para los talleres | x |  |  |  | Lic. David Castañón. Coordinador Temático Políticas, MARN-PNUD, con apoyo de instancias internas de MARN: Políticas, Gestión, Cuencas, Coordinación Nacional | 3000 | SPA | 71600 | Travel | 100
[7 empty] | 3000 | SPA | 72500 | Supplies | 100
| 1.2.1.2. Elaborar términos de referencia para que profesionales preparen materiales y charlas para presentación de la temática |  | x |  |  |  | 3000 | SPA | 71400 | C. individual | 6000
[7 empty] | 3000 | SPA | 72500 | Supplies | 100
| 1.2.1.3 Realizar talleres en los departamentos del Corredor Seco (diagnósticos participativos), conducidos por consultores contratados |  | x | x |  |  | 3000 | SPA | 63400 | Learning cost | 3500
[7 empty] | 3000 | SPA | 71600 | Travel | 5000
[7 empty] | 3000 | SPA | 71300 | Local consultant (2) | 7000
[7 empty] | 3000 | SPA | 72100 | C. services companies | 1000
[7 empty] | 3000 | SPA | 72500 | Supplies | 300
| 1.2.1.4 Realizar talleres participativos para elaboración de Agenda de Gobernabilidad Ambiental, conducidos por consultores contratados |  | x | x | x |  | 3000 | SPA | 63400 | Learning cost | 3500
[7 empty] | 3000 | SPA | 71600 | Travel | 5000
[7 empty] | 3000 | SPA | 71300 | Local consultant (2) | 10000
[7 empty] | 3000 | SPA | 72100 | C. services companies | 1000
[7 empty] | 3000 | SPA | 72500 | Supplies | 400
| 1.2.1.5 Seguimiento para la aplicación de la Agenda de Gobernabilidad Ambiental |  |  | x | x |  | 3000 | SPA | 63400 | Learning cost | 500
[7 empty] | 3000 | SPA | 71600 | Travel | 1000
[7 empty] | 3000 | SPA | 71400 | C. individual | 8000
[7 empty] | 3000 | SPA | 72500 | Supplies | 300
| Total Actividad | [9 empty] | 52800
Actividad 1.2.2 Desarrollo de mecanismos de incidencia para la aplicación de la agenda
| 1.2.2.1. Reuniones de trabajo con delegados de OGs y ONGs |  | x | x | x | Lic. David Castañón. Coordinador Temático Políticas, MARN-PNUD, con apoyo de Coordinación Nacional y delegados departamentales | 3000 | SPA | 63400 | Learning cost | 3500
[7 empty] | 3000 | SPA | 71300 | Local consultant | 2800
[7 empty] | 3000 | SPA | 71600 | Travel | 3000
[7 empty] | 3000 | SPA | 72500 | Supplies | 500
| 1.2.2.2 Promoción y divulgación hacia la población del Corredor Seco para concienciar la participación en la elaboración y ejecución de la agenda ambiental | x | x | x | x |  | 3000 | SPA | 63400 | Learning cost | 200
[7 empty] | 3000 | SPA | 72100 | C. services companies | 10000
[7 empty] | 3000 | SPA | 71300 | Local consultant | 3800
[7 empty] | 3000 | SPA | 71600 | Travel | 600
[7 empty] | 3000 | SPA | 72500 | Supplies | 1100
| Total Actividad | [9 empty] | 25500
Actividad 1.2.3 Desarrollo de Módulo Sistema Monitoreo y Evaluación Gobernabilidad Ambiental como parte de Seguimiento a Gestión Institucional MARN (Según Política Sistema Nacional y Difusión Ambiental)
| 1.2.3.1. Coordinar Acciones sobre Monitoreo y Seguimiento que establezca PNUD y MARN | x | x |  |  | Lic. David Castañón. Coordinador Temático Políticas, MARN-PNUD, otros coordinadores temáticos y consultores | 3000 | SPA | 63400 | Learning cost | 1500
[7 empty] | 3000 | SPA | 72500 | Supplies | 165
| 1.2.3.2. Reuniones de trabajo con funcionarios de MARN |  | x | x |  |  | 3000 | SPA | 63400 | Learning cost | 500
[7 empty] | 3000 | SPA | 72500 | Suplies | 500
| 1.2.3.3. Apoyar procesos de monitoreo y evaluación del Proyecto Conjunto |  | x | x | x |  | 3000 | SPA | 63400 | Learning cost | 1200
[7 empty] | 3000 | SPA | 71600 | Travel | 2500
[7 empty] | 3000 | SPA | 71300 | Local consultant | 9000
[7 empty] | 3000 | SPA | 72500 | Supplies | 635
[7 empty] | 3000 | SPA | 72200 | Equipment and Furniture | 10000
| Total Actividad | [9 empty] | 26000
| Total Producto | [9 empty] | 104300
| TOTALES | [9 empty] | 225900
Resumen por producto
Producto 1
Learning Cost | 17500
C. individual | 49000
C. companies | 0
Local consultant | 12225
Travel | 20015
Equipment and furniture | 18600
Supplies | 3600
Arrendamiento | 660
Subtotal | 121600 |  |  |  |  | 0
Producto 2
Learning Cost | 14400
C. individual | 14000
C. companies | 12000 | [8 empty] | 225900
Local consultant | 32600
Travel | 17200
Equipment and furniture | 10000
Supplies | 4100
| 104300 |  |  |  |  | 0
71400 Contractual (Gerencia-Asistente Proyecto) | 63000

## poa-ef2
Plan de trabajo anual
Año: 2009 | Período: Enero a Diciembre |  |  |  |  | Coordinadores Temáticos UNICEF y FAO.
Nombre Proyecto: Gestión ordenada de recursos naturales | [5 empty] | Efectos: 2 y 3
Número de Award: 50606 Número (s) de Proyecto (s): 00062597
Donante (si aplica): EACID-FODM Número de convenio de donación (si aplica):
Productos (outputs) esperados del proyecto | Actividades planificadas | Calendario |  |  |  | Responsable específico | Presupuesto previsto
|  | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$
Efecto 2: Las familias y las organizaciones comunitarias participan activamente en la toma de decisiones para gestionar el ordenamiento de los recursos naturales del Corredor Seco
Producto 2.1 Las comunidades, municipalidades y mancomunidades cuentan con conocimientos y habilidades para el uso de los recursos naturales (fortalecimiento de capacidades). | Actividad 2.1.1 Fomentar la construcción y/o consolidación de organización local (comunal, municipal, mancomunidad) de manejo de los recursos naturales que sean comités de agua, organizaciones de productores, comités de manejo ambiental entre otros.
| 2.1.1.1 Inventario de las organizaciones a nivel Comunal, Municipal y de Mancomunidad debidamente registradas. | X |  |  |  | Ing. Civil Alejandro Girón Braghirolli, Coordinador Agua & Saneamiento/ UNICEF+ Director de Servicios de Salud del MSPAS en Salamá, Dr. Luís Gómez, en estrecha coordinación con MARN por competencia institucional. |  |  |  | Personal | 5000
| 2.1.1.2 Evaluaciones rápidas de capacidades municipales para la gestión de los R.N. (según metodología de MARN existente), de la MANCOVALLE y de las 20 comunidades en cuanto a la participación en los COMUDES. |  | X | [6 empty] | Contratos | 10000
| 2.1.1.3 Elaborar e implementar el Plan de fortalecimiento de capacidades de las oficinas municipales para el manejo de los Recursos Naturales, incluyendo gestión financiera, en base a Evaluación (Act. 2.1.1.2) de la MANCOVALLE considerando las 20 comunidades y el enfoque por Microcuenca. |  | X | X | X |  |  |  |  | Materiales y Suministros | 5000
[10 empty] | Equipos | 5000
| Total Actividad | [9 empty] | 25000
Actividad 2.1.2 Proponer en forma participativa la realización de un inventario de uso y tenencia de los R.N. (agua, suelo, bosque, etc.) en las 6 subcuencas seleccionadas, para uso y aprovechamiento racional de los mismos.
| 2.1.2.1 Definición de forma participativa (técnicos municipales y líderes comunitarios) la tenencia, usos productivos y potenciales de los recursos naturales | x | x |  |  | Ing. Edgar Leonel Jacinto CT de Buenas Prácticas Agrícolas FAO-MAGA. Director de UEEDICH. Firma de carta de acuerdo. |  |  | 5570 | Consultor | 1000
[9 empty] | 5650 | Contrato | 2000
[9 empty] | 5900 | Viajes | 1150
[9 empty] | 5920 | Capacitaciones | 800
| 2.1.2.2 Elaboración de mapas cartográficos-temáticos sobre el estado situacional de los recursos naturales conforme carta de acuerdo suscrito con la Unidad de Cuencas MAGA/UEEDICH |  | x | [5 empty] | 5650 | Contrato | 5000
[9 empty] | 5570 | Consultor | 1000
[9 empty] | 5920 | Capacitaciones | 500
[9 empty] | 6000 | Fungibles | 2500
| 2.1.2.3 Desarrollo de TDRS, contratación y seguimiento al desarrollo de inventario sobre tenencia, usos productivos y potenciales de los recursos naturales; información que se complementa con mapas cartográficos-temáticos |  | x | [5 empty] | 5570 | Consultor | 1000
[9 empty] | 5650 | Contrato | 10000
[9 empty] | 5920 | Capacitaciones | 500
| 2.1.2.4 Talleres para la divulgación a nivel de las comunidades, municipalidades, DGS y ONG sobre el estado situacional de los RN |  |  | x |  |  |  |  | 5920 | Capacitaciones | 4000
[9 empty] | 6000 | Fungibles | 800
[9 empty] | 6300 | Misceláneos | 750
| Total Actividad | [9 empty] | 31000
Actividad 2.1.3 Levantar una línea base sobre el estado de las sub-cuencas del área demostrativa mediante mecanismos de protagonismo ciudadano.
| 2.1.3.1 Desarrollo de TDRS, contratación de consultor para elaboración Perfil de corredor Seco Según TRF en Coordinación con Efecto 4 . | x | x |  |  | Ing. Edgar Leonel Jacinto Coordinador Temático de Buenas Prácticas Agrícolas FAO-MAGA. Director de UEEDICH. Con apoyo de Coordinador Temático de Financiamiento y Servicios Ambientales Firma consultora o consultor independiente |  |  | 5570 | Consultor | 5000
[9 empty] | 5900 | Viajes | 2000
[9 empty] | 6000 | Fungibles | 3000
[9 empty] | 6300 | Misceláneos | 2000
| 2.1.3.2 contratación de empresa u Organización consultora según TRF para levantamiento de la información de línea de base, en Coordinación con Efecto 4 |  | x | [5 empty] | 5570 | Consultor | 5000
[9 empty] | 5650 | Contrato | 15000
[9 empty] | 5900 | Viajes | 2000
[9 empty] | 6100 | Equipo | 9000
[9 empty] | 6000 | Fungibles | 5000
[9 empty] | 6300 | Misceláneos | 3000
| 2.1.3.3 Acompañamiento en campo en el proceso de levantamiento de línea de base y validación de la información con actores estratégicos del área, en coordinación con Efecto 4 |  | x | [5 empty] | 5570 | Consultor | 5000
[9 empty] | 5650 | Contrato | 13000
[9 empty] | 5900 | Viajes | 3000
[9 empty] | 5920 | Capacitaciones | 5000
[9 empty] | 6000 | Fungibles | 16000
[9 empty] | 6300 | Misceláneos | 3000
| Total Actividad | [9 empty] | 96000
Producto 2.2: Acuerdos de uso productivo de los recursos naturales establecidos con participación social | Actividad 2.2.1 Apoyar a las municipalidades en la elaboración de propuestas para la generación de acuerdos sobre los usos productivos del ambiente y los recursos naturales
| 2.2.1.1 Reuniones con autoridades municipales para alcanzar acuerdos municipales que prioricen dentro de sus líneas de trabajo municipal el uso productivo de los recursos naturales, en estrecha coordinación con la Mancomunidad. |  |  | x |  | Ing. Edgar Leonel Jacinto Coordinador Temático de Buenas Prácticas Agrícolas FAO-MAGA. Director de UEEDICH. Firma consultora o consultor independiente |  |  | 5570 | Consultor | 5000
[9 empty] | 5650 | Contrato | 3000
[9 empty] | 5920 | Capacitaciones | 3000
[9 empty] | 5900 | Viajes | 3000
| 2.2.1.2 Elaboración de propuesta de planes de manejo de microcuencas de acuerdo a las prioridades municipales y comunitarias en el tema de manejo adecuado de los RN con participación de la municipalidad y actores involucrados, proceso desarrollado mediante servicios de consultoria, utilizando guía metodológica elaborada por UEEDICH, UICN, ACH, MARN, SCEP y FAO. |  |  | x | x |  |  |  | 5570 | Consultor | 4000
[9 empty] | 5650 | Contrato | 8000
[9 empty] | 5650 | Capacitaciones | 3000
[9 empty] | 6300 | Misceláneos | 3000
| Total Actividad | [9 empty] | 32000
2.2.2. Negociar y acordar los usos productivos de los RRNN a fin de reducir riesgos y aprovechar oportunidades ambientales
| 2.2.2.1 Participar con las autoridades municipales en las reuniones con actores locales en la negociación de al menos 2 planes de manejo de microcuencas. |  |  | x |  | Ing. Edgar Leonel Jacinto Coordinador Temático de Buenas Prácticas Agrícolas FAO-MAGA. Director de UEEDICH. Firma consultora o consultor independiente |  |  | 5570 | Consultor | 3000
[9 empty] | 5650 | Contrato | 2000
[9 empty] | 5920 | Capacitaciones | 2500
[9 empty] | 5900 | Viajes | 1000
| 2.2.2.2 Asesorar a través de experto a las municipalidades en el proceso de negociación sobre oferta institucional a los comunitarios (beneficios tangibles) y demanda institucional (uso del agua, control de talas, entre otras prioridades) que surjan como prioridades estratégicas, en estrecha coordinación con Efecto 4. |  |  |  | x |  |  |  | 5570 | Consultor | 3000
[9 empty] | 5650 | Contrato | 3000
[9 empty] | 5650 | Capacitaciones | 2000
[9 empty] | 6300 | Misceláneos | 3500
| 2.2.2.3 Acuerdos (instituciones y comunitarios) en la aprobación de planes de manejo de microcuencas para el uso de los recursos naturales considerando los beneficios que puedan negociar municipalidades-comunidades, en estrecha coordinación con Efecto 4. |  |  |  | x |  |  |  | 5650 | Contrato | 5000
[9 empty] | 5650 | Capacitaciones | 2000
[9 empty] | 6300 | Misceláneos | 3000
| Total actividad | [9 empty] | 30000
Producto 2.3: Políticas de ordenamiento territorial consensuadas | Actividad 2.3.1 Asesorar a las municipalidades en la elaboración de propuestas de regulación de ordenamiento territorial.
| 2.3.1.1 Reuniones de seguimiento con autoridades municipales interesadas en el manejo de los recurso naturales para definir acciones de regulación del ordenamiento territorial. |  |  | x | x | Ing. Edgar Leonel Jacinto Coordinador Temático de Buenas Prácticas Agrícolas FAO-MAGA. Director de UEEDICH. |  |  | 5570 | Consultor | 1000
[9 empty] | 5900 | Viajes | 1000
[9 empty] | 5920 | Capacitaciones | 2000
| 2.3.1.2 De forma participativa autoridades o técnicos que asignen las instituciones, comunitarios y de experto en el tema, será elaborado por lo menos 2 propuestas de planes de ordenamiento territorial considerando de base el ordenamiento en el uso de los recursos naturales y los riesgos potenciales. |  |  |  | x |  |  |  | 5570 | Consultor | 2000
[9 empty] | 5650 | Contrato | 5000
[9 empty] | 5650 | Capacitaciones | 2000
[9 empty] | 6300 | Misceláneos | 2000
| Total actividad | [9 empty] | 15000
Actividad 2.3.2 Negociar y consensuar regulaciones de ordenamiento territorial.
| 2.3.2.1 Propuestas de ordenamiento territorial son presentadas a actores involucrados en el manejo de los RN para su validación. Con la participación de experto en el tema. |  |  | x |  | Ing. Edgar Leonel Jacinto Coordinador Temático de Buenas Prácticas Agrícolas FAO-MAGA. Director de UEEDICH. Firma consultora o consultor independiente |  |  | 5570 | Consultor | 1000
[9 empty] | 5650 | Contrato | 7000
[9 empty] | 5900 | Viajes | 1000
| 2.3.2.1 Corrección y mejoramiento de propuesta de planes formulados. |  |  | x |  |  |  |  | 5650 | Contrato | 1000
[9 empty] | 6300 | Misceláneos | 1500
| 2.3.2.3 Evento de socialización de los planes consensuados para su aprobación y difusión a actores involucrados. |  |  |  | x |  |  |  | 5570 | Consultor | 1000
[9 empty] | 5650 | Contrato | 1500
[9 empty] | 5920 | Capacitaciones | 1000
| Total actividad | [9 empty] | 15000
Producto 2.4 Organizaciones comunitarias establecidas para la vigilancia del ordenamiento del uso de los recursos naturales | Actividad 2.4.1. "Capacitar organizaciones comunitarias para su fortalecimiento organizativo (información, visión, objetivos, planes de trabajo, estructuras orgánicas, etc.)".
| 2.4.1.1. Recopilación de experiencias sistematizadas, si las hubiere, sobre gestión de RRNN por organizaciones sociales. |  |  | x |  | Ing. Civil Alejandro Girón Braghirolli, Coordinador Temático de Agua & Saneamiento/ UNICEF + Director de Servicios de Salud del MSPAS en Salamá Dr. Luís Gómez, con apoyo de Municipalidades y Comunidades.- Consultor(a) local para traducción. En coordinación con Efecto 1. |  |  |  | Contratos | 4000
| 2.4.1.2. Intercambio de experiencias con organizaciones comunitarias con demostrado éxito en la gestión de los RRNN (ej. CDRO Totonicapán; Comunidad San Pablo, Tacaná, San Marcos) |  |  |  | x |  |  |  |  | Capacitación | 8000
| 2.4.1.3. Comunicación para el desarrollo en el tema de fortalecimiento institucional para el manejo y vigilancia de los Recursos Naturales |  |  |  | x |  |  |  |  | Materiales y suministros Total | 3000
| Total actividad | [9 empty] | 15000
Actividad 2.4.2. "Fortalecer organizaciones comunitarias que vigilan el uso de los recursos naturales)"
| 2.4.2.1 Para el primer año calendario, ubicar por lo menos una Organización en cada una de las 6 Microcuencas seleccionadas del "área demostrativa" y priorizar por lo menos 3 demandas de cada una. |  | x |  |  | Ing. Civil Alejandro Girón Braghirolli, Coordinador Temático de Agua y Saneamiento UNICEF-MSPAS Director de Servicios de Salud, Salamá (Dr. Luís Gómez) Con apoyo de Municipalidades y Comunidades.- Consultor(a) local para traducción. En coordinación con Efectos 2 y 4. |  |  |  | Contratos | 600
| 2.4.2.2 Capacitar organizaciones seleccionadas en el manejo del Agua, Suelo y Bosque en la respectiva Microcuenca. |  | x | x | x |  |  |  |  | Capacitación | 1000
| 2.4.2.3 Delimitación y protección de las Fuentes de Agua para Abastecimiento. (Lo correspondiente a Suelo y Bosque quedará para el segundo año calendario). |  |  | x | x |  |  |  |  | Materiales y Suministros. | 8400
10000
| TOTALES | [9 empty] | 269000

## poa-ef3
Plan de trabajo anual
Año: 2009 | Período: Enero a Diciembre
Nombre Proyecto: Buenas Prácticas de Uso Integral del Agua | [5 empty] | Coordinadores Temáticos UNICEF y FAO.
Número de Award: Número (s) de Proyecto (s): | [5 empty] | Efecto: 3
Donante (si aplica): EACID-FODM Número de convenio de donación (si aplica):
Productos (outputs) esperados del proyecto | Actividades planificadas | Calendario |  |  |  | Responsable específico | Presupuesto previsto
|  | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$
Efecto 3: "Las comunidades, gobiernos municipales y mancomunidades realizan buenas prácticas de uso integral del agua (consumo doméstico y agricultura sostenible)".
Producto 3.1 "Las comunidades, municipalidades y mancomunidades cuentan con conocimientos y habilidades para el uso integral del agua". | Actividad 3.1.1. Desarrollo de material educativo sobre protección de fuentes, adecuado uso doméstico del agua, higiene personal y de la vivienda, y saneamiento básico en el hogar
| 3.1.1.1 Revisión de material educativo desarrollado por otras instituciones. |  | X |  |  | Ing. Civil Alejandro Girón Braghirolli, Coordinador Temático de Agua y Saneamiento/ UNICEF + Director Servicios de Salud del MSPAS de Baja Verapaz, Dr. Luis Gómez. |  |  |  | Contratos | 5000
| 3.1.1.2 Realizar convenios para la reproducción de material educativo previamente elaborado por otras organizaciones. |  | X | [6 empty] | Materiales y suministros | 5000
| 3.1.1.3 Realizar ajustes o acomodos(actualizaciòn) para la reedición de material divulgativo. |  |  | X
| 3.1.1.4 Reimprimir o editar material educativo en forma escrita y electrónica para servicio de comunidades, con utilidad para emisiones radiales y por Televisiòn local. |  |  |  | X
| Total actividad | [9 empty] | 10000
Actividad 3.1.4. Desarrollo de una campaña educativa sobre el uso adecuado del agua, su conservación y protección.
| 3.1.4.1 Elaborar Términos de Referencia para el diseño de campaña educativa |  | X |  |  | Director de Servicios de Salud de Baja Verapaz, Dr. Luís Gómez, con cooperación y participación del Coordinador de Agua y Saneamiento/ UNICEF. Coordinar con Comité Gerencial del Programa Conjunto. |  |  |  | Contratos | 5000
| 3.1.4.2 Contratación de servicios de consultoría, persona Individual ó Jurídica idónea. |  | X | [6 empty] | Materiales y suministros | 5000
| 3.1.4.3 Contratación de los servicios para la divulgación de la campaña (radio, televisión, cable, otros), con énfasis en el "área demostrativa". |  |  | X
| Total actividad | [8 empty] | Total | 10000
Actividad 3.1.5 Fomentar la potenciación de las redes locales y grupos de mujeres que trabajen en el tema del agua, saneamiento e higiene
| 3.1.5.1. Alianzas estratégicas/Convenio con organización Flor del Maíz y CALMECAC para fortalecer grupo de Redes locales de mujeres. |  |  | X |  | Ing. Civil Alejandro Girón B. Coordinador Temático de Agua y Saneamiento. UNICEF + Colaboración Dirección Servicios de Salud Baja Verapaz. |  |  |  | Personal | 5000
[5 empty] | X |  |  |  |  | Contratos | 7000
[5 empty] | x |  |  |  |  | Materiales y suministros | 5000
[5 empty] | x |  |  |  |  | Viajes | 3000
| Total actividad | [9 empty] | 20000
| Total Producto | [9 empty] | 40000
Producto 3.2 " Planes Municipales de uso integral del agua". | Actividad 3.2.1 "Elaborar un diagnóstico de la situación de abastecimiento de agua y saneamiento en la zona del corredor seco así como la disponibilidad de agua y su real disponibilidad".
| 3.2.1.1 Revisión y Validación de información preliminar existente en: MANCOVALLE y otras Mancomunidades; Universidades, Estudios y Proyectos existentes en las Municipalidades involucradas; INFOM; Ministerios, otras entidades idóneas. | x |  |  |  | Ing. Civil Alejandro Girón Braghirolli, Coordinador Agua y Saneamiento / UNICEF + colaboración Director de Servicios de Salud del MSPAS de Baja Verapaz Dr. Luís Gómez. con la participación de las Direcciones de Servicios de Salud de los otros 5 Departamentos del Corredor Seco. |  |  |  | Contratos | 12000
| 3.2.1.2 Modalidades de acuerdos de trabajo entre UNICEF y MSPAS con aplicabilidad en el "área demostrativa", para la realización de diagnósticos de la situación de abastecimiento de agua y saneamiento en la zona del Corredor Seco. |  | x | [6 empty] | Materiales y suministros | 4000
| 3.2.1.3 Relevo de datos de campo y elaboración de informes, acompañamiento y socialización de los resultados del diagnóstico. |  | X | X | X |  |  |  |  | Viajes | 4000
| 3.2.1.4 Realizar prospecciones ( análisis de tendencias) para la formulación de planes municipales de Agua y Saneamiento y de gestión integrada de agua en Salamá, San Miguel Chicaj y Rabinal, municipios del "área demostrativa", inicialmente por ser los más afectados por la Escasez de Agua y otros factores relacionados al suministro de Agua Potable. |  |  | x | x
| Total actividad | [9 empty] | 20000
Actividad 3.2.2 "Desarrollar planes municipales de agua y saneamiento y de gestión integrada de agua en dos municipios del área de intervención (incluye material educativo sobre formulación Planes Municipales A y S y de gestión integrada del agua)".
| 3.2.2.1. Revisión y Validación del material existente. |  |  | x |  | Ing. Civil Alejandro Girón B. Coordinador Temático de Agua y Saneamiento. UNICEF + MANCOVALLE + Colaboración Dirección Servicios de Salud Baja Verapaz.
| 3.2.2.2. Elaboración del material educativo para tres niveles: primera Infancia; Adolescentes y Adultos. |  |  |  | X |  |  |  |  | Contrato | 5000
| 3.2.2.3. Apoyar "Planes de Emergencia de Agua Verano 2009" en los municipios de Salamá (realizado y ya aprobado por Concejo Municipal 9-2-09); San Miguel Chicaj y Rabinal, como punto de partida para desarrollar planes municipales de agua y saneamiento y de gestión integrada de agua en dos de los municipios ya señalados. | X | x | x | x
| Total actividad | [9 empty] | 5000
Actividad 3.2.3 "Capacitar funcionarios municipales en formulación de planes".
| 3.2.3.1. Determinación del nivel de Competencia y participación de los Funcionarios y Empleados Municipales. |  |  | X |  | Ing. Civil Alejandro Girón B. Coordinador Temático de Agua y Saneamiento. UNICEF + Colaboración de los Señores Alcaldes y Jefes de las OMP existentes.
| 3.2.3.2. Agenda de Capacitación para el "área demostrativa", en función de Términos de Referencia proporcionados a Terna de Consultores. |  |  | X | [5 empty] | Contrato | 3000
| 3.2.3.3. Desarrollo de la Capacitación en los 6 Municipios del "área demostrativa" a través de servicios de consultoría |  |  | X | x |  |  |  |  | Consultor | 7000
| Total actividad | [9 empty] | 10000
Actividad 3.2.4 "Establecimiento de sistemas de seguimiento monitoreo y evaluación de planes municipales".
| 3.2.4.1. Acoplamiento al Sistema de Monitoreo y Evaluación adoptado por el PC |  |  | x |  | Ing. Civil Alejandro Girón B. Coordinador Temático de Agua y Saneamiento. UNICEF + Colaboración del PNUD (Lic. Nelly Herrera).
| 3.2.4.2. Términos de Referencia preparados en función de su realización en cada Municipio del "área demostrativa". |  |  | X | [5 empty] | Contrato | 8000
| 3.2.4.3. Implementación del sistema a nivel Municipal. |  |  |  | X |  |  |  |  | Capacitación | 2000
| Total actividad | [9 empty] | 10000
| Total Producto | [9 empty] | 45000
Producto 3.3 Experiencias para el mejor aprovechamiento del agua y disminución de daños desarrolladas, sistematizadas y difundidas | Actividad 3.3.1 Propiciar la adopción de sistemas agrosilvopastoriles resilientes al cambio climático y que maximizan la captación y retención de agua de lluvia (el ciclo verde) y minimizan la vulnerabilidad de sus sistemas de producción alimentaria.
| 3.3.1.1 Suscripción de carta de acuerdo con UEEDICH y capacitación sobre lineamientos operativos de FAO para el establecimiento de 100 hectáreas de sistemas agrosilvopastores en fincas de agricultores de las 20 comunidades promovidos por el PC | x |  |  |  | Ing. Edgar Leonel Jacinto, Coordinador Temático Buenas Prácticas Productivas, FAO-MAGA. Director de UEEDICH a través de carta de acuerdo. |  |  | 5570 | Consultor | 3000
[9 empty] | 5650 | Contrato | 3000
[9 empty] | 5900 | Viajes | 2000
[9 empty] | 6000 | Fungibles | 3000
[9 empty] | 6300 | Misceláneas | 3000
| 3.3.1.2 Desarrollo de capacitación a personal técnico de UEEDICH por parte de la FAO en procesos técnicos-metodológicos para el desarrollo del proyecto (experiencias en buenas prácticas agrícolas, así como mecanismos de preparación, abordaje, planificación, ejecución y seguimiento de actividades comunitaria) | x | [6 empty] | 5570 | Consultor | 3000
[9 empty] | 5650 | Contrato | 5000
[9 empty] | 5900 | Viajes | 2000
[9 empty] | 5920 | Capacitaciones | 2000
[9 empty] | 6000 | Fungibles | 2000
[9 empty] | 6300 | Misceláneas | 2000
| 3.3.1.3 Desarrollo de un programa capacitación y asistencia técnica a familias de las comunidades sobre 5 buenas prácticas agrícolas (manejo de rastrojo mediante no quema, estructuras de conservación de suelo, sistemas agroforestales y silvopastoriles entre otras) en estrecha coordinación con personal técnico de UEEDICH |  | x | [5 empty] | 5570 | Consultor | 5000
[9 empty] | 5650 | Contrato | 5000
[9 empty] | 5900 | Viajes | 1000
[9 empty] | 5920 | Capacitaciones | 10000
[9 empty] | 6100 | No fungibles | 9000
[9 empty] | 6300 | Misceláneos | 3000
| 3.3.1.4 Gestión, compra y entrega de incentivos (agroinsumos) para las familias de las comunidades de acuerdo a una planificación comunitaria y mecanismos de restitución | x | x | [5 empty] | 5570 | Consultor | 5000
[9 empty] | 5920 | Capacitaciones | 5000
[9 empty] | 6000 | Fungibles | 50000
[9 empty] | 6300 | Misceláneos | 1000
| 3.3.1.5 Implementación de parcelas y asistencia técnica a los agricultores para la aceptación de buenas prácticas agrícolas con énfasis en los agrosilvopastoriles en estrecha coordinación con personal de UEEDICH |  | x | x | x |  |  |  | 5570 | Consultor | 5000
[9 empty] | 5650 | Contrato | 10000
[9 empty] | 5900 | Viajes | 2000
[9 empty] | 5920 | Capacitaciones | 1000
[9 empty] | 6000 | Fungibles | 10000
| 3.3.1.6 Seguimiento y evaluación del proceso según el Plan de M&E del PC |  | x | x | x |  |  |  | 5570 | Consultor | 5000
[9 empty] | 5650 | Contrato | 5000
[9 empty] | 5900 | Viajes | 2000
[9 empty] | 5920 | Capacitaciones | 2000
[9 empty] | 6300 | Misceláneos | 1000
| Total actividad | [9 empty] | 167000
Actividad 3.3.2 Capacitar a los productores y consumidores sobre la inocuidad de los alimentos (100 agricultores de las 20 comunidades sobre la aplicación de buenas prácticas agrícolas & 100 familias de las 20 comunidades sobre manejo seguro de alimentos).
| 3.3.2.1 Reproducción de material educativo existente en temáticas relacionadas a manejo seguro de pesticidas, Manejo integrado de plagas y saneamiento básico. |  |  | x |  | Ing. Edgar Leonel Jacinto, Coordinador Temático Buenas Prácticas Productivas, FAO-MAGA. Director de UEEDICH. EPS de ingeniería agrícola o ambiental. |  |  | 5570 | Consultor | 2000
[9 empty] | 5650 | Contrato | 2000
[9 empty] | 5650 | Capacitaciones | 4000
[9 empty] | 5900 | Viajes | 500
[9 empty] | 6300 | Misceláneos | 1000
| 3.3.2.2 Desarrollo de un programa de capacitaciones (talleres, medios radiales, escritos y audiovisuales) dirigido a productores y población en general, por medio de Practicante de Ingeniería agrícola o ambiental. |  |  | x | x |  |  |  | 5650 | Contrato | 2000
[9 empty] | 5920 | Capacitaciones | 2000
[9 empty] | 6300 | Misceláneos | 1500
| 3.3.2.3 Capacitación a 100 familias de las 20 comunidades sobre el manejo seguro de alimentos por medio de Practicante de Ingeniería Agrícola o Ambiental |  |  | x | x |  |  |  | 5650 | Contrato | 2000
[9 empty] | 5920 | Capacitaciones | 2000
| Total actividad | [9 empty] | 19000
Actividad 3.3.3 "Identificar/constituir centros de demostración y/o capacitación para garantizar proyectos integrados de agua, saneamiento e higiene (uno para 2009)".
| 3.3.3.1. Determinación del sitio más representativo dentro del territorio de las 6 Micro cuencas seleccionadas. |  |  | x |  | Ing. Civil Alejandro Girón Braghirolli, Coordinador Temático de Agua y Saneamiento. UNICEF + Dirección Servicios de Salud del MSPAS de Baja Verapaz. |  |  |  | Contrato | 10000
| 3.3.3.2 Constituir uno de los Centros de Demostración en una Micro cuenca seleccionada, mediante planificación y establecimiento de acuerdos para inversiones. |  |  | x | [5 empty] | Materiales y suministros | 15000
| 3.3.3.3. Poner en funcionamiento un Centro de Demostración, ejecutando actividades demostrativas y de capacitación |  |  |  | x |  |  |  |  | Equipo | 5000
| Total actividad | [9 empty] | 30000
Actividad 3.3.4 "Desarrollo de modelos demostrativos / educativos de agua y saneamiento adecuado en escuelas y comunidades".
| 3.3.4.1. Determinación de la Comunidad y la Escuela respectiva en cada una de las Microcuencas seleccionadas. |  |  | x |  | Ing. Civil Alejandro Girón B. Coordinador Temático de Agua y Saneamiento. UNICEF + Colaboración Dirección Servicios de Salud Baja Verapaz + Delegación Ministerio de Educación en Baja Verapaz. |  |  |  | Contrato | 15000
| 3.3.4.2. Selección de una Escuela representativa de cada una de las 6 cabeceras Municipales. |  |  | x | [5 empty] | Capacitación | 45000
| 3.3.4.3. Elaborar Términos de Referencia adaptados a cada uno de los prototipos seleccionados (NUFFED o similares) |  |  | x
| 3.3.4.4. Implementar y dejar funcionando debidamente dos Modelos demostrativos en dos comunidades debidamente documentados tanto en papel, medio digital como fotográfico ( vídeo y D.V.D.) |  |  |  | x
| Total actividad | [9 empty] | 60000
Actividad 3.3.5 "Generar, desarrollar y validar nuevas practicas y experiencias con un cuerpo de practicantes, líderes capaces de asistir a otros en la reproducción de sus experiencias a nivel familiar, comunal y municipal sobre hogar saludable, acceso y buen uso del agua, manejo de aguas grises y desechos sólidos, manejo de basura, saneamiento de la vivienda, entre otros".
| 3.3.5.1.Reclutamiento del "cuerpo de practicantes" en cada uno de los seis Municipios del "área demostrativa", que representen a cada una de las Microcuencas y al área urbana. |  |  |  |  | Ing. Civil Alejandro Girón B. Coordinador Temático de Agua y Saneamiento. UNICEF + Colaboración Dirección Servicios de Salud Baja Verapaz. |  |  |  | Contrato | 3000
|  |  |  | x | [5 empty] | Materiales y suministros | 4000
| 3.3.5.2. Preparación y desarrollo de capacitación "in situ" sobre las experiencias de los Practicantes-Líderes. |  |  |  | x |  |  |  |  | Equipo | 3000
| Total actividad | [9 empty] | 10000
Actividad 3.3.6 "Sistematización y transferencia de tecnologías alternativas de abastecimiento de agua y saneamiento para comunidades".
| 3.3.6.1. Inventario de Tecnologías alternativas de bajo costo aplicadas en Guatemala (ejemplo: desinfección solar del agua, captación de agua de lluvia, bomba familiar de pvc). |  |  | x |  | Ing. Civil Alejandro Girón Braghirolli, Coordinador Temático de Agua y Saneamiento. UNICEF + Dirección Servicios de Salud del MSPAS de Baja Verapaz. |  |  |  | Contrato | 5000
| 3.3.6.2. Exploración de sitios adecuados para implementar Tecnologías alternativas en cada una de las seis Microcuencas seleccionadas. |  |  | x | [5 empty] | Materiales y suministros | 3000
| 3.3.6.3. Adaptación y transferencia de las Tecnologías. |  |  |  | x |  |  |  |  | Viajes | 2000
| Total actividad | [9 empty] | 10000
Actividad 3.3.7 Sistematizar, difundir, retroalimentar información y resultados de experiencias en el uso y manejo sostenible de los recursos naturales, sobre todo lo relacionado con el ciclo del agua limpia
| 3.3.7.1 Identificación de forma participativa (comunitarios y técnicos) de experiencia exitosas para el manejo sostenible de los recursos naturales, sobre todo lo relacionado con el ciclo del agua limpia en las 6 microcuencas |  | x |  |  | Ing. Edgar Leonel Jacinto, Coordinador Temático Buenas Prácticas Productivas, FAO-MAGA. Director de UEEDICH. Firma consultora o consultor independiente |  |  | 5570 | Consultor | 3000
[9 empty] | 5650 | Contrato | 4000
[9 empty] | 5900 | Viajes | 500
[9 empty] | 5920 | Capacitaciones | 1000
[9 empty] | 6300 | Misceláneos | 1000
| 3.3.7.2 Documentación de información relevante a la experiencia identificada, como base para sustentar una futura sistematización |  | x | x |  |  |  |  | 5570 | Consultor | 2000
[9 empty] | 5650 | Contrato | 4000
[9 empty] | 5900 | Viajes | 1000
[9 empty] | 6300 | Misceláneos | 1500
[9 empty] | 5920 | Capacitaciones | 2000
| 3.3.7.3 Validación de la información documentada. |  |  | x |  |  |  |  | 5570 | Consultor | 1000
[9 empty] | 5650 | Contrato | 1000
| 3.3.7.4 Difusión de la información, mediante eventos de formación dirigido a ONG, DGS entre otras instancias. |  |  |  | x |  |  |  | 5920 | Capacitaciones | 3000
[9 empty] | 6300 | Misceláneos | 1000
| Total actividad | [9 empty] | 26000
Actividad 3.3.8 "Sistematizar las experiencias sobre concesión de servicios de agua y saneamiento por parte de municipalidades en la zona del corredor seco".
| 3.3.8.1. Revisión de las Leyes y Reglamentos relativas a Concesiones en el País. |  | x |  |  | Ing. Civil Alejandro Girón Braghirolli, Coordinador Temático de Agua y Saneamiento. UNICEF + Dirección Servicios de Salud del MSPAS de Baja Verapaz. |  |  |  | Contrato | 7000
| 3.3.6.2 Plantear Flujograma (s) para el proceso de las Concesiones con Tiempos. |  | x
| 3.3.8.3. Determinar las Concesiones que han llevado a cabo las Municipalidades del Corredor Seco. |  |  | x
| 3.3.8.4. Sistematizar las experiencias en forma de "Manual de Concesiones de Servicios de Agua y Saneamiento" |  |  |  | x |  |  |  |  | Viajes | 3000
| Total actividad | [9 empty] | 10000
| Total Producto | [9 empty] | 332000
Producto 3.4 Acuerdos municipales establecidos para la utilización adecuada de los recursos naturales que privilegian el consumo doméstico del agua y la agricultura sostenible (marcos legales) | Actividad 3.4.2 Elaborar estrategia municipal – mancomunidad para aumentar la cobertura y calidad de los servicios para las áreas rurales pobres y protección de eventos extremos.
| 3.4.2.1 Análisis de planes estratégicos territoriales municipal-departamental formulado por Mancovalle, así como de estudios existentes en el departamento sobre la consideración de cobertura, calidad de los servicios y protección de eventos extremos. |  | x |  |  | Ing. Edgar Leonel Jacinto, Coordinador Temático Buenas Prácticas Productivas, FAO-MAGA, en coordinación con UNICEF/MSPAS. Director de UEEDICH. Firma consultora o consultor independiente |  |  | 5570 | Consultor | 2000
[9 empty] | 5650 | Contrato | 1000
[9 empty] | 6300 | Misceláneos | 500
| 3.4.2.2 Complementariedad de la información existente en los municipios del departamento de B.V. |  | x | [5 empty] | 5570 | Consultor | 1000
[9 empty] | 5570 | Consultor | 2000
[9 empty] | 5920 | Capacitaciones | 500
| 3.4.2.3 Formular participativamente (comunal y municipal) una estrategia sobre uso adecuado de los recursos naturales con énfasis en uso domestico del agua y agricultura sostenible mediante servicios de consultoria. |  |  | x |  |  |  |  | 5650 | Contrato | 1000
| 3.4.2.4 Estrategia validada con sociedad civil y corporaciones municipales de los municipios involucrados |  |  | x |  |  |  |  | 5920 | Capacitaciones | 1000
[9 empty] | 5650 | Contrato | 1000
| Total actividad | [9 empty] | 10000
Actividad 3.4.4 "Elaborar una estrategia de participación del sector privado municipal en el aprovechamiento, conservación y protección del recurso agua para uso doméstico".
| 3.4.4.1 Compilación de las Leyes aplicables a dicha participación. |  | x |  |  | Ing. Civil Alejandro Girón Braghirolli, Coordinador Temático de Agua y Saneamiento. UNICEF + Dirección Servicios de Salud del MSPAS de Baja Verapaz. Dr. Luís Gómez.
| 3.4.4.2 Evaluación del aprovechamiento del agua para uso Doméstico por parte del Sector Privado. |  | x | [6 empty] | Contrato | 4000
| 3.4.4.3. Estrategia de participación conjunta sector Privado-Municipalidades desde el punto de vista Técnico y Financiero. |  |  | x | [5 empty] | Viajes | 1000
| Total actividad | [9 empty] | 5000
Actividad 3.4.5. " Desarrollar / actualizar guías, normas y estándares técnicos diferenciados para áreas urbanas, peri-urbanas y rurales".
| 3.4.5.1 Inventariar las guías, normas y estándares técnicos existentes para agua de consumo Doméstico. |  | x |  |  | Ing. Civil Alejandro Girón Braghirolli, Coordinador Temático de Agua y Saneamiento. UNICEF + Dirección Servicios de Salud del MSPAS de Baja Verapaz, Doctor Luís Gómez
| 3.4.5.2 Establecer si entre las regulaciones del inciso anterior hay incongruencias ó contradicciones. |  | x | [6 empty] | Contrato | 4000
| 3.4.5.3 Elaborar "Manual de Guías y Normas para Agua de Consumo Humano." |  |  | x | [5 empty] | Viajes | 1000
| Total actividad | [9 empty] | 5000
Actividad 3.4.6. " Constituir alianzas con ONG´s para identificar, adaptar y difusión de manuales para la gestión de servicios de agua y saneamiento y reglamentos municipales aplicados adecuadamente" (Revisar directrices de FAO; al menos dos alianzas).
| 3.4.6.1. Identificar ONG´s idóneas que trabajan en el "área demostrativa" y elaborar "lista corta" de no más de 8. |  | x |  |  | Ing. Civil Alejandro Girón Braghirolli, Coordinador Temático de Agua y Saneamiento. UNICEF + Dirección Servicios de Salud del MSPAS de Baja Verapaz, Dr. Luís Gómez
| 3.4.6.2. Documentar requisitos legales de las 8 ONG´s preseleccionadas, tales como precalificación en SEGEPLAN y Profesionales Colegiados Activos, idóneos, como mínimo. |  |  | x | [5 empty] | Personal | 4000
| 3.4.6.3. Establecer formato de Convenio legal, con las personerías acreditadas, para suscribir las alianzas. |  |  |  | x |  |  |  |  | Materiales y suministros | 1000
| Total actividad | [9 empty] | 5000
| Total Producto | [9 empty] | 25000
| TOTAL | [9 empty] | 442000

## poa-ef4
Plan de trabajo anual
Año: 2009 | Período: Enero a Diciembre
Nombre Proyecto: Financiamiento y Servicios Ambientales
Número de Award: 50606 Número (s) de Proyecto (s): 00062597
Donante (si aplica): EACID-FODM Número de convenio de donación (si aplica):
Productos (outputs) esperados del proyecto | Actividades planificadas | Calendario |  |  |  | Responsable específico | Presupuesto previsto
|  | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Donante | Código | Descripción | Monto US$
Efecto 4: Las instituciones gubernamentales, las comunidades, las familias, los gobiernos municipales y mancomunidades negocian mecanismos de financiamiento ambiental con énfasis en el recurso agua.
Producto 4.1 Las comunidades, municipalidades y mancomunidades cuentan con conocimientos y habilidades sobre los riesgos y servicios ambientales, con énfasis en los hídricos. | Actividad 4.1.1. Levantar un Perfil y una línea de base sobre el estado de las subcuencas del área demostrativa mediante mecanismos de protagonismo ciudadano.
| 4.1.1.1.Contratación de consultor para elaboración Perfil corredor Seco Según TRF. |  | x |  |  | B. Medina, Coordinador MARN-PNUD. Coordinador Buenas Prácticas Agrícolas, FAO-MAGA. Firma consultora | 3000 | SPA | 71300 | Local consultants | 4000 | -1000
| 4.1.1.2 Contratación de empresa u Organización Consultora según TRF línea base elaborada. | x |  |  |  |  | 3000 | SPA | 72100 | Contractual services companies | 20000
| 4.1.1.3. Contratación de Consultor local y Técnico Asistente para estudios en Aspectos Biofísicos de las Microcuencas: Externalidades ambientales, Identificación del potencialidad de servicios ambientales, contaminación y vulnerabilidad - Mapeo y ordenación de microcuencas, identificación de áreas de recarga, hidrogeología, balance hídrico, usos potenciales agua, caudales ecológicos, parcelas- escuela y puntos de monitoreo agua, clima, carbono, suelo. | x |  |  |  |  | 3000 | SPA | 71300 | Local consultants | 25000
| 4.1.1.4. Adquisición de Equipo para acompañar acciones en campo Vehículos, GPS, molinetes, hatch, equipo de computo, mobiliario |  | x |  |  |  | 3000 | SPA | 71300 | Equipment | 44625 | 5000
| Total actividad | [9 empty] | 93625 | 4000
Actividad 4.1.2. Generar un espacio de dialogo y aprendizaje (intercambio de conocimientos, experiencias en la región, en el país, bases conceptuales) sobre el tema de financiamiento de servicios ambientales.
| 4.1.2.1. Sistematización de experiencias y conocimientos sobre PSA a nivel a nivel local, nacional y regional, según TRF. |  | x |  |  | B. Medina Coordinando con especialistas a contratar con el Programa. | 3000 | SPA | 71300 | Local consultants | 4000 | 1000
| 4.1.2. 2 Giras de intercambio de conocimientos y experiencias a nivel local, nacional y regional (Alcaldes-MANCOVALLE, Consejo técnico departamental de medio ambiente -CODEMA, líderes comunitarios. | x | x |  |  |  | 3000 | SPA | 71600 | Travel | 15000
| 4.1.2.3. Eventos de capacitación sobre Economía y Ambiente, PSA, mecanismos de implementación, indicadores corredor seco, modelos climáticos |  | x | x |  |  | 3000 | SPA |  | Learning Costs | 17500
| Total actividad | [9 empty] | 36500
Actividad 4.1.3. Identificar servicios ambientales, productores y beneficiarios de los servicios ambientales con énfasis en los hídricos en el área.
| 4.1.3.1. Contratación de Consultor Local y Asistente Técnico para Aspectos Socioeconómicos y valoración de S.A: Identificación de la problemática socio ambiental y riesgos, identificación de necesidades, costos de las externalidades hídricas (positivas y negativas), voluntad política, disposición al pago. | x | x | x | x | B. Medina en coordinación con especialistas a contratar en el programa (hidro-forestal, mecanismos de negociación) | 3000 | SPA | 71300 | Local consultants | 25000
| Total actividad | [9 empty] | 25000
Actividad 4.1.4. Desarrollar estudios de prefactibilidad técnico/económica para aprovechar oportunidades y riesgos ambientales.
| 4.1.4.1. Inventario fuentes de agua, coordinado con efecto 2, en el inventario de RN |  | x |  |  | B. Medina en coordinación con especialistas a contratar en el programa (hidro-forestal, mecanismos de negociación) |  |  | 71600 | Travel | 5000
[9 empty] | 72500 | Supplies | 10000
| 4.1.4.2. Elaboración de TRF y contratación para elaboración de tres perfiles de proyecto y un estudio de prefactibilidad. |  |  | X | X |  | 3000 | SPA | 71300 | Local consultants | 20000
| Total actividad | [9 empty] | 35000
Actividad 4.1.5. Establecer mecanismos de negociación.
| 4.1.5.1 Selección de oferentes, demandantes, e intermediarios de las microcuencas de los potenciales Servicios Ambientales (capacitación). |  |  | x |  | Especialista Mecanismos de Negociación Ambiental bajo la supervisión, B. Medina. | 3000 | SPA | 63400 | Learning costs | 7500
| 4.1.5.2. Talleres con oferentes, demandantes e intermediaros del los servicios ambiental es identificados (capacitación). |  |  |  | x |  | 3000 | SPA | 63400 | Learning costs | 5000
| 4.1.5.3 Seguimiento a mecanismos de negociación. | x | x | x | x |  | 3000 | SPA | 71400 | Contractual Services Ind | 18750 | 18750
| Total actividad | [9 empty] | 31250
Actividad 4.1.6. Publicar, presentar y difundir información sobre oportunidades y riesgos según las necesidades locales.
| 4.1.6.1 Contratar empresa para realizar diseño, diagramación, edición e impresión de documentos para sensibilizar a la población sobre servicios ambientales. | x |  |  |  | B. Medina y empresas contratistas | 3000 | SPA | 72100 | Contractual services companies | 5000
| 4.1.6.2 Desarrollar tres actividades de publicación de materiales informativos, divulgativos y técnicos. |  | x |  |  |  | 3000 | SPA | 72500 | Supplies | 10000
| 4.1.6.3 Desarrollar un spot radial. |  |  | x |  |  | 3000 | SPA | 71400 | Contractual services | 10000
| Total actividad | [9 empty] | 25000
| Total producto | [9 empty] | 246375 | 260500 | 14125
Producto 4.2 Portafolio de valoraciones ambientales participativo desarrollado | Actividad 4.2.1. Realizar estudios de valoración de servicios ambientales conjuntamente con productores y beneficiarios.
| 4.2.1.1. Establecimiento de convenios de cooperación con instituciones nacionales, internacionales (Centros de investigación, Universidades, Redes de PSA). |  | x | x | x | B. Medina y contratistas | 3000 | SPA | 71300 | Internacional Consultant | 15000
| 4.2.1.2. Elaboración de TRF para 6 estudios (uno por micro cuenca) y contratación de servicios profesionales |  |  | x | x |  | 3000 | SPA | 71300 | Local consultant | 20000
| 4.2.1.3. Contratación para el Seguimiento y Evaluación de la Valoración Ambiental y las acciones del efecto 4 | x |  |  |  |  | 3000 | SPA | 71300 | Local consultant | 15000
| Total actividad | [9 empty] | 50000
Actividad 4.2.2. Desarrollar capacidades locales para gestionar negociaciones de servicios ambientales y oportunidades para su fortalecimiento
| 4.2.2.1. Talleres con lideres y autoridades locales. |  | x |  | x | B. Medina e instituciones con acuerdos (universidades, Redipasa). | 3000 | SPA | 63400 | Learning costs | 25000
| 4.2.2.2. Giras de intercambio de conocimiento y experiencias. |  |  |  | x |  | 3000 | SPA | 71600 | Travel | 10000
| Total actividad | [9 empty] | 35000
Actividad 4.2.3. Establecer un sistema de indicadores a diferentes escalas: sistemas de producción, microcuencas, subcuencas, cuencas, con énfasis en el área del corredor seco y otros territorios frágiles para generar mediciones que proporcionen información para la población local y el gobierno nacional en relación al impacto ambiental de estos.
| 4.2.3.1 Adquisición de software para el sistema Información Ambiental MARN |  | x |  |  | B. Medina e instituciones con acuerdos (universidades) |  |  | 72200 | Equipment | 18500
| 4.2.3.2. Contractar consultor para establecer y capacitar sobre Indicadores, herramientas y medios de verificación de aspectos agroambientales y socioeconómicos. |  | x | x |  |  | 3000 | SPA | 71300 | Local consultant | 5000
| 4.2.3.3.Estaciones de medición hidroclimática (clima-cantidad y calidad de agua). |  | x |  |  |  | 3000 | SPA | 72200 | Equipment | 25000
| Total actividad | [9 empty] | 48500
| Total producto | [9 empty] | 133500
Producto 4.3 Se establecen sistemas de pago y/o compensación de servicios ambientales con énfasis en los hídricos. | Actividad 4.3.1. Ampliar la cobertura del Fondo del Agua
| 4.3.1.1 Elaboración de TRF. Convenio MARN-DEFENSORES en coordinación con otros coordinadores 1, 2 y 3. | x |  |  |  | Fundación Defensores de la Naturaleza bajo la supervisión del Ing. B. Medina Coordinador MARN-PNUD | 3000 | SPA | 72100 | Contractual services companies | 40000
| Total actividad | [9 empty] | 40000
Actividad 4.3.2 Portafolios de potencialidades de servicios y productos ambientales para el mercado externo (ej. Bonos carbono, farmacéutico y otros).
| 4.3.2.1 Elaboración de 3 perfiles de proyectos con potencial en servicios ambientales globales. |  |  |  | x | Ing. B. Medina, Coord. MARN-PNUD y contratistas. | 3000 | SPA | 71300 | Local consultant | 15000
| 4.3.2.2 Contratación 1 estudio prefactibilidad para aprovechamiento oportunidades y riesgos ambientales. |  |  |  | x |  | 3000 | SPA | 71300 | Local consultant | 15000
| Total actividad | [9 empty] | 30000
Actividad 4.3.3 Dos mecanismos de servicios ambientales locales implementados
| 4.3.3.1 Se inicia el proceso para implementar mecanismo de servicios ambientales locales |  |  |  | x |  |  |  |  | Contractual services individual | 18750
| Total actividad | [9 empty] | 18750
| Total producto | [9 empty] | 88750
Total efecto | [10 empty] | 468625
Resumen por producto
Producto 1
Learning Cost | 35000
C. individual | 18750
C. companies | 35000
Local consultant | 78000
Travel | 20000
Equipment and furniture | 44625
Supplies | 30000
Arrendamiento
Subtotal | 261375
Producto 2
Learning Cost | 30000
C. individual | 0
C. companies
Local consultant | 40000
Travel | 10000
Equipment and furniture | 43500
Supplies
International Consultant | 15000
138500
Producto 3
Learning Cost
C. individual | 18750
C. companies | 40000
Local consultant | 30000
Travel
Equipment and furniture
Supplies
Arrendamiento
Subtotal | 88750
Producto 4
Learning Cost
C. individual
C. companies
Local consultant
Travel
Equipment and furniture
Supplies