| JP Output 1: La gestion durable des ressources naturelles, l’accès à l’eau potable, un assainissement de base adéquat, et de bonnes pratiques d’hygiène sont améliorés à travers la mise en œuvre d’un porte feuille de projets environnementaux participatifs et de lutte contre la pauvreté |
| --- |
| Annual targets | Activites | TIME FRAME (August 2008-July 2009) | UN AGENCY RESPON-SIBLE PARTY |  | PLANNED BUDGET |
|  |  | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |  |  | Source of Funds | Budget Description | Amount |
| Effet1:composante 1: P1. écosystèmes des zones ciblées (littoral, zones humides, forêts classées, gommerais, et zones dégradées et ensablées) par le programme sont restaurées et les revenus des communautés améliorés et diversifiés | Régénérer et valoriser 750 ha d’acacia Sénégal, espèces fourragères et maraîchères dans les wilayas cibles |  | x | x | x | FAO | FAO/MDE | MDG-FUND/Espagne | Personnel | 65 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contrats | 26 667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipement | 223 088 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Voyages | 34 667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Divers | 51 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous total | 401 022 |
|  | Fixation de 600 ha de dunes mobiles | x | x | x | X | PAM | PAM/MDE | MDG-FUND/Espagne | Equipement | 100 000 |
|  | Mise en défens de 200 hectares d’espaces sylvo-pastoraux dégradés | x | x | x | x | PAM | PAM/MDE | MDG-FUND/Espagne | Equipement | 106 627 |

| JP Output 1: La gestion durable des ressources naturelles, l’accès à l’eau potable, un assainissement de base adéquat, et de bonnes pratiques d’hygiène sont améliorés à travers la mise en œuvre d’un porte feuille de projets environnementaux participatifs et de lutte contre la pauvreté |
| --- |
| Annual targets | Activities | TIME FRAME (August 2008-July 2009) | UN AGENCY | RESPONSIBLE PARTY | PLANNED BUDGET |
|  |  | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |  |  | Source of Funds | Budget Description | Amount |
| P1. écosystèmes des zones ciblées (littoral, zones humides, forêts classées, gommerais, et zones dégradées et ensablées) par le programme sont restaurées et les revenus des communautés améliorés et diversifiés | Gestion participative des forêts classées : |  |  | X | X | PNUD (GEF/SGP) | OSC, MDE | Coopération espagnole | Contrats | 30 000 |
|  | identification des sites, ONG partenaires Mise en place des comités locaux |  | X | X |  | PNUD (GEF/SGP) | OSC, MDE | Coopération espagnole | Contrats |  |
|  | Signature des MOA |  |  | x |  | PNUD (GEF/SGP) | OSC, MDE | Coopération espagnole | Contrats |  |
|  | Etudes de base |  |  | x | x | PNUD (GEF/SGP) | OSC, MDE | Coopération espagnole | Contrats |  |
|  | Acquisition de matériaux |  |  | x |  | PNUD (GEF/SGP) | OSC, MDE | Coopération espagnole | Contrats |  |
|  | Regarnir les espaces dégradés |  | X | X | X | PNUD (GEF/SGP) | OSC, MDE | Coopération espagnole | Contrats |  |
|  | Restaurer 70 Ha forêts de mangroves (UNESCO/PNUD) : |  | X | X | X | UNESCO | OSC, MDE | Coopération espagnole | Contrats | 91 496 |
|  | Identification des sites | X | X |  |  | UNESCO | OSC, MDE | Coopération espagnole | Contrats | 30 748 |
|  | Identification des partenaires locaux et internationaux | X | X | X | X | UNESCO | OSC, MDE | Coopération espagnole | Contrats | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Voyages | 10 000 |
|  | Définition des cadres de collaboration | X | X |  |  | UNESCO | OSC, MDE | Coopération espagnole | ---------- | ---------- |
|  | Signature des MOA |  | X | X |  | UNESCO | OSC, MDE | Coopération espagnole | ---------- | ---------- |
|  | Formation sur les techniques de restauration de mangrove |  |  | X |  | UNESCO | OSC, MDE | Coopération espagnole | Contrats | 15 000 |
|  | Sensibilisation |  |  | x |  | UNESCO | OSC, MDE | Coopération espagnole | Contrats | 25 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous total | 182 244 |

| P.2 Les capacités techniques des communautés ciblées sont renforcées pour accompagner la mise en œuvre et assurer la durabilité des réalisations escomptés | 2.1 Renforcer les capacités locales par des ateliers de formation sur les techniques d’aménagement sylvo-pastoraux et aménagement du gommier |  |  | X | X | FAO | OSC, MDE | MDG-FUND/Espagne | Formations | 8 571 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2 Organiser des sessions de renforcement des capacités des OSC en gestion de l’environnement Organiser deux visites d’échanges intercommunautaires/ |  |  | X | X | FAO | OSC, MDE | MDG-FUND/Espagne | Formations | 6 429 |
|  | 2.3. Formation sur les techniques de gestion des coopératives |  |  | X | X | PAM | OSC, MDE | MDG-FUND/Espagne | Contrats | 18 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Formations | 11 160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous total | 29 760 |
| Total planned budget composante 1/Effet1 | 864 653 |

| JP Output 1: La gestion durable des ressources naturelles, l’accès à l’eau potable, un assainissement de base adéquat, et de bonnes pratiques d’hygiène sont améliorés à travers la mise en œuvre d’un porte feuille de projets environnementaux participatifs et de lutte contre la pauvreté |
| --- |
| Annual targets | Activities | TIME FRAME (August 2008-July 2009) | UN AGENCY | RESPON-SIBLE PARTY | PLANNED BUDGET |
|  |  | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |  |  | Source of Funds | Budget Description | Amount |
| Composante 2, Effet 1 : P1. La gouvernance du secteur de l’eau est améliorée au sein de la wilaya du Trarza. | Renforcer les capacités des institutions impliquées dans la gestion de l’eau et mettre en place un système de suivi-évaluation | X | X | X |  | PNUD | MHETIC | Coopération espagnole | Personnel | 20 000 |
| P2. La gestion durable des ressources en eau est effective au plus prêt des usagers locaux au sein de la wilaya du Trarza, à travers le comité régional de l‘eau. | Formuler et valider un bilan de propositions stratégiques pour la mise en œuvre régionalisée du code de l’eau et de la GIRE en perspective du PANAGIRE (Plan national)/PNUD | X | X |  |  | PNUD | MHETIC | Coopération espagnole | Divers | 5 000 |
| P4. Les populations des communes ciblées appuyées par les structures techniques décentralisées de l'administration ont un accès durable à une eau potable à des conditions d'assainissement adéquate et adoptent de bonnes pratiques d'hygiène : 5000 personnes ont accès à l’eau potable, 500 ménages disposent de latrines 500 mères adoptent les règles d’hygiène | Réaliser 5 mini systèmes d'adduction d'eau à énergie solaire fonctionnels et pouvant desservir au moins 25000 personnes (Trarza) | X | X | X | X | UNICEF | MHETIC | Coopération espagnole | Contrats | 50 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Formations | 1 769 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipement | 50 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Voyages | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous total | 103 769 |
|  | Faciliter l'accès à l'assainissement individuel d’au moins 5000 ménages et améliorer leur pratique d'hygiène(Trarza) | X | X | X | X | UNICEF | MHETIC | Coopération espagnole | Personnel | 19 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contrats | 1 564 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipement | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous total | 40 564 |
|  | Renforcer les capacités des partenaires de mise en œuvre pour le suivi et la supervision des activités WASH | X | X | X | X | UNICEF | MHETIC | Coopération espagnole | Personnel | 108 460 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Formations | 7 387 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipement | 27 087 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous total | 142 934 |
|  | Appuyer 6 centres de santé pour l'élimination des déchets biomédicaux avec des techniques simples et génératrices de revenus | X | X | X |  | OMS | MS | Coopération espagnole | Personnel | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contrats | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Formations | 30 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Approvisionnement | 1 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipement | 11 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Voyages | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous total | 60 000 |
|  | Promouvoir la Santé environnementale dans le milieu scolaire à travers l'initiative CEH "Un environnement sain pour les enfants" | X | X | X | X | OMS | MS/MEN | Coopération espagnole | Contracts | 7 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Training of counterparts | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Formations | 16 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Approvisionnement | 1 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipment | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Voyages | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Divers | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous Total | 50 000 |
|  | Faciliter l’acquisition de 6 kits laboratoires mobiles pour 6 centres de santé et former les agents des services techniques en contrôle qualité eau/aliments | X | X |  |  | OMS | MS/MEN | Coopération espagnole | Equipement | 80 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Voyages | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous total | 83 000 |
| P5. Les capacités des communautés locales et des OSC sont améliorées à travers une gestion participative des ressources locales en eau et de l’environnement en vue d’augmenter les revenus des ménages. | Aménager 4 dépressions naturelles au Brakna |  |  | X | X | PNUD (CWI) | MHETIC | Coopération espagnole | Contrats | 15 000 |
|  | valoriser 4 carrières pour la retenue d’eau pour des fins pastorales et maraîchères au Brakna |  |  | X | X | PNUD (CWI) | MHETIC | Coopération espagnole | Contrats | 15 000 |
|  | Aménager 4 sources naturelles en Assaba et 10 mini adductions d’eau en milieu rural/ 350 ménages (Trarza-Assaba) |  |  | X | X | PNUD (CWI) | MHETIC | Coopération espagnole | Contrats | 15 000 |
|  | Vulgariser les cultures hors sol pour l’économie d’eau 3 sites dans le Brakna et 2 sites en Assaba |  |  | X | X | PNUD (CWI) | MHETIC | Coopération espagnole | Contrats | 15000 |
| Sous total composante 2/ Effet1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565 267 |
| Sous total Effet 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 429 920 |
| JP Output 2: Les capacités nationales sont renforcées pour assurer une meilleure prise en compte des défis environnementaux dans les processus de planification |
| Effet 2 P1. L’état des lieux au niveau des zones d’intervention et les liens pauvreté – environnement sont mieux appréhendés P2. Les outils et mécanismes pour l’intégration de la dimension environnementale dans les processus de planification nationaux et décentralisés sont développés P3. Les capacités nationales pour une meilleure gestion de la problématique pauvreté environnement sont renforcées | Evaluation Intégrée des Ecosystemes + Economique dans l’Assaba (étude diagnostique/paticipative socio-économique des services des écosystèmes cibles intégrant la délimitation des écosystèmes affiliées aux terroirs couverts par les initiatives pilotes et mettre en exergue les services des écosystèmes dont dépendent les communautés bénéficiaires (EIE en vue d’une meilleure compréhension des liens pauvretés/environnement). |  |  | X | X | PNUD-PNUE | MDE | Coopération espagnole | Personnel | 37 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous total PNUD | 37 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Personnel (Consultant International) | 84 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Formation des contreparties | 12 295 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Voyages | 25 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous total PNUE | 121 495 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous total | 158 495 |
|  | Evaluations Stratégiques Environnementales au niveau sectoriel combine avec une analyse budgétaire des secteurs / environnement au niveau sectoriel en se focalisant sur 3 secteurs clés (a définir en collaboration avec les partenaires nationaux |  |  | X | X | PNUD-PNUE | MDE | Coopération espagnole | Formations | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Personnel | 3 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous total PNUD | 23 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Personnel (Consultant International) | 21 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Formation des contreparties | 4 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Voyages | 3 772 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous total PNUE | 28 972 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous total | 51 972 |
|  | Activités de sensibilisation en zone rurale (communication, radios rurales) sur la gestion durable des ressources naturelles |  |  | X | X | PNUD-PNUE | MDE | Coopération espagnole | Divers | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous total PNUD | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contrats | 4 673 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous total PNUE | 4 673 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous total | 9 673 |
| Sous total Effet 2 Output 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 140 155 140 PNUE 65 000 PNUD |
| Sous total effet 1+ effet 2 Coordination (administrée par le PNUD) Personnel Equipement Divers Total programme budget Frais d’agence (7%) Total Planned Budget An I (without formulation advance) Avance Formulation (PNUD) Programme Frais de gestion Total Planned Budget An I (including formulation advance) | 1 650 060 96 149 30 000 35 000 31 149 1 746 209 122 235 1 868 444 20 000 18 692 1 308 1 888 444 |

# Text boxes

Plan de travail  2008-2009 programme conjoint Gestion locale de l’environnement et mainstreaming dans les processus de planification

MDGF 1724