## ANEXO A
ANEXO A: PLAN DE TRABAJO AÑO 2008
PROGRAMA CONJUNTO DE GÉNERO DEL SNU
PROGRAMA CONJUNTO DE GÉNERO GRUN-SNU NICARAGUA
PERIODO: 2008-2009 primer año de ejecución
Informe de Avance Abril - Junio 2009
| LISTA DE OBJETIVOS ANUALES POR PRODUCTO | ACTIVIDADES | TRIMESTRES |  |  |  | AGENCIA DEL SNU |  | PARTE RESPONSABLE Y SOCIOS ESTRATEGICOS | PRESUPUESTO ANUAL |  |  | COMENTARIOS
|  |  | I | II | III | IV |  | AGENCIA DEL SNU |  | FUENTE DE RECURSOS | RUBRO PRESUPUESTARIO | MONTO
EFECTO 1 | Fortalecidas las capacidades de las mujeres de los 15 municipios para su empoderamiento y participación plena desde la aplicación de las prácticas de género en el ámbito económico, político y social. | [10 empty] | 1617314
PRODUCTO 1.1 | En los 15 municipios se ha incrementado el acceso de las mujeres a la capacitación técnica, trabajo digno, crédito y seguridad alimentaría. | [10 empty] | 1095014
1.1.1 a | Analizada participativamente la situacion y condiciones de las mujeres de los 15 municipios seleccionados. | Efectuar talleres participativos de analisis de diagnóstico de las mujeres, lanzamiento de Programa en los 15 municipios y publicación de los resultados del diagnóstico | X | X |  |  | #REF! | UNIFEM | INIM, GOBIERNOS REGIONALES AUTÓNOMOS Y GOBIERNOS LOCALES ORGANIZACIONES DE MUJERES, SILAIS, UNIVERSIDADES. | F-ODM | Suministros | 28000 | Està en proceso y se concluye en ag osto.
|  | Realizar los diagnósticos en los municipios seleccionados y procesar la información del análisis del diagnóstico |  | X |  |  | #REF! | UNIFEM |  | F-ODM | Contrato | 27000
1.1.2 a | Construido el modelo de microempresas a partir de las experiencias de los programas de gobiernos y otras experiencias exitosas. | Construir participativamente el modelo de microempresas y publicación de los resultados |  |  | X |  | #REF! | UNIFEM | MIFIC, FONDO DE CREDITO RURAL, LOS GREMIOS, ORGANIZACIONES DE MUJERES CON EXPERIENCIAS ESPECÍFICAS, GOBIERNOS REGIONALES AUTÓNOMOS Y GOBIERNOS LOCALES. | F-ODM | Suministros | 6750
1.1.3.a | Implementado fondos locales de habilitacion productiva para la creaciòn de 202 microempresas en coordinaciòn con el Programa Usura Cero. | Crear el fondo de microcredito para 202 mujeres en los 7 muncipios seleccionados para el primer año. |  |  | X | X | #REF! | UNIFEM | MIFIC, FONDO DE CREDITO RURAL, GREMIOS, ORGANIZACIONES DE MUJERES CON EXPERIENCIAS ESPECÍFICAS, GOBIERNOS REGIONALES AUTÓNOMOS Y GOBIERNOS LOCALES. | F-ODM | Suministros | 175964
1.1.3.b | Formadas 370 mujeres microempresarias en desarrollo empresarial y plan de negocios en coordinación con los Centros de Atención a las Microempresas (CAMIPYME) y UNIFEM. | Formar a 370 mujeres microempresarias en desarrollo empresarial y plan de negocios. |  |  | X | X | #REF! | UNIFEM | MIFIC, INATEC, GREMIOS, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVVIL CON EXPERIENCIAS EN ENFOQUE DE GENERO, GOBIERNOS REGIONALES AUTÓNOMOS Y GOBIERNOS LOCALES. | F-ODM | Suministros | 61300
1.1.4.a | Conformadas redes de mujeres microempresarias por sectores económicos. | Implementar proceso de conformación de redes de microempresarias por sectores económicos |  | X | X | X |  | OIT | MIFIC, MAGFOR, GREMIOS, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVVIL CON EXPERIENCIAS EN ENFOQUE DE GENERO, GOBIERNOS REGIONALES AUTÓNOMOS Y GOBIERNOS LOCALES. | F-ODM | Suministros | 4500
1.1.4.b | Las redes de mujeres microempresarias cuentan con asesoramiento tecnico para mejoras en sus procesos productivos y acceso a mercados. | Acompañar tecnicamente redes de mujeres microempresarias en los 15 municipios |  |  | X | X |  | UNIFEM | MIFIC, MAGFOR, GREMIOS, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVVIL CON EXPERIENCIAS EN ENFOQUE DE GENERO, GOBIERNOS REGIONALES AUTÓNOMOS Y GOBIERNOS LOCALES. | F-ODM | Suministros | 40000
1.1.4.c | Creadas las condiciones técnicas para el uso de las nuevas tecnologías de información a las mujeres micorempresarias. | Crear condiciones técnicas para la dotación y uso de equipos informaticos a las mujeres microempresarias. |  | X | X | X |  | UNIFEM | MIFIC, INATAEC, GREMIOS, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVVIL CON EXPERIENCIAS EN ENFOQUE DE GENERO, GOBIERNOS REGIONALES AUTÓNOMOS Y GOBIERNOS LOCALES. | F-ODM | Suministros | 26000
|  | Dotación de equipos de computación para pequeños centros informáticos |  |  |  | X |  | UNIFEM |  | F-ODM | Equipo | 14000
1.1.5.a | Formadas 370 mujeres microempresarias a través del establecimiento de alianzas y convenios con INATEC. | Educar a 370 mujeres microempresarias. |  |  | X | X |  | OIT | INATEC, MIFIC, MINED, GREMIOS, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON EXPERIENCIAS EN ENFOQUE DE GENERO, GOBIERNOS REGIONALES AUTÓNOMOS Y GOBIERNOS LOCALES. | F-ODM | Suministros | 55500
1.1.6.a | Creados 12 centros de cuido para los hijos de madres trabajadoras (CDI) incluyendo sus normativas de atención, equipamiento, capacitación y funcionamiento. | Dotar de mobiliario y equipo a los centros |  | X |  |  |  | OIT | INSS, MIFAMILIA, EMPRESAS, MITRAB, ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS, INATEC, IGLESIAS, GOBIERNOS REGIONALES AUTÓNOMOS Y GOBIERNOS MUNICIPALES | F-ODM | Equipo | 60000 | Equipos ,materiales comprados
|  | Garantizar el funcionamiento para el primer año |  | X | X | X |  | OIT |  | F-ODM | Suministros | 140000
1.1.7.a | Creados 60 huertos escolares y capacitadas maestros/as en diversificación agrícola para la producción de alimentos. | Preparar técnicamente a los/las maestros y padres de familia y dotar de insumos para huertos escolares |  | X | X | X |  | FAO | MAGFOR/MINED, INTA, ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS, GOBIERNOS REGIONALES AUTÓNOMOS Y GOBIERNOS LOCALES. | F-ODM | Suministros | 45450
1.1.7.b | Dotadas de equipamientos e insumos 250 mujeres para la producción agropecuaria en coordinación con el Programa Hambre Cero. | Dotar de equipo e insumos a las mujeres seleccionadas |  | X | X |  |  | FAO | MAGFOR, INTA, SPAR, ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS, GOBIERNOS REGIONALES AUTÓNOMOS Y GOBIERNOS LOCALES. | F-ODM | Suministros | 250000
1.1.7.c | Desarrolladas las capacidades de 270 mujeres en buenas practicas agricolas de Programas de Gobiernos y otros Programas exitosos, con énfasis en la sostenibilidad ambiental. | Dotar de insumos para buenas prácticas agrícolas y preparación técnica a 270 mujeres seleccionadas. |  | X | X |  |  | FAO | MAGFOR, MARENA, INTA, MITRAB, SPAR, ATC, ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS, GOBIERNOS REGIONALES AUTÓNOMOS Y GOBIERNOS LOCALES. | F-ODM | Suministros | 48000
1.1.7.d | Implementadas acciones complementarias a las instituciones correspondientes de educación en higiene, salud y nutrición dirigidas a las 1800 mujeres, rescatando tradiciones y practicas saludables de alimentación, incluyendo la promoción de la lactancia materna. | Brindar educación e higiene, salud y nutrición a mujeres seleccionadas. | X | X | X | X |  | PMA | MAGFOR, MINSA, ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMINITARIAS, GOBIERNOS REGIONALES AUTONOMAS Y GOBIERNOS LOCALES. | F-ODM | Suministros | 100000
|  | Apoyo para la implementación de acciones educativas. | X | X | X | X |  | PMA |  | F-ODM | Contrato | 12550
PRODUCTO 1.2 | En los 15 municipios se ha incrementado el acceso de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva y de prevención y atención de la violencia de género. | [10 empty] | 428300
1.2.1.a | Capacitadas al menos 540 mujeres microempresarias y mujeres en edad fértil seleccionadas en salud sexual y reproductiva con un enfoque de autocuidado (PAP, cáncer cervico-uterino, cáncer de mamas, ITS etc.) en los 15 municipios seleccionados. | Brindar educación en salud sexual y reproductiva a mujeres microempresarias seleccionadas. | X | X | X | X |  | UNFPA | MINSA/SILAIS, RED DE SERVICIOS DE SALUD, ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS, GOBIERNOS REGIONALES AUTÓNOMOS Y GOBIERNOS LOCALES. | F-ODM | Suministros | 80000 | Se han hecho reuniones de coordinaciòn y elaboración de PATs por SILAIS de los Municipios participantes
1.2.2.a | Brindadas servicios de salud sexual y reproductiva (PAP, cáncer cervico-uterino, cáncer de mamas, ITS etc.) a 202 mujeres microempresarias atendidas por el programa. | Definir mecanismo y entregar servicios de salud sexual y reproductiva a mujeres microempresarias | X | X | X | X |  | UNFPA | MINSA/SILAIS, RED DE SERVICIOS DE SALUD, ORGANIZACIONES SOCIALES YH COMUNITARIAS, GOBIERNOS REGIONALES AUTÓNOMOS Y GOBIERNOS LOCALES. | F-ODM | Suministros | 60000 | Se han hecho reuniones de coordinaciòn con los SILAIS de los Municipios participantes
1.2.3.a | Fortalecidas las casas maternas en los municipios seleccionados. | Fortalecer tecnicamente a mujeres parteras y avituallamiento de las casas maternas. | X | X | X | X |  | UNFPA | MINSA/SILAIS, RED DE SERVICIOS DE SALUD, ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS, GOBIERNOS REGIONALES AUTÓNOMOS Y GOBIERNOS LOCALES. | F-ODM | Suministros | 60300 | Se han hecho reuniones de coordinaciòn con los SILAIS de los Municipios participantes
1.2.3.b | Desarrolladas las capacidades de las mujeres para la utilización de la medicina natural | Brindar capacidad técnica a mujeres sobre la utilización de la medicina natural. | X | X | X | X |  | OPS | MINSA, SILAIS, RED DE SERVICIOS DE SALUD, ORGANIZACIONES SOCIALES YH COMUNITARIAS, GOBIERNOS REGIONALES AUTÓNOMOS Y GOBIERNOS LOCALES, UNIVERSIDADES, PUEBLOS INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES. | F-ODM | Suministros | 18000 | Se han hecho reuniones de coordinaciòn con los SILAIS de los Municipios participantes
1.2.4.a | Articuladas acciones que faciliten el acceso de las mujeres a los procesos de atención y prevención de la violencia de género en los 15 municipios participantes. | Educar a los actores locales para articulación de atención y prevención a la violencia de género. | X | X | X |  |  | OPS | MINSA, SILAIS, POLICIA, MINISTERIO PÚBLICO, RED DE SERVICIOS DE SALUD, ORGANIZACIONES SOCIALES YH COMUNITARIAS, GOBIERNOS REGIONALES AUTÓNOMOS Y GOBIERNOS LOCALES. | F-ODM | Suministros | 70000 | Se han hecho reuniones de coordinaciòn con los SILAIS de los Municipios participantes
1.2.4.b | El personal de salud de los 15 municipios seleccionados capacitado en la prevención, detección y atención de la violencia contra las mujeres. | Realizar talleres de capacitación |  | X |  |  |  | OPS | SILAIS/MINSA, RED DE SERVICIOS DE SALUD, ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS,. RED DE SALUD COMINITARIA. | F-ODM | Capacitación | 50000 | Se han hecho reuniones de coordinaciòn con los SILAIS de los Municipios participantes
1.2.5.a | Facilitados procesos de sensibilización a grupos de hombres vinculados a las instancias de participación local. | Sensibilizar a grupos de hombres para su participación en las acciones locales de prevención de la violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes. |  | X | X | X |  | OPS | SILAIS/MINSA, RED DE SERVICIOS DE SALUD, ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS,. RED DE SALUD COMINITARIA. | F-ODM | Suministros | 90000 | Se han hecho reuniones de coordinaciòn con los SILAIS de los Municipios participantes
PRODUCTO 1.3 | Fortalecida la participación y capacidad de incidencia de los actores locales a través de la movilización social, con énfasis en mujeres organizadas en los Consejos de Participación Ciudadana (CPC) y otros espacios de participación local, en los procesos de formulación y seguimiento de planes y presupuestos municipales, y la incorporación de sus demandas en los 15 municipios. | [10 empty] | 94000
1.3.1.a | Acompañadas las mujeres de los 15 municipios para que se organicen en el Poder Ciudadano y otras instancias de participación local y para que ocupen cargos en los espacios de toma de decisión. | Dotar de capacidad técnica y fortalecimiento de su liderazgo a mujeres seleccionadas de los 15 municipios. |  | X | X |  |  | UNFPA | INIM, ASOCIACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS, INIFOM, AMUNIC, GOBIERNOS REGIONALES AUTÓNOMOS Y LOCALES. | F-ODM | Suministros | 38000
1.3.2.a | Formuladas propuestas y estrategias de incidencia en los gobiernos locales por parte de las mujeres en el Poder Ciudadano y otras instancias de participación en función de sus necesidades prácticas e intereses estratégicos de género. | Dotar de capacidad técnica a mujeres seleccionadas para que puedan incidir en la incorporación de sus necesidades prácticas de género en los 15 municipios. | [5 empty] | UNFPA | INIM, MUJERES LÍDERES DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS, INIFOM, GOBIERNOS REGIONALES AUTÓNOMOS Y LOCALES. | F-ODM | Suministros | 18000 | Se han establecido coordinaciones con INIFOM
1.3.3.a | Publicadas y difundidas metodología sobre formulación de prácticas de género en los presupuestos por resultados y control social, para uso de las mujeres organizadas en el Poder Ciudadano y otras instancias de participación social. | Publicar y difundir metodologías sobre formulación de prácticas de género en PPR y control social en los 15 municipios |  |  | X |  |  | UNFPA | INIM, ASOCIACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS, INIFOM, AMUNIC, GOBIERNOS REGIONALES AUTÓNOMOS Y LOCALES. | F-ODM | Suministros | 18000
1.3.4.a | Formados inspectores y promotores del MITRAB y mujeres de los municipios seleccionados para el desarrollo de capacidades en derechos laborales, trabajo digno e higiene y seguridad ocupacional. | Formar a inspectores, promotores y mujeres para el desarrollo de sus capacidades en derechos laborales, trabajo digno e higiene y seguridad ocupacional. | X | X | X |  |  | OIT | MITRAB, SECTOR EMPRESARIAL, MUJERES LÍDERES DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS, ORGANIZACIONES SINDICALES Y GREMIALES, GOBIERNOS REGIONALES AUTÓNOMOS Y LOCALES. | F-ODM | Suministros | 20000
EFECTO 2 | Incorporadas las prácticas de género en la formulación e implementación de planes de desarrollo municipal y de presupuestos por resultados en 15 municipios del país. | [10 empty] | 530840
PRODUCTO 2.1 | Fortalecidas las capacidades de los actores locales para la incorporación de prácticas de género en el diseño, implementación y seguimiento de planes y presupuestos por resultados en 15 gobiernos municipales. | [10 empty] | 265590
2.1.1.a | Validada participativamente la propuesta metodológica, para la incorporación de prácticas de género en planes municipales de desarrollo para la identificación del Programa de Inversiones y Presupuesto por Resultados, a partir lecciones aprendidas. | Validar participativamente la propuesta metodología para la incorporación de prácticas de género en los planes muncipales de desarrollo. | X | X |  |  |  | UNCDF | INIFOM, INIM, MHCP,GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS. | F-ODM | Contrato | 2400 | Esta en proceso
|  | Realizar talleres de capacitación a nivel nacional y en los 15 Municipios |  | x | X |  |  | UNCDF |  | F-ODM | Capacitación | 20530
2.1.2.a | Sensibilizados AMUNIC, asociaciones de alcaldes y otros socios locales sobre la importancia de incorporar prácticas de género en cada una de las fases del sistema de planificación municipal por resultados en los 15 municipios . | Realizar encuentros de sensibilización. |  |  | X |  |  | UNCDF | INIFOM, INIM, AMUNIC, GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS. | F-ODM | Capacitación | 8560
2.1.3.a | Socios locales implementadores de los 15 municipios incorporan prácticas de género en cada una de las fases del proceso de planificación municipal. | Realizar talleres de capacitación en 15 municipios |  |  | X | X |  | UNCDF | INIFOM, INIM, AMUNIC, GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS. | F-ODM | Capacitación | 18000
2.1.3.b | Identificadas demandas locales (a nivel comunitario) con enfoque de género e incorporadas en los planes y presupuestos municipales en los 15 municipios seleccionados. En el primer año de ejecución. | Asistencia tecnica local para integrar la demanda de proyectos en el presupuesto municipal |  |  | X | X |  | UNCDF | INIFOM, INIM, GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS. | F-ODM | Contrato | 8000
|  | Acompañar a las mujeres para que incorporen sus demandas en los planes y presupuestos. |  |  | X | X |  | UNCDF |  | F-ODM | Suministros | 90000
2.1.4.a | Aplicadas metodologías en prácticas de género para la formulación e implementación de los planes de desarrollo municipal | Apoyar a los 15 municipios en la formulación e implementaciòn de planes y PPR municipales |  | X | X | X |  | UNCDF | INIFOM, INIM, GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS. | F-ODM | Contrato | 48600
|  | Dotar de equipo informático para apoyo para los municipios |  | X |  |  |  | UNCDF |  | F-ODM | Equipo | 8000
|  | Realizar talleres de capacitación a los 15 municipios | X | X | X | X |  | UNCDF |  | F-ODM | Capacitación | 58800
|  | Entregar suministros a los municipios | X | X | X | X |  | UNCDF |  | F-ODM | Suministros | 1200
2.1.5.a | Generadas las capacidades para la emisión de ordenanzas municipales que incorporen prácticas de género en los procesos de planificación y presupuestación en los municipios participantes. | Gestionar y publicar ordenanzas |  |  | X | X |  | UNCDF | INIFOM, INIM, AMUNIC, ASOCIANES DE MUNICIPIOS, GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES. | F-ODM | Contrato | 1500
PRODUCTO 2.2 | Los 15 municipios cuentan con Sistemas de información municipal para el monitoreo y evaluación de las prácticas de género en los planes y presupuestos, rendición de cuentas y auditoria social. | [10 empty] | 265250
2.2.1.a | Revisados los sistemas de información municipal. | Revisar sistemas de informaciòn municipales para el MyE de Planes y PPR con enfoque de gènero. |  | X | X |  |  | UNICEF | INIDE, INIFOM, INIM, MHCP, GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, UNIVERSIDADES | F-ODM | Contrato | 18000
2.2.2.a | Fortalecidos tecnicamente los municipios para la producción y análisis de información estadística municipal con enfoque de género. | Realizar talleres de capacitación en los 15 municipios |  |  | X |  |  | UNICEF | INIDE, INIFOM, INIM, MHCP, GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, UNIVERSIDADES | F-ODM | Capacitación | 85000
2.2.2.b | Incorporados variables de género y realizados ajustes a los sistemas de monitoreo y evaluación para la ejecución presupuestaria por resultado, con enfoque de genero en 5 municipios seleccionados. | Realizar ajustes a los sistemas de MyE en 5 municipios |  | X | X | X |  | UNICEF | INIDE, INIFOM, INIM, MHCP, GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, UNIVERSIDADES | F-ODM | Contrato | 24000
|  | Realizar talleres de capacitación a 5 municipios seleccionados |  |  | X | X |  | UNICEF |  | F-ODM | Capacitación | 18250
|  | Dotar de equipo de computaciòn |  |  | X |  |  | UNICEF |  | F-ODM | Equipo | 30000
2.2.3.a | Mecanismos participativos de control social funcionando para la evaluación de la ejecución de los planes y presupuestos por resultado con enfoque de género. | Apoyar a los 15 municipios en mecanismos de control social. |  |  | X | X |  | UNICEF | INIFOM, INIDE, INIM, MHCP, GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, UNIVERSIDADES | F-ODM | Suministros | 90000
COMPO-NENTE 3 | Incorporadas las prácticas de género en las políticas y presupuestos nacionales, particularmente en las políticas y presupuesto de los Ministerios de Salud y Trabajo, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos humanos en estos ámbitos y disminución de la violencia de género | [10 empty] | 309200
PRODUCTO 3.1 | Incorporada las prácticas de género en el diseño e implementación de la formulación del presupuesto por resultados a nivel nacional. | [10 empty] | 132800
3.1.1.a | Analizadas la incorporación de las prácticas de género en el Marco Presupuestario de Mediano Plazo 2008-2010, Política Presupuestaria y Presupuesto General de la República. | Analizar el marco presupuestario de mediano plazo, la polìtica presupuestaria y presupuesto | X | X |  |  |  | UNIFEM | MHCP, INIM. | F-ODM | Contrato | 9000
3.1.2.a | Formulada metodología para la incorporación de prácticas género en las futuras formulaciones de políticas, Marco Presupuestario de Mediano Plazo y Presupuesto General de la República. | Formular metodologìa para la incorporaciòn de las prácticas de género. | X | X |  |  |  | UNIFEM | MHCP, INIM. | F-ODM | Contrato | 8000
|  | Realizar talleres de capacitación | X | X |  |  |  | UNIFEM |  | F-ODM | Capacitación | 6000
3.1.3. a | Fortalecidos el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incluyendo la DGP en la incorporación de prácticas de género en los procesos de planificación y presupuestación por resultados | Dotar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de equipo informatico |  | X |  |  |  | UNIFEM | MCHP, DGIP,INIM. | F-ODM | Equipo | 6000
|  | Acompañar al MHCP en el proceso de incorporación de prácticas de género. |  |  | X |  |  | UNIFEM |  | F-ODM | Capacitación | 9900
3.1.5.a | Fortalecido el liderazgo del INIM como rector de la Política de Género. | Apoyar y acompañar técnicamente el INIM | X | X | X | X |  | PNUD | INIM Y MINISTERIOS DE LINEA. | F-ODM | Contrato | 26000
|  | Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento a la implementacion del Programa. | X | X | X | X |  | PNUD |  | F-ODM | Capacitación | 32000
3.1.6.a | Sensibilizados los y las legisladores nacionales en prácticas de género que impulsa el Gobierno. En el primero, segundo y tercer año de ejecución. | Sensibilizar a los y las legisladores nacionales en prácticas de género que impulsa el Gobierno. | X | X |  |  |  | PNUD | INIM, ASAMBLEA NACIONAL, MHCP. | F-ODM | Contrato | 6000
3.1.7.a | Acompañadas las Comisiones Económica, de Salud y Trabajo y de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional, para el fortalecimiento de su capacidad de diálogo y análisis del Presupuesto General de la República sensible al género. | Apoyar a las Comisiones de la Asamblea Nacional de Salud y Trabajo en su capacidad de dialogo y anàlisis. |  | X | X |  |  | PNUD | ASAMBLEA NACIONAL, MHCP, INIM. | F-ODM | Contrato | 6000
|  | Realizar talleres de capacitación |  | X | X |  |  | PNUD |  | F-ODM | Capacitación | 3900
3.1.8.a | Formulado un plan de comunicación social dirigido a funcionarios (as) públicos y población en general, incluyendo las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica para promover la incorporación de prácticas de género a nivel nacional (Incluye traducción en miskito, creole y mayagna). | Construcción participativa incluyendo la Costa Atlántica (incluye movilización a los municipios y Regiones Autónomas) | X | X | X | X |  | PNUD | INIM, MHCP | F-ODM | Capacitación | 10000
|  | Formular el plan de sensibilización y comunicación social y su traducción a miskito, creole y maygna |  |  | X | X |  | PNUD |  | F-ODM | Contrato | 10000
PRODUCTO 3.2 | Incorporadas prácticas de género en los ejercicios de planificación y presupuestación por resultados en los Ministerios de Salud y Trabajo con resultados e indicadores medibles. | [10 empty] | 36400
3.2.1.a | Procesos de planificacion y presupuestacion de los de los Ministerios de Salud y Trabajo analizados, utilizando las herramientas metodológicas del prácticas género. | Analizar los presupuestos de salud y trabajo. | X | X |  |  |  | UNIFEM | MINSA, MITRAB, MHCP, INIM, INIDE. | F-ODM | Contrato | 6000
|  | Taller de capacitación | X | X |  |  |  | UNIFEM |  | F-ODM | Capacitación | 4200
3.2.2.a | Desarrolladas las capacidades del Ministerio de Salud y Trabajo para la incorporación de metodologías de prácticas de género en el ejercicio de planificación y PPR. | Apoyar y acompañar tecnicamente a los Ministerios de Salud y Trabajo |  |  | X | X |  | UNIFEM | MINSA, MITRAB, MHCP, INIM, INIDE. | F-ODM | Contrato | 9000
3.2.3.a | Capacitados actores claves en el ciclo presupuestario sobre la formulación y ejecución de presupuestosa partir de la inclusión de las prácticas de género en los Ministerios de Salud y Trabajo. | Realizar talleres de capacitación |  |  | X | X |  | UNIFEM | MINSA, MITRAB, MHCP, INIM, INIDE. | F-ODM | Capacitación | 10000
3.2.4.a | Diseñado el sistema de monitoreo y evaluacion de las prácticas de género en la ejecución del presupuesto por resultados de los Ministerio de Salud y Trabajo. | Apoyar a los Ministerios de Salud y Trabajo en sus Sistemas de MyE |  |  |  | X |  | UNIFEM | MINSA, MITRAB, MHCP, INIM, INIDE. | F-ODM | Contrato | 7200
PRODUCTO 3.3 | Fortalecido la capacidad de análisis del Sistema Estadístico Nacional para la generación, uso, monitoreo y evaluación de indicadores de género, en la implementación de las prácticas de género | [10 empty] | 140000
3.3.1.a | Incorporadas las prácticas de género del Plan Quinquenal del INIDE y su implementación. | Acompañar la formulación e Iincorporaciónde las prácticas de género del plan quinquenal del INIDE. |  | X | X | X |  | UNFPA | INIDE, SEN AMPLIADO | F-ODM | Contrato | 56720
|  | Encuentros interinstitucionales de consulta y coordinación. |  | X | X | X |  | UNFPA |  | F-ODM | Capacitación | 16830
3.3.2.a | Desarrolladas las capacidades de las instituciones del SEN claves para la generación, análisis y uso de la información, así como el monitoreo de indicadores de género especialmente en salud,trabajo y violencia | Capacitación a instituciones del SEN en género y estadisticas. |  |  | X | X |  | UNFPA | INIDE, SEN AMPLIADO | F-ODM | Contrato | 66450
TOTAL AÑO 1 | [11 empty] | 2457354