## AgenciasEfectoDirecto1
PROGRAMA PARA LA CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE LA RESERVA DE BIOSFERA YASUNI
EFECTO 1
Actividad no iniciada
Actividad en proceso
Actividad cumplida
Período (abril - junio 2009)
Efecto directo 1: Las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales que están en el área de la RBY.
Producto Conjunto 1.1. Un plan integral de gestión del territorio consensuado y en ejecución para el desarrollo sostenible y conservación de la RBY, con los respectivos instrumentos de gestión, ha sido discutido, validado y ejecutado.
INFORME Semestral |  | TIEMPO (Trimestres) |  |  |  | Agencia Responsable | OBSERVACIONES
|  | 1 | 2 | 3 | 4
1.1.1. Línea de base de la situación ambiental, social y de gestión comunitaria en la RBY, incluyendo los enfoques del programa, en 2008
Documento de la línea de base entregado en el 2008 | [5 empty] | FAO | Actividad concluida en el 2008
0
0
1.1.2. Reglamento del Comité de Gestión de la RBY y Estatuto para la RBY elaborados y aprobados en 2008.
Estatutos han sido elaborados participativamente con el Directorio del CGRBY | [5 empty] | UNESCO
0
#REF!
Acuerdo Ministerial para el reconocimiento de las Reservas de Biosfera listo, éste es el antecedente jurídico para el recocimiento legal del Comité de Gestión de la RBY | [6 empty] | Actividad concluida en el 2008
0
1.1.3. Metodología participativa para la delimitación, zonificación y ordenamiento territorial definida y acordada en 2008.
UN Habitat se asoció con Planetl Plus de la VVOV (Cooperación Flamenca) para definir la metodología para usar en éste proceso. | [5 empty] | UN HABITAT | Actividad concluida en el 2008
0
#REF!
La sistematización es un proceso contínuo, de acuerdo al avance de los talleres programados. Sistematizado los resultados del primer taller. | [6 empty] | Actividad concluida en el 2008
0
1.1.4. Delimitación participativa de la RBY, que incorpore criterios ecosistémicos e interculturales, realizada en 2008.
UN Habitat y UNESCO llevan un proceso de coordinación para la ejecución de los talleres que buscan aplicar la metodología de ordenamiento territorial de la RBY | [5 empty] | UNESCO | Se cuenta con la propuesta de delimitación, zonificación y ordanamiento territorial de la RBY. Inicia la fase de socialización de la propuesta.
0
0
0
0
1.1.5. Tres plan de desarrollo local, dos planes provinciales y Plan de manejo del Parque Nacional Yasuní revisados, actualizados y armonizados en 2009, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.
| 1.1.5.1. Elaborar y ejecutar el plan de trabajo consulta con SENPLADES, MAE y gobiernos locales y nuevas autoridades. |  |  |  |  | UNHABITAT
| 1.1.5.2. Desarrollo y firmar convenios con gobiernos locales para realizar diagnósticos rápidos. |  |  |  |  | UNHABITAT
| 1.1.5.3. Firmar acuerdos con gobiernos locales y nuevas autoridades, consulta ciudadana con actores locales (ver vínculo con 2.4.4). |  |  |  |  | UNHABITAT
| 1.1.5.4. Sistematizar proceso y resultados, difundir. |  |  |  |  | UNHABITAT
1.1.6. Plan participativo de manejo de la RBY, que incluya centros urbanos y asentamientos, formulado y acordado por gobiernos seccionales y otros actores regionales y locales en 2009.
| 1.1.6.1. Definir los terminos de referencia para el desarrollo del plan de manejo de la RBY en concordancia con los acuerdos y compromisos regionales y el Plan Nacional de Desarrollo. |  |  |  |  | UNESCO
| 1.1.6.2. Conformar el equipo tecnico multidisciplianrio e interinstitucional |  |  |  |  | UNESCO
| 1.1.6.3. Desarrollar el proceso de planificacion regional en funcion de los acuerdos de gestion de la RBY. |  |  |  |  | UNESCO
| 1.1.6.4. Identificar y desarrollar mecanismos para la sostenibilidad financianciera para la ejecucion efectiva del Plan |  |  |  |  | UNESCO
1.1.7. Integrantes del Comité de Gestión de la RBY y otros actores regionales y locales responsables de la planificación provincial y municipal capacitados para ejercer funciones y competencias relevantes a la RBY en 2009.
| 1.1.7.1. Formular un programa especifico de formacion de capacidades institucionales para la gestion integral de la RBY. |  |  |  |  | UNESCO
| 1.1.7.2. Ejecutar el programa de formacion de capacidades. |  |  |  |  | UNESCO
| 1.1.7.3. Evaluar el programa de formacion de capacidades. |  |  |  |  | UNESCO
1.1.8. Mecanismos de sostenibilidad financiera para el manejo del Parque Nacional Yasuní fortalecidos en 2010.
Estudio en proceso de ejecución | [5 empty] | UNDP
Producto Conjunto 1.2. Capacidades mejoradas de los actores locales y nacionales para controlar los impactos negativos de las actividades extractivas y económicas sobre todo de gran escala (petrolera, maderera, agropecuaria, minera y turística en el PNY).
ACTIVIDADES PRINCIPALES |  | TIEMPO (Trimestres) |  |  |  | Agencia Responsable | Observaciones
|  | 1 | 2 | 3 | 4
1.2.1. Instrumentos de control y manejo forestal en apoyo al Sistema Nacional Descentralizado de Control Forestal en aplicación en 2009.
Trabajo en marcha con la Dirección Nacional Forestal | [5 empty] | FAO | No hay avances
#REF!
0
0
1.2.3. Marcos legales referidos al tema forestal y a la conservación del patrimonio natural, incluidas políticas de incentivos y sanciones, actualizados y armonizados en 2009.
Trabajo en marcha con la Dirección Nacional Forestal | [5 empty] | FAO | Seleccionado Consultor/Lider
1.2.4. Normativa para armonizar los programas de responsabilidad social corporativa (relaciones comunitarias) de las empresas petroleras con las políticas nacionales y el Plan Integral de Manejo de la RBY, desarrollada y en aplicación en 2009.
[6 empty] | UNDP | No hay avances
0
0
0
1.2.5. Códigos de conducta de turismo sostenible para empresas y operadoras turísticas que trabajan en la RBY, y la normativa específica para turismo comunitario y de base local, para impulsar la redistribución de beneficios con las comunidades locales, acordados y en aplicación hasta 2010.
Diagnóstico realizado realizado en la ribera del Río Napo y el Territorio Waorani, este es el insumo principal para la elaboración de los Códigos de Conducta | [5 empty] | UNWTO | En proceso elaboración de los códigos de conducta.
0
#REF!
0
0
0
0
1.2.6. Mecanismo de vigilancia de la imposición de sanciones y el cumplimiento de sentencias de delitos que afectan la RBY establecido y en funcionamiento en 2009.
Esta actividad se integra a la campaña de prevención del tráfico de carne silvestre, emprendida por la Dirección Regional Sucumbios Orellana del MAE | [5 empty] | UNDP | Material de promoción y difusión elaborado
0
0
Producto Conjunto 1.3. La Política y las estrategias nacionales de protección a los pueblos en aislamiento voluntario han sido incorporadas en los planes y programas regionales.
ACTIVIDADES PRINCIPALES |  | TIEMPO (Trimestres) |  |  |  | Agencia Responsable | Observaciones
|  | 1 | 2 | 3 | 4
1.3.1. Informe situacional sobre PAVs actualizado en 2008.
Elaborados Términos de Referencia | [5 empty] | UNESCO | No hay avances
0
0
0
1.3.2. Campaña de difusión de la Política de PAVs en ejecución en 2008.
Elaborados Términos de Referencia | [5 empty] | UNESCO | No hay avances
0
0
1.3.3. Consulta nacional, capítulo provincias y municipios de la RBY, sobre la Política de pueblos en situación de aislamiento voluntario y los mecanismos de implementacion de la politica sobre los PAVs. realizada en 2008.
Elaborados Términos de Referencia | [5 empty] | UNESCO | No hay avances
0
0
0
0
1.3.4. Mecanismos de diálogo y acuerdos con las comunidades indígenas, colonos, gobiernos locales y otros actores respecto a la garantía de los derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenane y la zona intangible, establecidos y en funcionamiento en 2008.
Elaborados Términos de Referencia | [5 empty] | UNESCO | No hay avances
0
0
0
1.3.5. Mecanismos de diálogo y acuerdos para armonizar marcos regionales de países amazónicos para la protección de PAVs establecidos y en funcionamiento en 2008.
Sistematización de la memorias del Encuentro Regional sobre PAV´s | [5 empty] | UNDP | Edición de memorias del Encuentro Regional
0
#REF!
1.3.6. Proyecto de ley y reglamento sobre PAVs formulado en 2009.
Elaborados Términos de Referencia | [5 empty] | UNDP | La elaboración de la Ley esta bajo responasbilidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
0
Producto Conjunto 1.4. La iniciativa de mantener la reserva de crudo en tierra es difundida, promovida e implementada a nivel regional, nacional e internacional.
ACTIVIDADES PRINCIPALES |  | TIEMPO (Trimestres) |  |  |  | Agencia Responsable | Observaciones
|  | 1 | 2 | 3 | 4
1.4.1. Mecanismo financiero y mecanismo de gestión para viabilizar los aportes por compensación por no- explotación del ITT establecidos en 2008.
Elaborado en documeto final de la Iniciativa Yasuni ITT | [5 empty] | UNDP | Resta publicarlo en idiomas inglés y alemán.
0
0
0
1.4.2. Sistematización de la experiencia de la iniciativa del crudo represado para usarse como insumo en la posterior elaboración de una Propuesta de instrumento para post Kyoto, en 2010.
En proceso la realización de la sistematización | [5 empty] | UNDP
0
1.4.3. Portafolio de proyectos ambientales y sociales financiados con los rendimientos generados por el mecanismo financiero para mantener el crudo en tierra, diseñado en 2008.
[6 empty] | UNDP | No se define la realización de esta actividad
0
0
0
0
1.4.4.Campaña de difusión de la iniciativa de mantener el crudo en tierra a nivel local, nacional e internacional, en ejecución en 2008, incluidas la Campaña Amazonía por la Vida y otras campañas de solidaridad con el Yasuní hasta 2010.
[6 empty] | UNDP | Apoyos parciales a la promoción y difusión de la Iniciativa
0
0
#REF!
0

## AgenciasEfectoDirecto2
PROGRAMA PARA LA CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE LA RESERVA DE BIOSFERA YASUNI
EFECTO 2
Actividad no iniciada
Actividad en proceso
Actividad cumplida
Período (abril - junio 2009)
Producto Conjunto 2.1. Proyectos comunitarios para construir medios de vida sostenible en las comunidades de la RBY han sido ejecutados.
ACTIVIDADES PRINCIPALES | TIEMPO (Trimestres) |  |  |  | Agencia Responsable |  |  | Observaciones
| 1 | 2 | 3 | 4
2.1.1 Estudio socioeconómico y de mercado para analizar las potencialidades ambientales, sociales, productivas, comerciales y de gestión comunitaria para la generación de ingresos en la RBY adaptadas a las comunidades (productos forestales no maderables, manejo forestal y de la agrodiversidad, manejo integrado y conservación de los recursos hídricos, turismo comunitario sostenible, entre otros) realizado en 2008.
Contratadas dos consultorías |  |  |  |  | FAO |  |  | Los estudios que se refieren al análisis y factibilidad finaciera, técnica, ambiental y social de las propuestas de zoocriaderos y laboratorio de alevines de especies amazónicas.
2.1.2 Análisis de género para conocer la participación de los hombres y las mujeres de las comunidades en la generación de ingresos e iniciativas locales, así como el conocimiento y manejo de especies forestales no maderables, agrobiodiversidad y recursos hídricos (recursos, decisiones) realizado en 2008.
Estudios iniciados en campo |  |  |  |  | UNIFEM
2.1.3 Dieciseis organizaciones comunitarias fortalecidas para la identificación y ejecución de actividades económicas ambientalmente sostenibles en 2008-2010.
Trabajo en 14 de las 17 comunidades seleccionadas de la RBY en proceso |  |  |  |  | FAO |  |  | En 8 comunidades se avanza en un 48% los emprendimientos productivos.
2.1.4 Dieciseis iniciativas productivas ambientalmente sostenibles en i) productos forestales no maderables; ii) manejo forestal y de la agro-biodiversidad que propenda a la soberanía alimentaría y la recuperación de recursos nativos sobre-explotados; y, iii) manejo integrado y conservación de recursos hídricos, con enfoques de derechos, género e interculturalidad, acompañadas técnicamente y ejecutadas por las comunidades en 2010.
Implementación de emprendimientos productivos y microempresariales ambientalemente sostenibles en ejecución |  |  |  |  | FAO |  |  | En 8 comunidades se avanza en un 48% los emprendimientos productivos.
2.1.5. Propuesta de convertir a la RBY en destino de turismo sostenible en el acuerdo suscrito por el MAE y el MT acordada y en ejecución en 2008.
Convenio de cooperación firmado con el MINTUR |  |  |  |  | UNWTO |  |  | Elaboración de TdR´s en proceso
2.1.6. Seis iniciativas productivas ambientalmente sostenibles en turismo comunitario sostenible, con enfoques de derechos, género e interculturalidad, acompañadas técnicamente y ejecutadas por las comunidades en 2010.
Definidos tres proyectos en la ribera del Río Napo y una actividad en el Territorio Waorani |  |  |  |  | UNWTO |  |  | En elaboración los proyectos
[5 empty] | UNWTO | Viajes | 686
[5 empty] | UNWTO | GMS | 114
Producto Conjunto 2.2. Capacidades de los actores locales y nacionales para la gestión ambiental de la RBY han sido fortalecidas desde los enfoques de derechos, de genero e interculturalidad.
ACTIVIDADES PRINCIPALES | TIEMPO (Trimestres) |  |  |  | Agencia Responsable |  |  | Observaciones
| 1 | 2 | 3 | 4
2.2.1 Análisis de las organizaciones comunitarias, locales y regionales (Mesa de Ambiente de la Asamblea Biprovincial, ONWAE, AMWAE, FECUNAE y FOCAO, entre otras) para verificar el grado de conocimiento y aplicación de los enfoques de genero, derechos y de interculturalidad, realizado en 2008.
Consultoría en proceso |  |  |  |  | UNIFEM
2.2.4 Observatorio ciudadano sobre los impactos y amenazas sociales, ambientales y culturales que enfrenta la RBY y sus asentamientos humanos (actividades extractivas y económicas a gran escala, como son eje multimodal Manta-Manaos y explotación ITT), constituido y en funcionamiento en 2009.
Definido el concepto del observatorio |  |  |  |  | UNDP |  |  | La propuesta deberá sera presentada para su validación al CGP y al CGRBY
Producto Conjunto 2.3. Programa integrado de educación para el desarrollo sostenible y sociocultural para la conservación del patrimonio cultural y natural del área de la RBY, con enfoque de derechos, genero e interculturalidad ha sido establecido.
ACTIVIDADES PRINCIPALES | TIEMPO (Trimestres) |  |  |  | Agencia Responsable |  |  | Observaciones
| 1 | 2 | 3 | 4
2.3.1 Inventario/ Análisis situacional de los recursos humanos y materiales, planes educativos, equipamientos e instalaciones para educación ambiental tanto formal como informal realizado en 2008.
Elaborados términos de referencia, se ha consensuado un acuerdo con UICN, para asesoramiento en esta área. |  |  |  |  | UNESCO |  |  | No hay avances
2.3.2 Equipo técnico en el área curricular responsable de elaborar la currícula de las especialidades, la elaboración de materiales técnicos, la formación de docentes, la didáctica en el aula, en las comunidades y barrios, la actualización del inventario de recursos, el seguimiento de las acciones de formación conformado en 2008.
[5 empty] | UNESCO |  |  | No hay avances
Producto Conjunto 2.4. Capacidades de los Gobiernos municipales y provinciales de la RBY han sido fortalecidas para la gestión ambiental.
ACTIVIDADES PRINCIPALES | TIEMPO (Trimestres) |  |  |  | Agencia Responsable |  |  | Observaciones
| 1 | 2 | 3 | 4
2.4.1. Análisis situacional sobre el ejercicio de las competencias de gestión ambiental de los gobiernos seccionales realizado en 2008.
Trabajo para el fortalecimiento de la gestión ambiental local en la RBY incia el mes de agosto |  |  |  |  | UNDP
[5 empty] | UNDP | GMS | 2830.19
2.4.2. Programa de capacitación a funcionarios de los gobiernos seccionales en gestión ambiental, en ejecución en 2009.
Trabajo para el fortalecimiento de la gestión ambiental local en la RBY incia el mes de agosto |  |  |  |  | UNDP
2.4.3. Legislación para la gestión ambiental a cargo de los gobiernos seccionales actualizada en 2008.
Trabajo para el fortalecimiento de la gestión ambiental local en la RBY incia el mes de agosto |  |  |  |  | UNDP
2.4.4. Planes de gestión ambiental de los gobiernos seccionales armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo en 2008-2009.
Trabajo para el fortalecimiento de la gestión ambiental local en la RBY incia el mes de agosto |  |  |  |  | UNDP
2.4.5. Cuatro iniciativas de mejora de calidad ambiental en comunidades con alto grado de vulnerabilidad ejecutadas en 2009.
Trabajo para el fortalecimiento de la gestión ambiental local en la RBY incia el mes de agosto |  |  |  |  | UNDP
Producto Conjunto 2.5. Mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y manejo de la RBY, basado en la valoración de sus bienes y servicios ecosistémicos han sido desarrollados.
ACTIVIDADES PRINCIPALES | TIEMPO (Trimestres) |  |  |  | Agencia Responsable |  |  | Observaciones
| 1 | 2 | 3 | 4
2.5.1 Inventario de los bienes y servicios ecosistémicos que generan beneficios a terceros y cuya conservación está a cargo de las comunidades realizado en 2008
Estudio contratado. Inicia trabajos en el mes de julio |  |  |  |  | UNDP
2.5.2 Mecanismo financiero gestionado por los gobiernos seccionales para el reconocimiento financiero y no financiero de beneficios ambientales generados por comunidades al conservar bienes y servicios ecosistémicos establecido y puesto en marcha en 2008.
Estudio contratado. Inicia trabajos en el mes de julio |  |  |  |  | UNDP
2.5.3 Seis proyectos pilotos de reconocimiento financiero y no financiero a comunidades que conservan bienes y servicios ecosistémicos que generan beneficios a terceros (conservación de fuentes de agua, mantenimiento de la agro-biodiversidad nativa) acompañados técnicamente y ejecutados por las comunidades en 2010.
Firmados convenios para la implementación de 4 convenios. |  |  |  |  | UNDP

## Hoja1
PROGRAMA PARA LA CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE LA RESERVA DE BIOSFERA YASUNI
EFECTO 1
Actividad no iniciada
Actividad en proceso
Actividad cumplida
PERÍODO: 2008
Efecto directo 1: Las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales que están en el área de la RBY.
Producto Conjunto 1.1. Un plan integral de gestión del territorio consensuado y en ejecución para el desarrollo sostenible y conservación de la RBY, con los respectivos instrumentos de gestión, ha sido discutido, validado y ejecutado.
INFORME Semestral |  | TIEMPO (Trimestres) |  |  |  | Agencia Responsable | OBSERVACIONES
|  | 1 | 2 | 3 | 4
1.1.1. Línea de base de la situación ambiental, social y de gestión comunitaria en la RBY, incluyendo los enfoques del programa, en 2008
Documento de la línea de base entregado | [5 empty] | FAO
0
0
1.1.2. Reglamento del Comité de Gestión de la RBY y Estatuto para la RBY elaborados y aprobados en 2008.
Los estatutos estan listos, en espera de la firma del acuerdo ministerial de reconocimiento de las Biosferas en Ecuador. | [5 empty] | UNESCO
0
#REF!
Acuerdo Ministerial para el reconocimiento de las Reservas de Biosfera listo, éste es el antecedente jurídico para el recocimiento legal del Comité de Gestión de la RBY
0
1.1.3. Metodología participativa para la delimitación, zonificación y ordenamiento territorial definida y acordada en 2008.
UN Habitat se asoció con Planetl Plus de la VVOV (Cooperación Flamenca) para definir la metodología para usar en éste proceso. | [5 empty] | UN HABITAT
0
Realizado segundo taller con énfasis en la participación de las organizaciones indígenas de la RBY
0
La sistematización es un proceso contínuo, de acuerdo al avance de los talleres programados. Sistematizado los resultados del primer taller.
0
1.1.4. Delimitación participativa de la RBY, que incorpore criterios ecosistémicos e interculturales, realizada en 2008.
UN Habitat y UNESCO llevan un proceso de coordinación para la ejecución de los talleres que buscan definir la metodología de ordenamiento territorial de la RBY | [5 empty] | UNESCO
0
0
0
0
1.1.5. Tres plan de desarrollo local, dos planes provinciales y Plan de manejo del Parque Nacional Yasuní revisados, actualizados y armonizados en 2009, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.
| 1.1.5.1. Elaborar y ejecutar el plan de trabajo consulta con SENPLADES, MAE y gobiernos locales y nuevas autoridades. |  |  |  |  | UNHABITAT
| 1.1.5.2. Desarrollo y firmar convenios con gobiernos locales para realizar diagnósticos rápidos. |  |  |  |  | UNHABITAT
| 1.1.5.3. Firmar acuerdos con gobiernos locales y nuevas autoridades, consulta ciudadana con actores locales (ver vínculo con 2.4.4). |  |  |  |  | UNHABITAT
| 1.1.5.4. Sistematizar proceso y resultados, difundir. |  |  |  |  | UNHABITAT
1.1.6. Plan participativo de manejo de la RBY, que incluya centros urbanos y asentamientos, formulado y acordado por gobiernos seccionales y otros actores regionales y locales en 2009.
| 1.1.6.1. Definir los terminos de referencia para el desarrollo del plan de manejo de la RBY en concordancia con los acuerdos y compromisos regionales y el Plan Nacional de Desarrollo. |  |  |  |  | UNESCO
| 1.1.6.2. Conformar el equipo tecnico multidisciplianrio e interinstitucional |  |  |  |  | UNESCO
| 1.1.6.3. Desarrollar el proceso de planificacion regional en funcion de los acuerdos de gestion de la RBY. |  |  |  |  | UNESCO
| 1.1.6.4. Identificar y desarrollar mecanismos para la sostenibilidad financianciera para la ejecucion efectiva del Plan |  |  |  |  | UNESCO
1.1.7. Integrantes del Comité de Gestión de la RBY y otros actores regionales y locales responsables de la planificación provincial y municipal capacitados para ejercer funciones y competencias relevantes a la RBY en 2009.
| 1.1.7.1. Formular un programa especifico de formacion de capacidades institucionales para la gestion integral de la RBY. |  |  |  |  | UNESCO
| 1.1.7.2. Ejecutar el programa de formacion de capacidades. |  |  |  |  | UNESCO
| 1.1.7.3. Evaluar el programa de formacion de capacidades. |  |  |  |  | UNESCO
1.1.8. Mecanismos de sostenibilidad financiera para el manejo del Parque Nacional Yasuní fortalecidos en 2010.
Elaborados términos de referencia y concurso para contratación de consultoría en proceso | [5 empty] | UNDP
#REF!
1193
Producto Conjunto 1.2. Capacidades mejoradas de los actores locales y nacionales para controlar los impactos negativos de las actividades extractivas y económicas sobre todo de gran escala (petrolera, maderera, agropecuaria, minera y turística en el PNY).
ACTIVIDADES PRINCIPALES |  | TIEMPO (Trimestres) |  |  |  | Agencia Responsable | Observaciones
|  | 1 | 2 | 3 | 4
1.2.1. Instrumentos de control y manejo forestal en apoyo al Sistema Nacional Descentralizado de Control Forestal en aplicación en 2009.
Trabajo iniciado con la Dirección Nacional Forestal | [5 empty] | FAO
#REF!
0
0
1.2.3. Marcos legales referidos al tema forestal y a la conservación del patrimonio natural, incluidas políticas de incentivos y sanciones, actualizados y armonizados en 2009.
Trabajo iniciado con la Dirección Nacional Forestal | [5 empty] | FAO
1.2.4. Normativa para armonizar los programas de responsabilidad social corporativa (relaciones comunitarias) de las empresas petroleras con las políticas nacionales y el Plan Integral de Manejo de la RBY, desarrollada y en aplicación en 2009.
Borrador de convenio enviado a la Subsecretaría de Protección Ambiental de Minas y Petróleos | [5 empty] | UNDP
0
0
0
1.2.5. Códigos de conducta de turismo sostenible para empresas y operadoras turísticas que trabajan en la RBY, y la normativa específica para turismo comunitario y de base local, para impulsar la redistribución de beneficios con las comunidades locales, acordados y en aplicación hasta 2010.
Diagnóstico realizado realizado en la ribera del Río Napo y el Territorio Waorani | [5 empty] | UNWTO
0
#REF!
0
0
0
0
1.2.6. Mecanismo de vigilancia de la imposición de sanciones y el cumplimiento de sentencias de delitos que afectan la RBY establecido y en funcionamiento en 2009.
Actividad no iniciada | [5 empty] | UNDP | Este tema será introducido dentro del plan estratégico del Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera Yasuni
0
0
Producto Conjunto 1.3. La Política y las estrategias nacionales de protección a los pueblos en aislamiento voluntario han sido incorporadas en los planes y programas regionales.
ACTIVIDADES PRINCIPALES |  | TIEMPO (Trimestres) |  |  |  | Agencia Responsable | Observaciones
|  | 1 | 2 | 3 | 4
1.3.1. Informe situacional sobre PAVs actualizado en 2008.
Elaborados Términos de Referencia | [5 empty] | UNESCO | Trabajo conjunto con el Plan de Medidas Cautelares del Ministerio del Ambiente
0
0
0
1.3.2. Campaña de difusión de la Política de PAVs en ejecución en 2008.
Elaborados Términos de Referencia | [5 empty] | UNESCO | Trabajo conjunto con el Plan de Medidas Cautelares del Ministerio del Ambiente
0
0
1.3.3. Consulta nacional, capítulo provincias y municipios de la RBY, sobre la Política de pueblos en situación de aislamiento voluntario y los mecanismos de implementacion de la politica sobre los PAVs. realizada en 2008.
UNESCO
0
0
0
0
1.3.4. Mecanismos de diálogo y acuerdos con las comunidades indígenas, colonos, gobiernos locales y otros actores respecto a la garantía de los derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenane y la zona intangible, establecidos y en funcionamiento en 2008.
UNESCO
0
0
0
1.3.5. Mecanismos de diálogo y acuerdos para armonizar marcos regionales de países amazónicos para la protección de PAVs establecidos y en funcionamiento en 2008.
Realizado Encuentro Regional: Pueblos Indígenas Aislados de la Amazonia y El Gran Chaco, un aporte de Ecuador para la construcción de una política regional | [5 empty] | UNDP | Trabajo realizado en conjunto con el Plan de Medidas Cautelares del Ministerio del Ambiente
0
#REF!
1.3.6. Proyecto de ley y reglamento sobre PAVs formulado en 2009.
Elaborados Términos de Referencia | [5 empty] | UNDP | Trabajo realizado en conjunto con el Plan de Medidas Cautelares del Ministerio del Ambiente
0
Producto Conjunto 1.4. La iniciativa de mantener la reserva de crudo en tierra es difundida, promovida e implementada a nivel regional, nacional e internacional.
ACTIVIDADES PRINCIPALES |  | TIEMPO (Trimestres) |  |  |  | Agencia Responsable | Observaciones
|  | 1 | 2 | 3 | 4
1.4.1. Mecanismo financiero y mecanismo de gestión para viabilizar los aportes por compensación por no- explotación del ITT establecidos en 2008.
Elaborados Términos de Referencia para: Revisor de la propuesta Yasuni - ITT Incorporación de la propuesta Yasuni ITT en los mercados de carbono extra europeos Revisión Jurídica de la propuesta Yasuni ITT ante la nueva consitución política del Estado | [5 empty] | UNDP
0
0
0
1.4.2. Sistematización de la experiencia de la iniciativa del crudo represado para usarse como insumo en la posterior elaboración de una Propuesta de instrumento para post Kyoto, en 2010.
UNDP
0
1.4.3. Portafolio de proyectos ambientales y sociales financiados con los rendimientos generados por el mecanismo financiero para mantener el crudo en tierra, diseñado en 2008.
UNDP
0
0
0
0
1.4.4.Campaña de difusión de la iniciativa de mantener el crudo en tierra a nivel local, nacional e internacional, en ejecución en 2008, incluidas la Campaña Amazonía por la Vida y otras campañas de solidaridad con el Yasuní hasta 2010.
UNDP
0
0
#REF!
0