|  | ROYAUME DU MAROC |
| --- | --- |

Fonds de réalisation des OMD PNUD/Espagne

Programme Conjoint de Coopération

« Le Patrimoine Culturel et les Industries Créatives comme vecteurs de Développement Durable au Maroc »

Plan de Travail Annuel – Année 2009

Juillet 2009

Fonds de réalisation des OMD PNUD/Espagne

Programme Conjoint de Coopération « Le Patrimoine Culturel et les Industries

Créatives comme vecteurs de Développement Durable au Maroc »

Plan de Travail Annuel – Année 2009

Légende

: Activité réalisée

: Activité en cours de réalisation

: Activité non encore entamée

| PRODUITS | Activité Clés | Calendrier Août 08 –Août 09 |  |  |  | AGENCE NU |  | Partenaires de mise en oeuvre |  | BUDGET PRÉVU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COMMENTAIRES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |  |  |  | Source des Fonds |  |  |  |  | Description Budget |  | Montant | Montant total de l’Activité |  |  |  |  |  |  |
| Produit 1 : Connaissances sur le patrimoine culturel nécessaires à l´élaboration d´une stratégie nationale actualisées. Cibles 2009 : - Un document de référence définissant les composantes du patrimoine est publié et disponible - Les données relatives à l´état de la gestion, conservation et valorisation du patrimoine sont disponibles. - Les données sensibles au genre de l´enquête sur la perception du patrimoine par la population marocaine sont disponibles | - Collecte analyse et mise à jour des données disponible |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture / SG DGCL Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Pôle de compétences Ministère des Habous et des Affaires Islamiques Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace Institut Royal de la Culture Amazighe |  | MDG-F |  |  |  |  | Personnel Contracts Travel Miscellaneous |  | 9 000 9 000 1 000 1 000 | 20 000 |  |  | - Trois contrats de consultants ont été signés le 27 avril 2009 - Les premiers livrables ont été soumis à l’UNESCO et au Ministère de la Culture. |  |  |  |
|  | - Diagnostic sensible au genre de l’économie du patrimoine marocain, sa situation présente et les possibilités d’exploitation et promotion des ressources qu’il recèle |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture /SG DGCL Ministère du Tourisme et de l’Artisanat INDH Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité Haut Commissariat au Plan |  | MDG-F |  |  |  |  | Personnel Contracts Training Travel Miscellaneous |  | 6 000 12 000 9 000 2 000 1 000 | 30 000 |  |  | - Les activités 2, 3 et 4 ont été regroupées en un seul lot. - Le contrat a été signé avec un bureau d’études le 22 avril 2009 - Les premiers livrables ont été soumis à l’UNESCO et au Ministère de la Culture. |  |  |  |
|  | - Enquêtes et recherches de terrain pour spécifier ces données dans les zones d’intervention du programme |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture / SG DGCL Ministère du Tourisme et de l’Artisanat INDH Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité Haut Commissariat au Plan OFPPT |  | MDG-F |  | Personnel Contracts Training Travel Miscellaneous |  |  |  |  | 9 000 30 000 2 000 1 000 | 42 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Consultations et concertations sur les priorités se dégageant de ces travaux. |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture / SG DGCL Ministère du Tourisme et de l’Artisanat INDH Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité Haut Commissariat au Plan OFPPT |  | MDG-F |  |  |  | Personnel Contracts Travel Miscellaneous |  |  | 9 000 22 000 3 000 1 000 | 35 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Publication et mise en ligne d’un document consensuel de référence définissant le patrimoine culturel et ses composantes et qui fait expressément référence à un texte de loi à élaborer. |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture / SG DGCL Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité Haut Commissariat au Plan Haut Commissariat aux Eaux & Forêts Institut Royal de la Culture Amazighe Ministère des Habous et des Affaires Islamiques OFPPT Pôle de Compétences patrimoine culturel |  | MDG-F |  |  |  | Personnel Contracts Miscellaneous |  |  | 6 000 8 000 1 000 | 15 000 |  |  | - Deux contrats de consultants ont été signés le 27 avril 2009 - Les premiers livrables ont été soumis à l’UNESCO et au Ministère de la Culture. |  |  |  |
|  | - Diagnostic sensible au genre de l état de la gestion, de la conservation et de la valorisation du patrimoine culturel marocain et formulation de proposition pour les améliorations nécessaires |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture / SG DGCL Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité Haut Commissariat au Plan Institut Royal de la Culture Amazighe Ministère des Habous et des Affaires Islamiques. |  | MDG-F |  |  |  | Personnel Contracts Travel Miscellaneous |  |  | 12 000 9 000 3 000 1 000 | 25 000 |  |  | - Les activités 6 et 17 ont été regroupées en un seul lot. - Les termes de références de ces deux activités ont été finalisés. - 2 appels d'offres pour la sélection d’un cabinet d’études ont été déclarés infructueux le 07 avril 2009 et 27 avril 2009. - Une 3ème consultation a été lancée suite à laquelle une offre a été soumise à l’UNESCO |  |  |  |
|  | - Réalisation d’une enquête sensible au genre sur les connaissances, perceptions et attitudes de la population marocaine vis-à-vis de son patrimoine |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture / SG DGCL Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité Haut Commissariat au Plan Institut Royal de la Culture Amazighe Ministère des Habous et des Affaires Islamiques Pôle de Compétences patrimoine culturel |  | MDG-F |  |  |  | Personnel Contracts Miscellaneous |  |  | 11 000 20 000 2 000 | 33 000 |  |  | - Les activités 7 et 8 ont été regroupées en un seul lot. - Trois contrats de consultants ont été signés le 27 avril 2009 - Le premier livrable a été soumis à l’UNESCO et au Ministère de la Culture. |  |  |  |
|  | - Diffusion des conclusions de l’enquête notamment auprès des responsables des stratégies correspondantes |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture / SG DGCL Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité Haut Commissariat au Plan Institut Royal de la Culture Amazighe Ministère des Habous et des Affaires Islamiques |  | MDG-F |  |  |  | Personnel Contracts Miscellaneous |  |  | 2 000 7 000 1 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Organisation d’actions de sensibilisation répondant aux éventuels déficits identifiés par l’enquête |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture / SG DGCL Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Institut Royal de la Culture Amazighe |  | MDG-F |  |  |  | Personnel Contracts Travel Miscellaneous |  |  | 9 000 20 000 4 000 2 000 | 35 000 |  |  | - La mise en œuvre de cette activité dépend de la finalisation des activités 7 et 8 ci-dessus |  |  |  |
| produit 2 : Sur la base des connaissances acquises, stratégie nationale pour la préservation, la mise en valeur et la promotion du patrimoine culturel élaborée et déclinée en plans d´action. Cible 2009: - Les actions prioritaires à entreprendre en matière de préservation ont été définies | - Appui à l’organisation d’un dialogue interinstitutionnel pour élaborer une vision stratégique priorisant les actions à entreprendre en matière de préservation et promotion du patrimoine |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture / SG DGCL Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Ministère des Habous et des Affaires Islamiques Ministère du Développement Social, de la Famille et d la Solidarité Haut Commissariat au Plan Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace INDH Institut Royal de la Culture Amazighe Pôle de Compétences patrimoine culturel Agences de développement ONG Média publics et privés |  | MDG-F |  |  | Personnel Travel Miscellaneous |  |  |  | 15 000 4 000 1 000 | 20 000 |  |  |  | - Les activités 10, 11, 12 et 13 seront mises en œuvre ensemble en raison de leur connexion. - Les termes de références de ces activités ont été finalisés et partagés avec les différents partenaires du Programme. - l’appel d’offres pour la réalisation de ce lot de 4 activités a été lancé. Le délai fixé pour la réception des offres est le 20 juillet 2009. |  |  |
|  | - Training de concertation, de réflexion et de communication visant à valider les actions définies |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture / SG DGCL Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Ministère des Habous et des Affaires Islamiques Ministère du Développement Social, de la Famille et d la Solidarité Haut Commissariat au Plan Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace INDH Institut Royal de la Culture Amazighe Pôle de Compétences patrimoine culturel Agences de développement ONG Média publics et privés |  | MDG-F |  |  | Personnel Training Miscellaneous |  |  |  | 3 000 11 000 1 000 | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Elaboration d´ un document final de priorisation de la préservation prenant en compte les patrimoines menacés de dégradation ou de disparition sur la base de critères préalablement définis |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture / SG DGCL, Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Ministère des Habous et des Affaires Islamiques Ministère du Développement Social, de la Famille et d la Solidarité, Haut Commissariat au Plan, INDH Institut Royal de la Culture Amazighe Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace Haut Commissariat aux Eaux & Forêts, Pôle de Compétences Agences de développement ONG Autres |  | MDG-F |  |  | Personnel Contracts Miscellaneous |  |  |  | 5 000 4 000 1 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Bis Appui technique pour la prise en compte du genre dans l'élaboration d'une vision stratégique pour la préservation et promotion du patrimoine |  |  |  |  |  | UNIFEM |  | Min Culture / SG |  | MDG-F |  |  | Contracts Training Equipment Travel Supplies & C. Miscellaneous |  |  |  | 4 600 8 000 2 000 1 000 600 1 001 | 17 201 |  |  |  | L’UNIFEM en concertation avec l’UNESCO et le Ministère de la Culture, ont recruté une experte genre qui accompagnera le processus d’élaboration de la Vision Stratégique Nationale pour la préservation et la promotion du patrimoine culturel. |  |  |
|  | - organisation d’une consultation intersectorielle visant à l’élaboration de la stratégie nationale |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture / SG DGCL, Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Ministère des Habous et des Affaires Islamiques Ministère du Développement Social, de la Famille et d la Solidarité, Haut Commissariat au Plan, INDH Institut Royal de la Culture Amazighe Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace Haut Commissariat aux Eaux & Forêts, Pôle de Compétences Agences de développement ONG Autres. |  | MDG-F |  |  | Personnel Training Travel Miscellaneous |  |  |  | 9 000 8 000 2 000 1 000 | 20 000 |  |  |  | Les activités 10, 11, 12 et 13 seront mises en œuvre ensemble en raison de leur connexion. - Les termes de références de ces activités ont été finalisés et partagés avec les différents partenaires du Programme. - l’appel à consultation pour la réalisation de ce lot de 4 activités a été lancé. Le délai fixé pour la réception des offres est le 20 juillet 2009. |  |  |
| Produit 3 : Sur la base des connaissances acquises, stratégie nationale pour la préservation, la mise en valeur et la promotion du patrimoine culturel élaborée et déclinée en plans d´action Cibles 2009 : la vision et la mission des différents intervenants dans la gestion du patrimoine sont définies | 17. Analyse institutionnelle sensible au genre du secteur du patrimoine culturel (Etat, collectivités locales, associations, personnes privées…) |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture / SG DGCL, Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Ministère des Habous et des Affaires Islamiques Ministère du Développement Social, de la Famille et d la Solidarité, Haut Commissariat au Plan, INDH Institut Royal de la Culture Amazighe Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace Haut Commissariat aux Eaux & Forêts, Pôle de Compétences Agences de développement ONG intéressées et de la société civile, Autres |  | MDG-F |  |  | Personnel Contracts Miscellaneous |  |  |  | 20 000 7 000 1 195 | 28 195 |  |  |  | - Les activités 6 et 17 ont été regroupées en un seul lot. - Les termes de références de ces deux activités ont été finalisés. - 2 appels d'offres pour la sélection d’un cabinet d’études ont été déclarés infructueux le 07 avril 2009 et 27 avril 2009. - Une 3ème consultation a été lancée suite à laquelle une offre a été soumise à l’UNESCO |  |  |
| Produit 4 : Outils permettant une meilleure connaissance et valorisation du patrimoine culturel mis en place et maîtrisés par les partenaires nationaux. Cibles 2009 : - Propositions de révision de la loi de protection du patrimoine - Etudes et scénarios opérationnels pour la mise en place du système des THV et de son financement - Mise à niveau du système d´inventaires | 20. Appui à la révision de la nouvelle loi du patrimoine national sur la base d’une large concertation publique et institutionnelle pour présentation au Secrétariat Général du Gouvernement |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture / SG DGCL Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Pôle des compétences patrimoine culturel, Haut Commissariat au Eaux et Forêts Ministère des Habous et des Affaires Islamiques Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace Institut Royal de la Culture Amazighe Autres |  | MDG-F |  |  | Personnel Contracts Miscellaneous |  |  |  | 18 000 6 000 1 000 | 25 000 |  |  |  | - Les termes de références ont été finalisés et partagés avec les différents partenaires du Programme. - Deux contrats de consultants ont été signés - Les premiers livrables ont été soumis à l’UNESCO et au Ministère de la Culture. |  |  |
|  | 21. Elaboration d’un cadre juridique relatif aux THV |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture / DPC / DIDP Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Pôle des compétences (Université Qadi Ayyade et Université Mohamed V) Association Jamaà El Fna Autres |  | MDG-F |  |  | Personnel Contracts Miscellaneous |  |  |  | 7 000 7 000 1 000 | 15 000 |  |  |  |  | - Les activités 21, 22, et 23 seront mises en œuvre ensemble en raison de leur connexion. - Les termes de références ont été finalisés. - L’appel d’offres pour le choix du cabinet d’études a été lancé. Le délai pour recevoir les offres est fixé au 16 juillet 2009. |  |
|  | 22. Elaboration d´un document proposant les mécanismes opérationnels de fonctionnement de l’entité administrative qui sera responsable de la mise en œuvre du système ( secrétariat permanent du système) sur la base de l’étude réalisée en 2005 par le Ministère de la culture dans le cadre d’un programme maghrébin |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture / DPC / DIDP Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Pôle des compétences (Université Qadi Ayyade et Université Mohamed V) Association Jamaà El Fna, Autres |  | MDG-F |  |  | Personnel Contracts Miscellaneous |  |  |  | 10 000 7 000 1 000 | 18 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23. Etude de différents scénarios et proposition d’un mode de financement des droits sociaux des THV |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture / DPC / DAAF Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Autres |  | MDG-F |  |  | Personnel Contracts Miscellaneous |  |  |  | 15 000 8 000 2 000 | 25 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25. Mise à niveau du système d´inventaire conformément aux normes et standards internationaux y compris la numérisation du fonds documentaire et iconographique de la DIDP |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min culture / DPC Pôle de Compétences patrimoine culturel |  | MDG-F |  |  | Personnel Contracts Equipment Training Miscellaneous |  |  |  | 32 000 45 000 10 000 10 000 3 000 | 100 000 |  |  |  |  | - Les termes de références ont été finalisés. - La procédure de sélection des consultants a été effectuée. - La signature des contrats avec le groupe d’expert est en cours. |  |
| Produit 5 : Professionnels nationaux actifs dans les différents secteurs liés au patrimoine culturel disposant de compétences accrues en matière de gestion et de valorisation. Cibles 2009: - Plan de formation continue sensible au genre mis en place - Accords souscrits entre les institutions responsables de la formation - Modules de formations impartis aux professionnels nationaux actifs dans les différents secteurs du patrimoine | 27. Analyse et détermination des besoins en formation sur la base d’une enquête sensible au genre auprès des professionnels et gestionnaires du patrimoine en vue de l élaboration d une stratégie de formation |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture/ DAAF Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Ministère de l’Economie et des Finances Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité, Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique, Pôle de Compétence patrimoine culturel Autres |  | MDG-F |  |  | Personnel Training Miscellaneous |  |  |  | 12 000 7 000 1 000 | 20 000 |  |  |  |  | - Les activités 27, 30, 32 et 33 seront réalisées ensemble en raison de leur connexion - Un appel d’offres pour la sélection du cabinet d’études a été lancé en Mai 2009 - Le contrat a été signé avec un bureau d’études en fin Juin 2009 |  |
|  | 28. Elaboration et souscription de la convention cadre pour la formation continue associant l´INSAP, la DIDP, l´OFPPT, les Universités, les opérateurs privés … |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture/ DAAF Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Ministère de l’Economie et des Finances Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité, Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique, Pôle de Compétence patrimoine culturel Autres |  | MDG-F |  |  | Personnel Training Miscellaneous |  |  |  | 3 000 6 000 1 000 | 10 000 |  |  |  |  | - L’activité 28 sera mise en œuvre en interne par les services du Ministère de la Culture. - Les termes de références sont en cours de finalisation. |  |
|  | 30. Identification des capacités de formation appropriées |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture/ DAAF Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Ministère de l’Economie et des Finances Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité, Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique, Pôle de Compétence patrimoine culturel Autres. |  | MDG-F |  |  | Personnel Contracts Miscellaneous |  |  |  | 3 000 10 000 2 000 | 15 000 |  |  |  |  | - Les activités 27, 30, 32 et 33 seront réalisées ensemble en raison de leur connexion - Un appel d’offres pour la sélection du cabinet d’études a été lancé en Mai 2009 - Le contrat a été signé avec un bureau d’études en fin Juin 2009 |  |
|  | 32. Elaboration des modules de formation intégrant les préoccupations de genre |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture/ DAAF Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Ministère de l’Economie et des Finances Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité, Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique, Pôle de Compétence patrimoine culturel Autres. |  | MDG-F |  |  | Personnel Contracts Travel Miscellaneous |  |  |  | 6 000 20 000 2 000 2 000 | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33. Cours de formation continue en modalité présentielle et/ou à distance |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture/ DAAF Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Ministère de l’Economie et des Finances Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité, Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique, Pôle de Compétence patrimoine culturel Autres. |  | MDG-F |  |  | Personnel Contracts Miscellaneous |  |  |  | 6 000 23 000 1 000 | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
| Produit 6 : Mécanismes de diffusion de l´information relative au patrimoine culturel développés Cibles 2009 : Contenus et fonctionnalités du portail du patrimoine marocain développés et élargis. Contenus des documents de diffusion défini et édité Début de la campagne de sensibilisation dans les écoles, lycées, maisons de jeunes… Spot publicitaire disponible | 36. Développement du portail du patrimoine culturel marocain incorporant une dimension interactive de découverte du patrimoine de manière ludique pour le grand public, principalement les jeunes |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture / SG Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Institut Royal de la Culture Amazighe Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace Pôle de Compétences patrimoine culturel ONG Autres. |  |  | MDG-F |  | Personnel Contracts Equipment Miscellaneous |  |  | 6 000 18 000 9 000 2 000 |  |  | 35 000 |  |  |  | - Les termes de références ont été développés. - La procédure de sélection d’une agence web a été effectuée. - La signature du contrat est en cours |  |
|  | 38. Constitution d’une équipe composée de professionnels du patrimoine et du design pour élaborer un document sur les thèmes retenus, le format de l’information à utiliser, la charte graphique des produits y compris une mascotte (pour cibler le public jeune) et les procédés de diffusion |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture / SG Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Institut Royal de la Culture Amazighe Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace Pôle de Compétences patrimoine culturel ONG Autres. |  |  | MDG-F |  | Personnel Contracts Training Travel Miscellaneous |  |  | 6 000 18 000 6 000 4 000 1 000 |  |  | 35 000 |  |  | Les termes de références sont en cours de finalisation. |  |  |
|  | 40. Campagne de sensibilisation sensible au genre dans les écoles, lycées, maisons de jeunes |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture / SG Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Institut Royal de la Culture Amazighe Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique Pôle de Compétences patrimoine culturel ONG Autres. |  |  | MDG-F |  | Contracts Miscellaneous |  |  | 17 000 1 000 |  |  | 18 000 |  |  | Les termes de références sont en cours de finalisation. |  |  |
|  | 41. Réalisation d´un support audiovisuel sur les valeurs du patrimoine, sa fragilité et la nécessité de le sauvegarder pour les générations futures |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture / SG Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Institut Royal de la Culture Amazighe Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace Pôle de Compétences patrimoine culturel ONG Autres |  |  | MDG-F |  | Personnel Contracts Miscellaneous |  |  | 6 000 27 000 2 000 |  |  | 35 000 |  |  | - Les termes de références ont été développés. - La procédure de sélection d’une agence de production a été effectuée. - Le contrat a été signé en fin Juin 2009. |  |  |
| Produit 7 : Plans stratégiques de développement des secteurs de l´artisanat, de la musique, du livre et du tourisme culturel formulés et mis en oeuvre notamment dans les zones d’intervention du programme conjoint, prenant tout particulièrement en considération l´approche de genre. Cibles 2009 :  Chaque région commence à mettre en oeuvre des plans stratégiques de développement intégrant une préoccupation de genre notamment touristique donnant aux atouts culturels et artisanaux un rôle pivot | 43. Assistance technique durant le processus d’élaboration des PCDES pour l’intégration des priorités de sauvegarde et de valorisation du patrimoine cultuel et tourisme durable en se basant sur les analyses, les enquêtes réalisées et les conclusions des Training de concertation organisés. |  |  |  |  |  | PNUD |  | DGCL POS |  |  | MDG-F |  | Personnel Contracts Training Travel Miscellaneous |  |  | 9 000 10 000 15 500 2 000 3 500 |  |  | 40 000 |  |  | - Les plans stratégiques de développement intégrant les priorités de valorisation du patrimoine culturel sont en cours de validation. |  |  |
|  | 43. Bis Appui technique pour l'intégration du genre dans le processus d'élaboration des PCD |  |  |  |  |  | UNIFEM |  | POS |  |  | MDG-F |  | Contracts Training Travel Supplies & C. Miscellaneous |  |  | 6 000 8 000 1 000 400 3 500 |  |  | 18 900 |  |  | Transmission pour validation à l’UNIFEM de la deuxième version du rapport sur l’intégration du genre dans la valorisation du patrimoine naturel et culturel, le tourisme durable et la promotion des produits du terroir. |  |  |
|  | 44. Renforcement des capacités des acteurs locaux et particulièrement les élus et les techniciens communaux dans le domaine de la gestion du patrimoine culturel et tourisme durable. |  |  |  |  |  | PNUD |  | DGCL POS |  |  | MDG-F |  | Personnel Training Travel Miscellaneous |  |  | 6 000 15 000 1 500 2 500 |  |  | 25 000 |  |  | Un atelier sur la sauvegarde du patrimoine culturel des régions du Sud est prévu pour le mois d’août. L’objectif de cet atelier est : - Présenter les actions prioritaires en matière de préservation et de valorisation du patrimoine culturel, - Sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux/nationaux. |  |  |
|  | 45 Etudes de faisabilité des actions prioritaires inscrites dans les PCDES et stratégie de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre d’actions prioritaires de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel |  |  |  |  |  | PNUD |  | DGCL POS |  |  | MDG-F |  | Personnel Contracts Training Travel Miscellaneous |  |  | 14 000 9 000 20 000 2 500 4 500 |  |  | 50 000 |  |  | Le renforcement des capacités et la sensibilisation des coopératives a été entamé par : - Des missions terrains d’experts dans le cadre de l’élaboration des business plans - Un voyage de formation et d’échange de bonnes pratiques a été organisé en juin à Chefchouen bénéficiant à 10 femmes de 5 coopératives/associations (production couscous). |  |  |
|  | 46 Appui la mise en œuvre des actions prioritaires inscrites dans les PCDES en matière de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel |  |  |  |  |  | PNUD |  | DGCL POS |  |  | MDG-F |  | Personnel Contracts Travel Equipment Supplies & C. Miscellaneous |  |  | 20 000 102 860 7 000 5 000 5 000 4 500 |  |  | 144 360 |  |  | - Création d’une association des bijoutiers pour la réhabilitation d’une demeure patrimoniale afin d’y créer un atelier de travail pour les artisans et un point de vente/exposition ; -les plans architecturaux relatifs à la réhabilitation d’une ancienne zaouia qui abritera une bibliothèque d’anciens manuscrits/livres, et à l’aménagement de deux points de ventes de produits de terroir sont en cours de validation. |  |  |
|  | 48. Mise en place d’au moins deux circuits de tourisme culturel reposant sur la valorisation de ressources culturelles jusque là non exploitées, et notamment sur l’accès à la culture vivante, en liaison avec les programmes de développement d’un tourisme durable. Aide à la valorisation de l’habitat et de l’accueil |  |  |  |  |  | UNESCO |  | MTA MC |  |  | MDG-F |  | Contracts Travel Miscellaneous |  |  | 65 000 3 000 2 000 |  |  | 70 000 |  |  | - Les termes de référence ont été finalisés par le MTA et l’UNESCO - Un cabinet a été sélectionné pour la mise en œuvre de la composante étude technique. |  |  |
|  | 49 Documentation des expériences d’intégration du patrimoine culturel dans le développement local |  |  |  |  |  | PNUD |  | DGCL POS |  |  | MDG-F |  | Personnel Travel Miscellaneous |  |  | 11 500 1 000 7 500 |  |  | 20 000 |  |  | Recrutement en cours d’un (e) consultant(e) qui apportera un appui technique en matière d’expertise culturelle afin d’appuyer le processus d’intégration du patrimoine culturel dans la planification stratégique communale et de documenter, capitaliser et diffuser les bonnes pratiques liés au Programme. |  |  |
|  | 50. Appui aux initiatives traitant des besoins des femmes sujettes à exclusion dans la mise en œuvre des plans communaux de développement |  |  |  |  |  | UNIFEM |  | POS |  |  | MDG-F |  | Contracts Training Travel Equipment Supplies & C. Miscellaneous |  |  | 47 000 16 000 400 2 000 550 4 800 |  |  | - 750 |  |  | - Une mission de terrain conjointe UNIFEM/POS a été menée la semaine du 5 au 10 Mai 2009. Cette mission a permis de : - Organiser une Formation sur les Activités Génératrices de Revenus au profit de 100 femmes appartenant à 22 associations et 8 coopératives d’Assa, Assrir, Tighmert, Foum el hisn et Akka. - Apporter un Appui technique pour le montage d’un projet de valorisation du patrimoine culturel au profit de l’association féminine Moulay Bachir à Tighmert et d’un projet de valorisation des produits de terroir au profit de l’association Tifaouine d’Icht à foum el hisn (deux fiches projets budgétisées ont été élaborées en collaboration avec le PNUD et le POS) ; - Appuyer la création de deux associations féminines à Tanzida (Foum el hisn) et Aghbalou (Ifrane de l’Anti atlas). - L’UNIFEM, l’ONUDI et le POS ont organisée la semaine du 24 Mai 2009, une formation sur les techniques de tissage des tentes et de vannerie au profit des associations et coopératives d’Assa, Assrir et Akka. - Les Termes de référence pour l’organisation d’une Formation sur le Leadership Féminin et les droits humains des femmes, ont été élaborés par l’UNIFEM et transmis au POS pour validation. Ladite formation est programmée pour la semaine du 23 au 28 Juillet 2009. |  |  |
| Produit 8 : Approches innovantes expérimentées dans les secteurs du livre et de la musique, de la danse et de l´art chorégraphique. Cibles 2009 : - Etude d´identification des manuscrits à transcrire et éditer - Etude des besoins en formation, sensible au genre, des professionnels de la musique | 51. Etablir un catalogue sélectif de manuscrits de grand intérêt scientifique, culturel et artistique à des fins d’édition et de diffusion |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture / Dir Livre Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc Ministère des Habous et des Affaires Islamiques Autres. |  |  | MDG-F |  | Contracts Training Travel Miscellaneous |  |  | 12 000 6 000 1 000 1 000 |  |  | 20 000 |  |  | - 3 consultants ont été sélectionnés pour la mise en œuvre de cette activité - Les contrats de consultants ont été signés en début juin 2009. - Le premier livrable a été soumis à l’UNESCO et au Ministère de la Culture |  |  |
|  | 53. Etude sensible au genre des besoins en formation et établissement des modules de formation au profit des professionnels et des associations de proximité spécialisées de la musique (traditionnelle et moderne) |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture / Dir Arts Conservatoires de musique (gendarmerie royale - garde royale- 1ère Bafra) Département de l’éducation musicale, C.P.R. de Rabat ; Bureau Marocain du Droit d’auteur ; Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision Institut Royal de la Culture Amazighe |  |  | MDG-F |  | Personnel Training Travel Miscellaneous |  |  | 15 000 6 000 2 000 776 |  |  | 23 776 |  |  | - Les termes de référence sont en cours de finalisation. |  |  |
| Produit 9 : Sur des sites à haut potentiel, activités génératrices de revenus liées à l´artisanat appuyées Cibles 2009 : - Etudes d´implantation des différentes unités de productions dans les trois filières - Formation des artisans aux techniques et savoir-faire correspondants - Mesures de transversalisation du genre mises en place | 57. Etude d´implantation des unités de production et perspectives de commercialisation des produits |  |  |  |  |  | ONUDI |  | DGCL POS |  |  | MDG-F |  | Personnel Contracts Travel Miscellaneous |  |  | 17 000 17 000 7 000 1 000 |  |  | 42 000 |  |  | Une mission sur le terrain a été organisée du 16 au 19 juin 2009 en vue de : - Superviser et évaluer les sessions de formation par les artisans-formateurs - Echanger avec les artisans et les coopératives les informations nécessaires sur les perspectives de commercialisation ainsi que l’élaboration des outils de promotion, - Permettre à l’expert commercialisation et marketing de visiter les coopératives de vannerie, tentes, couscous et de dattes. - Sensibiliser les coopératives pour l’intérêt de collaborer avec Data Ingénierie pour l’établissement des business plans. - Sensibiliser les coopératives et les animateurs du POS pour la constitution de GIE. |  |  |
|  | 58 Appui à Installation et équipement des unités de production, menés dans le cadre de la mise en œuvre des PCD. |  |  |  |  |  | ONUDI |  | DGCL POS |  |  | MDG-F |  | Personnel Equipment Travel Miscellaneous |  |  | 36 000 38 000 7 000 2 000 |  |  | 83 000 |  |  | Acquisition de 3 séchoirs solaires. |  |  |
|  | 59. Formation des artisans dans les domaines d’intervention ciblés. |  |  |  |  |  | ONUDI |  | MAT |  |  | MDG-F |  | Personnel Training Equipement Travel Miscellaneous |  |  | 10 000 20 000 2 000 7 000 1 000 |  |  | 40 000 |  |  | - Recrutement de 2 artisans confirmés dans les domaines de la vannerie et des tentes pour la formation pratique des artisans ; - Organisation de sessions de formation pratique des adhérents des coopératives (vannerie, tentes). |  |  |
|  | 60. Mise en place des mesures d´accompagnement (statut des unités de production, design et marketing) dans les domaines d’intervention ciblés. |  |  |  |  |  | ONUDI |  | DGCL POS |  |  | MDG-F |  | Personnel Contracts Travel Miscellaneous |  |  | 22 000 10 000 7 000 1 000 |  |  | 40 000 |  |  | Le Business plan relatif à la filière datte est en cours de réalisation. |  |  |
|  | 63. Etude/diagnostic d´identification des savoir-faire en voie de disparition, susceptibles de générer des revenus pour les femmes, les jeunes et les populations marginalisées |  |  |  |  |  | UNESCO |  | MAT |  |  | MDG-F |  | Personnel Training Travel Miscellaneous |  |  | 21 000 6 000 2 000 1 000 |  |  | 30 000 |  |  | Les termes de référence sont en cours de développement par le Département de l’Artisanat en concertation avec l’UNESCO. |  |  |
|  | 65. Identification des sites potentiels d´implantation d´écomusées et d´activités génératrices de revenus, |  |  |  |  |  | UNESCO |  | Min Culture / SG Ministère du Tourisme et de l’Artisanat Institut Royal de la Culture Amazighe Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace Pôle de Compétences patrimoine culturel ONG Autres |  |  | MDG-F |  | Personnel Travel Miscellaneous |  |  | 8 000 2 000 1 187 |  |  | 11 187 |  |  | Les termes de référence sont en cours de finalisation. |  |  |
| Produit 11 : Actions d’information, de sensibilisation et de communication s’appuyant sur des valeurs culturelles favorisant une reconnaissance accrue du rôle des femmes et des jeunes dans le processus de développement mises en oeuvre. Cibles 2008 : - Etudes socioculturelles disponibles - Portraits et témoignages élaborés - Argumentaires disponibles - Produits didactiques élaborés | 69. Réalisation, dans les zones d’intervention du projet, des études complémentaires nécessaires de terrain sur les valeurs et les traditions qui influencent la réalisation des OMD |  |  |  |  |  | UNIFEM |  | POS |  |  | MDG-F |  | Personnel Contracts Travels Equipment Supplies & C. Miscellaneous |  |  | 22 000 18 000 2 500 500 750 8 000 |  |  | 51 750 |  |  | Recrutement par l’UNIFEM et le POS d’un Expert pour la réalisation de l’Etude socioculturelle sur les valeurs et les traditions culturelles qui influencent l’inclusion des femmes et valorisent leur rôle dans la réalisation des OMD dans les Provinces Oasiennes de Guelmim_ Tata _Assa zag. Appui technique à l’expert socioculturel et OMD, lors d’une mission de terrain organisée la semaine du 25 au 29 juin 2009. Cette mission a permis de : - Identifier les acteurs locaux potentiels à Guelmim, Tata et leur importance pour la réalisation des objectifs de l’étude ; - Sensibiliser les acteurs locaux sur la portée de l’étude sur les valeurs et les traditions qui influencent la réalisation des OMD, son importance et les résultats attendus ; - Présenter et expliquer le contenu du questionnaire aux acteurs locaux à Asrir, Akka, Ifrane de l’Anti Atlas et Assa ; - Identifier selon le genre, les traditions et les coutumes qui agissent directement et indirectement sur la réalisation des OMD; |  |  |
| Unité de Gestion |  |  |  |  |  |  | UNESCO |  | MC |  |  | MDGF- |  | Personnel Equipment Supplies & C. |  |  | 97 915 35 000 21 667 |  |  | 154 582 |  |  | Acquisition du mobilier et fourniture de bureau, nécessaires pour le fonctionnement de l’UG. |  |  |
| documentation evaluation et diffusion des experiences |  |  |  |  |  |  | UNESCO |  | MC |  |  | MDG-F |  | Personnel Travel Miscellaneous |  |  | 17 000 2 000 1 000 |  |  | 20 000 |  |  | - Les termes de référence pour cette activité ont été finalisés. - Le recrutement du groupe d’experts qui se chargera de la mise en œuvre de cette activité est en cours. |  |  |