## efecto 1
PLAN ANUAL DE TRABAJO. PERIODO: AGOSTO-OCTUBRE 2008
PROGRAMA CONJUNTO "CREATIVIDAD E IDENTIDAD CULTURAL PARA EL DESARROLLO LOCAL"
Efecto directo del MANUD: Para 2011 las y los hondureñas/os avanzan hacia el cumplimiento equitativo y universal de sus derechos a la salud, al agua y saneamiento, a la alimentación, a la educación, a la cultura y a la protección contra la violencia, el abuso y la explotación.
Efecto directo 1 del Programa Conjunto: Se han establecido y aplicado estrategias y programas inclusivos de cultura para el desarrollo en ámbitos locales, que sientan las bases para una política nacional de cultura y desarrollo sustentada en la diversidad cultural y el fortalecimiento de la identidad.
PRODUCTOS DEL PROGRAMA CONJUNTO Y METAS ANUALES | PRODUCTOS DE LAS AGENCIAS | ACTIVIDADES INDICATIVAS POR PRODUCTOS DE LAS AGENCIAS | CRONOGRAMA 2008 |  |  |  | AGENCIA RESPONSABLE | ASOCIADO EN LA EJECUCION | PRESUPUESTO PLANIFICADO 2008 |  |  | Comentarios
|  |  | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |  |  | Fuente de los fondos | Descripción del presupuesto | Cantidad US$
8 estrategias regionales de cultura y planes municipales con componente cultural incorporado de las municipalidades involucradas | 1.1. Ocho (8) consejos regionales de cultura y desarrollo capaces de representar los intereses de los diferentes sectores sociales, de elaborar consensos sobre áreas estratégicas y de priorizar la asignación de recursos | 1.1.1. Identificar las condiciones de participación ciudadana actuales, sectores sociales, liderazgos claves y recursos existentes para información, convocatoria y discusión pública en las 8 regiones |  | X |  |  | PNUD | SCAD | F ODM | Personal nacional Contratos Capacitación Viajes c de adm | 3,000 10,500 4,000 2,500 1,400 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 1.1.2. Realizar el diseño metodológico y operativo y el acompañamiento técnico de los procesos de conformación y organización de los consejos |  | X |  |  | PNUD | SCAD | F ODM | Personal nacional Contratos Capacitación c de adm | 3,600 6,000 18,500 1,967 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 1.1.3. Definir los canales de comunicación con los diferentes sectores representados |  | X |  |  | PNUD | SCAD | F ODM | Personal nacional c de adm | 2,400 168 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 1.1.4. Diseñar, producir y difundir los materiales de una estrategia de información y comunicación regional para socialización de conceptos claves, difusión del trabajo del consejo, programaciones y desarrollo general del programa |  |  | X | X | PNUD | SCAD | F ODM | Personal nacional Contratos Suministros c de adm | 3,000 3,000 4,500 735 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 1.1.5 . Facilitar la elaboración colectiva de la estrategia regional de cultura |  |  |  | X | PNUD | SCAD | F ODM | Personal nacional Contratos Capacitaciones Viajes c de adm | 2,000 5,000 2,000 1,000 700 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
| 1.2. Líderes y ciudadanía de 8 regiones sensibilizados en valores y dimensiones de la cultura y el patrimonio y sus beneficios sociales y económicos, generación de empleo y oportunidades de mercado para productos culturales | 1.2.1. Elaborar con participación activa de los actores culturales y sociales locales, mapeos culturales en las 8 regiones de intervención |  | X | X | X | UNESCO | SCAD | F ODM | Personal nacional Contratos Capacitación Suministros Viajes Miscelaneos c de adm | 6,000 5,000 3,000 10,000 5,000 900 2,093 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 1.2.2. Entregar información sobre valores y dimensiones de la cultura y el patrimonio |  |  |  | X | UNESCO | SCAD | F ODM | Contratos Suministros Viajes c de adm | 2,500 15,000 2,000 1,365 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 1.2.3. Diseñar módulos y metodologías de sensibilización y formación a nivel local |  |  | X |  | UNESCO | SCAD | F ODM | Personal nacional Contratos c de adm | 2,500 10,000 875 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 1.2.4. Capacitar gestores culturales locales |  |  |  | X | UNESCO | SCAD | F ODM | Personal nacional Capacitación Viajes c de adm | 3,000 4,000 1,000 560 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
| 1.3. Líderes y ciudadanía de 8 regiones sensibilizados en el impacto de la actividad cultural en los procesos educativos y de formación en la niñez y juventud | 1.3.1. Realizar conferencias, talleres y entregar material a los consejos y sector educativo regionales sobre el impacto de la actividad cultural en los procesos educativos y de formación en la niñez y juventud, y tecnologías para insertar y aprovechar la cultura de los espacios educativos |  |  | X |  | UNICEF |  |  | Personal Internacional Capacitación Viajes c de adm | 6,000 16,000 8,000 2,100 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
| 1.4. Centros de información, gestión y conectividad GestiónCultural en 8 regiones, para los procesos intraregionales de gestión y planeación, interregionales de conexión a mercados y demanda de otros bienes y servicios y nacionales de acceso a información, conocimiento y gestión de recursos | 1.4.1. Proveer el apoyo logístico y de entrega de información para el proceso de conformación de los consejos regionales 1.4.2. Sistematizar la información y acuerdos emanados de los consejos regionales 1.4.3. Canalizar información en doble vía entre los representantes y los representados de todos los sectores culturales, sociales e institucionales participantes 1.4.4. Apoyar técnica y logísticamente a las 8 regiones en el montaje de centros de conexión y establecer los canales de flujo de información desde y hacia otras regiones y de las instituciones centrales 1.4.5. Sistematizar la información del desarrollo de los diferentes productos en cada región |  | X | X | X | UNV - PNUD | SCAD | F ODM | Personal nacional Viajes c de adm | 72,900 34,750 7,536 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
| 1.5. Ochenta (80) voluntarios solidarios en 8 regiones para la permanencia de los apoyos en distribución de información y comunicación para convocatorias, socialización de conceptos claves, difusión del trabajo del consejo, programaciones y desarrollo general del programa | 1.5.1. Definir los perfiles de los voluntarios solidarios y realizar convocatoria a nivel regional 1.5.2. Definir con los voluntarios solidarios tareas puntuales y progresivas 1.5.3. Proveer insumos de información y logísticos para el trabajo de los grupos |  | X | X | X | UNV - PNUD | SCAD | F ODM | Suministros c de adm | 25,100 1,757 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
Habitantes de las 8 regiones reconocen las diversas culturas de su región y sus intereses comunes y factores de tensión | 1.6. Líderes y ciudadanía de regiones con alta presencia de grupos indígenas y afrodescendientes sensibilizados en la aplicación del convenio 169 de derechos indígenas para favorecer la producción y aprovechamiento del recurso cultural y artístico y para el diálogo y la convivencia intercultural | 1.6.1. Realizar conferencias, talleres y publicaciones sobre la dimensión económica de la cultura, el impacto en creación de empleo y generación de ingresos y la incidencia en el desarrollo local |  | X | X | X | OIT | SCAD | F ODM | Personal Internacional Personal nacional Capacitación Suministros Viajes c de adm | 6,000 3,000 8,000 1,000 2,000 1,400 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
| 1.7. Los líderes y al menos el 25% de la población conocen los derechos culturales, de identidad y diversidad | 1.7.1. Realizar talleres y publicaciones de socialización de derechos culturales establecidos en los tratados internacionales y en la legislación hondureña en las 8 regiones |  |  | X | X | UNESCO | SCAD | F ODM | Personal nacional Capacitación Suministros Viajes c de adm | 2,500 8,000 4,400 1,500 1,148 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 1.7.2. Diseñar y realizar 6 exposiciones itinerantes sobre interculturalidad y multiculturalidad |  |  |  | X | UNESCO | SCAD | F ODM | Contratos c de adm | 20,000 1,400 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
| 1.8. Dieciseis (16) programas innovadores de educación artística públicos y privados para su aplicación en las 8 regiones | 1.8.1. Identificar contenidos de formación a partir de la dinámica regional |  | X | X | X | UNICEF | SCAD | F ODM | Viajes c de adm | 5,000 350 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
[7 empty] | PNUD |  |  |  | 75970
[7 empty] | UNESCO |  |  |  | 113741
[7 empty] | UNICEF |  |  |  | 37450
[7 empty] | UNV - PNUD |  |  |  | 142043
[7 empty] | OIT |  |  |  | 21400
TOTAL COSTOS DIRECTOS Y DE ADMINISTRACION EFECTO 1 AÑO 2008 | [10 empty] | 390604
TOTAL COSTOS DIRECTOS AÑO 2008 | [10 empty] | 365050.4673
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION (7 % DE COSTOS DIRECTOS) AÑO 2008 | [10 empty] | 25553.5327

## efecto 2
PLAN ANUAL DE TRABAJO. PERIODO: AGOSTO-OCTUBRE 2008
PROGRAMA CONJUNTO "CREATIVIDAD E IDENTIDAD CULTURAL PARA EL DESARROLLO LOCAL"
Efecto directo del MANUD: Para 2011 las comunidades rurales y las organizaciones locales, junto al Estado, implementan políticas públicas y procesos de desarrollo para el acceso equitativo y sostenible de la población vulnerable a la tierra, otros medios de producción, mercados y servicios de apoyo, para la generación de empleo de calidad, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza.
Efecto directo 2 del Programa Conjunto: Se han formado industrias creativas y culturales que fomentan el desarrollo económico y social y que posibilitan la expansión de oportunidades para la población en 8 regiones.
PRODUCTOS DEL PROGRAMA CONJUNTO Y METAS ANUALES | PRODUCTOS DE LAS AGENCIAS | ACTIVIDADES INDICATIVAS POR PRODUCTOS DE LAS AGENCIAS | CRONOGRAMA 2008 |  |  |  | AGENCIA RESPONSABLE | ASOCIADO EN LA EJECUCION | PRESUPUESTO PLANIFICADO 2008 |  |  | Comentarios
|  |  | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |  |  | Fuente de los fondos | Descripción del presupuesto | Cantidad US$
Se han mejorado equipamientos, espacios públicos y patrimoniales para la preservación y defensa del patrimonio cultural y arquelógico, la formación y circulación de expresiones creativas y culturales y la construcción de cultura ciudadana, expresada en cambios de comportamiento individual y colectivo | 2.1. Ocho (8) casas de cultura se han equipado y cuentan con programación de actividades de formación, creación y circulación cultural y artística | 2.1.1. Realizar el diseño programático y de equipamiento y proveer capital semilla para 8 casas de cultura |  | X |  |  | UNESCO | SCAD | F ODM | Personal nacional Equipamiento Viajes c de adm | 3,000 10,000 2,000 1,050 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 2.1.2 Realizar el diseño y ejecutar programas para la convivencia y la reducción de violencias, dirigido a grupos vulnerados |  |  | X |  | UNESCO | SCAD | F ODM | Contratos c de adm | 10,000 700 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 2.1.3 Realizar el diseño y cofinanciar eventos de creación y circulación de productos culturales y artísticos (ferias, festivales, muestars, exposiciones, presentaciones, tertulias |  |  |  | X | UNESCO | SCAD | F ODM | Personal nacional Contratos Suministros Viajes c de adm | 3,000 3,000 2,000 2,000 700 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
| 2.2. Ocho (8) ferias, una por región, han incorporado recursos creativos y culturales en su programación ordinaria | 2.2.1. Con los actores locales diseñar formas de incorporación de los recursos culturales y creativas de la región en las ferias tradicionales. |  |  | X | X | OMT | SNV Municipalidades | F-ODM SNV | Contratos Capacitación Viajes c de adm | 9,000 3,800 4,000 1,176 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 2.2.2. Fortalecer las capacidades organizativas, de gestión y mercadeo de los comités de feria |  |  | X | X | OMT | SNV Municipalidades | F-ODM SNV | Contratos Capacitación Viajes c de adm | 9,000 3,800 4,000 1,176 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 2.2.4. Distribuir material sobre modelos de feria que incorporan recurso cultural y creativo, en otras regiones del mundo |  |  | X | X | OMT | SNV Municipalidades | F-ODM SNV | Suministros Miscelaneos c de adm | 1,000 400 98 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
| 2.3. Ochenta (80) iniciativas ejecutadas de cultura y desarrollo, orientadas principalmente a niñez, juventud y personas con discapacidad y seleccionadas por los consejos regionales. | 2.3.1 Diseñar la metodología de priorización y selección de escenarios 2.3.2. financiar las 80 iniciativas en las actividades de creación y circulación |  |  |  | X | UNICEF | SCAD | F ODM | Contratos Capacitación Suministros Equipamiento Viajes Miscelaneos c de adm | 5,000 6,000 60,000 15,000 2,000 2,000 6,300 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
| 2.5. Cada región dispone de un espacio público o patrimonial o un conjunto de espacios valorados, apropiados y utilizados por la ciudadanía donde se expresan las manifestaciones culturales y se construye cultura ciudadana, expresada en cambios de comportamiento y actitud individual y colectiva | 2.5.1. Diseñar y difundir el proceso de valoración colectiva y selección de iniciativas por parte de la ciudadanía de la región respectiva y proveer asesoría técnica para la presentación de proyectos |  |  | X |  | UNESCO | SCAD | F ODM | Personal Internacional Contratos Capacitación Viajes c de adm | 4,000 4,000 5,000 3,000 1,120 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
| 2.6. Ocho (8) grupos comunitarios, uno por región, capacitados en planeación y ejecución de obras y en contratación pública | 2.6.1. Seleccionar, organizar e incorporar grupos locales en las actividades de restauración y adecuación de espacios públicos |  | X | X | X | OIT | SCAD | F ODM | Personal nacional Capacitación Suministros c de adm | 3,000 3,000 1,000 490 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 2.6.2. Aplicar las metodologías de OIT para la organización de los grupos de trabajo en construcción |  | X | X | X | OIT | SCAD | F ODM | Personal nacional Capacitación Suministros Viajes c de adm | 3,000 5,000 1,000 1,000 700 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 2.6.3. Seleccionar mano de obra calificada hondureña para que entrenen en obra al personal local. |  |  | X | X | OIT | SCAD | F ODM | Personal nacional c de adm | 3,000 210 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 2.6.4. Certificar formación recibida con el aval de INFOP |  |  | X | X | OIT | SCAD | F ODM |  | Esta actividad no tiene costos | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
Se ha conformado un sistema de incubación de industrias profesionalizadas culturales y creativas, con énfasis en microempresas y conectadas con mercados demandantes | 2.7. Ochenta (80) formadores certificados en la metodología de "Inicie su Negocio" (ISUN) en las regiones, con capacidad para fortalecer microempresarios culturales o emprendedores. | 2.7.1. Adecuar las metodologías de capacitación empresarial ISUN al sector cultura |  | X |  |  | OIT | SCAD | F ODM | Personal nacional Viajes c de adm | 6,000 1,000 490 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 2.7.2. Formar a los formadores modularmente con aproximadamente 100 horas de entrenamiento |  |  | X | X | OIT | SCAD | F ODM | Personal nacional Capacitación Suministros Viajes c de adm | 3,000 6,000 1,000 1,000 770 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
| 2.8. Cuarenta (40) microempresas de producción artesanal y 5 asociaciones de empresarios artesanales formadas y constituidas; con mejoramiento de producto e integradas en la producción y comercialización a través de mercados artesanales | 2.8.1. Diseñar y ejecutar un programa de microempresarios de productos artesanales |  | X | X | X | OIT | SCAD | F ODM | Personal Internacional Personal nacional Capacitación Suministros Equipamiento Viajes c de adm | 8,000 10,000 18,000 3,000 20,000 2,000 4,270 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 2.8.2. Identificación y selección de asociaciones de artesanos y mercados existentes y potenciales |  |  | X | X | OIT | SCAD | F ODM | Suministros Viajes c de adm | 1,000 2,000 210 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 2.8.3. Promover el concepto y las ventajas de la asociatividad para el desarrollo de sus negocios |  |  | X | X | OIT | SCAD | F ODM | Capacitación Suministros Viajes c de adm | 6,000 2,000 2,000 700 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 2.8.4. Realizar la formación de los asociados |  |  |  | X | OIT | SCAD | F ODM | Capacitación c de adm | 18,000 1,260 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 2.8.5. Acompañamiento para la colocación de la artesanía en los diferentes mercados de Honduras y fortalecimiento de su gestión empresarial |  |  |  | X | OIT | SCAD | F ODM | Capacitación c de adm | 2,000 140 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 2.8.6. Explorar mercados internacionales para productos seleccionados por calidad |  |  |  | X | OIT | SCAD | F ODM | Personal nacional c de adm | 3,000 210 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 2.8.7. Sistematizar la experiencias de asociatividad y de aumento de ingreso |  | X |  |  | OIT | SCAD | F ODM | Personal nacional c de adm | 3,000 210 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
| 2.9. Sesenta (60) nuevas micro y pequeñas empresas de productos artísticos y culturales en las 8 regiones, las cuales han sido conectadas con mercados nacionales | 2.9.1. Identificar a través de las casas de la cultura, grupos y empresas culturales y artísticas con potencial de ser formadas o fortalecidas |  |  | X | X | OMT | SCAD | F ODM SNV | Personal nacional Viajes c de adm | 5,666 5,000 747 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 2.9.2 Ejecutar el programa de formación y fortalecimiento y constitución de 60 empresas artísticas y culturales |  |  | X | X | OMT | SCAD | F ODM SNV | Personal nacional Contratos Capacitación Viajes c de adm | 5,333 45,000 41,000 6,000 6,813 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 2.9.3 Sensibilizar a los empresarios nacionales de la importancia de invertir en productos culturales |  |  |  | X | OMT | SCAD | F ODM SNV | Personal nacional Contratos Viajes c de adm | 5,333 6,000 3,000 1,003 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
| 2.10. Cien (100) microempresas de producción, comercialización y servicios que explotan los productos naturales y los bienes ecologicos en funcionamiento. | 2.10.1 Diseñar y ejecutar un programa de asesoria tecnica y capacitación para la inserción competitiva de productos naturales en el mercado a traves de industrias creativas y culturales |  | X | X | X | FAO | Municipalidades Consejos Regionales SCAD | F-ODM | Personal Internacional Personal nacional Contratos Capacitación Suministros Equipamiento Viajes Miscelaneos C d Adm | 2,000 18,000 12,000 6,000 4,000 15,000 6,000 3,000 4,620 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 2.10.2 Diseñar y ejecutar un programa de asesoría técnica y capcitación para el desarrollo de emprendimientos rurales de base creativa y cultural, relacionados con mercados y polos de desarrollo turístico |  | X | X | X | FAO | SCAD Municipalidades Consejos Regionales | F-ODM | Personal Internacional Personal nacional Contratos Capacitación Suministros Equipamiento Viajes Miscelaneos c de adm | 3,000 15,000 10,000 5,000 3,000 10,000 5,000 2,000 3,710 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 2.10.3 Diseñar y promover una red asociativa para la producción,comercialización y difusión de productos culturales basados en la producción natural y la preservación ecologica. |  | X | X | X | FAO | Municipalidades SCAD Consejos Regionales | F ODM | Personal Internacional Personal nacional Contratos Capacitación Suministros Equipamiento Viajes Miscelaneos C d Adm | 2,000 10,000 10,000 5,000 3,000 10,000 4,000 2,000 3,220 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
| 2.13. Al menos 100 emprendimientos creativos, culturales o artísticos financiados con líneas de crédito comercial, blando y no reembolsable a través del fondo interagencial de emprendimientos | 2.13.1 Diseñar los componentes financieros, administrativos y de institucionalización de un fondo interagencial de financiación de emprendimientos y microempresas creativas y culturales. |  |  | X |  | PNUD | SCAD | F ODM | Personal nacional Contratos Viajes C d Adm | 10,000 13,000 2,000 1,750 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
[7 empty] | UNESCO |  |  |  | 54570
[7 empty] | OMT |  |  |  | 168345
[7 empty] | UNICEF |  |  |  | 96300
[7 empty] | OIT |  |  |  | 147660
[7 empty] | FAO |  |  |  | 176550
[7 empty] | PNUD |  |  |  | 26750
TOTAL COSTOS DIRECTOS Y DE ADMINISTRACION EFECTO 2 AÑO 2008 | [10 empty] | 670175
TOTAL COSTOS DIRECTOS AÑO 2008 | [10 empty] | 626331.7757
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION (7 % DE COSTOS DIRECTOS) AÑO 2008 | [10 empty] | 43843.2243

## efecto 3
PLAN ANUAL DE TRABAJO. PERIODO: AGOSTO-OCTUBRE 2008
PROGRAMA CONJUNTO "CREATIVIDAD E IDENTIDAD CULTURAL PARA EL DESARROLLO LOCAL"
Efecto directo del MANUD: Para 2011 las hondureñas y los hondureños avanzan en el ejercicio de sus derechos y deberes en un Estado democrático capaz de diseñar e implementar políticas y acciones para la participación ciudadana, equidad, modernización del Estado, descentralización, y seguridad jurídica y ciudadana.
Efecto directo 3 del Programa Conjunto: Se ha generado, recopilado, analizado y difundido información del impacto de la cultura en el desarrollo para construir públicos y orientar las políticas públicas y la inversión privada.
PRODUCTOS DEL PROGRAMA CONJUNTO Y METAS ANUALES | PRODUCTOS DE LAS AGENCIAS | ACTIVIDADES INDICATIVAS POR PRODUCTOS DE LAS AGENCIAS | CRONOGRAMA 2008 |  |  |  | AGENCIA RESPONSABLE | ASOCIADO EN LA EJECUCION | PRESUPUESTO PLANIFICADO 2008 |  |  | Comentarios
|  |  | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |  |  | Fuente de los fondos | Descripción del presupuesto | Cantidad US$
Ciudadanía, instituciones y empresarios hondureños sensibilizados en los valores de la cultura y los impactos de corto y largo plazo en el desarrollo social y económico de la sociedad | 3.1. El 25% de la población hondureña conoce y valora la producción cultural, artística y artesanal nacional y se han incrementado los recursos públicos para fomento e investigación y las inversiones privadas en los productos y servicios culturales | 3.1.1. Realizar el diseño conceptual y operativo de una estrategia nacional de comunicación educativa sobre valores y beneficios de la cultura, de movilización social e institucional hacia programas e inversiones en cultura y de creación de públicos para la cultura y las artes |  | X | X |  | PNUD | SCAD | F ODM | Personal nacional Contratos C d Adm | 5,000 45,000 3,500 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 3.1.2. Ejecutar la estrategia de acuerdo al diseño con los diferentes públicos masivos, macro y micro y estableciendo alianzas con medios locales y nacionales, entidades gubernamentales interesadas, gremios, ONG y organismos de cooperación |  |  |  | X | PNUD | SCAD | F ODM | Personal nacional Contratos Capacitación Viajes c de adm | 6,600 87,000 3,400 3,000 7,000 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
Sistema de información e indicadores de impacto de la cultura en el desarrollo en operación y marco legal y de cooperación para el sector | 3.3. La información analizada de gestión cultural e impacto de la cultura en el desarrollo ha sido incorporada en los instrumentos de medición de las entidades responsables | 3.3.1. Realizar el diseño conceptual y metodológico de un sistema de indicadores de gestión e impacto cultural incluyendo su institucionalización a través de observatorios y sistemas de medición existentes |  | X |  |  | PNUD | SCAD | F ODM | Personal nacional Contratos Capacitacion Viajes c de adm | 4,500 46,800 2,000 1,200 3,815 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 3.3.2. Elaborar convenios y proveer apoyo financiero complementario para captura de información en campo, procesamiento, análisis y reportes indicativos |  |  |  | X | PNUD | SCAD | F ODM | Personal Nacional Contratos nacionales Viajes c de adm | 4,500 10,000 1,000 1,085 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
| 3.4. El sistema de indicadores reporta el impacto de la cultura en la generación de empleo y actividad económica | 3.4.1. Definir los indicadores de impacto pertinentes y las formas de reporte |  | X | X |  | OIT | SCAD | F ODM | Personal Internacional Viajes c de adm | 8,000 2,000 700 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
| 3.5. El sistema de indicadores reporta el impacto de la cultura en la valoración de bienes y recursos y en el desarrollo regional | 3.5.1. Definir los indicadores de impacto pertinentes y las formas de reporte |  |  | X |  | UNESCO | SCAD | F ODM | Personal Internacional Personal nacional Capacitación Suministros Viajes c de adm | 3,000 3,000 4,000 3,000 2,000 1,050 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
| 3.6. La investigación antropológica, cultural y artística se ha institucionalizado como una tarea ordinaria del IHAH y adecuada a las necesidades de conocimiento regionales | 3.6.1. Revisar el estudio de necesidades del Centro de Documentación e Investigaciones Históricas, Antropológicas y Artísticas del IHAH, realizar el diseño técnico e institucional y proveer financiación semilla para una línea de investigación antropológica y cultural |  |  | X |  | UNESCO | SCAD - IHAH | F ODM | Personal Internacional Personal nacional Contratos Viajes c de adm | 3,000 2,000 4,000 1,000 700 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
|  | 3.6.2. Dotar de equipo y programas al CDIHAA para la convocatoria y realización de investigaciones y para su sistematización y divulgación a través del sistema de información cultural |  |  |  | X | UNESCO | SCAD - IHAH | F ODM | Contratos Capacitación Suministros Equipamiento Miscelaneos c de adm | 2,500 2,000 3,000 17,000 500 1,750 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
| 3.7. La investigación sobre productos y mercados de los recursos culturales y artísticos se ha institucionalizado como una tarea ordinaria del IHAH u otra entidad socia definida por éste, y adecuada a las necesidades de conocimiento regionales | 3.7.1. Diseñar y financiar una línea de investigación de productos y mercados de los recursos culturales y artísticos en el marco del fortalecimiento del CDIHAA del IHAH, incorporando otras instituciones responsables |  |  | X | X | OMT | SCAD - IHAH ONG asociadas | F ODM | Personal nacional Contratos c de adm | 3,000 41,000 3,080 | Recursos recibidos hasta agosto de 2008. Proceso reprogramado para el 2009.
[7 empty] | PNUD |  |  |  | 235400
[7 empty] | OIT |  |  |  | 10700
[7 empty] | UNESCO |  |  |  | 53500
[7 empty] | OMT |  |  |  | 47080
TOTAL COSTOS DIRECTOS Y DE ADMINISTRACION EFECTO 3 AÑO 2008 | [10 empty] | 346680
TOTAL COSTOS DIRECTOS AÑO 2008 | [10 empty] | 324000
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION (7 % DE COSTOS DIRECTOS) AÑO 2008 | [10 empty] | 22680

## presupuesto consolidado 2008
PRESUPUESTO CONSOLIDADO AÑO 2008
PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR EFECTO Y AÑO Y UNIDAD DE COORDINACION EN DOLARES EEUU
(COSTOS DIRECTOS Y COSTOS DE ADMINISTRACION POR SEPARADO)
EFECTOS | 2008 | PORCENTAJE POR EFECTO
EFECTO 1 | 365050.4673 | 27.75%
EFECTO 2 | 626331.7757 | 47.62%
EFECTO 3 | 324000 | 24.63%
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LOS EFECTOS | 1315382.243 | 100%
COSTOS DIRECTOS DE LA UNIDAD COORDINACION | 151750
TOTAL COSTOS DIRECTOS | 1467132.243
COSTOS DE ADMINISTRACION (7 %) | 102700
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA CONJUNTO | 1569832.243
NOTA: En el presupuesto del 2008 de la Unidad de Coordinación estan considerados los gastos efectuados para la formulación del Programa Conjunto, tanto en noviembre y diciembre del 2007 como en enero y febrero del 2008.
PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR EFECTO, AGENCIAS Y AÑOS Y UNIDAD DE COORDINACION
(INCLUYENDO COSTOS DE ADMINISTRACION)
AÑO 2008
CONCEPTOS | AGENCIAS | 2008 | TOTAL
EFECTO 1 | PNUD | 75970 | 75970
| UNESCO | 113741 | 113741
| UNICEF | 37450 | 37450
| UNV/PNUD | 142043 | 142043
| OIT | 21400 | 21400
TOTAL EFECTO 1 |  | 390604 | 390604
EFECTO 2 | UNESCO | 54570 | 54570
| OMT | 168345 | 168345
| UNICEF | 96300 | 96300
| OIT | 147660 | 147660
| FAO | 176550 | 176550
| PNUD | 26750 | 26750
TOTAL EFECTO 2 |  | 670175 | 670175
EFECTO 3 | PNUD | 235400 | 235400
| UNESCO | 53500 | 53500
| OIT | 10700 | 10700
| OMT | 47080 | 47080
TOTAL EFECTO 3 |  | 346680 | 346680
TOTAL PRESUPUESTO EFECTOS |  | 1407459 | 1407459
TOTAL PRESUPUESTO UNIDAD DE COORDINACION | PNUD | 162372.5 | 162372.5
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA CONJUNTO AÑO 2008 |  | 1569831.5 | 1569831.5
NOTA: En el presupuesto del 2008 de la Unidad de Coordinación estan considerados los gastos efectuados para la formulación del Programa Conjunto, tanto en noviembre y diciembre del 2007 como en enero y febrero del 2008.
PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR AGENCIA Y EFECTO Y UNIDAD DE COORDINACION
AÑO 2008
AGENCIA | EFECTO | 2008 | TOTAL 2008 (COSTOS DIRECTOS Y COSTOS DE ADMINISTRACION) | TOTAL 2008 COSTOS DIRECTOS | TOTAL 2008 COSTOS DE ADMINISTRACION
FAO | EFECTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| EFECTO 2 | 176550 | 176550 | 165000 | 11550
| EFECTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL EFCTOS FAO |  | 176550 | 176550 | 165000 | 11550
OIT | EFECTO 1 | 21400 | 21400 | 20000 | 1400
| EFECTO 2 | 147660 | 147660 | 138000 | 9660
| EFECTO 3 | 10700 | 10700 | 10000 | 700
TOTAL EFECTOS OIT |  | 179760 | 179760 | 168000 | 11760
OMT | EFECTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| EFECTO 2 | 168345 | 168345 | 157331.7757 | 11013.2243
| EFECTO 3 | 47080 | 47080 | 44000 | 3080
TOTAL EFECTOS OMT |  | 215425 | 215425 | 201331.7757 | 14093.2243
PNUD | EFECTO 1 | 75970 | 75970 | 71000 | 4970
| EFECTO 2 | 26750 | 26750 | 25000 | 1750
| EFECTO 3 | 235400 | 235400 | 220000 | 15400
TOTAL EFECTOS PNUD |  | 338120 | 338120 | 316000 | 22120
PNUD | UNIDAD DE COORDINACION | 162372.5 | 162372.5 | 151750 | 10622.5
TOTALES PNUD |  | 500492.5 | 500492.5 | 467750 | 32742.5
UNESCO | EFECTO 1 | 113741 | 113741 | 106300 | 7441
| EFECTO 2 | 54570 | 54570 | 51000 | 3570
| EFECTO 3 | 53500 | 53500 | 50000 | 3500
TOTAL EFECTOS UNESCO |  | 221811 | 221811 | 207300 | 14511
UNICEF | EFECTO 1 | 37450 | 37450 | 35000 | 2450
| EFECTO 2 | 96300 | 96300 | 90000 | 6300
| EFECTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL EFECTOS UNICEF |  | 133750 | 133750 | 125000 | 8750
UNV/PNUD | EFECTO 1 | 142043 | 142043 | 132750.4673 | 9292.5327
| EFECTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| EFECTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL EFECTOS UNV/PNUD |  | 142043 | 142043 | 132750.4673 | 9292.5327
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA CONJUNTO AÑO 2008 |  | 1569831.5 | 1569831.5 | 1467132.243 | 102700
TOTAL PRESUPUESTO DE EFECTOS AÑO 2008 |  | 1407459 | 1407459 | 1315382.243 | 92076.757
TOTAL PRESUPUESTO UNIDAD DE COORDINACION AÑO 2008 |  | 162372.5 | 162372.5 | 151750 | 10622.5
NOTA: En el presupuesto del 2008 de la Unidad de Coordinación estan considerados los gastos efectuados para la formulación del Programa Conjunto, tanto en noviembre y diciembre del 2007 como en enero y febrero del 2008.