## AgenciasEfectoDirecto1
PROGRAMA PARA CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE
DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
DE LA RESERVA DE BIOSFERA YASUNI
Planificación Operativa Anual 2008
(abril 2008 a marzo 2009)
EFECTO DIRECTO 1
Actividad no iniciada
Actividad en proceso
Actividad cumplida
Efecto directo 1: Las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales que están en el área de la RBY.
Producto Conjunto 1.1. Un plan integral de gestión del territorio consensuado y en ejecución para el desarrollo sostenible y conservación de la RBY, con los respectivos instrumentos de gestión, ha sido discutido, validado y ejecutado.
INFORME Semestral |  | TIEMPO (Trimestres) |  |  |  | Agencia Responsable | OBSERVACIONES
|  | 1 | 2 | 3 | 4
1.1.1. Línea de base de la situación ambiental, social y de gestión comunitaria en la RBY, incluyendo los enfoques del programa, en 2008
Documento de la línea de base entrregada. En proceso de uso por parte de las Agencias participantes. | [5 empty] | FAO
0
0
1.1.2. Reglamento del Comité de Gestión de la RBY y Estatuto para la RBY elaborados y aprobados en 2008.
UNESCO
#REF!
Acuerdo Ministerial para el reconocimiento de las Reservas de Biosfera listo, éste es el antecedente jurídico para el recocimiento legal del Comité de Gestión de la RBY
0
1.1.3. Metodología participativa para la delimitación, zonificación y ordenamiento territorial definida y acordada en 2008.
UN HABITAT se asoció con Plantel Plus de la VVOB (Cooperación Flamenca) para definir la metodología para usar en éste proceso. | [5 empty] | UN HABITAT
0
Metodología definida acorde a los lineamientos de planificación de la SENPLADES
#REF!
#REF!
1.1.4. Delimitación participativa de la RBY, que incorpore criterios ecosistémicos e interculturales, realizada en 2008.
UN HABITAT y UNESCO llevan un proceso de coordinación para la ejecución de los talleres que buscan afinar e implementar la metodología de OT de la RBY. | [5 empty] | UNESCO
0
0
0
0
1.1.5. Tres plan de desarrollo local, dos planes provinciales y Plan de manejo del Parque Nacional Yasuní revisados, actualizados y armonizados en 2009, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.
| 1.1.5.1. Elaborar y ejecutar el plan de trabajo consulta con SENPLADES, MAE y gobiernos locales y nuevas autoridades. |  |  |  |  | UNHABITAT
| 1.1.5.2. Desarrollo y firmar convenios con gobiernos locales para realizar diagnósticos rápidos. |  |  |  |  | UNHABITAT
| 1.1.5.3. Firmar acuerdos con gobiernos locales y nuevas autoridades, consulta ciudadana con actores locales (ver vínculo con 2.4.4). |  |  |  |  | UNHABITAT
| 1.1.5.4. Sistematizar proceso y resultados, difundir. |  |  |  |  | UNHABITAT
1.1.6. Plan participativo de manejo de la RBY, que incluya centros urbanos y asentamientos, formulado y acordado por gobiernos seccionales y otros actores regionales y locales en 2009.
| 1.1.6.1. Definir los terminos de referencia para el desarrollo del plan de manejo de la RBY en concordancia con los acuerdos y compromisos regionales y el Plan Nacional de Desarrollo. |  |  |  |  | UNESCO
| 1.1.6.2. Conformar el equipo tecnico multidisciplianrio e interinstitucional |  |  |  |  | UNESCO
| 1.1.6.3. Desarrollar el proceso de planificacion regional en funcion de los acuerdos de gestion de la RBY. |  |  |  |  | UNESCO
| 1.1.6.4. Identificar y desarrollar mecanismos para la sostenibilidad financianciera para la ejecucion efectiva del Plan |  |  |  |  | UNESCO
1.1.7. Integrantes del Comité de Gestión de la RBY y otros actores regionales y locales responsables de la planificación provincial y municipal capacitados para ejercer funciones y competencias relevantes a la RBY en 2009.
| 1.1.7.1. Formular un programa especifico de formacion de capacidades institucionales para la gestion integral de la RBY. |  |  |  |  | UNESCO
| 1.1.7.2. Ejecutar el programa de formacion de capacidades. |  |  |  |  | UNESCO
| 1.1.7.3. Evaluar el programa de formacion de capacidades. |  |  |  |  | UNESCO
1.1.8. Mecanismos de sostenibilidad financiera para el manejo del Parque Nacional Yasuní fortalecidos en 2010.
Trabajo iniciado con la Dirección de Biodiversidad y la Administración del PNY | [5 empty] | UNDP
Producto Conjunto 1.2. Capacidades mejoradas de los actores locales y nacionales para controlar los impactos negativos de las actividades extractivas y económicas sobre todo de gran escala (petrolera, maderera, agropecuaria, minera y turística en el PNY).
ACTIVIDADES PRINCIPALES |  | TIEMPO (Trimestres) |  |  |  | Agencia Responsable | Observaciones
|  | 1 | 2 | 3 | 4
1.2.1. Instrumentos de control y manejo forestal en apoyo al Sistema Nacional Descentralizado de Control Forestal en aplicación en 2009.
Trabajo iniciado con la Dirección Nacional Forestal. En elaboración la Propuesta Técnica | [5 empty] | FAO
0
0
0
1.2.3. Marcos legales referidos al tema forestal y a la conservación del patrimonio natural, incluidas políticas de incentivos y sanciones, actualizados y armonizados en 2009.
Trabajo iniciado con la Dirección Nacional Forestal. Se cuenta con el borrador de la Propuesta Técnica y los TOR's para contratar profesional Líder del proceso. | [5 empty] | FAO
0
0
0
0
1.2.4. Normativa para armonizar los programas de responsabilidad social corporativa (relaciones comunitarias) de las empresas petroleras con las políticas nacionales y el Plan Integral de Manejo de la RBY, desarrollada y en aplicación en 2009.
Borrador de convenio enviado a la Subsecretaría de Protección Ambiental de Minas y Petróleos | [5 empty] | UNDP
0
0
0
1.2.5. Códigos de conducta de turismo sostenible para empresas y operadoras turísticas que trabajan en la RBY, y la normativa específica para turismo comunitario y de base local, para impulsar la redistribución de beneficios con las comunidades locales, acordados y en aplicación hasta 2010.
Diagnóstico realizado realizado en la ribera del Río Napo, Territorio Waorani y Zona Intangible Tagaeri Taromenane Insumos para talleres | [5 empty] | UNWTO
0
0
0
0
0
0
1.2.6. Mecanismo de vigilancia de la imposición de sanciones y el cumplimiento de sentencias de delitos que afectan la RBY establecido y en funcionamiento en 2009.
Trabajo iniciado con la Dirección Regional Orellana Sucumbios (Campaña para el control del tráfico de carne de monte) | [5 empty] | UNDP | Diagnóstico del CGRBY es el principal insumo para iniciar este proceo
0
0
Producto Conjunto 1.3. La Política y las estrategias nacionales de protección a los pueblos en aislamiento voluntario han sido incorporadas en los planes y programas regionales.
ACTIVIDADES PRINCIPALES |  | TIEMPO (Trimestres) |  |  |  | Agencia Responsable | Observaciones
|  | 1 | 2 | 3 | 4
1.3.1. Informe situacional sobre PAVs actualizado en 2008.
Reuniones con el Coordinador del Plan de Medidas Cautelares y el Responsible de comunicación, afin de coordinar la elaboración, publicación y promoción del informe situacional sobre PAVs. | [5 empty] | UNESCO
0
0
0
1.3.2. Campaña de difusión de la Política de PAVs en ejecución en 2008.
UNESCO
0
0
0
1.3.3. Consulta nacional, capítulo provincias y municipios de la RBY, sobre la Política de pueblos en situación de aislamiento voluntario y los mecanismos de implementacion de la politica sobre los PAVs. realizada en 2008.
UNESCO
0
0
0
0
1.3.4. Mecanismos de diálogo y acuerdos con las comunidades indígenas, colonos, gobiernos locales y otros actores respecto a la garantía de los derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenane y la zona intangible, establecidos y en funcionamiento en 2008.
Se han realizado varias reuniones internas de UNESCO, con el fin de discutir y reflexionar sobre el tema de los PAVs y diseñar una estrategia para los mecanismos de diálogo. cuyo proceso ha iniciado en UNESCO, seguidos del taller interno ONU, los Ministerios, las Organizaciones Indígenas y las Organizaciones de Base. | [5 empty] | UNESCO
0
0
0
1.3.5. Mecanismos de diálogo y acuerdos para armonizar marcos regionales de países amazónicos para la protección de PAVs establecidos y en funcionamiento en 2008.
Encuentro Pueblos Indígenas Aislados de la Amazonia y Gran Chaco: un aporte del Ecuador a la Construcción de una Política Regional En proceso publicación de las memorias del evento | [5 empty] | UNDP
0
0
1.3.6. Proyecto de ley y reglamento sobre PAVs formulado en 2009.
Proceso suspendido, la elaboración de la Ley paso a ser responabilidad del Ministerio de Justicia | [5 empty] | UNDP | Proceso suspendido a pedido de la contraparte del MAE
0
0
Producto Conjunto 1.4. La iniciativa de mantener la reserva de crudo en tierra es difundida, promovida e implementada a nivel regional, nacional e internacional.
ACTIVIDADES PRINCIPALES |  | TIEMPO (Trimestres) |  |  |  | Agencia Responsable | Observaciones
|  | 1 | 2 | 3 | 4
1.4.1. Mecanismo financiero y mecanismo de gestión para viabilizar los aportes por compensación por no- explotación del ITT establecidos en 2008.
Estudios para la consolidación de los Certificados de Garantía Yasuni en proceso | [5 empty] | UNDP
0
0
0
1.4.2. Sistematización de la experiencia de la iniciativa del crudo represado para usarse como insumo en la posterior elaboración de una Propuesta de instrumento para post Kyoto, en 2010.
Se espera la publicación para mayo de 2009 | [5 empty] | UNDP
0
1.4.3. Portafolio de proyectos ambientales y sociales financiados con los rendimientos generados por el mecanismo financiero para mantener el crudo en tierra, diseñado en 2008.
Se desprenden de la propuesta general de la Iniciativa ITT - Yasuni | [5 empty] | UNDP
0
0
0
0
1.4.4.Campaña de difusión de la iniciativa de mantener el crudo en tierra a nivel local, nacional e internacional, en ejecución en 2008, incluidas la Campaña Amazonía por la Vida y otras campañas de solidaridad con el Yasuní hasta 2010.
Una vez consolidada la propuesta de la Iniciativa ITT - Yasuni iniciará la campaña de promoción | [5 empty] | UNDP
0
0
0
0

## AgenciasEfectoDirecto2
PROGRAMA PARA CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIBLE
DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
DE LA RESERVA DE BIOSFERA YASUNI
Planificación Operativa Anual 2008
(abril 2008 a marzo 2009)
EFECTO DIRECTO 2
Actividad no iniciada
Actividad en proceso
Actividad cumplida
Producto Conjunto 2.1. Proyectos comunitarios para construir medios de vida sostenible en las comunidades de la RBY han sido ejecutados.
ACTIVIDADES PRINCIPALES | TIEMPO (Trimestres) |  |  |  | Agencia Responsable |  |  | Observaciones
| 1 | 2 | 3 | 4
2.1.1 Estudio socioeconómico y de mercado para analizar las potencialidades ambientales, sociales, productivas, comerciales y de gestión comunitaria para la generación de ingresos en la RBY adaptadas a las comunidades (productos forestales no maderables, manejo forestal y de la agrodiversidad, manejo integrado y conservación de los recursos hídricos, turismo comunitario sostenible, entre otros) realizado en 2008.
Diez y siete comunidades de la RBY seleccionadas. Se cuenta con los TOR's para dos estudios de potencialidades ambientales y productivas |  |  |  |  | FAO
2.1.2 Análisis de género para conocer la participación de los hombres y las mujeres de las comunidades en la generación de ingresos e iniciativas locales, así como el conocimiento y manejo de especies forestales no maderables, agrobiodiversidad y recursos hídricos (recursos, decisiones) realizado en 2008.
Diez y siete comunidades de la RBY seleccionadas Estudios de género realizados en dos comunidades |  |  |  |  | UNIFEM
2.1.3 Dieciseis organizaciones comunitarias fortalecidas para la identificación y ejecución de actividades económicas ambientalmente sostenibles en 2008-2010.
Diez y siete comunidades de la RBY seleccionadas. Realizados Talleres de Planificación Participativa en 14 Comunidades Seleccionadas |  |  |  |  | FAO
2.1.4 Dieciseis iniciativas productivas ambientalmente sostenibles en i) productos forestales no maderables; ii) manejo forestal y de la agro-biodiversidad que propenda a la soberanía alimentaría y la recuperación de recursos nativos sobre-explotados; y, iii) manejo integrado y conservación de recursos hídricos, con enfoques de derechos, género e interculturalidad, acompañadas técnicamente y ejecutadas por las comunidades en 2010.
Diez y siete comunidades de la RBY seleccionadas. Se cuenta con los Proyectos de Inversión para las comunidades a base de los emprendimientos productivos y microempresariales identificados de forma participativa. En ejecución los Planes de Inversión. Se firmó el convenio con CODESARROLLO (Cooperativa de Ahorro y Crédito) para el manejo del fondo de crédito para las comunidades |  |  |  |  | FAO
2.1.5. Propuesta de convertir a la RBY en destino de turismo sostenible en el acuerdo suscrito por el MAE y el MT acordada y en ejecución en 2008.
En proceso |  |  |  |  | UNWTO
2.1.6. Seis iniciativas productivas ambientalmente sostenibles en turismo comunitario sostenible, con enfoques de derechos, género e interculturalidad, acompañadas técnicamente y ejecutadas por las comunidades en 2010.
En proceso |  |  |  |  | UNWTO
[5 empty] | UNWTO | Viajes | 686
[5 empty] | UNWTO | GMS | 114
Producto Conjunto 2.2. Capacidades de los actores locales y nacionales para la gestión ambiental de la RBY han sido fortalecidas desde los enfoques de derechos, de genero e interculturalidad.
ACTIVIDADES PRINCIPALES | TIEMPO (Trimestres) |  |  |  | Agencia Responsable |  |  | Observaciones
| 1 | 2 | 3 | 4
2.2.1 Análisis de las organizaciones comunitarias, locales y regionales (Mesa de Ambiente de la Asamblea Biprovincial, ONWAE, AMWAE, FECUNAE y FOCAO, entre otras) para verificar el grado de conocimiento y aplicación de los enfoques de genero, derechos y de interculturalidad, realizado en 2008.
Consultoría contratada para el efecto. |  |  |  |  | UNIFEM
2.2.4 Observatorio ciudadano sobre los impactos y amenazas sociales, ambientales y culturales que enfrenta la RBY y sus asentamientos humanos (actividades extractivas y económicas a gran escala, como son eje multimodal Manta-Manaos y explotación ITT), constituido y en funcionamiento en 2009.
Desarrollado un marco conceptual del Observatorio Ciudadano en coordinación con UNIFEM |  |  |  |  | UNDP UNIFEM
Producto Conjunto 2.3. Programa integrado de educación para el desarrollo sostenible y sociocultural para la conservación del patrimonio cultural y natural del área de la RBY, con enfoque de derechos, genero e interculturalidad ha sido establecido.
ACTIVIDADES PRINCIPALES | TIEMPO (Trimestres) |  |  |  | Agencia Responsable |  |  | Observaciones
| 1 | 2 | 3 | 4
2.3.1 Inventario/ Análisis situacional de los recursos humanos y materiales, planes educativos, equipamientos e instalaciones para educación ambiental tanto formal como informal realizado en 2008.
UNESCO
2.3.2 Equipo técnico en el área curricular responsable de elaborar la currícula de las especialidades, la elaboración de materiales técnicos, la formación de docentes, la didáctica en el aula, en las comunidades y barrios, la actualización del inventario de recursos, el seguimiento de las acciones de formación conformado en 2008.
UNESCO
Producto Conjunto 2.4. Capacidades de los Gobiernos municipales y provinciales de la RBY han sido fortalecidas para la gestión ambiental.
ACTIVIDADES PRINCIPALES | TIEMPO (Trimestres) |  |  |  | Agencia Responsable |  |  | Observaciones
| 1 | 2 | 3 | 4
2.4.1. Análisis situacional sobre el ejercicio de las competencias de gestión ambiental de los gobiernos seccionales realizado en 2008. UNEP brindará asesoría técnica.
Plan de fortalecimiento de capacidades locales para la gestión ambiental en proceso de ejecución |  |  |  |  | UNDP
[5 empty] | UNDP | GMS | 2830.19
2.4.2. Programa de capacitación a funcionarios de los gobiernos seccionales en gestión ambiental, en ejecución en 2009.
Plan de fortalecimiento de capacidades locales para la gestión ambiental en proceso de ejecución |  |  |  |  | UNDP
2.4.3. Legislación para la gestión ambiental a cargo de los gobiernos seccionales actualizada en 2008.
Plan de fortalecimiento de capacidades locales para la gestión ambiental en proceso de ejecución |  |  |  |  | UNDP
2.4.4. Planes de gestión ambiental de los gobiernos seccionales armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo en 2008-2009.
Plan de fortalecimiento de capacidades locales para la gestión ambiental en proceso de ejecución |  |  |  |  | UNDP
2.4.5. Cuatro iniciativas de mejora de calidad ambiental en comunidades con alto grado de vulnerabilidad ejecutadas en 2009.
Plan de fortalecimiento de capacidades locales para la gestión ambiental en proceso de ejecución |  |  |  |  | UNDP
ACTIVIDADES PRINCIPALES | TIEMPO (Trimestres) |  |  |  | Agencia Responsable |  |  | Observaciones
| 1 | 2 | 3 | 4
2.5.1 Inventario de los bienes y servicios ecosistémicos que generan beneficios a terceros y cuya conservación está a cargo de las comunidades realizado en 2008. UNEP brindará asesoría técnica.
Proceso para la identificación de comunidades que generen bienes y servicios ambientales en proceso de ejecución |  |  |  |  | UNDP |  |  | En proceso análisis constitucional del proceso.
2.5.2 Mecanismo financiero gestionado por los gobiernos seccionales para el reconocimiento financiero y no financiero de beneficios ambientales generados por comunidades al conservar bienes y servicios ecosistémicos establecido y puesto en marcha en 2008.
Proceso para la identificación de comunidades que generen bienes y servicios ambientales en proceso de ejecución |  |  |  |  | UNDP
2.5.3 Seis proyectos pilotos de reconocimiento financiero y no financiero a comunidades que conservan bienes y servicios ecosistémicos que generan beneficios a terceros (conservación de fuentes de agua, mantenimiento de la agro-biodiversidad nativa) acompañados técnicamente y ejecutados por las comunidades en 2010.
Proceso para la identificación de comunidades que generen bienes y servicios ambientales en proceso de ejecución |  |  |  |  | UNDP