### INFORME NARRATIVO ANUAL DE PROGRESO DE ACTIVIDADES

### PROGRAMAS CONJUNTOS

### Periodo del reporte: 1 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009

### Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto

| Fecha de presentación: 31/03/2010 Presentado por: Nombre: Maria Renée Bejarano Vega Cargo: Coordinadora Nacional Nombre: Vivian Arteaga Cargo: Oficial de Programa Organización: PNUD Información de contacto: mr.bejarano@semilla.pnud.bo |  | País y Ventana Temática: Bolivia - Gender equality and women’s empowerment |
| --- | --- | --- |
| MDTF Atlas Project No: BOL/57995 Title: MDGF-1731 - Productive Patrimonial Assets Building and Citizenship Programme for Women in Extreme Poverty in Bolivia Cargo: Maria Renée Bejarano Vega (Coordinadora Nacional del PPPC) Vivian Arteaga Coordinadora Area de Reducción de Pobreza-PNUD |  | Número de Informe: 1 Informe Semestral Período Informado: 1Julio 2009 – 31 Diciembre. 2009 Duración del Programa: 3 Años |
| Socios para la ejecución Ministerio de Justicia – Viceministerio de Igualdad de Oportunidades Autoridades Locales y departamentales(4 Alcaldias y 4 Prefecturas) |  | Organizaciones de la ONU Participantes: ONUDI FAO UNDP |
| Duración del programa (en meses):36 meses Fecha de inicio: Mayo 2008 Fecha de Conclusión: Abril 2011 Fecha original de Conclusión: Abril 2011 Fecha revisada de conclusión, si aplica: Fecha de cierre de operaciones, Si Aplica: Revision Presupuestaria/ Extensiones: Lista de revisiones Presupuestarias y Extensiones, con fecha de aprobación , si aplica |  |

| Resumen Presupuestario Estimado |
| --- |
| Presupuesto Total Aprobado para el programa Conjunto: | Org. ONU A (ONUDI): 1,565,602 Org. ONU B (FAO): 1,851,068 Org. ONU C (PNUD): 5,583,330 Total: 9.000.000,00.- |
| Monto Total de lo Transferido a la fecha: | Org. ONU A (ONUDI): 362,325 Org. ONU B (FAO): 370,213 Org. ONU C (PNUD): 1,248,262 Total: 1.980.800.- |
| Presupuesto Total Comprometido a la fecha: | Org. ONU A (ONUDI): 87.590 Org. ONU B (FAO): 218.361 Org. ONU C (PNUD): 1.130.615 Total: 1.436.566.- |
| Presupuesto Total Desembolsado a la fecha: | Org. ONU A (ONUDI): 43.376,00 Org. ONU B (FAO): 174.644,00 Org. ONU C (PNUD): 825.348,14 Total: 1.057.682,14.- |

### I.  PURPOSE

El Programa Conjunto (PC) de “Patrimonio productivo y ciudadanía a mujeres productoras y emprendedoras rurales”ayudará a 1,286 mujeres de entidades económicas rurales productoras y emprendedoras pobres en Bolivia, a crear un nuevo patrimonio o a incrementar el que poseían. Para ello, se les otorgará capital semilla y capital start-up, algunas recibirán contratos de riesgo compartido.

El Programa es un instrumento para el logro del Resultado 4 del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas que contribuye al cumplimiento de los Objetivos del Milenio, relacionada a la reducción de la pobreza, igualdad de género y autonomía de la mujer.

- Los Principales Objetivos del Programa de Patrimonio Productivo y Ciudadanía son:

- Crear nuevo patrimonio o incrementar el que poseen.

- Elevar la rentabilidad de iniciativas económicas.

- Desarrollar capacidades gerenciales y técnicas.

- Apoyar y fortalecer el ejercicio de derechos.

- Generar condiciones para un ambiente institucional  favorable a los derechos de la mujer.

- Los principales socios para la implementación del Programa son:

Por el Gobierno de Bolivia: el Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) y por las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).   El PNUD, es la agencia líder.

### II.  RESOURCES

El Programa es financiado por el Fondo Fiduciario Español para el Logro de Objetivos del Milenio por un monto total de USD 9,000,000 para un periodo de 3 años.

El plan de trabajo 2009 aprobado por el Comité Nacional Directivo el 19 de agosto de 2009, tomando en cuenta el tiempo que supuso la instalación y puesta en marcha del Programa, propuso una reducción del 17% (USD 388.633) respecto al presupuesto original. El presupuesto aprobado es de USD 1.642.168 para el primer año. Originalmente el presupuesto se había previsto en USD 1.980.800.

En estos meses de ejecución se han realizado una serie de gastos en cada una de las Agencias (PNUD, FAO, ONUDI), que permitieron el funcionamiento y consolidación de la Unidad Ejecutora de Programa (UEP) a nivel nacional y Regional. Este detalle de gastos se los puede ver en el Cuadro de Ejecución Consolidado:

La ejecución alcanzada por cada una de las agencias está reflejada en el cuadro anterior, se destaca una ejecución del 71% con relación al presupuesto inicialmente aprobado.

Recursos Humanos:

En la gestión 2009 la oficina contrató a 21 profesionales en diferentes areas de acuerdo al detalle siguiente:

| No | Nombre | Apellidos | Ingreso | Cargo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ingrid | Imaña | 6 .04.2009 | Coordinación Nacional |
| 2. | Nilton | Vaca | 6 .04.2009 | Gerente Administrativo Financiero |
| 3. | Milenca | Torrico | 6.04.2009 | Gerencia Servicios Ciudadanos |
| 4. | Iris | Alandia | 15.04.2009 | Gerencia de Servicios No Financieros y Ciudadanos |

| 5. | María Renée | Bejarano | 20.07.2009 | Coordinación Nacional |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Andrea Valeria | Jordan | 4.08.2009 | Asistente Administrativo |
| 7. | Carlos | Mendez Quispe | 11.08.2009 | Chofer |
| 8. | Luis | Mujica | 18.08.2009 | Gerencia de Servicios Financieros |
| 9. | Sergio | Paz Soldan | 01.09.2009 | Administración General |
| 10. | Hernan | Velazco | 14.10.2009 | Coordinación Regionales Challapata - Uyuni |
| 11. | Wilson | Caba | 14.10.2009 | Coordinación Regional Guarayos |
| 12. | Richard | Dominguez | 14.10.2009 | Coordinación Regional Tiraque |
| 13. | Amalia | Flores | 14.10.2009 | Técnicos en Desarrollo Productivo |
| 14. | Edwin | Maldonado | 14.10.2009 | Técnicos en Desarrollo Productivo |
| 15. | Marcelo | Cardenas | 14.10.2009 | Técnicos en Desarrollo Productivo |
| 16. | Icler | Soto | 14.10.2009 | Técnicos en Desarrollo Productivo |
| 17. | Zulma | Soto | 14.10.2009 | Servicios Ciudadanos |
| 18. | Samuel | La Madrid | 14.10.2009 | Servicios Ciudadanos |
| 19. | Francisca | Jacinto | 14.10.2009 | Servicios Ciudadanos |
| 20. | Enrique | Velasquez | 14.10.2009 | Servicios Ciudadanos |
| 21. | Nelson | Ventura | 14.10.2009 | Promotores/as |
| 22. | Vilma | Soria | 14.10.2009 | Promotores/as |
| 23. | Demetrio | Quenaya | 14.10.2009 | Promotores/as |
| 24. | Susy | Pilco | 14.10.2009 | Promotores/as |

Este personal cumplió tareas y funciones de acuerdo a competencias y términos de referencia definidos.

### III.  IMPLEMENTATION AND MONITORING ARRANGEMENTS

| Resultados esperados (Resultado y productos) | Indicadores (con líneas de base y marco de tiempo indicativo) | Medios de verificación | Métodos de recolección (con marco de tiempo y frecuencia indicativos) | Responsables | Riesgos y supuestos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTCOME 1.- | 1.286 mujeres en zonas seleccionadas tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían. |
| Resultado esperado gestión 2009 = 194 emprendimientos de mujeres (UERs en etapa de germinación, formación) obtendrán USD 539.280, bajo la modalidad de capital semilla y/o Start up, para alcanzar un volumen de negocios de al menos un 20% Producto/Resultado Alcanzado = 324 emprendimientos de mujeres obtuvieron USD 421.168, bajo modalidad de capital semilla y/o Start up | Línea base = Cero (0) Indicador: Número de mujeres en UERs en las áreas seleccionadas que tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían | Carpetas de operaciones de financiamiento a UERs | Actas de comité de inversiones de las Oficinas Regionales, Plan de Mejoras de UERs | Entidades Operadoras, Personal regional, Gerencia Servicios Financieros | Supuesto: El promedio de demanda de financiamiento es inferior al estimado en el documento de proyecto, supone intensificar el trabajo de promoción y captación de demanda tomando en cuenta este dato de realidad. Esto ha afectado el ritmo inicialmente previsto de colocaciones. |
| 1.2 Resultado esperado gestión 2009 = 15 emprendimientos liderizados por mujeres (UERs micro y pequeñas) obtendrán USD 75.000, bajo la modalidad de riesgo compartido, para incrementar su capital de trabajo en al menos 70% Producto/Resultado Alcanzado = 0 | Línea base = Cero (0) Indicador: Número de mujeres en UERs en las áreas seleccionadas que tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían |  |  |  | Supuesto: El financiamiento bajo riesgo compartido fue pospuesto para el siguiente año, a partir de un análisis de riesgos. |

| 1.3 Resultado esperado gestión 2009 = 2 medianas empresas liderizadas por mujeres obtendrán USD 17.364, bajo la modalidad de riesgo compartido, incrementando su capital de trabajo en al menos 70% Producto/Resultado Alcanzado = 0 | Línea base = Cero (0) Indicador: Número de mujeres en UERs en las áreas seleccionadas que tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían |  |  |  | Supuesto: El financiamiento bajo riesgo compartido fue pospuesto para el siguiente año, a partir de un análisis de riesgos. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 Resultado esperado gestión 2009 = al menos 127 mujeres en UERs que han accedido a servicios financieros del programa, han recibido capacitación en gestión Producto/Resultado Alcanzado = 78 mujeres en UERs. han recibido capacitación. | Línea base = Cero (0) | Reportes de entidades operadoras en base a cuadros establecidos. (Archivos digitales y físicos) | Informes de reportes de operadoras (matrices de datos) | Entidades Operadoras, Personal regional, Gerencia Servicios No Financieros | Riesgos: La respuesta a una demanda amplia y diversa de necesidades de asistencia técnica y capacitación, puede afectar la calidad y orientación del servicio. Se debe revisar en la próxima gestión el diseño operativo de la oferta de servicios no financieros. |
| 1.5 Resultado esperado gestión 2009 = al menos 127 mujeres en UERs. que han accedido a servicios financieros del programa, han recibido asistencia técnica en gestión relacionadas con sus emprendimientos. Producto/Resultado Alcanzado = 51 mujeres en UERs han recibido asistencia técnica. | Línea base = Cero (0) | Reportes de entidades operadoras en base a cuadros establecidos. (Archivos digitales y físicos) | Informes de reportes de operadoras (matrices de datos) | Entidades Operadoras, Personal regional, Gerencia Servicios No Financieros |  |
| 1.6 Resultado esperado gestión 2009 = al menos 127 mujeres en UERs. que han accedido a servicios financieros del programa han recibido capacitación técnica para adquirir o mejorar sus destrezas productivas Producto/Resultado Alcanzado = 0 |  |  |  |  |  |
| 1.7 Resultado esperado gestión 2009 = al menos 127 mujeres en UERs que han accedido a servicios financieros del programa han recibido asistencia técnica para adquirir o mejorar sus destrezas/habilidades productivas relacionadas con sus emprendimientos Producto/Resultado Alcanzado = 0 |  |  |  |  |  |

| 1.8 Resultado esperado gestión 2009 = 12 articuladoras de mercado en los rubros de negocios en marcha han sido identificadas y establecidas sus necesidades de capacitación Producto/Resultado Alcanzado = 13 mujeres (4 regiones de trabajo), identificadas como potenciales articuladoras de mercado y se ha conocido sus necesidades de capacitación, asistencia técnica y otros. | Línea base = Cero (0) | Reportes de operadoras en base a cuadros establecidos. (Archivos digitales y físicos) | Informes de reportes de operadoras (matrices de datos) | Entidades Operadoras, Personal regional, Gerencia Servicios No Financieros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTCOME 2.- | 1.286 mujeres ejercen plenamente sus derechos |
| 2.1 Resultado esperado gestión 2009 = 257 mujeres y su entorno familiar han sido sensibilizadas, informadas y capacitadas en el reconocimiento de derechos específicos de las mujeres. Producto/Resultado Alcanzado = 438 mujeres y su entorno familiar han sido sensibilizadas e informadas sobre sus derechos | Línea base = Cero (0) Número de mujeres en las áreas seleccionadas han aumentado el ejercicio de sus derechos. | Lista de asistencia | Formularios de participación en los talleres realizados entre octubre y diciembre 2009. | Consultores, Gerencia de Servicios Ciudadanos | Riesgos: Oferta multiplicada dada la coyuntura política que atraviesa el país, que obliga a revisar los propósitos de la misma. |
| 2.2 Resultado esperado gestión 2009 = al menos 106 mujeres que no tenían documentos de identificación, reciben por lo menos un certificado de nacimiento válido y/o una cédula de identidad. Producto/Resultado Alcanzado = 0 En trámite la firma de convenios con el Órgano Electoral plurinacional, Registro Civil y Cedulación. Se ha contratado a un asesor legal para facilitar los trámites administrativos de las mujeres. | Línea base = Cero (0) | Borradores de convenios | Reuniones previas y conversaciones para recabar datos y elaborar la propuesta de convenio. | Consultores, Gerencia de Servicios Ciudadanos | Riesgos: El Organismo Electoral Plurinacional se encontraba en dedicación absoluta en la elaboración del padrón electoral biométrico. |

| 2.3 Resultado esperado gestión 2009 = 32 mujeres reciben asistencia legal y son tituladas como propietarias de sus parcelas. Producto/Resultado Alcanzado = 0 En trámite la firma de convenio con el INRA. |  | Borradores de convenio | Reuniones, conversaciones revisión de normativas y talleres con personal del INRA. | Consultores, Gerencia de Servicios Ciudadanos | Riesgos: En las regiones seleccionadas existen tierras comunitarias de origen (TCO). Lo que puede impedir titularizar las tierras a mujeres. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 Resultado esperado gestión 2009 = Programa Nacional de Vivienda adaptada para beneficiar a las mujeres jefas de hogar del área rural en condiciones de extrema pobreza. Producto/Resultado Alcanzado = Relevamiento de programas de vivienda realizado. |  | Documento de catastro de programas de vivienda. | Revisión bibliográfica, entrevistas a personas clave. | Consultores, Gerencia de Servicios Ciudadanos | Riesgos: Actos de corrupción anteriormente identificados en programas de vivienda que motivan la desconfianza de la población en relación a esta oferta. |
| OUTCOME 3.- | Se ha creado un ambiente institucional favorable para el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres |
| 3.1 Resultado esperado gestión 2009 = 129 funcionarios clave de jurisdicción municipal y submunicipal, han sido capacitados sobre sus obligaciones para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres. Producto/Resultado Alcanzado = 135 funcionarios de jurisdicción municipal y submunicipal, han sido capacitados sobre sus obligaciones para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres | Línea base = Cero (0) Número de Gobiernos municipales capacitados, así como de unidades, nacionales o departamentales clave entrenadas. | Lista de asistencia | Talleres regionales. | Consultores, Gerencia de Servicios Ciudadanos | Riesgos: |
| 3.2 Resultado esperado gestión 2009 = 29 funcionarios de instituciones clave de jurisdicción departamental capacitados sobre su rol para garantizar el ejercicio de los Derechos de las mujeres. Producto/Resultado Alcanzado = 12 funcionarios de las prefecturas fueron informados de los propósitos del programa. | Línea base = Cero (0) | Lista de asistencia | Talleres regionales. | Consultores, Gerencia de Servicios Ciudadanos | Riesgos: Las elecciones municipales y departamentales producirán cambios en la mayoría de los niveles. |
| 3.3 Resultado esperado gestión 2009 = 20 funcionarios de instituciones clave de jurisdicción nacional capacitados sobre su rol para garantizar el ejercicio de los Derechos de las mujeres. Producto/Resultado Alcanzado = 0 |  |  |  |  |  |
| 3.4 Resultado esperado gestión 2009 = 4 Gobiernos Municipales capacitados y con proyectos de apoyo a la equidad de género aprobados o en proceso de aprobación en las áreas escogidas. Producto/Resultado Alcanzado = 4 gobiernos municipales capacitados | Línea base = Cero (0) | Lista de asistencia | Talleres regionales | Consultores, Gerencia de Servicios Ciudadanos | Riesgos: La nueva normativa municipal, prefectural y de autonomías, puede dispersar actividades de coordinación iniciados. |

El outcome 2 y 3 fueron afectados seriamente por la coyuntura política que atraviesa el país.

### IV.  RESULTS

- El PC fue aprobado por el Fondo Español para los Objetivos del Milenio en noviembre del 2008. Entre los resultados más importantes alcanzados por el Programa durante la gestión 2009,  tenemos:

- A.	Gerenciamiento Programa Conjunto

A.1	Instalación y Montaje del Programa

- Instalación y puesta en funcionamiento del sistema de gobierno del PC, la elaboración de reglamentos de funcionamiento y sus ajustes incorporados.

- Equipo de la UEP conformado e inducido en el concepto y oferta.

- Plan y presupuesto ajustados para el primer año.

- Estructura UEP  acordada.

A.2	Ajuste y Arranque del Programa

- Focalización territorial y oficinas regionales del Programa definida.   Oficinas en Tiraque, Challapata, Guarayos.

| AREA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIOS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cochabamba | Pocona, Totora, Pojo, Tiraque, Mizque y Colomi |
| 2 | Oruro | Challapata, Choro, Caracollo y Huari |
| 3 | Santa Cruz | El Puente, Urubicha, San Julián y Guarayos |
| 4 | Potosí | Colcha K, Esmoruco y San Pablo de Lipez, Uyuni |

- Estructura de Funcionamiento de la UEP aprobada.

- Diseño e Ingeniería de Programa concluidos y aprobados.

- Puesta en marcha de las Oficinas Regionales a través de las siguientes actividades:

- Proceso de contratación de personal:   lanzamiento de convocatorias públicas, recepción de CVs, conformación de comisiones para calificación y evaluación, entrevistas a finalistas, selección final y contratación.

- Equipamiento con mobiliario y equipos e inicio de compra de vehículos y motocicletas para las oficinas regionales.

- Alquiler de Oficinas para Regionales:   Regionales en Tiraque – Cochabamba, Guarayos – Santa Cruz, Challapata – Oruro y Uyuni – Potosí a partir del mes de octubre 09.

- Contratación de Entidades Operadoras de Servicios Financieros y No Financieros

- Se ha contratado a dos empresas Operadoras (ANED/PRODEPE e IDEPRO), dada la calidad de su propuesta y experticia, por un período de tres meses computables a partir de Octubre 2009.

- Se ha iniciado la licitación  para la contratación de empresas operadoras de servicios financieros y no financieros para la gestión 2010 y 2011.

- Comunicación , Difusión: Siguiendo el propósito de reforzar el lanzamiento del PC, se contrató a una empresa de comunicación (CODICOM SRL) para la producción y difusión de materiales:

- Materiales Televisivos producidos

- 11 microprogramas testimoniales, 22 testimonios de mujeres beneficiarias del Programa (radio y televisión).

- Guión del documental.

- Difusión

- Se diseñó el plan de medios contemplando una pauta de intensidad media con alcance nacional, regional y local dirigida al área geográfica cubierta por el programa.

- Pauta radial que considera:

- Una radio a nivel nacional con cobertura rural que incluye la red de radios comunitarias del Estado Plurinacional

- Cuatro redes regionales

- 26 radios locales.

- Pauta de televisión que contempla la difusión de microprogramas explicativos y testimoniales considerando:

- Una Red nacional con cobertura rural

- 11 canales locales

- Perifoneo

- Se realizó un Plan de Perifoneo con un total de 112 horas.

- 9 testimonios de los responsables del Programa.

- Se hizo un registro de paisajes de los lugares recorridos.

- El material fotográfico ha sido usado en la elaboración de impresos para el Programa y en el diseño de la Página Web

A la fecha se produjeron la totalidad de materiales impresos y radiales.  La producción de materiales para televisión está en proceso.

- Materiales radiales producidos:

    - 1 cuña en español, con tres versiones regionales

    - 1 cuña en aymara

    - 1 cuña en quechua

    - 1 micro programa en español, con tres versiones regionales

    - 1 micro programa en aymara

    - 1 micro programa en quechua

    - 1 cápsula de audio para perifoneo con dos versiones regionales

- Materiales impresos producidos:

- 1000 Afiches 40 x 60 cm. A todo color en papel couché

- 1000 Trípticos a todo color en papel couché

- 10000 Volantes  ½  oficio a todo color en papel bond

- 5 Banners de 1, 20 x 2,30 metros impresos a todo color en lona con barniz y protección

- 4 pasacalles de 7 x 1, 50 metros impresos a todo color en lona con barniz y protección

A.3	Alianzas Estratégicas, a través de convenios interinstitucionales en proceso.  La

La etapa electoral del último trimestre ha sido un aspecto que dificultó la tarea de firma de acuerdos Institucionales.

A.4	Sistema de Monitoreo y Evaluación. Los sistemas de observación para el monitoreo ya están definidos tomando en cuenta los propósitos e indicadores del Programa; se pretende impulsar el diseño e implementación de un software de monitoreo y evaluación.

- El Plan de Trabajo 2009 identifica las siguientes actividades y metas cumplidas a Diciembre 2009:

A continuación un cuadro de beneficiarias/os directas/os del Programa a la fecha.

| Indicate Beneficiary type | No. Institutions | No. Women | No. Men | No. Ethnic Groups |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIOS FINANCIEROS |  |  |  |  |
| Personas |  | 308 |  |  |
| Organizaciones de mujeres |  | 16* |  |  |
| Sub Total |  | 199 |  |  |
| SERVICIOS NO FINANCIEROS |  |  |  |  |
| Personas |  | 142** |  |  |
| Sub Total |  | 142 |  |  |
| SERVICIOS CIUDADANOS |  |  |  |  |
| Personas |  | 438 | 53 |  |
| Organizaciones de mujeres |  | 10 |  |  |
| Autoridades locales |  | 121 | 20 |  |
| Autoridades departamentales y nacionales |  | 3 | 5 |  |
| Total |  | 572 | 78 |  |

* 	Las 16 asociaciones de productoras rurales agrupan a 180 mujeres

**	Incluye  mujeres con: capacitación, asistencia y articuladoras identificadas

### V.  WORK PLAN 2009

- El Programa Conjunto es el primero en instalarse en Bolivia, y por ese motivo, muchas de sus disposiciones normativas y operativas no existían, por lo que se ha trabajado en nuevas  normativas para el mismo,  hecho que ha generado  retrasos, y también  ajustes.  Esta característica ha supuesto un tiempo de adaptación de las instituciones a los nuevos roles que forman parte del sistema de gobierno del Programa. Por ejemplo, la instalación de los Comités, la autorregulación de sus competencias y procedimientos, el cumplimiento de sus roles y obligaciones, así como de sus atribuciones.  En este sentido, una de las modificaciones que se ha acordado es la definición de una agencia líder, y la modificación del Rol del Coordinador Residente que se centrará en el trabajo de facilitador y registrador de información y comunicación. También se tuvieron problemas de comunicación entre el equipo de coordinación de la Ventana y la OCR que fué excluida de la participación al Comité de Gestión durante varios meses.

- Estos aspectos demoraron la toma de decisiones operativas originando retrasos en las actividades, por ejemplo, en la contratación del equipo de la UEP,  su instalación física, o la selección de las zonas de intervención y sus estrategias de campo. Asimismo se presentó el cambio de la Coordinación Nacional, Gerente de Servicios Financieros y Administrador del Programa en este trimestre, que también afectó la implementación del programa.  La coyuntura política (agenda política-electoral), el cambio de estructura del Poder Ejecutivo luego de la aprobación de DS.29894 (Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia) y de autoridades de gobierno central durante los primeros  meses del 2009, fueron otros aspectos del entorno que afectaron al programa.

- El Ministerio de Justicia principal ejecutor de este Programa, sufrió modificaciones  en su estructura y competencias, una re-conformación de su personal y la renuncia de la Viceministra del área. Esto se convirtió en un riesgo externo durante el primer trimestre de esta gestión.

En ese contexto, la UEP, bajo la dirección del Comité de Gestión, conformado por el VIO, las Agencias de NNUU (PNUD, FAO y ONUDI) y la OCR,  preparó el plan 2009 reformulado, mismo que fue aprobado por el Comité Nacional Directivo, en fecha 19 de agosto de 2009.

En función a este Plan de Trabajo se ha podido elaborar el presente Informe y se pudo codificar el Plan de Trabajo 2009 con base en el estado de las actividades  mostrando avances, retrasos o ejecución actual. Se ha codificado en verde a las actividades que ya fueron ejecutadas, amarillo para aquellas en curso y rojo para todas las actividades retrasadas. También se incluyó el color azul para mostrar aquellas actividades planificadas en el trimestre siguiente y que no están ni ejecutadas ni retrasadas.

- El proceso de elecciones electorales durante el último trimestre de la gestión 2009, las elecciones del 6 de diciembre también afectaron al Programa Conjunto.

En el plan codificado por color, se muestra los avances y cumplimiento de actividades del 2009.

(1)  Se va a implementar un software  que permita monitorear las acciones y evaluar los resultados obtenidos, sobre la base de un sistema de información establecido a nivel local y nacional.  Se tiene concertado  con el VIO (Viceministerio de Igualdad de Oportunidades) el concepto y la información que este sistema debe proporcionar.  Se tiene previsto para Enero 2010 realizar la convocatoria pública a potenciales oferentes.

(2) Los datos de partida (LB) , se vienen registrando a través de dos formularios:  formulario de diagnóstico y formulario de evaluación financiera, la información relevada cubre cada una de las áreas que el programa nos propone monitorear tomando en cuenta los resultados que pretende.  El software de M & E recogerá toda esta información proveniente del nivel local y emitirá reportes periódicos a diferentes niveles (nacional, regional, local, sectorial, rubros productivos, otros), además permitirá establecer relaciones y comparaciones entre variables,  que posibilitarán mayores insumos para aquello que se quiere validar: diseño, estrategia, impacto, productos, concentración, tendencias, patrimonialización, etc.

(3) Se ha contratado una asesoría  de comunicación integral para el programa, bajo la responsabilidad de una empresa.  Para este  año se ha priorizado acciones de promoción con piezas comunicacionales en distinto formato, orientada a lograr el alcance, penetración, confianza y expectativa suficientes para motivar la adscripción del público beneficiario y la adhesión positiva de la opinión pública. Para el 2010 se prevee la implementación de una estrategia de comunicación y difusión del programa que tiene su punto de partida con la instalación de una página WEB (Enero). 												
(4)  La instalación de las oficinas regionales demandó mayor presupuesto del inicialmente previsto, el mismo que fue re-asignado: se instalan cuatro centros de operación en vez de tres.  Argumentos centrales: difícil vertebración caminera y de trasporte, distancia entre municipios, dispersión poblacional, baja o inexistente capacidad institucional instalada, apoyo al desarrollo de precarias ofertas a nivel local.

(1)  La cantidad comprometida proviene del contrato firmado con operadoras financieras que ofertaron una mayor colocación de recursos.   Se trata de un monto mayor al planificado (programación ajustada), pero un tanto inferior al planificado en el PRODOC para el año 1.   Incluye lo presupuestado para operaciones de riesgo compartido y 104,218,00 U$ adicionales.   Luego de una evaluación de riesgos (financieros, operativos y otros) se decidió iniciar las actividades solo con financiamientos bajo la modalidad de capital semilla o start up.  Se tiene previsto iniciar operaciones de riesgo compartido el 2010.

(2)  Se trata de una actividad permanente que con la implementación del software se contará con información actualizada, automatizada, mayores niveles de calidad y confiabilidad.

(3) A partir de la evaluación de riesgos,  se decidió no implementar operaciones de riesgo compartido en el primer contrato con las operadoras financieras (Año 1).  Argumentos a resaltar:  Las operadoras que calificaron para la implementación de la oferta financiera, no tienen experiencia en operaciones de capital de riesgo y muy reducida en riesgo compartido.  En general la experiencia en operaciones de inversión bajo esta modalidad no está extendida en el país.  Para la figura de asociación temporal (sociedad accidental) que requiere la modalidad de riesgo compartido, queda por definir aún aspectos legales inherentes a este tipo de contrato, que deben ser debidamente discutidos a nivel del Comité de Gestión.  Se ha descartado la modalidad de realizar operaciones de capital de riesgo, propuestas en el PRODOC, en la medida que se trata de inversiones de capital (participación accionaria) en empresas (privadas o sociales) de mediano y largo plazo que exceden la vida del proyecto.

(1)  El presupuesto comprometido es el que corresponde al contrato firmado con las operadoras para la implementación de servicios de desarrollo empresarial, está en función a la oferta que realizaron cuando se presentaron a la convocatoria, tomando en cuenta que se estimó un período de operación de tres meses y no de gestión completa.  Si bien los objetivos anuales, siguiendo la formulación inicial del PRODOC, hacen referencia a número de mujeres capacitadas o entrenadas técnicamente, aspectos como modalidad y calidad del servicio ofertado, así como su articulación con el financiamiento, se tornan críticos en la entrega de los servicios y deben merecer atención hacia adelante.  La priorización que realizan las operadoras en favor de eventos de capacitación a UERs,  en detrimento de asistencia técnica, es otro aspecto preocupante que debe merecer mayor análisis, reflexión y abordaje.  Las actividades están en curso.

(2)  Se ha identificado potenciales articuladoras de mercado y se ha realizado un relevamiento de necesidades de capacitación y asistencia técnica, sin embargo, está pendiente la formulación de una estrategia que las vincule con los emprendimientos financiados.   Esta acción se abordará el 2010.  El relevamiento fue realizado por la gerencia de servicios no financieros, no demando presupuesto extra.

(1)  Inicialmente se había previsto la contratación de consultores, se tomó la opción de que la gerencia de servicios ciudadanos sea la encargada de desarrollar el concepto y la operativa del componente.  La coyuntura política-electoral que atravezó el país afectó severamente este outcome.

(2)  Estas actividades fueron realizadas por consultores/as contratados/as que operaron en las regionales en el último trimestre 2009.

(3) No fue posible la realización de convenios tanto con la Corte Nacional Electoral como con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).  La primera, estaba entregada a la implementación del padrón biométrico para las elecciones generales de Diciembre.  No es posible emisión de documentos de identidad sin la participación de esta entidad.  Adicionalmente y para facilitar la inscripción de ciudadanos/as, muchos programas de carnetización impulsados por el gobierno se hicieron efectivos, en este marco nuestra oferta se vio disminuida en importancia.  En el caso del INRA, si bien se tuvo muchas reuniones y conversaciones preliminares, el convenio no se hizo efectivo por la renuncia del responsable que tenía a su cargo el tema.

(4)  Las actividades están en curso

(1)  La coyuntura política-electoral que atravezó el país afectó severamente este outcome.  Las actividades planificadas con autoridades de gobierno a nivel central como subnacional,  fueron casi imposibles de realizar.  Sólo se ha realizado  la capacitación a funcionarios de jurisdicción municipal y submunicipal.  Se ha visto por conveniente bajar el énfasis en eventos de capacitación, en la medida que no arrojan resultados concretos ni promueven cambios en mentalidades, necesarios para promover un ambiente institucional favorable al ejercicio de derechos de las mujeres.  En el caso de los gobiernos municipales, se están promoviendo encuentros entre ellos y las organizaciones sociales de mujeres,  a fin de facilitar iniciativas conjuntas que puedan inscribirse dentro del POA municipal, como una manera efectiva de apoyar el ejercicio de derechos de las mujeres en ámbitos locales.   Todas las actividades realizadas en este outcome, se han viabilizado con presupuesto FAO.  Se debe mencionar que todas las autoridades departamentales y municipales serán relectas en Abril del 2010, configurándose nuevos escenarios con la implementación de autonomías y municipios indígenas.

### VII.  PERFORMANCE INDICATORS

### OUTCOME  1:

### Progreso de las Actividades:

### Se ha concluido el diseño conceptual y operativo de los componentes financieros y no financieros.

### Se contrató y capacitó al personal para 4 oficinas regionales y equipado las oficinas con muebles, equipos de computación y sistemas de comunicación.

### Dos entidades operadoras, con experiencia en micro finanzas y capacitación, adecuada a la realidad y requerimiento de las UERs, han sido contratadas para la ejecución de los componentes de servicios financieros y servicios no financieros.

### A través de la realización de comités de inversiones, se han revisado, considerado y aprobado financiamiento para UERs lideradas por mujeres productoras y emprendedoras rurales. Mediante un Diagnóstico inicial y un Plan de Mejoras se establecen y determinan los requerimientos financieros y no financieros (capacitación y/o asistencia técnica) de las UERs.

### Se decidió iniciar las actividades solo con financiamientos bajo la modalidad de capital semilla o Start up.  Se tiene previsto iniciar operaciones de riesgo compartido el 2010, ésta última modalidad requiere la definición de aspectos legales  que deben ser debidamente discutidos a nivel del Comité de Gestión.  Se ha descartado la modalidad de realizar operaciones de capital de riesgo, propuestas en el PRODOC, en la medida que se trata de inversiones de capital (participación accionaria) en empresas (privadas o sociales) de mediano y largo plazo que exceden la vida del proyecto.

### Resultados Obtenidos:

### Los resultados logrados son satisfactorios, considerando el tiempo de trabajo y el inicio tardío de las actividades.  Un informe detallado será entregado por las Operadoras a inicios de la siguiente gestión.

### La ejecución de las actividades se ha realizado dentro lo previsto e inicialmente planificado.

### El personal de las oficinas regionales ha asumido completamente los procedimientos y procesos operativos de los componentes de servicios financieros y servicios no financieros. Conoce las áreas de trabajo y tienen dominio sobre la cobertura geográfica del programa en los municipios priorizados para su atención.

### La entrega de financiamientos y la capacitación se concentra en mayor grado, en los últimos meses de la gestión, dado que los primeros fueron de aprendizaje, instalación y coordinación de tareas y responsabilidades.

### Se entregó financiamiento a 324 UERs,  308  individuales y 16 asociativas (estas agrupan a 180 mujeres). En forma total, recibieron financiamiento 404 mujeres productoras y emprendedoras rurales

### El monto total de financiamiento fue de USD 421.168, en modalidades de Capital Semilla y Start Up.

### 142 UERs fueron identificadas y registradas para la capacitación y asistencia técnica en gestión.

### 13 mujeres han sido identificadas como articuladoras de mercado y se cuenta con requerimientos y necesidades de capacitación.

### OUTCOME  2:

### Progreso de las Actividades:

### Las actividades realizadas en campo,  contactar a las mujeres emprendedoras, mujeres con actividades sindicales y mujeres en general, en reuniones informativas, conciliando horarios y lugares para dar inicio a procesos de capacitación informando y formando para el ejercicio de sus derechos ciudadanos se han desarrollado efectivamente.

### A través de talleres de información y capacitación acerca de sus derechos de ciudadanía de las mujeres se han ejecutado las acciones previstas por el Programa.

### Se ha elaborado un relevamiento de información sobre programas de vivienda existentes.

### Se ha informado y difundido los objetivos y propósito del Programa a autoridades  de jurisdicción municipal y submunicipal.

### Resultados Obtenidos:

### Como resultados, las mujeres que han asistido y asisten a los talleres de capacitación son informadas sobre los derechos ciudadanos, y lugares o redes institucionales que atienden estos derechos.

### 438 mujeres incorporadas en procesos de capacitación en las regionales de Tiraque, Guarayos y Challapata.

### 438 mujeres conocen sus derechos ciudadanos.

### 51 varones conocen los derechos de las mujeres.

### 141 autoridades municipales y submunicipales, informadas sobre los derechos de mujeres.

### Convenios en revisión con el  Órgano Electoral Plurinacional, para dotar de certificados de nacimiento y solucionar  problemas administrativos que se presentaron en campañas de Gobierno central.

### Convenios en revisión con el Programa de Cedulación.

### Convenios con el INRA (en revisión).

### OUTCOME  3:

### Progreso de las Actividades:

### Se han realizado talleres de sensibilización y concientización sobre los derechos de las mujeres y el ejercicio pleno de los mismos.

### Resultados Obtenidos:

### 135 funcionarios de jurisdicción municipal y submunicipal, han sido capacitados.

### 12 funcionarios de las prefecturas fueron informados de los propósitos del programa.

### 4 Gobiernos Municipales capacitados y con proyectos de apoyo a la equidad de género.

### Principales dificultades identificadas que enfrentó el Programa Conjunto

### Acciones previstas para eliminar  y atenuar las dificultades de origen interno y externo

### VI.  FUTURE WORK PLAN  (2010)

- Introducción

- El Programa Conjunto fue aprobado por el Fondo Español para los Objetivos del Milenio en noviembre del 2008. El  primer año programático (2008 – 2009) se caracterizó fundamentalmente por instalar y arrancar el programa tomando más tiempo del previsto; el quehacer se concentró en actividades como:

- Definición de normativa para el funcionamiento del sistema de gobierno del Programa.

- Instalación y montaje del Programa.

- Contratación de un equipo de profesionales para la UEP, oficina nacional y regionales, y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO).

- Actividades de inducción al personal relacionadas con el concepto y enfoque del programa.

- Ingeniería y estructuración del Programa.

- Focalización de áreas de intervención.

- Puesta en marcha de las Oficinas Regionales.

- Actividades administrativas para el equipamiento de las oficinas nacional y regionales.

- Proceso de contratación de las Operadoras de servicios financieros y no financieros.

- Proceso de contratación de consultores/as para la implementación de servicios ciudadanos.

- Inicio de operaciones en los tres componentes.

- Este segundo año (2009 – 2010) las actividades se orientan a buscar la consolidación de la oferta del programa.  En ese marco a nivel de gestión, se buscará mayor eficiencia, en ese marco se ha previsto dos gerencias a nivel de la UEP nacional: la gerencia de servicios financieros y la de servicios no financieros, que aglutinará servicios de desarrollo empresarial como de servicios ciudadanos.  Se diseñará e implementará un software de monitoreo y evaluación que nos permitirá registrar a todas las UERs beneficiadas con los servicios, clasificarlas y hacer un seguimiento de la evolución o no que están teniendo con nuestras acciones, en el marco de los resultados que se pretenden.  Temas como fortalecimiento de articulación de mercados para las iniciativas financiadas, manejo del conocimiento (knowledge management), comunicación y difusión merecerán especial atención.  Se ha previsto también acciones relacionadas con el diseño e implementación de acciones complementarias a programas como el de vivienda, a partir de experiencias internacionales exitosas, y el inicio de acciones orientadas para incrementar fondos.

En el outcome 1, los esfuerzos se concentrarán en avanzar en el financiamiento a UERs,   estandarizar procedimientos internos y transferir la tecnología de Riesgo Compartido tanto a las entidades operadoras como al personal técnico.  La capacitación y la asistencia técnica programada inicialmente y propuesta por las operadoras, se irán ajustando tanto en modalidad como contenidos, a partir de la realidad de las UERs (tamaño, articulación con mercados, escala del negocio, otros) pero también de factores regionales que las influyen (dinamicidad económica, vertebración y otros). Se pretende hacer un monitoreo no sólo al número de eventos realizados, sino también a la calidad de los mismos, la utilidad percibida por las mujeres y el tipo de “profesional” percibido cómo el más adecuado para responder a las necesidades de las UERs, estableciendo relaciones que nos permitan afinar la propuesta pero también extraer lecciones aprendidas.

El enfoque de ejercicio de derechos civiles de las mujeres y el apoyo al desarrollo de un ambiente favorable será re-orientado (outcome 2 y 3), reduciendo el énfasis en eventos de capacitación, para promover más bien un ejercicio efectivo de derechos, a través de la puesta en marcha de iniciativas/proyectos donde autoridades locales se vean comprometidas a través de co-financiamientos, como una manera de visibilizar su compromiso, apoyando el ejercicio efectivo de derechos de las mujeres.  Las tareas de este componente serán asumidas por los/as promotores/as a nivel regional que sustituirán a los/as consultores/as contratados/as durante esta gestión.

Actualmente se están promoviendo encuentros a nivel regional entre organizaciones sociales y gobiernos municipales, a fin de construir una agenda conjunta de trabajo 2010.  El soporte a titulación de tierras, cedulación y otros relacionados con derecho a la propiedad e identidad de las mujeres se harán efectivos este año.  Sin embargo, no se debe olvidar que los cambios de autoridades (elecciones a nivel departamental y municipal), los procesos de autonomías regionales e indígenas, así como determinados cambios a nivel institucional, como de ordenamiento jurídico, influenciarán en estas acciones, posiblemente demorándolas hasta los dos últimos trimestres del año.

El apoyo al fortalecimiento del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades se mantiene, y es deseo del programa avanzar en su consolidación, no obstante, se esperan cambios en la estructura del gobierno, aspecto que no se verá definido sino hasta fines de Enero 2010.

El presupuesto 2010 incluye el saldo del 2009 (U$561.534, 28% del presupuesto original y 14% del presupuesto ajustado, donde el mayor peso está en la baja ejecución del outcome 2 y 3, resultados que se vieron influenciados fuertemente por la coyuntura política-electoral.

Contexto en el que se desarrollará la programación 2010

La re-elección del presidente Morales en las elecciones realizadas en diciembre del 2009, y su victoria con amplia mayoría (64%), abren las puertas para una nueva etapa en el país donde la gobernabilidad parece asegurada lo que no significa que la inestabilidad social desaparezca.

La implementación de la nueva Constitución Política del Estado es una de las prioridades para el gobierno.  La Asamblea Legislativa Plurinacional debe sancionar, en el plazo máximo de ciento ochenta días a partir de su instalación, la Ley del ÓrganoElectoral Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.  Las elecciones de autoridades departamentales y municipales se realizarán el 4 de abril de 2010.

Los departamentos que optaron por las autonomías departamentales en el referendo del 2 de julio de 2006, accederán directamente al régimen de autonomías departamentales, de acuerdo con la Constitución. Los departamentos que optaron por la autonomía departamental en el referéndum del 2 de julio de 2006, deberán adecuar sus estatutos a esta Constitución y sujetarlos a control de constitucionalidad.  Se deberá definir las autonomías indígenas, el territorio indígena tendrá como base de su delimitación a las Tierras Comunitarias de Origen. En el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y Legislativo, la categoría de Tierra Comunitaria de Origen se

sujetará a un trámite administrativo de conversión a Territorio Indígena Originario Campesino, en el marco establecido en esta Constitución. Durante el primer mandato de la Asamblea Legislativa Plurinacional se aprobarán las leyes necesarias para el desarrollo de las disposiciones constitucionales.

Desde otro lado, se podría esperar que la influencia de los movimientos sociales afines al gobierno crezca,  tanto a nivel del ejecutivo como en las regiones, influencia que en nuestro caso, puede significar presión para demandas que no pueden ser satisfechas en el marco del programa.   Este tipo de influencias ya se presentaron desde que arrancó el programa.

Todo este panorama conforma un marco de incertidumbre que si bien ha sido tomado en cuenta en la formulación del plan 2010, es difícil  calcular el nivel de influencia que tendrá en el accionar del programa.

# Footnotes

## Se presentaron 4 informes trimestrales en la gestión 2009

The start date is the date of the first transfer of funds from the MDTF Office as Administrative Agent.

All activities for which a Participating Organization is responsible under an approved MDTF programme have been completed. Agencies to advise the MDTF Office.

31 de Diciembre 2009.

Incluye gastos efectivamente realizados en la gestión y compromisos generados en el marco del Plan Operativo.

Se trata de gastos efectivamente realizados y consecuentemente desembolsados.

En Agosto 2009 el presupuesto fue ajustado a U$ 1.642.168.  En relación a este presupuesto el programa alcanzó una ejecución de 85%.

La dotación de financiamiento se inició en Noviembre 2009, en ese marco no ha sido posible contar con información suficiente para el seguimiento tomando en cuenta indicadores formulados.

+6

# Text boxes

Interno:

- Existe un acuerdo de respetar el sistema de gobierno del PC y las decisiones que se adoptan a nivel de Comité de Gestión.

- El nuevo equipo gerencial contratado a nivel nacional dispone de la experticia suficiente y necesaria para conducir el programa.

- Se establecen procedimientos de reporte, control y monitoreo de las actividades, así como canales de comunicación entre los diversos actores del Programa.

Externo:

- Bolivia, todavía  en los próximos meses continuará con procesos electorales y reformas legales, resultantes de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado.  Se va a requerir de flexibilidad y ajuste en el proceso.

- Se prevé un trabajo más articulado con los gobiernos locales y departamentales una vez que estos sean elegidos.

- La compra de vehículos y motocicletas, pretende aliviar los deficientes medios de transporten en las regiones.

### Dificultades de origen externo:

### El 2009 fue un año electoral en Bolivia, complicó el normal desarrollo de las actividades en las oficinas regionales del Programa. La coyuntura política y social no favorece una adecuada relación (alianza de largo plazo) entre el Programa y las autoridades locales y  nacionales.

### Los planes y prioridades productivas de los municipios no siempre coinciden con las expectativas de las mujeres emprendedoras y productoras.

### Las distancias entre comunidades y municipios, la deficiencia y escasos medios de transporte,  ha sido un factor que débilmente fue tomado en cuenta en el diseño de la propuesta y que afecta la ejecución de las operaciones, seguimiento y otros relacionados.

### Gestión - Gobernanza/toma de decisiones:

### La definición del sistema de gobierno, ingeniería del programa y focalización territorial  han sido aspectos de controversia al interior del Programa.

### El segundo semestre, se produjeron cambios en el personal de la Unidad Ejecutora y también cambios en las autoridades del Vice ministerio de Igualdades y Oportunidades.

### Otras – Retraso en inicio de operaciones:

### En el mes de Octubre  2009 se inicia las actividades del Programa, se aprueban los instrumentos operativos y se ajusta el diseño del Programa, se concluyen y aprueban los términos de referencia, se realiza la convocatoria a presentación de propuestas y establecen las condiciones de trabajo para las entidades operadoras.

TOTAL

PRESUPUEST

O GENERAL

EJECUCION DE

COMPROMISO

S

TOTAL

EJECUTADO

PROYECTADO

TOTAL

EJECUTADO

PROYECTAD

TOTAL

EJECUTADO

PROYECTADO

TOTAL

EJECUTADO +

COMPROMISOS

USD

PNUD

FAO

ONUDI

GENERAL

Gestión Programa Conjunto

(Incluye Oficinas Regionales)

458.783

222.317

416.481

17.259

5.400

439.140

Local Consultants

71300

146.479

24.112

99.165

12.000

5.400

116.565

Travel

71600

42.084

0

16.560

0

-

16.560

Contractual Services - Companies

72100

38.599

510

25.706

0

-

25.706

Equipament and Furniture

72200

134.597

173.071

192.507

0

-

192.507

Communications and Audio Visual

Equipment

72400

5.893

0

1.936

0

-

1.936

Supplies

72500

7.857

9.429

11.882

0

-

11.882

Equipments TICS

72800

41.501

0

32.237

5.259

-

37.496

Rental and Maintenance - Premises

73100

6.361

1.645

5.481

0

-

5.481

Rental and Maintenance TICS

73300

629

0

413

0

-

413

Rental and Maintenance Others

73400

19.031

10.050

10.409

0

-

10.409

Costos de Produccion audiovisual y

publicaciones

74200

4.334

0

1.396

0

-

1.396

Miscellaneous Expenses

74500

6.596

3.500

18.059

0

-

18.059

Training

75700

4.821

0

733

0

-

733

Facilities & Administration

75100

32.115

15.562

29.154

1.208

378

30.740

Outcome 1: Patrimonialización

860.650

224.000

624.000

159.354

27.369

810.723

Travel

71600

0

0

0

0

-

-

Local Consultants

71300

94.607

0

0

0

-

-

Contractual Services - Companies

72100

766.042

224000

624.000

159.354

27.369

810.723

Facilities and Administration

75100

60245

15680

43680

11155

1916

56751

Outcome2: Derechos civiles

137.271

0

0

22.903

0

22.903

Contractual Services - Companies

72100

137.271

0

0

22.903

-

22.903

Facilities and Administration

75100

9609

0

0

1.603

0

1603

Outcome 3: Ambiente institucional

favorable

78.033

0

0

4.560

49.091

53.651

Local Consultants

71300

32.271

0

0

0

29.480

29.480

Travel

71600

21.461

0

0

1.590

4.691

6.281

Contractual Services - Companies

72100

5.714

0

0

2.730

-

2.730

Equipament and Furniture

72200

200

0

0

0

296

296

Supplies

72500

1.050

0

0

0

-

-

Equipments TICS

72800

7.300

0

0

0

7.296

7.296

Miscellaneous Expenses

74500

721

0

0

240

7.197

7.437

Training

75700

9.314

0

0

0

132

132

Facilities and Administration

75100

5462

0

0

319

3.436

3756

TOTAL EJECUTADO

PRESUPUESTO 2009

1.534.736

446.317

1.040.481

204.076

81.860

1.326.417

93%

Costos de servicios (7%)

107.432

31.242

72.834

14.285

5.730

92.849

7%

Total Ejecutado + comisiones 2009

1.642.168

477.559

1.113.315

218.361

87.590

1.419.266

1

41%

95%

78%

46%

86%

0%

Presupuesto original 2009

1.980.800

56%

11%

4%

71,65%

Disminución USD

338.632

Disminución porcentual

17%

2%

57%

31%

DESCRIPCIÓN

LINEA

PRESUPUESTARIA

4%

%

Ejecutado x

Comp.