“Consolidando la Paz en Guatemala mediante la prevención de la violencia y gestión del conflicto”

VENTANA DE CONSTRUCCION DE LA PAZ

Programa conjunto

GUATEMALA

Consolidando la Paz en Guatemala mediante la prevención de la violencia y gestión del conflicto

Resultados del programa conjunto:

RESULTADO 1: El marco político legal mejorado y en ejecución para atender la conflictividad y las violencias sociales para la consolidación de la paz.

RESULTADO 2: 	Las capacidades nacionales y locales mejoradas para la prevención de la conflictividad y para la atención de las causas y manifestaciones de las violencias sociales.

| Duración del Programa Fechas previstas de comienzo/cierre Opción/opciones de gestión de los fondos Agente de gestión o administrativo | 3 años May-2009 a Abr-2012 Pass-through PNUD |  | Presupuesto total* estimado Desglose: Presupuesto financiado Presupuesto no financiado * El presupuesto total estimado incluye los gastos del programa y los gastos indirectos de apoyo | $ 5,500,000.00 $ 5,500,000.00 $ 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fuentes del Presupuesto financiado: Fondo para los ODMs, España/PNUD | $ 5,500,000.00 |

| Organizaciones de Naciones Unidas y Socios Nacionales |
| --- |
| René Mauricio Valdés Coordinador Residente Sistema de Naciones Unidas de Guatemala SNU/Guatemala Fecha Sello | Karin Slowing Umaña Secretaria Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) Fecha Sello |
| Xavier Michon Director de País Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD/Guatemala Fecha Sello | Salvador Gándara Ministro Ministerio de Gobernación MINGOB Fecha Sello |
| Mirta Roses Directora Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, OPS/OMS Fecha Sello | Celso Cerezo Mulet Ministro Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social MSPAS Fecha Sello |
| Adriano Gonzalez-Regueral Representante Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF/Guatemala Fecha Sello | Silvia del Carmen Palomo Secretaria Secretaría de Bienestar Social (SBS) Fecha Sello |
| Cecilia Martínez Leal Directora Regional América Latina y el Caribe UN-HABITAT Fecha Sello | Ronaldo Robles Secretario Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República(SCSPR) Fecha Sello |
| Katherine Grigsby Representante Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura UNESCO/Guatemala Fecha Sello | Nadine Gasman Representante Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA/Guatemala Fecha Sello |

Contenido

Resumen	3

1	Análisis de la situación	3

2	Estrategias, experiencia adquirida y propuesta de PC	3

2.1	Antecedentes/contexto:	3

2.2	Propuesta de programa conjunto:	3

2.3	Consideraciones de Género dentro del Programa Conjunto	3

2.4	Sostenibilidad de los resultados:	3

3	Marco de resultados	3

4	Arreglos de gestión y coordinación	3

5	Arreglos de gestión de fondos	3

6	Seguimiento, evaluación y presentación de informes	3

6.1	Evaluación	3

6.2	Presentación de informes	3

7	Contexto jurídico o base de la relación	3

8	Planes de trabajo y presupuestos	3

Listado de Figuras

Figura 1.  Modelo de sostenibilidad local tipo “espejo”	3

Figura 2. Cadena de resultados

Figura 3.  Organigrama de la Unidad Ejecutora	3

Listado de Cuadros

Cuadro 1.  Marco de resultados	3

Cuadro 2.  Seguimiento del PC	3

Cuadro 3.  Análisis de riesgos	3

Cuadro 4.  Actividades de monitoreo y evaluación	3

Cuadro 5.  Plan Operativo Anual, Año 1	3

# Listado de Anexos

Anexo 1.  Siglas	3

Anexo 2. Puntos focales	3

Anexo 3. Relación entre ventanas de Género y Ventana de Paz, Violencia y conflictividad	3

Anexo 4.  Presupuesto de la Unidad Ejecutora del PC	3

Anexo 5.  Proceso de Formulación	3

# Resumen

El Programa Conjunto (PC): Consolidando la Paz en Guatemala mediante la prevención de la violencia y gestión del conflicto, responde a las prioridades del actual Plan del Gobierno, el cual plantea la necesidad del fortalecimiento del Estado de Guatemala incluyendo el aspecto de seguridad y conflictividad que requiere urgentemente de un sistema integrado y coherente para el abordaje de la violencia y la conflictividad que azota al país.  El PC contribuirá con las prioridades nacionales mediante el MANUD (2004-2008), apoyando el logro de dos efectos: el Efecto 2, relacionado con disminuir la discriminación de los pueblos indígenas, las mujeres y otras poblaciones en el acceso a servicios, incluída la seguridad y el Efecto 3, relacionado con el fortalecimiento de la institucionalidad pública en materia de seguridad y gestión de la conflictividad con énfasis en la construcción de capacidades.

El Programa se enmarca en la estrategia del Sistema de Naciones Unidas buscando la agilización del logro de los ODM. En particular busca un impacto directo en promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer (ODM 3), Reducción de las consecuencias que atentan contra  su vida de las mujeres y la salud materna (ODM 5), Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (ODM7), y fomentar una asociación mundial para el desarrollo (ODM 8).

La Evaluación Común del País (2004-2008) señala entre las principales causas del desequilibrio estructural en el goce de los derechos humanos en Guatemala que “El estado democrático de derecho es débil y la institucionalidad del Estado presenta serias limitaciones para diseñar y ejecutar políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los Acuerdos de paz.”

La pertinencia del programa es preocupantemente obvia: la tasa de homicidios es comparable a regiones en guerra (108 p/c 100,000 habitantes en Ciudad de Guatemala).  En 2001-2006 se duplicó la violencia homicida contra la mujer (tasa 8.38, de las dos mayores regionalmente). Existe una amplia población sin recursos productivos (tierra y agua); explotación minera y forestal conflictiva al afectar precarios medios de vida de comunidades; 1,500 conflictos agrarios no resueltos reconocidos oficialmente. La ausencia de canales para gestionar demandas sociales contribuye a que invasiones de tierras, bloqueos al transporte y huelgas degeneren en violencia.

Según El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/2008 Guatemala tiene una población de 13.3 millones, el índice de Desarrollo Humano para el país es 0.702.  La mitad de la población vive en condiciones de pobreza (50.9%) y uno de cada siete habitantes vive en pobreza extrema (15.2%).  El gasto público del Gobierno central destinado al Ministerio de Gobernación tiene una tendencia decreciente de Q. 6,240 millones (año 2001) a Q. 4,700 millones (año 2007).

A pesar de avances recientes en legislación sobre conflictividad y la violencia (Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y ley de Descentralización y de Consejos de Desarrollo) y Políticas Públicas importantes (Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas, Desarrollo Social y Población, Cultura de Paz, Convivencia y eliminación del racismo y la discriminación, Derechos Humanos, Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia, y Juventud), su implementación es incompleta y existen brechas de capacidad institucional que necesitan ser fortalecidas para el adecuado abordaje de la problemática.  No existe aún en el Estado guatemalteco un sistema integrado que reúna los esfuerzos fragmentados en cuanto a seguridad ciudadana y prevención de la violencia lo cual se convierte en el principal desafío a abordar por el PC.  El PC tiene dos resultados que se complementan y de forma articulada atiende las causas estructurales del Estado de Guatemala en la materia a través de un Marco político legal mejorado y en ejecución para la consolidación de la paz (R.1) y Capacidades nacionales y locales mejoradas para la prevención de la conflictividad y violencias sociales (R.2); ambos prestan especial atención al enfoque de género, juventud y niñez.

El primer resultado incluye normas oficiales de diferente nivel para darle coherencia al marco político legal para la atención a la conflictividad y las violencias sociales (R.1.1), incluyendo normas especiales para la prevención de la violencia juvenil y contra la mujer para que aumenten su aplicación (R.1.2.) con su respectivo sistema de seguimiento y evaluación para evaluar su impacto (R.1.3.). El segundo resultado (R.2.1.) mejora las capacidades técnicas de las instancias del Estado y la sociedad vinculadas a la temática (R.2.1), impulsa un Programa piloto de Comunidades y Espacios Seguros en 3 municipios (R.2.2.) y con la información de los resultados anteriores desarrolla la cultura de paz mediante una estrategia de comunicación (R.2.3.).

En el PC participan siete agencias del SNU, las cuales han trabajado conjuntamente en el diseño de esta propuesta aportando con su especialidad y construyendo una propuesta de atención integral junto a las contrapartes nacionales.  Los principales socios nacionales son MINGOB por ser el ente rector en materia de seguridad, SEGEPLAN que representa el ente de planificación del Estado y la Secretaria de Comunicación Social del Presidente de la República.  Para la ejecución se han definido los siguientes roles principales: PNUD, fortalecimiento integral del marco político legal y mejoramiento de las capacidades técnicas del Estado y la sociedad civil.  Además incluye la administración y la unidad de gestión (incluyendo M&E) del PC. La sociedad UNFPA/OPS para abordar el temá de género, la primera en el marco legal e instrumentalización y la segunda agencia en la operativización a nivel de construcción de capacidades y espacios seguros a nivel local. UNICEF, instrumentalización, comunicación y desarrollo de centros de desarrollo integral dirigidos a grupos vulnerables, UN-HABITAT con su experiencia acumulada a través del programa global sobre ciudades más seguras y formación de coaliciones a nivel municipal, UNESCO con su trayectoria en la estrategia de comunicación de Cultura de Paz y UNV con la participación de voluntarios que promoverán el modelo a nivel municipal.

La inversión del Fondo de Objetivos Del Milenio (F-ODM) en esta ventana temática asciende a US $5.5 millones, los cuales serán invertidos por las agencias así: PNUD, US $2.2 millones, UNFPA, US$0.5 millones, UNICEF,US$0.7 millones, OPS, US$0.4 millones, UNESCO US$0.9 millones y UN-HABITAT US$0.5 millones; adicionalmente los gastos indirectos (7%) ascienden a US $0.36 millones.  El plazo temporal para la implementación del PC está previsto para tres años (2009-2012).

En general, el trabajo inter-agencial se enmarca en los principios de la Declaración de París que persiguen fortalecer las capacidades institucionales del Estado.  La sostenibilidad a nivel local se plantea a partir del modelo tipo “espejo” en que las agencias y unidad ejecutora replican desde el inicio con una contraparte, de forma que ésta última continué con el proceso luego de finalizado el PC.

Los arreglos de gestión se basan en los mecanismos definidos por el F-ODM de España e incluyen un Comité Directivo Nacional (CDN) y un Comité Gerencial del Programa (CGP). Adicionalmente se cuenta con un Comité de Monitoreo. El PNUD es el agente administrativo.

La Unidad Ejecutora para la implementación del Programa, contará con un Director/a Nacional, tres monitores/as y tres voluntarios/as de Naciones Unidas como facilitadores a nivel municipal.

# Análisis de la situación

La Evaluación Común del País (2004-2008) señala entre las principales causas del desequilibrio estructural en el goce de los derechos humanos en Guatemala que “El estado democrático de derecho es débil y la institucionalidad del Estado presenta serias limitaciones para diseñar y ejecutar políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los Acuerdos de paz. Un serio reto es la profunda crisis de seguridad pública. La desconfianza en instituciones claves como la Policía Nacional Civil, se debe a sus serias carencias y señalamientos de corrupción e influencia del crimen organizado. La falta de respuestas aceptables y efectivas a la conflictividad y violencia debilitan el estado de derecho, la gobernabilidad democrática y las condiciones para la definición de un eficiente sistema de políticas públicas.  Al grave deterioro de la seguridad pública se suma la emergencia del narcotráfico y de grupos ilegales, así como la sistemática intimidación de líderes y organizaciones sociales y operadores de justicia, fenómenos que constituyen serios obstáculos para la consolidación de la democracia. La concepción de la justicia excluye el sistema de derecho propio de los pueblos indígenas y no promueve mecanismos alternativos de resolución de los conflictos. Existe una discriminación generalizada hacia los pueblos indígenas, las mujeres, los niños y adolescentes, entre otros”.

Existe una plena coincidencia entre lo anterior y el Plan del Gobierno (2008-2012), que reconoce la existencia de un Estado concentrador y excluyente con necesidad de reestructuración, al que se debe que los Derechos Humanos son constantemente negados y violados.  Derivado de ello, las políticas públicas, en general, reflejan un bajo grado de focalización, una carencia de adecuado diseño y la ausencia de evaluación de sus resultados.  El Plan parte del “Gran Diálogo Nacional” basado en acuerdos nacionales, en los que el diálogo, la negociación, el consenso, el compromiso y la responsabilidad social permitan reconciliar intereses diversos en torno a objetivos y metas de interés nacional que se traduzcan en políticas, integradas y articuladas que deben ser descentralizadas, con una creciente participación ciudadana.

Según El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/2008 Guatemala tiene una población de 13.3 millones, el índice de Desarrollo Humano para el país es 0.702 con un índice de desarrollo relativo al género de 0.684.  La mitad de la población vive en condiciones de pobreza (50.9%) y uno de cada siete habitantes vive en pobreza extrema (15.2%).  El gasto público del Gobierno central destinado al Ministerio de Gobernación tiene una tendencia decreciente de Q. 6,240 millones (año 2001) a Q. 4,700 millones (año 2007).

La tasa de homicidios es comparable a regiones en guerra (108 p/c 100,000 habitantes en Ciudad de Guatemala).  En 2001-2006 se duplicó la violencia homicida contra la mujer (tasa 8.38, de las dos mayores regionalmente), teniendo el 58% entre 18-45 años. Las armas de fuego causan 82% de muertes violentas (43% hombres entre 18-25 años) y 70% de las personas lesionadas. Existe una amplia población sin recursos productivos (tierra y agua); explotación minera y forestal conflictiva al afectar precarios medios de vida de comunidades; 1,500 conflictos agrarios no resueltos reconocidos oficialmente. La ausencia de canales para atender, gestionar y abordar demandas sociales y conflictos preventivamente por parte del Estado contribuye a que invasiones de tierras, bloqueos al transporte y huelgas degeneren en violencia.

Especial preocupación suscita el aumento de la violencia homicida contra las mujeres. Entre 2001 y 2006 los femicidios casi se han doblado. Guatemala está entre los dos países con más altas tasas de femicidio en la región con 8.38 mujeres asesinadas por cada 100,000 habitantes.  El 43% de hombres víctimas de armas de fuego están comprendidos entre los 18 y 25 años; mientras que el 58% de las víctimas de sexo femenino oscilan entre los 18 y 45 años.  Las armas de fuego producen más del 76% de muertes violentas, así como el 60% de las lesiones a personas.  Para el año 2005, los costos de la violencia en el país alcanzaron un monto aproximado de US$2,386.7 millones, cifra equivalente al 7.3 % del PIB (PNUD, 2007).  Según el Instituto Nacional de Estadística en el 2004  se reportaron más de 8,230 casos de violencia intrafamiliar de los cuales el 12% afectaron a personas menores de 19 años. La desagregación por sexo y rangos de edad delata que las mujeres entre los 20 y los 34 años, representan el 50% de los casos reportados, lo cual evidencia que muchos niños, niñas y jóvenes son testigos y víctimas directas de violencia intrafamiliar. El 70% de los casos de violencia hacia la niñez es dentro del hogar por los progenitores, usando el castigo corporal porque es el método más efectivo para imponer autoridad.

El enfrentamiento armado interno de Guatemala (1960-1996) fue la expresión más dramática e intensa de la conflictividad social derivada, tanto de raíces históricas como de problemas estructurales de exclusión y discriminación hacia la mayoría de la población.  Para poner fin al conflicto se negociaron los Acuerdos de Paz que representan una ruta al desarrollo y seguridad debido a que abordan la problemática que dio origen al conflicto y proponen acciones para solucionarla.  Sin embargo, han enfrentado dificultades en su cumplimiento debido a la oposición de influyentes sectores de la población que no están en disposición de llevar a cabo las concesiones que serían necesarias, y la poca capacidad de los movimientos sociales para negociar su cumplimiento.

El escenario surgido en la Guatemala post-conflicto atraviesa por uno de los períodos más violentos.  El problema se vuelve más complejo por causa de la inacabada desmilitarización del aparato estatal, el aún incipiente establecimiento de formas democráticas de relacionamiento entre Estado y sociedad, la persistencia de una cultura violenta heredada de décadas de conflicto interno armado, el surgimiento de nuevas amenazas como el narcotráfico y el crimen organizado, la elevada cantidad de armas en manos de la ciudadanía, y la insuficiencia de oportunidades de desarrollo para la mayor parte de la población.

A pesar de avances recientes en legislación sobre conflictividad y la violencia (Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y leyes de descentralización) y Políticas Públicas importantes (Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas, Desarrollo Social y Población, Cultura de Paz, Convivencia y eliminación del racismo y la discriminación étnico-racial, Derechos Humanos, Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia, y Juventud), su implementación es incompleta y existen brechas de capacidad institucional a ser fortalecidas para el adecuado abordaje de la problemática.  No existe aún en el Estado guatemalteco la capacidad para dar coherencia a sus esfuerzos fragmentados en cuanto a seguridad ciudadana y prevención de la violencia lo cual se convierte en el desafío de la consolidación de un marco de política pública claro e integrado, lo cual a su vez, se constituye en el principal reto a abordar por el PC.  Como una manera de fortalecer el sistema institucional del país, desde el 2002, se ha impulsado un proceso de descentralización económica y administrativa, a través de la Ley de Consejos de Desarrollo, la Ley General de Descentralización y el Código Municipal, que establecen una estructura para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas.  Las autoridades municipales se sienten presionadas por una ciudadanía cada vez más demandante en materia de seguridad, sin que el marco legal les provea de instrumentos y recursos, más allá de las actividades de control de contravenciones y bienes públicos a través de los cuerpos de policía municipal, y de algunas acciones de prevención social.

El papel de la comunicación en la socialización de concepciones, actitudes, comportamientos y en la generación de opinión pública es estratégico, aunque hasta ahora no se ha potenciado con suficiente claridad en el fortalecimiento de los procesos institucionales, de construcción de ciudadanía y cambio de la cultura ciudadana en la gestión del conflicto, en particular.

A nivel local, la incapacidad para reducir los factores de riesgo en las ciudades se ha convertido en un elemento reforzador de las dinámicas de exclusión. La intensidad del problema en la mayoría de las ciudades inhibe el desarrollo económico, ahuyenta nuevas inversiones, debilita el asociativismo y el capital social, refuerza la exclusión y estigmatización de algunas áreas urbanas más afectadas, condiciona la configuración y el uso de los espacios urbanos, restringiendo la convivencia e imponiendo una arquitectura y un urbanismo del miedo. La delincuencia y la violencia urbanas también generan un clima de temor (UN-Habitat, Safer Cities, 2002).  En la última década, las pandillas juveniles son un problema de inseguridad pública, con un creciente uso de la violencia y la brutalidad, reflejado en el nuevo concepto de “las maras”, las cuales plantea el reto de brindar mejores perspectivas para la población joven de la región centroamericana (DEMOSCOPIA, 2007).

La Declaración Ministerial sobre Prevención de Violencia y Lesiones en las Américas, emitida en Mérida, Yucatán, México, el 14 de marzo de 2008 acuerda: “incrementar esfuerzos para prevenir la violencia y las lesiones, por medio de acciones de promoción de la salud y la articulación intersectorial, con una perspectiva de construcción de ambientes seguros, saludables y sustentables” … “desarrollar políticas públicas en promoción de la salud y prevención de violencia y lesiones, que contribuyan a disminuir los riesgos y daños en la población más vulnerable”, especialmente en los ámbitos estatal y municipal” (www.paho.org/CD48/20).

# Estrategias, experiencia adquirida y propuesta de PC

## Antecedentes/contexto:

El concepto de seguridad en las ciudades ha estado relacionado tradicionalmente con los temas de prevención y combate a las diferentes manifestaciones de la violencia y la criminalidad urbana. El PNUD (1994) impulsa el concepto de seguridad humana, y a partir de allí se analizan más comprehensivamente las diferentes manifestaciones de la seguridad, sean estas económico-sociales, físico-ambientales o político-institucionales.

El Programa se enmarca en la estrategia del Sistema de Naciones Unidas, buscando la agilización del logro de los ODM. En particular, busca un impacto directo mediante promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer (ODM 3), Reducción de las consecuencias que atentan contra su vida de las mujeres y la salud materna (ODM 5), Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (ODM7), y fomentar una asociación mundial para el desarrollo (ODM 8).

Experiencia adquirida:

El Gobierno de Guatemala con la cooperación del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala coincide a cabalidad sobre la necesidad de la elaboración y aplicación de políticas públicas para la gestión de la conflictividad y violencias sociales.  El PC crea una sinergia entre las diferentes experiencias de las Agencias Participantes, las cuales destacan su experiencia en la materia:

En el caso de PNUD, ha logrado legitimidad en la facilitación de espacios de diálogo en materia de seguridad ciudadana y prevención de la violencia.  Esto le ha permitido posicionarse en la esfera pública como un organizador y facilitador confiable.  Así mismo, se ha establecido como un relevante e innovador productor de información en materia de seguridad ciudadana y prevención de la violencia.  El PNUD en Guatemala tiene experiencia en el montaje de sistemas de información y el fortalecimiento de capacidades en cuanto a formación para la seguridad ciudadana, la prevención de los conflictos y de la violencia.  Se ha capacitado durante 2008 al personal de la Sub-Dirección general de prevención del Delito de la Policía Nacional Civil, y entre 2003 y 2005 se apoyó a la Vicepresidencia de la República en la fase inicial del establecimiento de un sistema de alerta temprana de conflictividad.

UN-Hábitat, con su Programa Ciudades Más Seguras, apoya los esfuerzos de las autoridades locales en materia de prevención del crimen, a través del desarrollo de normativas y herramientas, la divulgación de acciones aprendidas, y la implementación de actividades operativas. Los objetivos principales del programa son: (a) Fortalecimiento de la capacidad local de gestionar la temática de seguridad y de reducir la delincuencia y la violencia a través de programas de formación de gestores locales; (b) Desarrollo de iniciativas en las tres áreas de prevención principales (social, especialmente dirigidas a grupos de riesgo, prevención urbanística-situacional, y reforma del sistema de justicia criminal) con la participación de autoridades locales y centrales, el sector privado y la sociedad civil; (c) Animar redes urbanas para facilitar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas y la divulgación de lecciones aprendidas en colaboración cercana con socios del Norte y del Sur.

Respecto a UNICEF, trabaja en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer.  En los últimos años UNICEF ha acumulado experiencias innovadoras para encarar la violencia contra la niñez, la adolescencia y la juventud. La apuesta de UNICEF ha sido concentrar la atención en algunas de estas experiencias a nivel municipal con alta intervención de las y los jóvenes. En el contexto de la violencia que sufre la niñez en el país, especialmente respecto a la situación de los derechos humanos de los integrantes o ex integrantes de las maras o pandillas, la agencia ha promovido el Programa de Prevención de la Violencia a través de la Capacitación e Inserción Laboral y de formación de multiplicadores y el Programa de Prevención de la Violencia en el Plano Municipal,  el cual activa Sistemas de Prevención de la Violencia que involucra a la niñez y la juventud a nivel regional y municipal, desarrollándose la Política Pública de Prevención de la Violencia Juvenil.

La OPS/OMS en Guatemala participó en el acompañamiento del cumplimiento de los Acuerdos de Paz en la atención a las necesidades de salud y ambiente en la reinserción de los desarraigados, comunidades en resistencia y retornados.  El enfoque de violencia y salud se ha abordado con un enfoque de prevención y promoción de la cultura ciudadana y de comunidades seguras, el diseño e implementación de sistemas de vigilancia u observatorios, identificación de intervenciones efectivas aplicadas a las diferentes modalidades de violencia interpersonal (infantil, juvenil, jóvenes, contra la mujer) y colectiva (pandillas) en variados contextos de conflictividad social. A partir de 1993, la OPS reconoce la violencia contra la mujer como un problema de salud pública, orienta su trabajo de cooperación a la investigación de la ruta crítica de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en la búsqueda de atención. Aplica a partir de las experiencias recopiladas, el modelo de intervención en el ámbito local en 10 países de AL con acompañamiento de ASDI que permitió realizar alianzas con los gobiernos locales, el sistema de justicia, las organizaciones de mujeres y ONGs que definió el rol de salud en un tema social.

UNESCO ha sido una agencia líder en la promoción de la Cultura de Paz en el mundo.  A nivel regional (México y Centroamérica) ha desarrollado diversos proyectos y programas en los temas de prevención de violencia y construcción de la paz. A través de la Cátedra de Comunicación para la Diversidad Cultural, ha desarrollado una valiosa experiencia investigativa, con resultados importantes sobre los estereotipos en los medios de comunicación, y que orienta sobre la necesidad de trabajar en conjunto con los directores de medios y jefes de redacción, así como a los periodistas y reporteros.  La oficina regional de Costa Rica cuenta con recursos humanos de alto nivel en los temas de comunicación, información y desarrollo de programas de prevención de la violencia juvenil. En Guatemala ha apoyado el Programa de Escuelas Abiertas, 2008-2011, en coordinación con el Consejo de Cohesión Social e impulsa el Proyecto Retejoven (2008-2010), apoyado financieramente por la Cooperación Italiana, con cuatro ejes de intervención: participación, comunicación, emprendimiento y observatorio juvenil a nivel centroamericano. UNESCO ha contribuido al fortalecimiento de las relaciones multiculturales e interculturales a través de instancias como la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas, CODISRA, la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG), así como el Consejo Nacional de Educación Maya (CNEM) y otras entidades  no gubernamentales, centros de investigación y universidades.

UNFPA: El Fondo de Población de las Naciones Unidas es una agencia de cooperación internacional para el desarrollo que promueve el derecho de cada mujer, hombre, niño y niña a disfrutar de una vida sana, con igualdad de oportunidades para todos.  El UNFPA apoya a los países en la utilización de datos socio-demográficos para la formulación de políticas y  programas de reducción de la pobreza, y para asegurar que todo embarazo sea deseado, todos los partos sean seguros, todos los jóvenes estén libres de VIH/SIDA y todas las niñas y mujeres sean tratadas con dignidad y respeto.  Su visión es lograr que mujeres y hombres empoderadas/dos ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos.  En este contexto presta apoyo a los países, especialmente Guatemala para lograr los objetivos de desarrollo del Milenio y otros objetivos convenidos internacionalmente.  UNFPA ha fortalecido las capacidades nacionales para la sostenibilidad de los procesos, en diversas áreas del desarrollo humano, incentivando la creación y aplicación de ideas/proyectos/modelos innovadores, con énfasis en la aplicación de los enfoques de derechos, interculturalidad y género para contribuir a la superación de los problemas de discriminación, pobreza y exclusión de grupos vulnerables como niñez, juventud, mujeres desde su diversidad.  Ha apoyado la institucionalidad de los mecanismos para el desarrollo de las mujeres y prevención de todas las formas de violencia con las mujeres guatemaltecas, mediante la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas.  Ha logrado una efectiva coordinación con sociedad civil y cooperación inter-agencial.

## Propuesta de programa conjunto:

El enfoque PC representa una dimensión evolucionada del trabajo de las Agencias del SNU, facilitando el abordaje de un problema multidimensional, a partir de la potenciación de los valores agregados de cada agencia participante.  A continuación se presenta en cada resultado las estrategias por producto, incluyendo la participación de las agencias participantes/contrapartes en las etapas:

El resultado 1 “El marco político legal mejorado y en ejecución para atender la conflictividad y las violencias sociales para la consolidación de la paz” incluye tres productos específicos:

En el caso del producto 1.1., el Programa Conjunto impulsará el establecimiento por parte del Estado guatemalteco del marco nacional para el abordaje de la conflictividad y las violencias sociales.  El país ha logrado avanzar en cuanto a legislación en esta materia por medio de diversas leyes, incluyendo la reciente aprobación de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.  Esta Ley crea el Sistema Nacional de Seguridad (SNS) él cual tiene los objetivos de dar coherencia y coordinación al funcionamiento de instituciones, políticas normativas y controles en materia de seguridad. El PC contribuirá en este aspecto fundamental por medio del apoyo al proceso de formulación de la Política Nacional de Seguridad y la Agenda Estratégica de Seguridad con perspectiva de género y pertinencia cultural.  Serán también formuladas Políticas de prevención de la conflictividad y de las violencias sociales con pertinencia cultural que den especial atención a las violencias basadas en género.  Para ello se facilitará el intercambio de conocimientos y experiencias con otros países latinoamericanos que han llevado a cabo procesos similares.  Se dará asesoría técnica al proceso de formulación de las políticas, y se abrirán los espacios para la discusión y participación de los diversos sectores sociales en la elaboración de este marco normativo.

Además, el programa conjunto contribuirá a la institucionalización del SNS por medio del apoyo al establecimiento del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), él cual es el ente coordinador del sistema.  Entre los principales aportes a la generación de capacidades del Estado que el CNS debe coordinar se incluye el ámbito de la formación del recurso humano que estará a cargo de la operativización de las políticas y planes de seguridad y prevención de la violencia.

Se elaborará e implementará, asimismo, el plan de acción de la política de prevención de la violencia juvenil, promoviendo la organización de base orientada  al trabajo de su identidad mediante actividades que fortalezcan sus habilidades y fomenten una cultura de diálogo específicamente en resolución de sus conflictos. Para ello se organizarán consejos escolares de prevención de la violencia y comités municipales de promoción del empleo juvenil. Se promoverá el compromiso colaborativo entre la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y las municipalidades para la puesta en marcha de los centros de desarrollo humano, los cuales serán “esPAZios” de convivencia, de autoayuda y gestión de conocimientos donde la niñez, adolescencia y juventud logren insertarse al mercado laboral o bien incrementar sus habilidades emprendedoras para la gestión de sus micro empresas. La contraparte (SBS) firmará un convenio con MINGOB para asegurar la coordinación interinstitucional.

El abordaje integral de la problemática de la inseguridad desde una perspectiva inter-agencial y dando total consideración a las necesidades diferenciadas de distintas poblaciones vulnerables (mujeres, niñez, adolescencia, población indígena) es uno de los aspectos más innovadores de la propuesta del Programa Conjunto, que proyectará a Guatemala como uno de los países latinoamericanos con el acercamiento de política pública más avanzado y moderno para el abordaje de esta compleja problemática.

Este producto del Programa Conjunto se relaciona con los siguientes efectos directos de los términos de referencia de la ventana temática: “Mejorar o desarrollar políticas que eviten la violencia armada y reduzcan el riesgo de que los grupos se involucren en la violencia” (Área II); y “Contribuir a marcos nacionales sobre la reforma del sector de justicia y de seguridad para fortalecer el estado de derecho (Área III)”.

En el caso del Producto 1.2., para incrementar la implementación de los marcos legales existentes es necesario asegurar que exista una divulgación adecuada de la normativa; consolidar los conocimientos teóricos del uso de la categoría de género en la atención de la violencia y la conflictividad; propiciar el registro adecuado de los hechos para un análisis que caracterice los hechos que ocurren a mujeres, niñez y juventud; establecer directrices y protocolos en la atención a los casos específicos; coordinar internamente en las instituciones las diferentes secciones, dependencias, unidades u otras que permita dar un abordaje integral a la violencia y conflictividad; incrementar los presupuestos que permitan una mayor cobertura del PLANOVI.  Se pretende  fortalecer las capacidades realizando una formación de facilitadores institucionales para la aplicación de la Guía elaborada previamente. Se orientará las primeras formaciones a las personas con cargos de distinta jerarquía a fin que estén en capacidad de participar y tomar decisiones en la elaboración de los componentes programáticos institucionales que conforman los ejes del PLANOVI, acompañado de los reglamentos presupuestarios que lo sustente la ejecución a nivel nacional y municipal. Para  lograrlo se requiere acelerar los procesos de descentralización, para la construcción de los planes operativos municipales.  Las actividades se realizarán por las agencias de OPS/OMS, UNFPA y UNICEF de forma complementaria. OPS fortalecerá las capacidades institucionales, UNFPA acompañará la elaboración de los planes institucionales.

La creación de un sistema de seguimiento y evaluación integral de las violencias sociales y gestión de la conflictividad (producto 1.3) permitirá a las instancias rectoras de ambos temas asegurar que las políticas públicas vinculadas cuenten con las condiciones técnico-financieras y políticas, garantizando contar con información periódica y de calidad para tomar medidas correctivas y valorar el grado de avance y los impactos en la vida y desarrollo de la ciudadanía.  Dada la importancia de abordar ambos temas de manera integral el Sistema de M&E, permitirá tomar decisiones interinstitucionales, generar mecanismo de coordinación y conocer el avance y grado de efectividad de los diversos mecanismos de prevención y atención a las violencias sociales y gestión de la conflictividad.  Es importante destacar que el sistema responderá a los lineamientos y prioridades de las Políticas de prevención de las violencias sociales y gestión de la conflictividad, con énfasis en las competencias institucionales para la sostenibilidad del mismo.

El SM&E desarrollará una base de datos recopilando la información existente, los análisis relacionados al tema tanto sectorial como global, e identificando los aspectos sustantivos para la verificación y avance de los resultados.  El SM&E desarrollará un mecanismo de divulgación permanente de sus resultados y generará condiciones de análisis de la información de las principales instancias vinculadas a las políticas nacionales de prevención de las violencias sociales y atención a la Conflictividad.

El resultado 2 “Las capacidades nacionales y locales mejoradas para la prevención de la conflictividad y para la atención de las causas y manifestaciones de las violencias sociales.” propone tres productos específicos:

En el caso del Producto 2.1, como parte de la estrategia de fortalecimiento de las capacidades del Estado guatemalteco para abordar la problemática impuesta por las violencias y la conflictividad se considera fundamental el aspecto de la formación de los recursos humanos.  En vista que el marco institucional y normativo para la acción principal del Programa Conjunto es el establecimiento del Sistema Nacional de Seguridad se proyecta apoyar el complimiento del Artículo 17 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.  Este artículo provee el marco institucional, instrumental y funcional que el Estado dispone para formar, profesionalizar y especializar a los hombres y mujeres que trabajan en el ámbito de la seguridad de la nación.  Para ello el Programa Conjunto desarrollará y apoyará centros de formación y profesionalización en materia de seguridad lo que operativamente se concreta en apoyo al proceso de instalación del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.  Este proceso se llevará a cabo en coordinación con otros procesos de apoyo a la formación de entidades de seguridad que están implementándose en el país, especialmente con relación a las Academias de la Policía Nacional Civil.  Se proveerá apoyo institucional y técnico, incluyendo el acompañamiento de la formulación de las mallas curriculares sensibles a las consideraciones de género y las necesidades diferenciadas de la población.

El componente local (Producto 2.2) promoverá, a través del Consejo Nacional de Seguridad, una estrategia nacional para el fortalecimiento de la gestión de la seguridad y la conflictividad a nivel municipal, definida con base en el análisis de las dinámicas locales de violencia y conflictividad y enmarcada en las políticas nacionales; esto deberá ser coordinado estrechamente con otras iniciativas apoyadas por España, incluyendo IEPADES. Utilizando criterios de equilibrio regional, poblacional y étnico, se definirán tres municipios para la implementación del Programa Piloto de Comunidades y Espacios Seguros, cuyo propósito central será instalar a nivel municipal las capacidades para gestionar el ciclo de las políticas públicas en este campo, sustentado en alianzas y procesos multi-sectoriales, y fundamentado en enfoques de género, generación y pertinencia cultural.

La estrategia de intervención, se estructura en cinco fases o componentes, a saber: (1) Construcción de Alianzas y de Redes Locales, (2) Elaboración de Perfiles Situacionales y Sistemas de Indicadores Locales, (3) Actividades de Sensibilización y Capacitación especializada por actores, (4) Adopción de Políticas y Planes Locales, y (5) Acciones Demostrativas Locales. A lo largo de todo el proceso se desarrollarán sucesivas jornadas de formación de gestores locales de seguridad y convivencia, entendidos estos como el conjunto de actores públicos y de sociedad civil participes de la construcción e implementación de las políticas públicas. La acción en el territorio será liderada por alianzas locales integradas por los actores locales competentes, con especial participación de las Alcaldías y los Consejos Municipales de Desarrollo. Tres agencias del Sistema ONU y cuatro dependencias del Organismo Ejecutivo serán las responsables de la intervención a nivel municipal: UN-Hábitat con MINGOB y SEGEPLAN coordinarán el componente y su énfasis programático estará en los temas de seguridad ciudadana y espacios seguros, OPS con MSPAS enfatizarán en prevención social y gestión de la conflictividad, y UNICEF con SBS tendrá bajo su responsabilidad el trabajo con la juventud en riesgo. Las contrapartes SBS Y MSPAS firmarán un convenio con MINGOB para asegurar la coordinación interinstitucional.

Los criterios de selección para los tres municipios donde se implementará el PC son:

1. Voluntad política del consejo municipal y otros actores gubernamentales de importancia local.

2. Municipios con índices diferenciados de violencia y conflictividad.

3. Experiencias desarrolladas en el ámbito local.

4. Importancia económica de los municipios.

5. Existencia de organizaciones y/o redes de sociedad civil operando.

Complementariamente, se considerará la diversidad étnica, el tamaño de municipios, participación de organización de mujeres y de pueblos indígenas (si aplica) y la representatividad regional.

El Producto 2.3 tendrá como estrategia el desarrollo de espacios de interlocución, diversidad en la propiedad, enfoque y abordaje de los temas en medios de comunicación y en otras formas de relacionamiento, que posicionen la gestión del conflicto como tema central para el fortalecimiento de una respuesta sostenible desde la institucionalidad y como enfoque integral del Estado en su conjunto.  El abordaje del problema, a partir de la lógica de la comunicación en las dinámicas sociales, que desarrollará el PC, responderá a los lineamientos de la estrategia de comunicación de Gobierno –encaminada a la constitución de una política pública con visión de Estado- que, en el largo plazo, busca la transformación de la cultura y las relaciones de poder como base para el fortalecimiento del Estado de Guatemala, en su conjunto. En este sentido, se cuenta con una estrategia de comunicación de gobierno, dentro de la cual se articularán los resultados y productos del PC en general, complementando los esfuerzos y acciones de comunicación desarrolladas por las instituciones de gobierno (SCSPR). Con ello, se alcanzará el posicionamiento del enfoque de gestión a nivel institucional, mediante el desarrollo de las siguientes líneas de trabajo: a) capacidades y habilidades institucionales para favorecer una percepción adecuada y conjunta acerca de la conflictividad y violencia social, así como los mecanismos para su abordaje y gestión; b) el establecimiento de una Agencia de Noticias y un portal web de carácter público que permita la distribución amplia y alternativa de información, análisis y herramientas para la formación e información; c) el fortalecimiento de medios públicos, privados y alternativos, TV Maya en particular, en el nivel nacional y local aportando un enfoque de la gestión de la conflictividad y cultura de paz; y d) sensibilización de formadores de opinión pública y medios de comunicación y redes de actores locales para prevenir la conflictividad y fomentar una cultura de paz. En el caso particular del producto específico 2.3, la SBS en coordinación con las Redes de Protección Local elaborarán protocolos interinstitucionales que permitan un abordaje con un enfoque de derechos para evitar la revictimación y el estigma a la niñez y juventud involucrada en conflictividad.  Se elaborarán materiales informativos y formativos (rota folios, afiches, cuña de radio, spot tv) adecuados al contexto local que generen cambios de actitudes y costumbres que promueven la violencia contra la niñez, adolescencia y jóvenes.

El producto 2.4 representa el producto interno para la ejecución del PC.  Incluye la unidad ejecutora (ver sección 4, Arreglos de coordinación y presupuesto en Anexo 4), los mecanismos de difusión del PC y el M&E.  Siendo el MINGOB el ente rector de Seguridad, actuará como la contraparte principal del PC y para fines de comunicación de los resultados se contará con el órgano responsable del Estado a nivel de la Presidencia (SCSPR).  La estrategia prevista para el S&M (incluyendo línea base) será la subcontratación de productos con la orientación técnica de la unidad ejecutora y el comité de monitoreo.  La contratación del personal será responsabilidad compartida del Comité de Administración y para fines contractuales establecerá contratos con PNUD.

## Consideraciones de Género dentro del Programa Conjunto

Desde inicios de la presente década el SNU en Guatemala ha llevado a cabo esfuerzos por transversalizar las consideraciones de género en el trabajo de sus agencias, fondos y programas.  El proceso ha incluido el diseño de directrices internas y manuales para el adecuado abordaje de las cuestiones de género.  Estos esfuerzos institucionales han contribuido a la aprobación de la propuesta de Guatemala a la Ventana Temática del F-ODM’s sobre género.  La actual propuesta de Programa Conjunto se plantea como uno de sus principales propósitos contribuir a garantizar la autonomía de la mujer en sus respuestas a las problemáticas impuestas por la conflictividad y las violencias.

Para visualizar con claridad el aporte del Programa Conjunto hacia este objetivo es de mucha utilidad describir los enlaces entre el Programa y la Agenda de 8 puntos sobre empoderamiento de las mujeres y el avance hacia la igualdad para enfrentar la prevención y recuperación de crisis desarrollado por PNUD/BCPR (http://www.undp.org/cpr/we_do/8_pa.shtml).

El Programa Conjunto toma en cuenta las consideraciones de género en todos sus productos.  Específicamente avanzará la implementación de los puntos 1, 2, 3, 7, y 8 de la Agenda sobre Mujeres en Crisis de PNUD/BCPR.  Los puntos 4 y 6 no se aplican a la situación actual de Guatemala, pues tienen que ver con la recuperación inmediatamente post-conflicto, y el punto 5 cae fuera del ámbito de esta ventana temática, pues se refiere a la reducción de riesgos de desastres.

Punto 1: Fortalecer la seguridad de mujeres en crisis. La seguridad de las mujeres en crisis será fortalecida por medio del trabajo del Programa Conjunto en la reducción de la violencia contra las mujeres.  Consideración explícita es dada en los productos del PC a las especificidades de las necesidades de las mujeres con relación a las violencias y la conflictividad.  Todos los planes, los programas y las políticas que serán impulsadas desde el PC tomarán en cuenta las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, e impulsarán respuestas igualmente específicas para éstas.

Punto 2: Avanzar la justicia de género.  El PC contribuirá al fortalecimiento del estado de derecho por medio de la implementación del Sistema Nacional de Seguridad y la implementación de leyes específicas contra el femicidio y la violencia intrafamiliar.  En las actividades con mujeres se incluirán módulos de información y promoción de los derechos de las mujeres y se promoverá el acceso de las mujeres a los sistemas de justicia.

Punto 3: Expandir la ciudadanía, participación y liderazgo de las mujeres.  La participación de las mujeres y de sus organizaciones será fomentada en las redes, grupos e instituciones que serán apoyadas por el PC, tanto a nivel nacional (como en los espacios de discusión y redacción de políticas públicas) como a nivel local (en los programas de gestión de la conflictividad y de prevención de la violencia contra las mujeres, juventud y niñez).

Punto 7: Transformar al gobierno para que responda a las mujeres.  Las necesidades de las mujeres con respecto a las violencias y la conflictividad serán puestas al centro del proceso de elaboración de las políticas que serán apoyadas en su formulación.  El PC se asegurará que las mujeres y sus organizaciones puedan participar en la formulación de los documentos que regirán las decisiones que tomen las autoridades respecto a estos temas, incluyendo presupuesto y movilización de recursos para los mismos.

Punto 8: Desarrollar capacidades para el cambio social.  El PC abrirá espacios de participación en que las mujeres y sus organizaciones podrán poner sus preocupaciones, investigar y definir sus necesidades diferenciadas y hacerlas valer dentro de los documentos y las decisiones que se tomen.  Esto ocurrirá tanto en los espacios de generación de estrategias locales de gestión de la seguridad ciudadana como en los espacios de discusión nacional sobre políticas públicas.  Las capacidades para el cambio social también serán fomentadas en los procesos de formación que se impulsarán a través del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, dónde los currículos estarán fundados en las consideraciones de género necesarias para empoderar y garantizar la autonomía de las mujeres respecto a la problemática impuesta por la conflictividad y las violencias.

## Sostenibilidad de los resultados:

En general, el trabajo inter-agencial se enmarca en los principios de la Declaración de París que persiguen fortalecer las capacidades institucionales del Estado en materia de gestión de la conflictividad y violencias sociales.

A nivel nacional, las agencias del SNU acompañarán los procesos y los socios nacionales asumirán la responsabilidad de los mismos, tanto en la formulación de políticas, como en su aplicación y M&E.  Se prestará especial atención a la construcción de capacidades sobre la temática, dando especial énfasis al enfoque de género a través de procesos de sensibilización, capacitación y puesta en práctica con las acciones del PC.  Se acompañará la formulación de la estrategia nacional de seguridad (PNUD) y gestión de la conflictividad (HABITAT) a partir de los intereses del Estado y la transferencia de las lecciones aprendidas del SNU, de manera que surja un modelo propio para Guatemala.  La propuesta promueve la coordinación interinstitucional entre los socios nacionales para favorecer la continuidad colectiva del proceso.  El trabajo con municipios piloto se constituye en un área experimental sobre manejo de la seguridad y conflictividad, cuyos resultados serán sistematizados para favorecer la replicabilidad del modelo en otros municipios del país y la región centroamericana.

La sostenibilidad local se alcanzará considerando que el proceso de intervención local se sustenta en un enfoque de instalación y fortalecimiento de capacidades locales, que comprende tanto a las instituciones públicas como de la sociedad civil. El anclaje de este proceso dentro del Sistema de Consejos de Desarrollo apunta en esta dirección. El conjunto de esta acción “territorializada y participativa” se soporta en un esfuerzo de formación y construcción de las capacidades locales de organizaciones y redes, la cual se materializa en sucesivas jornadas de formación de gestores locales de seguridad, entendidos estos como el conjunto de actores públicos y de sociedad civil participes de la construcción e implementación de las políticas públicas en este campo.  El enfoque asociativo y de conformación de alianzas inter-sectoriales a nivel municipal, así como la promoción de grupos temáticos multi-disciplinarios es también una garantía para el enraizamiento de estos procesos, más allá de la vida del proyecto y por encima de los vaivenes  político-electorales.  La figura 1 representa el modelo que se implementará tipo “espejo” en el cual durante la duración del proyecto las agencias participarán junto a sus contrapartes, para que luego de su finalización, sean las contrapartes las que continúen con el proceso.

Las intervenciones necesarias para el alcance de los resultados del PC descansan en tres ejes: seguridad, conflictividad y construcción de la paz.

Figura 1.  Modelo de sostenibilidad local tipo “espejo”

# Marco de resultados

El PC contribuirá con las prioridades nacionales mediante el MANUD  (2004-2008), en dos áreas de intervención: el área contra la discriminación (Area 2) y el área sobre el fortalecimiento del Estado (Area 3). La primera (Area de acción 2) se refiere a contribuir a la eliminación de todas las formas de discriminación contra los pueblos indígenas, las mujeres y otras poblaciones en desventaja y vulnerabilidad y el PC desarrolla y/o aplica políticas públicas incluyendo a los grupos marginados: mujeres, juventud y niñez.  Por su parte, el Area de Acción 3 se dirige al fortalecimiento de la institucionalidad y capacidad estatal para la promoción y protección efectiva de los derechos humanos, abordando entre otros temas: la seguridad ciudadana, el crimen organizado, los sistemas de derecho propio de los pueblos indígenas y la resolución de conflictos.  El PC está plenamente armonizado con este resultado en cuanto a fortalecimiento del Estado en materia de gestión de la conflictividad y violencias sociales sin discriminación.

La cadena de resultados (Figura 2) muestra la secuencia lógica e interdependiente de un marco político legal mejorado e integrado (R.1.) y la construcción de capacidades para la prevención de la conflicitividad y violencias sociales, incluyendo la experiencia en tres municipios del país.

Cuadro 1.  Marco de resultados

Resultados del UNDAF Guatemala: EFECTO 2: Se ha disminuido la discriminación de los pueblos indígenas, las mujeres y otras poblaciones en desventaja y vulnerabilidad a través de la promoción de políticas públicas incluyentes y una cultura cívica de tolerancia y respeto a la diversidad. Indicadores: -Existencia y disponibilidad de información desagregada, oportuna y sistemática. -Existencia de mecanismos que facilitan y protegen la equidad y el respeto de la diversidad -Existencia de políticas y programas relevantes y pertinentes, grado de cobertura y presupuesto ejecutado. EFECTO 3: La población se beneficia de mayores capacidades del Estado para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos e implementar una política de seguridad democrática. Indicadores: -Existencia de políticas y programas relevantes y pertinentes, grado de cobertura y presupuesto ejecutado para la promoción y la protección de Derechos Humanos y la seguridad democrática -Existencia y efectividad de mecanismos estatales de respeto, protección y realización de Derechos Humanos y seguridad democrática

Resultado del Programa Conjunto: RESULTADO 1: El marco político legal mejorado y en ejecución para atender la conflictividad y las violencias sociales para la consolidación de la paz. Indicador: Un conjunto articulado de políticas y normativas sobre atención a la conflictividad y las violencias sociales con enfoques de género y etario aplicado a nivel nacional para el 2010, con su respectivo sistema de seguimiento y evaluación. Línea base: Existen iniciativas desarticuladas para la gestión del conflicto y violencias sociales. RESULTADO 2: Las capacidades nacionales y locales mejoradas para la prevención de la conflictividad y para la atención de las causas y manifestaciones de las violencias sociales. Indicador: Capacidades técnicas de 300 hombres y 300 mujeres mejoradas para la aplicación del marco político legal y la adaptación del modelo de Comunidades y Espacios Seguros operando en tres municipios y divulgado a nivel nacional e internacional para el 2011. Línea base: Las capacidades técnicas no favorecen la adaptación del modelo local para la prevención de la conflictividad y atención de las violencias sociales.

Implementación de Indicadores para Equidad de Género y Empoderamiento de Mujeres: Indicador 2.b. para Programas Conjuntos (PC): Con este PC se alcanza la categoría de “Excede el Mínimo Estándar” porque los aspectos clave de equidad de género y las prioridades de empoderamiento de mujeres han sido abordadas por un PC sobre equidad de género (aprobado) y existe una fuerte corriente de género en este PC, reflejada en un 16% del presupuesto total (el valor recomendado es alrededor de 15%). Fuente: UNCT Performance Indicator for Gender Equality and Women´s Empowerment (UNDAF)

| Productos del programa conjunto | Productos específicos del organismo de la ONU participante | Organismo de la ONU participante | Prioridades institucionales de los organismos de la ONU | Asociado en la ejecución | Actividades indicativas de cada producto | Asignación de recursos (miles US$) y plazo indicativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Total |
| Preparación del PC | Documento de PC elaborado por tres instituciones gubernamentales y 8 Agencias del SNU. | PNUD | Fortalecer capacidades institucionales nacionales y desarrollo de políticas públicas. | Gobierno de Guatemala. | Elaboración participativa del documento de Programa Conjunto | 20 | 0 | 0 | 20 |
|  | Formación de capacidades de la unidad operativa del Programa Conjunto | PNUD | Fortalecer capacidades institucionales nacionales y desarrollo de políticas públicas. | Gobierno de Guatemala. | Inducción y formación de capacidades en materia del PC. | 20 | 0 | 0 | 20 |
| RESULTADO 1: El marco político legal mejorado y en ejecución para atender la conflictividad y las violencias sociales para la consolidación de la paz. |
| 1.1. Políticas, Leyes, reglamentos y planes relacionados con la atención a la conflictividad y las violencias sociales reformadas y/o aplicadas. Indicador: Al menos 3 políticas y una Agenda Estratégica de Seguridad presentadas oficialmente, 2 iniciativas de ley promulgadas para el 2010. Consejo Nacional de Seguridad y Sistema Nacional de Diálogo Permanente, ambos en operación para el 2011. En el 2009 al menos 2 instrumentos creados para la aplicación de políticas para prevención de violencia contra mujer y juventud. Línea Base: Existen algunas iniciativas incipientes relacionadas con la temática que se deberán inventariar al momento de iniciar el PC. | 1.1.a. Política Nacional de Seguridad y Agenda Estratégica de Seguridad con perspectiva de género y pertinencia cultural formulada y Consejo Nacional de Seguridad en operación. | PNUD | Fortalecer capacidades institucionales nacionales y desarrollo de políticas públicas. | MINGOB | Formulación participativa a través de mesas de trabajo y apoyo al inicio de operaciones del CNS | 75.0 | 100.0 | 75.0 | 250 |
|  | 1.1.b. Dos políticas preventivas: i) sobre la conflictividad y ii) las violencias sociales, que den especial atención a las violencias basadas en género formuladas y aplicadas. | PNUD | Fortalecer capacidades institucionales nacionales y desarrollo de políticas públicas. | MINGOB | Establecimiento de lineamientos y procedimientos para operativizar el trabajo de los funcionarios del MINGOB en materia de violencias basadas en género. | 40.0 | 70.0 | 47.0 | 157 |
|  | 1.1.c. Dos leyes en el ámbito de género implementadas: contra el femicidio y prevención de la violencia intrafamiliar. | UNFPA | Garantizar la atención integral a los derechos de las mujeres, juventud y niñez. | MINGOB | Fortalecimiento institucional de las dependencias con responsabilidades específicos en la aplicación de la ley. | 25.0 | 40.0 | 21.0 | 86 |
|  | 1.1.d. Plan de acción de la Política de Prevención de la Violencia Juvenil a nivel municipal elaborado e implementado. | UNICEF | Garantizar la atención integral a los derechos de las mujeres, juventud y niñez. | SBS | Desarrollo del modelo de políticas de prevención de la violencia juvenil, en el marco de las políticas de protección integral en 20 municipios. | 90.0 | 140.0 | 80.0 | 310 |
|  | 1.1.e. Sistema Nacional de Diálogo Permanente entre Estado y Sociedad acompañado en el lanzamiento y operacionalización. | PNUD | Fortalecer capacidades institucionales nacionales y desarrollo de políticas públicas. | SNDP | Fortalecer la incorporación de los temas de política nacional, prevención de la ley de violencias | 125.0 | 275.0 | 100.0 | 500 |
| 1.2. Las políticas públicas existentes sobre prevención de la violencia juvenil y contra la mujer aumentan su aplicación. Indicador: En el 2010 al menos 100 hombres y 100 mujeres de cinco instituciones del Estado y del Consejo Asesor de Seguridad capacitados en la materia; En el 2010 al menos 5 planes sectoriales del PLANOVI desarrollados. Línea Base: Capacidades de personal técnico incipientes. El PLANOVI no cuenta con planes sectoriales. | 1.2.a. Capacidades del sector justicia, gobernación y salud fortalecidas en el uso de la categoría de género para la aplicación de los marcos legales sobre conflictividad y violencias sociales. | OPS | Sensibilizar y promover la participación de los diferentes sectores en el desarrollo y en la evaluación del cumplimiento de compromisos internacionales | MINGOB | Formación de facilitadores institucionales para la “Guía de institucionalización de género en la política pública”. | 38.0 | 44.0 | 37.0 | 119 |
|  | 1.2.b. PLANOVI institucionalizado con pertinencia cultural y territorial. | UNFPA | Contribuir al análisis de la información sobre población para el diseño, de políticas públicas y programas sectoriales. | CONAPREVI | Desarrollo de planes sectoriales para institucionalizar del PLANOVI. | 24.0 | 28.0 | 7.0 | 59 |
| 1.3. Sistema de seguimiento y evaluación del impacto de las políticas en materia de conflictividad y violencia fortalecido y articulado. Indicador: Línea base en materia de políticas públicas sobre la temática para el 2009 y tres reportes anuales del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la violencia y conflictividad desagregado por género operando para el 2010, Línea Base: No existe sistema de seguimiento y evaluación del impacto de políticas en materia de conflictividad y violencia. | 1.3.a. Línea Base desagregada por género en materia de políticas públicas sobre conflictividad y violencia. | UNFPA | Contribuir al análisis de la información sobre población para el diseño, de políticas públicas y programas sectoriales. | SEGEPLAN | Actualización y presentación de la línea base (2005), en coordinación con el INE. | 28.0 | 55.0 | 25.0 | 108 |
|  | 1.3.b. Sistema de seguimiento desagregado por género de las políticas públicas en materia de conflictividad y violencia. | UNFPA | Fortalecer capacidades institucionales nacionales y desarrollo de políticas públicas. | SEGEPLAN | Fortalecimiento de la capacidad institucional del registro articulado a nivel nacional y local incluyendo monitoreo de la conflictividad y cumplimiento de las recomendaciones al Estado Guatemalteco, con perspectiva de género y étnica. | 58.0 | 53.2 | 50.0 | 161.2 |
| RESULTADO 2. Las capacidades nacionales y locales mejoradas para la prevención de la conflictividad y para la atención de las causas y manifestaciones de las violencias sociales. |
| 2.1. Las capacidades técnicas de las instancias del Estado y la sociedad vinculadas a la atención de la conflictividad y las violencias sociales fortalecidas. Indicador: Al menos tres conflictos resueltos por un sistema alternativo para la gestión de la conflictividad en el 2011. Al menos dos entidades educativas en la materia creadas y/o fortalecidas para el 2010. Línea Base: No se reconoce oficialmente un sistema alternativo para gestión de la conflictividad. No existe un Instituto Nacional de Estudios Estratégicos. | 2.1.a. Capacidades del Estado y Sociedad creadas para la instalación de sistemas alternativos para la gestión de la conflictividad. | UNFPA | Fortalecer capacidades institucionales nacionales y desarrollo de políticas públicas. | MINGOB | Análisis de conflictos, medios alternativos para la gestión (pueblos indígenas) de conflictos para la gestión de Conflictos | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 100 |
|  | 2.1.b. Centros de formación y profesionalización en materia de seguridad desarrollados y apoyados. | PNUD | Fortalecer capacidades institucionales nacionales y desarrollo de políticas públicas. | MINGOB | Asistencia técnica para la creación del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos y fortalecimiento de las academias de PNC e instancias vinculadas. | 125.0 | 202.0 | 125.0 | 452 |
| 2.2. Programa piloto de Comunidades y Espacios Seguros implementado en 3 municipios con enfoque etario, de género y con pertinencia cultural. Indicador: Al menos: tres planes municipales de seguridad integral institucionalizados con tres iniciativas en ejecución en cada municipio para el 2009; tres centros de desarrollo para jóvenes y mujeres operando; al menos 10 grupos de líderes con más de 30% de participación femenina formados en materia de seguridad con enfoque de género para el 2010, tres sistemas de diálogo local funcionando para el 2010, tres programas locales de prevención de la violencia para el 2010 y tres iniciativas productivas para mujeres y jóvenes en marcha para el 2011. Línea base: No existe el programa piloto de comunidades y espacios seguros. | 2.2.a. Capacidades instaladas en tres municipios para formular, implementar y evaluar participativamente procesos locales de gestión de la seguridad ciudadana y entornos urbanos. | HABITAT | Crear una cultura de prevención y un entorno seguro para los habitantes urbanos. | MINGOB | Elaboración de perfiles situacionales y adopción de planes municipales de seguridad y manejo de espacios seguros a través del Sistema de Consejos de Desarrollo. | 106.9 | 130.5 | 103.6 | 341 |
|  | 2.2.b. Estrategia nacional de gestión de la conflictividad y violencias sociales a nivel municipal enmarcada en las políticas públicas nacionales. | HABITAT | Crear una cultura de prevención y un entorno seguro para los habitantes urbanos. | MINGOB | Construcción de una estrategia nacional para el abordaje integral de las dinámicas locales de violencia y conflictividad, a nivel municipal, orientada a enriquecer la legislación y normativa existentes | 15.0 | 21.0 | 89.0 | 125 |
|  | 2.2.c. Programas locales de prevención de la violencia y gestión de la conflictividad con la participación de mujeres, juventud y niñez promovidos e implementados en tres municipios. | OPS | Posicionar el tema en la agenda de los gobiernos locales y nacional y empoderar a la sociedad y grupos organizados de mujeres | MSPAS | Desarrollo de programas de gestión de la conflictividad y de prevención de la violencia contra las mujeres, juventud y niñez para asegurar espacios libres de violencia. | 45.0 | 166.0 | 89.0 | 300 |
|  | 2.2.d. Tres centros de desarrollo humano integral diseñados e implementados con la participación jóvenes y mujeres operando con emprendimientos productivos y empleabilidad. | UNICEF |  | SBS | Diseño y puesta en funcionamiento de centros municipales basados en redes locales que incorporan opciones de ingresos y empleo para mujeres y jóvenes en riesgo. | 50.0 | 132.0 | 87.0 | 269 |
| 2.3. Cultura de paz fortalecida mediante una estrategia de comunicación con enfoque de género y pertinencia cultural. Indicador: Para el 2009 al menos 25 hombres y 25 mujeres formadores/as de opinión y representantes de diez medios de comunicación formados sobre la temática. En el 2010 al menos 10 redes locales cuentan con las herramientas y capacidades para la puesta en marcha de la estrategia de comunicación. Para el 2010 se han desarrollado al menos 3 programas sobre el tema en TV Maya. Para el 2011 se ha lanzado una campaña de comunicación mediática alternativa para el abordaje pertinente de la conflictividad, violencia y sobrevivencia. Línea Base: No existe una estrategia de comunicación sobre el tema. | 2.3.a. Formadores de opinión pública y medios de comunicación sensibilizados en materia de conflictividad y violencias sociales. | UNESCO | Fortalecer capacidades en formadores de opinión y en la sociedad en general para el abordaje de los temas del conflicto y la violencia | SCSPR | Organización de eventos de formación y sensibilización dirigidos a nivel nacional, con énfasis en lo local. | 100.0 | 60.0 | 51.0 | 211 |
|  | 2.3.b. Redes locales de comunicación fortalecidas para prevenir la conflictividad y fomentar una cultura de paz. | UNESCO | Fortalecer las redes locales y la formación de capital social, principalmente de mujeres, jóvenes y niñez, con pertinencia cultural. | SCSPR | Conducción de reuniones periódicas de redes locales de comunicación. | 70.0 | 40.0 | 32.0 | 142 |
|  | 2.3.c. Capacidades y habilidades de tres instancias de la comunicación generadas y/o fortalecidas para favorecer una adecuada percepción acerca de la conflictividad y las violencias sociales. | UNESCO | Fortalecer capacidades institucionales nacionales y locales para una comunicación que promueva una cultura de paz. | SCSPR | Institucionalización de los programas continuos de divulgación y sensibilización en conflictividad y violencias sociales. | 30.0 | 60.0 | 52.0 | 142 |
|  | 2.3.d. Fortalecimiento institucional, formación y desarrollo de programas de TV Maya. | UNESCO | Fortalecer capacidades institucionales nacionales y locales para una comunicación que promueva una cultura de paz. | SCSPR | Apoyo a TV Maya para el desarrollo de programas sobre la temática. | 95.0 | 100.0 | 95.0 | 290 |
|  | 2.3.e. Manejo integrado de comunicación mediática alternativa para el abordaje pertinente de la conflictividad y violencias sociales. | UNICEF | Apoyar la observancia plena de los derechos humanos con énfasis en la reducción de la estigmatización contra la niñez y la adolescencia. | SBS | Crear protocolos de entrevistas realizadas por los medios de comunicación con enfoque de derechos. | 30.0 | 40.0 | 24.0 | 94 |
| 2.4. Gestión, Monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del programa conjunto. Indicador: Unidad ejecutora contratada para marzo 2009. Experiencia sistematizada del PC desagregada por género para el 2011. Cuatro eventos de lanzamiento y presentación de resultados con la participación de al menos el 30% de mujeres para el 2011. Un espacio alternativo en funcionamiento para el 2009. Línea base construida y tres reportes anuales del sistema de M&E (2009-2011). Línea Base No existe. | 2.4.a. Gestión del PC incluyendo planificación, coordinación y negociación. | PNUD | Fortalecer capacidades institucionales nacionales y desarrollo de políticas públicas. | MINGOB | Integración y presentación conjunta de informes técnicos y financieros. | 205.0 | 157.0 | 205.0 | 567 |
|  | 2.4.b. Espacio alternativo de comunicación, formación, información y presentación de resultados creado para compartir las acciones del PC y noticias sobre la temática. | UNESCO | Fortalecer capacidades institucionales nacionales y locales para una comunicación que promueva una cultura de paz. | SCSPR | Instalación de una Agencia de Noticias y un portal WEB que de respuesta a vacíos de información sobre la temática de la ventana. | 25.0 | 25.0 | 21.0 | 71 |
|  | 2.4.c. Monitoreo y evaluación del PC, incluyendo levantamiento de línea base, elaboración de informes y evaluación final (4% del presupuesto) | PNUD | Fortalecer capacidades institucionales nacionales y desarrollo de políticas públicas. | MINGOB | Levantamiento de línea base con base en ajuste de indicadores, elaboración de informes técnicos y financieros. | 82 | 82 | 82 | 246 |
| Organismo de la ONU 1: UNFPA | Gastos del programa | 160.0 | 226.2 | 128.0 | 514.2 |
|  | Gastos indirectos de apoyo | 11.2 | 15.8 | 9.0 | 36.0 |
| Organismo de la ONU 2: OPS | Gastos del programa | 83.0 | 210.0 | 126.0 | 419.0 |
|  | Gastos indirectos de apoyo | 5.8 | 14.7 | 8.8 | 29.3 |
| Organismo de la ONU 3: UNICEF | Gastos del programa | 170.0 | 312.0 | 191.0 | 673.0 |
|  | Gastos indirectos de apoyo | 11.9 | 21.8 | 13.4 | 47.1 |
| Organismo de la ONU: 4: UN HABITAT | Gastos del programa | 121.9 | 151.5 | 192.6 | 466.0 |
|  | Gastos indirectos de apoyo | 8.5 | 10.6 | 13.5 | 32.6 |
| Organismo de la ONU: 5: PNUD | Gastos del programa | 692.0 | 886.0 | 634.0 | 2212.0 |
|  | Gastos indirectos de apoyo | 48.4 | 62.0 | 44.4 | 154.8 |
| Organismo de la ONU 6: UNESCO | Gastos del programa | 320.0 | 285.0 | 251.0 | 856.0 |
|  | Gastos indirectos de apoyo | 22.4 | 20.0 | 17.6 | 59.9 |
| TOTAL | Gastos del programa | 1,547 | 2,071 | 1,523 | 5,140 |
|  | Gastos indirectos (7%) | 108 | 145 | 107 | 360 |
|  | TOTAL | 5,500.0 |

# Arreglos de gestión y coordinación

Para lograr una coordinación corresponsable en la implementación y ejecución del Programa Conjunto y en concordancia con la Guía Operacional del Fondo ODM España, el CR establecerá el Comité Directivo Nacional (CDN), el Comité Gerencial del Programa (CGP) y el Comité de Monitoreo. Los atributos y responsabilidades de cada uno de estos Comités se describen a continuación:

- El Comité Directivo Nacional CDN

Su principal rol es proveer orientación estratégica al Programa.  El CDN será responsable de dar la orientación estratégica, aprobar y darle seguimiento al Plan Operativo Global y a los Planes Operativos Anuales (POA), así como dar los lineamientos generales para las acciones del Programa Conjunto.  Este comité se integra por el Coordinador Residente, el representante de AECI y un representante de SEGEPLAN por parte del Gobierno, quienes se reunirán al menos dos veces al año.  Las decisiones se tomarán normalmente en base al concenso.  Las responsabilidades específicas del CDN incluyen:

- Revisar y adoptar los Terminos de Referencia y Reglamento de Procedimientos del CDN y/o modificarlos como sea necesario;

- Aprobar el Documento de Programa y las respectivas minutas antes de su envío al Secretariado del F-ODM;

- Aprobar la direccionalidad estratégica de la implementación del Programa Conjunto;

- Aprobar los arreglos para la administración y coordinación que han sido documentados;

- Aprobar los Planes Anuales de Trabajo y presupuestos así como los ajustes necesarios para lograr los efectos previstos;

- Revisar el Reporte Consolidado del Programa Conjunto que será remitido por el Agente Administrativo para proveer comentarios estratégicos y decisiones, así como comunicarlas a las Organizaciones del SNU participantes;

- Sugerir acciones correctivas para los problemas estratégicos y de implementación que se presenten;

- Crear sinergias y buscar arreglos entre los programas similaras y proyectos de otros donantes;

- Aprobar los planes de comunicación e información pública preparado por el CGP.

- Comité Gerencial del Programa CGP

El rol del  CGP es proveer la coordinación operativa conforme al documento del Programa Conjunto.  Los miembros de este comité consistiran en los delegados de SEGEPLAN, MINGOB, MSPAS, SBS, SCSPR y un representante de los Gobiernos Municipales como contrapartes, los delegados por parte de PNUD, UN-HABITAT, OPS/OMS, UNICEF, UNFPA, UNESCO y VNU como agencias participantes, y el referente de AECID (el listado de puntos focales se presenta en el Anexo 2).   El Coordinador Residente o su representante tendrá la secretaría del CGP.  El personal del PC podrá ser invitado cuando se requiera.  A título de observadores, representantes de la sociedad civil podrán ser invitados a participar. El CGP se reunirá trimestralmente, pero puede que se tenga que reunir con mayor frecuencia dependiento en la necesidad de abordar asuntos relacionados directamente a la gestión e implementación del programa.  Las responsabilidades específicas del CGP se citan a continuación:

- Asegurar la coordinación operativa;

- Revisar las políticas y lineamientos estratégicos del Programa.

- Participar en la designación del Personal asignado al Programa (incluyendo al Director);

- Orientar la administración de los recursos del Programa para obtener los efectos y productos definidos;

- Procurar el alineamiento de las actividades del Programa Conjunto con las prioridades establecidas en el UNDAF;

- Vigilar el establecimiento de líneas de base del programa para lograr su efectivo monitoreo y evaluación;

- Establecer mecanismos para la presentación de reportes en el programa;

- Revisar los Planes de trabajo, presupuestos y reportes antes de hacerlo del conocimiento del CDN;

- Asegurar que en la integración de planes de trabajo, presupuesto y otras documentos relacionados al Programa  no existan traslapes ni vacíos;

- Proveer liderazgo técnico y sustantivo relacionado a las actividades previstas en el Plan Operativo Anual;

- Analizar la reasignación de fondos y revisiones presupuestarias para hacer recomendaciones al CDN;

- Abordar problemas administrativos y de la implementación del Programa;

- Identificar lecciones aprendidas; y

- Establecer un plan de comunicación e información pública.

Tanto el CDN como el CGP deben procurar integrar su trabajo bajo las estructuras temáticas del UNDAF ya desarrolladas para el país.  Ambos comités pueden organizar reuniones conjuntas para fortalecer la comunicación entre la supervisión global y las funciones operativas de coordinación.

- Comité de Monitoreo CM

El papel de este comité consiste en el seguimiento y evaluación del PC.  El CM es un ente técnico conformado por tres representantes de los involucrados: un técnico de monitoreo de los Gobiernos Municipales, en representación de las municipalidades involucradas; un técnico de monitoreo de los Socios Nacionales y un responsable de monitoreo delegado por las Agencias Participantes. Este comité se reunirá cada vez que se programe la elaboración de los informes de monitoreo para la planificación respectiva y el cumplimiento de la entrega. El aspecto operativo del monitoreo estará entre las funciones del Monitor/a Nacional del Programa Conjunto para el seguimiento de los resultados en base a los indicadores propuestos.

La Unidad Ejecutora para la implementación del Programa, contará con un Director/a Nacional, tres Monitores/as y tres Voluntarios de Naciones Unidas como facilitadores a nivel municipal.  No se contratará personal adicional con fondos del PC.

El/la Director/a nacional será responsable de la ejecución del PC de acuerdo a los lineamientos del CGP basado en el Marco de Resultados.  La Dirección estará encargada de impulsar, negociar, monitorear y coordinar la implementación del Programa Conjunto, estableciendo sinergias y eliminando  potenciales duplicaciones; así como será responsable de la sistematización de la experiencia conjunta.

De la Dirección Nacional dependerán los tres monitores: El Monitor Nacional tendrá dos funciones principales: Facilitar las intervenciones del marco político legal de gestión del conflicto y violencias sociales, así como, operativizar a nivel nacional y local el monitoreo del PC.  El Monitor de Comunicación velará por la coordinación de la estrategia de comunicación orientada a la construcción de la paz y las comunicaciones propias del PC.  El monitor municipal será tendrá a su cargo la planificación, ejecución y sistematización de las experiencias locales.

Este último dirigirá a los tres facilitadores municipales (voluntarios de Naciones Unidas), quienes promoverán y facilitarán en el nivel local la estrategia de Ciudades Seguras. El PNUD es el Agente Administrativo (AA) para el Fondo (F-ODM) y cumplirá esta función para todas las actividades en el país, incluyendo la contratación del personal requerido por el PC de acuerdo a los criterios de selección del CGP (Figura 2).

Figura 3.  Organigrama de la Unidad Ejecutora

# Arreglos de gestión de fondos

El modelo seleccionado para el PC es “pass through” o “financiación común”, que consiste en que el donante canaliza los fondos a través de una oficina o agencia específica, en este caso el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quien a través del MDTF (PNUD Sede) servirá como el Agente Administrativo.  El Agente Administrativo desembolsará según programación anual, a cada una de las Sedes de las Agencias participantes (PNUD, UN-HABITAT, UNICEF, UNFPA, UNESCO, OPS y UNV) para que ellos usen el mecanismo interno para que cada Representación en Guatemala tenga la disponibiidad de los fondos para el Programa Conjunto.

Cada Agencia Participante (AP), asume responsabilidad completa por los fondos desembolsados por el Agente Administrativo (AA) y puede decidir sobre el proceso de ejecución conjuntamente con sus asociados y contrapartes siguiendo las regulaciones aplicables de cada organización, siempre de común acuerdo, establecido en el Comité Gerencial del Programa.  Todas las decisiones de operación financiera serán conocidas en el Comité y también por el Comité Directivo Nacional a través de los informes que se le presenten.

Cada AP establecerá una cuenta contable separada para recibir y administrar los fondos desembolsados por el AA.  Cada AP deberá presentar reportes financieros certificados según el formato de presupuesto provisto en la Guía Operacional del Fondo ODM, y tendrán la posibilidad de deducir sus costos indirectos en las contribuciones sin exceder el 7% del presupuesto del PC según las provisiones del F-ODM (Memorando de Entendimiento que fue firmado en mutuo acuerdo por el AA y las AP’s).

Las subsiguientes asignaciones de fondos serán liberados según los Planes Anuales de Trabajo aprobados por el Comité Directivo Nacional.  La asignación de fondos está condicionado a un mínimo de gastos comprometidos (contratos legalmente firmados, incluyendo compromisos multianuales que pueden ser desembolsados en próximos años) por al menos el 70% del total de los fondos desembolsados a las APs.  Si la ejecución y gastos comprometidos de la totalidad del Programa Conjunto no alcanzan este 70%, los fondos no serán liberados a ninguna de las organizaciones, sin importar su desempeño individual.

No obstante, el adelanto de cada próximo año puede ser solicitado en cualquier momento luego que se han comprometido más del 70% de los fondos y que los requerimientos del Plan Operativo Anual se han logrado.  Si los gastos comprometidos globales del programa ascienden a un 70% antes del periódo de doce meses, las AP’s podran solicitar una asignación anticipada a la oficina del MDT-F, autorizado por el CDN y a través del Coordinador Residente.

El PNUD, como Agente Administrativo, ha suscrito un Memorando de Entendimiento con cada una de las Agencias de Naciones Unidas participantes. Cada Agencia participante en el Programa Conjunto planificará y gestionará las actividades y fondos de acuerdo con sus Reglamentos y Reglamentación Financiera aplicable.  Cada Agencia de Naciones Unidas participante, al recibir los recursos del F-ODM tendrá la obligación de entregar al Agente Administrativo los siguientes estados de situación e informes:

- Informes financieros desde el 31 de diciembre del primer año de implementación en adelante, y posteriormente, cada año, con relación a los fondos desembolsados del F-ODM que se entregarán no más allá de los tres meses posteriores al período de informe correspondiente.

- Un informe explicativo final y un informe financiero después del términos de todas las actividades del programa financiadas por el F-ODM que se entregarán no más allá de los tres meses siguientes al cierre financiero de las actividades del programa; y,

- Una declaración financiera certificada final que se entregará no más allá del 30 de junio del año siguiente al cierre financiero de las actividades del programa.

El Agente Administrativo consolidará los informes según el Programa Conjunto y los presentará a la Secretaría, que los remitirá al Comité de Seguimiento.  Las decisiones del Comité de Seguimiento serán compartidas con todos los grupos de interés con miras a asegurar la total coordinación y coherencia de los esfuerzos del F-ODM.  La Secretaría del F-ODM desarrollará un sitio Web especializado para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas adecuadas.   Las actividades realizadas por las Agencias de Naciones Unidas serán sometidas a auditoría externa e interna según se estipula en sus Reglamentos y Reglamentación Financiera aplicables.  Además, el Comité de Seguimiento consultará con las Agencias de Naciones Unidas acerca de cualquier revisión o auditoria específica adicional que pueda solicitarse, sujeta a los respectivos Reglamentos y Reglamentación Financiera de las Agencias.  Las agencias participantes entregarán un resumen de las conclusiones claves obtenidas a partir de sus auditorías internas y las debidas recomendaciones para la consolidación de parte del AA y su envío al Comité de Seguimiento.

La asistencia proporcionada bajo el financiamiento del F-ODM podría reducirse, suspenderse o terminarse por la respectiva Agencia de Naciones Unidas si se presentaran incrementos en compromisos o gastos inesperados (sea por factores inflacionarios, fluctuación en tasas de cambio, o contingencias).

La propiedad del equipo o insumos financiados bajo el presente programa conjunto recaerán en la respectiva Agencia de Naciones Unidas que desarrolle las actividades.  Asuntos relacionados con la transferencia de propiedad de la Agencia participante estarán determinados por sus respectivas políticas y procedimientos.

Cualquier saldo remanente de fondos al cierre del programa se regresarán al Agente Administrativo.  Cualquier saldo de fondos sin programar en la cuenta al finalizar el Programa Conjunto será devuelto al donante o utilizado en alguna forma acordada entre el AA y el donante, y aprobado a través de los mecanismos de coordinación del programa conjunto.

Se seguirán los lineamientos que el Secretariado del Programa instruya a través de sus directrices específicas.

Modalidades de transferencia en efectivo:

Los mecanismos de manejo de fondos se definirán a partir de un acuerdo entre cada agencia y sus asociados.  A continuación se describen como las Agencias del SNU transfieren fondos a sus asociados nacionales.

En el caso de UNICEF, quien ya utiliza el Enfoque Armonizado de Transferencias en Efectivo –HACT- se incluye las modalidades transferencias de efectivo a un asociado en la ejecución basado en los planes de trabajo anuales acordados entre el asociado en la ejecución y las Agencias del Sistema de NNUU.  El programa podrá realizar transferencias de efectivo por actividades incluidas en los planes de trabajo anuales utilizando las siguientes modalidades:

a)	Transferencia directa de efectivo a un asociado en la ejecución:

    - Antes del inicio de las actividades (transferencia directa de efectivo), o

    - Tras la finalización de las actividades (reembolso)

b)	Pago directo a proveedores o terceras personas por obligaciones contraídas por el asociado en la ejecución sobre la base de solicitudes firmadas por el funcionario designado del asociado en la ejecución

c)	Pago directo a proveedores o terceras personas por obligaciones contraídas por organismos de las Naciones Unidas en apoyo de actividades acordadas con el asociado en la ejecución

Se solicitarán y liberarán transferencias directas de efectivo para períodos de ejecución de programas que no excedan los tres meses.  Se solicitarán y liberarán los reembolsos por gastos previamente autorizados trimestralmente, o tras la finalización de las actividades.  Las agencias no estarán obligadas a reembolsar los gastos realizados por el asociado en la ejecución que excedan las cantidades autorizadas. Tras la finalización de una actividad, los saldos no utilizados podrán ser re-programados de común acuerdo entre el asociado en la ejecución y las Agencias del SNU involucradas, o deberán ser reembolsados.

Las modalidades de transferencia en efectivo, los montos de los desembolsos y el alcance y la frecuencia de las actividades de garantía podrán reconsiderarse en el curso de la ejecución del programa, sobre la base de las conclusiones de la vigilancia del programa, el seguimiento de los gastos y la presentación de informes sobre éstos, y las auditorias.

Para el caso del PNUD, el manejo de los recursos financieros de un proyecto de ejecución nacional, NEX, puede realizarse a través de tres modalidades de transferencia de fondos:

- Transferencia directa de fondos ó adelantos de fondos: El proyecto solicita trimestralmente adelantos de fondos para la implementación de actividades conforme a un programa de los gastos contemplados, y reporta gastos realizados.  Este programa de gastos deberá corresponder al AWP.

- Pagos directos – El proyecto solicita al PNUD realizar los pagos de insumos que gestionó previamente.

- Implementación directa por Agencia: Cuando se le solicita al PNUD o a otra Agencia del Sistema de las Naciones Unidas que implemente algunas actividades de los proyectos.  En este caso el PNUD o la Agencia implementa todo el proceso requerido y realiza los pagos, sin transferir fondos al proyecto.

En el caso de HABITAT no tiene sede en el país.  Con los recursos transferidos a la sede y, a partir de ahí, hacia la oficina regional, se solicita al PNUD realizar las contrataciones y pagos requeridos durante la ejecución del proyecto (ello implica que no es PNUD quien ejecuta los fondos).

La ejecución de fondos a través de la OPS se basa en planes operativos  de trabajo aprobados y se realizan por medio de:

a) Transferencia de fondos:

  - A Instituciones beneficiarias (organizaciones gubernamentales, no-gubernamentales, académicas, privada, sin fines de lucro) por medio de una Carta Acuerdo para apoyar procesos integrales de cooperación técnica en el país.

  - A instituciones beneficiarias, por medio del trámite de Curso y Seminario para actividades específicas de capacitación.

b) Implementación Directa:

  - Pago directo a terceras personas o proveedores por obligaciones contraídas por OPS,  en concepto de honorarios, contratos por servicios,  compras, y transporte.

  - Pago directo a personal y viajes relacionados al proceso de ejecución de actividades.

Todos los trámites para la transferencia de fondos o implementación directa deberán  aprobarse  previo al inicio de las actividades.  Los montos a ser entregados y liquidados en cada modalidad  dependerán de las normas y regulaciones que rigen cada proceso administrativo, según las reglas y procedimientos aplicables a la Organización.

En el caso de UNFPA, se establece una carta acuerdo con su contraparte nacional, que es el instrumento base y se define un mecanismo de planificación anual y planificación y liquidaciones trimestrales, todo esto sobre la base del convenio marco de cooperación de UN.  Para la ejecución de los fondos se definen los siguientes mecanismos:

- Transferencia de fondos

  - Las instituciones beneficiarias por medio de la carta acuerdo y desembolsos directos según planificaciones.

- Implementación Directa

  - Pago directo a terceras personas o proveedores por obligaciones contraídas por UNFPA en concepto de honorarios, contratos por servicios, compras o transportes.

Todos los trámites para la transferencia de fondos o implementación directa deberán  aprobarse  previo al inicio de las actividades en el plan anual y en los planes trimestrales.  Los montos a ser entregados y liquidados en cada modalidad dependerán de las normas y regulaciones que rigen cada proceso administrativo.

# Seguimiento, evaluación y presentación de informes

Cuadro 2.  Seguimiento del PC

| Resultados previstos (resultados y productos) | Indicadores (con puntos de partida y plazos indicativos) | Medios de verificación | Métodos de reunión (con plazos indicativos y frecuencia) | Responsabilidades | Riesgos y presunciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESULTADO 1: El marco político legal mejorado y en ejecución para atender la conflictividad y las violencias sociales para la consolidación de la paz. |
| 1.1. Políticas, Leyes, reglamentos y planes relacionados con la atención a la conflictividad y las violencias sociales reformadas y/o aplicadas. | Indicador: Al menos, 3 políticas y una Agenda Estratégica de Seguridad presentadas oficialmente, 2 iniciativas de ley promulgadas para el 2010. Consejo Nacional de Seguridad y Sistema Nacional de Diálogo Permanente, ambos en operación para el 2011. En el 2009 al menos 2 instrumentos creados para la aplicación de políticas para prevención de violencia contra mujer y juventud. Línea Base: Existen algunas iniciativas incipientes relacionadas con la temática que se deberán inventariar al momento de iniciar el PC. | Acuerdos del Organismo Ejecutivo, Decretos Legislativos Resoluciones y ayudas de memoria. Informes del ente rector (MINGOB) | Revisión semestral del diario de Centro América Visita semestral a ambos Consejos. Entrevistas a funcionarios MINGOB semestralmente. | Unidad Ejecutora (monitor nacional) acuerdo con el Comité de Monitoreo. | Las prioridades de la agenda política local son diferentes a la temática. |
| 1.2. Las políticas públicas existentes sobre prevención de la violencia juvenil y contra la mujer aumentan su aplicación. | Indicador: En el 2010 al menos 100 hombres y 100 mujeres de cinco instituciones del Estado y del Consejo Asesor de Seguridad capacitados en la materia; en el 2010 al menos 5 planes sectoriales del PLANOVI desarrollados. Línea Base: Capacidades de personal técnico incipientes. El PLANOVI no cuenta con planes sectoriales. | Agendas y registro de participantes. Documentos oficiales. | Registro de eventos realizados por Unidad Ejecutora. Visitas semestrales a ente rector. | Unidad Ejecutora (monitor nacional) de acuerdo con el Comité de Monitoreo. | Las instituciones tienen otras prioridades de formación. Los sectores no reconocen la importancia del PLANOVI. |
| 1.3. Sistema de seguimiento y evaluación del impacto de las políticas en materia de conflictividad y violencia fortalecido y articulado. | Indicador: Línea base en materia de políticas públicas sobre la temática para el 2009 y tres reportes anuales del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la violencia y conflictividad desagregado por género operando para el 2010, Línea Base: No existe sistema de seguimiento y evaluación del impacto de políticas en materia de conflictividad y violencia. | Documento de línea base (LB). Reportes anuales de S&E. | Supervisión en el primer año de LB. Supervisión anual (primer trimestre del año siguiente) del S&E. | Unidad Ejecutora (monitor nacional) acuerdo con el Comité de Monitoreo. | Injerencia de interesados en los resultados del sistema de S&E. |
| RESULTADO 2. Las capacidades nacionales y locales mejoradas para la prevención de la conflictividad y para la atención de las causas y manifestaciones de las violencias sociales. |
| 2.1. Las capacidades técnicas de las instancias del Estado y la sociedad vinculadas a la atención de la conflictividad y las violencias sociales fortalecidas. | Indicador: Al menos tres conflictos resueltos por un sistema alternativo para la gestión de la conflictividad en el 2011. Al menos dos entidades educativas en la materia creadas y/o fortalecidas para el 2010. Línea Base: No se reconoce oficialmente un sistema alternativo para gestión de la conflictividad. No existe un Instituto Nacional de Estudios Estratégicos. | Informes oficiales Informes del ente rector (MINGOB) | Anualmente se realizará un análisis de conflictos resueltos por métodos alternativos y de los avances de entidades educativas (PNC entre ellas) | Unidad Ejecutora (monitor nacional) de acuerdo con el Comité de Monitoreo. | Se presentan conflictos que no se pueden resolver por vías alternativas. Las entidades educativas en la materia no tienen respaldo político. |
| 2.2. Programa piloto de Comunidades y Espacios Seguros implementado en 3 municipios con enfoque etario, de género y con pertinencia cultural. | Indicador: Al menos: tres planes municipales de seguridad integral institucionalizados con tres iniciativas en ejecución en cada municipio para el 2009; tres centros de desarrollo para jóvenes y mujeres operando; al menos 10 grupos de líderes con más de 30% de participación femenina formados en materia de seguridad con enfoque de género para el 2010, tres sistemas de diálogo local funcionando para el 2010, tres programas locales de prevención de la violencia para el 2010; y tres iniciativas productivas para mujeres y jóvenes en marcha para el 2011. Línea base: No existe el programa piloto de comunidades y espacios seguros. | Acuerdos municipales e informes de supervisión. Informes de supervisión. Listado de participantes. Ayudas de memoria. Informes de programa. Informes de supervisión y reportes técnicos. | Visita a municipalidades y revisión de libro de actas. Visitas semestrales a centros de desarrollo. Registro anual de eventos realizados por Unidad Ejecutora. Revisión semestral de registro de eventos. Supervisión semestral. Supervisión semestral. | Unidad Ejecutora (monitor nacional y monitor municipal) de acuerdo con el Comité de Monitoreo. | No se establecen canales de confianza que permitan crear el obstaculicen el desarrollo del programa piloto. |
| 2.3. Cultura de paz fortalecida mediante una estrategia de comunicación con enfoque de género y pertinencia cultural. | Indicador: Para el 2009 al menos 25 hombres y 25 mujeres formadores/as de opinión y representantes de diez medios de comunicación formados sobre la temática. En el 2010 al menos 10 redes locales cuentan con las herramientas y capacidades para la puesta en marcha de la estrategia de comunicación. Para el 2010 se han desarrollado al menos 3 programas sobre el tema en TV Maya. Para el 2011 se ha lanzado una campaña de comunicación mediática alternativa para el abordaje pertinente de la conflictividad y violencias sociales Línea Base: No existe una estrategia de comunicación sobre el tema. | Listado de participantes. Informes de resultados. Medios magnéticos y programación oficial de TV Maya. | Trimestralmente se visitará a las municipalidades. Trimestralmente se harán visitas de supervisión. Visita a TV Maya. | Unidad Ejecutora (monitor nacional y monitor de comunicación) de acuerdo con el Comité de Monitoreo. | La campaña de comunicación tiene poca incidencia por cobertura y mensaje. |
| 2.4. Gestión, Monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del programa conjunto. | Indicador: Unidad ejecutora contratada para marzo 2009. Experiencia sistematizada del PC desagregada por género para el 2011. Cuatro eventos de lanzamiento y presentación de resultados con la participación de al menos el 30% de mujeres para el 2011. Un espacio alternativo en funcionamiento para el 2009. Línea base construida y tres reportes anuales del sistema de M&E (2009-2011). Línea Base No existe. | Contratos. Documento de sistematización. Listado de participantes. Espacio alternativo de comunicación. | Auditoria administrativa en el primer trimestre. Evaluación final del PC (2012). Revisión de registro de eventos del primer y tercer año Trimestralmente se verificará la operación y actualización. | Unidad Ejecutora (monitor nacional y monitor de comunicación) de acuerdo con el Comité de Monitoreo y Comité Gerencial. | La crisis financiera global afecta la ejecución del PC. |

La implementación del Programa Conjunto supone los siguientes riesgos y sus medidas preventivas o de manejo:

Cuadro 3.  Análisis de riesgos

| Resultados previstos (resultados y productos) | Riesgos y presunciones | Medidas para mitigarlo/manejarlo |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Políticas, Leyes, reglamentos y planes relacionados con la atención a la conflictividad y las violencias sociales reformadas y/o aplicadas. | Las prioridades de la agenda política local son diferentes a la temática. | Se realizará incidencia permanente con autoridades del Gobierno para mantenerlos informados del PC. Adicionalmente, un funcionario del más alto nivel es miembro del Comité Directivo. |
| 1.2. Las políticas públicas existentes sobre prevención de la violencia juvenil y contra la mujer aumentan su aplicación. | Las instituciones tienen otras prioridades de formación. Los sectores no reconocen la importancia del PLANOVI. | Se realizarán los ajustes pertinentes para satisfacer las demandas del Gobierno y cumplir con el PC. Se realizará incidencia y abrirán espacios de diálogo para asegurar su reconocimiento. |
| 1.3. Sistema de seguimiento y evaluación del impacto de las políticas en materia de conflictividad y violencia fortalecido y articulado. | Injerencia de interesados en los resultados del sistema de S&E. | Se establecerán protocolos validados por los involucrados para asegurar la transparencia en el procesos; se realizará publicación periódica de la información para darla a conocer a la población. |
| 2.1. Las capacidades técnicas de las instancias del Estado y la sociedad vinculadas a la atención de la conflictividad y las violencias sociales fortalecidas. | Se presentan conflictos que no se pueden resolver por vías alternativas. Las entidades educativas en la materia no tienen respaldo político y no consiguen espacio presupuestario en la Ley de Ingresos y Egresos del Estado. | Se hará cabildeo político para que se dé la oportunidad de utilizar métodos alternativos. Se informará permanentemente de los avances y se cabildeará junto al MINGOB en el Congreso de la República para asegurar espacio y fuente financiera. |
| 2.2. Programa piloto de Comunidades y Espacios Seguros implementado en 3 municipios con enfoque etario, de género y con pertinencia cultural. | No se establecen canales de confianza que permitan crear el obstaculicen el desarrollo del programa piloto. | Se aprovecharán las intervenciones en campo realizadas por otras agencias de SNU, así como, se conducirá una etapa de información dirigida a la población con fines de concientización. |
| 2.3. Cultura de paz fortalecida mediante una estrategia de comunicación con enfoque de género y pertinencia cultural. | La campaña de comunicación tiene poca incidencia por cobertura y mensaje. | Se crearán alianzas con formadores de opinión y medios de comunicación (posterior al proceso de sensibilización) para aumentar la cobertura de la campaña. Los mensajes serán evaluados periódicamente entre la población objetivo para conocer su impacto y hacer los ajustes pertinentes. |
| 2.4. Gestión, Monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del programa conjunto. | La crisis financiera global afecta la ejecución del PC. | En el primer año se asegurara que los procesos administrativos y técnicos permitan realizar una fuerte ejecución durante el segundo año; en el tercer año dará inicio el traslado de responsabilidades financieras a los socios nacionales/locales. |

## Evaluación

El plan de monitoreo para el PC se detalla en el siguiente Cuadro 4.  El agente administrativo (PNUD) es responsable del monitoreo y evaluación junto al comité de monitoreo para la construcción de capacidades locales.  El Comité Gerencial del Programa preparará una revisión tripartita anualmente en base a los informes anuales.  La liquidación final está a cargo del Comité Directivo. El Agente Administrativo dará cualquier apoyo que el secretariado de F-ODM requiera para la revisión de medio término.

Cuadro 4.  Actividades de monitoreo y evaluación

| Tipo de actividad de monitoreo de evaluación | Período |
| --- | --- |
| Reportes trimestrales | Al final de cada trimestre |
| Reporte anual del proyecto | Final de cada año |
| Evaluación de medio término | Julio 2010 |
| Evaluación final | Final 2011 |
| Auditoría | Primer trimestre de cada año |

## Presentación de informes

El Comité Gerencial definirá los formatos comunes para la presentación de informes, los cuales trasladará al Director Nacional y a las agencias participantes para su elaboración.  El agente administrativo (PNUD) compilará la información de todas las agencias y las integrará en un solo informe; dicha información se capitalizará para fines de sistematización de la experiencia

# Contexto jurídico o base de la relación

En este título se explican cuáles son los acuerdos de cooperación o asistencia que forman la base jurídica de las relaciones entre el Gobierno y cada uno de los organismos de la ONU participantes en este programa conjunto.

Para los organismos del Comité Ejecutivo, son arreglos de cooperación permanentes. Para los organismos especializados, deberían ser el texto que normalmente se usara en sus documentos de programas o proyectos o en todo otro documento jurídico aplicable.

El texto específico de cada organismo de la ONU participante debería ser aprobado por el respectivo organismo.

En el Cuadro 3 que sigue figuran ejemplos ilustrativos de diversos arreglos de cooperación de organismos de la ONU participantes.

PNUD

El presente documento de proyecto se regirá por el Acuerdo  suscrito entre el Gobierno de Guatemala y el PNUD el 20 de julio de 1998, y aprobado por decreto No. 17-2000 del 29 de marzo de 2000. Serán de aplicación para este documento de proyecto, los términos y condiciones del convenio.

Consecuentemente, el organismo de ejecución y el PNUD ejecutarán una relación contractual en virtud de la cual, si así se acordare entre las partes, el segundo podrá obrar como contratante en la adquisición de bienes y la prestación de servicios necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto. En este caso la adquisición de bienes y/o la contratación para la prestación de servicios, estarán sujetas a las regulaciones que sobre la materia ha expedido las Naciones Unidas en general y el PNUD en particular.

Las revisiones del documento de proyecto que se indican a continuación, pueden ser efectuadas únicamente con la firma del Representante Residente del PNUD, siempre que los otros signatarios no presenten objeciones a estas revisiones:

a)      Revisiones de cualquiera de los anexos del documento de proyecto o adiciones a ellos.

b)      Revisiones que no impliquen cambios significativos en los objetivos inmediatos, los resultados o las actividades del proyecto, pero que se deriven de una redistribución de los insumos ya acordados o a aumentos de los gastos debido a la inflación, y

c)      Revisiones anuales obligatorias, mediante las cuales se reescalone la entrega de los insumos acordados del proyecto, se aumenten los gastos de los expertos o de otro tipo debido a la inflación, o se tenga en cuenta el margen de flexibilidad del organismo de ejecución  en materia de gastos.

Por otra parte, en caso de haber ajustes en los objetivos inmediatos, en los resultados o en las actividades propuestas en el documento de proyecto se deberán hacer revisiones sustantivas, las cuales deben ser firmadas tanto por el PNUD como por el organismo ejecutor.

UNICEF

El  Acuerdo  de Cooperación Básica (BCA) suscrito entre el Gobierno y el  UNICEF el 22 de noviembre de 1955 brinda la base de la relación entre  ambos..  Asimismo, el Plan de Acción del  Programa de País (CPAP) para el período 2005-2008  contiene los  programas,  proyectos  y  actividades que han sido acordados mutuamente.

El Programa de Cooperación de UNICEF se administra en estrecha  coordinación con la Secretaria de Programación y Planificación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN).  También, con la SEGEPLAN y los principales ministerios se coordinan las firmas de los Planes de Acción Anuales, así como las revisiones anuales de las acciones ejecutadas.

La ejecución de las acciones programáticas es responsabilidad de las instituciones de gobierno central, de los gobiernos municipales, de las organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios que reciben fondos y suministros del Programa de Cooperación.  Con ellos, y en coordinación con la SEGEPLAN se acuerda la elaboración de planes anuales, se celebra convenios de ejecución y se evalua el progreso y resultados alcanzados semestral y anualmente.

UNFPA

En el Addendum del acuerdo de PNUD y el Gobierno de Guatemala se extiende su validez para otras agencias asociadas bis a bis, entre ellas UNFPA, por lo que aplica el contexto jurídico presentado al inicio de esta sección para PNUD.

OPS/OMS

El Convenio Marco entre OPS y el Gobierno de Guatemala, fue suscrito el 29 de septiembre de 1958 y ratificado el 3 de noviembre de 1961. El mismo se encuentra vigente.

El trabajo de la OPS/OMS en Guatemala data de 1943 y se centra en el fortalecimiento de las capacidades del país con metodologías y tecnologías de manejo de riesgos ambientales para la salud.  La agencia tiene experiencia en el manejo sanitario del agua, las aguas residuales, excretas y residuos sólidos y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene la contaminación. Tiene por finalidad la promoción y el mejoramiento de condiciones de vida urbana y rural.

HABITAT

En el caso de UN HABITAT por no tener representación en Guatemala, la firma la realiza el coordinador residente basado a solicitud de la Agencia Participante a través de una carta.

# Planes de trabajo y presupuestos

Cuadro 5.  Plan Operativo Anual, Año 1

| Productos del Programa Conjunto | Actividades | Plazo (trimestres) | Responsable (Institucionalidad del Estado) y organismo acompañante SNU | Presupuesto previsto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Fuente | Descripción del presupuesto | Monto en miles de US$ (dólares de los EEUU) |
| Resultado 1: El marco político legal mejorado y en ejecución para atender la conflictividad y las violencias sociales para la consolidación de la paz. |
| Producto 1.1 Políticas, leyes y reglamentos relacionados con la atención a la conflictividad y las violencias sociales reformadas y/o aplicadas. | Actividad 1.1.1. Política Nacional de Seguridad y Agenda Estratégica de Seguridad con perspectiva de género y pertinencia cultural formulada y Consejo Nacional de Seguridad en operación. |
|  | 1.1.1. a Elaboración de la Política Nacional de Seguridad y de la Agenda Nacional de Seguridad en el marco del Consejo Nacional de Seguridad garantizando la participación de todos los actores institucionales involucrados. |  | x | x | x | Ministerio de Gobernación - PNUD | F-ODM | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 15.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Personal | 10.0 |
|  | 1.1.1. b Validación y difusión de los componentes de la agenda estratégica de riesgos y amenazas. Programa de talleres de validación y capacitación a las instituciones involucradas. |  |  | x | x |  | F-ODM | Capacitación de socios | 20.0 |
|  | 1.1.1.c Apoyo a la operativización de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Sub-Total Actividad 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  | Actividad 1.1.2 Dos políticas preventivas: i) sobre la conflictividad y II) sobre las violencias sociales que den especial atención a las violencias basadas en género formuladas y aplicadas. |
|  | 1.1.2. a Establecimiento de lineamientos y procedimientos para operativizar el trabajo de los funcionarios del MINGOB en materia de violencias basadas en género. | x | x |  |  | Ministerio de Gobernación - PNUD | F-ODM | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 10.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Personal | 5.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Capacitación de socios | 10.0 |
|  | 1.1.2. b Elaboración del plan de trabajo para la elaboración de las políticas por parte de COPREDEH en coordinación con las instituciones involucradas en el tema. | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2. c Proceso de Validación y difusión de las políticas elaboradas. |  |  | x | x |  | F-ODM | Contratos | 5.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Otros costos directos | 10.0 |
|  | Sub-Total Actividad 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | 40.0 |
|  | Actividad 1.1.3 Dos leyes en el ámbito de género implementadas: contra el femicidio y prevención de la violencia intrafamiliar |
|  | 1.1.3.a Fortalecimiento a la PNC en materia de atención a la víctima en lo que respecta a la aplicación de las leyes contra el femicidio y prevención de la violencia intrafamiliar. | x | x | x | x | MINGOB - UNFPA | F-ODM | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 0.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Personal | 8.0 |
|  | 1.1.3.b Mejorar las capacidades institucionales para la coordinación interinstitucional en la materia tomando como base los mecanismos de actuación del Ministerio Público. |  | x | x | x |  | F-ODM | Capacitación de socios | 17.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Contratos | 15.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Otros costos directos | 10.0 |
|  | Sub-Total Actividad 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | 50.0 |
|  | Actividad 1.1.4 Plan de acción de la política de prevención de la violencia juvenil a nivel municipal elaborado e implementado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.4.a Diseño plan de acción para la implementación de la política de prevención de la violencia juvenil | x |  |  |  | SBS - UNICEF | F-ODM | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 0.0 |
|  | 1.1.4.b Implementación del Plan de Acción para la prevención de la violencia juvenil en 20 municipios | x | x | x |  |  | F-ODM | Personal | 25.0 |
|  | 1.1.4.c Evaluación del avance en la implementación del Plan | x | x | x | x |  | F-ODM | Capacitación de socios | 65.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Contratos | 0.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Otros costos directos | 0.0 |
|  | Sub-Total Actividad 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 90.0 |
|  | Actividad 1.1.5 Sistema Nacional de Diálogo Permanente entre Estado y Sociedad acompañado en su lanzamiento y operacionalización. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.5.a Fortalecer la incorporación de los temas de violencia y conflictividad en las políticas de gobernabilidad democrática: Diseño del sistema. | x |  |  |  | SNDP - PNUD | F-ODM | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 30.0 |
|  | 1.1.5.b Implementación inicial del sistema en la dimensión territorial. | x | x |  |  |  | F-ODM | Personal | 20.0 |
|  | 1.1.5.c Apoyo a la creación y/o fortalecimiento de comisiones para la prevención y atención de las violencias y conflictividad (en asociación con CODEDES y COMUDES). |  | x | x |  |  | F-ODM | Capacitación de socios | 35.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Contratos | 20.0 |
|  | 1.1.5.d Capacitación de las comisiones sobre análisis de conflictos y el uso del diálogo como instrumentos en la prevención de las violencias y la gestión de la conflictividad. |  |  | x | x |  | F-ODM | Otros costos directos | 20.0 |
|  | Sub-Total Actividad 1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  | 125.0 |
|  | Total Producto 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 350.0 |
| Producto 1.2 Capacidades generadas y/o fortalecidas para la aplicación de las políticas públicas sobre prevención de las violencias sociales. | Actividad 1.2.1 Capacidades del sector justicia, gobernación y salud fortalecidas en los derechos humanos de las mujeres en el marco de la diversidad cultural para la aplicación de los marcos legales sobre conflictividad y violencias sociales. |
|  | 1.2.1.a Revisión y actualización de los protocolos de actuación en materia de conflictividad y violencias sociales en el sistema de salud. | x | x |  |  | MINGOB - OPS | F-ODM | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Personal | 8 |
|  | 1.2.1.b Fortalecimiento de los mecanismos y protocolos de coordinación y articulación entre el sistema de salud y el sector justicia y seguridad. |  | x | x |  |  | F-ODM | Capacitación de socios | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Contratos | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Otros costos directos | 3 |
|  | Sub-Total Actividad 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  | Actividad 1.2.2 PLANOVI institucionalizado con pertinencia cultural y territorial. |
|  | 1.2.2.a Desarrollo del plan de acción para la implementación del PLANOVI en las instituciones del sector seguridad en coordinación con CONAPREVI | x | x | x | x | MINGOB - UNFPA | F-ODM | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Personal | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Capacitación de socios | 4 |
|  | 1.2.2.b Socialización e implementación del plan de acción de implementación del PLANOVI en el MINGOB | x | x | x | x |  | F-ODM | Otros costos directos | 0 |
|  | Sub-Total Actividad 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | Total Producto 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | 62.0 |

| Producto 1.3 Sistema de seguimiento y evaluación del impacto de las políticas en materia de conflictividad y violencia fortalecido y articulado. | Actividad 1.3.1 Línea de base desagregada por grupos etáreo, sexo y etnia con enfoque territorial en materia de políticas públicas sobre conflictividad y violencia. |
| --- | --- |
|  | 1.3.1.a Elaborar una línea base por grupos etáreos, por sexo y etnia, con enfoque territorial en materia de políticas públicas sobre conflictividad y violencia, en coordinación con el INE y otras instancias de Estado, desde el enfoque de derechos: Establecer un mecanismo de coordinación y/o cooperación entre SEGEPLAN, INE, CONAPREVI, OJ, MP, PDH, COPREDH para la elaboración de la línea base. | x | x |  |  | SEGEPLAN - UNFPA | F-ODM | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Personal | 7 |
|  | 1.3.1.b Jornadas de inducción, coordinación y capacitación con los jefes de oficinas de SEGEPLAN, a nivel territorial. |  | x | x |  |  | F-ODM | Capacitación de socios | 0 |
|  | 1.3.1.c Contratación de asistencia técnica para el desarrollo del proceso. |  | x | x |  |  | F-ODM | Contratos | 15 |
|  | 1.3.1.d 4. Diseño, impresión socialización de los resultados de la línea base. |  | x | x | x |  | F-ODM | Otros costos directos | 0 |
|  | Sub-Total Actividad 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  | 1.3.2.a Fortalecimiento de la capacidad institucional del registro articulado a nivel nacional y local incluyendo monitoreo de la conflictividad y cumplimiento de las recomendaciones al Estado Guatemalteco , con perspectiva de género y étnica, y de derechos humanos: Asistencia técnica para el monitoreo y seguimiento del sector seguridad, justicia, conflictividad y violencia. | x | x | x | x | SEGEPLAN - UNFPA | F-ODM | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Personal | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Capacitación de socios | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Contratos | 15 |
|  | 1.3.2.b Proceso de capacitación por parte de SEGEPLAN sobre la línea base dirigido a instancia de Estado y gobierno, en cooperación con COPREDEH |  | x | x | x |  | F-ODM | Otros costos directos | 7 |
|  | 1.3.2.c Asistencia técnica para la facilitación de los proceso de capacitación y socialización de la línea base. |  | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Sub-Total Actividad 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | 58 |
|  | Total Producto 1.3 | 86.0 |
|  | Gastos de Preparación + Capacitación a Unidad Ejecutora | 15.0 |
|  | Total Resultado 1 | 513.0 |
| Resultado 2: Las capacidades nacionales y locales mejoradas para la prevención de la conflictividad y para la atención de las causas y manifestaciones de las violencias sociales. |
| Producto 2.1 Las capacidades técnicas de las instancias del Estado y la sociedad vinculadas a la atención de la conflictividad y las violencias sociales fortalecidas. | Actividad 2.1.1. Capacidades del Estado y Sociedad creadas para la instalación de sistemas alternativos para la gestión de la conflictividad. |  |  |
|  | 2.1.1.a Sistematización, discusión y validación, de las experiencias y lecciones aprendidas y los actores que han participado en la solución de conflictos en el estado y la sociedad civil en Guatemala. | x |  |  |  | MINGOB - UNFPA Otros Actores involucrados: OJ, PNC, COCODES, Secret. Asuntos Agrarios, MINGOB MINDEF, COMUDES, PDH, Iglesias, Juntas locales de seguridad, Div relaciones comunitarias de la |  | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 10.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Personal | 0.0 |
|  | 2.1.1.g Validación de los resultados de la Sistematización de lecciones aprendidas, con actores que han participado en la gestión de conflictos. |  | x |  |  |  | F-ODM | Capacitación de socios | 0.0 |
|  | 2.1.1.d Identificación de medios alternativos de análisis y resolución de conflictos con diferenciación por regiones y cultural. |  |  | x |  |  | F-ODM | Contratos | 16. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | PNC. | F-ODM |  |  |
|  | 2.1.1.e Fortalecer el sistema de información territorial.(SINIT/SEGEPLAN) |  | x |  |  |  | F-ODM | Otros costos directos | 0.0 |
|  | 2.1.1.f Establecimiento de mecanismos y metodologías de Coordinación interinstitucional. | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1.b Diagnostico de las necesidades de capacitación. | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1.h Socialización de los resultados del diagnóstico de las necesidades de capacitación sobre la prevención y solución de conflictos. | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1.c Procesos de capacitación para desarrollar las habilidades en la prevención y solución de conflictos. |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1.i Procesos de capacitación para desarrollar las habilidades de prevención y solución de conflictos para COPREDEH en Prevención de conflictividad, mecanismos y metodología de coordinación interinstitucional, desarrollo de protocolos de actuación en situaciones de conflictividad social. |  |  | x | x |  |  |  |  |
|  | Sub-Total Actividad 2.1.1 | 26 |
|  | Actividad 2.1.2 Centros de formación y profesionalización en materia de seguridad desarrollados y apoyados. |
|  | 2.1.2.a Asistencia técnica para la creación del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos: Consultoría para realizar el diagnóstico situacional del SNS para el diseño del INES. Actividad en coordinación con las acciones bilaterales de la AECID en materia de formación con la PNC |  | x | x | x | Ministerio de Gobernación - PNUD | F-ODM | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 30.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Personal | 15.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Capacitación de socios | 30.0 |
|  | 2.1.2.c Apoyo al proceso de regionalización de la formación Academias de la PNC. |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3.d Apoyo al proceso de apertura a nuevas academias de la PNC. |  |  | x | x |  |  |  |  |
|  | 2.1.3.e Apoyo al proceso de convocatoria y reclutamiento de nuevos aspirantes a agentes y oficiales de PNC en coordinación con las iniciativas de la AECID en Guatemala |  |  | x | x |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Otros costos directos | 20.0 |
|  | Sub-Total Actividad 2.1.2 | 95.0 |
|  | Total Producto 2.1 | 121.0 |
| Producto 2.2 Programa piloto de Comunidades y Espacios Seguros implementado en 3 municipios con enfoque de los derechos humanos, etáreo, de género, y pertinencia cultural. | Actividad 2.2.1 Capacidades instaladas en tres municipios para formular, implementar y evaluar participativamente procesos locales de gestión de la seguridad ciudadana y entornos urbanos. (Elaboración de perfiles situacionales y adopción de planes municipales de seguridad y manejo de espacios seguros a través del Sistema de Consejos de Desarrollo con enfoque de derechos humanos). |
|  | 2.2.1.a Coordinación con las instancias de acercamiento comunitario a la seguridad ciudadana del MINGOB (VAC, DIRC/PNC) en preparación del plan de acercamiento local a la seguridad ciudadana con base en las iniciativas existentes en el país y en articulación con los actores vinculados al acercamiento comunitario a la seguridad ciudadana. | x | x |  |  | Ministerio de Gobernación - UN-Habitat A partir del proceso ya existente en los lugares por determinar se realizarán los pasos metodológicos establecidos como actividades. | F-ODM | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 11.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Personal | 13.0 |
|  | 2.2.1.b Implementación del plan de acercamiento local de la seguridad ciudadana en 3 municipios previamente seleccionados en coordinación con MINGOB. |  | x | x | x |  | F-ODM | Capacitación de socios | 30.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Contratos | 50.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Otros costos directos | 3.0 |
|  | Sub-Total Actividad 2.2.1 | 107.0 |
|  | Actividad 2.2.2 Estrategia nacional de gestión de la conflictividad y violencias sociales a nivel municipal enmarcada en las políticas públicas nacionales. (Construcción de una estrategia nacional para el abordaje integral de las dinámicas locales de violencia y conflictividad, a nivel municipal, orientada a enriquecer la legislación y normativa existentes con enfoque de derechos humanos y cultura de paz.) |
|  | 2.2.2.a Fortalecimiento de los mecanismos institucionales e interinstitucionales de planificación estratégica territorial con la incorporación de la temática de violencia y conflictividad. | x | x |  |  | SEGEPLAN - UN-Habitat | F-ODM | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 1.0 |
|  | 2.2.2.b Caracterizar la dinámica de violencia y conflictividad a nivel local para que sea incluida dentro de la formulación de la política pública nacional. |  | x | x |  |  | F-ODM | Personal | 7.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Capacitación de socios | 0.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Contratos | 7.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Otros costos directos | 0.0 |
|  | Sub-Total Actividad 2.2.2 | 15.0 |
|  | Actividad 2.2.3 Programas locales de prevención de la violencia y gestión de la conflictividad con la participación de mujeres, juventud y niñez promovidos e implementados en tres municipios. |
|  | 2.2.3.a Desarrollo de programas de gestión de la conflictividad y de prevención de la violencia contra las mujeres, juventud y niñez para asegurar espacios libres de violencia. (Fortalecer, diseñar e implementar programas específicos para la prevención de la violencia y conflictividad) | x | x | x |  | Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social - OPS | F-ODM | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 15.0 |
|  | 2.2.3.b Diagnóstico con participación de la sociedad civil sobre violencia y lesiones (Integración de las fuentes de información INE, PNC, PDH, MSPAS, INACIF, MP, OJ) | x | x |  |  |  | F-ODM | Personal | 8.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Capacitación de socios | 11.0 |
|  | 2.2.3.c Desarrollo de Observatorios de lesiones y comportamientos violentos. |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.3.d Capacitación para la implementación de observatorios. |  | x | x | x |  | F-ODM | Contratos | 8.0 |
|  | 2.2.3.e Intercambio de experiencias con otros países. |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.3.f Apoyo en la infraestructura para el registro y análisis de la información. |  |  | x | x |  | F-ODM | Otros costos directos | 3.0 |
|  | Sub-Total Actividad 2.2.3 | 45.0 |
|  | Actividad 2.2.4 Tres centros de desarrollo humano integral diseñados e implementados con la participación jóvenes y mujeres operando con emprendimientos productivos y empleabilidad. |
|  | 2.2.4.a Realizar un mapeo institucional para abordar los temas de violencia intrafamiliar, adolescentes en conflicto con la ley penal y niñez y adolescencia en situación de riesgo social, en las 3 redes institucionales. | x | x |  |  | UNICEF - Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la Republica. Diseño y puesta en funcionamiento de centros municipales basados en redes locales que incorporan opciones de ingresos y empleo para mujeres y jóvenes en riesgo con enfoque de derechos humanos y cultura de paz. | F-ODM | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 5.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Personal | 15.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Capacitación de socios | 30.0 |
|  | 2.2.4.c Articulación de redes. |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.4.d Elaboración del plan de acción para el funcionamiento de los centros de desarrollo humano, el cual incorporará opciones productivas que generen ingresos y empleo para mujeres y jóvenes. |  | x | x | x |  | F-ODM | Contratos | 0.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Otros costos directos | 0.0 |
|  | Sub-Total Actividad 2.2.4 | 50.0 |
| Producto 2.3 Cultura de paz fortalecida mediante una estrategia de comunicación con enfoque de género y pertinencia cultural. | Total Producto 2.2 | 217.0 |
|  | Actividad 2.3.1 Formadores de opinión pública y medios de comunicación sensibilizados en materia de conflictividad y violencias sociales. |
|  | 2.3.1.a Elaboración de módulos de sensibilización para profundizar en las causas de la violencia y conflictividad en el país con énfasis en mujeres. |  | x | x |  | SCSPR - UNESCO | F-ODM | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Personal | 10 |
|  | 2.3.1.b 4 foros públicos con dueños de medios de prensa sobre abordaje de la violencia y la seguridad/ 1 por región |  | x | x |  |  | F-ODM | Capacitación de socios | 25 |
|  | 2.3.1.c 1 Foro con escuelas de comunicación sobre formación profesional para promover una cultura de paz. |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.d Diplomado académico para comunicadores nacional. |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.e 10 talleres de sensibilización con periodistas, fotógrafos y comunicadores de medios privados y públicos en departamentos. |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Contratos | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Otros costos directos | 20 |
|  | Sub-Total Actividad 2.3.1 | 100 |
|  | Actividad 2.3.2 Redes locales de comunicación fortalecidas para prevenir la conflictividad y fomentar una cultura de paz. |
|  | 2.3.2.a Mapeo y priorización de departamentos, líderes comunitarios y organizaciones para fortalecimiento. |  | x | x | x | SCSPR - UNESCO | F-ODM | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Personal | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Capacitación de socios | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Contratos | 15 |
|  | 2.3.2.b 10 talleres de sensibilización sobre las causas de la violencia y conflictividad en el país con apoyo de módulos. |  | x | x | x |  | F-ODM | Otros costos directos | 15 |
|  | 2.3.2.c 10 talleres de capacitación en manejo de herramientas de comunicación. |  | x | x | x |  |  |  |  |
|  | 2.3.2.d Caracterización y sistematización de los resultados de las experiencias. |  | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Sub-Total Actividad 2.3.2 | 7 |
|  |  | 0 |
|  | Actividad 2.3.3 Capacidades y habilidades de tres instancias de la comunicación generadas y/o fortalecidas para favorecer una adecuada percepción acerca de la conflictividad y las violencias sociales. |
|  | 2.3.3.a Programa de sensibilización y fortalecimiento de capacidades de las Unidades Técnicas Departamentales y Consejos Departamentales de Desarrollo en 10 departamentos. |  | x | x | x | SCSPR - UNESCO | F-ODM | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 9 |
|  | 2.3.3.b Implementación de estrategias y productos comunicacionales que fomenten una percepción integral sobre la seguridad en el departamento y fomente cambios culturales. |  | x | x | x |  | F-ODM | Personal | 0 |
|  | 2.3.3.c Sistematización de las experiencias. |  | x | x | x |  | F-ODM | Capacitación de socios | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Contratos | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Otros costos directos | 6 |
|  | Sub-Total Actividad 2.3.3 | 30 |
|  | Actividad 2.3.4 Fortalecimiento institucional, formación y desarrollo de programas de TV Maya. |
|  | 2.3.4.a Estudio caracterización de capacidades organizativas, estructurales, de cobertura de la TV maya |  | x | x | x | SCSPR - UNESCO | F-ODM | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 10 |
|  | 2.3.4.b Fortalecimiento de capacidades para la dirección y producción técnica. |  | x | x | x |  | F-ODM | Personal | 15 |
|  | 2.3.4.c Intercambio de experiencias, para representantes de TVE y SCSPR. |  | x | x | x |  |  |  |  |
|  | 2.3.4.d Planificación estratégica de TV Maya. |  | x | x | x |  |  |  |  |
|  | 2.3.4.e Producción de programas con contenidos específicos y con énfasis en abordaje cultural |  | x | x | x |  | F-ODM | Capacitación de socios | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Contratos | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Otros costos directos | 30 |
|  | Sub-Total Actividad 2.3.4 | 95 |
|  | Actividad 2.3.5 Manejo integrado de comunicación mediática alternativa para el abordaje pertinente de la conflictividad y violencias sociales. (Generar acciones que den a conocer el ejercicio de los DDHH por niños y mujeres principalmente por los programas que desarrolla la ventana. Crear protocolos de entrevistas realizadas por los medios de comunicación con enfoque de derechos y cultura de paz.) |
|  | 2.3.5.a Recolección de historias de vida, en diferentes formatos de comunicación. | x | x | x |  | SBS - UNICEF | F-ODM | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 0 |
|  | 2.3.5.b Realizar presentación pública sobre las historias de vida recabadas. |  |  | x | x |  | F-ODM | Personal | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Capacitación de socios | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Contratos | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Otros costos directos | 0 |
|  | Sub-Total Actividad 2.3.4 | 30 |
|  | Total Producto 2.3 | 325.0 |

| Producto 2.4 Monitoreo, evaluación y sistematización y divulgación del programa conjunto. | Actividad 2.4.1 Gestión del PC incluyendo planificación, coordinación y negociación. |
| --- | --- |
|  | 2.4.1.a Integración y presentación conjunta de informes técnicos y financieros. | x | x | x | x | MINGOB - PNUD Rendición de cuentas con enfoque de derechos y cultura de paz. | F-ODM | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Personal | 190 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Capacitación de socios | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Contratos | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Otros costos directos | 0 |
|  | Sub-Total Actividad 2.4.1 | 205 |
|  | Actividad 2.4.2 Espacio alternativo de comunicación, formación, información y presentación de resultados creado para compartir las acciones del PC y noticias sobre la temática. |
|  | 2.4.2.a Fortalecimiento de la Agencia de Noticias, el abordaje del tema y su cobertura a nivel del país. |  | x | x | x | SCSPR - UNESCO | F-ODM | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 5 |
|  | 2.4.2.b Establecer y/o desarrollar un portal WEB que de respuesta a vacíos de información sobre la temática de la ventana y amplíe cobertura. |  | x | x | x |  | F-ODM | Personal | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Capacitación de socios | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Contratos | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Otros costos directos | 10 |
|  | Sub-Total Actividad 2.4.2 | 25 |
|  | Actividad 2.4.3 Monitoreo y evaluación del PC, incluyendo levantamiento de línea base, elaboración de informes y evaluación final (4% del presupuesto). |
|  | Levantamiento de línea base con base en ajuste de indicadores, elaboración de informes técnicos y financieros. | x | x | x | x | MINGOB - PNUD La elaboración de los indicadores y formatos de informes se realizará con enfoque de derechos y cultura de paz. | F-ODM | Suministros, mercancías, equipo y transporte | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Personal | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Capacitación de socios | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Contratos | 41 |
|  |  |  |  |  |  |  | F-ODM | Otros costos directos | 10 |
|  | Sub-Total Actividad 2.4.3 | 82 |
|  | Total Producto 2.4 | 312.0 |
|  | Gastos de Preparación + Capacitacion a Unidad Ejecutora | 15.0 |
|  | Total Resultado 2 | 990.0 |
|  | TOTAL AÑO 1 | 1503.0 |

Anexo 1.  Siglas

| AA | Agente Administrativo |
| --- | --- |
| AECID | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo |
| AP | Agencia Participante |
| BCA | Acuerdo de Cooperación Básica (Siglas en Inglés) |
| CDN | Comité Directivo Nacional |
| CGP | Comité Gerencial del Programa |
| CM | Comité de Monitoreo |
| CONAPREVI | Comisión Nacional de Prevención de la Violencia Intrafamiliar |
| COPREDEH | Comisión Presidencial de Derechos Humanos |
| CPAP | Plan de Acción del Programa de País (Siglas en Inglés) |
| IEPADES | Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible |
| INE | Instituto Nacional de Estadística |
| LB | Línea Base |
| MANUD | Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (en inglés: UNDAF) |
| MINGOB | Ministerio de Gobernación |
| MDT-F | Equipo del fondo de desarrollo del milenio (siglas en inglés) |
| ONU | Organización de las Naciones Unidas |
| OPS | Organización Panamericana de la Salud |
| PNUD | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
| SBS | Secretaría de Bienestar Social |
| SCSPR | Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia de la República |
| SEGEPLAN | Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia |
| SNU | Sistema de Naciones Unidas |
| UNCT | Equipo de país de Naciones Unidas (en inglés) |
| UNESCO | Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura |
| UNFPA | Fondo de la Población de las Naciones Unidas |
| UN HABITAT | Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos |
| UNICEF | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia |

Anexo 2. Puntos focales durante el proceso de elaboración de la propuesta

| ENTIDAD | PUNTO FOCAL |
| --- | --- |
| AECID | David Montesinos |
| MINGOB | Christian Espinoza |
| SEGEPLAN | Karin Slowing |
| PNUD | Ana María Méndez |
| SCSPR | Ronaldo Robles |
| UNESCO | Katherine Grigsby |
| HABITAT | Ileana Ramírez |
| OPS | Rodrigo Rodríguez |
| UNICEF | Magda Medina |
| UNFPA | Yolanda Avila |
| UNV | Franklin Gregory |

Anexo 3. Relación entre ventanas de Género y Ventana de Paz, Violencia y conflictividad

Eje de violencia

- El programa conjunta del Sistema de las Naciones Unidas denominado ¨Fortaleciendo la institucionalidad de las mujeres guatemaltecas¨, tiene como propósito apoyar la institucionalización e implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres guatemaltecas, fortaleciendo la capacidad de los tres nivel del Estado y la sociedad civil en los próximos tres años.   Además de promover el cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW, apoyará la eliminación de la discriminación contra las mujeres, especialmente contra las mujeres indígenas y fortalecerá las acciones del Estado para el cumplimiento de los compromisos contenidos en otros acuerdos en materia de derechos humanos firmados y ratificados por Guatemala.

- El PC, incluye desarrollar el eje de violencia, discriminación y racismo contra las mujeres, y apoyará mecanismos nacionales y locales de coordinación interinstitucional para la promoción y respuesta integral a la violencia, discriminación y racismo contra las mujeres, incluye la implementación de la estrategia de la Comisión Nacional para el abordaje del Femicidio, a través de la asesoría legal y fortalecimiento del marco jurídico nacional, atención legal y psicológica a mujeres violentadas en sus derechos.  Incluye acciones para la prevención de la violencia, discriminación y racismo contra las mueres a través del sistema educativo y de campañas locales de información.

El PC para el fortalecimiento de la institucionalidad de las mujeres, enfatiza su aporte en la generación de capacidades para el abordaje, visibilidad y atención integral de la violencia, discriminación y racismo contra las mujeres, facilitando asistencia legal y psicológica a mujeres violentadas en sus derechos mediante la coordinación interinstitucional, en tanto el PC denominado ¨Consolidando la Paz en Guatemala mediante la prevención de la violencia y la gestión del conflicto¨, propone completar las capacidad del Estado para garantizar la vida, la libertad, la integralidad, la protección y la igualdad de todas la mujeres ante la ley, de igual manera contribuirá a la erradicación de la violencia física, psicológica, sexual, económica o cualquier tipo de coacción en contra las mujeres, mediante la efectiva implementación y aplicación de las leyes contra el femicidio y contra la violencia intrafamiliar, con énfasis en la generación de espacios de prevención a en el nivel local, promoviendo mecanismo de sostenibilidad institucional y comunitaria.  Se promoverá el reconocimiento a partir de la experiencia de mecanismos innovadores y efectivos en materia de prevención de las violencias sociales contra las mujeres, la niñez y la juventud, estimulando la redes y las alianzas para una atención integral, en el marco de la cultura de paz y respeto a los derechos humanos.

Es evidente que ambos procesos son complementarios, y sumarán esfuerzos para que las instancias rectoras del marco jurídico y social puedan ampliar su cobertura, mejorar sus servicios y tener mayor capacidad para la atención integral de las violencias sociales en el ámbito local y comunitario, en el marco de la preparación y lanzamiento de la Política nacional de seguridad y Política nacional de prevención de las violencias sociales y gestión de la conflictividad.

Bibliografía: Documento de programa conjunto, fondo para la metas del milenio, ventana de GÈNERO, Guatemala OPSA1660, Guatemala 2,007.

Anexo 4.  Presupuesto de la Unidad Ejecutora del PC

| Unidad Ejecutora | Costo | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Director/a | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| Monitor/a 1 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Monitor/a 2 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Monitor/a 3 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Tres Voluntarios de UN | 4,500 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| Gastos de Administración | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| SUB-TOTAL |  | 205,000 | 205,000 | 205,000 |
| TOTAL |  |  |  | 615,000 |

(Ver descripción de funciones en sección 4).

Anexo 5.  Proceso de Formulación

Consolidando la paz  en Guatemala mediante la prevención de la violencia y gestión del conflicto

La formulación del PC fue un proceso que se caracterizó por una dinámica participación de entidades del Gobierno y el SNU.  El JP fue elaborado con la participación de siete Agencias Participantes del SNU y socios nacionales.  El período de formulación tuvo una duración de dos meses, realizando siete reuniones de equipo y dos revisiones por parte del Comité Directivo, tal como se presenta en el Diagrama de Gantt (Figura 1).

El listado de participantes se presenta en el Apéndice I y las Agendas de las reuniones de formulación en el Apéndice II (las primeras dos reuniones fueron para establecer los arreglos del proceso de formulación).

Figura 4.  Diagrama de Gantt del proceso de formulación

APENDICE I.  Listado de Participantes

| No. | NOMBRE | INSTITUCION | CARGO | CORRE ELECTRONICO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTADO |
| 1 | César Augusto Lechuga | Comisión de Diálogo | Consultor | cesarlechuga@quik.guate.com |
| 2 | Fabiola Ortiz Martínez | CONAPREVI | Asesora | comunicarsolidaria@yahoo.es |
| 3 | Julia Castañeda de García | CONJUVE | Secretaria Dirección General | jcastaneda@conjuve.gob.gt |
| 4 | Luis Angel Toera | CONJUVE | Asistente Gerencia | pro_chito@hotmail.com |
| 5 | Lorena Pereira | COPREDEH | Directora Ejecutiva | lorena_pereira@copredeh.gob.gt |
| 6 | Verónica Tobar | COPREDEH | Reponsable de Proyectos y Monitor | veronica-tobar@copredeh.gob.gt |
| 7 | Christian Espinoza | MINGOB | Asesor Ministerial | cees1976@gmail.com |
| 8 | Olga María Pérez Tuna | MINGOB | Coordinadora de Coop. Internac. | olga.mriap@gmail.com |
| 9 | Manuel Sagastume | MSPAS / CNE | Punto Focal Vigilancia | mjsc@epidemiologia.mspas.gob.gt |
| 10 | Carlos Menchu | OJ | Consultor | cmenchu2005@yahoo.com |
| 11 | Arnoldo Noriega | Presidencia de la República | Miembro del Staff Político | arnoldonoriega@yahoo.com |
| 12 | Carolina Calderón | PROPEVI-SBS | Directora | cccmaza@hotmail.com |
| 13 | Jesús Godinez | Sistema Nac. De Diálogo | Comisión Presidencial | madejegodinez@hotmail.com |
|  | AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO |
| 14 | David Montesinos Sánchez | AECID | Responsable de Programa | david.montesinos@aecid.org.gt |
|  | SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GUATEMALA |
| 15 | Carmen Aída González | Oficina Coordinador Residente | Oficial de Programas | carmen.gonzalez@undp.org.gt |
| 16 | Carlos Linares | OIT | Facilitador Nacional | linares.palma@gmail.com |
| 17 | Ileana Ramírez Quiroz | ONU-Habitat | Coordinadora de Programa | rileana@mivah.go.cr, iramirez@racsa.co.cr |
| 18 | Pasquale Capizzi | ONU-Habitat | Especialista de Programa | pasquale.capizzi@unhabitat.org |
| 19 | Fernando Patiño M. | ONU-HABITAT | Asesor Regional | ferpati21@cable.net.co |
| 20 | Ana Cecilia Escobar | OPS-OMS | Consultora | cescobar@ops-oms.org |
| 21 | Lily Caravantes | OPS-OMS | Consultora de Género | caravantes@gut.ops-oms.org |
| 22 | Rodrígo Rodríguez | OPS-OMS | Oficial | rodrigo@gut.ops-oms.org |
| 23 | Ana María Méndez | PNUD | Oficial de Programa | ana.maria.mendez@undp.org |
| 24 | Arturo Matute | PNUD | Especialista Prevención de la Violencia | arturo.matute@undp.org |
| 25 | Catalina Soberanis | PNUD | Asesora Política del Rep. Residente | catalina.soberanis@undp.org.gt |
| 26 | Christina Elich | PNUD | Oficial Programa CPR | christina.elich@undp.or.gt |
| 27 | Ivan García | PNUD | Especialista en Seguridad Ciudadana | ivan.garcia@undp.org |
| 28 | Carolina Escobar Sarti | UNESCO | Consultora de Comunic., Género | cescobarsarti@gmail.com |
| 29 | Víctor Moscoso | UNESCO | Oficial | v.moscoso@unesco.org.gt |
| 30 | Yolanda Avila | UNFPA | Oficial de Género | avila@unfpa.org |
| 31 | Justo Solorzano | UNICEF | Especialista de Programa | jsolorzano@unicef.org |
| 32 | Magda Medina | UNICEF | Asistente Técnico Protección | mmedina@unicef.org |
| 33 | Pilar Mareque | UNIFEM | Consultora | pilar.mareque@unifemca.org |
| 34 | Franklin Gregory | VNU | Coordinador Nacional |  |
|  | SOCIEDAD CIVIL |
| 35 | Edwin Marroquín Navas | DOSES | Investigador Asociado | enavas1313@yahoo.com |
|  | Oscar Hernández Vela | Moderador de la propuesta | Consultor | oscarhernandez@itelgua.com |

Apéndice II.  Agendas de las Reuniones de Formulación

Consolidando la paz  en Guatemala mediante la prevención de la violencia y gestión del conflicto

Fecha:		22-octubre 2008

Objetivos:	a) Analizar el formato del Fondo para el Cumplimiento de los Objetivos del Milenio (F- ODM).

b) Desarrollar descriptivamente los productos y productos específicos del “Cuadro de Resultados”.

Lugar:		Hotel Princess

Hora:		10:00 a.m.

AGENDA PROPUESTA

| Hora | Tema | Responsible |
| --- | --- | --- |
| 10:00 | Aprobación de la agenda y presentación del consultor | Ana María Méndez |
| 10:20 | Presentación del formato requerido por la ventana | Oscar Hernández-Vela |
| 11:00 | Discusión del check list de capítulos a desarrollar y aprobación de la actualización del marco de resultados (Tarea 1) | Ana María Méndez |
| 12:30 | Explicación de trabajo en grupos para elaborar el R.2.3 y R.2.1.(Tarea 2) y R.2.2. y R.2.3. (Tarea 3) | Oscar Hernández-Vela |
| 13:00 | Almuerzo |  |
| 14:00 | Grupos de trabajo* | Agencias SNU y contrapartes nacionales |
| 16:00 | Presentación y discusión de resultados | Agencias SNU y contrapartes nacionales |

- El café estará disponible durante el desarrollo de la actividad.

Documentos de soporte (versión electrónica):

- Términos de Referencia de la ventana Construcción de la Paz (Adobe Acrobat)

- Formato estándar del F-ODM (Microsoft Word)

- Integración financiera Cuadro de Resultados y POA (Microsoft Excel); esté será el archivo utilizado para las tareas 1, 2 y 3.

Avance del documento

| # | Tema | Extensión (páginas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pendiente | En proceso | Revisado |
| 1 | Carátula | 1 | x |  |  |
| 2 | Resumen | 1 | x |  |  |
| 3 | Análisis de la situación | 1 a 2 | x |  |  |
| 4 | Estrategias, experiencia adquirida y propuesta de programa conjunto | 2 | x |  |  |
| 5 | Marco de resultados | 2 a 3 |  | x |  |
| 6 | Arreglos de gestión y coordinación | 2 | x |  |  |
| 7 | Arreglos de gestión de fondos | 1 | x |  |  |
| 8 | Seguimiento, evaluación y presentación de informes | 2 | x |  |  |
| 9 | Contexto jurídico o base de la relación | 1 | x |  |  |
| 10 | Planes de trabajo y presupuestos | 2 a 3 | x |  |  |

ACTIVIDADES

Tarea 1: Complementar los productos 1.1. y 1.2. (los elaborados en la reunión previa).

En Plenaria:

- Definir una sola agencia (columna D) y asociado (columna F) por cada producto específico.

- Llenar la columna de Prioridades institucionales (columna E)

- Llenar la columna de Actividades Indicativas (columna G).

Tarea 2: Desarrollar los productos 1.3. y 2.1.

Grupo 1:

- Revisar los productos (Columna B) y productos específicos (Columna C) correspondientes.

- Definir una sola agencia (columna D) y asociado (columna F) por cada producto específico.

- Llenar la columna de Prioridades institucionales (columna E)

- Llenar la columna de Actividades Indicativas (columna G).

Tarea 3: Desarrollar los productos 2.2. y 2.3.

Grupo 2:

- Definir una sola agencia (columna D) y asociado (columna F) por cada producto específico.

- Llenar la columna de Prioridades institucionales (columna E)

- Llenar la columna de Actividades Indicativas (columna G).

Meta:

Las tareas 1, 2, y 3 serán enviados a más tardar el viernes 24-octubre a: oscarhernandez@itelgua.com

Gracias por su participación

Ilustración 1. Programación de actividades

Consolidando la paz  en Guatemala mediante la prevención de la violencia y gestión del conflicto

Fecha:		miércoles 29-octubre 2008

Objetivos:	a) Desarrollar los productos específicos pendientes del “Cuadro de Resultados”.

b) Discutir el formato para presupuestar las actividades por agencia de Naciones Unidas.

Lugar:		Hotel Princess

Hora:		10:00 a.m.

AGENDA PROPUESTA

| Hora | Tema | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 10:00 | Presentación de los objetivos y aprobación de la agenda | Ana María Méndez |
| 10:10 | Información pendiente del cuadro de resultados | Oscar Hernández-Vela |
| 10:30 | Breve presentación de insumos para el producto específico sobre Ciudades Seguras | Fernando Patiño |
| 11:00 | Receso |  |
| 11:15 | Desarrollo descriptivo del marco de resultados | Agencias SNU y contrapartes nacionales |
| 13:00 | Almuerzo |  |
| 14:00 | Lectura del cuadro de resultados integrado | Agencias SNU y contrapartes nacionales |
| 15:00 | Receso |  |
| 15:15 | Análisis de formato para presupuestar actividades | Agencias SNU y contrapartes nacionales |

Documentos de soporte (versión electrónica):

- 8746-Harmonised_Financial_Reporting_to_Donors_in_JPs_-_Explanatory_Note (Microsoft Word).

- Integración financiera en Marco de Resultados y Presupuesto 1er  año 20081028 (Microsoft Excel).

Avance del documento al 28 de octubre 2008

| # | Tema | Extensión (páginas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pendiente | En proceso | Revisado |
| 1 | Carátula | 1 | x |  |  |
| 2 | Resumen | 1 | x |  |  |
| 3 | Análisis de la situación | 1 a 2 | x |  |  |
| 4 | Estrategias, experiencia adquirida y propuesta de programa conjunto | 2 | x |  |  |
| 5 | Marco de resultados | 2 a 3 |  | x |  |
| 6 | Arreglos de gestión y coordinación | 2 | x |  |  |
| 7 | Arreglos de gestión de fondos | 1 | x |  |  |
| 8 | Seguimiento, evaluación y presentación de informes | 2 | x |  |  |
| 9 | Contexto jurídico o base de la relación | 1 | x |  |  |
| 10 | Planes de trabajo y presupuestos | 2 a 3 | x |  |  |

ACTIVIDADES

Tarea 4: Presupuestar actividades por cada agencia responsable para el año 1

- Cada agencia responsable junto a la contraparte nacional de cada Producto Específico estimará los costos del primer año en la hoja “POA AÑO 1” (si aplica), de acuerdo a las cuentas armonizadas del SNU.

Tarea 5: Presupuestar las actividades para los años 2 y 3.

- Cada agencia responsable junto a la contraparte nacional estimará los montos totales requeridos de cada Productos Específico para los años 2 y 3 (si aplica).

Como se podrá notar, los costos totales del año 1, corresponden al total de los costos por cuenta de la hoja “POA AÑO 1”.

Meta:

Las tareas 4 y 5 serán enviados a más tardar el viernes 31-octubre a: oscarhernandez@itelgua.com para su integración.

Gracias por su participación.

APUNTES

- Plazos

- Municipios a intervenir

- Requerimiento de información contractual

- Observaciones

Consolidando la paz  en Guatemala mediante la prevención de la violencia y gestión del conflicto

Fecha:		Miércoles 5-noviembre 2008

Objetivos:	a) Validar el cuadro de resultados integrado.

b) Negociar y definir los montos financieros del Cuadro de Resultados y POA año 1.

Lugar:		Hotel Princess

Hora:		10:00 a.m.

AGENDA PROPUESTA

| Hora | Tema | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 10:00 | Presentación de los objetivos y aprobación de la agenda | Ana María Méndez |
| 10:10 | Breve presentación de la síntesis de las recomendaciones del Coordinador del Sub-Comité Técnico del Fondo | Oscar Hernández Vela |
| 10:30 | Validación del cuadro de resultados, parte descriptiva. | Plenaria |
| 11:00 | Receso |  |
| 11:15 | Presentación de integración financiera del cuadro de resultados y POA año 1 | Oscar Hernández Vela |
| 13:00 | Almuerzo |  |
| 14:00 | Negociación y acuerdos financieros | Agencias SNU y contrapartes nacionales |
| 15:00 | Receso |  |
| 15:15 | Negociación y acuerdos financieros | Agencias SNU y contrapartes nacionales |
| 16:00 | Tarea 6: Arreglos institucionales Tarea 7: Información para capítulo 2. “Análisis de la situación” |  |

Documentos de soporte (versión electrónica):

- Integración financiera en Marco de Resultados y Presupuesto 1er  año 2008 11 03.xls

Avance del documento al 5 de noviembre 2008

| # | Tema | Extensión (páginas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pendiente | En proceso | Revisado |
| 1 | Carátula | 1 | x |  |  |
| 2 | Resumen | 1 | x |  |  |
| 3 | Análisis de la situación | 1 a 2 | x |  |  |
| 4 | Estrategias, experiencia adquirida y propuesta de programa conjunto | 2 | x |  |  |
| 5 | Marco de resultados | 2 a 3 |  | x |  |
| 6 | Arreglos de gestión y coordinación | 2 | x |  |  |
| 7 | Arreglos de gestión de fondos | 1 | x |  |  |
| 8 | Seguimiento, evaluación y presentación de informes | 2 | x |  |  |
| 9 | Contexto jurídico o base de la relación | 1 | x |  |  |
| 10 | Planes de trabajo y presupuestos | 2 a 3 |  | x |  |

ACTIVIDADES

Tarea 6: Definir arreglos institucionales

- En los productos específicos que se necesite definir el rol de la agencia responsable y las socias se utilizará la matriz “ARREGLOS INSTITUCIONALES” para definir la colaboración prevista.

Tarea 7: Información para análisis de la situación.

- Enviar información actualizada y de fuente relevante sobre las causas de la situación que el Programa Conjunto prevé resolver.  Esto es vital para justificar las acciones previstas.

Meta:

Las tareas 6 y 7 (cuando apliquen) serán enviados a más tardar el viernes 7 de noviembre a: oscarhernandez@itelgua.com para su integración.

Gracias por su participación.

Impreso en papel reciclado

Consolidando la paz  en Guatemala mediante la prevención de la violencia y gestión del conflicto

Fecha:		Miércoles 12-noviembre 2008

Objetivos:	a) Revisar la versión final de Cuadro de Resultados y POA AÑO 1.

b) Definir los siguientes pasos para redacción del PC.

Lugar:		Polsec, 7a. Avenida 12-11, Zona 9, Edificio Etisa, Oficina 12-11

Horario:	10:00 a 12:00 horas

AGENDA PROPUESTA

| Hora | Tema | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 10:00 | Presentación de los objetivos y aprobación de la agenda | Ana María Méndez |
| 10:10 | 1. Tema revisión de Marco de Resultados y POA final. | Plenaria |
| 10:40 | 2. Revisión de arreglos de coordinación entre componentes locales de intervención. | Oscar Hernández |
| 11:15 | Recordatorio de Tareas 6 y 7. Tarea 8: Redacción de resultados. | Oscar Hernández |

Documentos de soporte (versión electrónica):

- Integración financiera en Marco de Resultados y Presupuesto 1er  año 2008 11 10.xls

Avance del documento al 12 de noviembre 2008

| # | Tema | Extensión (páginas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pendiente | En proceso | Revisado |
| 1 | Carátula | 1 | x |  |  |
| 2 | Resumen | 1 | x |  |  |
| 3 | Análisis de la situación | 1 a 2 | x |  |  |
| 4 | Estrategias, experiencia adquirida y propuesta de programa conjunto | 2 | x |  |  |
| 5 | Marco de resultados | 2 a 3 |  | x |  |
| 6 | Arreglos de gestión y coordinación | 2 | x |  |  |
| 7 | Arreglos de gestión de fondos | 1 | x |  |  |
| 8 | Seguimiento, evaluación y presentación de informes | 2 | x |  |  |
| 9 | Contexto jurídico o base de la relación | 1 | x |  |  |
| 10 | Planes de trabajo y presupuestos | 2 a 3 |  | x |  |

ACTIVIDADES

Tarea 6: Definir arreglos institucionales

En los productos específicos que se necesite definir el rol de la agencia responsable y las socias se utilizará la matriz “ARREGLOS INSTITUCIONALES” para definir la colaboración prevista.

Tarea 7: Información para análisis de la situación.

Enviar información actualizada y de fuente relevante sobre las causas de la situación que el Programa Conjunto prevé resolver.  Esto es vital para justificar las acciones previstas.

Tarea 8: Información para descripción de resultados

Enviar en conjunto la descripción de los resultados de los productos (no productos específicos); para el efecto se requerirán reuniones de coordinación internas entre las agencias y contrapartes que participan en el mismo producto

Meta:

Las tareas 6 y 7 (cuando apliquen) debieron haber sido enviadas el viernes 7 de noviembre y aún hay pendientes.  En el caso de la tarea 8, debe ser enviada a más tardar el 14 de noviembre a: oscarhernandez@itelgua.com para su integración.

Gracias por su participación.

Impreso en papel reciclado

Consolidando la paz  en Guatemala mediante la prevención de la violencia y gestión del conflicto

Fecha:		Miércoles 19-noviembre 2008

Objetivos:	a) Incorporar los cambios requeridos por el Comité Directivo.

b) Revisar las secciones 3, 4 y 5 (basadas en tareas 7 y 8).

c) Avanzar en los arreglos de las secciones 6 y 7 (Ver cuadro de avance).

Lugar:		…

Horario:	9:00 a 13:00 horas

AGENDA PROPUESTA

| Hora | Tema | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 9:00 | Presentación de los objetivos y aprobación de la agenda propuesta | Ana María Méndez |
| 9:15 | Presentación de los cambios requeridos por el Comité Directivo | UNFPA, OPS, PNUD, UNESCO, HABITAT y UNICEF |
| 10:30 | Receso |  |
| 10:45 | Revisión secciones 3, 4 y 5. | Plenaria |
| 12:30 | Requerimientos de secciones 6 y 7 (Arreglos de gestión y coordinación) | Oscar Hernández |

Documentos de soporte (versión electrónica):

- Integración financiera en Marco de Resultados y Presupuesto 1er  año 2008 11 10.xls

- Modalidades del manejo de fondos (para sección 7) en el document: 8746-Harmonised_Financial_Reporting_to_Donors_in_JPs_-_Explanatory_Note.doc

Avance del documento al 19 de noviembre 2008

| # | Tema | Extensión (páginas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pendiente | En proceso | Revisado |
| 1 | Carátula | 1 |  | x |  |
| 2 | Resumen | 1 | x |  |  |
| 3 | Análisis de la situación | 1 a 2 |  | x |  |
| 4 | Estrategias, experiencia adquirida y propuesta de programa conjunto | 2 |  | x |  |
| 5 | Marco de resultados | 2 a 3 |  | x |  |
| 6 | Arreglos de gestión y coordinación | 2 | x |  |  |
| 7 | Arreglos de gestión de fondos | 1 | x |  |  |
| 8 | Seguimiento, evaluación y presentación de informes | 2 | x |  |  |
| 9 | Contexto jurídico o base de la relación | 1 | x |  |  |
| 10 | Planes de trabajo y presupuestos | 2 a 3 |  | x |  |

ACTIVIDADES

Tarea 9: Contexto jurídico.

Enviar brevemente la base de la relación jurídica (no aplica para agencias que hayan participado previamente en PC.)

Plazo:

La tarea 9 (cuando aplique) deberá ser enviada el 21-nov a más tardar el 14 de noviembre a: oscarhernandez@itelgua.com para su integración.

# Footnotes

El CDN en Guatemala está a cargo de todos los Programas Conjuntos del Fondo.

La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) ganó las elecciones presidenciales para gobernar el país a partir del 2008-2012

Congreso Nacional contra el maltrato infantil el Periódico 2007.

Programa de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

Modelo desarrollado por los holandeses para procesos de desarrollo, a través de cual se instalan capacidades en los socios locales para asegurar la continuidad de la intervención.

El CDN en Guatemala está a cargo de todos los Programas Conjuntos del Fondo.

National Steering Committe según la Guía Operacionales del Fondo España ODM

Programme Management Commitee según la Guía Operacionales del Fondo España ODM

Minnimum commitment threshold

Para mayor referencia de Gestión de Proyectos de Ejecución Nacional referirse al Manual de PNUD Guatemala.

Al entrar en proceso HACT PNUD Guatemala podrá también utilizar la modalidad de: “Reembolsos: El proyecto realiza gastos previstos en el AWP y solicita posterior reembolso al PNUD”.

Como el Acuerdo Básico de Cooperación del UNICEF; el Modelo de Acuerdo Básico de Asistencia del UNDP, que también se aplica al UNFPA; el Acuerdo Básico para el PMA; y el/los plan(es) de acción del programa del país, cuando existe(n); y otros acuerdos aplicables para otros organismos de ONU participantes.

Incluidos los organismos especializados y los organismos no residents que participan en el programa conjunto

# Text boxes

PROGRAMA CONJUNTO VENTANA DE CONSTRUCCION DE LA PAZ -FONDO ODM

Figura 2. Cadena de resultados