MDG ACHIEVEMENT FUND

ANNUAL programme NARRATIVE progress report

REPORTING PERIOD: 1 january – 31 December 2009

| ## Submitted by: Name: Juan Chacaltana Title: Coordinador del Programa Organization: OIT Contact Information: (51-1) 615-0355 chacaltana@oit.org.pe |  | ## Country and Thematic Area Perú ## Juventud, Empleo y Migración |
| --- | --- | --- |

| ## Programme No: MDTF Office Atlas No: ## Programme Title: ## Promoción del Empleo y el Emprendimiento de Jóvenes y Gestión de la Migración Laboral Internacional Juvenil. |  | Participating Organization(s): UN Org. A: Organización Internacional del Trabajo -OIT UN Org. B: Fondo de Población de las Naciones Unidas -UNFPA UN Org. C: Organización Internacional para la Migración - OIM UN Org. D: Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas - PNUD |
| --- | --- | --- |

| ## Implementing Partners: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE: - Sistema Nacional de Empleo- SENEP - PRO JOVEN - Sistema de Orientación Vocacional - SOVIO Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES. - Programa Nacional Wawa Wasi -PNWW Instituto Nacional de Estadística – INEI. Secretaría Nacional de la Juventud – SENAJU (participa como invitado). |  | ## Programme Budget (from the Fund): Presupuesto aprobado a la fecha: OIT: USD 1,498,373 UNFPA: USD 875,906 OIM: USD 613,262 PNUD: USD 37,459 Total: USD 3’025,000 Presupuesto transferido a la fecha: OIT: USD 473,208 UNFPA: USD 305,913 OIM: USD 191,530 PNUD: USD 13,375 Total: USD 984,026 |
| --- | --- | --- |
| ## Programme Duration (in months): 36 Start date: Febrero 2009 End date: Febrero 2012 Budget Revisions/Extensions: Transferencia del 16% de recursos del primer año al segundo año. OIT: USD 394,563 UNFPA: USD 226,637 OIM: USD 191,530 PNUD: USD 13,375 Total: USD 826,104 |  |  |

- PROPÓSITO

- Objetivos, Resultados y Productos del Programa

- El objetivo central del Programa Conjunto Juventud, Empleo y Migración (PCJEM) es aumentar y mejorar las oportunidades de inserción laboral de los y las jóvenes para que puedan encontrar un empleo decente en el Perú, mediante la promoción del empleo y el emprendimiento juvenil, y gestionar la migración laboral internacional juvenil, con énfasis en las mujeres jóvenes. El PC tiene como beneficiarios a los jóvenes entre 15 a 29 años y desarrollará actividades en las ciudades de Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Trujillo y Huancayo.

- Los resultados del PCJEM son los siguientes:

RESULTADO 1: Existe una Política Nacional de Promoción del Empleo Juvenil y un fortalecimiento institucional para aumentar las oportunidades de trabajo y mejorar las condiciones laborales para jóvenes.

1.1 Conocimiento sobre la situación de la juventud en empleo, emprendimiento, demografía y migraciones laborales internacionales, con enfoque de género, actualizado y acrecentado para la elaboración, seguimiento y evaluación de una política nacional de promoción del empleo juvenil

1.2 Comisión Interagencial de apoyo al sector público para la formulación, debate, apoyo (abogacía), aplicación e institucionalización de una Política Nacional de Promoción del Empleo Juvenil, que abarque demografía y migraciones laborales internacionales, con enfoque de género, que sea un eje central de la estrategia nacional de desarrollo, consultadas con empleadores y trabajadores.

1.3 Política nacional de promoción del empleo juvenil, como un eje central en la Estrategia Nacional de Desarrollo, con enfoque de género, considerando la demografía y la migración laboral internacional juveniles, con participación activa del sector público y apoyo de agencias de NU, para contribuir a reducir la tasa de desempleo juvenil, formulada, consultada y adoptada por los actores sociales.

1.4 Promoción de una Política Nacional de Promoción del Empleo Juvenil y de políticas específicas sobre empleo, emprendimiento, migración y demografía, con enfoque de género, a niveles nacional y regional.

RESULTADO 2: Intermediación laboral juvenil- a través de la DNPEFP y las DRTPE- fortalecida y modernizada, a fin de mejorar la inserción laboral y reducir el desempleo de jóvenes.

2.1 Aumento de la inserción laboral de jóvenes mediante más colocaciones de jóvenes, y funcionarios más y mejor capacitados, a niveles nacional y regional.

2.2 Mayor orientación vocacional y ocupacional de los jóvenes, para mejorar su inserción laboral y formación de micro-negocios y emprendimientos, con énfasis en mujeres jóvenes, a niveles nacional y regional.

2.3 Mayor y mejor articulación entre el Servicio Público de Empleo y los centros de capacitación laboral para jóvenes, especialmente mujeres jóvenes, a niveles regional, nacional e internacional.

RESULTADO 3: Gestión Pública de la migración laboral internacional juvenil creada y fortalecida mediante una intermediación laboral institucionalizada.

3.1 Contribuir a la creación de marcos bilaterales para la gestión pública de la migración laboral internacional, con especial atención a jóvenes y a mujeres jóvenes.

3.2 Migrantes laborales internacionales jóvenes y mujeres jóvenes mejor informados y orientados, con calificaciones adecuadas, colocados por el servicio público de empleo en empresas de países de destino, según características y tendencias de la migración laboral nacional en internacional juvenil, a niveles nacional y regional.

3.3 Mayor y mejor articulación entre la capacitación laboral de jóvenes, especialmente de mujeres jóvenes, y sus perspectivas de inserción laboral en países de destino de la migración laboral internacional.

RESULTADO 4: Promoción de emprendimientos juveniles, incluyendo la utilización de remesas.

4.1 Creación, consolidación, formalización y asociación de emprendimientos de jóvenes y mujeres jóvenes, a través de asesoría y servicios de desarrollo empresarial por parte de la DNPEFP y de las DRTPE, a niveles nacional y regional.

4.2 Fomentar la canalización y utilización productiva de remesas para emprendimientos de jóvenes y mujeres jóvenes, a nivel nacional y regional, tomando en cuenta las redes sociales y las dinámicas familiares, para un mayor efecto positivo en la situación laboral de los y las jóvenes

- Relación entre el PCJEM y la Guía de Operación de Planeamiento Estratégico del Fondo

- Los resultados del PC están alineados con la visión y objetivos para el país propuestos por el UNDAF. Asimismo contribuye con el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, específicamente con:

| UNDAF | RESULTADO | ACTIVIDADES |
| --- | --- | --- |
| Resultado 2.1 de UNDAF: Fortalecimiento y mejoramiento del desarrollo de mercados sostenibles de producción, capital y trabajo, con énfasis en las áreas de exclusión | - Política Nacional de Promoción del Empelo juvenil. - Intermediación Laboral fortalecida y modernizada.. | - Adquisición de conocimientos a través de estudios de línea de base (con datos de la encuesta). - Participación en la línea juvenil de la Comisión Intersectorial de Empleo y en la Mesa de Coordinación de Temas Migratorios, incorporando en ambos casos de manera transversal, el tema de género. |
| Resultado 3.1 de UNDAF: Fortalecimiento de la capacidad técnica, de programación, gestión, evaluación y monitoreo, y rendimiento de cuentas de los organismos estatales nacionales, regionales y locales. | - Intermediación Laboral fortalecida y modernizada. | - El PC fortalecerá las capacidades técnicas del servicio público de empleo (DNPEFP y DRTPE), a través de la capacitaciones a sus funcionarios, lo que permitirá una mejor acción y coordinación entre éstas y otras entidades públicas en materia de promoción de empleo, incluyendo el desarrollo y ejecución de emprendimientos juveniles y las migraciones laborales internacionales de manera orientada, ordenada y regulada. |
| ODM | RESULTADO | ACTIVIDADES |
| Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Meta 1.b: Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes. | - Política Nacional de Promoción del Empelo juvenil. - Intermediación Laboral fortalecida y modernizada.. | - Adquisición de conocimientos a través de estudios de línea de base (con datos de la encuesta). - Participación en la línea juvenil de la Comisión Intersectorial de Empelo y en la Mesa de Coordinación de Temas Migratorios, incorporando en ambos casos de manera transversal, el tema de género |

- RECURSOS

Recursos Financieros:

- Otros Recursos Disponibles

- En el documento de proyecto aprobado no se consideraron fondos de contrapartida. Sin embargo, a través de los programas piloto que viene impulsando el Programa, se ha logrado conseguir progresivamente movilizar otros recursos. Por ejemplo, el Programa Fondoempleo, ha comprometido 250 mil soles para el Programa Certijoven y 500 mil soles para el Programa de fortalecimiento al SOVIO. En adición, los Programas Pro Joven Emprendedor y Wawa Wasi Laboral se han implementado y han cofinanciado en especie (desayunos, estipendios, polos, algunos materiales, etc.) que estamos en proceso de cuantificación.

- Revisiones Presupuestales

- El desembolso para el PCJEM fue efectuado en febrero 2009 pero, por diversas razones, las actividades se iniciaron en junio de 2009.  Ante ello, en el Taller de Arranque realizado el 02 de julio, se acordó solicitar un traslado de fondos del primer al segundo año, ascendiente al 147 mil dólares. Las actividades transferidas al segundo año fueron algunas de las acciones programadas en regiones del interior del país (Arequipa, Huancayo y Trujillo), que requerían el diseño y consolidación de actividades en Lima.

- Buenas Prácticas y Limitaciones encontradas en los Procesos Financieros

- Para superar los problemas de índole financiero, originados por la operatividad propia de cada agencia, se acordó financiar las actividades de la Encuesta Juventud, Empleo y Migración Internacional a través de acuerdos bilaterales entre el INEI y las tres agencias que tienen esta  actividad en sus presupuestos. La flexibilidad de la contraparte ayudó a poner en marcha esta estrategia en tiempos razonables.

- En el tiempo transcurrido entre el diseño y ejecución del PCJEM, se ha experimentado una revaluación de la moneda nacional, lo que ha originado una pérdida de presupuesto de aproximadamente 7%. Esta tendencia se espera continúe en el año 2010.

Recursos Humanos:

- La unidad de coordinación cuenta con un coordinador nacional y un asistente técnico-administrativo. Asimismo, dado que el coordinador del PC además ejecuta los fondos asignados a OIT, esta agencia le asignó una asistente administrativa a tiempo parcial.

- UNFPA y OIM han designado puntos focales, con financiamiento parcial del PC.

- No hay staff internacional.

- ACUERDOS DE IMPLEMENTACION Y MONITOREO

- Principales Mecanismos de Implementación Utilizados: Cómo se adaptaron para el logro del máximo impacto, dado el contexto de operación.

- Sobre los mecanismos de implementación:

- El PC, además del Comité Directivo Nacional (CDN), cuenta con un Comité de Gestión del Programa, conformado por las agencias participantes. Tiene una estructura de gobernanza que promueve la apropiación nacional

  - Co presidentes: uno por la agencia líder de NU, OIT/OSRA delegada por el CRNU y uno por la agencia líder del gobierno, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

  - Agencias implementadoras de Naciones Unidas: UNFPA, OIM y PNUD

  - Contrapartes nacionales implementadoras: Además del Mintra están el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

  - Agencia estatal invitada: la Secretaria Nacional de la Juventud, en calidad de entidad invitada.

- El Comité de Gestión se reúne mensualmente. Las reuniones mensuales usualmente cuentan con asistencia de los puntos focales/técnicos de las agencias. Los representantes principales asisten regularmente y principalmente a las reuniones trimestrales.  Durante los primeros tres meses del programa, las reuniones fueron semanales.

- Para el trabajo en regiones, se ha coordinado con las redes ya establecidas del PNUD en otras regiones para favorecer la transferencia de los logros del PCJEM. En este sentido, a pesar que en un principio se inició el trabajo de manera centralizada, luego se ha cambiado esta estrategia, permitiendo que éstas sean coordinadas desde las regiones y priorizando las agendas de las contrapartes regionales en las actividades en cada una de sus regiones. Los participantes en Lima se adecuan a las mismas.

- Se realizó un taller de arranque, el 2 de julio de 2009, donde se iniciaron formalmente las actividades del Programa. Este taller tuvo como objetivos llegar a acuerdos sobre las acciones iniciales del PCJEM y realizar ajustes al marco de resultados, que posteriormente fueron aprobados por el Comité Directivo Nacional.

- Procesos de Contratación Utilizados y Variaciones respecto de los Procedimientos Estándar

- El proceso de selección del Coordinador del PCJEM fue aprobado por un comité conformado por miembros del Comité de Gestión. Su financiamiento está a cargo de OIT, agencia líder. Para el caso del asistente se acordó que  la convocatoria fuera efectuada por el UNFPA, acordándose que tanto esta agencia como la OIM financiarían en partes iguales sus honorarios.

- Detalles sobre el Sistema de Monitoreo que viene siendo utilizado.

- Se ha recibido comentarios respecto que el  Marco de Seguimiento y Monitoreo, contenido en el documento de proyecto aprobado, adolece de indicadores medibles en algunas de sus actividades, por lo que se hace necesario realizar ajustes al mismo. Para realizar los ajustes a lo citado, se ha previsto que en el mes de mayo del 2010 se realice un taller de trabajo con estos fines.

- En lo que va del programa, se han desarrollado acciones para facilitar el monitoreo y evaluación:

  - Encuesta Juventud Empleo y Migración 2009. Ha permitido constatar elementos que ya se conocían sobre la situación laboral de los y las jóvenes – como por ejemplo, el hecho de que inician sus trayectorias en empleos precarios. También ha permitido conocer temas hasta ahora no medidos en el Perú, tales como el nivel y estructura del Emprendimiento Juvenil, las razones y expectativas de migración por parte de los jóvenes y las características del uso de internet de las nuevas generaciones.

  - Se ha elaborado la línea de base institucional. Permite identificar las características de la institucionalidad pública en materia de empleo, emprendimiento, migración y aspectos socio-laborales, con la finalidad de establecer espacios para la asistencia técnica y cooperación.

- RESULTADOS

- Objetivos, Resultados y Productos del Programa

| RESULTADO | AVANCES EN LOS PRODUCTOS PREVISTOS |
| --- | --- |
| - Política Nacional de Promoción del Empleo Juvenil | - Encuesta Juventud Empleo y Migración. Terminada. - Estudios de línea de base institucional y cuantitativa (con datos de encuesta), en progreso. - Plan Sectorial de Empleo Juvenil MINTRA (aprobado setiembre 2009). - Comisiones intersectoriales. Se logró insertar la línea juvenil en la Comisión Intersectorial de Empleo y en la Mesa de Coordinación de Temas Migratorios. |
| - Intermediación laboral juvenil fortalecida y modernizada | - Programa Piloto Certi Joven. Agrupa actividades relacionadas con el servicio público de empleo en el marco de resultados. En particular, es una estrategia que busca facilitar a los jóvenes la consecución de la documentación que les solicitan cuando buscan empleo (en Perú se le conoce comúnmente como “papeles”). Se firmó carta acuerdo con Mintra y experiencia piloto está en ejecución. Se ejecuta en Arequipa y La Libertad. - Programa Piloto Wawa Wasi Laboral. Se vincula con el producto relacionado con el programa de capacitación para mujeres en el Marco de Resultados. Se articula con el Programa Nacional Wawa Wasi. Este actualmente se concentra en los niños, y el PC ha propuesto que las madres de esos niños también puedan convertirse en beneficiarias. Actualmente en ejecución en Lima - Portal Empleo Joven. Se vincula con Red Nacional de Información para Jóvenes. Actualmente en diseño - Programa Fortalecimiento del Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional (SOVIO). Se vincula con el componente de orientación vocacional. Se ha llegado a un acuerdo con el programa SOVIO. En enero 2010, se ha iniciado el diseño de los instrumentos. Se espera la ejecución del programa a inicios de abril 2010. Se ejecuta en las cuatro zonas participantes en el programa (Lima, Arequipa, La Libertad, y Junín) |
| - Gestión pública de la migración laboral internacional juvenil creada y fortalecida | - Se ha privilegiado la elaboración de estudios específicos, sobre todo basados en los resultados de la Encuesta. Esto es importante para conocer donde operan los principales flujos migratorios y para diseñar el programa de utilización productiva de remesas. - Se ha iniciado el desarrollo de una propuesta de consejería laboral para el potencial joven migrante. - Se ha incluido en el Programa de Fortalecimiento al SOVIO, un componente (manual) sobre migración juvenil, en vista de que un elevado porcentaje de jóvenes peruanos desearía emigrar si tuviera la oportunidad y parte de ellos ya está haciendo trámites al respecto. El objetivo es la gestión de la migración. - Se iniciaron talleres de discusión sobre Migración de jóvenes calificados, considerando que es un fenómeno en crecimiento sobre todo por el intercambio de habilidades a nivel internacional. El objetivo es evaluar si es posible establecer algún tipo de convenio o normativa al respecto. |
| - Promoción de emprendimientos para jóvenes | - Se diseñó y se ha puesto en marcha el Programa Piloto Pro Joven Emprendedor. Aquí se agrupan las actividades relacionadas con capacitación de jóvenes y actividades relacionadas con promoción de emprendimientos. Se firmó carta acuerdo con Mintra, se han elaborado manuales y las clases se iniciaron en enero 2010 en Lima, Arequipa y Junín. |

- Productos clave alcanzados: Número y naturaleza de las actividades, % de avance y beneficiarios

  - Avance. Se ha logrado un 73% de avance en la ejecución respecto del presupuesto modificado aprobado en el taller de arranque. En las  del anexo se presenta el detalle y naturaleza de las actividades comprendidas en cada producto.

| PRODUCTOS | % AVANCE |
| --- | --- |
| TOTAL PRODUCTO 1 | 82% |
| TOTAL PRODUCTO 2 | 74% |
| TOTAL PRODUCTO 3 | 57% |
| TOTAL PRODUCTO 4 | 72% |
| TOTAL PRODUCTOS 1, 2, 3 , 4 | 73% |

  - Beneficiarios. Respecto de los beneficiarios se tienen beneficiarios directos e indirectos.

Beneficiarios Directos (*)

| INDICAR TIPO DE BENEFICIARIOS | N° INST | N° MUJERES | N° HOMBRES | N° GRUPO ETNICOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jóvenes entre 15 y 24 (Pro Joven Emprendedor, estimado) | 1 (Pro Joven) | 250 | 350 | n.d |
| Jóvenes entre 25 y 29 |  |  |  | n.d |
| Madres Jóvenes entre 15 y 24 (Wawa Wasi Laboral, estimado) | 1 (Wawa Wasi) | 85 | 0 | n.d |
| Madres Jóvenes entre 25 y 29 (Wawa Wasi Laboral, estimado) |  | 48 | 0 | n.d |
| Gobiernos Regionales (No. De Funcionarios) | 2 | 2 | 4 | n.d |
| Sector Público contrapartes (No de funcionarios) | 4 | 27 | 42 | n.d |
| MINTRA | 1 | 18 | 33 |  |
| INEI | 1 | 4 | 4 |  |
| MIMDES | 1 | 2 | 3 |  |
| SENAJU | 1 | 3 | 2 |  |
| TOTAL | 6 | 412 | 396 |  |

(*) Beneficiarios en Proyectos piloto que durarán entre el IV trimestre de 2009 y en el primer semestre de 2010.

Beneficiarios Indirectos

| INDICAR TIPO DE BENEFICIARIOS (*) | N° INST | MUJERES | HOMBRES | N° GRUPO ETNICOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jóvenes beneficiarios Plan de Empleo Juvenil (**) | 1 | n.d | n.d | n.d |
| Otras entidades del Estado | 5 | 7 | 6 | n.d |
| Agencias de las Naciones Unidas | 4 | 8 | 9 | n.d |
| Expertos | 10 | 6 | 9 | n.d |
| Universidades | 5 | 4 | 2 | n.d |
| Asociaciones Juveniles | 4 | 2 | 2 | n.d |
| Otros | 18 | 13 | 12 | n.d |
| TOTAL | 46 | 40 | 40 |  |

(*)  	Participantes en talleres y actividades organizados por el PC hasta Dic.09

(**) Beneficiarios del Plan de Empleo Juvenil aprobado por Mintra son 330,00. Sólo  se dispone de datos totales.

- Obstáculos y Medidas Adoptadas

| DESAFIO | DESCRIPCION | ACCIONES TOMADAS |
| --- | --- | --- |
| Cambio de contexto económico | El programa se concibió en un periodo de crecimiento económico y se ejecutará en un periodo de crisis | - Se acordó dar énfasis en el PC a actividades relacionadas con acceso a la formación. Entre ellas, por ejemplo, el tema de las modalidades formativas y un mayor vínculo con el programa Pro Joven. |
| Cambio interinstitucional | - Las funciones de promoción de Mypes han sido transferidas del Ministerio de Trabajo al Ministerio de la Producción. - Se ha aprobado una Nueva Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo que incluye competencias en el tema de Autoempleo | - Reemplazar en el resultado 4 y en el Programa Conjunto en general, la referencia a “Micro negocios y/o Mypes” y reemplazarla por “micro-emprendimientos juveniles” o “emprendimientos juveniles” - Por apoyo al “emprendimiento juvenil” se entenderá acciones previas al inicio de los negocios y en acciones justo después del inicio. - Este tipo de acciones sí recaen dentro de la competencia del Ministerio de Trabajo |
| Cambio institucional | - Se ha creado al interior del Ministerio de Trabajo el Servicio Nacional de Empleo, que estará a cargo del Servicio Público de Empleo, elemento clave del PC, especialmente del resultado 2. - Esto ha generado interés de otras cooperaciones en este SNE y provoca eventuales cruces con el PC. | - Se acordó articular las actividades del PC con las otras iniciativas existentes - Se acordó enfatizar el tema de información juvenil y orientación vocacional. - Incorporar acciones orientadas a consolidar un servicio de Credenciales Laborales para jóvenes a partir del SNE |
| Inicio del Programa Conjunto | - El programa se inició en Febrero 2009. Por diversas razones, las actividades se han iniciado en junio 2009 | - Se acordó solicitar un traslado de fondos del primer al segundo año. Las actividades transferidas al segundo año son algunas de las acciones programadas en regiones del interior del país (Arequipa, La Libertad, Huancayo), que requieren la consolidación de actividades y acciones en Lima y el nivel nacional |
| Dificultades iniciales para ejecutar la línea de comunicación e incidencia. | Múltiples visiones sobre el tema. | - Se está resolviendo con apoyo de la oficina del Coordinador Residente |

- Socios y Colaboradores Clave: Cómo esta relación impacta en el logro de los resultados.

| Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Sistema Nacional de Empleo- SENEP PRO JOVEN Sistema de Orientación Vocacional – SOVIO | - Todas las acciones son coordinadas con el Gobierno. - Uno de los co –presidentes del Comité de Gestión es el Viceministro de Promoción del Empleo. A los co -presidentes se les reporta todas las actividades y gastos. - Se ejecutan actividades donde la contraparte co financia. - Se ejecutan acciones en programas exitosos. |
| --- | --- |
| Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES. Programa Nacional Wawa Wasi -PNWW | - Se ejecutan actividades donde la contraparte co financia. |
| Instituto Nacional de Estadística – INEI. | - Se ha ejecutado la ENJUV 2009. |
| Secretaría Nacional de la Juventud – SENAJU | - Convocado como invitado al Comité de Gestión a la Secretaria Nacional de la Juventud - Validación del Plan de Empleo Juvenil - Participa en talleres |
| Gobierno Regionales | - Participan en la ejecución (Contrapartes: Mintra y MIMDES se encuentran descentralizadas). |
| Sociedad Civil, sector privado y ciudadanía | - Sociedad civil, sector privado y ciudadanía participan en talleres de programación/ información / capacitación organizados por el PCJEM. Se ha recogido demandas específicas sobre todo a nivel de las regiones que forman parte del ámbito de desarrollo del programa. - Algunos programas (como SOVIO) se ejecutaran en RED con entidades no gubernamentales (ONGs, organización juveniles) |

- Plan de Trabajo Futuro

Se ha elaborado el Plan de Trabajo del año 2, donde sobresalen las siguientes actividades:

- Culminar los estudios nacionales sobre la base de la ENJUV: Elaborar análisis resultantes y su difusión tanto en regiones, como en el ámbito nacional.

- Trabajar conjuntamente con las mesas de concertación regional juvenil en Arequipa y el grupo técnico de Huancayo en la elaboración del Plan Sectorial y regional de empleo, respectivamente.

- Analisis y propuesta sobre normas de modalidades formativas. Apoyo al Programa del Primer Empleo.

- Continuar con el apoyo a las Comisiones Intersectoriales.

- Culminar y ampliar a todas las regiones participantes del PC, los programas piloto ya en marcha (Pro Joven, Certi Joven, PNWW, SOVIO).

- Difundir el Portal de Empleo Juvenil, que implica su desarrollo a nivel regional.

- Iniciar acciones de fortalecimiento del SOVIO y ampliar su cobertura.

- Iniciar acciones relacionadas al tema de Consejerías laborales (Infomigra)

- Impulsar los emprendimientos no sólo con Pro Joven, sino también con otros programas e incluyendo el tema de uso productivo de remesas.

- Capacitar a capacitadores para permitir la réplica de las experiencias exitosas en otras regiones no incluidas en el Programa.

Las actividades añadidas, y correspondientes a los ajustes introducidos en el taller de arranq	ue y acuerdos con las contrapartes, son las correspondientes al trabajo con las modalidades formativas (normas legales sobre la contratación de jóvenes por parte de las empresas a cambio de formación) y el Programa de Primer Empleo.

- Indicadores de Performance (opcional)

Tabla no disponible

- Abreviaturas y Acrónimos

| CRNU | Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas |
| --- | --- |
| DNPEFP | Dirección Nacional de Empleo y Formación Profesional |
| DRTPE | Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo |
| ENJUV | Encuesta Juventud, Empleo y Migración Internacional |
| INEI | Instituto Nacional de Estadística y Promoción del Empleo |
| MGD | Millenium Development Goals |
| MIMDES | Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social |
| MINTRA | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo |
| ODMs | Objetivos del Milenio |
| OIM | Organización Internacional para las Migraciones |
| OIT | Organización Internacional para el Trabajo |
| ONGs | Organismos no Gubernamentales |
| OSRA | Oficina Subregional para los Países Andinos |
| PCJEM | Programa Conjunto Juventud Empleo y Migración |
| PNUD | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
| PNWW | Programa Nacional Wawa Wasi |
| PRODUCE | Ministerio de la Producción |
| SENAJU | Secretaría Macional de Juventud |
| SNE | Sistema Nacional de Empleo |
| SOVIO | Sistema de Orientación e Información Vocacional |
| UN | Naciones Unidas |
| UNDAF | United Nations Development Assistance Frameword |
| UNFPA | Fondo de Población de las Naciones Unidas |

ANEXO

| RESULTADO 1: Existe una Política Nacional de Promoción del Empleo Juvenil y un fortalecimiento institucional para aumentar las oportunidades de trabajo y mejorar las condiciones laborales para jóvenes |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Productos del Programa | Actividad | Año 1 | ORG. ONU | CONTRA PARTE | % Avance |
| 1.1 Conocimiento sobre la situación de la juventud en empleo, emprendimiento, demografía y migraciones laborales internacionales, con enfoque de género, actualizado y acrecentado para la elaboración, seguimiento y evaluación de una política nacional de promoción del empleo juvenil | 1.1.1 Dos informes con análisis de resultados de aplicar un módulo sobre empleo juvenil, en dos rondas de encuestas nacionales de hogares | x | OIT | MTPE | 95% |
|  | 1.1.2 Dos informes con análisis de resultados de aplicar un módulo sobre migración laboral internacional juvenil en dos rondas de encuestas nacionales de hogares | x | OIM | INEI | 98% |
|  | 1.1.3 Dos informes con análisis de resultados de aplicar un módulo de demografía juvenil en dos rondas de encuestas nacionales de hogares | x | UNFPA | MIMDES | 81% |
|  | 1.1.4 Dos informes nacionales, integrando y articulando los tres informes anteriores. | x | OIT | MTPE | 75% |
| 1.2 Comisión interagencial de apoyo al sector público para la formulación, debate, apoyo (abogacía), aplicación e institucionalización de una Política Nacional de Promoción del Empleo Juvenil, que abarque demografía y migraciones laborales internacionales, con enfoque de género, que sea un eje central de la estrategia nacional de desarrollo, consultadas con empleadores y trabajadores. | 1.2.1 Establecimiento, funcionamiento e informes de la Comisión Interagencial. |  | PNUD | MTPE | 0% |
|  | 1.2.2 Establecimiento, funcionamiento e informes de subcomisión. | x | OIT | MTPE | 52% |
|  | 1.2.3 Establecimiento, funcionamiento e informes de subcomisión. | x | OIM | INEI | 62% |
|  | 1.2.4 Establecimiento, funcionamiento e informes de subcomisión. | x | UNFPA | MIMDES | 88% |
| 1.3 Política nacional de promoción del empleo juvenil, como un eje central en la Estrategia Nacional de Desarrollo, con enfoque de género, considerando la demografía y la migración laboral internacional juveniles, con participación activa del sector público y apoyo de agencias de NU, para contribuir a reducir la tasa de desempleo juvenil, formulada, consultada y adoptada por los actores sociales. | 1.3.1 Documento de propuestas de política de empleo y emprendimiento para jóvenes. | x | OIT | MTPE | 85% |
|  | 1.3.2 Documento de propuestas de política de migración laboral internacional para jóvenes. | x | OIM | INEI | 99% |
|  | 1.3.3 Documento de propuestas de política sociodemográfica para jóvenes. | x | UNFPA | MIMDES | 14% |
|  | 1.3.4 Documento de propuestas de política nacional, integrando los tres componentes anteriores y como un eje central en la estrategia nacional de desarrollo. | x | PNUD | MTPE | 51% |
| 1.4 Promoción de una Política Nacional de Promoción del Empleo Juvenil y de políticas específicas sobre empleo, emprendimiento, migración y demografía, con enfoque de género, a niveles nacional y regional. | 1.4.1 Actividades de promoción y difusión. | x | OIT | MTPE | 94% |
|  | 1.4.2 Actividades de promoción y difusión. | x | OIT | MTPE | 94% |
|  | 1.4.3 Actividades de promoción y difusión. | x | OIM | INEI | 65% |
|  | 1.4.4 Actividades de promoción y difusión. | x | UNFPA | MIMDES | 61% |

| RESULTADO 2: Intermediación laboral juvenil- a través de la DNPEFP y las DRTPE- fortalecida y modernizada, a fin de mejorar la insersión laboral y reducir el desempleo de jóvenes. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Productos del Programa | Actividad | Año 1 | ORG. ONU | CONTRA PARTE | % Avance |
| 2.1 Aumento de la inserción laboral de jóvenes mediante más colocaciones de jóvenes, y funcionarios más y mejor capacitados, a niveles nacional y regional. | 2.1.1 Diseño de programas, guías y materiales para los programas de capacitación de funcionarios. | x | OIT | MTPE - DNPEFP - Gobiernos Regionales - DRTPE | 86% |
|  | 2.1.2 Red Nacional de información para jóvenes. | x | OIT | MTPE - DNPEFP - Gobiernos Regionales - DRTPE | 86% |
|  | 2.1.3 Ejecución de Programa de capacitación para funcionarios de la DNPEFP. | x | OIT | MTPE - DNPEFP | 94% |
|  | 2.1.4 Ejecución de Programa de capacitación para funcionarios de las DRTPE, en coordinación con OIT. | x | UNPFA | Gobiernos Regionales -DRTPE | 50% |
|  | - Experiencia en tres regiones deberá ser replicada a otras regiones. |  |  |  |  |
| 2.2 Mayor orientación vocacional y ocupacional de los jóvenes, para mejorar su inserción laboral y formación de micro-negocios y emprendimientos, con énfasis en mujeres jóvenes, a niveles nacional y regional. | 2.2.1 Guías y materiales para funcionarios públicos. | x | OIT | MTPE - DNPEFP | 17% |
|  | 2.2.2 Guías y materiales para los cursos y talleres para jóvenes. | x | OIT | MTPE - DNPEFP - Gobiernos Regionales - DRTPE | 15% |
|  | 2.2.3 Ejecución de dos (2) programas para mujeres jóvenes que las orienten para una inserción laboral compatible con su condición de madres-cuidadoras, uno de orientación vocacional y ocupacional, y otro de promoción de emprendimientos, en Lima y en las tres regiones que abarca el proyecto, a cargo del UNFPA, en coordinación con OIT. | x | UNFPA | MTPE - DNPEFP - Gobiernos Regionales - DRTPE | 88% |
| 2.3 Mayor y mejor articulación entre el Servicio Público de Empleo y los centros de capacitación laboral para jóvenes, especialmente mujeres jóvenes, a niveles regional, nacional e internacional. | 2.3.1 Elaboración de propuesta normativa y diseño de Programa de capacitación para jóvenes en los centros de formación según demanda de trabajo actualizado y mejorado. | x | OIT | MTPE - DNPEFP - Gobiernos Regionales - DRTPE | 88% |
|  | 2.3.2 Diseño e implementación de Programa de capacitación para funcionarios públicos del SPE y para funcionarios de los centros de capacitación. | x | OIT | MTPE | 94% |
|  | 2.3.3 Implementación de un programa de capacitación para jóvenes, en Lima y en las tres regiones que abarca el programa, mediante concursos entre centros de formación profesional, a cargo de OIT. Estas experiencias serán replicadas en otras tres regiones. | x | OIT | MTPE - DNPEFP - Gobiernos Regionales - DRTPE | 91% |

| RESULTADO 3: Gestión Pública de la migración laboral internacional juvenil creada y fortalecida mediante una intermediación laboral institucionalizada. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Productos del Programa | Actividad | Año 1 | ORG. ONU | CONTRA PARTE | % Avance |
| 3.1 Contribuir a la creación de marcos bilaterales para la gestión pública de la migración laboral internacional, con especial atención a jóvenes y a mujeres jóvenes. | 3.1.1 Marcos bilaterales acordados. | x | OIM | MREE | 50% |
|  | 3.1.2 Protocolos bilaterales y procedimientos formulados y operando. |  | OIT | MTPE | 0% |
| 3.2 Migrantes laborales internacionales jóvenes y mujeres jóvenes mejor informados y orentados, con calificaciones adecuadas, colocados por el servicio público de empleo en empresas de países de destino, según características y tendencias de la migración laboral nacional en internacional juvenil, a niveles nacional y regional. | 3.2.1 Informes en base al Módulo de migración laboral internacional de las dos rondas de encuestas nacionales de hogares y de registros administrativos. | x | OIM | INEI | 98% |
|  | 3.2.2 Programa de capacitación a funcionarios públicos. | x | OIT | MTPE | 15% |
|  | 3.2.3 Elaboración de Manuales de Organización y Funciones de la DNPEFP y las DRTPE con inclusión de la migración laboral internacional juvenil. | x | OIT | MTPE | 15% |
|  | 3.2.4 Programa Nacional de información y orientación ocupacional. | x | OIT | MTPE | 15% |
|  | 3.2.5 Programas regionales de información y orientación ocupacional a jóvenes. | x | OIM | Gobiernos Regionales -DRTPE | 28% |
|  | 3.2.6 Informes de flujos migratorios de mujeres migrantes laborales jóvenes para capacitación, mejoras organizativas e inclusión de aspectos sociodemográficos, en coordinación con OIT. | x | UNFPA | DNPEFP - MTPE - Gobiernos Regionales - DRTPE | 83% |
|  | 3.2.7 Programas de capacitación a funcionarios, en coordinación con OIT. | x | UNFPA | DNPEFP - MTPE - Gobiernos Regionales - DRTPE | 78% |
|  | 3.2.8 Programas de capacitación a mujeres jóvenes, en coordinación con OIT. | x | UNFPA | DNPEFP - MTPE - Gobiernos Regionales - DRTPE | 31% |
| 3.3 Mayor y mejor articulación entre la capacitación laboral de jóvenes, especialmente de mujeres jóvenes, y sus perspectivas de inserción laboral en países de destino de la migración laboral internacional. | 3.3.1 Acuerdos entre MTPE y los centros de capacitación. | x | OIT | MTPE | 15% |
|  | 3.3.2 Acuerdos entre Gobiernos Regionales y los centros de capacitación, en coordinación con OIT. | x | UNFPA | Gobiernos Regionales - DRTPE | 41% |
| TOTAL PRODUCTO 3 |  |  |  |  | 57% |

| RESULTADO 4: Promoción de emprendimientos para jóvenes, incluyendo la utilización de remesas. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Productos del Programa | Activity | AÑO 1 | ORG. ONU | Contra parte | % Avance |
| 4.1 Creación, consolidación, formalización y asociación emprendimientos de jóvenes y mujeres jóvenes, a través de asesoría y servicios de desarrollo empresarial por parte de la DNPEFP y de las DRTPE, a niveles nacional y regional. | 4.1.1 Diseño y aplicación del Módulo para emprendimientos de jóvenes en dos rondas de encuestas nacionales de hogares. | x | OIT | DNPEFP - MTPE / Gobiernos Regionales - DRTPE | 76% |
|  | 4.1.2 Programa de capacitación para funcionarios de la DNPEFP y las DRTPE. | x | OIT | DNPEFP - MTPE / Gobiernos Regionales - DRTPE | 94% |
|  | 4.1.3 Guías para promover emprendimientos de jóvenes. | x | OIT | DNPEFP - MTPE | 94% |
|  | 4.1.4 Guías en base a las experiencias de PNUD en apoyo a emprendimientos en regiones del país para extender su uso a otras regiones. | x | PNUD | Gobiernos Regionales - DRTPE | 100% |
|  | 4.1.5 Programa de información y orientación en promoción de emprendimientos para jóvenes. | x | OIT | DNPEFP - MTPE / Gobiernos Regionales - DRTPE | 88% |
| 4.2 Fomentar la canalización y utilización productiva de remesas para emprendimientos de jóvenes y mujeres jóvenes, a nivel nacional y regional, tomando en cuenta las redes sociales y las dinámicas familiares, para un mayor efecto positivo en la situación laboral de los y las jóvenes. | 4.2.1 Guía y programa de capacitación para funcionarios. | x | OIM | DNPEFP - MTPE / Gobiernos Regionales - DRTPE | 72% |
|  | 4.2.2 Programa de información y orientación a jóvenes. | x | UNFPA | DNPEFP - MTPE / Gobiernos Regionales - DRTPE | 51% |
|  | 4.2.3 Programa de experiencias piloto de incentivos para emprendimientos de jóvenes a nivel nacional y en tres regiones, y réplica y difusión de resultados. | x | OIM | DNPEFP - MTPE / Gobiernos Regionales - DRTPE | 28% |
| TOTAL |  |  |  |  | 72.40% |

The term “programme” is used for programmes, joint programmes and projects.

E.g. Priority Area for the Peacebuilding Fund; Thematic Window for the Millennium Development Goals Fund (MDG-F); etc.

The start date is the date of the first transfer of funds from the MDTF Office as Administrative Agent.