Contenido

- Portada del Programa Conjunto						4

- Resumen Ejecutivo								7

- Sistematización de la Experiencia del Programa Conjunto			8

- Monitoreo y Evaluación							14

- Situación General del Programa Conjunto					25

- Resultados de la Gestión del Programa Conjunto				32

- Monitoreo de la Gestión del Programa Conjunto				70

- Desafíos de la Gestión basada en resultados y la Gestión Conjunta		76

- Comunicación y divulgación						77

Índice cuadros, figuras

Lista de Tablas.

Tabla 1. Mapa referencial de los Programas Conjuntos en Costa Rica.

Tabla 2. Resumen del estado financiero operativo del Programa Conjunto.

Tabla 3. Metas del primer año para el PC Desarrollo y Sector Privado.

Lista de Figuras.

Figura 1. Mapa referencial de los Programas Conjuntos en Costa Rica.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.

AECID         Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

CNP              Consejo Nacional de Producción

CGR	Contraloría General de la Republica

DC                Dirección de Cultura (MCJ)

DIGEPYME Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (MEIC)

FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

MAG	Ministerio de Agricultura y Ganadería

MCJ	Ministerio de Cultura y Juventud

MDTF    	Millenium Development Trust Fund (Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Milenio)

MEIC	Ministerio de Economía, Industria y Comercio

MEP             Ministerio de Educación Pública

MS	Ministerio de Salud

ODM	Objetivos de Desarrollo del Milenio

OPS	Organización Panamericana de la Salud

PC                Programa Conjunto

PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SEPAN         Secretaria de la Política de la Alimentación y Nutrición

UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

| Fecha de presentación: 31 de marzo, 2010 Presentado por: Luiza Carvalho Coordinadora Residente Sistema de las Naciones Unidas Costa Rica luiza.carvalho@undp.org |  | País y Ventana Temática Costa Rica Cultura y Desarrollo |
| --- | --- | --- |

| N.º ASOP (Asistencia Operativa): MDGF-1829-G-CRI N.º Premio Atlas del FFMD: 55190 N.º Proyecto Atlas: 67190 Cargo: “Políticas interculturales para la inclusión y generación de oportunidades” |  | Número de Informe: 1 Período Informado: Enero-Diciembre 2009 Duración del Programa: 3 años |
| --- | --- | --- |

| Organizaciones de la ONU participantes UNESCO, PNUD, FAO, OPS, UNICEF, AECID |  | Socios para la ejecución Ministerio de Cultura y Juventud, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, MIDEPLAN, CNP, Universidad Nacional, Universidad de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia, Museo Nacional, Oficinas Regionales de los Ministerios, Delegados Presidenciales Cantonales, Municipalidades de Desamparados, La Unión, Curridabat, San José, Corredores, Talamanca, Sarapiquí, Guatuso, Santa Cruz, Coto Brus, Puntarenas y Liberia, Fundación Parque La Libertad, Fundación Omar Dengo, Asociaciones de Desarrollo Integral, Asociaciones de Desarrollo Específicas, Asociación de Desarrollo del Territorio Maleku, Cámaras Cantonales de Comercio y/o Turismo, Comités Regionales de Ferias del Agricultor. |
| --- | --- | --- |

Gráfico 1. Mapa referencial de los Programas Conjuntos en Costa Rica

Cuadro 1.  Resumen del estado financiero operativo del Programa Conjunto por Agencia del Sistema de las Naciones Unidas participante

(US Dólares corrientes)

Fecha de inicio: Enero, 2009			Fecha de corte: Diciembre, 2009

| Agencia | Presupuesto operativo aprobado | Monto Total Transferido 1/ | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNESCO | 1,467,505 | $ 496.800 | $ 438.780 | $ 293.983 | 88,3 % | 59,8 % |
| PNUD | 2,090,113 | $ 300.000 | $ 151.047 | $ 104.307 | 50,4 % | 34,8 % |
| OPS | 270,822 | $ 115.104 | $ 85.269 | $ 85.269 | 74,1 % | 74,1 % |
| FAO | 318,860 | $ 260.000 | $ 249.157 | $ 186.868 | 95,8 % | 71,9 % |
| UNICEF | 652,700 | $ 148.000 | $ 19.793 | $ 9.501 | 13,4 % | 6,4 % |
| Total | 4.800.000 | $1.319.904 | $944.047 | $679.928 | 71,5% | 51,5% |
| Nota: 1/ Incluye el 7% de overhead de cada Agencia y no contempla los recursos de coordinación y monitoreo del programa. |

Fuente: Elaborado sobre el reporte financiero de las Agencias del SNU. Unidad de Monitoreo y Evaluación, Oficina de la Coordinadora Residente.

En un periodo acumulado de 18 meses, el Programa contabiliza un 71,5% de recursos comprometidos y un 51,5% de recursos ejecutados de los fondos correspondientes al primer año.  Por Agencia, UNESCO Y FAO alcanzan un nivel de compromisos del 95,8% y 88,3% y una ejecución de un 59,8% y 71,9%, respectivamente. Por otra parte, UNICEF es la Agencia que muestra el menor movimiento con un 13,4% de compromiso de sus asignaciones.

El Programa Conjunto con un periodo de ejecución acumulado de 18 meses a diciembre del 2009, tiene en marcha 35 de sus 37 actividades indicativas, lo que equivale a un 94,6% de los compromisos de actividad incluidos en su Marco de Resultados.

Cabe mencionar que el Programa fue objeto de una reformulación en el mes de diciembre del 2009, originada esta por la imposibilidad de cumplir con las actividades previstas dentro de un plazo original de 2 años. Como resultado del proceso de análisis y planteamiento de la propuesta de reformulación, se hizo un reacomodo de calendarios, principalmente en las actividades vinculadas a las obras constructivas del Parque La Libertad, ha ser construido con fondos gubernamentales y complementado su equipamiento con recursos del Programa Conjunto.

En términos agregados, el avance general del Programa al cierre del 2009 es de un 51%, al que le corresponde un 43% para el Resultado 1, referido al empoderamiento de las comunidades afectas con relación a sus expresiones y derechos culturales,  y un 68% referido al Resultado 2 que esta asociado con la mejora de las competencias institucionales para la gestión de políticas interculturales.

Adicionalmente, el 51,3% de las actividades indicativas se ubican en un nivel de avance promedio superior al 50% dentro de un periodo de ejecución que es equivalente al 50% de la duración ampliada del Programa Conjunto. De ahí que se visualice una alta probabilidad de que el Programa pueda cumplir con el término de sus actividades, dentro del plazo ampliado.

Si bien hay actividades indicativas pendientes e importantes, estas dependen de la infraestructura del Parque, casos del centro informático, los laboratorios audiovisuales y el área de emprendimientos, que marcharan una vez inicien las obras constructivas previstas para el mes de mayo del 2010.

En este Informe de requerimiento anual del Secretariado del Fondo para el Logro de los ODM y de seguido a este Resumen, en la Sección III se describen las experiencias y acciones realizadas por el Programa. En la Sección IV se presenta el enfoque de Monitoreo y Evaluación, resaltándose el alineamiento que mantiene con los ODM y la valoración del avance general. Asimismo se abordan los temas de comunicación, divulgación y el modelo conceptual de convergencia inter programática.

## El contexto del Programa.

El Programa Conjunto impulsa un abordaje innovador de la cultura en el país, que parte del reconocimiento del vínculo existente entre desarrollo y cultura, en apego al enfoque sistémico del nuevo paradigma sobre el desarrollo humano, del que también forman parte la variable social, la económica y la medioambiental.

El desafío del Programa consiste  en promover y asegurar la participación comunal y el aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje que este producirá, capacidades que están relacionadas con el fomento de las industrias creativas y culturales, así como de las practicas interculturales en espacios comunitarios habilitados para ese fin, sin dejar de lado, el impulso a la formulación de políticas publicas sectoriales que mejoren el entorno normativo para el fomento de la interculturalidad.

Figura 1: Áreas geográficas de impacto del Programa de Cultura y Desarrollo.

Es así como el Programa Conjunto esta formulado para producir dos resultados.

  - El primero de ellos esta circunscrito al ámbito local y busca el empoderamiento de las comunidades urbano marginales y rurales afectas, con relación a sus expresiones identitarias, su capital social, el ejercicio de los derechos culturales y el aprovechamiento sostenible de sus recursos culturales. Esto se hará posible mediante el uso del patrimonio cultural para la generación de beneficios propios y como factor de desarrollo, facilitar acciones de concientización, capacitación, investigación, organización y difusión que posibiliten que las mismas comunidades puedan llevar a cabo un usufructo responsable de estos recursos  y sobre todo facilitar a los/las miembros de las comunidades del proceso de apropiación de su identidad cultural que les posibilite sentirse reconocidos y articular su práctica social y productiva.

  - El segundo es de alcance nacional y se orienta hacia el fortalecimiento de las competencias institucionales para la gestión de las políticas interculturales, en los sectores de cultura, educación, salud y agricultura, especialmente aplicadas a las áreas de influencia del Programa. Esto se hará posible a partir de la capacidad de hacer manifiesta, no la diversidad étnica, si no más bien las distintas formas de vidas culturales: los pueblos indígenas, las comunidades afro-caribeñas, guanacasteca, china, nicaragüense, colombiana, otras nacionalidades inmigrantes y las comunidades con intereses específicos. Es así que el Programa pretende fomentar la interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de respeto mutuo.

Para el logro de esos resultados, el Programa se organiza bajo seis productos, a saber:

- El Centro de Recursos, para la promoción de la interculturalidad y las industrias creativas.

- Los conocimientos y prácticas tradicionales, su recuperación y resignificación.

- Las políticas públicas vinculadas a los sectores Cultura, Educación, Salud, Agricultura y Economía, revisadas y actualizadas en aspectos de interculturalidad.

- La Capacitación en interculturalidad, a funcionarios, artistas, gestores culturales y líderes comunales.

- El desarrollo de estadísticas e Indicadores sociales y culturales, aplicados a la interculturalidad.

- La promoción  de la diversidad cultural.

Es importante destacar que uno de los principales ejes del Programa Conjunto es el “Parque La Libertad”, que es concebido como un espacio urbano para la inclusión social y cultural de las poblaciones del área de influencia en el marco de un proyecto de regeneración urbana y ambiental, y que se espera sea el ente dinamizador de gran parte de las acciones propuestas por el Programa. El Parque se ubica entre los cantones de Desamparados (provincia de San José) y La Unión (provincia de Cartago) -muy cerca del que fuera por más de 35 años el principal botadero de basura del área metropolitana- por lo cual el Parque y las acciones que se desarrollen en la zona, representan una oportunidad de desarrollo para los habitantes.

ii	Hechos relevantes del periodo.

Como resultado de una Misión del Secretariado que visito el país en Agosto del 2009, se acordaron las líneas de una posible reformulación del Programa Conjunto, propuesta que fue preparada por las Agencias y las contrapartes institucionales, y presentada oficialmente al Secretariado en el mes de diciembre del 2009. La reformulación propuesta pretende adecuar el tiempo requerido para completar las 37 actividades indicativas que conforman el plan de ejecución, para que tenga una vigencia de 3 años a cambio de los 2 años establecidos originalmente.

La propuesta de reformulación se basa en la imposibilidad de ejecutar el Programa Conjunto y conseguir los resultados esperados en el tiempo establecido de dos años (julio 2008-julio2010). Esta situación es explicada por un período de puesta en marcha que tomo seis meses, momento que se dedico a definir una estrategia de ejecución basada en un arreglo temático de 11 clusters, a manera de introducir mas efectivas líneas de coordinación agencial e institucional, además de poder identificar con mas claridad y coherencia las subactividades necesarias a desarrollar bajo cada cluster. También se ha considerado que el Programa Conjunto tiene un componente de infraestructura no iniciado aun y que esta asociado al Parque La Libertad, financiado por el Gobierno de Costa Rica y apoyado en el Programa su equipamiento, con un equivalente cercano al 30% del presupuesto total del Programa Conjunto.

Con relación a la infraestructura del Parque la Libertad, el Ministerio de Cultura y Juventud dispone de un calendario constructivo para iniciarse en abril 2010, amparado en contratos y autorizaciones presupuestarias con rango de Ley de la Republica para los periodos 2009 y 2010.

Cabe destacar también, que para dar cumplimiento con el momento estimado de inicio de las obras, el Ministerio de Cultura y Juventud ha presentado ante la Contraloría General de la Republica, una solicitud de autorización de contratación directa para la formalización de un Contrato constructivo al amparo del interés publico de las obras, que en caso de ser aprobado, reduciría notablemente los tramites licitatorios.

Asimismo, las Agencias y contrapartes institucionales han venido realizando una serie de esfuerzos para asegurar el avance de las actividades que dependen de la construcción del Parque La Libertad, especialmente lo relacionado con: (i) los espacios para las actividades artísticas y culturales, (ii) el centro informático y de servicios digitales, y (iii) la sección para la incubación de las MIPYMES. Estos esfuerzos amparan el propósito de que la conclusión de la Etapa I del Parque, vendrá a consolidar los esfuerzos ya iniciados, en lugar de marcar el inicio de esos esfuerzos.

Cabe mencionar que las acciones durante el periodo anterior a este informe, se habían enfocado en la búsqueda de los arreglos operativos del Programa, en la creación de nuevos instrumentos para su viabilidad y en el inicio de la realización de las actividades indicativas. Estos arreglos habían resultado en la identificación e incorporación de contrapartes claves como la Dirección de MYPIMES del Ministerio de Economía y de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud.

Adicionalmente, se había diseñado un instrumento para facilitar y articular las actividades llevadas a cabo por las agencias y las contrapartes nacionales y con ello posibilitar el seguimiento y supervisión por parte de la Coordinación Técnica.

Este ejercicio produjo, como se menciono, un arreglo organizativo en base a 11 sub-productos o Clusters, que posibilitó cambios positivos en el trabajo de las agencias y contrapartes del Programa Conjunto, por cuanto se introdujo una lógica de ejecución dirigida a generar un mayor impacto de los resultados esperados y una agrupación por temas para maximizar la eficiencia en el abordaje de las acciones. Adicionalmente se logro generar un trabajo interagencial sumado al de las contrapartes nacionales y de participación de instancias a nivel local, caso de las asociaciones de desarrollo y las dos municipalidades involucradas. En la Figura 2 se muestra la relación resultante entre resultados, productos y “clusters”.

Figura : Relaciones entre resultados, productos y “clusters”.

Durante el último año, los esfuerzos realizados por parte de los responsables nacionales del Programa Conjunto, han estado paralelamente enfocados tanto en la ejecución de las actividades indicativas como en el aseguramiento de la sostenibilidad de la intervención.

En efecto, los frentes de actividad que el Programa ha puesto en marcha se refieren a los ámbitos de acción que se explican de seguido.

Esfuerzos dirigidos a las comunidades urbano marginales: El Programa Conjunto establece su área de acción urbana en tres de los cantones más empodrecidos del área metropolitana y como eje aglutinador el Parque La Libertad, en el que sobresalen logros  como la finalización de su Plan Maestro, el equipamiento de las áreas disponibles dentro del Parque para capacitación y presentaciones públicas, la instauración de forma definitiva en este lugar de la Escuela de Artes Musicales, la cual posee actualmente a 400 estudiantes regulares de las comunidades aledañas, además de que se garantizo la tenencia de todos los instrumentos musicales que utiliza la Escuela de Artes Musicales actualmente. La apropiación de todas estas actividades por parte de las familias relacionadas con los 400 niños ha sido un elemento fundamental que facilita su sostenibilidad.

El efecto del Programa de Música, visto por las madres de los estudiantes.

- Mi hijo aprecia más la música. Le veo mucho interés y se ha vuelto muy disciplinado. Carmen Calderón.

- Mi hijo es mas ordenado como resultado del Programa. Jazmín Velazquez.

- Mi hijo es más motivado y sociable. Jennifer Gordon.

- Es más puntual, tiene más interés por estudiar y ve menos TV. María Hernández.

- En estos tres meses ha dejado de lado los juegos de video y esta mas organizado con sus obligaciones. Vanessa Segura.

- Mi hijo es autista y venir a la escuela y a los recitales hace que no este tan ansioso. Para el es un mundo fascinante. Karol Monge.

- Espera con emoción la siguiente lección, practica tanto que debo detenerla. Lorena Sánchez.

Por medio de la ejecución del “Inventario de Iniciativas productivas culturales, ambientales y creativas de las comunidades urbanas del Programa”, se han ubicado 635 iniciativas culturales existentes y sobre esta base desarrollar un programa de formación en producción artística a lo largo de 7 cursos diferentes en las salas equipadas del Parque La Libertad atendiendo a 120 productores, a la vez que se contó con esta información para organizar los dos festivales culturales y artísticos que se desarrollaron a lo largo del 2009 en el Parque La Libertad.

El proceso de formación a estudiantes de secundaria y profesores de los Colegios Técnicos de la zona inmediata del Parque, con el fin de generar destrezas encaminadas a hacer de la cultura un recurso sostenible y rentable para el crecimiento económico local y el reforzamiento de las identidades.

El modelo de Incubación de Empresas Culturales y Ambientales, el cual se alojará en las instalaciones del Parque y atenderá a los emprendedores vecinos de estas comunidades. Esta incubadora surge además de la mano de las acciones del MEIC, lo cual genera mayor sostenibilidad futura a este proyecto.

Esfuerzos dirigidos a las comunidades rurales: Desarrolla actividades en nueve cantones rurales del país, en los cuales la pobreza y la falta de oportunidades para el desarrollo humano han causado una fuerte emigración hacia la ciudad capital. Esta situación ha inhibido la generación de iniciativas locales rurales que brinden espacios para el desarrollo económico, el aprovechamiento sostenible de los recursos culturales locales y el reforzamiento de las identidades como aspecto fundamental para generar mayores lazos societales que robustezcan su capital social. Es así que, la estrategia de sostenibilidad se ha dirigido hacia la inclusión de estas actividades dentro de las acciones permanentes de los Ministerios responsables, tales los casos de los Ministerios de Economía y de Agricultura.

Revisión de Políticas Ministeriales: Se ha realizado una exhaustiva revisión de las políticas (marco normativo, administrativo y operativo) de los Ministerios de Educación, Cultura, Salud, Agricultura y Economía, con la posibilidad de que el enfoque de la interculturalidad, se transforme en un requerimiento por parte de los hacedores de política publica y toma de decisiones.

Reforma Curricular Educativa Nacional: La inclusión del enfoque de interculturalidad ha sido asumido  por parte del Ministerio de Educación Pública, por medio de una reforma curricular que toca planes de estudios de la educación secundaria en materias escogidas, esfuerzo iniciado con anterioridad y que ha contado con la participación de varios cooperantes bajo el Proyecto de Ética, Estética y Ciudadanía (EEC). El Programa Conjunto se ha venido a sumar a los esfuerzos de la cooperación para apoyar en especifico, las actividades relacionadas con: (a) la revisión y desarrollo de las propuestas de los planes de estudio en las materias de Educación Musical, Artes Plásticas, Cívica y Educación Física; (b) la realización de los inventarios de los materiales de estudio y el pilotaje de los planes; (c) la capacitación de los docentes; y (d) la sistematización de los resultados de los pilotos.

Integración del enfoque de la interculturalidad en el Programa Nacional de Ferias del Agricultor: El Programa Conjunto ha trabajado en la mejoría de las competencias institucionales para el trabajo intercultural del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Consejo Nacional de Producción y del Consejo Nacional de Ferias del Agricultor. Este proceso se inició con la ejecución de un diagnóstico referido a la oferta actual de las Ferias del Agricultor y de un análisis de sus potencialidades para transformar este espacio en un punto de diálogo de acción intercultural.

Creación del Sistema Nacional de Indicadores: El Programa Conjunto ha permitido establecer las bases para la creación del primer sistema nacional de indicadores culturales. Sobresale en este proceso, el convenio suscrito entre el Consejo Nacional de la Cultura de México (CONACULTA) y el Ministerio de Cultura y Juventud lo que ha permitido utilizar la plataforma y la experiencia mexicana de sistemas de información cultural para establecer una versión nacional en Costa Rica.

El modelo de MyE parte de la premisa de que el seguimiento ayuda a imprimirle dirección a los esfuerzos de gestión de los equipos de trabajo involucrados en el Programa Conjunto. De ahí el enfoque de resultados que guía el modelo y la separación teórica y operativa de las funciones de seguimiento (visto este como un proceso continuo de recolección de datos para aplicar ajustes de gestión durante el ciclo de la intervención) y de evaluación (visto como la actividad temporal para determinar el nivel de influencia de la intervención en el cambio de situación de la línea de base).

i	Enfoque de Monitoreo y Evaluación.

La Unidad de Monitoreo y Evaluación pretende colaborar con el Programa, por un lado, en el seguimiento de su relación con los objetivos de los ODM, y por el otro lado,  pretende referir su soporte al ámbito de control propio del Programa, sea su Marco de Resultados.

- Relación del PC con los ODM.

Frente al vacío relacionado con la ausencia de la perspectiva cultural en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se ha subrayado que esos objetivos deban leerse de manera conjunta con los instrumentos de derechos humanos vigentes en la materia; es por ello que la cultura debería considerarse un cuarto pilar del desarrollo equitativo y sostenible, además del social, el económico y el medioambiental. Se trata además de uno de los rasgos distintivos de los grupos en condiciones de vulnerabilidad, que abordara el Programa.

Los ODM deberían en efecto ser parte de un programa más amplio de desarrollo; aunque éstos han sido objeto de seguimiento tanto dentro como fuera de las Naciones Unidas, el ex Secretario General declaró que no representan en sí mismos un programa completo de desarrollo. Los ODM deben ser concebidos entonces, como un punto de referencia de los progresos hacia el objetivo más amplio de la erradicación de la pobreza humana, y no como fines en sí mismos.

El Programa Conjunto procura precisamente trabajar en esta línea, realizando un esfuerzo innovador e integrador en el contexto de los ODM e incorporando la dimensión cultural a los esfuerzos de desarrollo humano, mediante la realización de acciones del rediseño de políticas nacionales e iniciativas locales, que procuren integrar de forma concreta, diversas perspectivas culturales en las iniciativas de la eliminación de la pobreza y la desigualdad.

En la Tabla 1 se presenta la relación entre los objetivos y metas país de los ODM, las acciones estratégicas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y 22 indicadores de actividades del Programa Conjunto.

Tabla # 1: Relación de las metas país de los ODM, las acciones estratégicas del PND y las actividades/productos del Programa Conjunto.

| ODM: Objetivos | ODM: Metas de país | PND: Acciones y Metas sectoriales | PC: Pro-duc-tos | PC: actividades indicativas | PC: Indicadores de actividades (ajustados hasta Diciembre 2009) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. | 1) Al año 2015, reducir a la mitad, respecto a 1990, el porcentaje de hogares en situación de pobreza extrema, es decir, que padecen hambre, tanto en el nivel nacional como en los diferentes niveles subnacionales. | - reducir el desempleo abierto en 0,8% al finalizar el periodo de Gobierno, - 3.221 jóvenes capacitados y certificados en competencias laborales, - 16.000 proyectos productivos, capacitación, enganche o inserción en el mercado laboral financiados, - 196 comunidades en condición de pobreza y riesgo social organizadas, - Plan para fomentar la ciencia y la tecnología entre las poblaciones vulnerables, | 1.1. | 1.1.2.1. Equipamiento y suministros para el acondicionamiento de los espacios que faciliten el acceso tecnológico a las industrias culturales y creativas. | Instalada y funcionando una incubadora de emprendimientos y MIPYMES en el Parque La Libertad. En dos años al menos seis emprendimientos incubados |
|  |  |  | 1.1. | 1.1.2.2. Formación de Capital social e Incubación de MIPYMES (seguimiento) de industrias culturales creativas para la apropiación Comunitaria del Parque (proceso de investigación/ acción) |  |
|  |  |  | 1.1. | 1.1.2.3. Capacitación para crear MIPYMES y fortalecimiento de MYPIMES existentes. | En dos años, al menos 100 personas de diferentes grupos etáreos capacitados en artes y en el diseño de proyectos culturales productivos. Programas de emprendimientos juveniles funcionando en colegios de la zona inmediata. En dos años al menos seis emprendimientos incubados. |
|  | 2) Al año 2015, haber reducido al menos de 16% el porcentaje de hogares en situación de pobreza, tanto en el nivel nacional como en los diferentes niveles subnacionales. |  | 1.2. | 1.2.3. Desarrollo de proyectos productivos comunitarios vinculados al turismo rural y comunitario o a la seguridad alimentaria, con base al conocimiento tradicional. | En dos años al menos 4 proyectos productivos comunitarios en seguridad alimentaria, 2 en turismo rural y 3 en productos y servicios culturales ejecutados. En dos años al menos 10 grupos organizados y PYMES capacitados en conocimientos y prácticas tradicionales. Mapeo de los proyectos, grupos organizados y PYMES que rescatan prácticas tradicionales, elaborado en dos años. |
|  |  |  | 1.2. | 1.2.4. Capacitación para microempresas de proyectos productivos sobre conocimientos y prácticas tradicionales. |  |
| 2. Lograr la enseñanza primaria universal. | 3a) Que para el año 2015, todos los niños y niñas del país terminen el ciclo completo de enseñanza primaria. | - Mejoramiento de la calidad y pertinencia de la educación - Programa de fortalecimiento de la formación ética, estética y ciudadanía. | 2.1. | 2.1.1. Proceso de revisión de políticas en Educación desde el enfoque de interculturalidad. | 5 políticas sectoriales analizadas, revisadas, actualizadas y con recomendaciones. |
|  |  |  | 2.1 | 2.1.3. Apoyo en la elaboración de la reforma curricular de las áreas de educación ciudadana y artísticas en el nivel local. | Programas aprobados por el Consejo superior de educación, con lo cual se incorpora a la Currícula Nacional. |
|  |  |  | 2.1. | 2.1.4. Diseñar y ejecutar la intervención en las unidades pedagógicas, escuelas y colegios en los 6 distritos aledaños al Parque de La Libertad. | Funcionarios del MEP formados e implementando los nuevos programas. |
|  | 3c) Al año 2006, lograr una cobertura de 99% en el nivel de transición y al año 2015, de 72.3% en el nivel interactivo II. |  | 2.1. | 2.1.5. Sistematización de lecciones aprendidas y recomendaciones para las reformas curriculares al conjunto del sistema educativo público. | Elaborada sistematización de las lecciones aprendidas y recomendaciones para las reformas curriculares de las menos 3 asignaturas. |
|  | 3d) Aumentar la cobertura del III ciclo y educación diversificada a 89%, en el año 2015 |  | 2.2. | 2.2.2. Actualizaciones de competencias de docentes de las áreas de ciudadanía y artística para la aplicación de las nuevas currícula. | En 2 años, 150 docentes de las áreas de educación ciudadana y artística de centros educativos de las 9 comunidades inmediatas al Parque actualizados en sus competencias para aplicar las nuevas currícula. |
| Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer. | 4a) Eliminar las desigualdades entre los sexos, en todos los niveles de enseñanza, en el año 2015 | - 36.000 mujeres en condición de pobreza capacitadas en formación humana, técnica y académica - Programas de contribución al desarrollo de las comunidades rurales en regiones con bajo Índice de Desarrollo Social mediante el impulso de proyectos capaces de generar valor agregado local, empleos de calidad y mejoras en el ingreso de productores y productoras. |  | Nota: El Programa Conjunto contempla la participación equitativa de mujeres y hombres en todas las capacitaciones, pero privilegiando la selección de mujeres. En relación con el fortalecimiento y creación de iniciativas productivas o Mypimes culturales y creativas, se debe tomar en cuenta que la mayoría de estas están integradas y a cargo de mujeres. |  |
|  | 4b) Lograr al 2015, una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo y una reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres. |  |  |  |  |
| Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente | 9a) Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales | - Programa de fortalecimiento de la Educación para el desarrollo sostenible y una vida saludable, - Implementación de un Programa Nacional que promueva el cambio cultural en el 60% de los centros educativos al 2010 - Programa de atención del déficit habitacional y alivio a la pobreza, con énfasis en asentamientos en precario y en tugurios. - Programa de Naturaleza y Cultura: 8 festivales realizados y producidos por el MCJ y las comunidades, con la temática sobre el mar y la naturaleza, 4 muestras de arte realizadas que visualicen los productos culturales con contenidos de biodiversidad desarrolladas por el MCJ | 2.1. | 2.1.7. Revisión de la política del (MAG) y del Programa de Ferias del Agricultor como espacio intercultural. | En dos años, 3 ferias del agricultor fortalecidas como espacio intercultural con participación de productores, artesanos y consumidores locales. |
|  | 9b) Revertir la pérdida y degradación de los recursos del medio ambiente |  | 2.1. | 2.1.8. Revisar y ajustar los criterios de los productos que se presentan en las ferias del agricultor, que rescate la diversidad cultural y las buenas prácticas. | En dos años, 3 ferias aplicando buenas prácticas y rescatando la diversidad cultural. |
|  | 11) Mejorar las condiciones habitacionales de las personas que en Costa Rica viven en asentamientos precarios y tugurios. |  | 2.1. | 2.1.9. Sistema certificación de origen diseñado y en proceso de implementación para producciones agrícolas y artesanales asociadas al patrimonio intangible. | En dos años, diseñado y en proceso de implementación un sistema de certificación de origen para producciones agrícolas y artesanales. |
|  |  |  | 1.2. | 1.2.2. Promover el uso de alimentos subutilizados y dietas alimenticias provenientes del conocimiento tradicional popular. | Establecidos al menos tres espacios físicos dentro del Parque para la promoción del uso de alimentos subutilizados en espacios culturales y de SAN en las comunidades. |
|  |  |  | 1.2. | 1.2.5. Desarrollo de iniciativas agro-productivas y ambientales en el Parque y de SAN en las comunidades. | En dos años, diseñados y desarrollados un Jardín Botánico, una huerta sostenible, un espacio didáctico y de expresión creativa de reciclaje. |
| Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Nota: CR no presenta metas particulares. | 16) En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo. |  | 1.1. | 1.1.3.1. Equipamiento y suministros básicos del Centro Informático. | En un año Centro en funcionamiento |
|  |  |  | 1.1. | 1.1.3.2. Puesta en funcionamiento del Centro de Informática. |  |
|  | 18) En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. |  | 1.1. | 1.1.4.1. Equipamiento y suministros de laboratorios de formación para animación y alfabetización audiovisual. | En dos años, al menos 750 beneficiarios directos capacitados en el uso de Nuevas tecnologías y alfabetización audiovisual. |
|  |  |  | 1.1. | 1.1.4.2. Capacitación Laboratorio Audiovisual y de nuevos medios de laboratorios de formación para animación y alfabetización audiovisual. |  |

Marco de Resultados del Programa.

El programa conjunto es monitoreado y evaluado desde la perspectiva de gestión basada en resultados, que debe estar  orientada en demostrar los niveles de logros en productos, resultados e impacto. Así, la gestión por resultados debe orientar las acciones programáticas en la dirección de metas, eficiencia y efectividad en el uso de las asignaciones.

A pesar de que la determinación del progreso del Programa Conjunto de Cultura y Desarrollo debe partir de una Línea Base, el Documento del Programa en lo correspondiente a su Marco de Seguimiento, si bien contiene expresiones de indicadores, estos están referidos únicamente a cantidad de acciones, dejando por lado los impactos que esas acciones provocan.

Es así que se el Programa ha venido realizando esfuerzos por ubicar documentos e informes de trabajo que permitan orientar y derivar caracterizaciones sobre las condiciones socio-culturales y económicas en las comunidades afectas a las acciones del Programa Conjunto.

En efecto, a principios de 2009 se realizo una encuesta representativa a 1088 personas de los cantones de Desamparados, La Unión y Curridabat con el propósito de orientar el quehacer del Programa, además de contribuir a la definición de una Línea de Base Tipo (0+2009).

Algunas de las caracterizaciones reportadas se incluyen de seguido:

La población ubicada dentro de un radio de 5 Km. catalogada como inmediata al Parque, se calcula en 650.000 personas.

La población ubicada dentro de un radio de 10 Km. catalogada como mediata al Parque La Libertad, se calcula en 1.100.000 personas.

El 46% de la población es menor de 24 años.

El 50% de las personas que viven en la zona inmediata y mediata al Parque, se ubican en el nivel de pobreza.

La mitad de los jóvenes de la zona no estudian.

La deserción escolar la explican la falta de interés y la obligación de trabajar.

Tasa de deserción por centro educativo aledaño.

El monitoreo de este programa conjunto se enmarca en un periodo de 12 meses, comprendido entre enero y diciembre del 2009.

## Progreso general del programa conjunto

El progreso general del Programa es valorado por medio del porcentaje de avance, que es extraído del Plan de Ejecución, instrumento de programación que guía los procesos derivados de las actividades indicativas y sus subactividades.

El Programa esta estructurado en base a 37 actividades indicativas, de las cuales 35 sea el 94,6% han iniciado acciones y 3 de ellas, sea el 8,3% ya han concluido. Quedan entonces pendientes  de iniciar 2 y de ellas únicamente 1 esta en estado de alerta, pues debió iniciar su ciclo de actividad dentro del periodo del Informe.

El Programa muestra un avance general del 51% lo que en términos de sus Resultados se desagrega según lo siguiente.

Avance de un 43% para el Resultado 1. Comunidades urbano marginales y rurales empoderadas en relación con sus expresiones identitaria, su capital social, el ejercicio de los derechos culturales y el aprovechamiento sostenible de sus recursos culturales.

En general, este avance esta asociado a la habilitación realizada del área artística del Parque y a la ejecución de los eventos realizados para el rescate de la diversidad cultural.

Si bien hay actividades indicativas pendientes e importantes, estas dependen de la infraestructura del Parque, casos del centro informático, los laboratorios audiovisuales y el área de emprendimientos, que marcharan una vez inicien las obras constructivas previstas para el mes de mayo del 2010.

Avance de un 68%  para el Resultado 2. Mejorar competencias institucionales para la gestión de las políticas interculturales fortalecidas en los sectores de cultura, educación, salud y agricultura.

En general este avance esta asociado a los esfuerzos de revisión de las políticas sectoriales de Cultura y Educación, labor que como se comento en apartados anteriores, tiene el propósito de introducir el tema de lainterculturalidad como política publica. También apalancan este resultado, la fase de pilotaje realizada en escuelas como parte de la reforma curricular en las materias artísticas a cargo del MEP y los avances en el desarrollo de estadísticas e indicadores culturales a cargo del MCJ.

Para ilustrar el progreso de las actividades del programa que contiene categorías y criterios que señalan las escalas de progreso de las actividades indicativas del programa.

Tabla 1.  Bases de medición del progreso del Programa Conjunto.

| Categoría | Semafori Zación | Criterio |
| --- | --- | --- |
| N.A. |  | No ha iniciado la actividad pero no tiene desfase de cronograma. |
| 0% |  | No ha iniciado la actividad y adicionalmente tiene un desfase de cronograma. |
| 0% a 25% |  | Actividad/Programa inicio la fase de aprestamiento. |
| 25% a 50% |  | Actividad/Programa ha completado la fase de aprestamiento y ha iniciado la fase de producción sustantiva. |
| 50% a 75% |  | Actividad/Programa se encuentra en plena fase de producción sustantiva. |
| Más de 75% |  | Actividad/Programa está en su fase de entrega/validación de productos. |
| 100% |  | Actividad/programa ha finalizado. |

Fuente: Unidad de Monitoreo y Evaluación, Oficina de la Coordinadora Residente.

En la Tabla se muestran los avances físicos y financieros por Resultado y Productos asociados.

| Estado de avance de los resultados y productos | % de avance de actividades | Semaforización | Cantidad total planificada operativa | Cantidad total comprometida operativa | Cantidad total ejecutada operativa | Cantidad total comprometida | Cantidad total ejecutada operativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | $1.319.904 | 944.047 | 679.928 | 71,5% | 51,5% |
| R.1. Comunidades urbano marginales y rurales empoderadas en relación con sus expresiones identitarias, su capital social, el ejercicio de los derechos culturales y el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales. | 43 |  | $751.090 | 544.350 | 292.326 | 72,5% | 38,9% |
| P.1.1.En funcionamiento el centro de recursos. | 77 |  | $525.269 | 352.085 | 166.177 | 67,0% | 31,6% |
| P.1.2. Recuperación y resignificación de conocimientos y prácticas tradicionales. | 35 |  | $225.821 | 192.265 | 133.588 | 85,14% | 59,2% |
| R.2. Mejorar competencias institucionales para la gestión de las políticas interculturales en los sectores de cultura, educación, salud y agricultura. | 68 |  | $568.814 | 399697 | 380.163 | 86 | 66,8% |
| P.2.1. Políticas revisadas y actualizadas. | 68 |  | $246.083 | 244.343 | 224.809 | 99,2% | 91,4% |
| P.2.2. Funcionarios, artistas, gestores y lideres comunales capacitados en interculturalidad. (Como producto del arreglo en clusters, las actividades indicativas asociadas a esta actividad se redistribuyeron). |  |  |  |  |  |  |  |
| P.2.3. Desarrolladas estadísticas e indicadores culturales. | 81 |  | $110.000 | 105.000 | 105.000 | 95,5% | 95,5% |
| P.2.4. Comunicación social para promover el respeto a la diversidad cultural. | 16 |  | $217.731 | 50.354 | 50.354 | 23,1% | 23,1% |

Cuadro 2. Valoración del estado de avance por actividades indicativas

| Estado de avance de los resultados y productos por actividades indicativas | % de avance de actividades | Semaforización |
| --- | --- | --- |
| R.1. Comunidades urbano marginales y rurales empoderadas en relación con sus expresiones identitarias, su capital social, el ejercicio de los derechos culturales y el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales. | 43 |  |
| P.1.1.En funcionamiento el centro de recursos. | 77 |  |
| 1.1.1 Estudio Técnico y de sostenibilidad de las acciones artísticas del complejo asociadas al Programa Conjunto que aseguren una inversión eficiente y efectiva. | 88 |  |
| 1.1.5.1 Equipamiento para espacios de formación, capacitación y ensayo en el área artística. | 59 |  |
| 1.1.5.2 Capacitación en gestión y producción artística. | 100 |  |
| 1.1.5.3 Programaciones artísticas y culturales públicas que rescaten la diversidad cultural. | 63 |  |
| 2.2.1 Capacitación de artistas y gestores culturales en desarrollo cultural local e interculturalidad. | 40 |  |
| 1.1.3.1 Equipamiento y suministros básicos del Centro Informático. | 22 |  |
| 1.1.3.2 Puesta en funcionamiento del Centro de Informática. | 0 |  |
| 1.1.4.1 Equipamiento y suministros de laboratorios de formación para animación y alfabetización audiovisual. | 0 |  |
| 1.1.4.2 Capacitación Laboratorio Audiovisual y de nuevos medios de laboratorios de formación para animación y alfabetización audiovisual. | 71% |  |
| 1.1.2.1 Equipamiento y suministros para el acondicionamiento de los espacios que faciliten el acceso tecnológico a las industrias culturales y creativas. | 0 |  |
| 1.1.2.2 Formación de Capital social e Incubación de MiPYMES de industrias culturales creativas para la apropiación Comunitaria del Parque | 24 |  |
| 1.1.2.3a Capacitación para crear MIPYMES | 59 |  |
| 1.1.2.3b Fortalecimiento de MIPYMES existentes. | 41 |  |
| P.1.2. Recuperación y resignificación de conocimientos y prácticas tradicionales. | 35 |  |
| 1.2.2 Promover el uso de alimentos subutilizados y dietas alimenticias provenientes del conocimiento tradicional popular. | 60 |  |
| 1.2.5.1 Estudio técnico para el Desarrollo del Jardín Botánico, Huerta orgánica y Espacio para Reciclaje | 75 |  |
| 1.2.5.2 Equipo y suministros para el Jardín Botánico, Huerta orgánica y Espacio para Reciclaje | 0 |  |
| 2.2.3b Capacitación de funcionarios públicos y líderes comunales en interculturalidad y etnociencias. | 28 |  |
| 1.2.3 Desarrollo de proyectos productivos comunitarios vinculados al turismo rural y comunitario o a la seguridad alimentaria, con base al conocimiento tradicional. | 41 |  |
| 1.2.4 Capacitación para microempresas de proyectos productivos sobre conocimientos y prácticas tradicionales. | 50 |  |
| 2.1.2b Revisar, incorporar y aplicar en la política de gestación de MIPYMES el elemento interculturalidad. | 10 |  |
| R.2. Mejorar competencias institucionales para la gestión de las políticas interculturales en los sectores de cultura, educación, salud y agricultura. | 68 |  |
| P.2.1. Políticas revisadas y actualizadas. | 68 |  |
| 2.1.1 Proceso de revisión de políticas en Cultura, Educación, Economía, Salud, y Agricultura desde el enfoque de interculturalidad. | 79 |  |
| 2.1.2a Revisar, incorporar y aplicar en la política de gestación de MIPYMES el elemento interculturalidad. | 82 |  |
| 2.1.6 Proceso de revisión de políticas en Salud para los Pueblos Indígenas. | 82 |  |
| 2.1.7a Revisión de la política del Programa de Ferias del Agricultor como espacio intercultural. | 90 |  |
| 2.2.3a Capacitación de funcionarios públicos y líderes comunales en interculturalidad. | 0 |  |
| 2.1.3 Apoyo en la elaboración de la reforma curricular de las áreas de educación ciudadana y artísticas en el nivel local. | 95 |  |
| 2.1.4 Diseñar y ejecutar la intervención en las unidades pedagógicas, escuelas y colegios en los 6 distritos aledaños al Parque de La Libertad. | 98 |  |
| 2.1.5 Sistematización de lecciones aprendidas y recomendaciones para las reformas curriculares al conjunto del sistema educativo público. | 50 |  |
| 2.2.2 Actualizaciones de competencias de docentes de las áreas de ciudadanía y artística para la aplicación de las nuevas currícula. | 0 |  |
| 2.1.7b Fortalecimiento del Programa de Ferias del Agricultor como espacio intercultural. | 73 |  |
| 2.1.8 Revisar y ajustar los criterios de los productos que se presentan en las ferias del agricultor, que rescate la diversidad cultural y las buenas prácticas. | 45 |  |
| 2.1.9 Sistema certificación de origen diseñado y en proceso de implementación para producciones agrícolas y artesanales asociadas al patrimonio intangible. | 41 |  |
| P.2.2. Funcionarios, artistas, gestores y lideres comunales capacitados en interculturalidad. |  |  |
| P.2.3. Desarrolladas estadísticas e indicadores culturales. | 81 |  |
| 2.3.4 Diseño y elaboración de un sistema de indicadores culturales. | 69 |  |
| 2.3.5 Sistematización e intercambio de experiencias para el diseño y medición de indicadores culturales. | 82 |  |
| 2.3.2 Inventario de recursos humanos y culturales de las comunidades del programa. | 100 |  |
| 1.2.1 Estudios, sistematización y difusión de la cultura popular rural y urbana sobre el conocimiento agroalimentario, prácticas curativas y actividades artesanales. | 25 |  |
| P.2.4. Comunicación social para promover el respeto a la diversidad cultural. | 16 |  |
| 2.3.1 Diagnóstico local de las condiciones socioculturales y económicas de las comunidades del proyecto. | 100 |  |
| 2.3.3 Generación de información sobre prácticas, consumo y necesidades culturales de las comunidades del proyecto. | 100 |  |
| 2.4.1 Investigación y evaluación de la campaña de comunicación social para promover el respeto a la diversidad cultural | 15 |  |
| 2.4.2 Diseño y ejecución de una estrategia de comunicación social para promover el respeto a la diversidad cultural, con énfasis en las comunidades del programa | 15 |  |
| 2.4.3 Estrategia de comunicación de las actividades contempladas en el programa | 33 |  |
| 2.4.4 Producción y validación de materiales informativos y educativos | 0 |  |

Tabla : Participación de las actividades indicativas por escala de avance.

| Semáforo | Escala de avance | Frecuencia de ocurrencia | Participación porcentual |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  |
|  | 0 | 2 | 5,4% |
|  | 0-25% | 7 | 19,0% |
|  | 25-50% | 9 | 24,3% |
|  | 50-75% | 8 | 21,6% |
|  | + 75% | 8 | 21,6% |
|  | 100% | 3 | 8,1% |
| Totales |  | 37 | 100 |

Fuente: Unidad de Monitoreo y Evaluación.

De la Tabla anterior se puede concluir que el 51,3% de las actividades indicativas se ubican en un nivel de avance superior al 50%, dentro de un periodo de ejecución de 18 meses, que es equivalente al 50% de la duración ampliada del Programa Conjunto. De ahí que se visualice una alta probabilidad de que el Programa pueda cumplir con el término de sus actividades dentro del plazo previsto.

A pesar de ello al igual que para los otros Programas Conjuntos, el gran desafío esta asociado con la dimensión de sostenibilidad.

Según Resultado 1: Comunidades urbano marginales y rurales empoderadas en relación con sus expresiones identitarias, su capital social, el ejercicio de los derechos culturales y el aprovechamiento sostenible de sus recursos culturales.

Cluster # 3: En funcionamiento espacios para actividades artísticas y culturales en el Parque La Libertad. (AVANCE: 77%)

Actividades: 1.1.1 / 1.1.5.1 / 1.1.5.2 / 1.1.5.3 / 2.2.1 /

Producto:

- Empresa contratada para estudio técnico y de sostenibilidad, el informe se entregará en marzo 2010.

- Sala de capacitación / presentaciones públicas acondicionada y equipada.

- Sala de ensayo para la orquesta de la Escuela de música acondicionada.

- Compra de instrumentos musicales

- Anteproyecto del anfiteatro del Parque concluido y planos constructivos en proceso.

- Anteproyecto del auditorio de la nueva Escuela de Música concluido y planos constructivos en proceso.

- 7 cursos de producción artística ofrecidos por Ada Acuña. Manual impreso. Se cuenta con evaluaciones de cada curso. 120 personas capacitadas.

- Para abril- mayo se tiene programado un curso de seguimiento con el 50% de los participantes para medir el efecto del curso en su trabajo.

- Para mayo-junio se tiene programado un curso para las asociaciones de desarrollo, en producción de eventos.

- Para mayo-junio se tiene programado un curso para fortalecimiento de empresas ambientales.

- Festival de música y danza en mayo 2009

- Festival de teatro y literatura infantil en agosto 2009

- Festival Circo al sur en abril 2010

- Festival de folclor en mayo 2010

- Las autoridades del Ministerio de Cultura poseen actualmente los insumos necesarios para reconocer las mejores prácticas de educación en gestión cultural con enfoque de desarrollo local e intercultural en Iberoamérica.

- Las autoridades del Ministerio de Cultura ya cuentan con las líneas generales de formación que tendrán los cinco módulos de formación en gestión cultural ya validada por las direcciones regionales de cultura y trabajadores de la cultura a escala local.

- Se desarrolla actualmente el diseño de la currícula de los cursos específicos.

Resultado:

Las Agencias y contrapartes institucionales, han venido realizando una serie de esfuerzos para asegurar el avance de las actividades que dependen de la construcción del Parque La Libertad, los mismos amparan el propósito de que la  conclusión de la Etapa I del Parque, vendrá a consolidar los esfuerzos ya iniciados, en lugar de marcar el inicio de esos esfuerzos.

- En el marco del Parque La Libertad se ha logrado finalizar el Plan Maestro de las obras de infraestructura que iniciarán en el año 2010, se equiparon las salas actuales disponibles dentro del Parque para capacitación y presentaciones públicas, lo cual ha dado pie para que se instaure de forma definitiva en este lugar la Escuela de Artes Musicales, la cual posee actualmente a 500 estudiantes regulares de las comunidades aledañas. Se logró además garantizar la tenencia de todos los instrumentos musicales que utiliza la Escuela de Artes Musicales actualmente. La apropiación de todas estas actividades por parte de las familias relacionadas con los 500 niños ha sido un elemento fundamental que facilita su sostenibilidad por parte del Ministerio de Cultura y Juventud.

En relación a las presentaciones públicas, ya se efectuaron dos festivales, el primero de música y danza que duró dos días y el segundo de teatro y literatura infantil que duró un día. En el primero participaron aproximadamente unas 400 personas por día.  En su mayoría la gente era de las comunidades cercanas al Parque como Fátima, Patarrá, Linda Vista, Río Azul y San Antonio. Asistieron representantes de las Asociaciones de Desarrollo locales y de las Municipalidades. El ambiente fue muy familiar con muchos niños disfrutando del evento y del aire libre.

- En cuanto al segundo festival, se llevó a cabo en el edificio este de la Escuela de Artes Musicales con la asistencia de unas 350 personas. En el exterior se colocó un toldo para los talleres de pintura del Museo Nacional, sobre el tema de aves. En el interior del edificio, las actividades se distribuyeron en dos salas. En la sala principal se puso una tarima y 100 sillas. Ahí se presentaron los grupos de teatro, títeres y otros, como se ve abajo en las fotos. Todos los espectáculos eran de la más alta calidad y coincidían con temas de aves y de la naturaleza. Se utilizaron los equipos de sonido comprados recientemente con fondos del PC.

Para el siguiente semestre se tienen programadas cinco festivales más, para estas actividades, al igual que en las ya

efectuadas, se contratan grupos artísticos locales, se compran servicios a empresas de la comunidad y se cuenta con la participación de las familias de la escuela de artes musicales para que promuevan actividades de recaudación de fondos.

- Se continúo con la compra de instrumentos musicales y ampliación del número de asistentes al programa de orquesta. Se cuenta ya con la segunda sala de ensayo para las orquestas de la Escuela de Artes Musicales. Ésta tiene capacidad para 100 músicos quienes cuentan ya no solo con el espacio sino con los instrumentos, los atriles y las sillas adecuadas. Con estos aportes, la escuela abrió la orquesta B con 100 músicos adicionales, además de una orquesta de guitarras. Próximamente se estará abriendo el programa Música con Accesibilidad para Todos para los que se adquirieron ya algunos insumos e instrumentos adecuados, con fondos de la Ventana.

- Se han ofrecido 7 cursos de capacitación en gestión y producción de espectáculos públicos para grupos artísticos de la zona. Han participado 120 personas de diversas disciplinas como circo, bailes folclóricos, audiovisuales, mascaradas, entre otros, de un total de 80 grupos.  Cada uno de estos cursos fue evaluado y en esas mediciones se expresa claramente el valor que encuentran los participantes en este tipo de oportunidades de crecimiento, así como su aplicación a la línea de

- trabajo que desarrollan. Para abril-mayo 2010 se realizará el taller de seguimiento para  determinar con más precisión el impacto real de los talleres en la gestión efectiva de los espectáculos que presentan estas empresas culturales.

- Las autoridades del Ministerio de Cultura poseen actualmente los insumos necesarios para reconocer las mejores prácticas de educación en gestión cultural con enfoque de desarrollo local e intercultural en Iberoamérica, para emprender el plan de capacitación de artistas y gestores culturales. Para ello también cuentan con las líneas generales de formación que tendrán los cinco módulos de formación en gestión cultural, ya validada por las direcciones regionales de cultura y trabajadores de la cultura a escala local.

Cluster # 4: En funcionamiento un centro informático y de servicios digitales y audiovisuales en el Parque La Libertad. AVANCE:23%

Actividades: 1.1.3.1 / 1.1.3.2 / 1.1.4.1 / 1.1.4.2 /

Producto:

- El equipamiento está para el año 3 y depende del resultado de la contratación en el punto siguiente.

- Hay que diseñar los términos de referencia de los consultores que definirán los requerimientos y el equipamiento para este centro.

- Se están estudiando centros similares en universidades.

- Se están estudiando centros similares en universidades y otros.

- Anteproyecto del edificio de Tecnología y Arte concluido y planos constructivos en proceso.

- Autorización de la Contraloría General de la República para la contratación directa de la construcción de este edificio, aprobada.

- Por medio del contrato con la Fundación Omar Dengo se hará una capacitación a docentes de los colegios cercanos al Parque La Libertad, con el fin de implementar en el curso lectivo del 2010 un programa de alfabetización en animación digital y audiovisual con el tema de la interculturalidad. Se ha logrado que el Ministerio de Educación incluya estos programas de formación dentro de la curricula propia de los colegios de la zona del Parque La Libertad.

- Se unen esfuerzos con la ventana de Juventud, Empleo y Migración.

Resultado:

Sobresalen los siguientes avances con relación a las líneas de acción emprendidas sobre “el centro informático y de servicios digitales”:

- Se han estudiado modelos de funcionamiento de centros similares en Universidades, Fundación Omar Dengo y en empresas de animación digital. La empresa sanjosereves presentó el anteproyecto del edificio de Tecnología y Arte al equipo de fiscalización técnica del Ministerio de Cultura y Juventud, donde fueron aprobados. Actualmente se trabaja en los planos constructivos. Al momento de la preparación de este Informe, la Contraloría General de la República había autorizado al Ministerio de Cultura y Juventud a contratar la construcción del edificio de manera directa, lo que permitirá iniciar según los cronogramas vigentes incluidos en la propuesta de reformulación del Programa Conjunto. Se contempla para el 2010 la consultoría para el desarrollo de programas técnicos y las listas de requerimientos de software y hardware. Aunque el grueso de esta actividad está para el segundo semestre del 2010, con el apoyo de la Fundación Omar Dengo se establecerá en el primer semestre un centro de cómputo para las capacitaciones a MIPYMES locales. El mismo estará contiguo a la sala de capacitación ya en funcionamiento en el Parque. Se iniciará con el curso de gestión empresarial para las empresas culturales y seguidamente con las ambientales. Además, con la DIGEPYME, este centro servirá para el fortalecimiento general de las MIPYMES ubicadas en las inmediaciones del Parque a las que se ofrecerán cursos de aasistencia técnica especializada por áreas. Dichos cursos se dictarán siguiendo el modelo de capacitación y asesorías para incubados diseñado por Parque Tec. para la incubadora del Parque, pero cuya aplicación es también de utilidad para las empresas ya existentes. Eso permite que no tengamos que esperar a contar con el espacio físico de la incubadora para iniciar con el fortalecimiento en las comunidades. El espacio destinado a la incubadora estará listo en el segundo semestre del 2010.

- Para iniciar las actividades relacionadas con los procesos de alfabetización digital, se dispone de un Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Cultura y Juventud y la Fundación Omar Dengo. Esta última conducirá una capacitación a docentes de los colegios cercanos al Parque La Libertad, con el fin de implementar en el curso lectivo del 2010, un programa de alfabetización en animación digital y audiovisual con el tema de la interculturalidad. La contrapartida técnica a estos programas se dará en el centro de cómputo que se instalará en el Parque. Los resultados de estas investigaciones de los jóvenes se exhibirán en el Parque también y se pueden convertir en una exhibición viajera. El programa es replicable en otras comunidades y se hará en coordinación con la Ventana de Juventud, Empleo y Migración y con el Ministerio de Educación.

- La alfabetización digital y audiovisual de los programas del Parque, será una de las últimas actividades del Programa Conjunto que se active ya que se ejecutará en el nuevo edificio de tecnología que de acuerdo al cronograma de construcción propuesto por el arquitecto del proyecto,  ésta finalizará en el segundo semestre del 2010. El presupuesto de dicha construcción se encuentra disponible en el Ministerio de Cultura y Juventud y, tal y como se mencionó arriba, ya se tiene la autorización de la Contraloría General de la República para la contratación directa de su construcción. Estos esfuerzos, demuestran el ánimo para emprender procesos técnicos y operativos, los cuales asegurarán insumos, experiencias y resultados para una exitosa conclusión del Programa.

Cluster # 5: Capacitación y fortalecimiento en comunidades urbanas de iniciativas productivas artísticas -creativas. (Avance: 32%)

Actividades: 1.1.2.1 / 1.1.2.2 / 1.1.2.3a / 1.1.2.3b /

Producto:

- Plan Maestro del Parque con edificio para MIPYMES.

- Contratación de Parque Tec que definirá requerimientos de espacio y equipos del nuevo edificio con los arquitectos.

- Se destinó un espacio existente en el Parque para la instalación de un centro de cómputo para capacitaciones de MIPYMES ambientales y culturales y para alfabetización digital. Ya se contrató la empresa asesora que definirá los requerimientos técnicos que hacen falta en ese espacio que ya cuenta con una instalación bastante buena. También se cuenta con el listado de equipamiento y se procederá a comprarlo a corto plazo.

- Contratación de Parque Tec para modelo de incubadora.

- Componente extramuros diseñado.

- Cursos libres de gestión empresarial, plan de negocios, mercadeo, diseñados.

- Contratación de FOD para programa Labor@ de empresarialismo en colegios.

- Modelo de capacitación y asesorías para incubados diseñado por Parque Tec.

- Modelo de de capacitación y asesorías para emprendimiento de industria creativa cultural y ambiental.

- Contratación de FOD para capacitación a empresas culturales de la zona las cuales ya iniciaron en las instalaciones de la FOD.

- Capacitación de docentes para Labor@ inician en marzo del 2009.

- Diagnóstico de necesidades de fortalecimiento.

- Curso de gestión empresarial para empresas ambientales programado para mayo-junio 2010.

- Cursos de asistencia técnica especializada para PYMES por áreas en el 2010.

- Feria de MIPYMES en el 2010.

Resultado:

Sobresalen los siguientes avances en el empoderamiento de estas comunidades urbano marginales:

- A través de la ejecución del “Inventario de Iniciativas productivas culturales, ambientales y creativas de las comunidades urbanas del Programa”, se logró establecer con claridad 635 iniciativas actualmente existentes. Mediante esta información se logró desarrollar un programa de formación en producción artística a lo largo de 7 cursos diferentes en las salas equipadas del Parque La Libertad atendiendo a 120 productores, a la vez que se contó con esta información para organizar los dos festivales culturales y artísticos que se desarrollaron a lo largo del 2009 en el Parque La Libertad.

- Se ha iniciado un proceso de formación a estudiantes de secundaria y profesores de los Colegios Técnicos de la zona inmediata del Parque, con el fin de generar destrezas encaminadas a hacer de la cultura un recurso sostenible y rentable para el crecimiento económico local y el reforzamiento de las identidades.

- Se cuenta ya con un modelo validado para la creación de una Incubadora de Empresas Culturales y Ambientales, el cual se alojará en las instalaciones del Parque y atenderá a los emprendedores vecinos de estas comunidades. Esta incubadora surge además de la mano de las acciones del Ministerio de Economía y Comercio, lo cual genera mayor sostenibilidad futura a este proyecto.

Cluster # 8: Iniciativas culturales agro-ambientales en el Parque La Libertad (jardín botánico, huerta sostenible) y en las comunidades aledañas. (Avance 38%)

Actividades: 1.2.2 / 1.2.5.1 / 1.2.5.2 / 2.2.3b /

Producto:

- Firmado Convenio FUNADAUNA-FAO para conformación de equipo de trabajo de campo, capacitación y promoción en comunidades

- Capacitación para el trabajo de campo a estudiantes de 5 disciplinas y 2 universidades, y promotores culturales del Ministerio de Cultura.

- Cinco comunidades visitadas por los Equipos de Trabajo, para la recolección de información etnobotánica, muestras botánicas y fotográficas.

- Ejecutada la “Jornada de Alimentación Tradicional: Naturaleza, creatividad e identidad y talleres artístico culturales”, actividad abierta al público con asistencia de 19 comunidades exponiendo.

- En progreso estudio de las tradiciones alimentarias

- Jardín Botánico instalado en jardines del Ministerio de Cultura.

- Propuesta conceptual para el jardín botánico elaborada por el INBIO.

- Propuesta de arborización elaborada por el INBIO.

- Propuesta conceptual para la huerta sostenible, huerta de solar y cultivos hidropónicos elaborada por el consultor Héctor Paniagua.

- Plan ambiental del Parque elaborado por equipo de consultores de FAO. Diseñadas  las políticas ambientales. Validación de los mismos con las comunidades de la zona. Alianzas con instancias locales y municipalidades, en etapas iniciales que deben continuarse.

- Estudio de avifauna en proceso por parte de la ornitóloga del Museo Nacional.

- Contratado consultor para elaborar propuesta de capacitación sobre interculturalidad de funcionarios públicos y líderes comunales. Propuesta entregada.

Resultado:

- A continuación se presentan los gráficos sobre la Propuesta conceptual del Jardín Botánico y  la Propuesta de arborización del Parque elaboradas por el INBIO (Instituto Nacional de Biodiversidad)

- Mediante un Convenio FAO-FUNDAUNA, se establece la coordinación con el Herbario Juvenal Valerio para la recuperación de información y asesoría en eventos de promoción de alimentos subutilizados y tradiciones alimentarias. En el contexto del convenio se solicita al Herbario constituir un equipo de trabajo interdisciplinario, efectuar trabajo de campo, devolver la información a las comunidades, participar en eventos regionales sobre el tema y elaborar un documento a manera de avance sobre alimentos subutilizados.

- Se conformó un Equipo de trabajo de campo constituido por 17 estudiantes de varias disciplinas (de antropología y nutrición de la Universidad de Costa Rica (UCR), y de biología, ing. forestal y agronomía de la Universidad Nacional Autónoma (UNA) bajo la coordinación de un profesional del Herbario Juvenal Valerio de la Universidad Nacional Autónoma, con amplia experiencia en la recopilación de información etnobotánica, con la constante asesoría de la Contraparte del Ministerio de Salud y del asesor contratado para el estudio de las tradiciones alimentarias. Dicho Equipo recibió una capacitación en el tema de alimentos subutilizados y tradiciones alimentarias, en elementos de etnobotánica, de recolección de muestras botánicas y en el uso de los instrumentos de recolección de la información.  Conjuntamente se elaboró una programación a las comunidades que se visitarían en subgrupos interdisciplinarios de 4 a 5 estudiantes.

En dicha capacitación participaron también Promotores Culturales que laboran parcialmente para el Ministerio de Cultura y que habitan en las comunidades en que se está recopilando la información etnobotánica y de tradiciones alimentarias. Estos promotores colaboran brindando información y recomendando informantes al Equipo de trabajo de campo. Se han visitado ya 6 comunidades de 7 programadas.

En forma paralela al Convenio con FUNADUNA, se han contratado los servicios de un antropólogo-biólogo, para la asesoría y análisis de la información sobre las tradiciones que se están estudiando y promoviendo. Actualmente recoge la información para hacer un “estado del arte” sobre las diferentes tradiciones.

- Desde esta actividad indicativa se ha establecido relación con el Cluster # 7 “Ferias del Agricultor como espacio intercultural” (para la promoción conjunta de alimentos subutilizados y el aumento en su disponibilidad), y con el Cluster # 6 “Capacitación y fortalecimiento en comunidades rurales de iniciativas productivas vinculadas al conocimiento y prácticas tradicionales.

Cluster # 6: Capacitación y fortalecimiento en comunidades rurales de iniciativas productivas vinculadas al conocimiento y prácticas tradicionales. (Avance: 35%)

Actividades: 1.2.3 / 1.2.4 / 1.2.5.2 / 2.1.2b /

Producto:

- Ya se cumplió con este primer indicador, sobre el cual se detalla: Se cuenta con documentos de avance de diagnóstico de grupos y microempresas en comunidades rurales de Corredores, San Vito, Sarapiquí, Costa Pájaros, Santa Cruz, Sardinal y Salamanca.

- En Sarapiquí se realizaron 3 talleres de gestión empresarial a un grupo de 20 personas que realizan actividades de microempresa en seguridad alimentaría, turismo rural y comunitaria y prácticas tradicionales.

- Se inició en noviembre asistencia técnica y el curso plan de negocios a este mismo grupo de beneficiarios. En total 20 personas.

- Se realizó un taller de interculturalidad para personal de DIGEPYME.

- Se tiene un primer borrados teórico del modelo de incubación extramuros de Mipymes.

- Se brindó asesoría técnica a grupos con actividades agro productivas y seguridad alimentaria: 27 familias indígenas de las comunidades de Abrojo Montezuma en Corredores, La Casona en Coto Brus, 1 grupo comunitario campesino en Bello Oriente (caña de azúcar y derivados), 2 grupos de mujeres productoras de queso.

- Se contrató una profesional de antropología que está realizando un diagnóstico socio-cultural con estos grupos beneficiarios y brinda asistencia técnica a los niveles locales del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense del Seguro Social.

- Está agendado para el día 23 de marzo una encerrona de trabajo sobre la naturaleza de la producción cultural con funcionarios del Ministerio de Economía a cargo de la UNESCO.

Resultado:

En el caso del desarrollo de proyectos productivos comunitarios en zonas rurales vinculados al turismo cultural y a la seguridad comunitaria, se alcanzaron los siguientes resultados:

- Se ha desarrollado un amplio diagnóstico e inventario de iniciativas culturales, creativas, turísticas sostenibles y agroalimentarias para los 9 cantones rurales de actuación. Este diagnóstico constituye la herramienta básica de referencia tanto para las acciones del propio Programa Conjunto como de los mismos Ministerios. Los resultados de este trabajo, están siendo compilados en una base de datos proporcionada por UNESCO. La cual se convertirá en un directorio.

- El trabajo de los consultores se basa en la identificación de necesidades de capacitación y asistencia técnica como son Planes de Negocios, desarrollo de marcas, logos, rotulación y empaques, cálculo de costos, precios, aspectos contables generales, estrategias de mercadeo y ventas. Diseño  de logos, rótulos, brochures, páginas de internet, Inglés – Francés, artesanos, collares, aretes, pulseras, camisetas

- Se detecta que la mayoría de microempresarios no saben quién es su cliente, y tampoco tienen clara una definición de producto para esos clientes. que las Mipymes que logran crear estrategias para tener control de los clientes que llegan, son las que tienen más éxito en la recepción de turismo, la agregación de valor y muestran un crecimiento acelerado:

- Un problema que se descubre es que las capacitaciones están contra segmentadas y por lo general sacan al microempresario de su zona de trabajo.

- Por otro lado, se detectaron las prácticas interculturales. Asimismo, se determinan las relaciones interinstitucionales en las funciones de las regiones.

- Inició la asistencia técnica a iniciativas productivas seleccionadas por su alta potencialidad productiva, como es el cantón de Sarapiqui. La cual tiene como fin la transferencia de conocimiento y acompañamiento a los proyectos de microempresa. Estan orientado a mejorar la gestión empresarial asi como la capacidad competitiva de la Mipyme, su potencial para concretar encadenamientos e incrementar las capacidades de los empresarios y de sus trabajadores.

- A partir del reconocimiento y localización de las iniciativas productivas creativas rurales, se ha logrado iniciar un proceso de formación en gestión empresarial de la mano del Ministerio de Economía, así como la dotación de asesoría técnica especializada para casos específicos de iniciativas catalogadas con alto potencial productivo y cultural. Actualmente se trabaja con la Dirección Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa a fin de estructurar en el marco del Consejo Nacional Asesor MYPIMES una propuesta interinstitucional de sostenibilidad de estas acciones iniciadas por el Programa Conjunto.

- Las autoridades ministeriales del MEIC están ahora conscientes de las prácticas administrativas y normativas que lesionan el avance del enfoque de interculturalidad, y particularmente las autoridades y funcionarios de la Dirección de MYPIME del MEIC han sido sensibilizados sobre los requerimientos de los emprendimientos culturales y creativos.

- Para el caso costarricense, estas acciones de atención e inventariado de las iniciativas productivas creativas rurales desde un enfoque de interculturalidad es el primero que se desarrolla en el país de forma sistemática; razón por la cual, el sólo hecho de que ya el Programa Conjunto haya logrado posicionar este tema como uno de relevancia en la agencia del Ministerio de Economía ya constituye un gran éxito.

- Se realizo el primer filtro de selección de los proyectos o iniciativas en las comunidades (Reunión con Sra. Marjorie Young), resultados: Corredores-Coto Brus: 1 grupo,  Sarapiquí: 2 grupos, Santa Cruz-Sardinal: 2 grupos, Talamanca: 1 grupo, Guatuso: 2 grupos, Costa Pájaros: 1 grupo.

- Con el propósito de mejorar  la producción, economía y estado nutricional de las familias indígenas en Abrojo Montezuma de Corredores y en la Casona de Coto Brus, se desarrollaron proyectos con 27 familias, para lo cual previo se hizo un proceso de consulta comunitaria a fin de conocer los intereses y necesidades de los posibles beneficiarios, así como los compromisos de ellos con el desarrollo del proyecto.  El proyect6o Patio Indígena y Parcela Integral Indígena, forma parte de la iniciativa Rostros, Voces y Lugares que la OPS desarrolla con el fin de contribuir en el nivel local en el logro de los ODM. La mima se ejecuta en coordinación con el Ministerio de Salud, FUNDAOSA y el Consejo Regional Local en Coto Brus. Por medio de los Fondos españoles se logró en La Casona  brindar asesoría técnica y capacitación en elaboración del abono orgánico, siembra de hortalizas en ambiente protegido, aspectos de salud y nutrición animal y compra de materiales e insumos para la construcción de módulos de micro invernadero y gallineros.

- En la comunidad de Abrojo Montezuma las capacitaciones se han enfocado hacia el fortalecimiento  la huerta orgánica cultivando hortalizas, tubérculos, musáceas, granos básicos y animales domésticos siempre conservando y protegiendo los recursos naturales, mediante la implementación de modelos agro ecológicos.

- Los dos grupos de mujeres productoras de queso tierno y palmito, de los Asentamientos de Jerusalén y de la Aldea de Sarapiquí, forman parte de una iniciativa de Seguridad Alimentaria del INCAP/OPS con financiamiento del Gobierno de Bélgica. Con Fondos Españoles se estableció el vínculo para brindar asesoría técnica.   Se tenía previsto también apoyar en insumos y materiales para el desarrollo productivo, pero no se concretó debido a que los dos grupos aún tienen en proceso la obtención de un terreno para la administración del proyecto.

- En lo referente al proyecto de subproductos de la caña de azúcar de Bello Oriente, se cuenta con un diagnóstico  y un estudio de mercado de quince fincas de familias campesinas de la comunidad de Bello Oriente de Agua Buena. El primer documento establece la caracterización socioeconómica y agroecológica de la región, y de las fincas en particular, que valora su potencial para la producción de caña de azúcar e instalación de una planta agroindustrial de dulce.  Asimismo se elaboró un estudio de mercado para conocer la demanda potencial de subproductos de caña de azúcar, en el cual se establece que si existe mercado local. Como un siguiente paso se recomienda un estudio técnico  para cuantificar y dimensionar las necesidades y requerimientos para instalar la planta procesadora de dulce y estimar los costos de una hectárea de caña de dulce. También se estable necesario un estudio financiero económico para determinar la rentabilidad de una planta procesadora de dulce en la comunidad e Bello Oriente.

- Finalmente, es importante señalar que en un principio se planificó contar con un diagnóstico socio-cultural y una metodología de trabajo participativo con las comunidades, en Corredores y Coto Brus, para lo cual se contrató una profesional de antropología. Este producto no fue posible debido a que la profesional, si bien hizo un trabajo de campo y brindó  asistencia técnica, a diciembre de 2009 no había presentado los informes escritos con estos productos, por lo cual se anuló el contrato.

Según Resultado 2: Mejorar competencias institucionales para la gestión de las políticas interculturales fortalecidas en los sectores de cultura, educación, salud y agricultura.

Cluster # 1: Políticas de los sectores Cultura, Educación, Salud, Agricultura y Economía revisadas en aspectos de interculturalidad y funcionarios capacitados. (Avance: 82%)

Actividades: 2.1.1 / 2.1.2a / 2.1.6 / 2.1.7a / 2.2.3a /

Producto:

- Análisis de las políticas del Ministerio de Cultura está concluido y validado con las autoridades ministeriales.

- Análisis de las políticas del Ministerio de Educación ya está concluido y validado con las autoridades ministeriales.

- Conjunto de recomendaciones listas de reformas normativas y administrativas para los ministerios de Educación y Cultura.

- Responsables de Direcciones Ministeriales solicitan las investigaciones para analizar sus procesos internos de trabajo.

- Se cuenta con los avance escritos del análisis de las políticas de Mypimes.

- Documento  “Análisis de políticas de salud indígena desde el enfoque de interculturalidad”.

- Estudio de las políticas en plena gestión actual.

- Autoridades del Consejo Nacional de Producción y del Ministerio de Agricultura se encuentran en conocimiento de los avances del estudio de políticas de interculturalidad del sector agrícola, reconocen además las limitaciones institucionales que restringen el enfoque.

- Se cuenta con la propuesta teórica – metodológica del curso  en interculturalidad.

Resultado:

- Por primera vez en la historia institucional costarricense, se ha realizado una exhaustiva revisión de las políticas (marco normativo, administrativo y operativo) de los Ministerios de Educación, Cultura, Salud, Agricultura y Economía. Este proceso de revisión se ha hecho de la mano de los jerarcas de las principales dependencias ministeriales, lo cual ha dado la posibilidad de que el enfoque de la interculturalidad y su necesidad como política pública se transforme en un requerimiento por parte de los tomadores de decisiones Las revisiones y propuestas ya están listas para los casos de Educación, Cultura y Salud; para lo casos de los otros dos sectores (Economía, y Agricultura) se elabora en las etapas finales de la revisión de esas políticas, para su posterior validación y presentación ante las autoridades ministeriales. Sigue ahora para el año 2010 transformar esas propuestas de reformas correctivas en políticas ministeriales, para lo cual se estará generando un proceso de socialización y de acompañamiento a los tomadores de decisión.

- En lo referido a salud, el “Análisis de políticas de salud indígena desde el enfoque de interculturalidad” incluye la revisión de políticas sectoriales y las específicas a pueblos indígenas. Contiene la revisión documental de los instrumentos de política, normativa del sector salud con para lo cual se recolectó: leyes, decretos, reglamentos y otros documentos, así como revisión de estrategias, planes, programas, proyectos, actividades o acciones sobre política de salud de las instituciones del sector salud. En la primera parte del documento se  muestra el análisis de las políticas del sector salud dirigidas hacia la población afro-costarricense, en la segunda sección, se analiza las políticas del sector salud relativos a la población migrante y finalmente, en tercer apartado, presenta un análisis de las políticas del sector salud en torno a la población indígena.

- En lo que corresponde a la actividad indicativa de capacitación, se cuenta con una propuesta teórica- metodológica de un curso en interculturalidad. Incorpora bases pedagógicas para poner en práctica procesos educativos sobre interculturalidad, el mismo está diseñado en XX módulos. Incluye un enfoque sobre las corrientes pedagógicas adecuadas para procesos interculturales, recomendaciones prácticas para organizar procesos educativos mediante talleres y finalmente la propuesta de capacitación para cada uno de los cuatro módulos.

Cluster # 2: Actualizadas las competencias de docentes en aspectos relevantes para la promoción de la interculturalidad. (Avance: 30%)

Actividades: 2.1.3 / 2.1.4 / 2.1.5 / 2.2.2 /

Producto:

- Nuevo programa de estudio de Artes Plásticas; está en proceso de elaboración la  versión para publicación. Se adjunta la versión digital.

- Versión semi-final del nuevo programa de estudio de Educación Física. Se encuentra en el Consejo Superior de Educación en el proceso de  consultas con sectores, lo cual requiere de cierto tiempo.

- Versión semi –final del Inventario de materiales de apoyo al docente y al estudiante en la asignatura de Educación Cívica. Se cuenta con los términos de referencia para los inventarios de materiales de Educación Musical, Artes Plásticas y Educación Física. Se realizará la contratación del Inventario de Música en abril 2010.

- Se ejecutaron los pilotajes de los nuevos programas de estudio de Artes Plásticas y Educación Física. Los docentes capacitados ya están utilizando estos programas para recibir la retroalimentación y realizar las modificaciones si fuera del caso. Fotografías al final del documento (2).

- Documento de sistematización del pilotaje e implementación nacional del nuevo programa de estudio de la asignatura de Educación Cívica. Se cuenta con los términos de referencia para documental de sistematización. Se cuenta con los términos de referencia para la sistematización del pilotaje de Artes Plásticas.

- Se realizó la formación de formadores en el área de Educación Musical. Se capacitó un total de 29 formadores a nivel nacional. De estos, se capacitaron 2 formadores de Desamparados, los cuales han capacitado a 60 docentes. Los 60 docentes de Desamparados atienden una población promedio de 700 estudiantes por docente. Es importante resaltar que de los otros 27 formadores que se capacitaron, han capacitado más docentes a nivel nacional. Se cuenta con los términos de referencia para la capacitación no tradicional de docentes. Fotografías al final del documento (1).

Resultado:

El 30 de junio del 2008, el Consejo Superior de Educación (CSE) aprobó el documento de política educativa titulado “El Centro Educativo de Calidad como Eje de la Educación Costarricense”. En uno de sus apartados el documento indica: “El respeto y la atención a la diversidad de los y las estudiantes, proporcionándoles oportunidades para aprender a lo largo de toda la vida, es condición de una educación de calidad para todos. Todos tienen derecho a una educación de calidad, que partiendo de sus propias realidades, propicie el desarrollo de todo su potencial: estudiantes que aprenden a partir de estilos diferentes, con necesidades educativas especiales, talentosos, provenientes de distintos grupos étnicos, culturales, lingüísticos, que profesan credos religiosos diversos y cuyas condiciones sociales y económicas marcan sus ambientes de aprendizaje”.

Reforma Curricular Educativa Nacional: En concordancia con la política educativa descrita, la inclusión del enfoque de interculturalidad ha sido asumida por parte del Ministerio de Educación Pública como parte de sus acciones en Educación Intercultural y reafirmada, por medio de una reforma curricular que toca planes de estudios de la educación secundaria en materias escogidas, esfuerzo iniciado con anterioridad y que ha contado con la participación de varios cooperantes bajo el Proyecto de Ética, Estética y Ciudadanía (EEC). En línea con lo anterior, el Programa Conjunto viene a sumarse a los esfuerzos de la cooperación para apoyar en especifico, actividades relacionadas con: (a) la revisión y desarrollo de las propuestas de los planes de estudio en las materias de Educación Musical, Artes Plásticas, Cívica y Educación Física; (b) la realización de los inventarios de los materiales de estudio y el pilotaje de los planes; (c) la capacitación de los docentes; (d) la sistematización de los resultados de los pilotos. Como resultados directos de las acciones del Programa Conjunto, se ha logrado lo siguiente: (a) producir el 100% de la propuesta de reforma para la disciplina de Artes Plásticas, (b) que fueran aprobadas por el Consejo Superior de Educación la propuestas curricular de Artes Plásticas y prevista de aprobarse en los próximos meses la propuesta de Educación Física; (d) implementados y concluidos los pilotos de prueba y en proceso de sistematización todos sus resultados.

Cluster #  7: Ferias del Agricultor funcionando como espacios de diversidad cultural y promoción de buenas prácticas. (65%)

Actividades: 2.1.7b / 2.1.8 / 2.1.9 /

Producto:

- Diagnóstico de la oferta de productos locales agroalimentarios y artesanales.

- Sistema de sellos de calidad del producto.

- Propuesta del fortalecimiento de las ferias del agricultor como espacio intercultural ya está diseñado y en ejecución.

- Criterios de los productos que se presentan en las ferias del agricultor, que rescaten la diversidad cultural y las buenas prácticas revisados y ajustados.

- Diversidad cultural y buenas prácticas identificadas en las ferias del agricultor.

- Propuesta de implementación y ejecución para el rescate de la diversidad cultural y buenas prácticas en las ferias del agricultor.

- Capacitación a los agricultores y productores de las ferias sobre el rescate de la diversidad cultural y buenas prácticas aplicadas.

- Buenas prácticas identificadas en las Ferias del Agricultor.

- Legislación para la denominación de origen revisada.

- Sistemas de certificación de origen de productos culturales diseñada y en proceso de implementación.

- Taller nacional de presentación del sistema de sellos de origen de productos culturales.

- Taller internacional de intercambio de experiencias y procesos regionales.

Resultado:

- Integración del enfoque de la interculturalidad en el Programa Nacional de Ferias del Agricultor: El Programa Conjunto ha trabajado en la mejoría de las competencias institucionales para el trabajo intercultural del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Consejo Nacional de Producción y de la Junta Nacional de Ferias del Agricultor. Este proceso se inició con la ejecución de un diagnóstico referido a la oferta actual de las Ferias del Agricultor y de un análisis de sus potencialidades para transformar este espacio en un punto de diálogo de acción intercultural. Este diagnóstico ya está acabado y ha servido como instrumento básico para la estructuración de propuestas concretas para el fortalecimiento de las ferias del agricultor para la promoción de la diversidad cultural, diversificación de la producción y promoción de productos alimenticios subutilizados con raigambre cultural. De igual forma, se ha aprovechado para definir los alcances y método de un programa de capacitación dirigido a agricultores y encargados de las Ferias del Agricultor, cuya ejecución se inició durante a comienzos del 2010. Este programa busca la sensibilización  como proceso participativo, no inducido y de dialogo para la construcción  del fortalecimiento de las ferias como espacio intercultural.  En seguimiento al enfoque de interculturalidad  se impulsa la gestión de las propuestas que facilita la incorporación de actores  como  el Consejo Nacional de Producción (CNP), la Junta Nacional de Ferias (JNFA), Asociación de Ferias del Agricultor del Valle Central Oriental (AFAVECO), productores de las ferias seleccionadas, consumidores, administradores, municipios involucrados, y otros. En este sentido, es importante destacar, que se ha logrado establecer un clima cordial y de cooperación, contrario al encontrado de  confrontación y negativismo hacia el enfoque, por parte de los actores directos de las ferias. Para apoyar este proceso y garantizar su gestión,  el equipo de FERIAS, se reúne de manera ordinaria cada semana con los representantes del CNP y de la administración de las ferias. En este sentido, se busca que  el CNP asuma las funciones y responsabilidades que han venido realizando los consultores, para la sostenibilidad de la propuesta.

La propuesta presentada para asumir y dar continuidad al fortalecimiento de las ferias como espacio intercultural ha girado en torno a 6 puntos:

- Ferias del Agricultor con Mecanismo de reconocimiento de la Calidad e Inocuidad operando. En este campo se ha establecido un cronograma de capacitación, contenidos que se han ajustado conjuntamente con el CNP (que llevara a cabo el proceso de capacitación) y actores de la Feria del Agricultor. Lo que se pretende es un Decreto del Programa de Bandera para Ferias del Agricultor. De igual forma se ha trabajado en la generación de acuerdos escritos de coordinación y colaboración con las instituciones correspondientes para la implementación de la propuesta.

- Actores de las Ferias del Agricultor visibilizados e integrados. Se realizaron dos talleres para las cuatro ferias (Zapote, Curridabat, Desamparados y La Unión). En los cuales participaron representantes de los diversos  sectores sociales involucrados. En estos talleres se realizó un ejercicio de sensibilización del enfoque de interculturalidad, con el objeto de que los actores se apropien del mismo. De esta manera, ellos mismos puedan dar marco a las relaciones que imprimen el ambiente de las ferias y den ejecución a las propuestas.

- Ferias del Agricultor disponen de Programas de educación en Alimentación y Nutrición. Al respecto, se buscará la validación de las propuestas que se implementarán en las Ferias, dirigido a los actores involucrados. El módulo de capacitación para los productores, se encuentra en revisión con participación conjunta profesional en Alimentación y Nutrición. Asimismo el contenido de las Fichas con información nutricional para colocar en cada tramo.

- Programar y coordinar los Festivales de Comidas Tradicionales y  conexos en el Tramo de Multiservicios.

- Ferias del Agricultor con mecanismos de Comunicación y Servicio al Cliente desarrollados. Se ha planteado la revisión del módulo de capacitación en Servicio al cliente. Se ha propuesto la rotulación de precios en tramos. Así como la elaboración de propuesta de funcionamiento del Tramo de Multiservicios. Lograr que el logotipo en el que se ha trabajado se oficialice para ser utilizado. También se ha propuesto la producción y montaje de pizarras de información para consumidores. Asimismo, se trabaja en la implementación de Campaña  de divulgación de los spots realizados conjuntamente con UNICEF. Se elabora una estrategia de comunicación y un plan de medios para evaluar los costos y tiempos de la difusión.

- Desarrollo y lanzamiento del Sitio Web para ferias del agricultor.

- Ferias del Agricultor administradas eficientemente. Capacitación de administradores y otros actores vinculados en la administración de las Ferias del Agricultor. Se estableció un acercamiento con la UNED, para que esta Universidad sea la que se encargue de impartir un curso con título de “técnico” para los administradores de las Ferias del Agricultor. Igualmente, se ha planteado la identificación de mapas de poder y estrategias de trabajo con respecto a los grupos de influencia de las Ferias del Agricultor.

- Ferias del Agricultor con Infraestructura, Arquitectura y Medio Ambiente operando a satisfacción. La propuesta contiene un ordenamiento del campo ferial de acuerdo a los flujos peatonales y vehiculares. Asimismo, remolques y tanques para agua con el objeto de garantizar su presencia. También se busca la reducción de focos de contaminación por facilitación de Tanques Sépticos, al igual que servicios sanitarios temporales y fijos El equipo diseño un modelo de tramo a escala real, así como un carro móvil para colocar las canastas para los productos, para su valoración las Ferias del Agricultor.

- Sistema de certificación de origen: En la temática del diseño de un sistema de certificación de origen para producciones agrícolas y artesanales, se debe acotar que ya se cuenta con tal sistema, bajo el liderazgo del Registro Nacional, el cual ya ha sido presentado a nivel nacional a través de la organización de un taller sobre el tema, de igual forma, se ha suscrito un acuerdo con la Universidad Nacional a fin de desarrollar de forma conjunta el proyecto “Condiciones para la formulación de origen: Artesanía alfarera de las comunidades de San Vicente y Guaitil de Guanacaste” que ya ha presentado su primer informe en el que destaca un diagnóstico realizado sobre más de 90 talleres familiares de artesanos en ambas comunidades, así como varias reuniones técnicas de trabajo con los artesanos para dar a conocer los procesos que se deben llevar a cabo para poder presentar una Denominación de Origen. En la actualidad se continua el desarrollo del caso de esta artesania, a efectos de poder completar los estudios que exige el Registro Público. En síntesis el proceso busca la caracterización de la artesanía Guaitil, así como establecer un proceso para analizar las flexibilidades del queso turrialba, del cual en caso de no lograr el resultado esperado, se escogeria un producto alternativo.

Cluster # 9: Desarrolladas estadísticas e indicadores sociales y culturales. (81%)

Actividades: 2.3.4 / 2.3.5 /

Producto:

- Las autoridades ministeriales de cultura cuentan actualmente con un sistema nacional de información cultural, por primera vez en la historia del país.

- Se llevó a cabo el análisis de las siguientes fuentes: IX Censo Nacional de Población y Vivienda del 2000, Encuesta Nacional de Hogares  de Propósitos Múltiples del 2008 para el rastreo de algunos indicadores vinculados al sector de cultura y el equipamiento cultural. Información que alimentará al Sistema Nacional de Indicadores

- Elaboración del Manual del Gestor de Contenido para dar paso a la conformación de la red de editores y así contar con criterios mínimos para el ingreso de información al  Sistema de Información Cultural Costarricense (SICultura)

http://sicultura.go.cr/images/documentos/publicaciones/Manual_del_gestor_de_contenido_SICultura_21-01-2010.pdf

- Se han capacitado a varios grupos  de trabajadores de las diversas áreas del sector cultural para que inicien a cargar su información directamente en el sitio de SICultura.

- Actualmente se cuenta con la herramienta para dar paso a la recopilación de datos para la generación de estadísticas e indicadores.

- En los meses de noviembre y diciembre, se llevó la contratación y la capacitación del equipo encargado que realizara la Primera Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales, Costa Rica 2010. Se contó con el acompañamiento y asesoría del equipo de expertos Mexicano de CONACULTA. Se formuló el cuestionario, se hizo ejercicio práctico y se preparó el trabajo de campo.

- Durante enero y febrero del 2010 se elaborara la Primera Encuesta Nacional de Hábitos y Prácticas Culturales, la cual será la base de alimentación del Sistema Nacional de Indicadores.

Resultado:

  - El Programa Conjunto ha permitido crear el Sistema Nacional de Inforamción Cultural (SICultura), el cual funcionará como un contenedor de información cultural de todo el país, así mismo contendrá y dará sostenibilidad al primer Sistema Nacional de Indicadores Culturales, que pretende documentar mediante datos, estadísticas e indicadores apropiados, la dinámica, tendencias y aportes de la cultura al desarrollo nacional. En línea con ese propósito, a la fecha sobresalen logros como el convenio suscrito entre el Consejo Nacional de la Cultura de México (CONACULTA) y el Ministerio de Cultura y Juventud, que ha permitido “transferir” la plataforma y la experiencia mexicana de sistemas de información cultural, para ayudar a modelar una versión nacional en Costa Rica. Es así que, se han definido los requerimientos que demanda el sistema nacional en cuanto al procesamiento de información, llevando a cabo su implementación y concluyendo los procesos de desarrollo inicial y refinamiento, como preámbulo para entrar en la etapa de desarrollo final, prevista para el mes de enero de 2010.

  - Como parte de las actividades para la generación de datos e indicadores, se realizará la “Primera Encuesta Nacional de Hábitos y Prácticas Culturales, Costa Rica, 2010”, que permitirá disponer de datos y percepciones culturales en Costa Rica, para la cual ya se dispone del instrumento de aplicación (cuestionario), muestra y tipo de muestreo. Además se ha concluido con la capacitación del personal de campo, para aplicar la prueba en enero del 2010 a una muestra representativa de 1.068 hogares.

Cluster # 10: Rescate y difusión de conocimientos y prácticas tradicionales e Inventario de recursos humanos y culturales. (61%)

Actividades: 2.3.2 / 1.2.1 /

Producto:

- PSe dispone de un de un Inventario de Iniciativas productivas culturales, ambientales y creativas de las comunidades urbanas aledañas al Parque La Libertad” (cantones de Desamparados y La Unión) del Programa Conjunto. Se logró establecer con claridad 635 iniciativas actualmente existentes.

- Las personas residentes de las comunidades inmediatas han participado y validado los instrumentos del inventario, aspecto que ha dado la posibilidad de sensibilizarlos  y comunicarlos sobre tales acciones.

- Ya se ha iniciado la elaboración del estudio especializado de la cultura popular de la zona de Patarrá de Desamparados, zona en la cual se encuentra el Parque La Libertad y que posee gran riqueza de prácticas culturales en alta vulnerabilidad.

Resultado:

- Las referencias de las personas y emprendimientos listados en el inventario son utilizados por los demás componentes del Programa Conjunto para desarrollar sus actividades. Mediante esta información se logró desarrollar un programa de formación en producción artística a lo largo de 7 cursos diferentes en las salas equipadas del Parque La Libertad atendiendo a 120 productores, a la vez que se contó con esta información para organizar los dos festivales culturales y artísticos que se desarrollaron a lo largo del 2009 en el Parque La Libertad.

- La base de datos realizada por este inventario es utilizada además por otras agencias para registrar sus propios inventarios de emprendimientos rurales.

- Las autoridades del MEIC estarán estableciendo esta base de datos como su modelo institucional de registro de emprendimientos nacionales.

Cluster # 11: Campaña para promover el respeto a la diversidad cultural (Avance 16%)

Actividades: 2.3.1 / 2.3.3 / 2.4.1 / 2.4.2 / 2.4.3 / 2.4.4 /

Producto:

- Se dispone de un Diagnóstico local de las condiciones socio-culturales e información sobre prácticas, consumo y necesidades culturales de las comunidades aledañas al Parque La Libertad (cantones de Desamparados y La Unión) del Programa Conjunto

- Se cuenta con el documento de estrategia de la estrategia de comunicación para la promoción de la diversidad.

- Los talleres con adolescentes y líderes de las comunidades se tuvieron que programar para marzo y abril del 2010 porque debe impulsarse un

- proceso de inventario de organizaciones juveniles y de organización de los adolescentes previo a la producción de mensajes.

- Se elaboró documento de estrategia para promover la interculturalidad en las ferias del agricultor.

- Se grabaron 7 historias de vida de productores de la feria.

- Se tomaron más de 500 fotografías para utilizar en los materiales de difusión.

- Se iniciaron las negociaciones con el Ministerio de Agricultura, el CNP y la Junta de Ferias para realizar la difusión de la campaña en el primer semestre del 2010.

Resultado:

- El Programa Conjunto cuenta actualmente con un sistema de seguimiento de avance y cambios en la línea base del Programa a partir de un modelo metodológico de indicadores de proceso de seguimiento de la línea base.

- Se elaboró un documento de estrategia para promover el valor intercultural de las ferias y su aporte al acervo cultural del país.

- Se logró conformar un equipo ejecutor de la estrategia de comunicación integrado por el Ministerio de Agricultura, el Consejo Nacional de la Producción, la Junta Nacional de Ferias, FAO y UNICEF. Esta es la primera vez que los encargados de comunicación de estos organismos unen su recurso humano y financiero para desarrollar una actividad de este tipo.

- Se ha logrado fortalecer las capacidades de la Junta de Ferias, ya que la ejecución de esta actividad les ha permitido repensar el concepto de interculturalidad e iniciar esfuerzos para desarrollar estrategias de comunicación con sus afiliados en todo el país para visibilizar esta temática.

- Se logró visitar realizar la historia de vida de 7 productores que trabajan en las ferias del agricultor, rescatado en cada una de las historias diferentes prácticas tradicionales que forman parte del acervo cultural del país. Los productores se seleccionaron de acuerdo con el área de producción y su aporte a la cultura. Se trabajo la historia de trabajador de la marroquinería, una productora de fresas, una familia productora de pan casero, un productor de café y aguacate, una familia productora de hortalizas, una cocinera de comidas tradicionales y un productor de productor de la caña de azúcar. Estas historias servirán para que los clientes de las ferias del agricultor conozcan y reconozcan la riqueza cultural que encierra el cultivo y la producción de cada uno de estos productos. Además, las historias se utilizarán para trabajar el tema de la agricultura y la interculturalidad en las escuelas cercanas al Parque de la Libertad como parte de la materia de Huertas escolares.

- Se produjo un documental de 6 minutos sobre las ferias y su aporte al acervo cultural del país. Este material será de gran utilidad para

posicionar el tema en los medios de comunicación y entre los consumidores habituales de las ferias, los cuales se estiman alcanzan un 1.200.000 de personas en las 73 ferias que se realizan en todo el país.. Asimismo, con la estrategia de comunicación se pretende llegar a una cantidad importante de compradores potenciales de las ferias.

- Se tomaron 500 fotografías de los productores y visitantes de la feria del agricultor que servirán para todo el material promocional y para destacar la diversidad cultural de la feria.

- Con las fotografías también se trabajaron propuestas de parabuses como parte de la campaña nacional. Los mensajes principales de la campaña se están siendo validados en este momento con los productores para que reflejen el sentir y el ser costarricense.

- Se produjeron dos spots de 30 segundos para televisión que se difundirán en los medios de comunicación nacionales.

- Se elaboraron dos cuñas de radio que también exaltan el valor intercultural de las ferias.

- Se elaboró el arte de un recetario donde se recuperaran recetas con alimentos subutilizados y se explicara el valor intercultural de los alimentos.

- Durante el primer semestre se trabajaran los contenidos del recetario y se producirá un libro de colorear para niños con mensajes relacionados con la nutrición y la interculturalidad.

- En el primer semestre del 2010 se iniciarán una serie de talleres con adolescentes y lideres de las comunidades aledañas al Parque de la Libertar para producir los contenidos de la campaña de interculturalidad que se divulgará en los alrededores del parque y a nivel nacional.

Actualización del Marco de Seguimiento del Programa.

| Responsable | Productos | Indicadores | Líneas de base | Indicadores con avance | Medios de verificación | Supuestos | Comentarios a supuestos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNESCO PNUD | 1.1. En funcionamiento el Centro de recursos para la promoción de la interculturalidad y las industrias creativas | En el primer semestre, elaborado estudio técnico y de sostenibilidad. En tres años, al menos 100 personas de diferentes grupos etáreos capacitados en artes y en el diseño de proyectos culturales productivos. En tres años, al menos, 6 MYPIMES de industrias creativas comunitarias. En dos años, Centro informático en funcionamiento En tres años, al menos 750 beneficiarios directos capacitados en el uso de Nuevas tecnologías y alfabetización audiovisual. En tres años, al menos 100 personas de la comunidad capacitados producción. En dos años, al menos 3 áreas equipadas para capacitación en artes y presentaciones públicas | No existe ningún estudio en la zona. No se dispone de información sobre recursos culturales y capacidades existentes. Existe una oferta informática limitada y que no cubre las áreas de formación contempladas en el programa. | Estudio técnico elaborado, se entrega en marzo 2010. 120 personas capacitadas en producción artística 20 capacitaciones en el uso de nuevas tecnologías. 1 sala de ensayo para la orquesta equipada. | Documento disponible. Registro de participantes, evaluaciones y registros fotográficos Informe de creación de la MYPIMES que incluya entrevistas a poblaciones beneficiadas, registros fotográficos, etc. A través de Mipymes que incluye alfabetización digital. I nformativo Bitácora de visitas al centro informático. Registro de participantes y fotográfico. Sondeos de opinión de satisfacción de las poblaciones beneficiadas con el programa. Informe sobre población capacitada y programaciones artísticas realizadas. Evaluaciones de los cursos realizados | El gobierno de Costa Rica dispone y destina de recursos financieros y humanos para garantizar la implementación del programa. Se cuenta con la voluntad política y las capacidades técnicas para que el programa se ejecute en los plazos establecidos. Existen los acuerdos interinstitucionales e intersectoriales l requeridos por el programa. El Consejo Superior de Educación dará visto bueno a la reforma curricular. Los gobiernos municipales involucrados apoyan el programa. Las agencias tienen un compromiso de trabajo conjunto y toman las medidas correctivas ante cualquier vicisitud La zona elegida cumple con los requerimientos técnicos, físicos y ambientales La infraestructura estará construida o remodelada en el tiempo requerido para poder realizar el acondicionamiento y equipamiento contemplado. Existen grupos organizados en la comunidad que apoyan y se involucran en el programa. Existe una fundación con capacidad de gerenciar y promover la sostenibilidad del programa. Los recursos técnicos y financieros de las agencias estarán disponibles en los tiempos requeridos. Las instituciones nacionales tienen la capacidad técnica para la ejecución del programa según lo planificado |  |
| FAO OPS UNESCO PNUD | 1.2. Recuperación y resignificación de conocimientos y prácticas tradicionales en las comunidades urbano marginales y rurales para su incorporación en proyectos productivos y la mejora de la calidad de vida | En tres años, al menos 3 estudios sobre cultura popular urbana y rural realizados y divulgados sobre el conocimiento agroalimentario, prácticas curativas y actividades artesanales. Al menos tres proyectos para la promoción del uso de alimentos subutilizados en espacios culturales Al menos 4 proyectos productivos comunitarios y 10 microempresas capacitadas en prácticas tradicionales Establecidos al menos tres espacios físicos dentro del parque para la implementación del proyecto para la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) de las comunidades del proyecto En dos años, diseñados y desarrollados un Jardín Botánico, una huerta orgánica, un espacio didáctico y de expresión creativa de reciclaje y una Granja Infantil en el Parque. | Existen conocimientos y experiencias no sistematizadas Existen estudios e investigaciones académicos y de ONG no integradas Se cuenta con metodologías y mecanismos para el desarrollo de proyectos al nivel local Existe un plan local de promoción de la seguridad alimentaria No se dispone de información sobre planes o proyectos agro-productivos en la zona | 1 estudio sobre practicas artesanales en Patarra | Documento de resultado de la investigación Documentos de proyecto e informes de ejecución y evaluación. Informes de seguimiento. Notas de prensa publicadas. Registros fotográficas Registro de MYPES y proyectos. Evaluaciones y encuestas a participantes en programas de capacitación. Croquis, planos, y fotografías de los diferentes proyectos agroproductivos. |  |  |
| UNESCO FAO OPS PNUD | 2.1. Políticas de los sectores Cultura, Educación, Salud, Agricultura y Economía revisadas actualizadas en aspectos relevantes de promoción interculturalidad | En dos años, 5 políticas sectoriales (Cultura, Educación, Salud, Agricultura y Economía) revisadas y actualizadas desde el enfoque de la interculturalidad con participación de organizaciones de base comunitaria En dos años, fortalecida y la reforma de los programas curriculares y aplicada en los centros educativos de las comunidades de influencia. En dos años, 3 ferias del agricultor fortalecidas como espacio intercultural con participación de productores, artesanos y consumidores locales. En dos años, 3 ferias aplicando buenas prácticas y rescatando la diversidad cultural. En dos años, diseñado y en proceso de implementación un sistema de certificación de origen para producciones agrícolas y artesanales | Existe un programa permanente de ferias amparado en la legislación nacional. Existe legislación sobre calidad alimentaria que no considera los aspectos inteculturales en las ferias. No existe un programa de certificación | 2 políticas sectoriales (Cultura y Educación), revisadas y validadas. Políticas salud indígena analizadas. Reforma curricular de artes realizada y pilotaje concluido. | Documentos de revisión de políticas disponibles. Registros fotográficos. Informes Documento de revisión y ajuste del programa de ferias del agricultor. Sondeos de opinión de satisfacción de los usuarios de las ferias del agricultor. Propuesta de legislación para sistema de certificación. |  |  |
| UNESCO FAO OPS PNUD | 2.2. Funcionarios, artistas, gestores culturales y líderes comunales capacitados en metodologías de trabajo respetuosas de la diversidad cultural y favorables a la promoción de la interculturalidad | En dos años, 100 artistas y gestores culturales capacitados en desarrollo cultural local e interculturalidad. En 2 años, 150 docentes de las áreas de educación ciudadana y artística de centros educativos de las 9 comunidades inmediatas al Parque La Libertad actualizados en sus competencias para aplicar las nuevas currícula En dos años al menos,1000 funcionarios-as de cultura, salud y agricultura y líderes comunales capacitados en desarrollo local con enfoque de interculturalidad y etnociencias | Poca oferta de formación en desarrollo cultural local, interculturalidad y etnociencias No hay docentes capacitados en el nuevo currículo |  | Registro de participantes, registros fotográficos Sondeos de opinión de satisfacción de las poblaciones beneficiadas con el programa. Informe sobre población capacitada. Evaluaciones de los cursos realizados |  |  |
| UNESCO PNUD | 2.3. Desarrolladas estadísticas e Indicadores sociales y culturales que incorporen el enfoque de interculturalidad. | En un año, diagnóstico de las condiciones socioculturales y económicas de las comunidades En el primer semestre, una base de datos con el inventario de los recursos humanos y culturales En el primer semestre, estudio sobre prácticas, consumo y necesidades básicas culturales desagregada por género, étnia y grupo etáreo y otros En el primer semestre, un estudio sobre recursos humanos y culturales de las comunidades del programa En dos años, desarrollada la metodología de un sistema de indicadores culturales que pueda ser utilizada para la medición del aporte de la cultura al PIB. | Estudio realizado. No existe un sistema de indicadores culturales en el ámbito nacional. | Diagnostico realizado sobre condiciones socioculturales, recursos artísticos y consumo de las comunidades de influencia Inventario en base de datos disponible | Documentos de resultados de las investigaciones Informes de seguimiento. Registros fotográficas Una base de datos con el sistema de indicadores. Reportes del sistema de indicadores. Registro de las visitas e intercambios realizados. |  |  |
| UNICEF PNUD UNESCO | 2.4. Comunicación social para promover el respeto a la diversidad cultural | En el primer semestre, realizado estudio sobre CAP de los habitantes de las comunidades con respecto a la diversidad cultural. En dos años, desarrolladas al menos 1 campaña de comunicación social en medios masivos e interpersonales, con énfasis en las comunidades del programa. En dos años, al menos 24 artículos de prensa, radio y televisión publicados sobre el tema de interculturalidad y el proyecto. En un año, realizado un docureportaje de TV sobre interculturalidad. En un año, producido un kit de materiales educativos sobre el tema de interculturalidad. |  | Estudio realizado. | Un documento con los resultados Reporte de pauta de campañas en medios masivos Reporte de los talleres de validación de los mensajes. Informes de distribución y uso de materiales contemplados en el kit Registros fotográficos. Un CD con los docu-reportajes Notas del notas divulgadas en los medios de comunicación. Evaluación de impacto de la campaña mediante grupos focales u otra técnica. |  |  |

## El Programa y su convergencia a nivel del país.

El Programa Conjunto continúa alineado al MANUD de país correspondiente al periodo quinquenal  2008-2012.  Particularmente se constata este vínculo en el informe de evaluación anual del MANUD del año 2009, donde se consignan los resultados obtenidos del SNU con las contribuciones de los respectivos programas conjuntos.

Si bien se han realizado importantes esfuerzos por avanzar en la integración y trabajo conjunto de la agencias, evidenciado por una fuerte agenda de trabajo conjunta y de la cual los PC´s forman parte, aun resta labor por realizar.

La perspectiva de la Oficina de la Coordinadora Residente de los programas conjuntos en el contexto del país, es que ha sido sumamente exitosa. El estilo de coordinación no solo ha permitido potenciar las acciones individuales, sino que ha permitido potenciar la integración de las agencias, de las instituciones públicas de gobierno y fundamentalmente, contribuir a poner en la agenda nacional la consecución de los ODM.

Sin embargo, el país no resulto ajeno al escenario recesivo mundial, pues la producción nacional cayó de un 7,3 en el 2007, al 5,5 el año anterior lo que influye en la cantidad de empleos generados. Adicionalmente, el Índice de Precios al Consumidor mostró un crecimiento del 13,9%, la tasa más alta de los últimos doce años.

En este contexto, la crisis internacional ha jugado un papel fundamental en detener y revertir los progresos de las metas trazadas al 2015, principalmente en lo concerniente a pobreza y empleo.

En efecto, el país había realizado importantes esfuerzos para reducir la pobreza a partir de la década de los años 90, pues el promedio de hogares en esa situación se había reducido en 9 puntos porcentuales, pasando de un 27,1% en los 90´s a un 17,7% en el año 2008, muy cercano de la  Meta 1 de “haber reducido a menos del 16% los hogares pobres en el nivel nacional”. Sin embargo, actualmente la pobreza alcanza  el 18,5% de los hogares.

El acceso al mercado de trabajo laboral y la remuneración justa por el trabajo reflejados en la meta de pleno empleo también se ve ha visto afectada por la coyuntura internacional. Mientras en 1990 la tasa de desempleo era del 4,6%, el año pasado alcanzó el 7,8%.

Cumplir las metas en pobreza y empleo plantea el gran desafío de lograr altas y sostenidas tasas de crecimiento económico, la generación de empleos de calidad y una fuerte inversión social. Garantizar la seguridad alimentaria, la reducción de la desigualdad y el cierre de brechas regionales. Asegurar la sostenibilidad de tasas de inversión en infraestructura para la promoción de la competitividad regional y alcanzar niveles de acceso equitativo.

Es bajo este panorama nacional que los programas conjuntos se han adaptado a la estrategia de desarrollo del país. Particularmente en este Programa Conjunto de Cultura y Desarrollo, en que se destacan esfuerzos para fomento de las Mipymes culturales y la creación de destrezas como palanca de la empleabilidad.

## Modelo para la Coordinación Conjunta

Al amparo del F-ODM (Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio) se han aprobado para Costa Rica cuatro programas conjuntos, que abordan temas relacionados con la interculturalidad, la empleabilidad, el desarrollo microempresarial regional y la construcción de redes asociadas a la prevención de la violencia.

También, en el ámbito de las políticas de ejecución dictadas por el Secretariado del Fondo, se establece la obligatoriedad de introducir una labor de monitoreo y evaluación (MyE), que facilite por un lado, medir el estado de los progresos o falta de los mismos en términos de los alcances programáticos previamente establecidos, y por el otro lado, el precisar y promover acciones de apoyo para la integración interprogramática de esfuerzos, conocimientos, buenas prácticas y su difusión, basados en tecnologías de información.

En total coincidencia con lo anterior, ya el Sistema de Naciones Unidas en su Guía General para la aplicación de la Declaración del Milenio, había establecido la necesidad de implementar estrategias coordinadas de abordaje, que vinieran a asegurar una gestión integral y simultánea y con ello potenciar la resolución de las diferentes  problemáticas a las cuales van enfocadas las  acciones de los programas. También había destacado, la necesidad de definir de manera explícita, planes viables de coordinación entre las instituciones, las comunidades y los organismos de Naciones Unidas participantes.

En consecuencia, la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, ha decidido impulsar un plan estratégico y de acción para la integración transversal, cuyo móvil no sea únicamente la coordinación de acciones, sino que promueva la creación de bases de conocimiento compartidas, y con ello incida sustantivamente en el aseguramiento de la sostenibilidad futura de los resultados de los cuatro Programas Conjuntos que se encuentran en ejecución.

Dentro del escenario de ejecución actual, a cada programa conjunto le corresponde una asociación particular entre el (los) problema(s) de desarrollo que aborda y su correspondiente  estrategia de incidencia, sin contemplar la aplicación de procesos colaborativos transversales.

Este enfoque segmentado, provoca la desintegración de las transformaciones pretendidas, además de que partición el conocimiento y las aplicaciones de este. Adicionalmente, la carencia de orientaciones y herramientas metodológicas con alcance transversal, se ha convertido por sí misma en un problema, cuyos efectos trascienden el ámbito temático de los programas y toca los ámbitos institucionales (que están sustantivamente relacionados con la sostenibilidad de las intervenciones). Revertir este enfoque, implica instaurar una cadena de transformación compartida, que ponga en evidencia las acciones convergentes de incidencia y promueva la sostenibilidad de las acciones a partir del conocimiento compartido.

En efecto, es a partir de la base del modelo conceptual de integración y conocimiento, que se pretende construir una estrategia conjunta que produzca mejores competencias de gestión en los actores, sinergias cruzadas y el aseguramiento de la sostenibilidad de las acciones, una vez las intervenciones programáticas hayan concluido.

Figura 1. Modelo conceptual de integración y conocimiento de la estrategia de convergencia de los programas conjuntos en el país

Fuente: Unidad de Monitoreo y Evaluación. Oficina de la Coordinadora Residente

Para hacer operativo el marco conceptual, se pretende construir y producir herramientas de sistematización, como son:

- Herramientas de apoyo al seguimiento de la gestión de la cooperación horizontal de los Programas Conjuntos

- Herramientas de apoyo a la creación de capacidades para la sostenibilidad

- Herramientas de apoyo para la sistematización del conocimiento.

Herramientas de apoyo a la promoción y seguimiento de la gestión de la cooperación horizontal de los Programas Conjuntos, se visualiza la construcción de mapas lógicos inter programas que se articulen en base a ejes de transformación relevantes (Vg. empleo, empresarialismo, redes sociales, migraciones, convivencia, juventud, genero, intercultural) y que permita realizar una agrupación ordenada de los puntos de convergencia (intersectos temáticos).

Herramientas de aplicación a la creación de capacidades para la sostenibilidad, que en el caso particular, se relaciona con el desarrollo y aplicación del modelo de ejes de transformación anteriormente citado, en adición al concepto de cadenas de agregación de valor con base a los esfuerzos programáticos (desde estudios base hasta aplicaciones y gestión de políticas publicas), cuyos intersectos soportan la creación de conocimiento y capacidades. De manera adicional, se planean formatos para la socialización del conocimiento y la colaboración entre los actores, caso de las llamadas ferias de conocimiento, que se han convertido en una herramienta básica mediante la cual se celebran las buenas prácticas y se comparten experiencias.

Herramientas de apoyo para la sistematización del conocimiento, se refieren en el caso particular, al Sistema de Base de Conocimiento, que permitirá el registro y acceso de las experiencias del proceso de integración y creación de capacidades.

Figura 2. Modelo Conceptual del Sistema de Base de Conocimiento

Fuente: Unidad de Monitoreo y Evaluación. Oficina de la Coordinadora Residente.

## Un marco gerencial común

Es un objetivo del programa llevar a cabo prácticas gerenciales conjuntas. En el programa estas prácticas han sido asociadas a las reuniones que se llevan a cabo para definir y acordar líneas de acción conjuntas para la implementación de las actividades indicativas del programa. Esto ha sido una práctica común en el programa con la conformación de los clusters. Un ejemplo de estas reuniones han sido los encuentros realizados entre FAO y MAG , que ha logrado acuerdos conjuntos para el componente de ferias del agricultor.

Si bien es un reto del programa avanzar en la consecución de prácticas gerenciales conjuntas que permitan procedimientos comunes entre las agencias, existen obstáculos que deben ser resueltos con un involucramiento voluntario por parte de las Agencias del Sistemas.

En la siguiente tabla se señalan los resultados de indicadores asociados a las prácticas gerenciales y trabajos analíticos conjuntos.

Tabla 1. Resultados de los indicadores que miden la gerencia común del programa conjunto

| Indicadores | Líneas de base anual | Valor Real (Enero-Dic. 09) | Medios de Verificación | Métodos de recolección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de prácticas gerenciales (financieras, adquisiciones, etc.) implementadas en forma conjunta entre agencias | 15 6 | 10 2 | Acuerdos conjuntos gerenciales interagenciales Encuesta de hábitos culturales. | Acta de las reuniones interagenciales del PC Documento de resultados |
| Número de trabajos analíticos conjuntos (estudios, diagnóstico) ejecutadas bajo el PC | 12 12 | 7 8 | Acuerdos tomados en el Comité Técnico y 3 grupos de trabajo constituidos Talleres de capacitación, retroalimentación del PC. | Acta de los acuerdos consensuados y participativos para realizar encuestas, diagnósticos y estudios Memoria del taller |
| Numero de misiones conjuntas y trabajos analíticos (estudios, diagnóstico) asumidos bajo el PC | 12 6 | 10 3 | Gestiones conjuntas interprograma Reuniones interprograma conjunto | Propuestas conjuntas Acuerdos tomados en las reuniones interprograma conjunto |

Fuente: Coordinación del Programa y Unidad de Monitoreo y Evaluación.

### Declaración de París

El proceso de implementación de la Declaración de Paris como un esfuerzo adicional en el Programa Conjunto implica cambios sustantivos en la forma como operan las agencias actualmente. La tarea de fortalecer las capacidades institucionales de los socios que orienta la Reforma no puede ser sujeta a prácticas de control de poder y recursos; si no, debe fomentar una sinergia de conocimientos, mandatos y ventajas comparativas entre las Agencias de las Naciones Unidas.

En el seno de los grupos de trabajo y el Comité Técnico se nutren espacios participativos y de toma de decisiones que propician un paso hacia la Declaración de Paris. Estos espacios generan la posibilidad de entendimiento entre las agencias sobre la necesidad de apoyar los mecanismos de la reforma del Sistema de Naciones Unidas.

En el Comité Técnico y grupos de trabajo del programa interactúan posiciones institucionales, de  los gobiernos locales y de las agencias. El espíritu de diálogo y acuerdo ha sobrepasado los intereses particulares. Estos espacios han permitido la multiculturalidad y compartir información.

A continuación se muestra el registro que muestra los niveles de involucramiento de los actores.

¿Están Gobierno, sociedad civil y otros socios para la ejecución nacional involucrados en la ejecución de actividades y la entrega de los productos? Marque con una “X” la respuesta relevante

| Criterio | Gobierno | Sociedad Civil | Ciudadanos |
| --- | --- | --- | --- |
| No se involucran |  |  |  |
| Levemente involucrados |  |  |  |
| Bastante involucrados |  | X | X |
| Totalmente involucrados | X |  |  |

¿En qué tipo de decisiones y actividades están involucrados gobierno y/o sociedad civil y otros socios para la ejecución nacional? Marque con una “X” la respuesta relevante

| Criterio | Gobierno | Sociedad Civil | Ciudadanos |
| --- | --- | --- | --- |
| Política | X | X |  |
| Directiva: Presupuesto | X |  |  |
| Adquisiciones | X |  |  |
| Provisión de servicios | X |  |  |
| otros: |  |  |  |

¿Dónde tiene su sede la Unidad de Gestión del Programa Conjunto? Marque la selección correcta.

Gobierno Nacional	          Gobierno Local             ONU	       (X)  Sede propia

Otra: ____________

El programa conjunto muestra importantes desafíos que se asocian principalmente a la gestión conjunta asociadas a la gobernanza, la gestión de las actividades y resultados y la sostenibilidad de las principales acciones del programa después del 2012.

Tabla. Desafíos del programa conjunto desde una perspectiva de gestión conjunta.

| Criterio | Marque con “X” |
| --- | --- |
| Coordinación interagencial de la ONU |  |
| Coordinación con el Gobierno |  |
| Gestión Administrativa (Adquisiciones, etc.)/Financiera (administración de fondos, disponibilidad, revisión del presupuesto, etc.) | X |
| Gestión: a. Actividad y gestión de resultados | X |
| b. Gobernanza |  |
| c. Toma de decisiones |  |
| Responsabilidad |  |
| Diseño del Programa Conjunto | X |
| Externo al Programa Conjunto (riesgos y supuestos, elecciones, desastre natural, intranquilidad social, etc.) |  |
| Otra. Especifique: |  |
| Sostenibilidad de las acciones locales |  |

Fuente: Coordinación del Programa Conjunto y Unidad de Monitoreo y Evaluación. Oficina de la Coordinadora Residente.

Los desafíos del Programa Conjunto en términos de su gestión compartida, están referidos a la diversidad de gustos y practicas culturales provenientes de una población altamente heterogénea, lo que a criterio del grupo encargado del análisis de resultados de la encuesta de hábitos culturales, “...deviene en una nueva estructuracion de las relaciones sociales y de los actores mismos.” En este ámbito la introducción de métodos “aprender haciendo” en las comunidades, se convierte en una buena estrategia de entrada para una mayor capacidad de inserción en las comunidades.

Asimismo, el nivel de empobrecimiento de la zona establece la necesidad de buscar sinergias con otros Programas que están creando experiencia en los temas de empleabilidad.

Si bien el Parque es un elemento impulsor por si mismo, es importante considerar el construir estrategias comunes con los gobiernos locales y las comunidades, para potenciar los resultados esperados.

También se anota que es necesario – a partir de las comunidades- construir imaginarios sociales de futuro y evitar que el programa imponga visiones particularizadas sobre el desarrollo socio-cultural y que más bien, facilite la construcción de agendas. Incluso, desde una perspectiva de sostenibilidad de la estrategia, este papel potenciaría el empoderamiento de las intervenciones del Programa.

Es también importante que a partir de los resultados de la encuesta de hábitos culturales, se pueda mejorar el Marco de Seguimiento del Programa en términos de los impactos  de la gestión del Programa Conjunto.

En el marco de los cuatro Programas Conjuntos que se desarrollan actualmente en el país, desde la oficina de la Coordinadora Residente se ha trabajado en la creación de una serie de instrumentos de comunicación con el objetivo de facilitar los aspectos comunicacionales relacionados a los cuatro Programas, poner la información al alcance de todas las contrapartes involucradas y divulgar los logros, alcances y oportunidades que los Programas ofrecen a través de los medios nacionales y regionales, así como también posicionar a los PC como fuentes de noticia y análisis sobre temas nacionales.

Todas estas acciones están enmarcadas en una “Estrategia de Comunicación” que prioriza la visibilidad de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el accionar de los Programas Conjuntos. En este sentido, se buscar incrementar el nivel de sensibilización de la población en temas de pobreza y desigualdad, aumentar el apoyo público a los ODM y promover un acercamiento de las comunidades a los Programas para lograr una mayor participación ciudadana en las políticas y prácticas públicas.

Cabe resaltar que la “Estrategia de Comunicación” es general para los cuatro Programas Conjuntos y pretende posicionar ante públicos estratégicos temas claves de los PC con el fin de mostrar sus impactos y beneficios.

La estrategia promueve la generación de procesos, herramientas y productos de comunicación que sirvan de apoyo para el logro de los objetivos de cada uno de los Programas Conjuntos y que ayuden en el fortalecimiento de vínculos con los diferentes actores claves. Dentro de los instrumentos y productos se contempla el Protocolo de Comunicación, el Libro de Marca, boletines informativos, inclusión de los Programas en las redes sociales, estrategias individuales por programa, entre otros.

Al existir en el país cuatro Programas Conjuntos, la Estrategia plantea la importancia de crear un espacio para cada uno que contemple toda la información relevante y necesaria para las contrapartes y el público en general;  una de las acciones para responder a éste espacio está en la creación de un apartado para cada Programa Conjunto en la página Web de Naciones Unidas donde se puede encontrar la información clave de cada Programa, así como sus boletines, documentos importantes y últimas noticias.

Los públicos de interés en los Programas Conjuntos es otro de los temas que abarca la Estrategia de Comunicación, en esta se plantea la importancia de transmitir las informaciones de los PC a públicos que van desde el Estado Costarricense, como tomadores de decisión, hasta los medios de comunicación y la ciudadanía en general. Además, la Estrategia identifica los mejores canales por los cuales hacer visible al país los alcances de los Programas Conjuntos y el aporte que estos están desarrollando para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) al 2015.

## Protocolo de Comunicación

El Protocolo de Comunicación es un documento guía creado con el objetivo de brindar mayor claridad a todos los involucrados en los temas de comunicación sobre los pasos, procedimientos y normas vigentes en la gestión comunicativa de los Programas Conjuntos y su aplicación en cada una de las iniciativas que se aprueben.

Este documento es de gran ayuda para fortalecer la acción coordinada de las contrapartes, aumentar la productividad e impacto de las comunicaciones y proporcionar mayor claridad en la distribución de roles, responsabilidades y deberes en los diversos procesos de comunicación que se requieren en los cuatro Programas Conjuntos.

El Protocolo incluye un apartado sobre la “Estructura de la comunicación” a seguir en los Programas Conjuntos en la que se plantea la conformación de dos niveles distintos de gestión de la comunicación que están bajo la supervisión del Comité Directivo Nacional, como lo son el “Nivel Asesor” conformado por los grupos asesores por PC y el “Nivel Ejecutor” que es la asistente de comunicación de los PC. En este apartado se especifica la conformación de cada nivel así como sus funciones y potestades.

Así mismo, el Protocolo incluye un apartado de “Visibilidad de las contrapartes” el Protocolo manifiesta la importancia de darle prioridad al logo del MDGF que incluye al Gobierno de España y a las Naciones Unidas, mientras que las contrapartes nacionales se agruparán en la utilización del Pabellón Nacional, por recomendación de la Cancillería. En este apartado se establecen todas las normas para el uso del logo del MDGF así como de las contrapartes, y todos los aspectos relacionados a la producción de materiales.

Otros de los aspectos importantes que incluye el Protocolo de Comunicación se refieren a la organización de actividades, su definición y conceptualización. También incluye un apartado sobre la gestión con los medios de comunicación, la relación con la prensa, las solicitudes de entrevistas, los tiempos de respuesta a los periodistas, entre otros.

Por otro lado, el Protocolo incluye un apartado para el tema de “Competencias de Voceros” donde se deja claramente especificado que los voceros oficiales de los Programas Conjuntos en el país son los miembros del Comité Directivo Nacional, además señala la definición de un equipo de voceros para cada Programa Conjunto integrado por un representante de la instancia líder de Gobierno y un representante de la agencia líder de Naciones Unidas.

## Libro de marca

En el marco de los Programas Conjuntos se realizó un “Libro de Marca” con el objetivo de formar la imagen visual de los Programas Conjuntos y de ser la guía para la aplicación de esta imagen en productos impresos, digitales y publicitarios, de manera que se respeten siempre los mismos lineamientos y formar así una imagen consistente en los receptores de la información.

En este documento se establecen las bases sobre las que se debe desarrollar la imagen gráfica de los Programas Conjuntos mostrando las características y usos permitidos.

Así mismo el “Libro de Marca” permitirá a los involucrados contar con una herramienta de fácil lectura y acceso que les permita transmitir la personalidad de los Programas de una manera uniforme y coherente, en la búsqueda de  una mayor visibilización de los Programas Conjuntos.

Este documento incorpora todas las indicaciones necesarias para el buen uso del logotipo del MDGF, desde su composición, los tamaños y proporciones adecuadas con las que se debe manejar hasta las variables aceptables y no aceptables como se puede utilizar.

En este sentido, el Libro incluye un apartado que explica como debe utilizarse el logotipo MDGF en conjunto con el logotipo o símbolo que representa a las contrapartes nacionales en la ejecución de los Programas Conjuntos.

Además, el documento en su apartado “Aplicaciones de la imagen” brinda algunas recomendaciones de cómo se puede utilizar el logotipo y el símbolo que representa a las contrapartes nacionales en convocatorias o comunicados de prensa, sobres, cartas, plantillas para presentaciones de Power Point, documentos de Word, invitaciones ya sean en papel o en digital, sugerencias para diseños en futuras publicaciones y una guía de colores a utilizar para cada Programa Conjunto.

## Página Web:

En la página Web de Naciones Unidas www.nacionesunidas.or.cr se ha creado un espacio donde se encuentra toda la información general sobre los Programas Conjuntos, en esta, los interesados podrán encontrar la explicación sobre qué es un Programa Conjunto, cuáles son los PC que se desarrollan en el país y los grandes retos que tienen los Programas Conjuntos al 2012 en Costa Rica.

Cabe señalar que cada uno de los cuatros Programas Conjuntos cuenta con un espacio propio en la página, lo anterior se realizó con el objetivo de conformar un sitio donde tanto los involucrados como el público general puedan acceder a toda la información que necesiten sobre los Programas.

En cada uno de estos espacios los interesados pueden encontrar información general sobre el Programa, los antecedentes, los productos y resultados esperados, y la estrategia a seguir que ayude a crear las sinergias necesarias para alcanzar los resultados propuestos. En este espacio se encuentra información sobre quiénes van a ser las personas beneficiarias del Programa, así como los participantes que lo integran.

Además, para cada Programa Conjunto se creo un espacio de publicación de noticias, boletines y documentación importante del Programa Conjunto, como un componente de rendición de cuentas sobre la ejecución y la transparencia. También, el espacio cuenta con un link de contacto para comunicarse con las personas claves a las cuales los interesados se pueden referir para obtener mayor información y un link llamado “Involúcrese” para promover la participación de la población en el Programa.

Por otro lado, La página Web cuenta con un espacio para información sobre el Fondo ODM donde se detalla qué es el MDGF, cuál es la participación que tiene Costa Rica en el Fondo, cuáles son los Programas Conjuntos que se desarrollan actualmente en el país y cuáles son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, además del link a la página oficial del MDGF.

## Productos de comunicación

Dentro de los Productos de Comunicación que se han realizado en el marco de los Programas Conjuntos están boletines, banners, brochures, carpetas y espacios en la red social “Facebook” las cuales se detallan a continuación.

Boletines Informativos:

Los boletines informativos se desarrollan con el fin de informar a los diferentes involucrados y público en general de los últimos acontecimientos en los Programas Conjuntos, los primeros ejemplares incluyen editoriales escritos por los jerarcas de  las agencias e instituciones líderes, y se estima que en futuras publicaciones se incorporen temas de fondo a cargo de especialistas que estén involucrados en los PC.

Además, los boletines incorporan noticias sobre las actividades más relevantes ejecutadas por los Programas y las próximas actividades a realizar.

Por lo anterior se realizarán cinco boletines (un boletín general de los Programas y uno para cada uno de los PC), estos boletines son digitales y se estarán enviando cada cuatro meses.

El calendario de boletines se muestra a continuación:

| General | Cultura y Desarrollo | Juventud, Empleo y Migración | Construcción de la Paz | Desarrollo y Sector Privado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Set – 2009 | Nov - 2009 | Feb - 2010 | Mar - 2010 | Abr 2010 |
| Ene - 2010 | Mar - 2010 | Jun - 2010 | Jul - 2010 | Ago 2010 |
| May - 2010 | Jul - 2010 | Oct - 2010 | Nov - 2010 | dic. 2010 |
| Set- 2010 | nov. - 2010 |  |  |  |

Banners:

La producción de banners en los cuatro Programas Conjuntos se realiza con el fin establecer la imagen gráfica de cada PC, promocionar el PC en las capacitaciones, reuniones y demás actividades a realizar en el marco de los Programas Conjuntos y  lograr que los involucrados y público en general se identifiquen con el PC.

De esta forma en los próximos meses estaremos desarrollando un diseño de banner para cada uno de los Programas Conjuntos, otro diseño de banner que incorpore a los cuatro PC que se desarrollan en el país y un banner que contenga únicamente el logo del MDGF para identificar al donante.

Es importante señalar que para el PC de Cultura & Desarrollo se realizaron dos banners que son utilizados en las reuniones y capacitaciones del Programa Conjunto.

Carpetas:

En el marco de los Programas Conjuntos se ha creado un diseño de carpeta que incorpora a los cuatro PC que se desarrollan en el país y los ODM, la idea es que la carpeta sea un insumo de apoyo y un refuerzo de la imagen de los PC para todas las reuniones y actividades que se vayan a desarrollar a lo largo de los 3 años que duran los proyectos.

La carpeta muestra al frente el logo del MDGF, los íconos de país para los ODM y una línea de texto donde se mencionan los tres grandes involucrados de los PC: Gobierno de Costa Rica – Gobierno de España – Sistema de las Naciones Unidas. En el interior se encuentran los 8 ODM y sus metas adaptadas al país. En la parte posterior de la carpeta se localiza un mapa y los nombres de los cuatro Programas Conjuntos; en éste mapa se pueden distinguir los distintos lugares en los que los PC tendrán impacto.

Facebook:

Para cada Programa Conjunto se ha creado un espacio en Facebook como un elemento que ayude a la comunicación y divulgación de cada Programa, sus actividades y sus logros, así como un espacio donde se pueda interactuar con la población y conocer sus inquietudes y expectativas.

Los siguientes son los nombres bajo los que se pueden encontrar los Programas Conjuntos en la red social Facebook:

| Programa Conjunto | Nombre en Facebook |
| --- | --- |
| Cultura y Desarrollo | Cultura y desarrollo Políticas Interculturales |
| Juventud, Empleo y Migración | Juventud Una Ventanilla Única |
| Construcción de la Paz | Construcción Paz Programa Conjunto |
| Desarrollo y Sector Privado | Sector Privado Programa Conjunto |

Otros productos: Para este 2010 aunado al seguimiento de los productos antes mencionados se está trabajando en la creación de una estrategia de comunicación por Programa Conjunto que identifique por Programa los objetivos, públicos, áreas temáticas, la definición de instrumentos y canales por los cuales hacer llegar la información, y la identificación de los voceros políticos y técnicos. También, se prevé la producción de brochures, banners y publicaciones para cada Programa Conjunto.

Cabe resaltar que en la ejecución de los Programas al trabajarse de cerca con los vecinos de las comunidades beneficiarias se está planificando la producción de pequeños videos que muestren las acciones e involucramiento de la población en los Programas Conjuntos, así como de cuñas de radio que informen e inviten a las personas a participar de los Programas. Además, se está en la búsqueda de alianzas con medios de comunicación locales en los cantones y comunidades donde se ejecutan los Programas para divulgar el trabajo que se está realizando.

# Footnotes

Corresponde al periodo de junio del 2008 a diciembre del 2009. Este Programa Conjunto no había cumplido con la condición del 70% al mes de junio, fecha de cierre de su primer año y fue reformulado en diciembre del 2009 para ampliar el plazo de ejecución original de 2 años y pasarlo a 3 años. El 70% se alcanzo en el mes de agosto del 2009.

Según el Informe del PC para el periodo de junio a diciembre del 2008.

Proyecto EEC ha contado con la contribución para su Fase I de $265.000 aportados por el PNUD y para su Fase II de $500.000 aportados por el Fondo AECID/PNUD.

In larger freedom: towards development, security and human rights for all (Report of the Secretary-General), United Nations General Assembly (Fifty-ninth session), A/59/2005, 21 March 2005.

Las Metas de país se obtuvieron del primer y único Informe de Seguimiento del cumplimiento de los ODM de país publicado en el 2004 y del Plan Nacional de Desarrollo, Anexo #3: Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio, Costa Rica y acciones estratégicas del PND 2006-2010, (Págs. 230-235)

Las Acciones y Metas propuestas en el PND han sido seleccionadas por su relación con las actividades del programa conjunto.

Actualmente la Meta 16 de este ODM fue eliminada y podría considerarse que el tema de empleo está vinculada principalmente en el ODM-1 y tiene por título: “lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes”.

Las figuras y datos están tomados del documento de diagnostico (op cit) y de la presentación “Parque La Libertad. Arte, ecología y espacio urbano para la inclusión social” preparada por Dora Sequeira.

La idea es promover el tema en cuestión al menos en un grupo de estudiantes, puesto que no se desarrolla en los programas de estudio de dichas carreras, y todas tienen elementos que aportar al estudio de los alimentos subutilizados y las tradiciones alimentarias.

Se han recogido los aportes de los siguientes documentos: 1) ETASPI. (2004). Primer Taller de Interculturalidad y Salud. ICAES, Coronado. 2) CEPIS (2004). Módulos del taller de Interculturalidad y proyectos de desarrollo. Proyecto Mejoramiento de las Condiciones ambientales en comunidades indígenas. Chirripó. 3) CEPIS/OPS. (2005) Educación Sanitaria Intercultural: curso autoinstructivo. 4) COLAM. (2006). Creación de ambientes interculturales en contextos educativos multiculturales. Canadá/México.

# Text boxes

Informe Anual

Programa Conjunto: “Políticas Interculturales para la Inclusión y Generación de Oportunidades”

(Enero - Diciembre 2009)

Marzo, 2010

I  Comunidades urbano marginales y rurales empo-deradas en relación con sus expresiones identitarias, su capital social, el ejercicio de los derechos cultura-les y el aprovecha-miento sostenible de sus recursos culturales.

II  Mejoradas las competencias institucionales para la gestión de las políticas interculturales  fortalecidas en los sectores de cultura, educa-ción, salud y agricultura.

1.1. En funciona-miento el Centro de Recursos para la promoción de la interculturalidad y las industrias creativas.

1.2. Recuperación y resignificación de conocimientos y prácticas tradicionales en las comunidades urbano marginales y rurales

Campaña para promover el respeto a la diversidad cultural. (# 11)

Las Actividades Indicativas relacionadas con capacitación se integran en los siguientes Clusters: 1, 2, 3 y 8

ACTIVIDADES Y SUB-ACTIVIDADES

En funciona-miento espacios para actividades artísticas y culturales en el Parque La Libertad. (# 3)

Capacitación y fortalecimiento en comunidades urbanas de iniciativas productivas artísticas creativas. (# 5)

En funciona-miento un centro informático y de servicios digitales y audiovisuales en el Parque La Libertad. (# 4)

Iniciativas culturales agroambientales en el Parque (jardín botánico y huerta sostenible) y en las comunidades aledañas. (# 8)

Capacitación y fortalecimiento en comunidades rurales de iniciativas productivas vinculadas al conocimiento y prácticas tradicionales. (# 6)

Ferias del Agricultor funcionando como espacios de diversidad cultural y promoción de buenas prácticas. (# 7)

Actualizadas las competencias de docentes en aspectos relevantes para la promoción de la interculturalidad. (# 2)

Políticas de los sectores Cultura, Educación, Salud, Agricultura y Economía revisadas en aspectos de interculturalidad y funcionarios capacitados. (# 1)

Rescate y difusión de conocimientos y prácticas tradicionales e Inventario de recursos humanos y culturales. (# 10)

Desarrolladas estadísticas e indicadores sociales y culturales. (# 9)

2.1. Políticas de los sectores Cultura, Educación, Salud, Agricultura y Economía revisadas y actualiza-das en aspectos de interculturalidad.

2.2. Funcionarios, artistas, gestores culturales y líderes comunales capacitados en interculturalidad

2.3. Desarrolladas estadísticas e Indicadores sociales y culturales que incorporen el enfoque de interculturalidad.

2.4. Comunicación social para promover el respeto a la diversidad cultural.

Mascarada

Cimarrona

Grupo circense Metamorfosis y sus músicos

Sembrando plantas hospederas de mariposas

Niños y niñas participando del teatro

Talleres infantiles del Museo Nacional

Presentación musical en el Parque

Miembros de grupos artísticos durante la capacitación

Propuesta arquitectónica inicial para el edifico de MIPYMES

Propuesta de arborización del Parque elaborada por el INBIO

Propuesta conceptual del jardín botánico (INBIO)

Promotora (de pie), y Equipo de trabajo en reunión de organización en la comunidad

Estudiantes e informante (frente a horno tradicional)

Parte del Equipo de estudiantes y su coordinador

- Como resultado de la coordinación con la Unidad de Transversalidad Educativa de la Dirección General de Cultura, se organizó conjuntamente un evento que—de nuestra parte—mostraba los avances en el trabajo realizado hasta la fecha en el trabajo en las comunidades. Como trabajo conjunto se mostraban tradiciones alimentarias de 12 comunidades en 12 (con degustaciones), se realizaron dos talleres (uno sobre la tortilla (de maíz), otro sobre el chicasquil (Cnidosculus acunitifolius), un homenaje al Dr. Jorge León (autoridad en cultivos tropicales) y una conferencia sobre La Tradición Alimentaria y la Seguridad Alimentaria. (Se muestra invitación al evento)

Este logotipo fue creado para identificar en adelante la actividad indicativa “alimentos subutilizados y tradiciones alimentarias”: muestra al tacaco, alimento endémico del país y el tema que se destaca es “tradiciones alimentarias” .

Microempresa de Artesanías, artesano trabajando y familia de artesanos de Guaitil en Santa Cruz, Guanacaste

Microempresa (peluquería) Puerto Viejo Limon      /     Microempresa de Comida Caribeña Cocles, Punta Uva, Limon

Taller de capacitación sobre las Ferias como espacios interculturales

# VII. Monitoreo de la gestión conjunta del Programa

Registro fotográfico del Inventario de Iniciativas productivas culturales, ambientales y creativas de las comunidades urbanas

Contenido

““Las nuevas tecnologías median las relaciones y los roles superando las barreras geográficas, pero aumentan el riesgo de que las brechas que ya existen (digital, social, género, etárea, racial….) en el acceso a los conocimientos, sigan creciendo si no se interviene al respecto”.

América Latina Genera

”.

América Latina Genera

Entre el 2006 y 2009 se triplicó la delincuencia en jóvenes en la zona aledaña al parque

Acrónimos

# Portada del Programa Conjunto

# Resumen Ejecutivo

# Sistematización de la Experiencia

# Monitoreo y Evaluación

# Situación general del Programa Conjunto

# Resultado de la Gestión del Programa Conjunto

# Desafíos de la gestión basada en resultados y la gestión conjunta

# Comunicación y Divulgación