MDG Achievement Fund

ANNUAL programme NARRATIVE progress report

REPORTING PERIOD: 1 january – 31 December 2009

| Submitted by: Name: Angela Fontes Title: Coordenadora do Programa Organization: UNIFEM - Brasil Contact information: 55 61 3038-9282 / angela.fontes@unifem.org |  | Country and Thematic Area Brasil – Igualdade de gênero e autonomia da mulher |
| --- | --- | --- |
| Programme No: MDTF Office Atlas No: MDGF-1662 Programme Title: Programa Interagencial de Promoção da Igualdade de Gênero, Raça e Etnia |  | Participating Organization(s): UNIFEM, PNUD, UNFPA, ONU-HABITAT, UNICEF, OIT |
| Implementing Partners: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres – SPM, da Presidência da República Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial – SEPPIR, da Presidência da República Organizações não governamentais conforme Anexo 1. |  | Programme Budget (from the Fund): UNIFEM: 1.375,996 PNUD: 537,855 UNFPA: 638,323 ONU-HABITAT: 170,677 UNICEF: 638,472 OIT: 638,677 Total: 4.000,000 |
| Programme Duration (in months): Start date: 20/fevereiro/2009 End date: Original end date - 19/fevereiro/2012 - duração de 3 anos Revised end date, if applicable – não se aplica Operational Closure Date, if applicable: – não se aplica Budget Revisions/Extensions: List budget revisions and extensions, with approval dates, if applicable -– não se aplica |

- Propósito

O Programa tem como objetivo geral abordar as desigualdades de gênero e raça, promovendo a igualdade tanto entre mulheres e homens, quanto entre mulheres brancas e mulheres negras.

A definição desta abordagem se deu face à constatação de que as mulheres vivenciavam um duplo padrão de discriminação. Se por um lado progressos eram registrados no que diz respeito à participação das mulheres na vida em sociedade, assumindo posições na esfera pública, mesmo que aquém do esperado, por outro a necessidade de ampliação e consolidação de uma participação mais igualitária, plural e multirracial das mulheres nos espaços de decisão se impunha, visto que ou não ocorria ou ocorria também aquém do desejado.

Neste sentido é necessário reconhecer que as desigualdades significativas de gênero persistem, são desvantajosas para as mulheres e se mostram como consideráveis obstáculos ao avanço das mulheres, e em particular das mulheres negras, que enfrentam os efeitos históricos e cumulativos das discriminações de gênero e raça.

O Programa busca alcançar quatro resultados independentes:

- expansão e aprimoramento da transversalidade de gênero e raça em políticas, programas e serviços públicos;

- fortalecimento de integração das capacidades regionais na promoção da igualdade de gênero e raça;

- fortalecimento e expansão da participação igualitária, plural e multirracial das mulheres nos espaços decisórios; e

- construção e implementação de estratégia para a promoção da igualdade de gênero e raça.

As linhas estratégicas de atuação estão relacionadas com:

- fortalecer a estrutura de gestão da SPM e da SEPPIR;

- consolidar a transversalidade de gênero, raça e etnia nas políticas públicas nas três esferas de governo – federal, estados e municípios;

- estimular o controle social das políticas de gênero e raça pelas redes, articulações e organizações feministas, movimento de mulheres e movimento de mulheres negras;

- estimular iniciativas que visem sensibilizar e trabalhar o processo de conscientização dos profissionais da mídia sobre os temas do Programa.

O Programa Interagencial, proposto no âmbito dos compromissos assumidos pelo País na Assembléia Geral das Nações Unidas, em setembro de 2000, Nova York, para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM, em particular o Objetivo 3, que visa a igualdade de gênero e autonomia da mulher, teve por base uma análise de conjuntura na qual foi direcionado um olhar específico para a posição ocupada pelas mulheres não Brasil de 2008.

Vale ressaltar que as metas estabelecidas para o cumprimento dos ODM estão alinhadas com o processo histórico vivido pelo País em seu processo de redemocratização, tendo por marco a Constituição Cidadã de 1988, quando são reconhecidos os direitos sociais e os princípios de igualdade de gênero, a proteção ao meio ambiente e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Vale, também, ressaltar que próximo à publicação do 4° Relatório Anual de Acompanhamento dos ODM, os indicadores sociais brasileiros vêm demonstrando que o País tem avançado no sentido de atingir as metas estabelecidas, tendo algumas delas já sido superadas.

O governo federal tem demonstrado seu comprometimento com os temas centrais do Programa Interagencial a partir da criação e fortalecimento de institucionalidades responsáveis pelos temas de promoção da igualdade de gênero e raça, como as secretarias especiais vinculadas à presidência da república e com o papel de executar diretamente alguns programas e, fundamentalmente, de fortalecer a incorporação de gênero e raça no conjunto das políticas e programas do governo federal.

Importantes avanços já foram observados. Contudo, é fundamental estabelecer mecanismos que contribuam para o fortalecimento da atuação destas institucionalidades. Com o objetivo de apoiar esse movimento o Programa Interagencial estrategicamente vem contratando consultorias objetivando a análise e avaliação de políticas públicas e a produção de indicadores.

É possível citar alguns programas como: (i) Bolsa Família, onde 94% dos benefícios estão em nome de mulheres, sendo 16% delas solteiras com filhos; (ii) Construção de Cisternas no semi-árido brasileiro, que recolhe a água da chuva e põe próxima à casa a água necessária para as atividades do dia a dia, contribuindo para que as mulheres não precisem andar quilômetros em busca de água, liberando tempo para estudos e novas atividades econômicas; (iii) Luz para Todos, que visa levar a energia elétrica para os municípios brasileiros em especial os rurais e de difícil acesso impactando diretamente na vida das mulheres; (iv) Brasil Quilombola, que resgata o papel dos negros e negras na formação econômica e social do Brasil e procura reparar situações de injustiça social.

II. Recursos

Recursos Financeiros

- O MDG Achievement Fund é a única fonte de financiamento do Programa.

- No ano de 2009 não foi feita qualquer solicitação de revisão para o orçamento aprovado.

- No que diz respeito à proposta de trabalho interagencial é preciso registrar o grande desafio que está posto para a ação conjunta das Agências, visto que os processos de articulação para a execução das atividades centrais do Programa em alguns momentos esbarram na burocracia dos procedimentos administrativos que orientam as respectivas dinâmicas financeiras. Cada Agência possui suas próprias regras, seus próprios trâmites, o que nos indica que para atender a proposta do Sistema ONU e seguir atuando em conjunto com eficiência, há a necessidade de se criar pontos de articulação permanente entre as áreas financeiras e os Pontos Focais de cada Agência. A partir desta articulação os Pontos Focais terão um maior conhecimento sobre os processos operativos e o quê, sob o ponto de vista da área administrativa e financeira, é possível alterar, tendo em vista processos operativos conjuntos para, então, propormos novos procedimentos que promovam o trabalho interagencial.

- Estamos, portanto, indicando claramente que a necessidade de se construir uma nova engenharia financeira para se alcançar o objetivo do Sistema ONU de trabalho conjunto é a pedra de toque, o ponto fundamental, para a consecução de tal objetivo. Neste sentido, nas próximas reuniões mensais de monitoramento do Comitê Gestor do Programa se fará um esforço para trazer representantes das áreas administrativas e financeiras de cada Agência participante com o objetivo de trabalhar em prol da construção de procedimentos que possibilitem maior fluidez na atuação conjunta.

- Ao mesmo tempo vale também destacar o esforço de articulação que vem sendo feito pelos pontos focais das Agências e dos parceiros governamentais no sentido de tornar possível a realização de atividades que são complementares. A efetivação do processo de complementaridade entre as ações pressupõe uma fase de planejamento relacionada vai desde as diferentes etapas do processo de definição do que se pretende alcançar com as ações previstas, o público prioritário, o conteúdo a ser abordado até as contratações pelas agências de modo concomitante dos serviços de consultorias.

Recursos Humanos

- Equipe Nacional

| Agência | UNIFEM | PNUD | UNFPA | HABITAT | UNICEF | OIT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantidade | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2* |
| Tipo | Operação | --- | --- | --- | --- | 1 | 1* |
|  | Programa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1* |

- Equipe Internacional

| Agência | UNIFEM | PNUD | UNFPA | HABITAT | UNICEF | OIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantidade | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipo | Operação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Programa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

UNIFEM

* JPO pago pelo MDG-Fund (Espanha)

Conta com o apoio de 3 funcionários/as da área de administração, recursos humano e finanças; 2 funcionárias/os da área de Comunicação, além de horas técnicas da diretora do Escritório do UNIFEM no Brasil. Os salários dessas/es funcionárias/os são financiados por outras fontes de recursos e significam uma contrapartida importante para a execução do Programa Interagencial.

PNUD

Conta com a colaboração de funcionários das áreas de finanças e compras que também contribuem para o Programa Interagencial, mas não são por ele financiados. Entretanto significam uma importante contrapartida para sua execução.

UNFPA

Conta com a colaboração de funcionários das áreas de finanças e compras que também contribuem para o Programa Interagencial, mas não são por ele financiados. Entretanto significam uma importante contrapartida para sua execução.

ONU-HABITAT

Distribuição da equipe executora do Programa Interagencial:

Nacionais: (i) Operação: 2 na área administrativo/financeiro e 1 na área de comunicação. Nenhum dos 3 remunerados pelo Programa; (ii) Programa: 1 ponto focal mais 1 assistente de programa. Somente a Ponto Focal está sendo remunerada pelo Programa. A assistente vem de outro orçamento direto de nossa sede.

Internacionais: (i) Operação: 1 de operações, nossa PMO, também não é paga pelo programa; (ii) Programa: 1 de programa. A supervisora direta é a própria Diretora Regional – não paga pelo programa

UNICEF

Conta com o apoio de funcionários/as da área de administração, recursos humano e finanças; funcionárias/os da área de Comunicação, além de horas técnicas da diretora do Escritório do UNIFEM no Brasil. Os salários dessas/es funcionárias/os são financiados por outras fontes de recursos e significam uma contrapartida importante para a execução do Programa Interagencial.

OIT

* Até outubro de 2009. A partir de novembro, apenas 1 funcionária contratada com recursos do Programa Interagencial.

Para a execução do componente OIT do Programa Interagencial de Promoção da Igualdade de Gênero, Raça e Etnia, além das/os funcionárias/os contratadas/os pelo Programa, informados na tabela acima, conta-se com o apoio de 2 funcionárias/os da área de gênero e raça; 4 funcionárias da área de administração, recursos humano e finanças; 3 funcionárias/os da área de Programação, além de horas técnicas da diretora do Escritório da OIT no Brasil. Os salários dessas/es funcionárias/os são fianaciados por outras fontes de recursos e representam uma contrapartida importante para a execução do Programa Interagencial.

III. Implementação e Monitoramento do Programa

- Implementação do Programa tem ocorrido de modo intenso, com a participação de todos os envolvidos, em especial os órgãos governamentais SPM e SEPPIR.

- O Comitê Gestor do Programa, visando fortalecer a articulação interinstitucional e recuperar o tempo de atraso do seu início aceitou a proposta da Coordenação e passou a se reunir mensalmente para a tomada de decisão conjunta.

- Como primeiro passo foi definido estrategicamente a concentração de esforços nas atividades de maior vulto financeiro e que atendessem com presteza a proposta de apoio e fortalecimento da SPM e SEPPIR. Neste sentido, foram realizadas reuniões bilaterais entre as Agências e as Secretarias e foi desenhada em comum acordo a proposta de trabalho para o segundo semestre de 2009 com o objetivo de buscar a consecução dos resultados do Programa. A proposta de trabalho visou atender tanto as demandas apresentadas pelas Secretarias quanto às propostas de execução de atividades atualizadas pelas Agências.

- Cada Agência contratou os produtos sob sua responsabilidade, em consonância com as modalidades em uso pelas respectivas áreas administrativas e financeiras, obedecendo aos procedimentos para a seleção daqueles que respondiam aos Termos de Referência divulgados no mais das vezes na Internet e em poucos casos na mídia impressa. Depois de selecionados, os contratos eram firmados e o acompanhamento da execução dos produtos foi sendo feito em primeiro lugar diretamente pelas Secretarias, que davam o primeiro aceite do produto e em seguida pela Agência contratante, que após o aceite efetuava o pagamento de acordo com o contratado.

- Vale registrar que o primeiro ano do Programa foi um período chave para as articulações entre os Pontos Focais das Agências e dos parceiros governamentais. O esforço de iniciar o processo de execução do Programa resultou no desenvolvimento de 45 Termos de Referência, TORs, para a contratação de prestação de serviços de consultoria, o que requereu muito tempo de trabalho técnico e burocrático por parte das equipes das agências.

- Os mecanismos de implementação do Programa Interagencial, além dos processos de articulações entre as instituições parceiras, incluindo as reuniões mensais do Comitê Gestor, as ações são implementadas por meio da contratação de serviços de consultoria pelas Agências participantes do Programa.

- Tendo sempre em conta que o Programa teve início em julho de 2009, quando da efetiva contratação de sua coordenadora, é preciso ressaltar que grande parte dos produtos resultantes destes contratos, celebrados no segundo semestre de 2009, encontram-se em processo de finalização para o primeiro semestre de 2010. No quadro a seguir, assim como no cronograma constante do Anexo 2,  é possível acompanhar os prazos para a entrega dos produtos.

| Meses / Produtos Acabados |
| --- |
| 2009 | 2010 |
| Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 1 | 6 | --- | --- | 9 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 |  |  |  |  | 1 |

- Quanto às possíveis mudanças para as quais o Programa Interagencial tenha contribuído, é necessário levar em conta a realidade brasileira de um país continental, com cerca de 200 milhões de habitantes, dos quais 52% são mulheres, com avanços consideráveis reconhecidos internacionalmente em suas políticas econômica e social, quando da análise das possíveis influências do Programa no sentido de alterações das diferentes realidades.

- Neste sentido, o Programa reviu sua proposta de atuação e estrategicamente está direcionando suas ações para pontos específicos do território. Serão ações que se complementarão no espaço e no tempo, reforçando as possibilidades de interferência nas distintas realidades pela atuação conjunta das Agências.

- Estão sendo feitos estudo de programas governamentais objetivando verificar se há uma perspectiva de gênero e raça em suas propostas originais. Os estudos estão em andamento conforme pode ser acompanhado no item IV.

- IV. Resultados

Partindo da contextualização feita anteriormente sobre o cenário em que ocorre a execução do Programa, e lembrando sempre que embora os recursos tenham sido repassados em fevereiro de 2009 a contratação da Coordenação só ocorreu em julho do mesmo ano, quando a implementação teve seu início efetivo, algumas ações foram concluídas e apresentaram significativos resultados.

Neste sentido foram contratados estudos específicos para a realização de análise dos desenhos dos programas “Luz para Todos”, do Ministério de Minas e Energia, e “Brasil Quilombola”, sob a responsabilidade da SEPPIR, assim como está em processo de contratação uma consultoria específica para avaliação do Programa de Qualificação Profissional, do Ministério do Trabalho. Estes estudos serão analisados de modo a perceber se, em seus desenhos originais, as perspectivas de gênero e raça haviam sido contempladas, com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2010.

Vale registrar a contratação para a elaboração e inserção, na Pesquisa Mensal de Emprego e Desemprego, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de indicadores para análises conjunturais do mercado de trabalho, com perspectiva de gênero e raça.

O Programa tem avançado particularmente no que diz respeito ao apoio aos parceiros governamentais – SPM e SEPPIR – com participação nos Comitês de Articulação e Monitoramento dos Planos Nacionais de Promoção da Igualdade Racial, PLANAPIR e de Políticas para as Mulheres, PNPM. Nestes espaços, a presença do Programa Interagencial ocorre a partir de apoio técnico, da elaboração de estudos, realização de seminários, oficinas, apoio para a realização da Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, da SEPPIR, entre outras ações.

Importante destacar a participação conjunta das Agências para sistematização e analise de políticas, programas e ações de promoção da igualdade racial, considerando a dimensão de gênero, nos 12 eixos temáticos do Plano Nacional de Promoção de Igualdade Racial - PLANAPIR visando apoiar o Comitê de Articulação e Monitoramento (CAM) na elaboração de uma metodologia de monitoramento do PLANAPIR. Esta ação ocorre por meio da contratação de consultorias tendo por objeto a correlação entre os eixos do PLANAPIR e os mandatos de cada Agência.

Também como ação concertada entre as Agências ocorreu a contratação de consultorias para apoio à aplicação da metodologia de monitoramento da implementação das ações do Capítulo 4 do II PNPM, em seis estados brasileiros – Amazonas, Pará, Ceará, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul – objetivando capilarizar o II PNPM nos estados e estimular a construção dos respectivos Planos Estaduais de Políticas para as Mulheres.

Desenvolvimento de um projeto de pesquisa sobre a violência contra as mulheres a partir dos dados da Central de Atendimento a Mulher – LIGUE 180 - e consultorias, ainda fase de contratação, para construir banco de indicadores sobre violência conta as mulheres com base nos dados das áreas de saúde e segurança pública tem por objetivo prover informações técnicas para o desenvolvimento de um sistema Nacional de Estatísticas sobre a violência de gênero.

Apoio à realização do Seminário Mulher e Mídia 6 com o objetivo de contribuir para a formulação de propostas que visassem a participação das mulheres na I CONFECOM, realizada em dezembro de 2009, com a finalidade de promover a construção de políticas públicas na área de comunicação que contemplem o olhar das mulheres. O Seminário permitiu um momento de reflexão importante sobre o conteúdo divulgado pelas mulheres nas diferentes mídias. O Programa Interagencial de Promoção da Igualdade de Gênero, Raça e Etnia contribuiu fortemente para sua realização no sentido do alcance de seu Resultado 4: Conteúdos sobre a promoção da igualdade de gênero e raça divulgados e destacados nos meios de comunicação.

Participação ativa no Relançamento da Campanha “Homens Unidos no Enfrentamento da Violência Contra a Mulher”.

No sentido de registrar a trajetória do organismo federal, foi organizado, sistematizado e publicado o estudo Informe dos 7 anos de existência da SPM e a execução do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, apresentado no evento de comemoração do centenário do Dia Internacional da Mulher, em 2010.

Considerando o conjunto das ações contratadas e com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2010 certamente alcançaremos plenamente os resultados previstos originalmente. O andamento do cronograma de finalização dos produtos contratados para a realização das ações acordadas consta do Anexo 2.

O quadro abaixo demonstra quantitativamente as realizações do Programa  Interagencial, vale ressaltar que 41% das ações programadas para 2009 foram concluídas.

| Resultados | Atividades Centrais - 2009 |
| --- | --- |
|  | Nº | Acabadas | % |
| Resultado 1: Expansão e aprimoramento da transversalidade de gênero e raça em políticas, programas e serviços públicos. | 37 | 19 | 51 |
| Resultado 2: Fortalecimento e integração das capacidades regionais na promoção da igualdade de gênero e raça. | 5 | 0 | 0 |
| Resultado 3: Fortalecimento e expansão da participação igualitária, plural e multirracial das mulheres nas áreas decisórias. | 7 | 1 | 14 |
| Resultado 4: Conteúdos sobre a promoção da igualdade de gênero e raça divulgados e destacados nos meios de comunicação | 12 | 6 | 50 |
| Total | 61 | 26 | 43 |

A matriz a seguir apresenta as ações concluídas que contribuíram para o alcance dos resultados propostos. O Programa tem trabalhado em sintonia com a agenda pública em desenvolvimento no país, que busca a equidade e igualdade de gênero e raça nas políticas públicas. Neste sentido, há o fortalecimento do processo de busca da consecução de seu objetivo geral.

Resultado 1: Expansão e aprimoramento da transversalidade de gênero e raça em políticas, programas e serviços públicos

1.1. Metodologias de monitoramento e avaliação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM) e do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PLANAPIR) desenvolvidas

Atividade Indicativa: definir indicadores e metas para o monitoramento e a avaliação do PNPM e do PLANAPIR, em relação ao acesso ao trabalho e aos empregos. Parceiros na implementação: OIT / SPM-SEPPIR Ação realizada: produção e inserção de indicadores na Pesquisa Mensal de Emprego e Desemprego do IBGE visando fortalecer as dimensões de gênero e raça - out-nov 2009 Atividade Indicativa: prover insumos técnicos para o desenvolvimento de um Sistema Nacional de Dados e Estatísticas sobre Desigualdade Racial. Parceiros na implementação: OIT / SEPPIR Ação realizada: foi contratada consultoria especializada para sistematização e análise de políticas, programas e ações de promoção da igualdade racial, considerando a dimensão de gênero, nos eixos temáticos de trabalho e desenvolvimento econômico e de desenvolvimento social e segurança alimentar para apoiar o Comitê de Articulação e Monitoramento (CAM) na elaboração de uma metodologia de monitoramento do Plano Nacional de Promoção de Igualdade Racial (PLANAPIR) - dez 2009

Atividade Indicativa: contribuir para a inclusão de perspectivas transversais de gênero, raça e geração entre as redes de mulheres que trabalham com a promoção da Saúde Sexual e Reprodutiva. Parceiros na implementação: UNFPA / OSCs e Redes Ação realizada: apoio a participação de lideranças da sociedade civil em eventos estratégicos e distribuição de publicações e outros materiais informativos com o objetivo de incluir e/ou ampliar as discussões numa perspectiva de gênero, raça e faixa etária - jul-dez/2009

1.2. Gestores treinados em propor e executar políticas, programas e medidas orçamentárias em consonância com as políticas governamentais para a superação das desigualdades de gênero e raça

Atividade Indicativa: publicar e distribuir uma metodologia de identificação e abordagens ao racismo institucional. Parceiros na implementação: PNUD / PNUD Ação realizada: tradução do estudo “Identificação e Abordagem do Racismo Institucional”, disponível em língua portuguesa para as línguas inglesa e espanhola - nov./2009 e a sua publicação (segunda triagem em português – junho 2009)

Atividade Indicativa: realizar cursos de treinamento para instrutores no campo da administração pública, com o propósito de incluir os temas transversais de gênero e raça nos processos de formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas, programas e serviços públicos. Parceiros na implementação: UNIFEM / SPM-SEPPIR Ação realizada: realização do Workshop de Coordenadoras de Casas Abrigo - 01/11/2009

1.3. Prestação de serviços públicos (em escolas, instalações de saúde, delegacias de polícia, centros de atendimento e abrigos) que respondam às necessidades de mulheres, adolescentes e meninas de grupos discriminados e/ou em situações de vulnerabilidade

Atividade Indicativa: consultar parceiros que trabalham com novas metodologias e técnicos para prevenir e reduzir a vulnerabilidade ao HIV-AIDS por meninas afrodescendentes Parceiros na implementação: UNICEF / UNICEF Ação realizada: diagnostico e propostas de políticas públicas de redução das vulnerabilidades de adolescentes e jovens negras ao HIV/AIDS – agos/2009-dez/2009

Atividade Indicativa: atividades de treinamento e apoio aos profissionais do serviço público, pela promoção de serviços mais humanos e pela prevenção contra a discriminação com base em gênero, idade, raça/cor, ocupação, local de residência, ou de qualquer outro tipo. Parceiros na implementação: PNUD/SPM/SEPPIR Ações realizadas: (i) apoio a participantes do evento "Empoderamento de Mulheres Negras e Participação Política" - SEPPIR - Set./2009; (ii) publicação de anúncio, em jornal de grande circulação, para contratação de consultoria -Set./2009; (iii) Liberação de bilhetes aéreos para participantes internacionais da II CONAPIR. – jun/2009

Resultado 2: Fortalecimento e integração das capacidades regionais na promoção da igualdade de gênero e raça

2.1. Fortalecimento da estrutura dos órgãos subnacionais existentes para políticas para mulheres e para a promoção da igualdade racial; e encorajamento da criação de novos órgãos.

As ações do produto, embora em sua grande maioria contratadas no segundo semestre de 2009, ainda estão em andamento com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2010, conforme Anexo 2.

Resultado 3: Fortalecimento e expansão da participação igualitária, plural e multirracial das mulheres nas áreas decisórias.

3.1. Desenvolvimento de políticas públicas e compromissos, por organizações e instituições, para o fortalecimento e a expansão da participação das mulheres em espaços decisórios

Atividade Indicativa: promover atividades de treinamento político para mulheres adultas e adolescentes, com diversidade racial, para o exercício da liderança e do controle social. Parceiros na implementação: UNFPA / OSCs e Redes Ação realizada: consultoria para a criação, direção de arte, programação visual, tratamento de imagem, acompanhamento gráfico, impressão e entrega de materiais da Campanha de Mobilização Nacional Pró-Saúde da População Negra - outubro a novembro de 2009 Atividade Indicativa: fortalecimento da participação das mulheres nos espaços de poder e decisão. Parceiros na implementação: OIT Ação realizada: Apoio à realização da II Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CONAPIR) e apoio a realização da Oficina Técnico-Pedagógica com os Comitês Permanente e Ad Hoc do Programa Pró-Equidade de Gênero, visando a atualização da metodologia de monitoramento da 3ª edição do programa.* * A atividade prevista originalmente na matriz lógica do Programa era – realizar encontro preparatório para fortalecer a participação da mulheres na Conferência Internacional do Trabalho (CIT) 2009. Considerando o atraso no início do Programa e arealização da CIT 2009 em junho, esta atividade foi realizada com outras fontes de recurso. Desta forma, os recursos foram realocado para apoio à II CONAPIR e apoio ao Programa Pró-Equidade de Gênero.

Resultado 4: Conteúdos sobre a promoção da igualdade de gênero e raça divulgados e destacados nos meios de comunicação.

4.1. Construção e implementação de uma estratégia de comunicações, com o propósito de estimular um maior apoio da sociedade à promoção da igualdade de gênero e raça.

Atividade Indicativa: conduzir estudo definindo abordagens de linha de base para o tema do sexismo, suas interações com o racismo e outras questões como ambiente, saúde, trabalho e participação política na imprensa e no rádio. Parceiros na implementação: PNUD / PNUD Ações realizadas: (i) contratação de empresa especializada em organização de evento, que ofereça suporte logístico. EVENTO: Seminário Mulher e Mídia 6 - Nov/2009; (ii) pagamento pelo transporte adicional necessário durante o "Seminário Mulher e Mídia 6" - Nov./2009

Atividade indicativa: apoio a ações para treinar profissionais de mídia na discussão de temas ligados à violência contra a mulher e à participação política das mulheres. Parceiros na implementação: UNIFEM / CSO Ação realizada: realização do Seminário Mulher e Mídia 6 - Preparação para Conferência Nacional de Comunicação – CONFECOM - 01/11/2009

Nos quadros a seguir é possível observar o conjunto de parceiras e parceiros com os quais o Programa trabalha considerando posições distintas de beneficiárias/os diretas/os e indiretas/os.

| Beneficiários diretos | Instituições | Total de Mulheres, Homens e Grupos Étnicos |
| --- | --- | --- |
| Gestoras e Gestores Públicos – Governo Federal - SPM e SEPPIR | 2 | Tendo em conta que a maioria dos produtos ainda está em curso ainda não é possível quantificar as e os beneficiários por suas ações. |
| Comitê de Monitoramento dos planos: – PNPM e PLANPIR Governo Federal | 2 | Os Comitês são integrados por membros do Governo e de organizações não governamentais, num total de 46 instituições participantes. Não há distinção de sexo definindo a participação dos representantes das instituições, ainda que a maioria seja composta por mulheres. |
| Ações com e/ou dirigidas aos profissionais da mídia | 2 | Apoio à realização da 2 ª Conferencia Nacional de Promoção da Igualdade Racial – CONAPPIR, que contou com a presença de 1.500 delegados. Seminário Mulher e Mídia 6 – congregou 260 mulheres de 24 estados do Brasil. Preparação de propostas para a 1ª. Conferência Nacional de Comunicação - CONFECOM |
| Redes e organizações feministas, do movimento de mulheres, do movimento de mulheres negras | 23 | Conforme relação constante do Anexo 1. 120 mulheres com atuação em 8 grupos de Comunidades Quilombolas e 16 grupos étnicos. |
| Total | 29 | O Programa está trabalhando para a sistematização de informações desagregadas sobre as e os beneficiários diretos, como sexo, faixa etária, escolaridade. |

| Beneficiários Indiretos | Instituições | Total de Mulheres, Homens e Grupos Étnicos |
| --- | --- | --- |
| Gestoras e Gestores Públicos – Governos Estaduais | 6 | As iniciativas em curso visam apoiar o Governo Federal no sentido de reforçar as ações com os organismos governamentais nos estados Amazonas, Pará, Ceará, Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais para a implementação de políticas para as mulheres. |
| Comitê de Monitoramento dos planos: – PNPM e PLANPIR Governos Estaduais | 6 | Nos mesmos territórios, trabalhos sendo desenvolvidos com as organizações correspondentes da sociedade civil. |
| Ações com e/ou dirigidas aos profissionais da mídia | 3 | Apoiar a participação de representações da sociedade civil na CONAPPIR, assistida por 1.500 delegados. Apoiar a participação de representações da sociedade civil na CONFECOM, assistida por 2.000 pessoas Relançamento da campanha “Homens Unidos no Enfrentamento da Violência Contra a Mulher” |
| Redes e organizações feministas, do movimento de mulheres, do movimento de mulheres negras | 115 | 2.000 pessoas em distintas atividades 3.020 mulheres e 850 homens e 8 grupos de Comunidades Quilombolas e 75 grupos étnicos |
| Total | 130 | O Programa está trabalhando para a sistematização de informações desagregadas sobre as e os beneficiários diretos, como sexo, faixa etária, escolaridade. Entretanto temos um total de 9.370 beneficiárias e beneficiários indiretos. |

Os processos de interação com os interlocutores governamentais, redes feministas, dos movimentos de mulheres, do movimento de mulheres negras, lideranças da sociedade civil, a serem implementados durante o ano de 2010 trabalhará com a perspectiva do início de uma nova gestão em 2011, após a conclusão do processo eleitoral das esferas federal e estadual.

Além disso, durante o segundo ano de execução do Programa serão buscados espaços estratégicos visando assegurar maior participação da sociedade civil, além de um maior grau de aproximação com os profissionais dos meios de comunicação.

Destaca-se para 2010 a concentração de recursos em atividades interagenciais de capacitação, tanto para gestoras e gestores públicos das três esferas de governo, federal, estadual e municipal, quanto para lideranças da sociedade civil. No sentido de fortalecer a inserção das dimensões de gênero e raça em espaços será priorizada a busca por parceria junto ao meio acadêmico e às instituições voltadas para capacitação e formação.

V.Plano de Trabalho Futuro - 2010

- Em janeiro de 2010, ocorreu a 7ª Reunião de Monitoramento do Programa, que teve como pauta a realização de uma Oficina de Trabalho com o objetivo de proceder à revisão e ajustes do Plano de Trabalho 2010, o Ano 2, considerando as necessidades e as mudanças ocorridas tanto no contexto interno quanto externo ao Programa.

- Nesta ocasião, a Coordenadora propôs, e foi aceito pelo Comitê Gestor, que fizessem um exercício de reflexão sobre o Ano 2 do Programa (2010), considerando o fator crítico para o sucesso do Programa Interagencial, conforme apresentado no documento conjunto:

“construção de uma visão e estratégia de ação que abarque tanto uma perspectiva racial em questões de gênero quanto uma perspectiva de gênero em questões raciais”.

- Ocorre um debate alentado e há a concordância de que se tenha “fator crítico” como um pano de fundo, “um estar presente no radar”, enfim, um “neón”, que sinalize a necessidade de observarem o impacto das ações à luz do fator crítico. Para cada ação que discutirem, é necessário voltar ao “neón”. O Comitê concorda em manter o “fato crítico” como “neón”, vale dizer, orientador intrínseco das atividades centrais.

- O ponto principal a ser trabalhado visa identificar ações estratégicas dos dois planos – PLANAPIR e PNPM - que sejam ilustrativas das possibilidades de interseccionalidade das políticas e o desenvolvimento dos indicadores.

- Outro ponto diz respeito aos mecanismos de sensibilização e harmonização conceitual para gestoras e gestores públicos visando os processos de formulação de políticas públicas assim como repassar com as e os consultores contratados os enfoques de gênero e raça de modo interseccional. Reuniões de harmonização de abordagens e conhecimentos com as e os consultores se apresentam como proposta de atuação para a validação dos produtos.

- Quanto ao planejamento operacional ficou decidido, tendo em vista a defasagem na execução do Programa, que seriam mantidas as propostas originais. O grande ajuste acordado disse respeito à necessidade de recorte territorial visando dar visibilidade ao Programa a partir de ações que se complemente no espaço e tempo, evitando atividades pontuais, ou seja, trabalhar na busca de atividades complementares. Seguindo a metodologia adotada, as atividades serão discutidas em conjunto no Comitê Gestor durante as reuniões de monitoramento.

- As atividades não executadas até o final de 2009, no montante de 84.028 dólares, serão reprogramadas considerando a mesma natureza da categoria em que haviam sido propostas.

VI. Indicadores de Desempenho

| Resultados e Produtos Esperados | Indicadores e Linhas de Base Em processo de construção | Meios de Verificação e Frequência | Responsáveis |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1: Expansão e aprimoramento da transversalidade de gênero e raça em políticas, programas e serviços públicos. | Número de programas federais que incorporaram os critérios e mecanismos ligados às dimensões de gênero e raça. | Relatórios da SPM e da SEPPIR. Anual | PNUD, UNIFEM, OIT, UNFPA e UNICEF |
| 1.1 Metodologia de monitoramento e avaliação dos Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres (PNPM) de Promoção da Igualdade Racial (PLANAPIR) desenvolvidas. | Eixos definidos nos Planos 11 no PNPM 12 no PLANAPIR | Relatórios da SPM e da SEPPIR. Relatórios do Programa Conjunto. Anual |  |
| 1.2 Gestores treinados em propor e operar políticas, programas e medidas orçamentárias em consonância com políticas governamentais para a superação das desigualdades de gênero e raça. | 500 gestores treinados e capazes de agir na promoção da igualdade de gênero e raça. | Relatórios e avaliações das atividades de treinamento do Programa Conjunto. Anual |  |
| 1.3 Prestação de serviços públicos (em escolas, instalações de saúde, delegacias de polícia, centros de atendimento e abrigos) que respondam às necessidades de mulheres, adolescentes e meninas de grupos discriminados e/ou em situações de vulnerabilidade. | Implementação de todos os serviços da rede de serviços para mulheres e meninas em situação de violência 06 Estados. | Relatórios do Programa Conjunto. Relatórios SPM e SEPPIR Anual |  |
| Resultado 2. Fortalecimento e integração das capacidades regionais na promoção da igualdade de gênero e raça. | a. 06 Planos Estaduais e Municipais de Políticas para a Mulher preparados. b. 06 Planos Estaduais de Promoção da Igualdade Racial preparados | Relatórios da SPM, da SEPPIR e de outros órgãos subnacionais equivalentes. Anual | UNIFEM |
| 2.1 Fortalecimento da estrutura dos órgãos subnacionais existentes para políticas para mulheres e para a promoção da igualdade racial; e encorajamento da criação de novos órgãos. | 06 órgãos estaduais de políticas para mulheres 06 órgãos estaduais de políticas para a promoção da igualdade racial | Relatórios e avaliações das atividades do Programa Conjunto. |  |
| Resultado 3. Fortalecimento e expansão da participação igualitária, plural e multirracial das mulheres nas áreas decisórias. | Número de mulheres, por raça/cor em: (i) posições de liderança nos setores público e privado; (II) no Congresso Nacional, Legislativos Estaduais e no Legislativo do Distrito Federal. | Em andamento contratação de consultoria para definição de linha de base, adequação dos indicadores e dos meios de verificação propostos originalmente. Anual | UNIFEM OIT |
| 3.1 Desenvolvimento de políticas públicas e compromissos, por organizações e instituições, para o fortalecimento e participação das mulheres em espaços decisórios | a. Número de partidos políticos que adotam paridade de gênero e raça nas posições de liderança e nos escritórios políticos. b. Número de mulheres, por raça/cor, em posições nacionais de liderança nos partidos políticos. c. Número de mulheres negras e brancas candidatas a eleições municipais e gerais. d. Número de mulheres, por raça/cor, em cargos de liderança nas Federações de Sindicatos e nos 20 maiores sindicatos no Brasil. e. Número de mulheres, por raça/cor, em cargos de liderança em confederações nacionais e federações estaduais de empregadores. | Em andamento contratação de consultoria para definição de linha de base, adequação dos indicadores e dos meios de verificação propostos originalmente. Anual |  |
| Resultado 4. Conteúdos sobre a promoção da igualdade de gênero e raça divulgados e destacados nos meios de comunicação | Número de itens positivos e negativos publicados nos jornais diários e nos programas de notícias da TV. | . Em andamento contratação de consultoria para definição de linha de base, adequação dos indicadores e dos meios de verificação propostos originalmente. | PNUD, UNIFEM, UNICEF, OIT e UNFPA. |
| 4.1 – Construção e implementação de uma estratégia de comunicações, com o propósito de estimular um maior apoio da sociedade à promoção da igualdade de gênero e raça. | a. Número de referências à campanha na televisão. b. Audiência na televisão. c. Número de referências à campanha no rádio. d. Audiência no rádio. |  |  |

VII. Abbreviations na Acronyms

Cfemea – Centro Feminista de Estudos e Assessoria

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas

ODM – Objetivos de Desenvolvimento do Milênio

OIT – Organização Internacional do Trabalho

ONU-HABITAT – Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos

PLANAPIR – Plano Nacional de Promoção de Políticas de Igualdade Racial

PNPM – Plano Nacional de Políticas para as Mulheres

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

SEPPIR – Secretaria Especial de Promoção de Políticas de Igualdade Racial

SPM – Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres

UF – Unidade da Federação TOR – Termo de Referência

UNFPA – Fundo de Populações das Nações Unidas

UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância

UNIFEM – Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher

MDG Achievement Fund

ANNUAL programme NARRATIVE progress report

mdg gENDER, RACE AND ETHNIC - BRAZIL

REPORTING PERIOD: 1 january – 31 December 2009

ANEXO 1

Relação de instituições parceiras

Agência de Notícias dos Direitos da Infância - ANDI

Articulação de Negras Jovens Feministas

Associações Comunitárias do Bairro de Sussuarana

Centrais Sindicais

Centro de Referência, Estudos e Ações Sobre Crianças e Adolescentes – CECRIA

Comunicação, Militância e Atitude – CMA HipHop

Confederações de Empregadores.

Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas - FENATRAD

Grupo Mulher Maravilha em Pernambuco

Instituto Mídia Étnica

Jovens Feministas de São Paulo

Juventudes Negra pela Paz

Juventudes Negras dos Terreiros

Observatório Brasil da Igualdade de Gênero

Observatório Negro

Programa de Educação e Profissionalização para a Igualdade Racial e de Gênero - CEAFRO/UFBA

Rede de Mulheres Negras do Paraná

Rede Feminista de Saúde e Sexualidade

Rede Lai Lai Apejo: População Negra e AIDS

Rede Nacional de Controle Social e Saúde da População Negra

Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde

Rede Sapatá: Rede Nacional de Promoção e Controle Social da Saúde das Lésbicas Negras

Criola – Organizações de Mulheres Negras Instituições de Governo do Estado da Bahia: Secretarias de Promoção da Igualdade , Educação, Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Segurança Pública, a Assessoria de Relações Internacionais do Gabinete do Governador e o Instituto de Gestão de Águas e Clima. Instituições de Governo do Município de Salvador: Assessoria de Relações Internacionais do Gabinete do Prefeito, as Secretarias de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, Saúde e Reparação. Criola – Organizações de Mulheres Negras

MDG Achievement Fund

ANNUAL programme NARRATIVE progress report

mdg gENDER, RACE AND ETHNIC - BRAZIL

REPORTING PERIOD: 1 january – 31 December 2009

Anexo 2

Cronograma* – 2009 / 2010

* O período de realização dos produtos está marcado na tabela em amarelo.

Resultado do UNDAF: Redução das desigualdades de gênero, raça e etnia, considerando as heterogeneidades territoriais.

Resultado 1: Expansão e aprimoramento da transversalidade de gênero e raça em políticas, programas e serviços públicos.

Indicador: número de programas federais que incorporam critérios e mecanismos relacionados às dimensões de gênero e raça.

Meta para 2010: 02 unidades de monitoramento e avaliação para planos nacionais instalados. 01 SPM; 01 SEPPIR.

| Ano | Atividades Indicativas/ Agência e Parceiro | Ações em Andamento (TORs) | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Produto : 1.1 Metodologia de monitoramento e avaliação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM) e do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PLANAPIR) desenvolvidas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Desenvolver uma metodologia para a definição de indicadores e metas, para medir o impacto de políticas, programas e ações sobre diferentes grupos da população, de acordo com as condições locais e regionais, e com o campo das atividades das Agências participantes do Programa Conjunto. Ano 1 - U$ 33.900 – PNUD/ PNUD | Elaboração de proposta de metodologia de monitoramento e de matriz de indicadores do Plano Nacional de Promoção de Igualdade Racial-PLANAPIR Jan-Jun/2010 U$ 28.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Definir indicadores e metas no campo do combate pelo fim da violência contra a mulher e pela promoção da participação política. Ano 1 - U$ 23.000 - UNIFEM / SPM | Elaboração de Estudo para Subsidiar a Implementação do Plano Integrado de Enfrentamento à Feminização da AIDS. Fev-Abr/2010 U$ 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Análise dos indicadores do Observatório de Gênero da CEPAL Out/2009-Abr/2010 U$ 7.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Estudo sobre ocupação de mulheres nos postos de poder Out/2009-Mar/2010 U$ 9.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Definir indicadores e metas para o monitoramento e a avaliação do PNPM e do PLANAPIR, em relação ao acesso ao trabalho e aos empregos. Ano 1 U$ 11.000 - OIT / SPM-SEPPIR | Produção de estudo sobre indicadores sintéticos Fev-Abr 2010 U$ 7,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produção e inserção de indicadores na Pesquisa Mensal de Emprego e Desemprego do IBGE visando fortalecer as dimensões de gênero e raça / Out-Nov/2009 U$4,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Definir indicadores e metas para o monitoramento e a avaliação do PNPM e do PLANAPIR em relação ao acesso à habitação. Ano 1 - U$ 24.250 - UN-HABITAT / SPM-SEPPIR | Avaliação do desenho e dos dados cadastrais do Programa Luz para Todos Jan-Abr/2010 U$20.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Definir indicadores e metas ligadas ao combate pelo fim da violência contra mulheres e meninas, e pelo fim das desigualdades de gênero e raça na educação e na saúde. Ano1 - U$ 12.000 UNICEF / SPM-SEPPIR | Apoio a implementação do PLANPIR / CAM nos eixos temáticos de educação, diversidade cultural, direitos humanos e segurança publica Jan-Jun/2010 U$24.158,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Definir indicadores e metas para o monitoramento e a avaliação do PNPM e do PLANAPIR no tocante à Saúde Sexual e Reprodutiva. Ano 1- U$ 15.000 UNFPA / SPM-SEPPIR | Identificação, sistematização e analise critica de políticas, programas e ações de promoção da equidade racial e étnica em saúde, numa perspectiva de gênero, elaboração de recomendações e indicadores para apoiar o Comitê de Articulação e Monitoramento (CAM) na elaboração de uma metodologia de monitoramento do Plano Nacional de Promoção de Igualdade Racial (PLANAPIR). Jan-Jun/2010 U$ 7.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Apoio à aplicação da metodologia de monitoramento da implementação das ações do Capítulo 4 do II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres no estado do Rio Grande do Sul. Out/2009-Mar/2010 U$7.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Preparar os Termos de Referência para um Sistema Nacional de Dados e Estatísticas, desagregadas por sexo e raça/cor, em relação às mulheres e à população negra. Ano 1 - U$ 8.000 - UNIFEM / SPM-SEPPIR | Consultoria para pesquisa sobre violência a partir dos dados da Central de Atendimento à Mulher Nov/2009 - Mar/2010 U$ 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Prover insumos técnicos para o desenvolvimento de um Sistema Nacional de Estatísticas sobre os temas da violência contra a mulher e a participação política. Ano 1 - U$ 7.000 - UNIFEM / UNIFEM | Consultoria para pesquisa sobre violência a partir dos dados da Central de Atendimento à Mulher Out/2009 - Jan/2010 U$ 7.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Prover insumos técnicos para o desenvolvimento de Sistemas Nacionais sobre os temas da população e do desenvolvimento, e da Saúde Sexual e Reprodutiva. Ano 1 - U$ 7.000 - UNFPA / UNFPA | Apoio à aplicação da metodologia de monitoramento da implementação das ações do Capítulo 4 do II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres nos estados de Amazonas e Pará. Out/2009-Mar/2010 U$ 7.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Prover insumos técnicos para o desenvolvimento de Sistemas Nacionais sobre os temas da violência contra meninas, adolescentes e jovens mulheres, e desigualdades de gênero e raça na educação e na saúde. Ano 1 - U$ 6.000 UNICEF / UNICEF | Apoiar a aplicação da metodologia de monitoramento da implementação das ações do capitulo 4 do PLANAPIR para as mulheres no estado do Ceará Nov/2009 - Mar/2010 U$ 7.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Prover insumos técnicos para o desenvolvimento de Sistemas Nacionais sobre os temas do acesso à habitação e aos serviços básicos. Ano 1 – U$ 14.500-UN-HABITAT / UN-HABITAT | Sistematizar e analisar políticas, programas e ações de promoção da igualdade racial com equidade de gênero, no eixo temático de infraestrutura, para apoiar o Comitê Nacional na elaboração de uma metodologia de monitoramento do PLANAPIR / Jan-Mai/2010 U$7.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Prover insumos técnicos para o desenvolvimento de um Sistema Nacional de Dados e Estatísticas sobre Desigualdade Racial nos temas de trabalho e emprego. OIT / OIT / Ano 1 - U$40.016,88 | Produzir insumos à atuação do CAM-PLANAPIR Dez/2009-Mai/2010 U$9.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 | Capacitação, juntamente com a sociedade civil, para o monitoramento dos indicadores e metas descritos no PNPM e no PLANAPIR. Ano 1 - U$ 10.000 Ano 2 – U$ 9.000/ UNIFEM/ UNIFEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 | Contribuir para atividades de treinamento nos campos de violência contra a mulher e participação política. Ano 1 - U$ 9.500 Ano 2 – U$9.500 UNIFEM / UNIFEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Contribuir para atividades de treinamento no campo do acesso à habitação e aos serviços básicos. Ano 2 – U$11.500 UN-HABITAT / UN-HABITAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Contribuir para atividades de treinamento nos temas ligados ao trabalho, usando os indicadores e as metodologias desenvolvidas. Ano 2 U$34.014,44 - OIT / OIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 | Contribuir para a inclusão de perspectivas transversais de gênero, raça e geração entre as redes de mulheres que trabalham com a promoção da Saúde Sexual e Reprodutiva. Ano 1 - U$ 11.000 Ano 2 – U$11.000 UNFPA / OSCs e Redes | Apoio a participação de lideranças da sociedade civil em eventos estratégicos e distribuição de publicações e outros materiais informativos com o objetivo de incluir e/ou ampliar as discussões numa perspectiva de gênero, raça e faixa etária Jul-Dez/2009 U$ 12.721,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Apoiar atividades de treinamento para gestores no uso da metodologia desenvolvida. Ano 2 – U$ 13.000 UNIFEM / UNIFEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 | Contribuir para atividades de treinamento nos campos da violência contra a mulher e da participação política. ] Ano 1 - U$ 8.500 Ano 2 - U$ 8.500 UNIFEM / SPM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Apoiar a realização de treinamentos para gestores em Igualdade Racial e Direitos das Mulheres, no uso da população e indicadores de Saúde Sexual e Reprodutiva. Ano 2 – U$ 11.000 UNFPA /SPM/SEPPIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Contribuir para atividades de treinamento no campo da violência contra meninas, adolescentes e jovens mulheres, e desigualdades de gênero e raça na educação e na saúde Ano 2 – U$ 10.000 UNICEF / SPM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 2011 | Contribuir para atividades de treinamento no campo do acesso à habitação e aos serviços básicos. Ano 2 – U$ 8.450 Ano 3 – U$ 4.500 UN-HABITAT / SPM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Contribuir para atividades de treinamento sobre temas ligados ao trabalho, usando os indicadores e as metodologias desenvolvidas. Ano 2 – U$ 34.014,44 OIT / SPM/SEPPIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto: 1.2 Gestores treinados em propor e executar políticas, programas e medidas orçamentárias em consonância com as políticas governamentais para a superação das desigualdades de gênero e raça. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 | Produzir e publicar materiais teóricos e práticos para auxiliar no treinamento de agentes do setor público e de organizações da sociedade civil, com vistas a promover a igualdade de gênero e raça. Ano 1 - U$ 26.000 Ano 2 – U$ 23.600 UNIFEM / UNIFEM | Publicação do relatório de implementação dos sete anos do PNPM Dez/2009- Fev/2010 U$ 13.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ano | Atividades Indicativas/ Agência e Parceiro | Ações em Andamento (TORs) | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2009 | Publicar e distribuir uma metodologia de identificação e abordagens ao racismo institucional. Ano 1 - U$ 38.900 PNUD / PNUD | Impressão Gráfica para publicação do livro “Identificação e Abordagem do Racismo Institucional” Jun/2009 U$ 9.450,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tradução do estudo “Identificação e Abordagem do Racismo Institucional”, disponível em língua portuguesa para as línguas inglesa e espanhola. Nov/2009 U$ 10.928,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Revisão do estudo “Identificação e Abordagem do Racismo Institucional”, disponível em língua inglesa e espanhola. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Impressão Gráfica para publicação do livro “Identificação e Abordagem do Racismo Institucional”, disponível em língua portuguesa, inglesa e espanhola. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Produzir estudos sobre a situação das mulheres no mercado de trabalho, levando em consideração a sua diversidade racial. Ano 1 - U$ 18000 OIT / OIT | Produção insumos para a discussão sobre trabalho doméstico no Brasil, visando a Conferência Internacional do Trabalho de 2010 Fev-Mai/2010 U$5,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistematização das discussões realizadas para a ampliação dos direitos das trabalhadoras domésticas no Brasil e no âmbito do Programa Trabalho Doméstico Cidadão Fev-Mai/2010 U$ 6,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Atualizar, editar, publicar e distribuir o Manual sobre Gênero, Raça, Pobreza e Emprego (GRPE). Ano 1 - U$ 64.000 OIT / OIT | Avaliação do Programa Nacional de Qualificação Social e Profissional do Governo Federal Fev-Mai/2010 U$19,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Preparar e distribuir CD-ROM interativo com base no conteúdo do Manual sobre Gênero, Raça, Pobreza e Emprego (GRPE). Ano 2 – 36.007,22 OIT / OIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 2011 | Produzir, publicar e disseminar contribuições nos campos da violência contra a mulher e da participação política. Ano1 - U$ 9.732 Ano 2 – U$ 6.834 Ano 3 – U$ 8.634 UNIFEM / UNIFEM | Apoio à Publicação de relatório sobre a implementação das ações do Capítulo 4 do II PNPM Dez/2009-Abr/2010 U$9.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Produzir e publicar um estudo de diagnóstico sobre a situação das meninas no Brasil. Ano 1 -U$ 50.000 - UNICEF / UNICEF | Análise Situacional das Meninas e adolescentes no Brasil - referências para políticas afirmativas de Gênero Nov/2009 -Jun/2010 U$42.525,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Produzir e publicar um estudo sobre a vulnerabilidade racial de meninas, adolescentes e jovens mulheres à epidemia de HIV/AIDS. Ano 1 U$ 30.000 - UNICEF /UNICEF | Diagnostico e Propostas de políticas públicas de redução das vulnerabilidades de adolescentes e jovens negras ao HIV/AIDS U$ 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 | Atualizar, incluindo uma perspectiva de gênero e raça, editar, publicar e distribuir o livro "Direitos da População Jovem: um Marco Jurídico para o Desenvolvimento". Ano 1 - U$ 12.000 Ano 2 – U$ 5.000 - UNFPA / UNFPA | Revisão e ampliação do conteúdo da publicação "Direitos da População Jovem: um Marco Jurídico para o Desenvolvimento”, com garantia da inclusão de uma perspectiva de igualdade de gênero e raça. U$ 7.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 | Produzir – validar por meio de consultas com atores estratégicos –, publicar e divulgar um estudo sobre as barreiras no acesso aos serviços, às ações e insumos para a Saúde Sexual e Reprodutiva. Ano 1 - U$ 50.000 Ano2 – U$ 25.000 UNFPA /UNFPA | (i)produção de documento analítico sobre barreiras e desigualdades socioraciais no acesso aos serviços de saúde e às ações de saúde da mulher, com foco nas ações relacionadas à promoção e atenção em saúde sexual e reprodutiva, incluindo prevenção de infecção por HIV e outras DST e dirigidas à mulheres adultas, adolescentes e jovens; (ii) produção de documento analítico sobre qualidade das ações de promoção e atenção a saúde sexual e reprodutiva incluindo ações de planejamento familiar e prevenção de infecção por HIV e outras DST, desde o ponto de vista de usuárias adultas, adolescentes e jovens. U$ 14.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Produzir – validar por meio de consultas com atores estratégicos – publicar e divulgar um estudo sobre a qualidade dos serviços prestados a meninas, mulheres jovens e adultas. UNFPA / UNFPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 2011 | Produzir e publicar contribuições no campo do acesso à habitação e aos serviços básicos. Ano 2 – U$ 10.400 Ano3 – U$ 11.861 UN-HABITAT / UN-HABITAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 2011 | Apoiar a realização de cursos para gestores com enfoque sobre gênero e igualdade racial na formulação e implementação de políticas públicas, e na preparação de propostas de orçamentos. Ano 2 – U$42.000 Ano 3 – U$ 41.900 PNUD / SPM-SEPPIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Apoiar a realização de um curso para gestores, enfocando a inclusão dos temas transversais de gênero e raça nos esforços para alcançar os ODMs. Ano 2 – U$ 23.160 PNUD / SPM-SEPPIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Apoiar a realização de cursos para representantes de organizações de trabalhadores e empregadores, e de outras OSCs, em prol da inclusão das dimensões de gênero e raça em políticas e ações pela geração de empregos e de renda. Ano 2 – U$24.007,22 OIT / OIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Apoiar a realização de cursos para gestores de ministérios selecionados, enfocando a inclusão transversal dos temas de gênero e raça em políticas, e a preparação de propostas orçamentárias. Ano 2 - U$ 10.660 UNIFEM / SPM/SEPPIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 | Buscar obter um compromisso das Escolas de Governo, para garantir que os seus cursos de treinamento de gestores incorporem conteúdos requeridos para a inclusão efetiva dos temas transversais de gênero e raça nas políticas governamentais. Ano 1 - U$ 3.000 Ano 2 – U$5.660 / UNIFEM / SPM-SEPPIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 | Realizar cursos de treinamento para instrutores no campo da administração pública, com o propósito de incluir os temas transversais de gênero e raça nos processos de formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas, programas e serviços públicos. Ano 1 U$ 35.000 Ano 2 – U$ 13.660 UNIFEM / SPM-SEPPIR | Realização do Workshop de Coordenadoras de Casas Abrigo. 18 a 20/11/2009 U$17.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Contribuir para cursos de treinamento de instrutores no campo da administração pública, sobre a inclusão dos temas transversais de gênero e raça nos esforços para alcançar os ODMs. Ano 2 – U$ 21.160 PNUD / SPM/SEPPIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Realizar um curso de treinamento para 30 instrutores sobre a inclusão dos temas transversais de gênero e raça no campo do trabalho, nos processos de formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas e programas públicos. Ano 1 – U$ 37.507,22 OIT / OIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 | Contribuir para cursos de treinamento de instrutores no campo da administração pública, com o propósito de combater a violência contra as mulheres e promover a participação política. Ano1 - U$ 8.000 Ano 2 – U$17.000 UNIFEM / SPM/SEPPIR | Produção de indicadores para monitoramento das Convenções e Tratados Internacionais firmados e ratificados pelo Brasil na área de gênero Mar-Jul/2010 U$ 7.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Contribuir para a realização de cursos de treinamento de instrutores no campo da administração pública, com a inclusão dos temas de Saúde Sexual e Reprodutiva/HIV e do Documento de Programa. Ano 2 – U$ 20.000 UNFPA / SPM/SEPPIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto: 1.3 Prestação de serviços públicos (em escolas, instalações de saúde, delegacias de polícia, centros de atendimento e abrigos) que respondam às necessidades de mulheres, adolescentes e meninas de grupos discriminados e/ou em situações de vulnerabilidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 2011 | Apoiar ações de advocacy pela consolidação das redes de sociedade civil, direcionadas às mulheres de grupos discriminados e/ou em situações de vulnerabilidade. Ano 1 -U$ 22.000 Ano 2 – U$ 12.000 Ano 3 – U$ 10.000 UNIFEM / OSCs e Redes | Advocacy - consolidação redes de mulheres para grupos vulneráveis Dez/2009- Mai/2010 U$22.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Apoiar iniciativas de advocacy na sociedade civil, nos campos de Saúde Sexual e Reprodutiva (acesso a ações, insumos e serviços amplos, efetivos e humanizados). Ano 2 – U$ 33.000 UNFPA / OSCs e Redes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Realizar reuniões de consulta com atores estratégicos para identificar necessidades, definir prioridades e estabelecer as linhas principais ligadas aos serviços públicos. Ano 1 - U$ 20.000 / UNIFEM / UNIFEM | Contratação de projeto de ONG especializada para monitoramento e análise da legislação e do legislativo brasileiro nas temáticas de igualdade de gênero e direitos das mulheres Dez/2009 - Nov/2010 U$20. 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Consultar parceiros que trabalham com novas metodologias e técnicos para prevenir e reduzir a vulnerabilidade ao HIV-AIDS por meninas afrodescendentes. Ano 1 - U$ 16.000 UNICEF / UNICEF | Diagnostico e Propostas de políticas públicas de redução das vulnerabilidades de adolescentes e jovens negras ao HIV/AIDS – Ago-Dez/2009 U$ 15.864,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 2011 | Sistematizar, publicar e distribuir materiais de referência, para que sirvam como insumos para padrões técnicos, protocolos e métodos operacionais de serviços, garantindo assim a UNIFEM / UNIFEM igualdade racial no acesso, a justiça e a qualidade na prestação de serviços a meninas e mulheres jovens e adultas. Ano 1 - U$ 24.128 Ano 2 – U$ 23.628 Ano 3 – U$ 20.728 UNIFEM / UNIFEM | Elaboração da Cartilha Informativa sobre os direitos das mulheres em situação de prisão - Dez/2009-Mar/2010 U$ 9.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Publicação do relatório de implementação dos sete anos do PNPM Dez/2009- Fev/2010 U$5.128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Apoiar a preparação – validar por meio de consultas com atores estratégicos – e disseminar um documento de referência para serviços direcionados a mulheres vítimas do tráfico de pessoas até 2008. Ano 1 - U$ 10.000 / UNIFEM / SPM/SEPPIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 | Apoiar a preparação – validar por meio de consultas com atores estratégicos – e disseminar um documento de referência para os serviços direcionados a mulheres vítimas da violência doméstica até 2009. Ano 1 - U$ 9.000 Ano 2 – U$ 5.000 UNIFEM / SPM/SEPPIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Preparar e validar um documento de referência sobre a inclusão dos temas de diversidade de raça e gênero nos currículos do sistema público de saúde até 2009. Ano 2 – U$ 20.000 UNICEF / UNICEF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preparar e validar um documento de referência para serviços a famílias que vivem com a violência até 2008. U$ 0 UNICEF / UNICEF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Guia metodológico sobre o atendimento a famílias em situação de violência, partindo de uma perspectiva de gênero e raça, para gestores públicos e profissionais da saúde e da educação, trabalhadores sociais e serviços de segurança. Ano 1 - U$ 30.000 UNICEF / UNICEF | Assistência técnica ao II CONAPPIR: 01/06/2009 U$ 17.751,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Construção do Seminário de Racismo Institucional para gestores públicos e pessoas com poder decisório da SEPPIR e SPM. 01/02/2010 U$ 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Apoiar ações conjuntas e coordenadas entre as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) e Delegacias de Proteção a Crianças e Adolescentes (DPCAs). Ano 2 – U$ 60.000 UNICEF / SPM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 2011 | Atividades de treinamento e apoio aos profissionais do serviço público, pela promoção de serviços mais humanos e pela prevenção contra a discriminação com base em gênero, idade, raça/cor, ocupação, local de residência, ou de qualquer outro tipo. Ano 1 - U$ 35.000 Ano 2 – U$ 35.000 Ano 3 – U$ 35.900 PNUD / SPM/SEPPIR | Liberação de bilhetes aéreos para participantes internacionais da II CONAPIR. Jun/2009 U$ 7.262,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reembolso para participantes do evento "Empoderamento de Mulheres Negras e Participação Política" - SEPPIR Set/2009 U$ 476,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Publicação de anúncio, em jornal de grande circulação, para contratação de consultoria. Set/2009 U$ 509,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Seminário sobre racismo institucional, com foco em profissionais do Governo Federal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 | Apoiar atividades de treinamento para profissionais da rede de serviços para mulheres que convivem com a violência até 2010. Ano 1 - U$ 14.000 Ano 2 – U$ 8.000/ UNIFEM / SPM | Contratação de projeto de ONG especializada para monitoramento e análise da legislação e do legislativo brasileiro nas temáticas de igualdade de gênero e direitos das mulheres Dez/2009 - Nov/2010 U$10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Apoiar a realização de cursos integrados de treinamento para profissionais que trabalham nos campos de Saúde Sexual e Reprodutiva, DSTs/AIDS e assistência primária de saúde para adolescentes e jovens até 2010 (2009). Ano 2 – U$ 15.000 UNFPA / SPM/SEPPIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Apoiar atividades de treinamento para profissionais dos serviços de bem estar público até 2010 (2009). Ano 2 – U$ 15.000 UNICEF / SPM/SEPPIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atividades Totais Resultado 1 Valor total = 1.681.071,18 | Ano 1 = 2009 839.33564 | Ano 2 = 2010 708.212,54 | Ano 3 = 2011 133.523,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Resultado do UNDAF: Redução das desigualdades de gênero e raça/etnia, considerando as heterogeneidades territoriais.

Resultado 2: Fortalecimento e integração das capacidades regionais na promoção da igualdade de gênero e raça.

Indicadores:  a. Número de Planos Estaduais e Municipais de Políticas para as Mulheres preparados.

b. Número de Planos Estaduais de Promoção da Igualdade Racial preparados

Meta para 2010: Planos preparados nas capitais dos estados do Brasil e regiões metropolitanas até 2010.

| Ano | Atividades Indicativas/ Agência e Parceiro | Ações em Andamento (TORs) | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Produto: 2.1 Fortalecimento da estrutura dos órgãos subnacionais existentes para políticas para mulheres e para a promoção da igualdade racial; e encorajamento da criação de novos órgãos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 2011 | Contribuir para iniciativas da sociedade civil pelo aumento da participação de mulheres jovens e adultas de grupos discriminados em um diálogo sobre políticas públicas. Ano 1 - U$ 8.300 Ano 2 – U$ 9.000 Ano 3 – U$ 25.000 UNIFEM / OSCs e Redes | Apoio a 2 redes de mulheres com diversidade racial para advocacy Nov/2009-Abr/2010 U$ 3.897,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 2011 | Contribuir para iniciativas da sociedade civil pelo aumento da participação de mulheres jovens e adultas de grupos discriminados em um diálogo sobre temas relacionados à habitação. Ano 1 - U$ 7.400 Ano 2 – U$ 3.400 Ano 3 – U$ 3.300 UNHABITAT / OSCs e Redes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 | Prover insumos técnicos para orientar a preparação de Planos Estaduais e Municipais de Políticas para a Mulher. Ano 1 - U$ 21.000 Ano 2 – U$ 12.000 UNIFEM / SPM | Publicação do relatório de implementação dos sete anos do PNPM Dez/2009- Fev/2009 U$ 7.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monitoramento da implementação das ações do Capítulo 4 do II PNPM nos estados de MG, SP Nov/2009 - Abr/2010 U$ 14.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Prover insumos técnicos para orientar a preparação de Planos Estaduais e Municipais de Políticas para a Mulher. Ano 2 – U$ 18.000 UNICEF / SPM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 | Prover insumos técnicos para orientar a preparação de Planos Estaduais e Municipais de Políticas para a Mulher Ano 1 - U$ 3.000 Ano 2 – U$ 24.032,22 OIT / SPM | Elaboração de um guia com orientações e diretrizes para a construção de planos estaduais de política para as mulheres Jan-Abr/ 2010 U$ 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Prover insumos técnicos e apoiar a realização de reuniões regionais de gestores e outros atores estratégicos na preparação de Planos Estaduais de Promoção da Igualdade Racial. Ano 2 – U$ 13.900 PNUD / SEPPIR e órgãos estaduais e municipais pela Igualdade Racial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Prover insumos técnicos para a inclusão da perspectiva de gênero nos Planos Estaduais e Municipais de Promoção da Igualdade Racial. Ano 2 – U$ 8.000 UNIFEM / SEPPIR e órgãos estaduais e municipais pela Igualdade Racial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Prover insumos técnicos para a inclusão da perspectiva das meninas nos Planos Estaduais e Municipais de Promoção da Igualdade Racial. Ano 2 – U$ 18.000 UNICEF / SEPPIR e órgãos estaduais e municipais pela Igualdade Racial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 | Prover insumos técnicos para a preparação de Planos Estaduais de Promoção da Igualdade Racial. Ano 1 - U$ 3.000 Ano 2 – U$ 19.157,22 OIT / SEPPIR e órgãos estaduais e municipais pela Igualdade Racial | Produzir insumos à atuação do CAM-PLANAPIR Jan- Abr /2010 U$ 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Prover insumos técnicos para a inclusão de uma perspectiva integrada de gênero e raça em políticas públicas locais. Ano 2 – U$ 23.900 PNUD / PNUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Promover a articulação entre Fóruns de Órgãos Governamentais; documentar, sistematizar e disseminar amplamente as iniciativas e experiências desenvolvidas e apoiadas sob o Programa Conjunto. Ano 2 – U$ 35.000 UNIFEM / UNIFEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 2011 | Apoiar, nas regiões/municípios selecionados, uma Agenda Intersetorial para desenvolver ações locais integradas pela promoção da igualdade de gênero e raça; capacitar e conscientizar gestores locais; monitoramento e definição de indicadores para políticas e programas, para promover a igualdade racial em questões de vulnerabilidade racial e HIV/AIDS, violência e exploração sexual de crianças; educação de meninas e desigualdades educacionais, UNICEF (2009/2010) Ano 2 – U$ 27.853 UNICEF / ONGs em nível local e municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atividades Totais Resultado 2 Valor Total = 332.492,32 | Ano 1 = 2009 75.016,88 | Ano2 = 2010 212.242,44 | Ano 3 = 2011 45.233,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Resultado do UNDAF: Redução das desigualdades de gênero e raça/etnia, considerando as heterogeneidades territoriais.

Resultado 3: Fortalecimento e expansão da participação igualitária, plural e multirracial das mulheres nas áreas decisórias.

Indicadores:  a. Número de mulheres, por raça/cor, em posições de liderança do setor público e do setor privado.

b. Número de mulheres, por raça/cor, no Congresso Nacional, e nos Legislativos Estaduais e do Distrito Federal.

Meta para 2010: Aumentar em 20% o número de mulheres em posições de liderança e nos cargos públicos

| Ano | Atividades Indicativas/ Agência e Parceiro | Ações em Andamento (TORs) | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Produto: 3.1 Desenvolvimento de políticas públicas e compromissos, por organizações e instituições, para o fortalecimento e a expansão da participação das mulheres em espaços decisórios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Apoio à participação das mulheres na II Conferência Nacional de Políticas pela Promoção da Igualdade Racial. Ano 1 - U$ 11.900 UNIFEM / UNIFEM | Propostas de ajustes ao monitoramento do Programa Brasil Quilombola Dez/2009-Mar/2010 U$11.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Realizar reuniões técnicas preparatórias para fortalecer a participação das mulheres na Conferência Internacional do Trabalho. Ano 1 - U$ 20.000 OIT / OIT | Apoio à II Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Jun-Jul/2009 U$ 7.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Apoio à II Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial Jun-Jul/2009 U$ 7.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reunião técnica preparatório para atualização do Manual de Capacitação e Informação sobre Gênero, Raça, Pobreza e Emprego Jul/2009 U$ 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Apoio à Oficina do Programa Pró-Equidade de Gênero Fev/2010 U$ 5.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | Realizar um seminário sobre a participação das mulheres em posições de liderança em sindicatos de trabalhadores, e em organizações e negócios de empregadores. Ano 3 – U$ 44.503, 50 / OIT / OIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 | Preparar materiais de referência para a incorporação das dimensões de gênero e raça em processos eleitorais, validando-as por meio de consultas com atores estratégicos; publicar e disseminar. Ano 1 - U$ 10.000 Ano 2 – U$ 15.440 UNIFEM / UNIFEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Buscar o comprometimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com a inclusão do campo de raça/cor nos formulários de inscrição de candidatos e nas eleições gerais e municipais. Ano 1 - U$ 1.000 UNIFEM / UNIFEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 2011 | Avaliar mudanças em padrões de participação de mulheres brancas e negras nos cargos eletivos. Ano 2 – U$ 45.000 Ano 3 – U$ 8.000 UNIFEM / UNIFEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 2011 | Prover apoio de advocacy na adoção de uma agenda das mulheres, com diversidade racial, pelos partidos políticos, o Congresso Nacional e outras instituições públicas e privadas. Ano 1 - U$ 20.000 Ano 2 – U$ 10.000 Ano 3 – U$ 20.000 UNIFEM / OSCs e Redes | Apoio a 2 redes de mulheres com diversidade racial para advocacy Nov/2009-Abr/2010 U$ 20.000 - UNIFEM / OSCs e Redes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Promover atividades de treinamento político para mulheres adultas e adolescentes, com diversidade racial, para o exercício da liderança e do controle social. Ano 1- U$ 65.000 Ano 2 – U$ 65.000 Ano 3 – U$ 60.000 UNFPA / OSCs e Redes | Estimular a mobilização e ampliar a divulgação de informações corretas sobre saúde da população negra em linguagem adequada para os diferentes públicos, sobretudo aqueles grupos em situação de maior vulnerabilidade social, visando a ampliação da participação e do controle social das políticas públicas de saúde e das ações e programas intersetoriais voltados para a promoção dos direitos da população negra em geral e das mulheres negras em particular Out/2009-Fev/2010 U$ 5.056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Consultoria para a criação, direção de arte, programação visual, tratamento de imagem, acompanhamento gráfico, impressão e entrega de materiais da Campanha de Mobilização Nacional Pró-Saúde da População Negra Out- Nov/2010 U$ 12.753. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Criação de blog da rede nacional de controle social e saúde da população negra com hospedagem gratuita, identidade visual própria (webdesigner), desenvolvimento de material de cunho jornalístico e institucional sobre a Mobilização Pro Saúde da População Negra e sobre o controle social da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, incluindo entrevistas, boletins informativos semanais, divulgação de ações, eventos e outras iniciativas no território nacional, sistematização de documentos e registros, bem como atualização periódica de website/blog e ferramenta twitter. Out/2009-Fev/2010 U$ 3.371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elaboração e aplicação de oficina moderada para o planejamento das ações da Rede Nacional de Controle Social e Saúde da População Negra para o período de doze meses. Jun-Jul/2009 U$ 1.123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Apoio a participação de lideranças da sociedade civil na reunião de planejamento da rede Lai Lai Apejo: População Negra e AIDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Preparar materiais de referência para atividades do Fórum recém-inaugurado. Ano 1 - U$ 26.900 PNUD / SPM | Serviço de revisão gramatical de textos na língua portuguesa, conforme o acordo ortográfico vigente desde 2009, que darão subsídios à II CONAPIR – Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial Jun/2009 U$ 9.900,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Apoio à realização da Campanha Mais Mulheres no Poder e às atividades do Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres dos Partidos Políticos (impressão gráfica de cartazes, resultados do seminário e plataforma da campanha). Jan-Fev/2010 U$ 28.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atividades Totais Resultado 3Valor Total = 440.751,94 | Ano 1 = 2009 172.808,44 | Ano 2 = 2010 135.440,00 | Ano 3 = 2011 132.503,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Resultado do UNDAF: Redução das desigualdades de gênero e raça/etnia, considerando as heterogeneidades territoriais

Resultado 4: Conteúdos sobre a promoção da igualdade de gênero e raça divulgados e destacados nos meios de comunicação.

Indicatores:  a. Número de referências ao tema nos jornais diários.

b. Qualidade das referências ao tema nos jornais diários (abordagem, imagens associadas, linguagem e seção)

c. Número de referências ao tema em programas de rádio em torno do país.

Meta para 2011 (2010): Aumentar em 30% o número de itens positivos publicados ou transmitidos

| Ano | Atividades Indicativas/ Agência e Parceiro | Ações em Andamento (TORs) | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.1 – Construção e implementação de uma estratégia de comunicações, com o propósito de estimular um maior apoio da sociedade à promoção da igualdade de gênero e raça. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | Conduzir estudo definindo abordagens de linha de base para o tema do sexismo, suas interações com o racismo e outras questões como ambiente, saúde, trabalho e participação política na imprensa e no rádio. Ano 1 –U$38.900 PNUD / PNUD | Contratação de empresa especializada em organização de evento, que ofereça suporte logístico. EVENTO: Seminário Mulher e Mídia 6.: 06 a 08/11/2009. U$ 28.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pagamento pelo transporte adicional necessário durante o "Seminário Mulher e Mídia 6". 06 a 08/11/2009 U$ 2.456,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Observatório Brasil da Igualdade de Gênero" consultoria em fase de contratação - SPM U$ 15.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Apoio a iniciativas para aumentar a conscientização dos profissionais da mídia quanto à discussão sobre o tema do sexismo, suas interações com o racismo e outras questões como ambiente, saúde, trabalho e participação política. Ano 2 – U$ 7.000 UNIFEM / UNIFEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 | Apoio a iniciativas para aumentar a conscientização de profissionais da mídia sobre a discussão de Saúde Sexual e Reprodutiva, e suas interfaces com idade, a vida com o HIV/AIDS e deficiências permanentes ou temporárias, com vistas a promover a igualdade de gênero e raça. Ano 1 - U$ 24.000 Ano 2 – U$24.000 UNFPA / UNFPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 | Apoio a ações de mídia promovidas pelo movimento dos “Homens Unidos pelo Fim da Violência contra as Mulheres”. Ano 1 - U$ 10.000 Ano 2 – U$8.500 UNFPA / UNFPA | Apoiar a ampliação do escopo da campanha ―Homens Unidos pelo Fim da Violência contra as Mulheres II. Out/2009-Fev/2010 U$ 29.775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 2011 | Mobilizar profissionais de mídia para discutirem temas ligados ao trabalho, partindo das perspectivas do trabalho decente de gênero e de raça. Ano 1 - U$ 1.000 Ano 2- U$ 2.700 Ano 3 – U$ 2.574 OIT / OIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 2011 | Mobilizar profissionais da mídia para discutirem temas ligados à situação de meninas, adolescentes e jovens mulheres, considerando as dimensões da violência, vulnerabilidades e desigualdade nas políticas públicas. Ano 1 - U$ 30.000 Ano 2 – U$ 28.000 Ano 3 – U$ 12.000 UNICEF / UNICEF | Treinamento para Jornalistas - Relações Raciais e de Gênero na Mídia - Infância, Mulheres e Juventude. Mar/2010-Jul/2010 U$ 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 2011 | Profissionais de mídia mobilizados para discutirem temas ligados à confrontação da violência contra a mulher e a participação política das mulheres. Ano 1 - U$ 5.000 Ano 2 – U$ 5.000 Ano 3 – U$ 5.000 UNIFEM /UNIFEM | Publicação do relatório de implementação dos sete anos do PNPM Dez/2009- Fev/2010 U$ 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Apoio a ações para treinar profissionais de mídia na discussão de temas ligados à igualdade de gênero e raça entre mulheres e homens de qualquer grupo social. Ano 2 – U$ 10.000 UNIFEM / UNIFEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 2011 | Apoio a ações para treinar profissionais de mídia na discussão de temas ligados ao trabalho decente gênero e raça. Ano 1 U$ 2.000 Ano 2 – U$ 2.000 Ano 3 – U$ 2.000 OIT / OSCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 2011 | Apoio a ações para treinar profissionais de mídia na discussão de temas ligados à violência contra a mulher e à participação política das mulheres. Ano 1 –U$ 6.000 Ano 2 – U$ 6.000 Ano 3 – U$ 5.000 UNIFEM / CSO | Realização do Seminário Mulher e Mídia - Preparação para Conferência Nacional de Comunicação 06 a 08/11/2009 U$ 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 2011 | Apoio a ações para treinar profissionais de mídia no oferecimento de uma abordagem qualificada em temas de violência sexual contra meninas e jovens mulheres, e desigualdades raciais implicitamente associadas. Ano 1 - U$ 30.000 Ano 2 – U$ 12.000 Ano 3 – 12.000 UNICEF / CSO | Pesquisa de percepção, produção de materiais e manuais de fontes para profissionais de mídia Mar/2010-Jul/2010 U$ 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 | Realizar sessões de treinamento sobre advocacy de Saúde Sexual e Reprodutiva na mídia para mulheres jovens e adultas de grupos historicamente discriminados. Ano 1 - U$ 15.000 Ano 2 – U$15.000 UNFPA / UNFPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 2011 | Desenvolver produtos que serão publicados na imprensa, no rádio, na TV e na mídia eletrônica. Ano 1 - U$ 26.000 Ano 2 – U$ 8.061 Ano 3 – U$ 8.060 UNIFEM / UNIFEM | Relançamento da campanha e do site"Homens Unidos Pelo Fim da Violência contra as Mulheres", parceria UNFPA e SPM Out/2009 - Fev/2010 U$ 15.497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 2010 | Apoiar uma campanha para abordar o tema da violência contra as mulheres jovens e adultas, enfatizando as formas de expressão de tal violência e mecanismos para denúncia e proteção. Ano 1 - U$ 15.000 Ano 2 – U$ 15.000 UNFPA / UNFPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | Apoiar uma campanha pelo equilíbrio entre as demandas do trabalho e as responsabilidades familiares. Ano 3 – U$ 30.125,50 OIT / OIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 2011 | Apoiar uma campanha para abordar o tema da violência contra mulheres jovens e adultas, sublinhando as formas de expressão de tal violência e mecanismos para denúncia e proteção. Ano 2 – U$ 12.000 Ano 3 – U$ 15.000 UNIFEM / UNIFEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atividades Totais Resultado 4 Valor Total + 450.920,50 | Ano 1 = 2009 203.900,00 | Ano 2 = 2010 155.261,00 | Ano 3 = 2011 91.759,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Footnotes

The term “programme” is used for programmes, joint programmes and projects.

E.g. Priority Area for the Peacebuilding Fund; Thematic Window for the Millennium Development Goals Fund (MDG-F); etc.

The start date is the date of the first transfer of funds from the MDTF Office as Administrative Agent.

All activities for which a Participating Organization is responsible under an approved MDTF programme have been completed. Agencies to advise the MDTF Office.

Conforme ressaltado no Relatório Trimestral, de setembro de 2009 e Relatório Semestral de janeiro de 2010.

The term “programme” is used for programmes, joint programmes and projects.

The term “programme” is used for programmes, joint programmes and projects.